Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 174

от    2 март    2012 година

ЗА одобряване на График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода февруари-юли 2012 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода февруари-юли 2012 г. съгласно приложението.

2. Възлага на министъра на правосъдието контрола по изпълнението на решението.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Цветан Цветанов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

- Приложение към т. 1

- Г Р А Ф И К

на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък

в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

за периода февруари 2012 – юли 2012  г.

| № | ДЕЙНОСТ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК | ОЧАКВАН ЕФЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Издаване на методическо указание за всеобхватни финансови разследвания. | ПРБ | февруари | Да се гарантира, че след образуване на наказателно производство за организирана престъпност, корупция, данъчни измами, измами със средства от фондове на ЕС и контрабанда, ще се извършва и разследване за свързани с тях финансови престъпления, ще се проследява движението на имущество и капитали за своевременното им обезпечаване с оглед последващото им отнемане. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Създаване на форум във ведомствената информационна страница на ПРБ за обсъждане на теми и проблеми от практиката. | ПРБ | февруари | Установяване на области с противоречива практика; решаване на проблеми от практическо естество, включително и с помощта на други институции, имащи осигурен достъп до ведомствената информационна страница на ПРБ. |
|  | Изготвяне на инструкция за съгласуване и координиране на първоначалните действия по разследването съвместно с МВР. | ПРБ | февруари | Подобряване на координацията между полицията и прокурорите за гарантиране на своевременно и качествено събиране на доказателства при първоначалните действия по разследване и изготвяне на обосновани искания за определяне на мерки за процесуална принуда. |
|  | Изготвяне на методическо указание за разследване на дела срещу организирани престъпни групи. | ПРБ | февруари | Подобряване на качеството на разследване на тези дела и подпомагане работата на прокурорите от специализираните прокуратури. |
|  | Дискусия в КИМОРДОИ за необходимостта от законодателни промени и организационни мерки за преодоляване на факторите, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес. | ВСС | февруари | Обобщаване на практическия опит от наблюдението върху хода на делата, формулиране на мерки за подобряване на бързината на процеса. |
|  | Приемане на Обобщен аналитичен доклад за всички апелативни райони въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на ИВСС. | ВСС | февруари | Утвърждаване на добри модели на администриране на органите на съдебната власт. Приложение на препоръките на ИВСС за подобряване работата на магистратите за бързо и качествено правораздаване. |
|  | Съвместно заседание на Комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектората към ВСС и новоизбраните инспектори. | ВСС | февруари | Обсъждане на ефекта от изпълнението на препоръките на ИВСС и ВСС. |
|  | Създаване на междуведомствена работна група, с участие на чуждестранни експерти, за анализ на организационната структура и практиката по разследване | МП | февруари | Подобряване на разследващата практика. |
|  | Въвеждане с новия Закон за обществените поръчки на нов модел за предварителен контрол на база оценка на риска, с обратна връзка за проследяване на резултатите от него; укрепване на административния капацитет на Агенцията. | АОП | март | Изпълнение на препоръките на ЕК в областта на обществените поръчки за превенция на корупционните практики чрез засилване на предварителния контрол. |
|  | Издаване на методическото указание за анализ на оправдателните присъди и върнатите от съда дела. | ПРБ | март | Идентифициран на причините, довели до постановяване на оправдателни присъди /или връщане на делата от съда; недопускане на различия в стандартите на доказване със съдилищата. Разграничаване на причините за оправдателни присъди - независещи от работата на прокурора и дължащи се на системно допускани грешки, с цел преодоляването им. |
|  | Дискусия и приемане на предложения за промяна в законодателството, направени от съдии, прокурори и следователи на съвещанията по Апелативни райони, организирани от КИМОРДОИ в периода 2008-2011г. | ВСС | март | Осигуряване чрез управленски мерки на ВСС на ритмичното движение на делата от висок обществен интерес. |
|  | Анализ на приложението на Правилата за реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. | ВСС | март | Оценка на ефекта от прилагането на Методика за атестирането и нейното съответствие с принципите на Стратегията за продължаване на съдебната реформа и измененията в ЗСВ. |
|  | Приемане на Анализ на статистическите данни от 2011 г. за фактическата натовареност и обобщен анализ от компетентната комисия на ВСС за преодоляване на неравномерната натовареност чрез оптимизиране на щатовете в различните звена на съдебната система и чрез други допустими от закона мерки. | ВСС | март | Формулиране на управленски мерки за изравняване на нивото на натовареност, обезпечаване на компетентни и мотивирани магистрати и постигане на ефективно, качествено и бързо правосъдие. |
|  | Проверка за прилагането на принципа на случайно разпределение на делата и публично представяне на резултатите. Анализ на Доклад за случайното разпределение на делата във ВКС, ВАС и СГС въз основа на наблюдението и на външен експерт. | ВСС | март | Утвърждаване на принципа за случайно разпределение на делата, осигуряване на мониторинг върху процеса в партньорство с неправителствени организации. |
|  | Изработване на критерии за състава на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи | ВСС | март | Повишаване на административния капацитет на ВСС |
|  | Изработване на критерии за основните компоненти на атестирането | ВСС | март | Повишаване на административния капацитет на ВСС |
|  | Изготвяне на годишен анализ на ефекта от използването на „ускорената процедура“ /съкратено съдебно следствие и сключване на споразумение/. | ПРБ | март | Оценка на ефекта от използването на съкратените процедури. |
|  | Обобщаване на резултатите от изследване на проявленията и възможните причини, довели до извършването на корупционни действия от служители на МВР. | МВР | март | Превенция на корупцията. |
|  | Съвместен семинар на КПУКИ със Сдружението на общините за популяризиране и разясняване на приложението на Закона за конфликт на интереси. | КПУКИ | март | Повишаване на обществената нетърпимост към конфликта на интереси като явление и подобряване на превенцията. |
|  | Провеждане на специализирано обучение по антикорупция с участието на служители на МВР | НИП ПРБ МВР | март | Подобряване на квалификацията на служителите на МВР в противодействието на корупцията. |
|  | Продължаване на специализираните обучения за: - извършване на неотложни действия по разследването, вкл. оглед и свързаните с него претърсване и изземване; - разследване на подкуп и престъпления по служба; - разследване на престъпления против финансовата и данъчна система | МВР | март | Усъвършенстване на квалификацията и засилване на ефективността от действията на разследващите полицаи при събиране на доказателства. |
|  | Изготвяне на проект за особена част на новия НК. | МП | март | Уеднаквяване на наказателната политика на страната с тази на водещи страни-членки на ЕС в тази сфера. |
|  | Провеждане на методически сбор на главните разследващи полицаи по проблемите на разследването | МВР | 30 март | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Изготвяне на нов регламент за работата на специализираните екипи. | ПРБ | април | Съхраняване на добрите практики в противодействието на организираната престъпност след създаването на специализираните прокуратури; разширяване на предметната компетентност на екипите с разследване на дела за корупция по високите етажи и на сложни финансови и икономически престъпления, които често съдържат корупционен елемент. |
|  | Приемане с решение на ВСС и възлагане на административни ръководители на избрани съдилища от различни нива за едногодишно наблюдение на времетраенето на съдебните процеси от образуването на дело до неговото приключване в съответната инстанция. | ВСС | април | Постигане на ефективно, качествено и бързо правосъдие и въз основа на качествени времеви стандарти по отделни категории дела. |
|  | Изготвяне на доклад за резултатите на работната група за анализ на организационната структура и практиката по разследването. | МП | април | Подобряване на организационната структура, практиката и ефективността на разследването и осъждането при случаите от особен интерес. |
|  | Мониторинг на ЗИД на ЗСВ /4.01.2011г./ във връзка с атестирането и кариерното израстване на магистратите; приемане на проект за промяна на ЗСВ след обсъждане с магистратската общност. | ВСС | април | Гарантиране на кариерно израстване на магистратите въз основа на максимално обективни критерии. |
|  | Актуализиране на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната власт | Етична комисия към ВСС | април | Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите |
|  | Изработване на анализ на факторите, генериращи корупция в дейността на магистратите | Етична комисия към ВСС | април | Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите |
|  | Публикуване на информация за вида на корупционните сигнали, получени в Етичната комисия към ВСС и предприетите действия във връзка с тях | Етична комисия към ВСС | април | Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите |
|  | Изготвяне на нови указания за публичност на информацията | Етична комисия към ВСС | април | Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите |
|  | Съвместни семинари на КПУКИ и работни групи със съдии и прокурори. | КПУКИ | април | Уеднаквяване на практиката по тълкуване и прилагане на закона. |
|  | Въвеждане в експлоатация на електронен регистър на специалните разузнавателни средства. | ПРБ | април | Засилване на контрола при използването на СРС и създаване на възможност за оценка на ефекта от използването им. |
|  | Активно участие на експерти от МП и КУИППД в процеса на обсъждане и приемане на законопроекта за гражданската конфискация от НС. | КУИППД МП | април | Установяване на процедурите за гражданска конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, като ефективно средство за борба с организираната престъпност и корупцията. |
|  | Провеждане на съвместно работно съвещание на специализираната прокуратура и директорите на ГДКП, ГДБОП, ГДГП и на областните дирекции на МВР за обсъждане на практически насоки на взаимодействието при работата по дела за организирана престъпност | МВР | 30 април | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Провеждане на два семинара на юрисконсултите на МВР по проблемите на обществените поръчки и вещното право | МВР | 15 май | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Преглед, анализ и актуализиране на вътрешните актове, свързани с осъществяването на контролната дейност. | МФ | май | Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба /правила и методики/ за подобряване на практиката, свързана с контролната дейност. |
|  | Осигуряване на допълнителни работни места за администрацията на КПУКИ и назначаване на повече юристи в специализираната администрация. | КПУКИ | май | Укрепване на административния капацитет на Комисията. |
|  | Съвместно с неправителствени и професионални организации, изготвяне на правила за прозрачен избор на нови членове на ВСС. | МП | май | Установяване на прозрачност и ефективност в съдебната система, в частност при назначенията на членове на висшия орган на съдебната власт. |
|  | Анализ и отчет за първите шест месеца на 2012 г. на План –графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система. | ВСС | юни | Утвърждаване на правила за поведение и механизми за тяхната реализация; организационни мерки за укрепване на структурните звена на съдебната власт, в контекста на превенцията и противодействието на корупционните явления. |
|  | Обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. | МФ | юни | Повишаване на ефективността на последващия контрол. |
|  | Въвеждане на стандарта „абсолютна необходимост” при употреба на оръжие, физическа сила и помощни средства: изменение на ЗМВР | МВР | 30 юни | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Въвеждане на възможност за дирекция AFCOS на МВР да извършва „административни разследвания” на територията на Република България”: изменение на ЗМВР | МВР | 30 юни | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Анализ на корупционния риск и проверки в структури на МВР, изпълняващи функции по прилагане на разрешителен и контролен режим по отношение на: - ползване на общоопасни средства; - контрол на водачите на МПС; - контрол върху пребиваването на чужденците в Република България. | МВР | 30 юни | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Разработване на вътрешноведомствени правила за: - провеждане, от ръководните служители в МВР от ниско и средно управленско ниво, на мониторинг на служебното и личното поведение на подчинените им служители, за установяване признаци на причастност към корупционни практики; - прилагане на тест за интегритет на тези служители; - предоставяне на събраната от мониторинга и теста информация на компетентните структури | МВР | 30 юни | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Извършване на тематична проверка в МВР по спазване изискванията на вътрешноведомствените актове, регламентиращи реда по ежегодно подаваните декларации за имотно състояние и за конфликт на интереси по ЗМВР, от служителите на ръководни длъжности. | МВР | 30 юни | Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и правилно определяне компетентността на специализирания съд и прокуратура |
|  | Реализиране на вътрешноведомствена програма за специализирани обучения по теми, предложени от прокурорите в страната, извън предвидените от НИП, и по международни проекти. | ПРБ | юли | Изграждане на механизъм за развитие на квалификацията на магистрати и служители; осигуряване на условия за мобилизиране на ресурса от висококвалифицирани прокурори и следователи; създаване на механизъм за отчитане нуждите на прокурорите, следователите и служителите от специфично обучение; утвърждаване на практическата ориентация на обучението. |
|  | - Кодифициране на вътрешноведомствените актове и на съдебната практика по НПК, НК, АПК и актове, засягащи администрирането на съдебната система | ПРБ | юли | Систематизиране на вътрешноведомствените актове с цел подобряване организацията на работа; улесняване работата на магистратите и администрирането на прокуратурата. |
|  | Изготвяне на инструкция за защита на жертвите от престъпления | ПРБ | юли | Установяване на общи стандарти и подобряване работата на прокурорите с цел осигуряване на пострадалите пълноценното им участие в наказателното производство и необходимата подкрепа за преодоляване последиците от престъплението. |
|  | Обучения по приложението на методическите указания, съвместно с представители на други институции, имащи отношение към установяването и отнемането на незаконно придобито имущество | ПРБ | юли | Въвеждане в практиката на методическото указание за всеобхватните финансови разследвания и превръщането му в ефикасен инструмент за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; постигане на добро взаимодействие с останалите институции при решаване на проблеми от практическо естество. |
|  | Специализирано обучение по процесуално-следствени действия на митнически служители за разследване, предотвратяване и превенция на правонарушения в областта на митническото, акцизното и данъчното законодателство. | МФ | юли | Повишаване на капацитета на митническите служители. |
|  | Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция. | МФ АДФИ | юли | Ефективна защита на публичните финансови интереси посредством осъществяване на последващ контрол от органите на АДФИ за спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. |
|  | Актуализиране на Наръчника за осъществяване на контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. | МФ АДФИ | юли | Повишаване на ефективността на последващия контрол, осъществяван от органите на АДФИ по спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. |

ПОСТОЯННИ МЕРКИ

|  | Мониторинг на разследванията, водени срещу магистрати. | ПРБ | постоянен | Засилен контрол над срочното и законосъобразно решаване на делата, водени срещу магистрати; анализ на причините, довели до извършване на престъпления от магистрати; набелязване на мерки за преодоляването им. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на парични знаци. | ПРБ | постоянен | Засилен контрол над работата по делата от особен обществен интерес; Анализ на работата и установяване на проблемите при работата по този вид дела |
|  | Публикуване на мотивите на ВСС по дисциплинарните решения. | ВСС | постоянен | Повишаване на публичността по отношение на дисциплинарната дейност на ВСС. |
|  | Годишен обобщен доклад за случайното разпределение на делата въз основа на проверките на ИВСС и ад-хок проверки на комисията на ВСС, както и на осъществено гражданско наблюдение. | ВСС | постоянен | Засилване контрола върху прозрачността за случайното разпределение на делата. Своевременно отстраняване на недостатъците и пропуските от страна на ВСС чрез организационни мерки и указания към административните ръководители при подадени сигнали. |
|  | Анализ след срещите по апелативни райони на проблемите по хода на делата от особен обществен интерес и изпълнение на препоръките на ВСС от предишни анализи. | ВСС | постоянен | Формулиране на препоръки за използване на добри практики, както и по актуални проблеми на хода на делата от особен обществен интерес. |
|  | Повишаване на публичността в работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи чрез публикуване в интернет страницата на ВСС на дневния ред на предстоящите заседания и протоколите от проведените заседания | ВСС | постоянен | Повишаване на прозрачността в работата на ВСС и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи |
|  | Завишаване на критериите, повишаване на мотивираността и на ефективността на упражнявания от ВСС контрол по отношение на конфликта на интереси, имущественото състояние и други корупционни форми, включително и в рамките на атестациите, придобиване на несменяемост и повишения. . | ВСС | постоянен | Превенция и противодействие на конфликта на интереси и корупцията в съдебната система. |
|  | Изработване на унифициран стандарт за публикуване в интернет страниците на съдилищата на съдебните решения при спазване на изискванията за формат и публикуване на лични данни. Предвиждане на определен формат и срок на пазене. | ИВСС ВСС | постоянен | Повишаване на прозрачността и публичността в работата на отделните съдилища. Улесняване достъпа на отделния гражданин и на адвокати до базата на данни на съответния съд. |
|  | Проверки за изготвянето на мотивите към съдебните актове в предвидения от закона срок, в хода на контролните, ад-хок и тематичните проверки на ИВСС | ИВСС ВСС | постоянен | Усъвършенстване на съдебната практика, отчетност и публичност на съдебната система. Набелязване на организационни мерки от ВСС с цел приключване на делата в разумен срок. Дисциплиниране на съдебната власт, постигане на целите залегнали в Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС, бърза и ефективна съдебна система. |
|  | Координация и взаимодействие на инспекторатите по чл. 46 от ЗА с Дирекция „Главен инспекторат” на МС и с други органи и структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, и с неправителствени организации за превенция и противодействие на корупционни практики | Главен инспекторат и всички инспекторати на министерствата | постоянен | Иницииране и извършване на проверки по предоставена информация за нарушения и корупционни практики. Оказване на съдействие и предоставяне на информация във връзка с извършвани проверки от други органи. |
|  | Извършване на анонимни анкети с преминаващи през ГКПП пътници и превозвачи, с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, вкл. за евентуално наличие на корупционни практики | МФ | постоянен | Осигуряване на прозрачност в работата на администрацията и превенция на корупционни прояви. |
|  | Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората | ВСС ИВСС | постоянен | Постигане на единен стандарт на дисциплинарна практика. Ефективно прилагане на препоръките на Инспектората. |
|  | Продължаване на дейността на ИВСС по сигнализиране на компетентните органи за констатирани случаи на противоречива съдебна практика | ИВСС | постоянен | Констатирането и отстраняването на противоречива съдебна практика е основен механизъм за утвърждаване на принципите за обективност, законосъобразност и предвидимост на правораздаването като антикорупционна мярка. |
|  | Публикуване на докладите на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС. | ВСС | постоянен | Гарантиране на прозрачност и укрепване на професионализма и отчетността на съдебната система. |
|  | Проверки за публикуването на съдебните решения на интернет-страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни. | ВСС | постоянен | Засилване на контрола от страна на ВСС за изпълнение на изискванията на ЗСВ. Адресиране на една от критиките на ЕК по МСО за осигуряване на публичност на работата на съдебната система. |
|  | Проверки за спазване на Закона за народната просвета при предоставяне на образователни услуги срещу заплащане и при наличие на конфликт на интереси. | МОМН | постоянен | Противодействие на корупционните практики в образованието. |
|  | Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки. | МФ Агенция ”Митници” | постоянен | Превенция на корупцията в местната власт и противодействие на контрабандните практики в граничните райони. |
|  | Извършване на планови и по сигнал проверки на имотното състояние на служители на НАП и митническите служители. | МФ Агенция „Митници” НАП | постоянен | Превенция на корупцията. |
|  | Продължаване на фокусираното обучение на полицейските служители за затвърждаване на техните процесуални умения и професионален капацитет за качествено провеждане на разследвания, включително комплексни разследвания на случаи на организирана престъпност и корупция | МВР | постоянен | Повишаване на квалификацията на разследващите полицаи. |
|  | Провеждане на мониторинг за срочността на разследването в МВР. | МВР | постоянен | Продължаване на реформата в полицията за подобряване на капацитета, уменията и оборудването на разследващите полицаи. |
|  | Редовно актуализиране на информацията в електронния публичен регистър за даренията на интернет-страницата на МВР. | МВР | постоянен | Преодоляване на недостатъците по отношение на почтеността и независимостта на полицейските действия. |
|  | По-нататъшно подобряване на материално-техническото осигуряване на полицията. | МВР | постоянен | Усъвършенстване на работната среда на разследващите полицаи. |
|  | Регулярно извършване на проверки от дирекция „Инспекторат” на МВР за спазването на приетите Вътрешни правила и издадената заповед на министъра относно получаването на дарения. | МВР | постоянен | Утвърждаване на принципите за прозрачност и почтеност в работата на МВР, установяване на надеждна система за контрол върху приложението на вътрешните правила. |
|  | Извършване на проверки и ревизии на лица, заемащи висши държавни длъжности, и политически партии, във връзка с прилагането на ЗПИЛЗВДД и ЗПП. | МФ НАП Сметна палата | постоянен | Превенция на корупционните практики по високите етажи на властта, прозрачност и публичност. |
|  | Провеждане на месечни срещи на регионалните координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами. | МФ НАП ПРБ | постоянен | По-ефективно взаимодействие между МФ и прокуратурата в противодействието на данъчните измами. |
|  | Мониторинг от ИВСС върху дейността на административните ръководители за организацията и управлението на делата. | ИВСС ВСС | постоянен | Включване на оценките от мониторинга на ИВСС в атестирането на магистратите. Идентифициране на добрите практики и използването им за ускоряване на процеса от магистратите и за дисциплиниране на страните. |
|  | Мониторинг на приложението на Гражданско-процесуалния кодекс, ЗСВ, Наказателно процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс. | МП | Постоянен | Обективна оценка на въздействието на законовите промени. |
|  | Мониторинг върху ефекта от приложението на промените в ЗПУКИ. | КПУКИ | постоянен | Оценка на въздействието на законовите промени за преодоляване и разкриване на конфликт на интереси. |
|  | Обучения, включително с ползването на чуждестранен опит, за съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи по въпросите на противодействието на организираната престъпност, корупционни престъпления, качеството на досъдебното производство и разследването и преследването на тежки икономически и финансови престъпления. | НИП | постоянен | Повишаване на капацитета на разследването на сложни икономически престъпления, борбата с корупцията, както и стандартите за доказателства. |
|  | Обучения за магистратите и съдебните служители от специализираните съдилища и прокуратури. | НИП | постоянен | Осигуряване на ефективен старт на работата на специализираните съдилища и прокуратури. |
|  | Интегриране на обучителни теми от европейското право в курсовете за текуща квалификация на магистратите по конкретни теми от националното право с оглед достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие. | НИП | постоянен | Приложение на нов подход, свързан с необходимостта от практическа ориентация на обучението по европейско право в резултат на прякото му приложение от българските магистрати за петте години на членство в ЕС. |
|  | Провеждане на тематични срещи на съдиите по актуални въпроси на съдебната практика, с цел уеднаквяването й. | НИП | постоянен | Насочване на учебната дейност към реалните потребности на магистратите и съдебните служители от обучение и към практическите проблеми на правораздаването. |

Използвани съкращения:

АМВР			Академия на МВР

ГДКП			Главна дирекция „Криминална полиция”

ГДОП			Главна дирекция „Охранителна полиция”

ДЧР			Дирекция „Човешки ресурси”

ДИ			Дирекция „Инспекторат”

ДКИС			Дирекция „Комуникационни и информационни системи”

ДУССД		Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”

ДКИАД		Дирекция „Координационно-информационна и аналитична дейност”

ДПНД			Дирекция „Правно-нормативна дейност”

ДВС			Дирекция „Вътрешна сигурност”

ДМ			Дирекция „Миграция”

КИМОРДООИ	Комисия по изпълнение на мерките за организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата с особен обществен интерес

КПВ			Комисия по правни въпроси

КПКИТС		Комисия "професионална квалификация, информационни технологии и статистика"

КАПДПИ		Комисия за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на инспектората към ВСС

КПЕПК		Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията"

КПА			Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи

КУИППД		Комисията по установяване на имущество придобито от престъпна дейност

ПКПЧПЕ		Постоянна комисия по права на човека и полицейска етика