| Приложение към т. 1 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2012 Г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО РАЗДЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ І. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел І | Разработване и утвърждаване на методика за предоставяне на социална услуга “Кризисен център” | Отговорен орган: МТСП, НПО Партньори: АСП, ДАЗД, Общини, Областни администрации | Март 2012 г. | Синхронизиран подход при предоставянето на услуги за пострадали от домашно насилие; Наличие на ясни указания и изисквания към доставчиците на услуги за пострадали от домашно насилие | Държавен бюджет, проекти |
|  | Раздел І | Изработване на Национален координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, МТСП, МЗ, МОМН, АСП, ДАЗД, НСОРБ, НПО | Юни 2012 г. | Изработен и приет механизъм за взаимодействие на институциите при случаи на домашно насилие | Бюджет на МП |
|  | Раздел І | Изработване на минимални стандарти за социални услуги за пострадали от домашно насилие | Отговорен орган: НПО „Анимус” Партньори: МТСП, АСП, АЗ, ДАЗД | Декември 2012 г. | Изработени минимални стандарти за универсалните и специфични услуги при случаи на домашно насилие. | Външно финансиране по проекти |
|  | Раздел І | Изработване на промени в Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, МТСП, МЗ, МОМН, АСП, ДАЗД, НСОРБ, НПО | Май 2012 г. | Приет Правилник за изменение и допълнение на ППЗЗДН. | Бюджет на МП |
| № | Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел ІІ | Разработване и въвеждане на превантивни програми сред деца в различни възрастови групи | Отговорен орган: МОМН, НПО Партньори: МЗ, МТСП, ДАЗД и АСП | постоянен | Своевременно идентифициране на домашно насилие над деца. Заучаване на алтернативни на насилието, модели на комуникация и поведение. | Държавен бюджет, проекти |
|  | Раздел ІІ | Дейност на Национална мобилна група за психологическа подкрепа | Отговорен орган: МОМН | През 2012 г. | Познаване и прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, пострадали от насилие или в риск от насилие и при кризисни интервенции и подпомагане на училищни екипи в региони, в които няма психолози. | МОМН |
|  | Раздел ІІ | Изготвяне на механизъм за противодействие на училищния тормоз от междуведомствена работна група. | Отговорен орган: МОМН | 30 април 2012 г. | Подпомагане на училищата за справяне с училищния тормоз като форма на насилие и утвърждаване на междусекторните политики. | Не е необходимо |
|  | Раздел ІІ | Разпространение на инициативи, добри практики и доставчици на социални услуги и механизми за защита на пострадалите от домашно насилие чрез електронните страници на ангажираните институции. | Отговорен орган: МВР, МТСП, МП, МЗ, МОМН, ДАЗД, АСП Партньори: НПО | постоянен | Улеснен достъп до информация за пострадалите от домашно насилие лица. | Не е необходимо |
|  | Раздел ІІ | Актуализиране, обработка и анализиране на база данни за случаи на насилие над деца, включително и домашно насилие. | Отговорен орган: ДАЗД | постоянен | Поддържане на база данни към Националната информационна система на ДАЗД. | Бюджет на ДАЗД |
| № | Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел ІІІ | Обучение на учители и други ключови експерти за работа с деца от уязвими групи и за справяне с агресията и насилието. | Отговорен орган: МОМН Партньор: общините | По проект на оперативна програма за Развитие на човешките ресурси | По-устойчиво справяне в работата с деца от уязвимите групи и разпознаване на деца жертви или свидетели на насилие, разбиране на причинността за агресивното поведение. | По проект |
|  | Раздел ІІІ | Разработване и публикуване на Обучителен наръчник за социални работници. | Отговорен орган: МТСП | септември - Декември 2012 г. | Повишаване на професионалния капацитет на социалните работници, работещи по случаи на домашно насилие. | Норвежки финансов механизъм |
|  | Раздел ІІІ | Пилотно провеждане на дистанционен курс за магистрати на тема: „Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие”. | Отговорен орган: Национален институт на правосъдието Партньори: МП, МТСП и НПО | от 13 ноември 2012 до 11 декември 2012 г. | Повишена ефективност от прилагането на ЗЗДН и осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадалите от домашно насилие. | Държавен бюджет, проекти |
|  | Раздел ІІІ | Обучение на служители на МВР, относно прилагане на ЗЗДН и оказване на помощ/закрила на пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори: МТСП, НПО | Декември 2012 г. | Своевременна и ефективна интервенция при сигнали за домашно насилие; Повишена ефективност от прилагането на ЗЗДН. | Норвежки финансов механизъм |
|  | Раздел ІІІ | Обучение на педагогически съветници и социални работници за разпознаване и интервенция при случаи на домашно насилие. | Отговорен орган: РИО на МОМН, РДСП Партньор:НПО | Ноември 2012 г. | Повишена компетентност за разпознаване, оценка и интервенция при случаи на домашно насилие. | Външно финансиране по проекти |
|  | Раздел ІІІ | Обучение на доставчици на услуги за работа с хора преживели домашно насилие. | Отговорен орган: АСП Партньор: НПО, общините | Декември 2012 г. | Повишена компетентност на доставчиците на услуги за работя с пострадали от домашно насилие. | Външно финансиране по проекти |
| № | Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ ІV. ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ/РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел ІV | Разработване на минимални стандарти за социална работа при случаи на домашно насилие. | Отговорен орган: НПО Партньор: МП, ДАЗД, МТСП, АСП, МЗ, МОМН | Юни 2012 г. | Разработени и внедрени в практиката стандарти за социална работа и осигуряване на своевременна подкрепа на децата-жертви на домашно насилие. | Външно финансиране по проекти |
|  | Раздел ІV | Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньорство: НПО, МТСП, МВР, МФ | Април 2012 - декември 2012 г. | Подкрепа на минимум 1500 души потърсили консултация и помощ по повод домашно насилие. | Фонд на МП |
|  | Раздел ІV | Осъществяване на програми за психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньорство: НПО, МТСП, МВР, МФ | Април 2012 - декември 2012 г. | Превенция на рецидиви на домашно насилие Успешно възстановяване на пострадали от домашно насилие. | Фонд на МП |
| № | Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел V | Подготовка на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. | Отговорен орган: МП | Юни 2012 г. | Създаване на законова възможност за достъп до правна помощ на лица, пострадали от домашно насилие. | Бюджет на МП |
|  | Раздел V | Изготвяне и внасяне в МС на предложения за изменения и допълнение на законодателството в областта на социалните услуги и закрилата на детето. | Отговорен орган: МТСП Партньори: МП, МВР, МФ, АСП, ДАЗД, МОМН, МЗ, общини и НПО | Декември 2012 г. | Устойчивост и високо качество на предоставянети социални услуги за пострадали от домашно насилие. Разработени процедури за своевременно и ефективно насочване/настаняване към социални услуги на пострадали от домашно насилие. Подобрено прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, пострадали от насилие или в риск от насилие и при кризисни интервенции. Съобразност на вида, съдържанието и срочността на услугите със спецификата на домашното насилие и потребностите на пострадалите. | Не е необходимо |
| № | Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел VІ | Извършване на мониторинг по приложението на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. | Отговорен орган: ДАЗД Партньори: МВР, АСП, Общини | 31 март 2012 г. | Анализ на данни от всички представители на задължително представените страни на междуведомствените екипи на местно ниво; открояване на проблемите, свързани с прилагането на КМ и предприемане на мерки за тяхното преодоляване; обединяване на ресурсите и усилията на ангажираните партньори за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция. | Бюджет на ДАЗД |
|  | Раздел VІ | Осъществяване на контрол и оценка върху изпълнението на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МС | на шест месеца | Изготвен и публикуван доклад за изпълнението на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие; Изготвяне на препоръки и предложения за усъвършенстване на законодателството за защита и превенция от домашно насилие. | Държавен бюджет, проекти |
|  | Раздел VІ | Мониторинг по прилагането на ЗЗДН. | Отговорен орган: МП Партньори: МТСП, МВР, МОМН, МЗ, ДАЗД, АСП, Общини, НПО | постоянен | Изготвен и публикуван доклад с резултатите от проведения мониторинг. Подготвяне на препоръки и предложения за усъвършенстване на законодателството за защита и превенция от домашно насилие. | Държавен бюджет |