Отчет за изпълнението на План за действие на JASPERS

(Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2011 г.

Планът за действие през 2011 г. включва общо 35 проекта, от които: 14 проекта в сектор “Околна среда”, 8 проекта в сектор “Транспорт”, 3 проекта в сектор “Общински транспорт” и 10 хоризонтални мерки.

- От обхвата на плана са отпаднали 5 проекта.

- Приключили са дейностите по 22 от заложените в плана мерки.

- През 2012 г. продължава изпълнението на дейностите по 8 проекта, които ще бъдат включени в плана през 2012 г.

Сектор „Околна среда”

През 2011 г. в План за действие бяха включени общо 14 проекта в сектор „околна среда”, от които – 9 мерки в под-сектор „води” и 5 – за управление на отпадъците. Приключило е изпълнението на 8 мерки в сектор „води” и 3 – в под-сектор „отпадъци”. Отпаднал от обхвата на плана е 1 проект в под-сектор „води” поради намаляване на стойността на проекта. През 2012 г. ще продължи изпълнението на 2 от проектите в под-сектор „отпадъци”.

1. „Води”

През отчетния период в План за действие на Инициативата бяха включени общо 9 проекта в сектор „Води” за градовете Пловдив, Добрич, Кърджали, Ямбол, Велико Търново, Видин, Банско и Асеновград, Несебър, (Равда и Слънчев Бряг).

Техническа помощ от JASPERS:

Преглед на формуляра за кандидатстване, пред-проектното проучване, анализ разходи-ползи, проекти, завършени в рамките на ИСПА/КФ (Регламент1164/94) и на допълнителни инвестиционни мерки, които не са били покрити от договора по ИСПА/КФ, в съответствие в Българското законодателство и предоставяне на препоръки за подобряването.

Статус на проектите:

Дейностите на JASPERS по подготовката на големите водни проекти за Пловдив, Добрич и Асеновград са приключили и са изпратени Уведомления за приключване с реферетни номера, съответно JASPERS/2011-491/AA/NH/ac, JASPERS/2011-493/AA/NH и 2011JASPERS//2011-500/AA/NH/ек. Проектните предложения са изпратени на ЕК за оценка.

Приключили са дейностите на JASPERS и по проектите за градовете Видин (уведомление JASPERS/2011-290/AA/NH/ac), Банско (уведомление JASPERS/2011-495/AA/NH/ac), Кърджали (уведомление JASPERS//2011-404/AA/NH/ac), както и за градовете Ямбол и Велико Търново, за които се очаква уведомление за приключване.

Водният проект за Несебър (Равда и Слънчев Бряг) е отпаднал от обхвата на плана, поради намалване на общата стойност на проекта.

2. Под сектор „Отпадъци”

През 2011 г. в Плана за действие бяха включени общо 5 проекта за подготовка на регионално управление на твърдите отпадъци за региони Стара Загора, Пазарджик, Провадия, Добрич, както и за подготовката на проект за инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци на Топлофикация София ЕАД.

Техническа помощ от JASPERS:

Преглед на встъпителен доклад, сценарий за управление на отпадъците, инвестиционен план за развитие и управление на отпадъците, пред-проектно проучване и формуляр за кандидатстване, подготвени от Консултанта и предоставяне на препоръки за подобряването им.

Статус на проектите:

Дейностите на JASPERS по проектите за региони Провадия и Стара Загора са приключили и са получени Уведомления за приключване с референти номера, съответно JASPERS/2011-360/AA/NH/ek и JASPERS/2011-316/AA/NH/ac.

Приключила е дейността на Инициативата по проекта за град Добрич и се очаква получаването на Уведомление за приключване. Проектното предложение е в процес на оценка.

Проектът за подготовка на регионално управление на твърдите отпадъци за регион Пазарджик ще продължи да се изпълнява и през 2012 г., поради което е включен в Плана за действие за 2012 г.

Инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци на Топлофикация София ЕАД

Техническа помощ от JASPERS

Подкрепа на бенефициентите в наблюдение на подготвените от Консултанта пред-проектно проучване, техническите спецификации и тръжни документи за изпълнение на инсталацията и заявлението за кандидатстване за финансиране със средства на ЕС и преглед на финални документи преди представянето им на ЕК.

Статус на проекта:

Проектът на Топлофикация София е отложен за изпълнение през 2012 г., поради промени в подхода за първите фази на проекта за интегрирано управление на отпадъците за Столична община. Консултантите на JASPERS взеха участие в серия от срещи с общините и институциите, ангажирани с изпълнението на проектите. Мярката е включена в Плана за 2012 г.

Сектор „Транспорт”

През отчетния период в План за действие на Инициативата бяха включени общо 8 проекта в сектор „Транспорт”, от които в под-сектор „пътен транспорт” – 4, „железопътен транспорт” – 3 и „пристанищен” – 1. От тях през 2011 г. са изпълнявани общо 5 проекта, поради отпадане от обхвата на плана на 3 от мерките, предвидени в сектори „железници” и „пристанища”. Изпълнението на 5 проекта е приключило.

Под-сектор „Железопътен транспорт”

„Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”

Техническа помощ от JASPERS:

- Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.

Статус на проекта:

Дейността на JASPERS по проекта, съгласно заложения обхват на ТП, е приключила. Получено е Уведомление за приключване с реф. номер JASPERS/2011-196-/AA/NH/ap

През 2011 г. не са подавани документи за преглед на JASPERS по проектите: Модернизация на ж.п. линия „София – Драгоман” и „Рехабилитация на ж.п. инфраструктурата по продължение на ж.п. линията в участък Мездра-Горна Оряховица”.  Мерките са отпаднали от обхвата на плана.

Под-сектор „Пътен транспорт”

Строителство на автомагистрала «Струма», Лот 1, Лот 2 и Лот 4

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на резултатите от ТП и подкрепа във финализирането на АФ и съпътстващите документи за пред-проектното проучване, анализ разходи-ползи и ОВОС.

Статус на проекта:

Първоначалният вариант на формуляра за кандидатстване е представен на УО на 7 септември 2011 г. След промяна на стратегията на АПИ за изпълнението на лот 2 и лот 3 ФК е променен (лот 3 отпада от ФК за този програмен период) и е изготвен нов CBA и ФК, който е представен за одобрение от УО на 1 декември 2011 г. Формулярът за кандидатстване е одобрен от УО на 15 декември 2011 г. и изпратен на ЕК за одобрение на 19 декември 2011 г. Уведомление за приключване (JASPERS/2011-504/AA/NH/ap) е издадено от страна на Инициативата на 15 декември 2011 г.

„Кърджали –Подкова”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на резултатите от ТП и подкрепа във финализирането на АФ и съпътстващите документи за пред-проектното проучване, анализ разходи-ползи и ОВОС.

Статус на проекта:

На 11 юли 2011 г. е представен първоначален вариант на ФК на Инициативата. Окончателният вариант на документацията е представен на УО за одобрение на 27 декември 2011 г. след отразяване на коментари и забележки от страна на JASPERS в следния порядък: 10 август 2011 г., 21 септември 2011 г., 5 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г. Уведомление за приключване на проекта е издадено от страна на Инициативата на 03 март 2012 г.

„Строителство на пътна връзка между магистрала „Хемус” и Софийски околовръстен път”

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на резултатите от ТП и подкрепа във финализирането на АФ и съпътстващите документи за пред-проектното проучване, анализ разходи-ползи и ОВОС.

Статус на проекта:

Първоначалният вариант на ФК е представен на Инициативата на 21 септември 2011 г. На 9 декември 2011 г. АПИ е представил на УО ревизирана версия на ФК. На 16 декември е получено Уведомление за приключване (JASPERS/2011-515/АА/NH/ap) от страна на Инициативата със забележки. Същите са отразени и окончателния вариант на документацията е представен за одобрение от УО на 6 януари 2012 г.

„Изграждане на автомагистрала „Марица” – лотове 1 и 2

Техническа помощ от JASPERS:

- Преглед на формуляра за кандидатстване, както следва: пълнота на ФК и придружаващите го документи, финансов и анализ „разходи – ползи“, анализ на търсенето и на трафик прогнозите, ОВОС, преглед на изпратената допълнителна информация в отговор на коментарите на ЕК.

Статус на проекта:

Окончателният вариант на формуляр за кандидатстване за проекта е представен за одобрение от УО на 25 юли 2011 г. Уведомление за приключване (JASPERS/2011-311/AA/NH/ap) е издадено от Инициативата на 4 август 2011 г. ФК е изпратен на ЕК за одобрение на 9 август 2011 г. В отговор на получавани коментари по ФК, допълнителна информация от страна на АПИ е изготвена и изпратена на ЕК респективно на 25 ноември 2011 г. и 29 декември 2011 г.

Под-сектор „Пристанища, Летища и Железопътен сектор ”

Проектът за подготовка на инвестиционен проект "Супер Бургас" – Зона за публичен достъп"-Фаза 1 е прекратен поради редуциране на обхвата на дейности и размера на финансиране по него.

Сектор „Общински транспорт”

В сектор „Общински транспорт” се изпълняват общо 3 проекта, включени в плана през 2011 г., от които два са приключили. През 2012 г. продължава подготовката на проект за трети диаметър на Софийското метро.

Под-сектор „Системи за устойчив градски транспорт”

През 2011 г. продължи изпълнението на  два проекта в сектор „Общински транспорт”, под-сектор „Системи за устойчив градски транспорт”, включени в Плана за действие.

Проект „Интегриран градски транспорт в София”

Техническа помощ от JASPERS:

Изготвяне на документи за кандидатстване за голям проект по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета.

Статус на проекта:

Консултантът АРУП, който бе избран от страна на JASPERS по рамков договор, изготви пред проектно проучване и Апликационна форма, които бяха представени на Бенефициента на проекта – Столична община.

На 12.07.2011 г. консултантите от страна на JASPERS представиха на бенефициента Уведомление за приключване на дейностите по проекта с реф. No. 2010 085 BG MUN URT. На 23.08.2011 г. е подписан договор за БФП между УО на ОПРР и Столична община, след което Апликационната форма е изпратена в ЕК за одобрение.

Проект „Интегриран градски транспорт в град Варна”

Техническа помощ от JASPERS:

Провеждане на съвместни координационни срещи с представители на JASPERS и консултанта на проекта РОМ Транспортейшън Енжиниъринг. Консултантът на проекта е избран съгласно изискванията на  ЗОП. Предпроектното проучване е финансирано по ОПРР, приоритетна ос 5 „Техническа помощ“. Съгласно сключения с МРРБ договор консултантът има задължение да представи цялостна документация по предпроектното проучване  (включително АФ).

Статус на проекта:

- До момента не е получено Уведомление за приключване на дейността на JASPERS за проекта.

Подготовка на инвестиционен проект за трети диаметър от метро София – „Княжево” ж.к. ССР – бул. Ботевградско шосе” (за реализация като тип „леко метро”)

Техническа помощ от JASPERS:

- Обсъждане и преглед на резултатите от ТП и на АФ, заедно със съответните съпътстващи документи – предпроектни проучвания, анализ разходи-ползи и ОВОС.

Статус на проекта:

Осъществени консултации от страна на Инициативата, касаещи изпълнението на дейностите от Етап І, включително участие в месечните срещи за обсъждане на напредъка по проекта. Предоставени са становища и препоръки относно начина на изпълнение на предварителните проучвания, използваната методология, модели и анализи касаещи следните компоненти: вариантно проучване за реализация на третата линия на метрото в София като тип „леко метро” (задача 3), прогнозиране на търсенето в транспорта (задача 4) и при проверката и оценката на алтернативи посредством финансов модел и определяне на показателите на проекта (задача 5).

Хоризонтални мерки

През 2011 г. в плана бяха включени 10 хоризонтални мерки за подпомагане в области, като управление на проекта, укрепване на административния капацитет на структурите въвлечени в процеса на подготовка и управление на проектите, консултиране при подготовката на секторни стратегии и др. Приключило е изпълнението на 4 от мерките, един от проектите е отпаднал от обхвата на плана. Подкрепата на JASPERS ще продължи и през 2012 г. по 5 от мерките.

По проекта за подкрепа на Звеното за управление на проекти в МРРБ са проведени обучения за укрепване на капацитета на УО на теми, свързани с градското планиране и връзката му с транспортното планиране, транспортна инфраструктура, финансови инструменти, нормативна база, регулираща изготвянето на ОВОС и Анализ разходи-ползи. Извършен е преглед на изготвените доклади, свързани с пред-инвестиционните проучвания на петте големи града (Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе и Плевен). Договорът на консултанта приключи през месец август 2011 г., като беше удължен допълнително с още един месец.

С цел подпомагане на звеното в изграждане на административен капацитет на проекти, свързани с интегрирания градски транспорт на седемте големи града, техническата помощ беше удължена посредством сключването от страна на JASPERS на нов договор с консултанта COWI.

В хоризонталните мерки бяха предвидени мерки за подпомагане на изпълнението на проекти в сектор „отпадъци”, обучение по анализ-разходи-ползи и подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител, който да подпомага управляващия орган и междинното звено в управлението на определени процеси на изпълнението и програмирането. Обученията по анализ-разходи-ползи са проведени и е получено е уведомление за приключване (JASPERS 2011/391/AA/NH/ac). Подготвен е пакет тръжни документи за подпомагане на УО и МЗ на ОПОС. Очаква се и издаването на уведомление за приключване за проекта за предоставената техническа помощ на МЗ и УО. 	Изпълнението на проектът за подпомагане на изпълнението на проекти за управление на отпадъците ще стартира през 2012 г.

Проектът за регионална проектна подготовка е отпаднал от обхвата на плана, поради преосмисляне на фокуса на помощта към цялостното изпълнение.

Приключило е изпълнението на проектите за подкрепа на реформата във водния сектор (JASPERS/2011-511/AA/NH/ek) и за разработване на критерии/изисквания водните оператори (уведомление за приключване JASPERS/2011-532/AA/NH/ek).

Мярката, целяща осигуряване на качество на подготвените Генерални планове продължава да се изпълнява и през 2012 г.

Към края на 2011 г. по проекта за подпомагане процеса на укрепване на административния капацитет и представяне на ефективни модели за управление на ж. п. са изготвени: предложения за моделите и схема за управление на проекти (инфраструктурни и проекти за подготовка на проекти за следващия период) в НКЖИ, предложения за организационна структура на ЗИУП (вкл. отговорности и задължения нза ръководителя на проекта, профили на членовете на ЗИУП (вкл. квалификация и  умения, общ професионален опит, специфичен професионален опит, функции и отговорности, длъжностни характериситики), ефективен механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите и дейността на ЗИУП. Предстои да бъдат подготвени предложения за функциите, отговорностите и квалификацията на членовете на ЗИУП и за наблюдение и контрол. В резултат от ползотворната работа с JASPERS бенефициентът е предложил включване в ПД през 2012 г. на проект, който се явява продължение на настоящия с практическа насоченост.

През 2011 г. не са изпълнявани дейности по проект „Инструмент за стратегически преглед на подготовката и реализацията на железопътни инвестиционни проекти за програмния период 2014-2020 на Оперативна програма "Транспорт". Бенефициентът не е подавал информация и документи към експертите на JASPERS. Причината за забавянето при изпълнението на проекта е паралелно протичащата подготовка на проект за техническа подготовка на проекти за изпълнение през следващия програмен период. Проектът е включен в Плана за действие за 2012 г., с обхват на дейност изготвяне на дългосрочна стратегия за НКЖИ, преглед на състоянието на съществуващите ж.п. проекти в процес на подготовка, идентифициране и приоритизиране на проекти за новия програмен период 2012-2020 г., както и стратегия за тяхната реализация от гледна точка на времеви и финансов ресурс.

През изтеклата година бяха организирани и проведени множество срещи с представители на Инициативата, Европейската комисия, Управляващите органи и Централното Координационно звено за отчитане на напредъка при подготовката и изпълнението на мерките, включени в Плана за действие през 2011 г. В рамките на работните срещи бяха обсъдени възникнали въпроси и идентифицирани проблеми, като бяха предприемани своевременни мерки за тяхното решаване. Направените коментари, предложения и оценка от страна на бенефициентите чрез формулярите за обратна връзка спомогнаха за активното отношение на бенефициентите и за по-ефективното сътрудничеството с Инициативата.