Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 307

от       20 април         2012 година

за приемане на Доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2012 г.

На основание чл. 1, ал. 1, т. 7 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2012 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност в едномесечен срок от приемането на решението да предприемат необходимите действия за изпълнение на мерките, посочени в приложение № 1 към доклада по т. 1.

3. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат спешни мерки за завършване процеса на транспониране на директивите, посочени в приложение № 2 към доклада по т. 1, спазвайки сроковете за транспониране.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Желязков

Приложение № 1 към т. 2

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 31 март 2012 Г.

- От общо 80 мерки към 31 март 2012 г. са изпълнени 47 мерки.

Неизпълнените мерки са 33  (41.25 %).

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

- Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове

1. Неизпълнена мярка № 1 /Краен срок за приемане от НС -  31.01.2012 г./ - МИЕТ, АОП

Срок за нотификация: 21.08.2011 г.

ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание на 03.02.2012 г. Почти всички текстове от законопроекта се приети. На 21.03.2012 г.са прегласувани текстовете на второ четене в комисия „Икономическа политика, енергетика и туризъм“. На 30.03.2012 г. е внесен в зала за второ четене. Предстои окончателното му приемане от НС. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2009/81/ЕО, като на 26.03.2012 г. беше получено мотивирано становище.

- Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

2. Неизпълнена мярка № 32 /Дата на внасяне в МС -  29.02.2012 г./ - МИЕТ

Проект на нов Закон за туризма

Информация за хода на изпълнението:

Отразени са бележките от второ междуведомствено съгласуване на проекта на нов Закон за туризма Предстои обсъждане на Закона на заседание на Съвета за развитие.

- Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на законови нормативни актове

3.  Неизпълнена мярка № 150 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2012 г./ - МИЕТ

Срок за нотификация: 03.03.2011 г. (Мярка от ПД 2011 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от  Народното събрание на 08.03.2012 г. и в момента се разглежда на второ четене от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 
27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

4.  Неизпълнена мярка № 151 /Дата на разглеждане на заседание на МС – 29.02.2012 г./ - МИЕТ, АЕЕ

Срок за нотификация: 09.07.2012 г. (Мярка от ПД 2011 г.)

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Законопроектът е изготвен и предстои публикуването му за обществено обсъждане.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

5. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 31.01.2012 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на ПМС за приемане на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата в транспорта

Информация за хода на изпълнението:

МИЕТ е представило на МОСВ  становище по проекта на наредба. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

6. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок за приемане– 31.01.2012 г./ - МИЕТ, АЕЕ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на Наредба за набирането и предоставяне-то на информация чрез Националната информационна система за потенциала, производство-то и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е изготвен и е представен за вътрешноведомствено съгласуване. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

7. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане– 31.01.2012 г./ - МИЕТ, МОМН

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на Наредба за държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация „монтажник“

Информация за хода на изпълнението:

На 29.03.2012 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Според МИЕТ с приетите изменения ще се обезмисли приемането на наредбата, но вероятно ще са необходими изменения в наредба на министъра на образованието, младежта и науката. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

8. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок за приемане– 31.01.2012 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Методика е представен като част от мярка 154 - Проект на ПМС за приемане на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата в транспорта, като МИЕТ е представило на МОСВ становище по проекта на Наредба. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

- Работна група 9 „Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове

9. Неизпълнена мярка № 93 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.01.2012 г./ - МТИТС, ГД ГВА

ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

10. Неизпълнена мярка № 96 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 15.02.2012 г./ - МТИТС

Срок за нотификация: 27.02.2012 г.

Проект  на ПМС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси  с останалите видове транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Предстои среща между МТИТС и дирекция „Правна” на Министерския съвет за изготвяне на окончателния текст на проектопостановлението. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2010/40/ЕС на 23 март 
2012 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

11. Неизпълнена мярка № 97 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 31.01.2012 г./ - ИАЖА,  МТИТС

Проект на ПМС за приемане на нова методика  за инфраструктурните такси

Информация за хода на изпълнението:

На 26.03.2012 г. в МВнР беше проведена среща между представители на МС, МВнР, МФ, и МТИТС, на която се взе решение в най-кратки срокове МФ да се произнесе по новия проект на Методика изготвен от МТИТС. За неправилно прилагане на изискванията на Директива 2001/14/ЕО на 29 март 2012 г. Съдът на Европейския съюз е образувал Дело С-152/12 Комисия/България (иск за установяване на неизпълнение на задължения).

12. Неизпълнена мярка № 99 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 21.03.2012 г./ -  МТИТС, ИАМА

Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за даване на сведения за кораби ,пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България и за организацията на дейността на службите за граничен контрол и контрол на транспортните средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на вътрешноведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

13. Неизпълнена мярка № 100 /Краен срок за приемане – 31.01.2012 г./ - МТИТС, ГД  ГВА

НИД на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредбата е съгласуван в РГ 9. Наредбата ще бъде издадена след приемане на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване .

14. Неизпълнена мярка № 101 /Краен срок за приемане – 31.01.2012 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 15.02.2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е публикуван на интернет-страницата на МТИТС за обществено обсъждане. Коригираният от ГД „ГВА” проект на Наредба е постъпил в дирекция „Правна” в МТИТС за вътрешноведомствено съгласуване.

15. Неизпълнена мярка № 102  /Краен срок за приемане – 31.01.2012  г./ - МТИТС, ГД ГВА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от  27 март  2002 г. за  удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за публикуване в Държавен вестник.

16. Неизпълнена мярка № 103  /Краен срок за приемане – 31.01.2012  г./ - МТИТС, ГД ГВА

НИД на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се отговора на Европейската комисия по проекта на Наредбата, който е приведен в съответствие с указанията дадени по време на последните технически консултации с ЕК на 18 юли 2011 г. След получаване на становището на ЕК, проектът ще бъде подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За неправилно прилагане на изискванията на Директива 1996/67/ЕО на 23 ноември 2009 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. На 1 октомври 2010 г. България получи мотивирано становище поради продължаващото неизпълнение на задължението си за правилно прилагане на Директивата..

17. Неизпълнена мярка № 105  /Краен срок за приемане – 30.03.2012  г./ - МТИТС, ИАМА

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на вътрешноведомствено съгласуване  и върви успоредно с мярка № 99.

18. Неизпълнена мярка № 107  /Краен срок за приемане – 31.01.2012  г./ - МТИТС, ИА АА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е съгласуван в рамките на РГ 9 и е публикуван на интернет страницата на МТИТС за обществено обсъждане на 16.03.2012 г. С тази мярка в националното законодателство ще бъдат въведени единствено изискванията на Регламент (ЕО) № 1071/2009. Изискванията на Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009 са въведени в българското законодателство с Наредба 
№ 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (изм. ДВ, бр. 92, от 22 ноември 2011 г.)

19. Неизпълнена мярка № 110  /Краен срок за приемане – 28.03.2012  г./ - ИАЖА, МТИТС

Проект на НИД на Наредба № 59 от 5 декември 2006 г.  за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е предоставен за подпис на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

20. Неизпълнена мярка № 124  /Краен срок за приемане – 31.01.2012  г./ - МТИТС, НКЖИ, ИАЖА

Референтен документ за състоянието на железопътната мрежата

Информация за хода на изпълнението:

Документът ще бъде публикуван на сайта на НК „Железопътна инфрастурктура” след приемането на новата методика за инфраструктурните такси в железопътния транспорт.За неправилно прилагане на изискванията на Директива 2001/14/ЕО на 
29 март 2012 г. Съдът на Европейския съюз е образувал Дело С-152/12 Комисия/България (иск за установяване на неизпълнение на задължения).

Министерство на околната среда и водите

- Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове

21. Неизпълнена мярка № 183  /Краен срок за приемане от НС  – 31.01.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 12.12.2010 г.

ЗИД на  Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на разглеждане на второ четене в Комисията по околната среда и водите на НС. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2008/98/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. На 17 юни 2011 г. България получи мотивирано становище поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

Проекти на подзаконoви нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

22. Неизпълнена мярка № 190  /Краен срок за приемане – 31.01.2012 г../ - МИЕТ, МЗ, МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 01.01.2012 г.

НИД на Наредба № 16 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е в процес на „повторно” подписване във връзка с извършените персонални промени в правителството. На 23 март 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на изискванията на Директива 2009/126/ЕО.

Министерство на земеделието и храните

- Работна група 7 „Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове

23.  Неизпълнена мярка № 40  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 07.03.
2012  г./ - МЗХ, БАБХ

Проект на нов Закон за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закона за защита на растенията е на вътрeшнoведомствено съгласуване. На 23.03.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на изискванията на Директива 2009/128/ЕО.

24.  Неизпълнена мярка № 41  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012  г./ - МЗХ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Предстои второ гласуване на проекта  на ЗИД на Закона за ветеринарно-медицинската дейност от Комисията по земеделие и гори към Народното събрание.

25. Неизпълнена мярка № 43  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012 г./ - МЗХ, МИЕТ, ИАЛВ

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

На заседание на Комисията по земеделие и гори в НС е обсъден работен доклад за второ гласуване на законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1.

Преходни  мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения

26. Неизпълнена мярка № 44  /Краен срок за приемане от НС – 31.03.2012 г./ - МЗХ

Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия

- На 15.03.2012 г.  на заседание на Комисията по земеделие и гори е обсъден работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 202-01-8, внесен от Министерския съвет на 
3 февруари 2012 г.

- Работна група 8 „Рибарство”

Проекти на законови нормативни актове

27. Неизпълнена мярка № 64  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012 г./ - ИАРА - МЗХ

Проект на Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от НС на 17 юни 2011 г. Няма промяна в текущото състояние.

Министерство на финансите

- Работна група 26 „Финансови услуги”

Проекти на законови нормативни актове

28. Неизпълнена мярка № 206 /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012 г./ - МЗ, МФ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 27.01.2011 г. и внесен за разглеждане в НС. Законопроектът е отхвърлен от НС на първо гласуване в зала на 25.05.2011 г. С промените в закона трябваше да бъдат отстранени констатирани нарушения на законодателството на ЕС в областта на свободното движение на капитали и на застраховането, различно от животозастраховане, за което на 25 ноември 2010 г. Европейската комисия стартира процедура по чл. 258 от ДФЕС срещу България. 
На 27 януари 2012 г. ЕК взе решение за приемане на мотивирано становище по нарушението поради продължаващото неизпълнение на задълженията от страна на България. Въз основа на полученото мотивирано становище от ЕК  СЕВ проведе дискусия на 06.02.2012 г.,  като МЗ информира, че има постигнато съгласие с НС, първоначалният , но прецизиран вариант на отхвърления законопроект да бъде предложен за ново разглеждане в НС. На 27 март 2012 г. беше изпратен отговор до ЕК , съдържащ подробен график за подготовка и приемане на законодателни изменения. До 04.05.2012 г. МЗ и МФ следва да внесат в МС законопроект за отстраняване на нарушенията на правото на ЕС в областта на здравното застраховане.

29. Неизпълнена мярка № 208 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 28.03.2012 г./ - МФ, КФН

Срок за нотификация: 01.07.2012

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изготвен и е приет на първо четене от КФН на 14.3.2012 г. Очаква се в кратък срок да бъде приет на второ четене и изпратен в МФ за извършване на междуведомствено съгласуване.

Министерство на образованието, младежта и науката

- Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”

30. Неизпълнена мярка № 173  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 08.02.
2012 г./ - МОМН

Срок за нотификация: 14.02.2012 г.

Проект на РМС за изменение и допълнение на РМС № 619 от 20.07.2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е приет на заседанието на МС на 04.04.2012 г. Предстои обнародване на решението в ДВ.

Министерство на труда и социалната политика

- Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

31. Неизпълнена мярка № 138  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 17.03.
2012 г./ - МТСП

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата e изпратен на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на 2.03.2012 г. за стартиране на процедура на основание чл. 5, ал. 1 от   Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г. Срокът за предварителна нотификация по техническите регламенти на основание Директива 98/34 е три месеца, след което, ако няма бележки от държавите-членки, наредбата ще може да бъде издадена от министъра на труда и социалната политика.

Министерство на правосъдието

- Работна група 4 „Дружествено право”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

32. Неизпълнена мярка № 37  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 28.03.
2012 г./ - МФ

Срок за нотификация: 16.03.2013

Проект на ПМС за отменяне на ПМС № 72 от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен, съгласуван в рамките на работната група, както и вътрешно с компетентните дирекции от МФ, НАП, Агенция Митници и БНБ. През първата седмица  на април ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

Министерство на здравеопазването

- Работна група 22 „Здравеопазване”

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

33. Неизпълнена мярка № 196  /Краен срок за приемане  – 03.03.2012 г./ - МЗ

Срок за нотификация: 30.04.2012; 30.06.2012; 30.09.2012

Проект на Заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в ЕС за включване в състава на биоциди

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Заповед е изготвен и предоставен за подпис на министъра на здравеопазването. Ангажиментът на МЗ е, че срокът за нотификация (30.04.) ще бъде спазен.

Приложение № 2 към т. 3

| Наименование | Краен срок | Публикувана на | Ведомства | РГ | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (1) | 21.08.2011 | 20.08.2009 | МИЕТ | 01 | Процедура за нарушение No 2011/1018. План за действие 2012 - мярка № 1 Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки. |
| Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 година за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели (1) | 04.04.2012 | 23.02.2012 | МВР | 01 | На 7 март 2012 г. МС е одобрил проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с направените изменения, уточнения и допълнения. Изпратен в НС - започва разглеждането му в комисиите на НС - към 27.03.2012 г. |
| Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (1) | 14.12.2011 | 24.11.2009 | МЗХ | 07 | Процедура за нарушение No 2012/0157. План за действие 2012 г. - мярка № 40 Проект на нов Закон за защита на растенията. |
| Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (1) | 27.02.2012 | 06.08.2010 | МТИТС | 09 | Процедура за нарушение No 2012/0158 План за действие 2012 - мярка № 96 Проект на ПМС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт |
| Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (1) | 30.06.2011 | 03.09.2010 | МТИТС | 09 | Процедура за нарушение No 2011/0696. План за действие 2011 - мярка № 112 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Наредбата е предварително нотифицирана в края на месец януари, но не е потвърдена от дирекция КВЕС, тъй като все още се очаква МТИТС да отстрани установените липси и неточности в нотифицакията. |
| Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки | 18.01.2012 | 29.12.2011 | МФ | 10 | Необходимо е да се въведе референция към Директивата в текста на ЗКПО. Подготвено е това да стане със ЗИД на Закона за статистиката на вътреобщностната търговия, но той все още не е внесен в НС. Разчитаме МФ да намери възможност да направи изменението в ЗКПО с друг законопроект, който е на по-напреднал етап на приемане. |
| Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (текст от значение за ЕИП) | 05.12.2010 | 05.06.2009 | МИЕТ | 14 | Процедура за нарушение No 2011/0032. План за действие 2012 - мярка № 154 Проект на ПМС за приемане на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата в транспорта; мярка № 158 Проект на Наредба за набирането и предоставяне-то на информация чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България; мярка № 159 Проект на Наредба за държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация „монтажник“ и мярка № 160 Проект на Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата |
| Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | Процедура за нарушение No 2011/1016. План за действие 2012 - мярка № 150 Проект на ЗИД на Закона за енергетиката; мярка № 155 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ; мярка № 156 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия; мярка № 157 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на ЕС; мярка № 166 Доклад до ЕК, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенергия; мярка № 168 Публикуване и предоставяне на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и Европейската комисия на годишен доклад с резултати от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране; мярка № 169 Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и мярка № 170 Извършване на оценка на икономическа целесъобразност по отношение въвеждането на интелигентни системи за измерване. |
| Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | Процедура за нарушение No 2011/1017. План за действие 2012 - мярка № 150 Проект на ЗИД на Закона за енергетиката; мярка № 155 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ; мярка № 156 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия; мярка № 157 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на ЕС; мярка № 166 Доклад до ЕК, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенергия; мярка № 168 Публикуване и предоставяне на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и Европейската комисия на годишен доклад с резултати от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране; мярка № 169 Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и мярка № 170 Извършване на оценка на икономическа целесъобразност по отношение въвеждането на интелигентни системи за измерване. |
| Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви | 12.12.2010 | 19.11.2008 | МОСВ | 20 | Процедура за нарушение No 2011/0029. План за действие 2012 - мярка № 183 Проект на нов Закон за управление на отпадъците. |
| Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции | 01.01.2012 | 31.10.2009 | МОСВ | 20 | Процедура за нарушение No 2012/0156 План за действие 2012 - мярка № 190 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. |
| Директива 2011/71/ЕС на Комисията от 26 юли 2011 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на креозот като активно вещество в приложение I към нея (1) | 30.04.2012 | 27.07.2011 | МЗ | 22 | План за действие 2012 - мярка № 196 Проект на Заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди. Изготвен е проект на заповед, който се очаква да бъде подписан от новия министър на здравеопазването в необходимия срок. Не се очаква закъснение. |