РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Съвет за административната реформа

Отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация

Август 2010 – Февруари 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	2

І. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФУНКЦИИ	6

Министерство на труда и социалната политика	8

Министерство на външните работи	10

Министерство на вътрешните работи	14

Министерство на земеделието и храните	14

Министерство на културата	19

Министерство на околната среда и водите	21

Министерство на финансите	24

Министерство на правосъдието	24

Министерство на физическото възпитание и спорта	27

Министерство на отбраната	28

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	31

Министерство на образованието, младежта и науката	33

Министерство на регионалното развитие и благоустройството	35

Министерство на здравеопазването	38

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	40

Администрация на Министерския съвет	41

ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ	44

Министерство на труда и социалната политика	44

Министерство на външните работи	45

Министерство на вътрешните работи	46

Министерство на културата	46

Министерство на правосъдието	47

Министерство на физическото възпитание и спорта	48

Министерство на отбраната	48

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	50

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	50

ІІІ. ПРЕМАХВАНЕ И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	52

Министерство на труда и социалната политика	52

Министерство на отбраната	57

Министерство на вътрешните работи	58

Министерство на финансите	58

Министерство на външните работи	62

Министерство на здравеопазването	64

Министерство на културата	79

Министерство на околната среда и водите	91

Министерство на образованието, младежта и науката	94

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	95

Министерство на физическото възпитание и спорта	98

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	99

Министерство на земеделието и храните	105

Министерство на регионалното развитие и благоустройството	117

Администрация на Министерския съвет	119

# РЕЗЮМЕ

Настоящият отчет представя напредъка по Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Планът е приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. Той е изготвен в резултат на проведената през първата половина на 2010 г. инициатива за оптимизация на държавната администрация. В рамките на инициативата бяха извършени функционални прегледи на системите на всички министерства и администрацията на Министерския съвет. Констатациите и препоръките от тях представляват мерките на плана. За изпълнението на плана за периода август 2010 – февруари 2011 г. беше изготвен отчет, одобрен от Министерския съвет на 30 март 2011 г.

Планът за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация съдържа 572 мерки, разпределени в 3 направления: 1. Оптимизиране на функции - 185 мерки; 2. Подобряване ефективността и ефикасността на административните структури - 38 мерки и 3. Премахване и облекчаване на административни услуги - 349 мерки.

До края на месец февруари 2012 г. са изпълнени 416 мерки. Това представлява 72.7 % от общия брой (572).

През 2012 г. продължават да се изпълняват 128 мерки, което представлява 22.4 % от общия брой.

В процеса на изпълнение на плана беше осъществяван мониторинг за коректното изпълнение на мерките. Анализът от този мониторинг показа, че динамиката на административната реформа е направила изпълнението на част от мерките нецелесъобразно. По тази причина тези мерки са отчетени като неизпълнени (поради нецелесъобразност). Техният брой е 28 и представлява 4.9 % от всички мерки.

През отчетния период бяха постигнати следните основни резултати, свързани с оптимизацията и подобряването на дейността на министерствата и техните системи:

- Министерството на здравеопазването (МЗ) обедини Регионалните центрове по здравеопазване и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, като бяха създадени Регионални инспекции по здравеопазване. По този начин беше намален броят на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването с 28 броя. Закрити бяха Националният медицински координационен център и Центърът „Фонд за трансплантации”.

Обединени бяха Националният център за опазване на общественото здраве и Националният център за здравна информация в Национален център по обществено здраве и анализи.

Числеността в системата на МЗ е намалена с 21.3% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на финансите (МФ) закри Агенцията за икономически анализи и прогнози и Агенцията за държавни вземания. Обединени бяха Държавната парично-предметна лотария със Спортния тотализатор. Променена беше и вътрешната структира на министерството, на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

Числеността в системата на МФ е намалена с 9% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на отбраната (МО) разработи Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България и Планът за развитие на въоръжените сили, с които се дефинираха насоките за оптимизация на разходите: намаляване на разходите за личен състав и увеличаване на разходите за бойна подготовка и инвестиционни проекти.

Министерството се освободи от несвойствени дейности и функции, като в резултат на мерките от Плана общата численост на администрацията в системата на МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната беше намалена с 1 085 души.

Числеността на администрацията в системата на МО е намалена с 23.9% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) изпълни препоръките на Световната антидопингова агенция за изграждане на по-ефективно работещи механизми за контрол и превенция като изведе дейността по осъществяване на допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност извън структурата на министерството чрез създаване на Антидопингов център.

Числеността на МФВС остана непроменена. В новия Антидопингов център бяха назначени 19 служители.

- Министерството на културата (МК) чрез преобразуване на държавни културни институти обедини структури с идентични дейности и премахна дублиращи се функции. Въведени бяха единни разходни стандарти за финансиране на културните институти. По този начин бяха намалени разходите за издръжка. Числеността на второстепенните разпоредители към министъра на културата беше намалена с 550 щатни бройки.

- Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в резултат от изпълнените мерки премахна дублиращи се функции между министерството и други министерства (МЗ и МЗХ).

Децентрализирани бяха услуги и режими към Басейновите дирекции и към Регионалните инспекции по околната среда и водите.

Облекчени няха режими, като от разрешителни бяха трансформирани в уведомителни. Въведен беше принципът на „мълчаливо съгласие“ при разрешителни за дейности с отпадъци. Намалени бяха редица срокове за изпълнение на процедури и броят на изискуемите документи.

Числеността в системата на МОСВ е намалена с 8.4% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на правосъдието (МП) оптимизира щатната численост на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и започна въвеждане на видеоконферентна техника в местата за изпълнение на наказанията.

Числеността в системата на МП е намалена с 2% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на вътрешните работи (МВР) обедини главните дирекции „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита“. Подобрена беше организацията на работа чрез оптимизиране на времето за реакция на новата структура.

Закрита беше ГД „Досъдебно производство”. Функциите преминаха по компетентност съответно в ГД “Криминална полиция”, включвайки както извършване на разследване, така и контролно-методически функции над цялата дейност по разследване; в ГД “Борба с организираната престъпност” и ГД “Гранична полиция”.

В процес на изготвяне са промени в нормативната уредба за обединяването на ГД „Криминална полиция” и ГД „Охранителна полиция”.

Числеността в системата на МВР е намалена с 9.8% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) въведе в реална експлоатация Единния портал за достъп до електронните административни услуги.

Създадена беше Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Новата система обедини съществуващите Национална мрежа на държавната администрация към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Числеността в системата на МТИТС е намалена с 18.8% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) закри Висшата атестационна комисия в контекста на реформата в развитието на академичния съсътав.

Домът на детската книга с музей „Ангел Каралийчев” премина към Двореца на децата.

Подготвен е проект на Закон за предучилищното и училищното образование, който е в процес на широко обществено обсъждане.

Децентрализирани бяха услуги от министерството към Регионалните инспекторати по образованието.

Числеността в системата на МОМН е намалена с 10.7% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на труда и социалната политика (МТСП) преобразува петте Българо-германските центрове за професионално обучение в държавно предприятие.

Закрит беше Социалноинвестиционният фонд.

Изготвен е нов Закон за детето, който в момента е на широко обществено консултиране.

Инициирано е сключването на споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенцията за социално подпомагане (АСП) за служебно предоставяне на лични данни, което ще облекчи значително предоставянето на услугите на АСП.

Числеността в системата на МТСП е намалена с 6.8% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) осъществи оптимизация на Агенция „Пътна инфраструктура” и прецизира функциите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Числеността в системата на МРРБ е намалена с 22.3% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на земеделието и храните (МЗХ) създаде Българската агенция по безопасност на храните, която обедини четири други структури, осъществяващи контрол на храните - Национална ветеринарномедицинска служба, Национална служба за растителна защита, Национална служба по зърното и фуражите и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. Закрит беше Националният съвет по безопасност на храните.

При оптимизацията на системата на МЗХ бяха закрити Изпълнителната агенция по почвените ресурси, Изпълнителната агенция по хидромелиорации и Центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив. Извършена беше реформа в горския сектор, което доведе и до намаляване на числеността.

Реалното намаление на числеността в системата е 13,3%, но поради преминаването на 454 служители от системата на Министерството на здравеопазването (РИОКОЗ) при създаването на Българската агенция по безопасност на храните числеността в системата на МЗХ за периода юли 2009 – февруари 2012 г. е намалена с 8,5%.

- Министерството на външните работи (МВнР) оптимизира състава на задграничните представителства и прецизира функциите и структурата си чрез изцяло нов устройствен правилник.

Числеността в системата на МВнР е намалена с 20.2% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) обедини Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Направени бяха промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в изпълнение на които беше изготвена Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите. През 2012 г. всички тарифи за такси ще бъдат съобразени с методиката.

Числеността в системата на МИЕТ е намалена с 10.7% за периода юли 2009-февруари 2012 г.

Към месец февруари 2012 г. 72.7 % от мерките в плана са изпълнени, 22.4 % са в процес на изпълнение и 4.9 % са неизпълнени (поради нецелесъобразност).

| Административни структури | Изпълнени | % | В процес на изпълнение | % | Неизпълнени (поради нецелесъобразност) | % | Мерки в Плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗ | 69 | 88% | 9 | 12% |  |  | 78 |
| МФ | 26 | 87% | 4 | 13% |  |  | 30 |
| МО | 17 | 85% | 2 | 10% | 1 | 5% | 20 |
| МФВС | 9 | 82% | 1 | 9% | 1 | 9% | 11 |
| МК | 48 | 80% | 11 | 18% | 1 | 2% | 60 |
| МОСВ | 26 | 79% | 7 | 21% |  |  | 33 |
| МП | 11 | 79% | 3 | 21% |  |  | 14 |
| МВР | 6 | 75% |  |  | 2 | 25% | 8 |
| МТИТС | 29 | 74% | 9 | 23% | 1 | 3% | 39 |
| МОМН | 16 | 73% | 5 | 23% | 1 | 5% | 22 |
| АМС | 10 | 71% | 4 | 29% |  |  | 14 |
| МТСП | 30 | 67% | 15 | 33% |  |  | 45 |
| МРРБ | 16 | 64% | 9 | 36% |  |  | 25 |
| МЗХ | 54 | 63% | 22 | 26% | 10 | 12% | 86 |
| МИЕТ | 14 | 58% | 6 | 25% | 4 | 17% | 24 |
| МВнР | 35 | 56% | 21 | 33% | 7 | 11% | 63 |
| Общо | 416 | 72.7% | 128 | 22.4% | 28 | 4.9% | 572 |

Изпълнение на мерките по направления в %

# І. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФУНКЦИИ

- Министерство на труда и социалната политика

Мярка 1: Промени в Устройствения правилник (УП) на МТСП с цел: Създаване на дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността”; Включване на политиката за интеграция на хората с увреждания като част от областите на специална компетентност на министъра на труда и социалната политика; Оптимизиране функциите на дирекциите в МТСП

Статус: Изпълнена

Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика. Обнародван e в ДВ, брой 38 от 17 май 2011г., в сила от 21 май 2011г.

Мярка 2: По-активно използване на съществуващите системи за електронно деловодство и електронен обмен на документи

Статус: Изпълнена

Актуализирани са Вътрешните правила за документооборота в министерството, които са съобразени с действащите нормативни актове, съотносими по материя, Вътрешните правила за изготвяне и съгласуване на проекти на нормативни актове, както и процедури по качеството за вътрешните административни услуги, свързани с тях, заедно с процесни карти към процедурите.

Мярка 3: Превръщане на ДАЗД в комисия към Народното събрание - независим държавен орган за мониторинг и контрол по правата на детето. Председателят на Националния съвет за закрила на детето да бъде заместник министър-председател, а неговите членове – министри и представители на други заинтересовани страни от неправителствения сектор.

Статус: В процес на изпълнение

Разработен е Проект на нов Закон за детето. Законопроектът е представен на 15 ноември 2011 г. на организираната от министерството Кръгла маса. Проведени бяха публични обсъждания в градовете Пловдив, Бургас и Русе. Поради широкия обществен интерес към настоящия момент продължават консултациите по законопроекта, който е публикуван и на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика. Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с него и да дадат своите мнения и конкретни предложения.

Проектът на Закон за детето е включен в Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2012 г., като сроковете за съгласуване и разглеждане на Проекта на Закон за детето са: 10 май 2012 г. - предоставяне на Законопроекта за съгласуване по реда на чл.32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация; 21 май 2012 г. - внасяне на Законопроекта в Министерския съвет.

Мярка 4: Превръщане на Агенцията за хората с увреждания в комисия към Народното събрание - независим държавен орган за мониторинг и контрол по правата на хората с увреждания. Координацията на политиката за хората с увреждания в рамките на изпълнителната власт ще се осъществява от министъра на труда и социалната политика чрез Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Услугите, предоставяни от АХУ, преминават в АСП.

Статус: В процес на изпълнение

На 02 декември 2011 г. на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания беше взето решение всички закони, които касаят прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да бъдат изменяни и допълвани след нейното ратифициране от Република България. Основен акцент е поставен върху временно преустановяване работата и вземането на решения за промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка със статута на Агенцията за хората с увреждания.

Мярка 5: Кадрово осигуряване с 10 щатни бройки на дейността на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” на Агенцията по заетостта - прехвърляне на 10 щатни бройки от ДБТ в ГД „ЕФМП” без промяна на щатната численост на АЗ

Статус: Изпълнена

В Държавен вестник, брой 74 от 21 септември 2010 г. са публикувани изменения и допълнения на Постановление на Министерския съвет № 125 от 11 юни 2004 г.  Публикувани са и промените в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта (Постановление на  министерския съвет № 247 от 21 октомври 2010 г., ДВ брой 85 от 29 октомври 2010 г.). Утвърдено е длъжностно разписание за обезпечаване дейността на ГД "ЕФМП”, което е в сила от 01 ноември 2010 г.

Мярка 6: Оптимизиране на щатната структура и длъжностното разписание на АСП с цел: 1. Да се постигне по-равномерно натоварване на служителите, работещи в различните отдели на дирекции „Социално подпомагане”. 2. Да се отстрани практиката отдели в териториалните звена на АСП да са съставени само от един началник на отдел

Статус: Изпълнена

Оптимизирана беше щатната структура и длъжностното разписание на Агенцията за социално подпомагане и беше преустановена практиката отдели в териториалните звена на агенцията да бъдат съставени само от един началник на отдел. Все още не е постигнато задоволително ниво на равномерно натоварване на служителите, работещи в различните отдели на дирекциите „Социално подпомагане” и все още са налице диспропорции. В изпълнение на мярката беше променено поименното и длъжностното разписание в АСП. Натоварването на служителите се разпределя равномерно.

Мярка 7: Промяна на правно-организационната форма на БГЦПО като 1. Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПО) в Пазарджик, Плевен и Стара Загора да станат държавни предприятия. 2. Да бъдат стартирани разговори с представители на германската страна с цел уточняване на възможностите БГЦПО в Смолян и Царево също да станат държавни предприятия. За 2011 г. може да се очаква икономия на ведомствени разходи в размер около 300 хил.лв. (при 3 БГЦПО) и около 500 хил.лв. (при 5 БГЦПО)

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта за създаване на Държавно предприятие БГЦПО – обнародван в ДВ, брой 43, от 07 юни 2011 г., в сила от 15 юни 2011г.

Мярка 8: Укрепване дейността на фонд „Социално подпомагане”, като: 1. Фондът бъде юридическо лице - ВРБК към министъра на труда и социалната политика. 2. Дейността на фонда се осигури кадрово, доколкото сега той няма щатна численост

Статус: Изпълнена

На 05 юли 2011г. в ДВ, брой 51 от 05 юли 2011 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. Прието е Постановление на Министерския съвет № 295 от 27 октомври 2011 г. с което бяха направени изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика. Постановлението е обнародвано в ДВ, брой 88 от 08 ноември 2011 г.

Мярка 9: 1. Специализираната контролна дейност по изпълнението на Закона за държавния служител да се прехвърли в ИА „ГИТ”. 2. Щатната численост на ИА „ГИТ” ще се увеличи с 4 щатни бройки за сметка на числеността на администрацията на МС. Ще бъдат направени съответните корекции в бюджета на ИА „ГИТ” за сметка на бюджета на администрацията на МС

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския  № 285 от 3 декември 2010 г. числеността на ИА ГИТ се увеличи с 4 щатни бройки. Промяната на Устройствения правилник на агенцията е обнародвана в ДВ, брой 97 от 2010 г.

Мярка 10: 1. Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) и социалните партньори съвместно да предприемат инициативи за разширяване обхвата на дейността на института чрез сключване на споразумение между НИПА, областните съвети за тристранно сътрудничество, и евентуално НСОРБ за по-активно използване на услугите на НИПА при процедури по посредничество и арбитраж. 2. Да се инициират мерки за повишаване информираността на обществеността, синдикалните и работодателските организации за дейността на НИПА чрез финансиране на проект по ОПРЧР.

Статус: В процес на изпълнение

На 20 юли 2011 г. е публикувана поканата за подаване на проектни предложения по Компонент 2 на операция „Без граници”, по който НИПА е сред допустимите кандидати. Срокът за подаване на проектни предложения е 03 юни 2013 г. Пълният комплект на Насоките за кандидатстване е публикуван и може да бъде открит на страницата на ОП РЧР в интернет. Тъй като безвъзмездната финансова помощ по Компонент 2 на операцията ще бъде предоставяна след подбор на проекти, резултатът от оценката на проектното предложение на НИПА ще е факт не по-късно от 3 до 5 месеца след крайния срок за подаване на проектното предложения.Продължава работата по осигуряване на чуждестранен партньор.

Мярка 11: Законодателно уреждане на въпроса с достъпа на ВРБК към министъра на труда и социалната политика до данните в служебните регистри на НАП, НОИ, АЗ, ГД „ГРАО”, МВР, МОМН, МЗ, МЗХ, МРРБ, МП, Комисията за защита на личните данни, общинските администрации и съдилищата

Статус: В процес на изпълнение

Процесът се анализира и управлява в рамките на Проект – „Интегрирана информационна система на МТСП

- Министерство на външните работи

Мярка 12: Дефиниране на целите и приоритетите на външната политика

Статус: Изпълнена

Мярка 13: Изготвяне на система за категоризиране на задграничните представителства

Статус: Изпълнена

Мярка 14: Усъвършенстване на механизмите по планиране и отчетност

Статус: Изпълнена

Мярка 15: Изготвяне на Стратегия на Министерството на външните работи

Статус: Изпълнена

Мярка 16: Да се извърши цялостен анализ на правомощията на министъра на външните работи, дефинирани в нормативни и поднормативни актове извън тези за дипломатическата служба

Статус: Изпълнена

Мярка 17: Изготвяне на матрица за приравняване на длъжностите от Класификатора на дипломатическите длъжности към Единния класификатор на длъжностите в държавната администрация

Статус: Изпълнена

Мярка 18: Създаване на система за дългосрочно управление на кадровата политика в дипломатическата служба

Статус: В процес на изпълнение

# Мярка 19: Изчерпателно уреждане на въпросите, свързани с възникването, изменението и прекратяване на правоотношенията със служителите в дипломатическата служба

Статус: Изпълнена

Мярка 20: Прецизиране на функциите и ролята на постоянния секретар

Статус: Изпълнена

Мярка 21: Определяне мястото на посланиците със специални поръчения и специалните координатори

Статус: Изпълнена

Мярка 22: Регламентиране на взаимодействието с дипломатическите служби на страните - членки на ЕС, и с Европейската служба за външна дейност

Статус: В процес на изпълнение

Процесът ще бъде завършен след приемане на Република България в Шенген.

Мярка 23: Регламентиране по нов начин назначенията на външни за дипломатическата служба лица за ръководители на задгранични представителства

Статус: Изпълнена

Мярка 24: Регламентиране функциите на генералните директори

Статус: Изпълнена

Мярка 25: Регламентиране на задграничните представителства като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Анализът извършен от министерството е показал, че такова решение би било нецелесъобразно.

Мярка 26: Въвеждане на гъвкави възможности за постъпване и напускане на дипломатическата служба

Статус: Изпълнена

Мярка 27: Уреждане статута на Държавния културен институт

Статус: Изпълнена

Мярка 28: Прецизиране функциите на звената от специализирана администрация на Министерството и изваждане на несвойствените функции към звената от обща администрация

Статус: Изпълнена

Мярка 29: Създаване на функционални връзки за взаимодействие и координация по хоризонтала и вертикала

Статус: Изпълнена

Мярка 30: Създаване на функционални връзки за взаимодействие и координация с други административни структури, участващи в реализацията на външнополитическите приоритети

Статус: Изпълнена

Мярка 31: Регламентиране статута на задграничните представителства и въвеждане на категоризация на ЗП

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 32: Закриване на отдел "Задгранични представителства" в дирекция "Човешки ресурси" и прехвърляне на щатните бройки към дирекциите от специализираната администрация

Статус: Изпълнена

Мярка 33: Преформулиране и прецизиране функциите на дирекция "Човешки ресурси" с оглед изпълнението на основните процеси по управление на човешките ресурси - набиране и подбор, заплащане, оценка на изпълнението, мотивация, обучение, планиране на потребностите от човешки ресурси, приемственост

Статус: Изпълнена

Мярка 34: Обединяване на дирекция "Финансово-стопански дейности" и дирекция "Управление на собствеността"

Статус: Изпълнена

Създадена е дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

Мярка 35: Преминаване на дирекция "Консулски отношения" към общата администрация

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Мярка 36: Прехвърляне на функциите по връзки с обществеността на дирекция "Информация и комуникация" в звено от обща администрация

Статус: Изпълнена

Анализът извършен от министерството е показал, че такова решение би било нецелесъобразно.

Мярка 37: Оптимизиране на човешкия ресурс в звената от общата администрация за постигане на дял 25 на сто от общата щатна численост

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 38: Реформиране структурата на общата администрация на основата на "управление на процесите" въз основа на дефинирани стратегически цели

Статус: Изпълнена

Мярка 39: Приемане на решение за подобряване на организационно-функционалния модел на специализираната администрация, с което да се създадат условия за постигане целите на реформата

Статус: Изпълнена

Мярка 40: Оптимизиране състава на задграничните представителства в съответствие с категориите

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 41: Преструктуриране на Дипломатическия институт и на Държавния културен институт към министъра на външните работи

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Анализът извършен от министерството е показал, че такова решение би било нецелесъобразно.

Мярка 42: Регламентиране на задълженията на другите власти, министерства и ведомства по отношение на формулирането и провеждането на външната политика

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 43: Създаване на нова визия за прилагане на ефективна политика по управление на човешките ресурси

Статус: В процес на изпълнение

Мярка  44: Изготвяне на стратегия за управление на човешките ресурси в МВнР

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 45: Конструиране, прилагане на практика на одобрения модел на звено за управление на човешките ресурси

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 46: Актуализиране на структурата и формата на програмния бюджет и на вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес

Статус: Изпълнена

Мярка 47: Създаване на Единен електронен регистър на архива на МВнР и обединяване на библиотеката на МВнР и Дипломатическия институт

Статус: В процес на изпълнение

Мярката ще се изпълни само при осигуряване на финансиране през 2012 г.

Мярка 48: Преглед на международните организации, в които се заплаща членски внос, с оглед отпадане на някои от тях и съответно оптимизиране на разходите за членски внос в международни организации

Статус: Изпълнена

Мярка 49: Преглед с оглед оптимизиране на разходите, които произтичат от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат – командировъчни, допълнителни възнаграждения за съпруг/а и деца, медицински разходи, училищни такси

Статус: Изпълнена

Мярка 50: Въвеждане на задължително ползването на хотелските бази на посолствата приоритетно от командированите служители на МВнР

Статус: Изпълнена

Мярка 51: Създаване на организация за закупуване на самолетни билети на по-ранен етап с оглед постигане на по-ниска цена, тъй като част от пътуванията и отпуските на служителите са предварително планирани

Статус: Изпълнена

Мярка 52: Оптимизиране на сградния фонд и продажба на ненужния такъв

Статус: Изпълнена

- Министерство на вътрешните работи

Мярка 53: Обединяване на главните дирекции „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита“

Статус: Изпълнена

С промените в Закона за МВР (в сила от 1 януари 2011 г.) беше премахнато дублирането на функции между двете главни дирекции. Постигна се редуциране на администрацията и значително се подобри организацията на работа чрез оптимизиране на времето за реакция на новата структура.

Мярка 54: Преминаване на функциите по комуникационно-информационното осигуряване на Главна дирекция „Гражданска защита” към дирекция „Комуникационни и информационни системи“

Статус: Изпълнена

С промените в Правилника за прилагане на Закона за МВР, функциите по комуникационно-информационното осигуряване на Главна дирекция “Гражданска защита” преминаха към дирекция “Комуникационни и информационни системи”. Освен това беше закрита дирекция “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” (функциите й преминаха в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, беше закрит Научно-приложния институт по пожарна безопасност и спасяване (функциите му преминаха в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, функциите на Центъра по бойна подготовка и спорт преминаха към дирекция “Човешки ресурси”, закрит беше сектор “Секретариат” към Помощни звена на главния секретар на МВР.

Мярка 55: Закриване на Главна дирекция „Досъдебно производство”

Статус: Изпълнена

С промените в Закона за МВР (в сила от 1 януари 2011 г.) беше закрита ГД “Досъдебно производство”. Функционалната компетентност на ГД “Досъдебно производство” премина към ГД “Криминална полиция”, включвайки както извършване на разследване, така и контролно-методически функции над цялата дейност по разследване. Функции по разследване преминаха и към ГД “Борба с организираната престъпност” и ГД “Гранична полиция”.

- Министерство на земеделието и храните

Мярка 56: свързана с изменение на структурата на МЗХ

Статус: Изпълнена

Изпълнение е постигнато по отношение Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по горите. Той е приет с Постановление на Министерския съвет № 173 от 20 юни 2011 г. и е обнародван в ДВ, брой 49 от 28 юни 2011 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет, свързан с приемане на изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, е приет на заседанието на Министерския съвет, проведено на 8 февруари 2012 г.

Проектът на Устройствени правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е приет на вносител на заседанието на Министерския съвет, проведено на 8 февруари 2012 г.

Мярка 57: свързана с приемане на нов Закон за горите и нов Устройствен правилник на ИАГ, в които ясно са разграничени функциите и правомощията на министъра на земеделието и храните и на изпълнителния директор

Статус: Изпълнена

Приети са нов Закон за горите (обн. ДВ, брой 19 от 08 март 2011 г.) и нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (Постановление на Министерския съвет № 173 от 20 юни 2011 г., обн. ДВ. Брой 49 от 28 юни 2011г.). В горския сектор са предприети: оптимизация на числеността на персонала с 283 щ. бр.; разделяне на обществените и контролните функции от икономическите и стопанските дейности; оптимизиране на структурата/разходите чрез 38 сливания на ДГС и ДЛС и закриване на „Тополово стопанство – Пазарджик”.

Мярка 58: Създаване на БАБХ и ЦОР с цел премахване на дублиращите се функции на НВМС, НСРЗ, НСЗФ и РИОКОЗ.

Статус: Изпълнена

С влизането в сила на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (ЗБАБХ), ДВ, брой 8 от 25 януари 2011 г. стартира дейността на агенцията, която обедини четири други структури, осъществяващи контрол на храните - три от тях в системата на МЗХ - Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС), Национална служба за растителна защита (НСРЗ), Национална служба по зърното и фуражите (НСЗФ), и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) от системата на Министерството на здравеопазването. На практика, със създаването на БАБХ бяха премахнати всички дублиращи се функции на тези структури. Общо, от обединяването на четирите звена е постигнато намаление на числения състав, най-вече от съкращаване на обща администрация, с около 300 щатни бройки. С Постановление на Министерския съвет № 35 от 2011 г. е приет и Устройствен правилник на БАБХ.

Мярка 59: свързана със закриване на НВМС и преминаване на функциите й към БАБХ

Статус: Изпълнена

Законът за Българската агенция за безопасност на храните е приет. С Постановление на Министерския съвет № 35 от 2011 г. беше приет Устройствен правилник на Българска агенция по безопасност на храните.

Мярка 60: Закриване на НСРЗ и преминаване на функциите й към БАБХ и премахване на дублиращи се функции

Статус: Изпълнена

Законът за Българската агенция за безопасност на храните е приет. С Постановление на Министерския съвет № 35 от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция по безопасност на храните функциите на Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита преминаха към БАБХ.

Мярка 61: Закриване на НСЗФ и преминаване на функциите й към БАБХ и ИАСАС; премахване на дублиращи се функции; преминаване на Централната лаборатория за окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите към БАБХ и извършване на оптимизация на служителите, работещи в НСЗФ

Статус: В процес на изпълнение

Функциите на Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) в частта им за фуражите преминаха към Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), а тези от тях, които се дублират бяха премахнати. Централната лаборатория за окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите премина към БАБХ. Извършена беше оптимизация на служителите, работещи в НСЗФ.

Подготвени са изменения на Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) във връзка с по-нататъшната оптимизация на НСЗ и ИАСАС.

Мярка 62: Преминаване на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив към КТИ и извършване оптимизация на 38 служители, работещи в КТИ и в двата центъра

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, брой 28 от 05 април 2011 г.), чрез който центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив преминаха към Контролно-техническата инспекция (КТИ). Изменено е Постановление на Министерския съвет № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на Устройствения правилник на МЗХ в частта, свързана с числеността на персонала в трите административни структури. По този начин, общата оптимизация на администрацията, ангажирана с прилагането на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ), за периода от 22 юни 2010 г. (съгл. Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на КТИ - обн.  ДВ. брой 47 от 22 Юни 2010г., предвиждащ съкращение на 8 щ. бр.) до м. септември 2011 г. възлиза на 18 щ. бр., или 12 %.

Мярка 63: Приемане на нов Устройствен правилник на ИАЛВ; преминаване на Института по лозарство и винарство – Плевен, към ИАЛВ и оптимизация на служителите от института с около 46 щ. бр.

Статус: Изпълнена

Направени бяха необходимите нормативни промени. Изменен беше Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), с което беше подобрена организацията на работа и беше оптимизиран численият състав на агенцията с 16 щатни бройки. Във връзка с взетите решения за оставането на Института по лозарство и винарство - гр. Плевен в състава на Селскостопанската академия (ССА), бяха предприети действия по мярка 69 - изменение на Устройствения правилник на ССА, с което беше постигната оптимизация за системата като цяло с 42 щатни бройки повече от заложеното в Плана (като е предвидено намаление на числеността на Института по лозарство и винарство - гр. Плевен с 10 щатни бройки).

Мярка 64: Приемане на нов Устройствен правилник на ИАСРЖ с цел съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за държавния служител и Закона за животновъдството; извършване оптимизация на числеността на служителите и добавяне на нови функции за предоставяне на съвети в областта на животновъдството

Статус: Изпълнена

Правилникът е приет с Постановление на Министерския съвет № 13 от 21 януари 2011 г., ДВ, брой 9 от 28 януари 2011 г.

Мярка 65: Извършване на промени в Устройствения правилник на ИАРА и преразглеждане на функциите на двата института по рибарство и аквакултури към ССА и функцията, заложена в Устройствения правилник на агенцията в областта на научните изследвания

Статус: Изпълнена

Извършени са промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г.), с който се осигуряват необходимите нормативни промени за изпълнение на мярката.

Мярка 66: Приемане на нов Устройствен правилник на ИАСАС, добавяне на нова функция за предоставяне на съвети в областта на растениевъдството” (към момента функцията се осъществява от НССЗ), преминаване на функциите в областта на зърното от НСЗФ към ИАСАС; преминаване на функциите на опитните станции към ИАГ, свързани с горските видове семена, към ИАСАС

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 13 от 21 януари 2011 г., ДВ, брой 9 от 28 януари 2011 г., бяха приети изменения в Устройствения правилник в съответствие със заложените в мерките действия.

Функциите на Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) в частта им за фуражите са преминали към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), а тези от тях, които се дублират са премахнати. Централната лаборатория за окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите е преминала към БАБХ. Извършена е оптимизация на служителите, работещи в НСЗФ.

Подготвят се изменения на Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) във връзка с по-нататъшната оптимизация на НСЗ и ИАСАС.

Мярка 67: Разработване на нова стратегия за развитие на противоградова защита и за защита от природни бедствия на селскостопанската продукция и земеделските земи, съобразена с практиката в други европейски страни и преструктурирането на ИАБГ в пазарен субект”; преобразуване на ИАБГ в търговско дружество, извършване оптимизация на броя на служителите (598 щатни бройки)

Статус: В процес на изпълнение

Със заповед на министъра на земеделието и храните през 2010 г. беше създадена работна група от експерти, която извърши анализ на организационната структура и на функциите, на финансово-счетоводната политика, проверка на актуалното състояния на недвижимото и движимото имущество в регионалните дирекции, пазарна оценка на дълготрайните материални активи, в съответствие с целта оценка на ефективността на работата на Изпълнителна агенция “Борба с градушките” (ИАБГ) и необходимостта от преструктуриране и оптимизиране на дейността.

В началото на месец септември 2011 г. са проведени консултации за проучване на международните практики в сферата на административната реформа и по-специално прилаганата във Франция стратегическа система за противоградова защита.

Със Заповед  № РД 09-1008 от 1 ноември 2011 г. на министъра на земеделието и храните е създадена работна група, която да извърши икономическа и юридическа обосновка за въвеждане на такси за защита на земеделските площи от градушки и определяне на размер на таксата за защитена площ. Задачата на работната група, определена с цитираната по-горе Заповед, е разработване на проект на Закон, свързан с въвеждане на такса за градозащита.

Мярка 68: Изпълнителната агенция по почвените ресурси (ИАПР) да бъде закрита, като почвените анализи се извършват от Института по почвознание „Никола Пушкаров”, който е към ССА

Статус: Изпълнена

Закрита е Изпълнителната агенция по почвени ресурси към министъра на земеделието и храните (Постановление на Министерския съвет № 178 от 24 юни 2011 г.). Дейностите, осъществявани от агенцията, преминаха към Министерството на земеделието и храните и към Института по почвознание „Никола Пушкаров”. Имуществото, архивите, както и неуредените задължения и вземания на закритата агенция бяха поети от МЗХ. До момента на закриването числеността на изпълнителната агенция е 48 служители. След закриването на тази административна структура и прехвърлянето на част от нейните функции към административни звена в МЗХ, щатните бройки в Министерството се увеличават с 20 бр. като се създава трети Регионален център „Поддържане на бази данни на СИЗП” към ГД „Земеделие, гори и поземлени отношения”, освен другите две териториални звена във Враца и Разград.

Мярка 69: Одобряване на разработена концепция за развитието на ССА и създаване на Национален консултативен съвет по земеделие към министъра на земеделието и храните

Статус: Изпълнена

Концепцията за развитието на Селскостопанска академия (ССА) е разработена. Към министъра на земеделието и храните е създаден Национален консултативен съвет по земеделие. Изготвен е списък с държавни задачи, за осъществяването на които институтите ще получават държавна субсидия, а обезпечаването на разходите по отношение на други допълнителни дейности ще се извършва, чрез приходи от собствена дейност.

С промяната на Устройствения правилник (УП) на ССА, приет с Постановление на Министерския съвет от 13 октомври 2010 г., беше реализирано съкращение със 162 щ. бр., при заложени 120 бройки (преизпълнение с 42 щ.бр.).

Проектът на Решение на Министерския съвет за ЗИД на Закона за Селскостопанската академия (ЗССА), предвиждащ промяна в статута на Националния земеделски музей (НЗМ), регламентиран съгласно чл. 6,  ал. 3  от ЗССА, е преминал процедура на вътрешноведомствено съгласуване и предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. Освен извършените съкращения се предвижда и допълнителна оптимизация на персонала, заложена в изменение на УП на ССА, който е преминал процедура по междуведомствено съгласуване и предстои да бъде внесен за разглеждане в МС. В проекта на УП на ССА се предвижда преструктуриране на дейността по информационното обслужване.

В проекта на УП на МЗХ, представен за междуведомствено съгласуване, са заложени текстове, предвиждащи преминаване на Института по аграрна икономика на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните.

Мярка 70: Приемане на нов Устройствен правилник на НССЗ и премахване на дублиращи се с други структури дейности; прехвърляне на съветническите функции в областта на растениевъдство и животновъдство към ИАСАС и ИАСРЖ и оптимизация на числеността на служителите с около 50 щатни бройки

Статус: Изпълнена

Премахнати бяха дублиращи и бяха прецизирани съществуващи функции в областта на консултантските услуги, като заедно с това е извършена и оптимизация на персонала. С Постановление № 185 на Министерския съвет (ПМС) от 30 юни 2011 г. е прието изменение на ПМС № 125 от 2006 г., свързано с намаляване на числеността на персонала с 50 щ. бр. в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Извършена е промяна в Правилника за устройството и дейността на НССЗ, утвърдена от министъра на земеделието и храните (обн., ДВ. брой 78 от 7 Октомври 2011г.);

Мярка 71: Закриване на Фонд Тютюн, като част от функциите преминат към ДФЗ и оптимизация на броя на служителите с около 48 щ. бр. (преминаване на по 5 експерти в ИАСАС и ДФЗ)

Статус: Изпълнена

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) е внесен в Народното събрание на 3 февруари 2012 г. и предстои да бъде разглеждан от водещата и участващите постоянни комисии на законодателния орган.

Мярка 72: Преразглеждане на Устройствения правилник на ОДЗ с цел прецизиране на функциите и избягване на дублиращи се такива

Статус: Изпълнена

Функциите на Областните дирекции земеделие са прецизирани чрез преразглеждане на устройствения им правилник.

Мярка 73: Преструктуриране на училищната мрежа и преминаване на част от училищата към общините (чрез МОМН)

Статус: В процес на изпълнение

Изпълнението на тази мярка е от смесена компетентност – Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) и общини. От страна на МЗХ през 2010 г. е извършен е функционален анализ на училищната система към министерството, който е изпратен за съгласуване от МОМН.

МЗХ е изпратило до МОМН конкретно предложение до МОМН (Писмо № 0413-58 от 31 май 2011 г.) за преструктуриране на училищата, финансирани чрез бюджета на МЗХ.

До момента е приключила процедурата по преминаване към общинско финансиране за четири учебни заведения от системата на МЗХ чрез подписване на съответните протоколи за прехвърляне на натурални и стойностни показатели. Протоколите са подписани между МЗХ и Община Бургас (за Професионална гимназия по дървообработване „Г. Кондолов" - гр. Бургас), между МЗХ и Община Дупница (за Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии - гр.Дупница), между МЗХ и Община Мездра (за Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - гр. Мездра ) и между МЗХ и Община Свиленград (за Професионална гимназия по селско стопанство и икономика – гр. Свиленград)

Протоколите за четирите училища са изпратени в Министерство на финансите за корекция по бюджетите на МЗХ и на Община Бургас, Община Дупница, Община Мездра и Община Свиленград.

- Министерство на културата

Мярка 74: Предоставяне за управление на общините на археологически недвижими културни ценности, които са публична държавна собственост (резервати, останки от крепостни стени, зидове и други)

Статус: Изпълнена

Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство е приет и обнародван в ДВ, брой 54 от 15 юли 2011 г. С него се създават условия за предоставяне правото на управление на недвижими археологически културни ценности на общините. Предоставянето на правото на управление на общини върху недвижими археологически културни ценности създава възможност за поемане на инициативи от страна на общините, като например: кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, участие в международни, регионални и двустранни фондове и програми или за осъществяване на други дейности, чрез които ще се популяризира културното наследство, като в същото време чрез осъществяването на тези дейности ще бъдат инвестирани средства в опазването на археологическото наследство.

Мярка 75: Реорганизиране на съществуващата система на държавни културни институти в сферата на сценичните изкуства и модела на тяхното финансиране

Статус: В процес на изпълнение

След анализ на нормативната уредба, регламентираща процесите в областта на културата и проекта на нов Закон за сценичните изкуства, както и предвид прилагането на новия модел на финансиране в държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, се обсъждат възможностите тези правни отношения да бъдат регулирани със  Закона за закрила и развитие на културата. Прогнозният срок за изпълнение на Мярка та е 30 септември 2012 г.

Мярка 76: Преобразуване на държавни културни институти в общински културни институти

Статус: Изпълнена

Преобразуването се извършва по предложение на съответните общински съвети.

С Постановление на Министерския съвет № 107 от 26 април 2011 г. се осъществи преобразуване на драматичен театър в Димитровград в Общински и преобразуване на драматични театри Силистра и Добрич в Театрално-продуцентски център "Йордан Йовков" - Добрич.

С Постановление на Министерския съвет № 212 от 21 юли 2011 г. театъра в Монтана е  преобразуван в общински театър.

Мярка 77: Преструктуриране чрез сливане, вливане или преобразуване на репертоарни театри в приемащи сцени

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с Постановление № 152 на Министерския съвет от 30 юли 2010 г. за преобразуване на държавните културни институти (ДКИ). С преобразуването на ДКИ бяха обединени институти с идентични дейности и бяха премахнати дублиращи се функции, като по този начин са намалени разходите за издръжка и са съкратени длъжности, които нямат пряко отношение към изпълнението на специфичните дейности на културните институти. С изпълнението на тази Мярка  числеността на второстепенните разпоредители към министерството е намалена с 550 щатни бройки.

Мярка 78: Актуване на обекти, недвижими културни ценности от световно и национално значение и разработване на планове за управление

Статус: Изпълнена

На основание чл.14, ал.1, т.14 от Закона за културното наследство министърът на културата упражнява правото на държавна собственост върху културни ценности. Актуването на обекти, недвижими културни ценности е постоянен и непрекъснат процес. От приемането на Плана, по изпълнение на Мярка та са извършени следните дейности:

Общо актувани – 87 броя обекти, в това число:

- Археологически обекти, предадени с Решение на Министерския съвет за управление на съответните общини за управление или във връзка с кандидатстване за финансиране по различни програми -  30 броя.

- Археологически обекти с акт за държавна собственост в процес на предоставяне на съответните общини - 31 броя.

- Археологически обекти, актувани към 23 ноември 2011г., останали в Министерство на културата - 26  броя.

Актуването на обекти, недвижими културни ценности ще продължи и през следващите години.

Мярка 79: Преструктуриране на мрежата на музеите в София

Статус: Изпълнена

През 2010 г. беше приета Концепция за водещи столични музеи като реализирането й ще допринесе за усъвършенстването на съществуващата структура на музейната мрежа в София и устойчиво развитие в сферата на културния туризъм. Приети са първи и втори етап от проекта за Националния музеен комплекс в кв.500, като прогнозният срок за реализиране на проекта е юни 2013 г.

Мярка 80: Предефиниране на функциите на Националния институт за недвижимо културно наследство и Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

Статус: Изпълнена

Правилникът за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство е приет с Постановление на Министерския съвет № 8 от 18 януари 2012 г.

Мярка 81: Сформиране на междуведомствена работна група, която да обсъди възможностите директорите на културните институти да изпълняват функции на културни съветници към посланика

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Към момента не са налице условия директорите на културните институти да изпълняват функции на културни съветници към посланика предвид различните им по своя характер функции. Марката не се подкрепя от Министерството на външните работи.

# Министерство на околната среда и водите

Мярка 82: Създаване на единен орган за управление на политиката по геология и подземни богатства

Статус: Изпълнена

С приетите промени в Закона за подземните богатства (обнародван в ДВ, брой 100 от 21 декември 2010 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е единен орган, който управлява подземните богатства на страната. С измененията се въвежда общ подход при предоставянето на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и при управление на минните отпадъци.

Мярка 83: Реформа в политиката за водния сектор

Статус: В процес на изпълнение

През 2010 г. започна разработването на Национална стратегия за водния сектор. Предвижда се проект на стратегията да бъде внесен за разглеждане на заседание на Съвета за развитие към Министерския съвет през първо тримесечие на 2012 г., след което ще се проведе обществено обсъждане. Предвиденият срок за изпълнение на мярката е до края на 2012 г.

Мярка 84: Определяне на национален координатор за политиката за устойчиво развитие, включително за докладване пред международните институции

Статус: В процес на изпълнение

Възприето е общо становище от МОСВ и МИЕТ по отношение на органа, който следва да координира политиката по устойчиво развитие – Министерския съвет. Необходимо е становище на Министерския съвет относно предложението на МОСВ.

Мярка  85: Определяне на национален координатор за политиката за устойчиво потребление и производство, включително за докладване пред международните институции

Статус: В процес на изпълнение

Възприето е общо становище от МОСВ и МИЕТ по отношение на органа, който следва да координира политиката по устойчиво развитие - Министерския съвет. Необходимо е становище на Министерския съвет относно предложението на МОСВ.

Мярка 86: Премахване на дублиращи се функции в дейността на РИОСВ към МОСВ и на РИОКОЗ към МЗ, като се извърши прецизиране на функциите на РИОКОЗ в частта, вменяваща функции на РИОКОЗ по отношение на:

- участие в състава на експертните съвети по устройство на територията – РИОКОЗ следва да се произнасят само когато проблемите са извън обхвата на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС);

- при оценката на специфични замърсители на атмосферния въздух РИОКОЗ следва да се произнасят само по отношение на риска за здравето на човека

Статус: Изпълнена

На основание изменението на Закона за здравето е изготвен и приет нов Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции (ДВ, брой 6 от 18 януари 2011 г.). С него се премахват и дублиращите се функции в дейността на РИОСВ към МОСВ и РИОКОЗ към МЗ.

Мярка 87: Премахване на дублиращи се функции между МОСВ и МЗХ по отношение на управлението на политиката за почвите

Статус: Изпълнена

Извършена е необходимата промяна в Закона за опазване на земеделските земи, с която са премахнати дублиращите се функции между МОСВ и Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по отношение на управлението на политиката за почвите. Изменението на закона е прието от НС през декември 2009 г.

Мярка 88: Премахване дублирането на функции между дирекции в МОСВ

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет  № 39 от 14 февруари 2011 г. е прието изменение и допълнение на Устройствения правилник на МОСВ. С направените промени се премахва дублирането на функциите по отношение на координирането на политиките по околна среда; опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите; опазване на чистотата на атмосферния въздух; издаването и преразглеждането на разрешителните за емисии на парникови газове и др.

Мярка 89: По-ефективно управление на мониторинга и информационната дейност в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), децентрализация на функции от МОСВ на ИАОС

Статус: Изпълнена

Приет е нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда с Постановление на Министерския съвет № 162 от 3 август 2010 г. С него са обединени звена с идентични функции, а и са делегирани функции към териториалните звена на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” към ИАОС.

Мярка 90: Ясно разграничаване на функции между ИАОС и басейновите дирекции (БД) по отношение на мониторинга на водите

Статус: Изпълнена

На 22 юли 2010 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Издадена е нова Наредба за мониторинг на водите (обнародвана в ДВ, брой 34 от 29 април 2011 г.).С нея се регламентират функциите и отговорностите на БД и ИАОС по отношение на мониторинга на водите.

Мярка 91: Прецизиране и отразяване на измененията на функциите на РИОСВ и БД в следствие на приети нормативни актове

Статус: Изпълнена

Новият Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции е обнародван в Държавен вестник, брой 7 от 21 януари 2011 г. С Постановление на Министерския съвет № 39 от 14 февруари 2011 г. е внесено изменение в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, с което се оптимизират функциите на централната и териториалните структури по отношение на лабораторната дейност, като част от системата за мониторинг на околната среда.

Мярка 92: Преглед за ефективност и оптимизация на дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда”, дирекция „Европейски и международни проекти” и дирекция „Кохезионна политика за околна среда“

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 39 от 14 февруари 2011 г. е прието изменение и допълнение на Устройствения правилник на МОСВ.

Мярка 93: Предоставяне на функции от МОСВ на общините за управлението на общинските язовири, както и на някои от находищата на минерални води - изключителна държавна собственост

Статус: Изпълнена

Съгласно приетия на 22 юли 2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите се делегират функции от МОСВ към общините и от МОСВ към Басейновите дирекции по отношение на разрешителни режими в сектор „Води”.

Мярка 94: Отменяне на наредба, издадена в съответствие с Директива 75/440/ЕИО от 16 юни 1975 г., относно качеството на повърхностните води, предназначени за водочерпене на питейна вода от държавите членки, която е отменена

Статус: В процес на изпълнение

Необходимо е да се извърши отмяната на Наредба 12/2006 г., след приемането на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води, която ще бъде разработена до март 2012 г.

Мярка 95: Преценяване на необходимостта регионалните бюра в структурата на отдел "Контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността" към всяка от басейновите дирекции да поемат и функции, свързани с предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

Статус: Изпълнена

С приетия на 22 юли 2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите се децентрализира предоставянето на услуги. С изключение на разрешителните за управление на комплексните и значими язовири, всички разрешителни за ползване на водите се издават от Басейновите дирекции.

Мярка 96: Преглед на осъществяваните политики и програми в МОСВ и при наличие на нови дейности те да намерят отражение при изготвянето на проектобюджета за 2011 г., като се обезпечат с необходимия човешки ресурс

Статус: Изпълнена

В бюджета за 2011 г., както и в бюджетната прогноза  за 2011-2013 г. е включена информация за нови дейности по Програма 5 „Национална система за мониторинг и информационна обезпеченост“.

Мярка 97: Съставяне на база данни за показателите за изпълнение на целите по програми, която да се актуализира ежегодно

Статус: Изпълнена

Със Заповед № РД-1102 от 23 декември 2010 г. за изготвяне и поддържане на регистър с база данни за изпълнение на програмния бюджет на МОСВ, информацията относно показателите за изпълнение и показателите полза-ефект по бюджетни политики и програми е предоставена на дирекцията, отговорна за създаването на регистъра.

# Министерство на финансите

Мярка 98: Закриване на Агенцията за икономически анализи и прогнози

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 117  от 10 юни 2010 г. агенцията беше закрита, като функциите на специализираната й администрация, обезпечени с 29 щатни бройки, преминаха към Министерството на финансите, а 14 щатни бройки, включващи изпълнителния директор, главния секретар и служителите от общата администрация, бяха съкратени. В резултат на предприетите действия беше регистрирано намаление на разходите за издръжка, както и съкратен щат в администрацията.

Мярка 99: Държавно предприятие „Държавна парично-предметна лотария” се преобразува чрез вливане в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” при условията на универсално правоприемство.

Статус: Изпълнена

С приемането на изменение и допълнение в Закона за хазарта мярката е изпълнена.

# Министерство на правосъдието

Мярка 100: Преглед на функциите и дейностите на дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" (ППРБЕСППЧ) на Министерството на правосъдието (МП) и на дирекция „Международно право и право на ЕС” на Министерството на външните работи (МВнР)

Статус: Изпълнена

Съвместна работна група между представители на МП и МВнР (Заповед № ЛС-04-1376 от 2010 г. на МП) е извършила преглед на устройствените правилници на двете министерства от гледна точка на функциите по процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека чрез правителствените агенти. Работната група е установила, че няма необходимост от промяна в Устройствения правилник  на МП по отношение на функциите на Дирекция "ППРБЕСППЧ". Докладът на работната група съдържа предложения единствено за изменение на статута на процесуалните представители на МВнР и изравняването му със статута на процесуалните представители на МП. Решението и предложението за такава промяна е в правомощията на МВнР.

Мярка 101: Прецизиране на някои от текстовете по отношение на функциите на дирекция „Правни дейности”, дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” и дирекция "Съвет по законодателство”

Статус: Изпълнена

Създадената със Заповед № ЛС-04-1138 от 2010 г. на министъра на правосъдието работна група е приключила с анализа на разпоредбите на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието (УП на МП) относно функциите на дирекциите „Правни дейности”, "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” и "Съвет по законодателство. Преценено е, че идентифицираните съвпадения в задълженията не представляват дублиране на дейности в работата на трите дирекции предвид различните им функционални характеристики. По тази причина отпада и необходимостта от изменение на УП на МП.

Мярка 102: Анализ и преглед на част от функциите на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) в Министерството на правосъдието с тези на Инспектората към Висшия съдебен съвет

Статус: Изпълнена

Изготвен е сравнителен и функционален анализ като резултатите от него са отразени в одобрения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Законът е приет от Народното събрание (обн., ДВ, брой 1 от 2011 г.). Законодателят не е възприел изцяло предложенията за промени, направени от Министерството на правосъдието. Частичните промени касаят някои функции на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт като те са актуализирани, прецизирани и допълнени.

Мярка 103: Продължителен и обстоен преглед на мястото на Националното бюро за правна помощ (НБПП) в системата на държавната администрация с тенденция за неговото прехвърляне към съдебната система и досъдебното производство на Република България

Статус: Изпълнена

Създадената работна група (Заповед №20 от 03 септември 2010 г. на НБПП) с представители на съдебната власт и научните среди е приключила работа. Докладът на работната група съдържа предложение за законодателна промяна. Предстои допълване и съгласуване на законодателния проект от страна на МП, като се очаква да е напълно готов през месец май т.г. Законодателната промяна не предвижда преминаване на Националното бюро за правна помощ към съдебната система. Очаква се и иницииране от Европейската комисия на нови общоевропейски правила в областта на правната помощ.

Мярка 104: Оптимизиране и преструктуриране на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ). Разработването на съвременна информационна политика и перспективна визия за организацията на ЦРОЗ

Статус: В процес на изпълнение

Създадената със Заповед № 90 от 1 октомври 2010 г. работна група е приключила работа.  Установено е, че към момента Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) е оптимално структуриран и ефективен.

ЦРОЗ е включен в проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”. Една от целите на проекта е извършване на необходимите нормативни промени, които да улеснят бързото въвеждане на електронните услуги. По този начин основните направления в нормативната уредба за информационното развитие на ЦРОЗ ще са резултат от работата по проектa. С неговото реализиране ще се изясни и мястото на ЦРОЗ като структура и организация, като предварителните виждания са за преминаване на Регистъра към Агенцията по вписванията и/или инкорпориране му в бъдещ електронен регистърен център. Предстои вътрешна работна група съгласувано с напредването на проекта да изготви Стратегия за развитие на ЦРОЗ в тази посока.

Причината за частично забавяне е обвързването на дейностите по мярката с горепосочения проект, който като фундаментален за електронното управление следва да е водещ източник на решения за информационното развитие и оттам организационната промяна в ЦРОЗ.

Мярка 105: Обстоен и детайлен анализ на дейността както на Агенцията по вписванията (АВ) в сегашния й вид, така и на органите на изпълнителната и съдебната власт, в които се водят подобни регистри

Статус: В процес на изпълнение

Създадена е съвместна работна група между Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията (Заповед № ЛС-04-1616 от 2010 г., доп. със Заповед № ЛС-04-155 от 2011 г.), която продължава работа. Причините, довели до забавяне на изпълнението, са фокусирането на работата на Агенцията по вписванията върху приключване на процеса по пререгистрация на стопанските субекти, както и в промяна на регламентирането на достъпа до Търговския регистър.

Приети са три наредби и ЗИД на Закона за Търговския регистър, който в момента се обсъжда в комисиите на Народното събрание. Предложенията за промени в закона са свързани и с органите на съдебната власт и тяхната дейност по регистрацията на стопанските субекти (с работата на Търговските отделения към съдилищата).

Със Заповед № ЛС-04-31 от 24 януари 2012 г. на министъра на правосъдието е формирана междуведомствена работна група със задача да направи анализ и законодателно предложение за присъединяването на Агенцията по вписванията към Единна входна точка между Националната агенция за приходите и Националния статистически институт. Чрез тази Единна входна точка стопанските субекти ще подават в единен формат и на само едно място годишните си финансови отчети. Целта е подобряване на информационната обезпеченост, контрола и координацията при воденето на няколко регистъра към органите на различни власти . Очаква се работната група да приключи работа до м. април т.г.

Едновременно с това Министерството на правосъдието залага на цялостна промяна в регламентацията на Търговския регистър като ключов за бизнеса и електронното правителство. Със Заповед № ЛС-04-33 от 24 януари 2012 г. на министъра на правосъдието е формиран широк обществен съвет от народни представители, магистрати и висши държавни служители със задача изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. Срокът за изпълнение е до април 2012 г.

Мярка 106: Оптимизиране на щатната численост на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) с 98 щ. бр.

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 164 от 2010 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието и последвалата Заповед № ЧР-05-200 от 14 септември 2010 г. на Главния директор на ГДИН за утвърждаване на структура на ГДИН и териториалните й служби, щатната численост на ГДИН, включително и на териториалните служби към нея е намалена с 98 щатни бройки. В резултат на редуцирането на числеността на персонала на ГДИН и териториалните й служби е реализирана икономия на фонд „Работна заплата” за 6-те месеца до края на 2010 г. в размер на 417 752 лв. Икономията от социално осигурителните плащания за същия период от време възлиза на 147 590 лв.

Мярка 107: Участието на затворите в производствено-стопанската дейност чрез развитие на земеделските и животновъдните стопанства, хлебопроизводството, производството на PVC дограма, създаване на групи за извършване на строителни и строително-ремонтни дейности от лишени от свобода

Статус: Изпълнена

Държавно предприятие „Фонд Затворно дело” (ДП „ФЗД”) е разработило концепция за управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанията. Концепцията се съдържа в актуалната бизнес стратегия на предприятието, както и в редица доклади.

Междуведомствена работна група, в консултации с представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Агенцията за обществени поръчки (Заповед ЛС-04-1582 от 11 декември 2010 г., изм. със Заповед ЛС-04-316 от 22 март 2011 г.) е стигнала до извода, че реално облекчаване на бюджета е възможно само при наличие на законова възможност за пряко възлагане на обществени поръчки в системата на МП чрез използване на собствения  ресурс на ДП ”ФЗД” като дружество, свързано с възложителя.

Направени са съответни предложения за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закон  за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и Правилника за устройството и дейността на ДП ”ФЗД”. Предложенията за промени в ЗОП са предоставени на вниманието на МИЕТ при разработването на измененията на ЗОП.

В Закона за изменение и допълнение на ЗОП, внесен в Народното събрание е включена разпоредба за уреждане на директното („in home”) възлагане на обществени поръчки на лица, свързани с възложителя. От приетите промени обаче стана ясно, че законодателят не възприема напълно такъв тип промяна.

Мярка 108: Редуциране на конвойната дейност във функциите на Главна дирекция „Охрана” (ГДО) чрез поетапно въвеждане на видеоконферентна техника в местата за изпълнение на наказанията

Статус: Изпълнена

Цялостното въвеждане на видеоконферентна техника в съдилищата и местата за изпълнение на наказанията представлява продължителен и изискващ външно финансиране и експертиза процес, който освен това не може да се осъществи без волята и партньорството на съдебната власт.

МП продължава работа по необходимите промени в законодателството, регламентиращи използването на видеоконференция, включително при трансгранични случаи.

МП е започнало работа по два проекта, които ще позволят в рамките на година да се оборудват и свържат един затвор и две съдилища, както и да се присъединят вече наличните в СГС и Централния софийски затвор системи. Заедно с това ще продължи допълването на законовата рамка, ще се осигурят популяризиране и обучения.

Промяна в бюджета на ГДО би могла да се очаква едва след масовото или пълното навлизане на видеоконферентна връзка и в работата на съдилищата, и в тази на местата за лишаване от свобода.

# Министерство на физическото възпитание и спорта

Мярка 109: Оптимизиране статута на Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време". Премахване на сектор „Спорт в свободното време” – трансформиране на длъжността началник-сектор в експертна позиция - една щатна бройка

Статус: Изпълнена

Оптимизиран беше статутът на Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време" като наименованието е променено на дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време" с ПМС № 331от 29 декември 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник. В утвърденото длъжностно разписание на администрацията на министерството е премахнат сектора "Спорт в свободното време".

Мярка 110: Оптимизиране на функциите и дейността на дирекция "Научно и медицинско осигуряване”

Статус: Изпълнена

След оптимизиране на функциите, новото наименование на дирекцията е "Контрол и управление на спортната подготовка".

Мярка 111: Прехвърляне на протоколните функции и връзките с обществеността от специализираната към общата администрация

Статус: Изпълнена

Функциите са прехвърлени в общата администрация - дирекция "Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване".

Мярка 112: Дейността по осъществяването на инвестиционната политика като една от политиките на министерството да премине от общата към специализираната администрация. Премахване на сектор „Планиране, анализ и обслужване” – трансформиране на длъжността началник-сектор в експертна позиция - една щатна бройка

Статус: Изпълнена

Мярка 113: Извеждане на дейността по осъществяване на допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност извън структурата на министерството

Статус: Изпълнена

Дейността по осъществяване на допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност беше изведена извън структурата на министерството. С постановление на Министерския съвет № 232 от 11 октомври 2010 г. беше създаден Антидопингов център с цел осъществяване на ефективен допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта. Изпълнени са препоръките на Световната антидопингова агенция за изграждане на по-ефективно работещи механизми за контрол и превенция и хармонизация със Световния антидопингов кодекс и международните стандарти.

Мярка 114: Утвърждаване на нова структура на Инспектората на министерството

Статус: Изпълнена

С изменения Устройствен правилник на министерството беше извършено преструктуриране на Инспектората, като са обособени две отделни звена: Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта, на пряко подчинение на министъра, който осъществява надзор върху дейността на спортните организации и лицата, които предлагат спортни услуги публично и Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията на пряко подчинение на министъра за осъществяване на административен контрол.

# Министерство на отбраната

Мярка 115: Създаване на предпоставки за практическа реализация на интегрирана гражданско-военна организация на Министерството на отбраната

Статус: Изпълнена

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ) и Правилника за неговото прилагане, приет през месец март 2010 г., се постигна практическа реализация на интегрирания модел на функциониране на министерството.

Мярка 116: Оптимизиране на структурите и числеността на администрацията на Министерството на отбраната

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 54 беше приет нов Устройствен правилник на Министерството на отбраната Министерството беше структурирано по нов начин, включвайки Щаб на отбраната, обща и специализирана администрация. Българската армия беше изведена от състава на министерството, както и от състава на администрацията. Дирекция „Комендантство” беше изведена от администрацията и беше трансформирана в „Комендантство” – МО на основание чл. 60 от Закона за администрацията. С новия правилник беше оптимизирана организационната структура на министерството, като общата му численост беше намалена с 452 щатни бройки (от 1 432 на 980).

Мярка 117: Оптимизиране на реда и процедурите за организиране на работата в Министерството на отбраната

Статус: Изпълнена

Целта на мярката е да се подобри организацията на работните процеси и да се повиши ефективността на работа в системата на МО. Беше разработена и приета Инструкция № И-5 от 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране работата на административните структури на Министерството на отбраната.

Мярка 118: Прецизиране на дейностите, извършвани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” и оптимизиране на числеността

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 54 от 2010 г. Изпълнителната агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" беше преобразувана в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Числеността на персонала в агенцията беше намален от 773 на 511 щатни бройки, като оптимизирането беше с 262 щатни бройки или с 34%.

Мярка 119: Продължаване на прегледа на ефективността и подобряване на дейностите в Министерството на отбраната. Последваща оптимизация на структурата и организацията на работа на администрацията

Статус: Изпълнена

С цел постигане на оптимизация на структурата и организацията на работа на администрацията са приети Устройствени правилници (УП) на Министерството на отбраната както следва: в сила от 25 май 2010 г., приет с Постановление на Министерския съвет № 54 от 01 април 2010 г. и в сила от 1 юли 2011 г., приет с Постановление на Министерския съвет № 135 от 12 май 2011 г.

Мярка 120: Оптимизиране на структурата, функциите и числеността на Института по отбрана – намаляване на числеността със 70 щатни бройки

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 54 от 1 април 2010 г. беше приет беше нов Устройствен правилник на Института по отбрана. Бяха внесени необходимите промени в структурата и функциите. Щатната численост беше намалена със 70 щатни бройки (от 190 на 120).

Мярка 121: Оптимизиране на структурата и намаляване на администрацията в НВУ, ВВМУ и ВА с 40 на сто и съответстващо намаление на разходите за издръжка

Статус: В процес на изпълнение

В изпълнение на Приложение № 24 „График за реорганизация на формированията от въоръжени сили“ от Плана за развитие на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г. през първото шестмесечие на 2012 г. се реорганизират структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, както следва: Военна академия (ВА) „Г.С.Раковски“; Висше военноморско училище (ВВМУ) „Н.Й.Вапцаров“ и Национален военен университет (НВУ) „В.Левски“

В съответствие с утвърдения „График за трансформация на личния състав от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА от 2010 до 2014 г.“ през 2012 г. се променя числеността на личния състав от реорганизиращите се структури, както следва: ВА „Г.С.Раковски“ - от 330 на 305 щатни бройки; ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - от 277 на 267 щатни бройки и  НВУ „В.Левски“ - без изменение на щатните бройки - 540

Предстои промяна на ПМС № 135/2011 г. за приемане на Устройствения правилник на МО, с което се определя числеността на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Предвижда се промените за ВА  „Г.С.Раковски“ и  ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ да влязат в сила от 01.07.2012 г., след приключване на учебната 2010-2011 г.

Мярка 122: Оптимизиране на щабовете на видовете въоръжени сили – намаляване на числеността с 297 щатни бройки

Статус: Изпълнена

Оптимизирането на щабовете на видовете въоръжени сили – намаляване на числеността с 297 щатни бройки е реализирано и утвърдено с Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 120 от 17 юни 2010 г. за изменение на ПМС № 54 от 2008 г. за приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили (ВС) на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015 г.

В изпълнение на измененията и допълненията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ брой 23 от 22 март 2011 г.), бяха приети предвидените в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България промени за изграждане на организационната структура на въоръжените сили. През 2011 г. започна изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили, в частта му за 2011 г. Бяха създадени Съвместното командване на силите (СКС), командванията на Сухопътни войски (СВ), Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС). С въвеждането на новия Устройствен правилник на МО беше въведена нова организационна структура на МО. Бяха създадени нови структури на пряко подчинение на министъра на отбраната: Централно военно окръжие (ЦВО) и Стационарна комуникационно информационна система (СКИС).

С промените в Закона за отбраната и въоръжените сили от 1 юли 2011 г., СКС и Командванията на видовете ВС станаха второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, самостоятелни юридически лица. По този начин се създават по-добри условия за осигуряване на ежедневната дейност на военните формирования от Българската армия (БА), по-ефективно управление на недвижимите имоти и финансовите ресурси.

Мярка 123: Провеждане на преглед на структурата на въоръжените сили и изготвяне на окончателен доклад с визия за развитието на Българската армия, както и оптимизиране на състава и структурите съгласно задачите на Българската армия

Статус: Изпълнена

Беше проведен Преглед на структурата на Въоръжените сили с цел намиране на баланс между структурата, числеността, задачите на въоръжените сили и разполагаемите ресурси в бюджета на МО. В резултат на Прегледа на структурата на Въоръжените сили през 2010 г. бяха разработени График за трансформация (реорганизация) на Въоръжените сили и План за развитие на Въоръжените сили, приет с ПМС 333 от 29 декември 2010 г. изменен с ПМС № 360 от 22 декември 2011 г. С Решение на НС от 28 октомври 2010 г. е приета Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили. Числеността на Българската армия (БА) беше определена в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили  и до 2014 г. ще се редуцира до 26 000 души.

Мярка 124: Изготвяне на прецизно остойностяване на варианти на структурата на въоръжените сили в процеса на провеждане на прегледа. Оптимизиране на разходите на въоръжените сили в дългосрочен период

Статус: Изпълнена

Бяха разработени и утвърдени от министъра на отбраната Указания за остойностяване на варианти на структури на въоръжените сили (В рамките на прегледа на структурата на Въоръжените сили). Разработен и предоставен за утвърждаване от министъра на отбраната „Анализ за възможностите на въоръжените сили да изпълнят поставените им задачи в съответствие с предоставените им ресурси”. Изчислени са по години за периода 2011 - 2014 г. финансовите средства за обезщетения на персонала, който ще бъде освободен в резултат на реформата.

Изготвен беше анализ на необходимите финансови средства за осъществяване на реформата, включително средствата за утилизация на излишните боеприпаси и за предислокация на въоръжението и техниката от реорганизиращите се военни формирования, който е основа за раздела "Ресурсно осигуряване на реформите" на Плана за развитие на Въоръжените сили.

Мярка 125: Освобождаване на собственост с отпаднала необходимост на Министерството на отбраната, като имоти и излишно имущество – отпадане на разходите за консумативи и охрана в изпълнение на приетата Стратегия за освобождаване на Министерството на отбраната от имоти с отпаднала необходимост

Статус: Изпълнена

Поради спецификата на процеса за осъществяване на посочената мярка тя може да се определи като постоянна. Тази мярка е свързана с освобождаването на инфраструктура с отпаднала необходимост в процеса на трансформация на въоръжени сили и редукция на гарнизони и войскови райони. Изпълнението на мярката е съответните дейности ще продължи през целия период на Плана за развитие на Въоръжените сили.

За периода 2010-2011 г. са подготвени и приети общо 57 бр. Решения на Министерския съвет (РМС) за 206 имота.

Стартирани са разпоредителни действия  (продажба) на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната като през 2011 г. са проведени общо 194 тръжни процедури и са продадени 26 имота на обща стойност 7 419 508 лв.

Прогнозата за 2012 г.  е да бъдат проведени тръжни процедури за 290 имота. С цел по-голяма прозрачност относно разпоредителните действия (продажби) на недвижими имоти – частна държавна собственост с отпаднала необходимост за МО и БА утвърденият от министъра на отбраната график  за 2012 г. е обявен на сайта на МО.

За 2012 г. е утвърден график за предоставяне на имоти на общини, областни управители и други ведомства за общо 40 имота, от които 28 имота за 13 общини, 3 имота за 2 областни управи и 9 имота за 4 ведомства.

Мярка 126: Детските градини в София, Пловдив и Велико Търново да се предоставят на общините при преференциални условия

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Взето беше решение управлението на детските градини в градовете София, Казанлък, Карлово и Пловдив да остане в Министерството на отбраната. На основание Постановление № 54 на Министерски съвет от 1 април 2010 г., т.4, буква „б“ от Постановление № 135 на Министерски съвет  от 12 май 2011 г. и в изпълнение на заповеди на министъра на отбраната на Република България с приемо-предавателни протоколи са предоставени в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и  военно-почивно дело” шест целодневни детски градини и едно обединено детско заведение. Към момента те са действащи, назначен е съответния персонал и се осъществяват дейности по отглеждане и обучение на деца.  Беше преустановено безплатното ползване на градините от децата на военнослужещите. Таксата, която се въведе е уеднаквена с таксите, които се заплащат в общинските детски градини.

В Управление на Министерство на отбраната е строеж прилежащ към целодневна детска градина във Велико Търново. Предвижда се да бъдат предприети съответните действия за безвъзмездно предоставяне в управление на община Велико Търново, след предстоящо изпълнение на строително-монтажни работи от строителя на обекта, до ниво подписване на Акт (образец) 14 - груб строеж, което е предложение на община Велико Търново.

# Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Мярка 127: Закриване на Държавната агенцията по метрологичен и технически надзор и прехвърляне на дейностите й на МИЕТ, БИМ, КЗП и ИА „БСА”

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Първоначално предвиденото закриване на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и прехвърляне на дейностите й на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Българския институт по метрология (БИМ), Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация (ИА „БСА”) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) беше трансформирано в освобождаване на ДАМТН от несвойствени функции и запазването на институцията като административна структура, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

С Постановление на Министерския съвет № 182 от 2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, брой 52 от 2011г.) функциите по обмен на информация и нотификации преминават от ДАМТН към МИЕТ, като са изменени Устройствените правилници на МИЕТ, ДАМТН и КЗП. С Постановление на Министерския съвет № 187 от 2011г. е приет нов УП на ИА "Българска служба за акредитация"  (обн. ДВ, брой 53 от 2011г) . И двата акта са в сила от 01 август 2011 г., с което част от планираните административни реформи за преразпределение на функции и административен капацитет в системата е изпълнена. С приемането на Постановление на Министерския съвет № 327 от 2 декември 2011г. - УП на ДАМТН е изменен и допълнен и е в сила от 05 декември 2011г. Функцията по оправомощаване на лица за оценяване на съответствието ще премине към МИЕТ, като решението  по подадени от икономическите оператори заявления ще се базира на издаден сертификат за акредитация по изпълнение на специфична процедура, отчитаща изискванията, определени в Директивите от Нов подход.

Закриването на ДАМТН ще доведе до негативен ефект и няма да бъде изпълнена.

Мярка 128: След преструктуриране – сливане на АП и АСК-предприемане на мерки за обезпечаване на правната защита на интересите на държавата и задълженията на МИЕТ и АПСК, разписани в ЗПСК

Статус: Изпълнена

Приет беше Устройствен правилник на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, брой 84 от 2010 г.) с който е създадена структурата и организацията на работа на агенцията.

Общата численост на двете агенции е намалена с 21 щ.бр. с което са намалени разходи за заплати и осигуровки в размер около 350 хил. лв. за 2010 г. и следващите. Служителите на двете агенции се събраха в една административна сграда на ул. Аксаков, с което реално се оптимизира и издръжката на агенцията произтичаща от режийните разходи – ток, вода, телефони, интернет услуги и др. Използването на сградния фонд е по-ефективен. Оптимизираха се и процесите по приватизация и следприватизационен контрол.

Мярка 129: Преструктуриране на Агенцията за енергийна ефективност в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена, като беше приет Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Мярка 130: Промяна на функционалните характеристики на дирекция „Техническа хармонизация” и на звената в БИМ, КЗП и ИА ”БСА” – добавяне на функции. Намаляване броя на лаборатории за технически измервания и контрол чрез обединяване

Статус: Изпълнена

Изменени и допълнени са устройствените правилници на МИЕТ, ДАМТН, КЗП, ИА БСА, с което мярката е изпълнена.

Мярка 131: Преобразуване на Центъра за промишлеността на Република България в Москва в държавно дружество

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Мярката е невъзможно да бъде изпълнена и до края на 2012 г. Действията по нея се препятстват от руските власти. Компетентността за изпълнението й е извън правомощията на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Процедурите по изясняване и узаконяване на недвижимите имоти стопанисвани от центъра и терена, на който са построени са силно затруднени и почти преустановени.

Мярка 132: Промяна на статута на Патентното ведомство

Статус: В процес на изпълнение

Налице са фактори, които обосновават необходимостта или от забавяне на изпълнението поради финансова рамка на приходната част на бюджета и рисковете, които крие аутсорсването на дейността или въвеждането на нов модел на финансиране на държавната институция. Проект на законови промени ще бъдат представени на вниманието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и съответно на Министерския съвет през първата половина на 2012 г.

Мярка 133: Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия да се преструктурира в главна дирекция с регионални структури/бюра

Статус: В процес на изпълнение

Предстои внасяне на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

# Министерство на образованието, младежта и науката

Мярка 134: Децентрализация на финансирането на професионалните и специалните училища, ВРБК към МОМН към общините

Статус: В процес на изпълнение

Предвижда се да се пристъпи към изпълнение с влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно възпитание.

Мярка 135: Преструктуриране на Центъра за отдих и обучение

Статус: В процес на изпълнение

Мярката не е изпълнена съобразно плана за оптимизация и предстои осъществяването на алтернативна мярка.

Издадена е Заповед № РД 14-158 от 24 ноември 2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за преобразуване на Центъра за отдих и обучение в Учебен център (обнародвана в  ДВ, брой 96 от 07 декември 2010 г.).

Мярка 136: Закриване на Звеното за оперативно и финансово осигуряване на организационните структури на МОМН

Статус: В процес на изпълнение

Предвижда се да се пристъпи към изпълнение след осъществяването на мярка 134.

Мярка 137: Преобразуване на регионални инспекторати по образованието

Статус: В процес на изпълнение

Предвижда се да се пристъпи към изпълнение с влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно възпитание.

Мярка 138: Закриване на Дома на детската книга с музей „Ангел Каралийчев” като самостоятелно структурно звено и преминаване на дейностите към друг второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Статус: Изпълнена

Със Заповед № РД 14-160 от 24 ноември 2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката Домът на детската книга „Ангел Каралийчев” е закрит (обнародвана в ДВ, брой 96 от 07 декември 2010 г.).

Мярка 139: Закриване на Главна редакция на педагогическите издания като самостоятелно структурно звено и преминаване на дейностите към друг второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Статус: Изпълнена

Със Заповед № РД 14-6 от 11 февруари 2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката Главната редакция на педагогическите издания и Националният седмичник за образование и наука „Аз Буки” са преобразувани в Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” (обнародвана в ДВ, брой 19 от 08 март 2011 г.).

Мярка 140: Закриване на Националния седмичник за образование и наука „АзБуки” като самостоятелно структурно звено и преминаване на издаването в друга структура

Статус: Изпълнена

Със Заповед № РД 14-6 от 11 февруари 2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката Главната редакция на педагогическите издания и Националният седмичник за образование и наука „Аз Буки” са преобразувани в Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” (обнародвана в ДВ, брой 19 от 08 март 2011 г.).

Мярка 141: Закриване на Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Реализирането на мярката е нецелесъобразно и няма да доведе до първоначално заложените цели. ЦИОО е натоварено със съществени функции по информационно осигуряване на всички политики и програми на МОМН в областта на средното и висшето образование, а при закриването й би се постигнало реално съкращаване на щата с 1,5 броя.

Мярка 142: Закриване на Висшата атестационна комисия

Статус: Изпълнена

Висшата атестационна комисия се закрива на 31 март 2011 г. съгласно § 8, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби в Закона за развитие на научния състав в Република България.

Мярка 143: Преструктуриране и намаляване на числеността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Статус: В процес на изпълнение

Очаква се алтернативно предложение от страна на Министерството на образованието, младежта и науката.

Мярка 144: Преструктуриране на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО)

Статус: Изпълнена

Издадена е Заповед № РД 14-159 от 24 ноември 2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката за преобразуване на ЦКОКО в Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (обнародвана в ДВ, бр.96 от 7.12.2010 г.).

Мярка 145: Преминаване на Института по публична администрация (ИПА) към Министерския съвет (МС)

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 259 от 01 ноември 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са извършени промени в Устройствените правилници на МОМН и на МС, съгласно които ИПА е определен за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.

Мярка 146: Преминаване на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури към БАН

Статус: Изпълнена

Мярката не е изпълнена съгласно плана за оптимизация, но алтернативното предложение е прието и осъществено.

С Постановление на Министерския съвет № 223 от 28 юли 2011 г. (обнародвано в ДВ, брой 60 от 05 август 2011 г.) НБПМКК е закрита като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката и преминава в структурата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), където е открит институт „Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”.

Мярка 147: Преминаване на делегиран бюджет на Логопедичния център – София

Статус: Изпълнена

Логопедичния център – София е изведен на делегиран бюджет в рамките на бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити след 18 февруари 2011 г.

# Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Мярка 148: Създаване на работна група за анализ на състоянието и възможностите за обединяване в една административна структура на Кадастралната карта, Имотния регистър и Регистъра на възстановените земеделски земи

Статус: Изпълнена

Създадена е работна група със заповед РД-02-14-1518 от 07 септември 2010г. На второто заседание на работната група на изпълнителният директор на Агенция по вписванията декларира и внесе в Агенцията по геодезия, картография и кадастър писмо, че е незаконосъобразно и нецелесъобразно обединяването в една административна структура на кадастъра и имотния регистър, с което представителите на Агенцията по вписванията прекратиха участието си в работната група. След обсъждане на възможността за обединяване на кадастъра и регистъра на възстановените земеделски земи с писмо от 14 януари 2011г. Министерството на земеделието и храните изразява становище, че предложеното обединяване би затруднило съществено дейностите на министерството, респективно органите по поземлена собственост. Агенцията по геодезия, картография и кадастър поддържа целесъобразността от обединяване в една административна структура на кадастралната карта, имотния регистър и регистъра на възстановените земеделски земи.

Мярка 149: Специалните правомощия на началника на ДНСК да бъдат подробно разписани в Устройствения правилник на ДНСК

Статус: Изпълнена

С постановление на Министерския съвет № 338 от 30 декември 2010г. е приет нов Устройствения правилник на ДНСК, в който са разписани подробно правомощията на началника на ДНСК.

Мярка 150: Промяна в структурата на ДНСК и привеждането й в съответствие със Закона за администрацията

Статус: Изпълнена

С новия Устройствен правилник на ДНСК, приет с постановление на Министерския съвет № 338 от 30 декември 2010г., структурата на ДНСК е приведена в съответствие с него.

Мярка 151: Промяна на ЗУТ за ясно разграничаване на правомощията на общинските администрации и правомощията на ДНСК

Статус: Изпълнена

Подготвеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. На 1 февруари 2012г. законопроектът беше одобрен на заседание на Министерския съвет.

Премахва се дублирането на функции и ясно се разграничават правомощията на контролните органи на общинските администрации и на ДНСК в контрола по устройството на територията и строителството по Закона за устройство на територията.

Мярка 152: свързана с Агенция пътна инфраструктура - намаляване на общата численост, аутсорсване дейността на почивни бази/школи/учебни центрове, анализ и преценка на възможностите за създаване на стопанска структура - Еднолично акционерно дружество, което да стопанисва и управлява всички почивни бази/школи/учебни центрове

Статус: Изпълнена

След приемане на Постановление на Министерския съвет № 315 от 22 декември 2010 г. щатът в администрацията на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) е съкратен с 144 бр. Връчени са предизвестия за освобождаване на съкратените.

С Постановление на Министерския съвет № 184 от 30 юни 2011г. и протокол № 2262/11 от 29 юли 2011 г. на УС на АПИ е приета промяна в общата численост на персонала в АПИ, като същата се намалява от 1534 щ.бр. на 1530 щ.бр. Числеността на  персонала в централната администрация  се намалява от 321 щ.бр. на 319 щ.бр., а за областните пътни управления от 1153 щ.бр. на 1151 щ.бр. Промяната влиза в сила от 11 юли 2011г. С Постановление на Министерския съвет № 289 на от 20 октомври 2011г.,  е извършена редукция на общата численост на персонала в АПИ, като  за централната администрация числеността е променена от 319 щ.бр. на 318 щ.бр., а за областните пътни управления от 1151 щ.бр. на 1146 щ.бр.

Мярка 153: АПИ - Централен институт на пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти - намаляване на числеността с 15 щатни бройки

Статус: Изпълнена

Щатните бройки са приведени в съответствие със законоустановения минимум.

Мярка 154: Създаване на експертно звено в администрацията на МРРБ за координация, комуникация и контрол на дейностите на АПИ като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт

Статус: Изпълнена

С  изменение на  Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от месец декември 2010 г. (Постановление на Министерския съвет № 315 от 22 декември 2010 г.), е създадена дирекция „Пътни проекти”, която изпълнява функции, както по координацията, така и по контрола на планирането и изпълнението на някои от приоритетите, целите и задачите, конкретно свързани с проектите по приоритетна ос II на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Мярка 155: Главна дирекция „ГРАО” остава в МРРБ - намаляване на числеността с 18 бройки, назначени по реда на ПМС № 66 от 1996 г.

Статус: Изпълнена

Със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството беше създадена междуведомствена работна група. Работата на работната група завърши излезе с решение и окончателен доклад за оптимално позициониране и оптимизиране на числеността на ГД "ГРАО".

Мярка 156: Създаване на междуведомствена работна група, която да разработи и предложи решение за оптимално позициониране на ГД „ГРАО”, съответно на системата ЕСГРАОН, в структурата на държавната администрация (преминаване към друга административна структура или създаване на държавна агенция)

Статус: Изпълнена

Със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството беше създадена междуведомствена работна група. Работата на работната група завърши излезе с решение и окончателен доклад за оптимално позициониране и оптимизиране на числеността на ГД "ГРАО".

Мярка 157: Оптимизация на дирекция „Държавна собственост и жилищна политика”

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 184 от 30 юни 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са създадени две самостоятелни дирекции: дирекция "Жилищна политика" и дирекция "Държавна собственост".

Мярка 158: Съсредоточаване и обединяване под ръководството на един орган – МТСП, на интегрирана политика за подобрявате на жилищните условия и социалната интеграция на етническите малцинства

Статус: Изпълнена

Междуведомствената работна група по Заповед РД-02-14-185 от 29 октомври 2010 г. е изготвила решение, съгласно което дейностите по интеграционната политика за подобряване на жилищните условия на етническите малцинства следва да бъдат запазени в правомощията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Мярка 159: Да се създадат междуведомствени работни групи, които да направят аналитичен преглед на политиките, които са "гранични" или се припокриват, допълват или дублират с политиките на други органи на изпълнителната власт

Статус: Изпълнена

Изготвена е Заповед РД-02-14-1613 от 24 септември 2010 г. за сформиране на работна група. Работната група излезе с решение, че не са налице застъпване и повторение на дейности и правомощия в областта на жилищната политика и ГКПП.

Мярка 160: Поетапно вливане на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в дирекция "Инвестиционни дейности" и в административно звено "Жилищна политика" и оптимизация на управляващи органи на оперативните програми

Статус: Изпълнена

С последното изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са създадени дирекциите "Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности" и "Жилищна политика", а дирекция „Инвестиционни дейности” е закрита.

# Министерство на здравеопазването

Мярка 161: Преструктуриране и закриване на вътрешни звена в администрацията на МЗ

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Постановление № 137 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Постигнати са резултати в следните насоки: намален е броят на дирекциите в МЗ от 19 на 12 като по този начин са премахнати дублиращи функции и са обединени звена с идентични функции; съкратени са 70 щатни бройки (от 346 на 276). Постигнато е намаление на разходите за заплати на МЗ.

Мярка 162: Промяна в статута на Националния център за здравна информация

Статус: Изпълнена

С приемане на Постановление № 145 на Министерския съвет от 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център по здравна информация е преобразуван чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи. Намалена е щатната численост, премахнати са дублиращи функции, постигната е по-добра колаборация.

Мярка 163: Обединяване на РЦЗ и РИОКОЗ в една административна структура

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, брой 98 от 2010г.) Постигнати са следните резултати: намален е броят на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването с 28 броя; съкратени са 440 щатни бройки, на територията на всяка област има една структура за провеждане на държавната здравна политика, в която се съсредоточават всички административни услуги; потребителите на административни услуги се улесняват като подават документи само на едно място; част от административните режими отпадат.

Мярка 164: Закриване на Националния медицински координационен център

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Постановление № 168 на МС от 2010 г. за закриване на Националния медицински координационен център. Постигнати са следните резултати: броят на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването е намален; съкратени са 26 щатни бройки; премахнати са дублиращи се функции с тези на МЗ, намалени са бюджетните разходи.

Мярка 165: Изясняване статута на Националния център по опазване на общественото здраве

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Постановление № 145 на Министерския съвет от 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Националният център по обществено здраве е преобразуван чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи. Намалена е щатната численост, премахнати са дублиращи функции, постигната е по-добра колаборация, намалени са бюджетните разходи.

Мярка 166: Деинституционализацията на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в Тетевен, Златица, Широка лъка и с. Ветрен

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена, като в процеса на изпълнение е прецизиран и разширен нейния обхват. В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” (приета от Министерския съвет на 24 февруари 2010 г.), Министерството на здравеопазването разработи Концепция за деинституционализация на децата от ДМСГД (приета от Министерски съвет на 1 септември 2010 г.), като допълнение на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ. В Концепцията е направен преглед на процеса на реформа в ДМСГД, маркирани са основните принципи и подходи в процеса на деинституционализация на децата и са определени ДМСГД, които да бъдат включени в пилотен проект за преструктуриране. В Концепцията са разписани критериите за избор на пилотни ДМСГД, като основната цел е не самоцелно закриване на институции, а закриването на такива, в които са налице условия за деинституционализация  (населено място с добра социална инфраструктура, разработени и действащи услуги по семейна подкрепа в областта, развита приемна грижа, разбиране и готовност за деинституционализацията в ръководството/персонала на дома, ангажиране на общината с каузата за деинституционализация и желание за партньорство, наличие и брой на деца с увреждания, настанени в дома, наличие на специализирани медицински практики за диагностика, лечение и рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания в населеното място и др..).  След направения анализ, са определени ДМСГД в градовете Габрово, Пловдив, Перник, Монтана, Русе, Пазарджик, Търговище и София („Св. Параскева”).

Министерство на здравеопазването деинституционализира децата от 8-те пилотни ДМСГД като конкретен бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми „Регионално развитие” и „Развитите  на човешките ресурси”. По ОПРР проектът „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.” има за цел  осигуряване на съвременна и подходяща материална база с цел замяна на институциите с нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за подкрепа на семействата на малки деца и с особено внимание към децата с увреждания и ще бъде завършен през 2013 г. По ОПРЧР с проект „ПОСОКА: семейство” от 26 октомври 2011 г. ще бъдат развити конкретните иновативни модели (със стандарт и наименование) на интегрирани социално-здравни услуги. Проектът се реализира за периода 2011 - 2014 г.

Към момента е в процес на реализация съвместен проект на Министерство на здравеопазването и УНИЦЕФ за деинституционализация на децата от ДМСГД - Шумен, който трябва да приключи до края на 2012 г.

ДМСГД - Тетевен е закрит, считано от 1 януари 2011 г. (ПМС № 329 от 29 декември 2010 г, обн., ДВ, брой 2 от 2011 г.). Закриването е извършено чрез трансформирането му в Център за обществена подкрепа за осигуряване на услуги в общността за деца и семействата им, при активното съдействие на британската детска благотворителна организация „Надежда и дом за децата”.

Закриването на домовете в Златица, Широка лъка и с. Ветрен, ще бъде предприето на по-късен етап, при създаване на необходимите условия на територията им.

Мярка 167: Обсъждане на възможностите за обединяване на фонд „Трансплантации” и Изпълнителната агенция по трансплантации или за по-прецизното обвързване на функциите им

Статус: Изпълнена

С  Постановление № 121 на Министерския съвет 2011 г. е закрит Център "Фонд за трансплантация". Като резултат от това са улеснени гражданите, които след закриването на Центъра, ползват тази услуга от Център „Фонд за лечение на деца” и от Комисията за лечение в чужбина към Министерството на здравеопазването. Това са утвърдени структури с богат практически опит в организиране на лечение в чужбина, поради което нуждаещите се пациенти са улеснени в достъпа си до трансплантация извън страната в нормативно определените случаи.

Мярка 168: Концентриране на услугите в областта на лекарствата в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.) Режимите, свързани с администриране на аптеки, преминават към ИАЛ. В резултат на това е постигнато облекчаване на административните режими и улесняване на потребителите на услугите.

# Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мярка 169: Дирекция „Безопасност, технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд” се закрива, като част от функциите се поемат от звеното за управление на човешките ресурси; функцията за събиране, анализиране и обобщаване на информацията, свързана с безопасността на движението, ще бъде възложена на дирекция „Национална транспортна политика” на министерството. За целта ще бъде извършена и промяна в наименованието на отдела в дирекция „Национална транспортна политика” и на него пряко ще бъдат възложени функциите по разработване на политиката по безопасност на движението.

Статус: В процес на изпълнение

Дирекция „Безопасност, технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд“ е обединена с дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество“. Обединението е извършено с промяна в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 23 август 2011 г. (обн.ДВ., брой 64 от 2011 г.). Към момента се провеждат срещи с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за необходимостта от промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, свързани с отмяна на разпоредбите, които възлагат на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията функции по технически надзор. Целта е внимателно да бъдат обсъдени всички аспекти от изваждането на тази дейност от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, така че да не се допусне необезпечаване от дейността по технически надзор в областта на транспорта.

Мярка 170: Обединяване на дирекция „Информационно обслужване” с дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността”

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

След извършване на последващ анализ беше установено, че обединяването на двете дирекции няма да доведе до икономии или друг положителен резултат.

Мярка 171: Преглед на съществуващото състояние на всички обекти, свързани с отбранителната дейност в областта на съобщенията в Република България - комуникации, транспорт, обекти със специално предназначение/със специален достъп и т.н., и изготвяне на Концепция за единното им управление

Статус: Изпълнена

Прегледът е извършен. Взето е решение за закриване на 26 съобщителни обекти със специално предназначение.

Мярка 172: Да се изгради единна национална мрежа за нуждите на държавната администрация, като за база се използват съществуващите алтернативни инфраструктури

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 196 от 8 юли 2011 г. е създадена Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Новата система обедини съществуващите Национална мрежа на държавната администрация към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Мярка 173: Преминаване на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет

Статус: Изпълнена

Чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, брой 63 от 2010 г.), Авиоотряд 28 премина като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.

Мярка 174: Създаване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, представляващо лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което ще разшири обема на предлаганите медицински услуги, които не могат да се извършват в лечебно заведение за болнична помощ

Статус: Изпълнена

С Решение на Министерския съвет № 646 от 2010 г. беше образувано еднолично дружество с ограничена отговорност, представляващо лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. По този начин беше разширен обемът на предлаганите медицински услуги, които не могат да се извършват в лечебно заведение за болнична помощ. Разкриването на медицинския център дава възможност за търсене на извънбюджетни източници за финансиране на здравната система в транспорта.

Мярка 175: Оптимизация и съкращаване на персонала в ИА „ЕСМИС” – 24 щатни бройки до края на август 2010 г. и до 25 щатни бройки до 31 декември 2010 г.

Статус: Изпълнена

Числеността на ИА „ЕСМИС” е намалена с общо 49 щатни бройки (с Постановление на Министерския съвет № 141 от 16 юли 2010 г. – с 24 щ. бр., с Постановление на Министерския съвет № 144 от 19 май 2011 г. – с 9 щ. бр. и с  Постановление на Министерския съвет № 196 от 8 юли 2011 г. – с 16 щ. бр.)

# Администрация на Министерския съвет

Мярка 176: Статутът на Болница „Лозенец” да бъде съобразен с разпоредбите на чл. 5, ал. 1, чл. 35 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с постановления на Министерския съвет №  147 от 23 юли 2010 г.и № 259 1 ноември 2010 г.

Мярка 177: Създаване на междуведомствена работна, която да обсъди възможностите за оптимизация на администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора

Статус: Изпълнена

Създадената работна група е обсъдила възможностите.

Мярка 178: Националният компенсационен жилищен фонд да бъде определен за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите

Статус: Изпълнена

С Постановление № 266 на Министерски съвет от 12 ноември 2010 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСК) е отменена разпоредбата на чл.10, ал.3. Изготвен е допълнителен анализ, който показва, че не се налага да бъдат извършвани промени в ЗУПГМЖСК.

Мярка 179: Оптимизиране на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Статус: Изпълнена

„Политика в областта на правосъдието за детето“, приета от Министерски съвет предвижда нова уредба на контрола върху отклоняващото се поведение на децата и по-специално приемане на изцяло нова уредба за предотвратяване и противодействие на отклоняващото се поведение на децата, изцяло съобразена с действащите за България международни правни стандарти и приложимите най-добри чуждестранни практики и отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).

Мярка 180: Структурите, включени в програма „Обекти с представителни и социални дейности” (с изключение на Стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”), да се преобразуват в държавно/и предприятие/я или във второстепенен/ни разпоредител/и с бюджетни кредити по чл. 60 от ЗА

Статус: Изпълнена

Със заповед №РД-02-14-2209 от 14 декември 2010 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена междуведомствена работна група. Изготвени са справки за финансово-икономическото състояние на почивни бази "Слънчев бряг", "Орлица" - Пампорово и СОК "Лозенец" за 2008, 2009 и 2010 г.

През февруари 2012 г. на две последователни заседания на Министерския съвет се приеха постановления за създаването на Почивна база „Слънчев бряг” и Почивна база „Орлица” като юридически лица по чл. 60 от Закона за администрацията. Като самостоятелно юридическо лице те ще имат възможност за индивидуална приходно ориентирана дейност.

Мярка 181: Подобряване структурата на областните администрации

Статус: Изпълнена

Обобщена и анализирана е информацията по длъжностните разписания на всички ОА. Предложенията за нормативни промени са обединени с новия Класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата по прилагането му.

Мярка 182: Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните разходи на ОА и обвързване на правомощията на областните управители със съответното финансово и кадрово осигуряване

Статус: Изпълнена

Дефинирана е мисия и визия за развитие на областните администрации (ОА) и на една обща програма в програмния бюджет на Министерския съвет (МС). Със заповед на министър-председателя са създадени програмни съвети по разработването, изпълнението и отчитането на програмите по бюджета на МС, в т. ч. по програмата за ОА. В програмните съвети участват и представители на областни управители. През месец декември 2010г. в МС беше проведено специализирано обучение за представители на ОА по въпросите на програмното бюджетиране, на което обучители бяха методолози от Министерството на финансите. В програмния бюджет на МС за 2011 г. и тригодишната бюджетна прогноза 2011-2013г. в програмата за ОА са дефинирани продукт/услугите и основните дейности, свързани с тях, изпълнявани от областните администрации.

Мярка 183: Освобождаване на областните управители от несвойствени функции и дейности

Статус: В процес на изпълнение

Предложенията следва да се направят от съответните отговорни министерства. В заседанието на МС на 19 януари 2011г. е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), с който се предлага да отпаднат отпадат контролните функции на ОУ по чл. 6 и чл. 13 от ЗТТИ.

Мярка 184: Регламентиране на механизми за осъществяване правомощията на областния управител на координация и контрол по отношение на териториалните звена на централната изпълнителна власт

Статус: В процес на изпълнение

В процес на изпълнение е регламентирането на  механизъм за осъществяване на контролните правомощия на областния управител по отношение на териториалните звена. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, като в него са прецизирани текстовете, свързани с организирането на териториални звена на централната администрация в състава на областната администрация.

Мярка 185: Усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-ефективно осъществяване на други основни правомощия на областния управител

Статус: В процес на изпълнение

# ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ

- Министерство на труда и социалната политика

Мярка 186: Областите в сферата на компетентност на министъра на труда и социалната политика трябва се обобщят в по-широки направления на дейност с включване на интеграцията на хората с увреждания

Статус: Изпълнена

Преминаването на областите в сферата на компетентност на министъра на труда и социалната политика са обобщени в по-широки направления на дейност с включване на интеграцията на хората с увреждания е изпълнено с измененията в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика.

Мярка 187: Приемане на методика за качество на стратегическите документи

Статус: Изпълнена

Методиката за качеството на стратегическите документи е изготвена и съгласувана. Със Заповед № РД01-833 от 23 ноември 2010 г. са актуализирани Вътрешни правила за планиране, мониторинг и оценка на Министерството на труда и социалната политика. С тях се въвеждат изисквания за качество на секторните стратегически документи от гледна точка на тяхното съдържание.

Мярка 188: Съкращаване броя на стратегическите документи, чрез тяхното сливане или отмяна

Статус: Изпълнена

Националният план за действие за реформа в институционалната грижа за деца в Република България (2008-2011) е неактуален след приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” 2010-2013 и приетият на 24 ноември 2010 г. План за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” 2010-2013. С приемането на тези документи, Националният план за действие за реформа в институционалната грижа за деца в Република България (2008-2011) по същество се реализира чрез тях и той приключва действието си. Министерство на труда и социалната политика не предвижда актуализация му и предвид факта, че крайният срок за действие на плана е до края на тази година, считаме за нецелесъобразно огласяване на неговата отмяна, още повече, че в периода 2008 – 2010 г. по него са реализирани дейности и отчетени резултати. През месец февруари 2011 г. Министерски съвет прие Национална стратегия по миграция, убежище и интеграция 2011-2020 и съгласно чл. ІV, т. 7 на Стратегията - действащата до момента Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015), чийто координатор е министърът на труда и социалната политика, ще се преработи в Програма по миграция и интеграция. Към момента се сформира междуведомствена работна група, която ще извърши дейността по преработката и синхронизацията на документите. Следствие извършени изменения в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към МС (Постановление на Министерския съвет № 92 от 07 април 2011 г., обнародвано в ДВ, брой 31 от 15 април 2011г.)и устройствения правилник на МТСП (Постановление на Министерския съвет № 123 от 9 май 2011 г., обнародвано в ДВ, брой 38 от 17 май 2011 г.), координирането на дейностите по етническите въпроси и интеграционни въпроси, в т. ч. и по Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” и Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 - 2020 г.) преминава в компетенциите на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Мярка 189: Оптимизиране броя на консултативните звена и работните групи в МТСП

Статус: Изпълнена

Оптимизиран е броя на работните групи в министерството - закрити са 8 работни групи.

Мярка 190: Осигуряване на публичност и прозрачност на мониторинга и оценката на изпълнението на стратегическите документи

Статус: Изпълнена

Изготвени и съгласувани са Стандарти за публично и прозрачност на мониторинга и оценката на стратегическите документи изпълнявани от министерството. Със Заповед № РД01-833 от 23 ноември 2010 г. са актуализирани Вътрешни правила за планиране, мониторинг и оценка на Министерството на труда и социалната политика и са въведени и Стандартите

Мярка 191: 1. При разработване на бюджет-2011 на МТСП да се гарантира, че политиките в програмния бюджет отговарят на областите на специална компетентност на министъра на труда и социалната политика. 2. Да се оптимизира програмната структура на бюджета на МТСП. 3. Да се актуализират Вътрешните правила за протичане на бюджетния процес в МТСП

Статус: Изпълнена

Мярка та е изпълнена с дейността по актуализиране на Вътрешните правила

Мярка 192: Да се повиши административният капацитет в МТСП по въпросите на стратегическото планиране, оценката на въздействието и програмното бюджетиране

Статус: Изпълнена

На вътрешната страница на МТСП е качен линк към съществуващи наръчници.

# Министерство на външните работи

Мярка 193: Изготвяне на система за категоризиране на задграничните представителства” (дублира се с Мярка  13)

Статус: Изпълнена

Мярка 194: Изготвяне на матрица за приравняване на длъжностите от Класификатора на дипломатическите длъжности към Единния класификатор на длъжностите в държавната администрация (дублира се с Мярка  17)

Статус: Изпълнена

Мярка 195: Оптимизиране състава на задграничните представителства в съответствие с категориите” (дублира се с Мярка  40)

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 196: Преструктуриране на Дипломатическия институт и Държавен културен институт към министъра на външните работи (дублира се с мярка 41)

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Анализът извършен от министерството е показал, че такова решение би било нецелесъобразно.

# Министерство на вътрешните работи

Мярка 197: Обединяване на политиките „Превенцията при възникване на бедствия и аварии”, „Защитата при бедствия” и „Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност”

Статус: Изпълнена

С приемането на Закона за бюджета на Република България за 2011 г. бяха обединени политиките: “Превенцията при възникване на бедствия и аварии”, “Защита при бедствия” и “Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност”.

# Министерство на културата

Мярка 198: Разработване и внедряване на Единна база данни за движимите културни ценности – национално богатство, и включените в Националния музеен фонд, с което се цели повишаване на тяхната социализация и достъпът на гражданите до културните ценности, оптимизиране на разходите за опазване на музейните експонати и повишаване на контрола за тяхното опазване

Статус: В процес на изпълнение

Регистърът за движимите културни ценности е включен в проекта на Секторната стратегия за електронно управление на Министерството на културата и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и пътната карта за нейното изпълнение. Има проектна готовност за изграждането на регистъра, като е разработено техническо задание и  е осигурена техника във всички 187 музея в страната. По първоначални разчети необходимия финансов ресурс е в размер на 1 500 000 лв., като е предвидено кандидатстване по програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Мярка та ще бъде изпълнена в сроковете по Стратегията за електронно управление.

Мярка 199: Създаване на Национален регистър на недвижимите културни ценности с цел подобряване на контрола и разрешителния режим за тяхното ползване

Статус: В процес на изпълнение

Регистърът за недвижимите културни ценности е включен в проекта на Секторната стратегия за електронно управление на Министерството на културата и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и пътната карта за нейното изпълнение. За проектирането и внедряването на системата,  за поддръжка на регистъра в електронен вид, Министерството на културата и Националният институт за недвижимо културно наследство подготвят проект за кандидатстване по програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която ще стартира в средата на 2012 г.

Мярка та ще бъде изпълнена в сроковете по Стратегията за електронно управление.

Мярка 200: Разработване и внедряване на Единна система за представяне на програмите и за продажба на билети за представления на културните институти в областта на сценичните изкуства, с което ще се подобри нивото на информираност и достъпът до изявите на сценичните изкуства и ще се усъвършенства процесът на управление и контрол на паричните им потоци

Статус: Изпълнена

Единната система е внедрена във всички културни институти в областта на сценичните изкуства.

Мярка 201: Приемане на Национална стратегия за развитието на културата и Мярка 202: Приемане на Национална стратегия за културното наследство

Статус: В процес на изпълнение

В Закона за културното наследство е предвидено стратегията за управление и опазване на културното наследство и планът за действие да бъдат част от Националната стратегия за развитие на културата.

На 30 ноември 2011 г. проектът на Национална стратегия за развитие на културата е публикуван на интернет страницата на министерството за обществено обсъждане и са проведени срещи с професионалните и неправителствени организации по нейното обсъждане.

Прогнозният срок за изпълнение на Мярка та е 30.09.2012 г.

Мярка 203: Актуализиране на структурата и формата на програмния бюджет и на вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес в Министерството на културата

Статус: Изпълнена

Структурата и формата на програмния бюджет са актуализирани и са приети правила и процедури за организацията на бюджетния процес в министерството.

# Министерство на правосъдието

Мярка 204: Актуализиране на съществуващите интернет страници на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МП. Създаване на такива на ГДО и ГДИН.

Статус: Изпълнена

В Министерството на правосъдието има вътрешноведомствен акт за определяне на отговорни лица във връзка с публикуване на интернет страницата. Сайтът се актуализира ежедневно. ГДИН е разработил своя интернет страница през 2010 г. Съществува организация за публикуване информация на сайта.

Заради специфичните си функции и режим ГДО няма необходимост от самостоятелна интернет страница. Информацията за ГДО, която следва да бъде обществено достъпна, няма голям обем и не представлява интерес за широката публика. Работата на звеното не предполага контакти с потребители на услуги, съответно интерактивност онлайн. Информацията за ГДО, която следва да бъде обществено достъпна, се публикува на сайта на МП – обяви за конкурси за работа, обяви за обществени поръчки и др.

Мярка 205: Модернизация и свързаност на действащи и създаване на нови информационни системи в МП и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МП с цел улесняване обмена на информацията

Статус: Изпълнена

МП е възложило на външни консултанти извършването на анализ на действащите информационни мрежи в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на правосъдието. На база резултатите от анализа МП е кандидатствал с няколко проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

През ноември 2011 г. МП е подписало договори с ОПАК за три проекта, чрез които се изграждат две нови и се усъвършенства една съществуваща информационна система на МП и ВРБК. Проектите са с продължителност от 16 до 18 месеца.

Като директен бенефициент по Ос 1, Подприоритет 1.5 на ОПАК МП има подадени две проектни предложения, включващи разработване на още две нови информационни системи в звената на министерството.

Мярка 206: Създаване на информационна интернет базирана мрежа в ГДИН, ГДО и териториалните им поделения

Статус: Изпълнена

В проектите по ОПАК, чрез които ще се изградят две нови и ще се усъвършенства една съществуваща информационна система на МП и ВРБК, посочени по мярка 205, са включени и дейности за развитието на информационната свързаност в рамките на системите на ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД ”Охрана”.

Мярка 207: Актуализиране на тарифите и събираните такси за предоставяните услуги

Статус: В процес на изпълнение

Създадени са три работни групи (Заповеди ЛС-04-267 от 17 март 2011 г.; ЛС-04-701 от 30 юни 2011 г.; ЛС-04-702 от 30 юни 2011 г.) с цел обхващане на всички тарифи в системата на МП. Експертите от МП и ВРБК съобразно своята експертиза са направили подробни анализи и остойностяване. Необходимата следваща стъпка  - тясно специализираният иконометричен и статистически анализ изисква участие на външни експерти със специфична специализация, каквито има малко на брой в научните среди в България. Такива експерти са включени в работата, но поради тяхната заетост изпълнението изостава.

Работната група по Заповед №ЛС-04-702 от 2011 г. е изпълнила задачата си да извърши анализ и актуализация на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата), в Раздел IІа „Такси, събирани по Закона за търговския регистър”. Изготвен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата. Постановлението е прието от Министерския съвет и е обнародвано в ДВ бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.

Относно изменение и допълнение на Тарифата в частта „Имотен регистър” (Заповед №ЛС-04-701) е преценено за необходимо да се съобразят и отразят анализа и препоръките на съществуващата работна група по имотните измами, която не е приключила работа, като след това се пристъпи към изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет .

Мярка 208: За придобиване на умения на служителите от нефинансовите дирекции по отношение на бюджетирането, ориентирано към резултатите, в т.ч. дефиниране на показатели за изпълнение и целеви стойности по тях за измерване на постигнатите резултати

Статус: Изпълнена

След анализ и обобщаване на нуждата от обучение сред служителите, до Школата по публични финанси на Министерството на финансите е изпратена заявка за обучение на целева група от 15 служители от нефинансовите дирекции на МП в курс „Въведение в програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране”.  Включени са били в курса и обучени служители от МП и ВРБК.

# Министерство на физическото възпитание и спорта

Мярка 209: Отразяване на предложени промени в Устройствения правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта в програмния формат на бюджет.

Статус: Изпълнена

Мярка 210: Оптимизиране на показателите за изпълнение на програмите в програмния формат на бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта.

Статус: Изпълнена

# Министерство на отбраната

Мярка 211: Разработване на Бяла книга за отбраната – формиране на политиката за отбрана и сигурност за следващите 5-6 години

Статус: Изпълнена

С Решение на Народното събрание  от 28 октомври 2010 г. е приета Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността на въоръжените сили.

В Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили са дефинирани насоките за оптимизация на разходите: намаляване на разходите за личен състав и увеличаване на разходите за бойна подготовка и инвестиционни проекти. В Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили са определени и финансовите параметри за развитие на Въоръжените сили  - бюджетът за отбрана да е не по-малко от 1,5% от Брутния вътрешен продукт на страната.

Мярка 212: Разработване на План за развитие на въоръжените сили за намиране на баланс между изпълняваните задачи, наличните ресурси и числеността на въоръжените сили. Прецизиране на националното ниво на амбиция за участие в ръководени от НАТО и ЕС операции и мисии. Оптимизация на разходите по бюджета на МО от 2015 г.

Статус: Изпълнена

Планът за развитие на въоръжените сили беше приет от Министерския съвет с Постановление (ПМС) № 333 от 29 декември 2010 г. и обнародван в Държавен вестник, брой 2 от 7 януари 2011 г., изменен и допълнен с ПМС № 360 от 22 декември 2011 г.

С приемането на Плана бяха разработени и приети отбранителните (оперативните) способности на Въоръжените сили, съответстващи на утвърдените сценарии за планиране, групирани в 7 области от способности (области от способности на НАТО). Планирането по способности е фактор за повишаване на ефективността на Въоръжените сили, на ефективното функциониране на МО, на  целесъобразното и насочено към приоритетите управление и изразходване на ограничените финансови ресурси в бюджета на МО.

Мярка 213: Актуализация на секторните политики и на програмната структура на МО за по-ефективно и целесъобразно управление на отбранителните ресурси

Статус: Изпълнена

Разработена е нова програмна структура на МО, с цел отразяване на резултатите от Прегледа на структурата на ВС и всички промени в структурата на ВС в съответствие с Плана за развитие на ВС. Програмната структура е изградена на функционален признак и позволява обвързване на способностите на Въоръжените сили с разпределението на ресурсите, както и изпълнението на програмите и бюджета да се насочи към поддръжка на съществуващите и изграждане на нови отбранителни способности на ВС. В новата програмна структура програмите са намалени от 14 на 10, а секторните политики са намалени от 4 на 2.

Тригодишната бюджетна прогноза на МО за периода 2011 - 2013 и 2012 - 2014 г., както и проектобюджетът на МО за 2011 и 2012 г. са разработени по новите политики и програми.

Мярка 214: Провеждане на преглед на отбранителните програми за периода 2011-2016 г. и отразяване на параметрите от Прегледа на структурата на въоръжените сили. Планиране на изграждането и финансирането на необходимите отбранителни способности на ВС чрез програмите за по-ефективно и целесъобразно управление на отбранителните ресурси

Статус: Изпълнена

Разработени са Указания за програмиране за периода 2011 - 2016 г. на министъра на отбраната (актуализирани към 1 януари 2011 г.) с цел отразяване на резултатите от Прегледа на структурата на Въоръжените сили и всички промени в структурата и числеността на Въоръжените сили и тяхното ресурсно осигуряване в съответствие с Плана за развитие на Въоръжените сили (приет с ПМС № 333 от 29 декември 2010 г.). На основата на програмните меморандуми на отбранителните програми и съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и ПМС № 334 от 29 декември 2010 г. за неговото изпълнение, беше извършено окончателно разпределение на бюджета на МО по политики и програми, бяха изготвени годишни бюджетни сметки на програмите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2011 г.

През 2011 г. бяха разработени „Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.” и Меморандум на програмните решения за периода 2012-2017 г. Проведен беше Програмен преглед на отбранителните програми за периода 2012-2017 г. и беше изготвен „Доклад относно резултатите от Програмния преглед на основните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА”. На основата на утвърдения от министъра на отбраната Меморандум на програмните решения за периода 2012-2017 г. беше разработена Тригодишната бюджетна прогноза на МО за периода 2012 – 2014 г. по политики и програми и проектобюджетът на МО за 2012 г. в програмен формат.

Мярка 215: Разработване на план за преминаване от настоящата към бъдещата структура на силите. Осъществяване на трансформацията на въоръжените сили до утвърдените параметри през 2015 г.

Статус: Изпълнена

В приложенията на Плана за развитие на въоръжените сили са отразени дейностите и сроковете за преминаване от настоящата към бъдещата структура на силите. - Приложение 2 на ПМС № 333 от 29 декември 2010 г.

# Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Мярка 216: Повишаване размера на 11 такси – Тарифата за таксите по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Статус: В процес на изпълнение

Изпълнението на мярката е в пряка обвързаност с мярка 217, като съгласно приетата Методика за разходоориентиран размер на таксите административните органи трябва да изготвят и внесат в Министерски съвет проекти на нормативни актове за промени в тарифите в срок до 30 септември 2012 г.

Мярка 217: Да се направи анализ за размера на таксите, които събира МИЕТ и ВРБК, и да се изготви методология за определяне на разходоориентиран размер на таксите

Статус: Изпълнена

Методиката за разходоориентиран размер, съгласно Закона за ограничаване на административните регулиране  и административен контрол върху стопанската дейност е приета от Министерския съвет и е обнародвана в ДВ, брой 4 от 13 януари 2012 г.

# Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мярка 218: Програма № 1 „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”, програма № 2 „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”, програма № 3 „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”, програма № 4 „Политика в пътната инфраструктура”, програма № 7 „Проучване и поддържане на водните пътища” да се обединят в една програма като например „Развитие и поддържане на транспортната инфраструктура”

Статус: Изпълнена

С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ДВ брой 99 от 2010 г. програмите бяха обединени.

Мярка  219: Да се подобрят индикаторите на програма 6 „Общодостъпен транспорт”

Статус: Изпълнена

Определени бяха следните показатели за изпълнение по програма „Общодостъпен транспорт” на ИА „Автомобилна администрация”:

1. Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания; 2. Средства за компенсация; 3. Част на покриване от редовната тарифа на картата; 4. Част на общия брой курсове обявени за превоз на трудноподвижни лица.

Определени бяха следните количествени индикатори за оценка изпълнението на предоставените от държавния бюджет средства - програма „Общодостъпен транспорт” на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД:

1. Заложен обем превози по Договора-влаккилометри; 2. Превозени пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания; 3. Средства за компенсация за изпълнение на тарифното задължение; 4. Компенсация за изпълнение на задължението за превоз.

Определени бяха следните качествени индикатори за оценка изпълнението на предоставените от държавния бюджет средства - програма „Общодостъпен транспорт” на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД:

1. Резултати от провежданите анкети сред клиентите на железопътния транспорт. Критериите за качество, които не могат да се измерват количествено, като чистота, използване на превозните средства и безопасност се проверяват чрез провеждане на анкети сред клиентите, които представляват базата за оценка;  2. Маршрутна скорост на движение на влаковете.  Повишаване на средната маршрутна скорост за движение на влаковете, т. е. намаляване времепътуването е качествен индикатор за нивото на предлаганата транспортна услуга.

Мярка 220: Програма № 8 „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт” да се обедини с програма № 9 „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”, програма № 10 „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт” и програма № 11 „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

Статус: Изпълнена

С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ДВ брой 99 от 2010 г. програмите бяха обединени.

Мярка 221: Програма № 14 „Електронни съобщения” да се обедини с програма № 15 „Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България”, програма № 16 „Развитие на инфраструктурата за широколентов достъп”, програма № 18 „Информационно общество и иновации”, програма № 19 „Развитие на електронното управление”, програма № 20 „Оперативна съвместимост и информационна сигурност” и програма № 21 „Достъп до пространствени бази данни”

Статус: Изпълнена

С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ДВ брой 99 от 2010 г. програмите бяха обединени.

Мярка 222: Програма № 22 „Гарантиране и развитие на пощенските услуги” да се обедини с програма № 23 „Маркоиздаване и маркосъхранение”

Статус: Изпълнена

С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ДВ брой 99 от 2010 г. програмите бяха обединени.

Мярка 223: Показателите за изпълнение следва да бъдат преработени, след като се преформулират политиките и програмите съгласно направените предложения

Статус: Изпълнена

Процесът по преформулиране на политиките започна с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., а показателите бяха преработени през 2011 г. с изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

# ІІІ. ПРЕМАХВАНЕ И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

- Министерство на труда и социалната политика

Мярка 224: Обобщаване на данни от постъпили справки от дирекция „Бюро по труда” (ДБТ)

Статус: Изпълнена

Въведена е Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ.

Мярка 225: Издаване на удостоверение за регистрация на доставчици на социални услуги

Статус: Изпълнена

Изпратено е писмо на Агенцията за социално подпомагане № 9102/969 от 13 май 2011г. до администрацията на Министерския съвет за модифициране на наименованието на услугата.

Мярка 226: Финансирането и предоставянето на медицинските изделия и/или помощните средства и съоръжения за хората с увреждания да се осъществява от НЗОК

Статус: В процес на изпълнение

Министерството на труда и социалната политика не е  предприело всички възможни действия за осъществяването на тази Мярка . Предстои министерството да представи план за изпълнение на Мярка та, както и експертен анализ и анализ на европейската практика за финансирането и предоставянето на медицинските изделия.

Мярка 227: Отговори на постъпили по електронен път въпроси на граждани. Публикуване на най-често задаваните от тях в рубриката „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенцията по заетостта

Статус: Изпълнена

Услугата е оптимизирана.

Мярка 228: Премахване на услугата „Провеждане на обучения” от СУНАУ

Статус: Изпълнена

Услугата е оптимизирана.

Мярка 229: Организиране и провеждане на семинари. Издаване на сертификати

Статус: Изпълнена

Услугата е оптимизирана.

Мярка 230: Лицензиране на доставчици на социални услуги за деца, като режимът да се администрира от АСП по общия ред, като се изисква положително становище на ДАЗД по отношение само на услугите, които ще предоставя конкретното лице

Статус: В процес на изпълнение

Разработен е Проект на нов Закон за детето. Законопроектът бе представен на 15 ноември 2011 г. на организираната от Министерството на труда и социалната политика Кръгла маса. Проведени бяха публични обсъждания в градовете Пловдив, Бургас и Русе.  Поради широкия обществен интерес към настоящия момент продължават консултациите по законопроекта, който е публикуван и на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика. Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с него и да дадат своите мнения и конкретни предложения.

Проектът на Закон за детето е включен в Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2012 г., като сроковете за съгласуване и разглеждане на Проекта на Закон за детето са: 10 май 2012 г. - предоставяне на Законопроекта за съгласуване по реда на чл.32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация; 21 май 2012 г. - внасяне на Законопроекта в Министерския съвет.

Мярка 231: Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от ЗИХУ

Статус: Изпълнена

Мярка та е изпълнена с публикуването в брой 89 на Държавен вестник от 12 ноември 2010 г. на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 27 юли 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Мярка 232: Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Статус: Изпълнена

Мярка та е изпълнена с измененията в Правилника за прилагане на Закона за интеграцията на хората с уврежданията (ППЗИХУ), обнародван в ДВ, брой 41 от 2010 г. Прецизирани са документите, изисквани от специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Мярка 233: Възстановяване на 30 на сто на внесените осигурителни вноски от работодатели в обичайна и специализирана работна среда

Статус: Изпълнена

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 20 Май 2005 г. за реда за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хора с увреждания и за хората с увреждания е обнародвана в Държавен вестник брой 3 от 2011 г. и е в сила от 1 януари 2011 г. Предвидено е документът, удостоверяващ наличието или липсата на лица, ползващи програмите и мерките за насърчаване по Закона за насърчаване на заетостта да се получава служебно от Агенция по заетостта.

Мярка 234: Да се реализира пилотен проект в 5 или повече общини, в които има едновременно структури на АСП и АЗ, за анализ на силните и слабите страни, възможностите и трудностите за предоставяне на услугите от АЗ и АСП в една и съща сграда и на „едно гише”

Статус: В процес на изпълнение

Изпълнението на Мярка та се нуждае от средства, но в бюджета такива не са предвидени.

Мярка 235: Финансиране на проекти на работодателите, разкриващи работни места за безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст

Статус: Изпълнена

Министъра на труда и социалната политика е утвърдил Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания и предоставяне за финансиране със средства на Агенция за хората с увреждания на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).

Мярка 236: Приемане на молби-декларации за отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 242 от 05 август 2011 г., обнародвано в ДВ, брой 63 от 16 август 2011 г. е разширен достъпът до услугата - доходът от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минимален доход.

Мярка 237: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед

Статус: В процес на изпълнение

Изпълнението на Мярка та е обвързано с реализирането на проект BG051PO001-6.2.01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане.

Мярка 238: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед

Статус: Изпълнена

Сключено е споразумение № АУ04-327 от 11 април 2011г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенцията за социално подпомагане за служебно предоставяне на лични данни (по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни) от Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. Споразумението е влязло в сила и на Агенцията за социално подпомагане се предоставят данните за реализиране на функциите по отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето. Предоставянето на данните ще се извършва през защитен канал и ползване на универсален електронен подпис.

В Проекта на Закон за детето са предвидени съответните разпоредби, които да гарантират предоставянето по служебен път на информация, свързана с родените от майката деца.

Мярка 239: Приемане на молби-декларации за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед

Статус: Изпълнена

Сключено е споразумение № АУ04-327 от 11 април 2011г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенцията за социално подпомагане за служебно предоставяне на лични данни (по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни) от Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. Споразумението е влязло в сила и на Агенцията за социално подпомагане се предоставят данните за реализиране на функциите по отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето. Предоставянето на данните ще се извършва през защитен канал и ползване на универсален електронен подпис.

В Проекта на Закон за детето са предвидени съответните разпоредби, които да гарантират предоставянето по служебен път на информация, свързана с родените от майката деца.

Мярка 240: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед

Статус: В процес на изпълнение

На междуинституционална работна среща, проведена на 30 март 2011 г. с представители на Министерския съвет (МС), Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Центъра за информационно осигуряване на образованието  (ЦИОО) е обсъдена възможността удостоверението, че детето е записано в първи клас, издадено от съответното учебно заведение, да се взема по служебен път от ЦИОО. На срещата е договорено МОМН и ЦИОО да информират писмено МС за тази възможност, а АСП да информира писмено МС за етапите на процедурата по кандидатстване и разрешаване на тази помощ.

Мярка 241: Приемане на молби-декларации за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, и издаване на заповед

Статус: В процес на изпълнение

Услугата е представена само 1307 пъти за 2010 г. и 1143 пъти за 2011 г. Достъпът до услугата е крайно ограничен и министерството следва на намери резерви в бюджета си или чрез средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да разшири и осигури достъп до услугата на по-широк кръг лица.

Мярка 242: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище на хора с трайни увреждания

Статус: В процес на изпълнение

Услугата е представена само 15 пъти за 2010 г. и 9 пъти за 2011 г. Достъпът до услугата е крайно ограничен и министерството следва на намери резерви в бюджета си или чрез средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да разшири и осигури достъп до услугата на по-широк кръг лица.

Мярка 243: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ на лица с трайни увреждания за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв.

Статус: В процес на изпълнение

Услугата е представена само 2 пъти за 2010 г. и 3 пъти за 2011 г. Достъпът до услугата е крайно ограничен и министерството следва на намери резерви в бюджета си или чрез средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да разшири и осигури достъп до услугата на по-широк кръг лица.

Мярка 244: Предоставянето на безплатни винетни стикери за хора с увреждания да се извършва от МТИТС, а не от АСП

Статус: В процес на изпълнение

Предстои министерството да представи план за изпълнение на Мярка та, както и експертен анализ и анализ на европейската практика за финансирането и предоставянето на медицинските изделия. Предвид факта, че годишно се предоставят над 130 000 безплатни винетки, услугата следва да бъде оптимизирана.

Мярка 245: Приемане на молби-декларации от лица чрез директора на лечебното заведение и извършване на социална анкета по реда на ПМС № 17 от 2007 г. за определяне на условията и реда на разходване на целевите средства за диагностика и лечение

Статус: Изпълнена

Приемането на молби-декларации от лица чрез директора на лечебното заведение и извършване на социална анкета по реда на Постановление на Министерския съвет № 17 от 2007 г. за определяне на условията и реда на разходване на целевите средства за диагностика и лечение е регламентирано чрез изменение и допълнение на постановлението. Измененията са приети на заседанието на Министерския съвет на 30 март 2011 г. и обнародвани в ДВ, брой 29 от 08 април 2011 г.

Мярка 246: Приемане на молби и документи за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности, и издаване на заповеди

Статус: Изпълнена

Приемането на молби и документи за ползване на социални услуги, при делегирани от държавата дейности, и издаването на заповеди е регламентирано чрез изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП),  приети от Министерски съвет на заседанието, проведено на 3 август 2011 г. (ДВ, брой 63 от 16 август 2011 г.) Определен е срокът за предоставяне на услугата с извършена промяна в ППЗСП с Постановление на Министерския съвет №  242 от 05 август 2011 г.

Мярка 247: Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед

Статус: В процес на изпълнение

Разработен бе Проект на нов Закон за детето. Законопроектът бе представен на 15 ноември 2011 г. на организираната от министерството Кръгла маса. Проведени бяха публични обсъждания в градовете Пловдив, Бургас и Русе.  Поради широкия обществен интерес към настоящия момент продължават консултациите по законопроекта, който е публикуван и на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика. Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с него и да дадат своите мнения и конкретни предложения.

Проектът на Закон за детето е включен в Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2012 г., като сроковете за съгласуване и разглеждане на Проекта на Закон за детето са: 10 май 2012 г. - предоставяне на Законопроекта за съгласуване по реда на чл.32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация; 21 май 2012 г. - внасяне на Законопроекта в Министерския съвет.

Мярка 248: Приемане на молби-декларации за отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства

Статус: В процес на изпълнение

Разработен бе Проект на нов Закон за детето. Законопроектът бе представен на 15 ноември 2011 г. на организираната от министерството Кръгла маса. Проведени бяха публични обсъждания в градовете Пловдив, Бургас и Русе.  Поради широкия обществен интерес към настоящия момент продължават консултациите по законопроекта, който е публикуван и на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика. Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с него и да дадат своите мнения и конкретни предложения.

Проектът на Закон за детето е включен в Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2012 г., като сроковете за съгласуване и разглеждане на Проекта на Закон за детето са: 10 май 2012 г. - предоставяне на Законопроекта за съгласуване по реда на чл.32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация; 21 май 2012 г. - внасяне на Законопроекта в Министерския съвет.

Мярка 249: Регистрация и предоставяне на удостоверения на частни посреднически фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели или корабопритежатели

Статус: Изпълнена

Регистрацията и предоставянето на удостоверения на частни посреднически фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели или корабопритежатели е регламентирано чрез промяна на Наредбата,  приета с Постановление на Министерския съвет №175 от 23 юни 2011 г. В Държавен вестник, брой 50 от 01 юли 2011г. изменение на Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Мярка 250: Отпускане на еднократна социална помощ за задоволяване на възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лица и семейства

Статус: Изпълнена

Разработени са проекти на Правилник за устройството и дейността на Фонда и Методика за отпускане на помощи. Правилника и Методиката са приети от УС на Фонда и утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика. Прието е Постановление на Министерския съвет № 295 от 27 октомври 2011 г. с което се правят изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика. Обнародвано е в ДВ, брой 88 от 08 ноември 2011 г.

# Министерство на отбраната

Мярка 251: Включване в информационната система с база данни на производители на отбранителни продукти

Статус: Изпълнена

Институтът по отбрана изпълнява услугата и поддържа информационна система с база данни за производители на отбранителни продукти. Като база се използва информацията за сключените договори с производители и доставчици, както и изпълнените договори в МО.

Мярка 252: Издаване на сертификат за усвоено производство на отбранителни продукти

Статус: В процес на изпълнение

Институтът по отбрана изпълнява услугата за издаване на сертификат на отбранителни продукти, както и сертификати за системи за управление на качеството. Издадени са два сертификата за отбранителни продукти през януари 2011 г. Сертифицирани са 25 системи за управление на качеството и са проведени 26 надзорни одита на вече сертифицирани системи. Правилник за управление на жизнения цикъл на свързаните с отбраната продукти е разработен и утвърден; публикуван е в държавен вестник. Правилникът за осигуряване и управление на качеството на отбранителните продукти за МО и БА е в процес на съгласуване и предстои бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Мярка 253: Издаване на стокови номера по НАТО на изделия, доставяни за нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия

Статус: Изпълнена

В Групата на националните директори по кодификация на НАТО - АС/135 беше взето решение за преминаването от 90 на 60 - дневен максимален срок за обработка на заявка за кодификация на изделие.

# Министерство на вътрешните работи

Мярка 254: Издаване на дубликат на контролен талон

Статус: Изпълнена

Услугата в звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР се извършва непосредствено след подаване на заявлението в рамките на работния ден, в максимално кратък срок. Дубликат на контролен талон се издава по местоотчета на водача в звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, като изискването за получаване на издадения контролен талон от заявителя е задължително.

Мярка 255: Издаване на протокол за извършена проверка на пожарната безопасност на земеделска техника за допускане до участие в жътвената кампания

Статус: Изпълнена

С влизането в сила на Наредба № Із-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол на МВР (обн. ДВ. брой 61 от 9 август 2011г.), отпаднаха изискванията за предоставяне на копие от лична карта и удостоверение за актуално състояние.

Мярка 256: Издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност (подаване на заявление по електронен път)

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Срокът за изпълнение на мярката не е съобразен с практическото осъществяване на този вид дейност, тъй като издаването на лиценз за извършване на частна охранителна дейност не се осъществява единствено след попълване на заявление за това, а е необходимо предоставяне на редица документи. В момента не е изграден Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите по този закон, каквото е изискването на чл. 40 от Закона за частната охранителна дейност. Изпълнението на мярката се възпрепятства и от липсата на единна информационна система за противодействие на престъпността.Това не позволява на настоящия етап облекчаване на бизнеса чрез служебна проверка на обстоятелства и факти, които в настоящия момент, съгласно законовите изисквания, се удостоверяват с официални документи, издадени от други компетентни институции извън МВР.

Мярка 257: Издаване разрешения за търговия с взривни и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси (подаване на заявление по електронен път)

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

В ГД „Охранителна полиция“ не е изградена система за електронно подаване на документите, тъй като част от тях се издават от други институции, напр. Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и др. Не е възможна онлайн служебна проверка.

# Министерство на финансите

Мярка 258: Одобрение на заявка за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри

Статус: Изпълнена

С постановление на Министерския съвет се утвърдиха промените в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Направените изменения и допълнения целят облекчаване на административната тежест на бизнеса и гражданите и намаляване на броя на изискваните документи или изискването им по служебен път, когато са предоставяни на друга администрация.

Мярка 259: Одобрение на заявка за отпечатване на билети за превоз, входни билети и други ценни книжа

Статус: Изпълнена

С постановление на Министерския съвет се утвърдиха промените в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Направените изменения и допълнения целят облекчаване на административната тежест на бизнеса и гражданите и намаляване на броя на изискваните документи или изискването им по служебен път, когато са предоставяни на друга администрация.

Мярка 260: Издаване на удостоверения за регистрация на основание. чл. 13, ал. 1 от Валутния закон и извършване на вписване в регистър, съгласно Наредба приета с ПМС № 181 от 2004 г., по чл. 13, ал. 3 от Валутния закон.

Статус: Изпълнена

В периода бяха извършени консултации и бяха отразени препоръки на Европейската комисия, които залегнаха в проекта за изменение и допълнение на Наредбата по чл.13, ал.3 от Валутния закон. Промените в Наредбата са в сила от 21 февруари 2012 г.

Мярка 261: Издаване на удостоверения за извършена пряка инвестиция от чуждестранни лица в страната във връзка с получаване на право за продължително пребиваване в Република България от дирекция „Миграция” – МВР

Статус: Изпълнена

Приети бяха измененията и допълненията в Закона за чужденците в Република България (ЗЧБР), ДВ, брой 9 от 2011 г., в който отпада т.11 от чл.24 от ЗЧРБ, с което ангажиментът на Министерството на финансите по удостоверяване на преки инвестиции извършвани от чуждестранни лица в Република България отпада.

Мярка 262: Приемане на уведомления за регистриране на продажна цена на тютюневите изделия, извършване на вписвания в Регистъра на цените на тютюневите изделия и издаване на удостоверения за регистрирана цена

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет №46 от  25 февруари 2011 г. се утвърдиха промените в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневите изделия и контрола върху търговията. Част от документите, които се подават при регистриране на тютюневи изделия вече ще се събират по служебен път. В резултат на промените сее спестят време и средства на бизнеса.

Мярка 263: Приемане на плащания на всички дължими лихви по задълженията на юридическите лица към държавата, произтичащи от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г., с компенсаторни инструменти

Статус: Изпълнена

Взаимоотношенията между Министерството на финансите и Централния депозитар бяха уредени със Заповед № ЗМФ – 1010 от 11 август 2010 г. на заместник министър-председателя и министър на финансите.

Мярка 264: Издаване на удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци

Статус: Изпълнена

Мярка 265: Издаване на удостоверение за дължимите от наследодател данъци и задължителни осигурителни вноски и начислени лихви върху тях

Статус: Изпълнена

Целта на мярката е да се въведе възможност за заявление по електронен път за издаване на удостоверение. От 11 октомври 2010 г. е реализирана възможността искането за издаване на удостоверение за дължимите от наследодател данъци и задължителни осигурителни вноски и начислени лихви върху тях да се подава по електронен път.

Мярка 266: Издаване на удостоверения за вписване на обменни бюра и вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро

Статус: В процес на изпълнение

Изготвен е проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 08 август 2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. Проектът на наредбата предстои да се консултира с обществото.

Мярка 267: Издаване на приложения към издадените удостоверения за вписване, за всеки пункт за обмяна на валута и вписване в публичния регистър на обменните бюра на пунктове за обмяна на валута.

Статус: В процес на изпълнение

Изготвен е проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 08 август 2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. Проектът на наредбата предстои да се консултира с обществото.

Мярка 268: Вписване на промени в обстоятелствата и издаване на нови удостоверения и приложения към тях за всеки пункт за обмяна на валута.

Статус: В процес на изпълнение

Изготвен е проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 08 август 2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. Проектът на наредбата предстои да се консултира с обществото.

Мярка 269: Приемане на искане за дерегистрация на Интрастат оператор.

Статус: Изпълнена

Целта е да се регламентират необходимите документи за дерегистрация, паради факта, че по отношение на документите, които се изискват нормативно се посочва „по преценка на служителя, разглеждащ искането”. Беше актуализирана информационната система, която дава възможност да се подава Искането за дерегистрация автоматично по електронен път, което води до скъсяване на срока за изготвяне. Утвърден е образец, съдържащ описателно необходимите документи за предоставяне на услугата.

Мярка 270: Приемане на декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, и други

Статус: Изпълнена

Целта е да се осъществят действия, относно премахването на практиката да се изискват от клиентите и да се работи с остарелите ненадеждни и бавни дискетни електронни носители и да се премине към използването на CD и USB носители. Промяна е осъществена.

Мярка 271: Приемане на декларация образец № 4 „Авансово внесени здравноосигурителни вноски

Статус: Изпълнена

Целта е да се осъществят действия, относно премахването на практиката да се изискват от клиентите и да се работи с остарелите ненадеждни и бавни дискетни електронни носители и да се премине към използването на CD и USB носители. Промяна е осъществена.

Мярка 272: Приемане на декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравни осигуровки

Статус: Изпълнена

Целта е да се осъществят действия, относно премахването на практиката да се изискват от клиентите и да се работи с остарелите ненадеждни и бавни дискетни електронни носители и да се премине към използването на CD и USB носители. Промяна е осъществена.

Мярка 273: Приемане на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Статус: Изпълнена

Целта е да се осъществят действия, относно премахването на практиката да се изискват от клиентите и да се работи с остарелите ненадеждни и бавни дискетни електронни носители и да се премине към използването на CD и USB носители. Промяна е осъществена.

Мярка 274: Издаване на удостоверение за местно юридическо лице за целите на прилагане на СИДДО

Статус: Изпълнена

Целта е да се премахне изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние, а да се ползва служебно информацията в търговския регистър на Агенцията по вписванията. Мярката е изпълнена.

Мярка 275: Издаване на удостоверение за местно физическо лице за целите на прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

Статус: Изпълнена

За изпълнението на услугата данните на българските граждани се проверяват в ЕСГРАОН, а само и единствено се изисква ксерокопия на документи от чуждестранни лица.

Мярка 276: Регистрация по ЗДДС

Статус: Изпълнена

Изпълнено е изискването да се проверява служебно удостоверението за актуално състояние на Агенцията по вписванията.

Мярка 277: Приемане и обработка трудови договори

Статус: Изпълнена

Целта е при изискване на информация на хартиен или магнитен носител изискването за дискета да отпадне и да се въведе възможността документите да се подават на компактдиск и USB флаш памет. Промяна е осъществена.

Мярка 278: Предоставяне на отговори и становища при писмени запитвания, свързани с прилагане на законодателството

Статус: Изпълнена

Процедурата е изготвена и се прилага.

Мярка 279: Издаване на разрешения за митнически агенти

Статус: В процес на изпълнение

През първата половина на 2012 г. се предвижда провеждане на консултации с представители на браншовите организации (НОМА, БСМВО, НСБС, БАКБА и др.), на които да се обсъди целесъобразността от съществуването на режима „Издаване на разрешения за митнически агенти”.

Мярка 280: Предоставяне на справки от регистъра на митническите агенти

Статус: Изпълнена

Регистърът беше направен публично достояние на интернет страницата на Агенция "Митници".

Мярка 281: Издаване на документ, подлежащ на легализация

Статус: Изпълнена

С изпълнението на мярката срокът за издаване на документа беше намален от един месец на 14 дни.

Мярка 282: Издаване на удостоверения

Статус: Изпълнена

Мярката ще бъде реализирана чрез проект по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Мярка 283: Издаване на разрешения за прилагане на опростени процедури за деклариране.

Статус: Изпълнена

При подаване на Искане за разрешение за опростени процедури не се изисква нито удостоверение за регистрация, нито удостоверение за наличие липса на задължения (НАП), нито удостоверения за вписване в Търговския регистър (Агенция по вписванията).

Мярка 284: Разглеждане на искане за промени в издадено разрешение

Статус: Изпълнена

Процедурата е опростена с промени в Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

Мярка 285: Издаване на разрешение с вписани промени

Статус: Изпълнена

Процедурата е опростена с промени в Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

# Министерство на външните работи

Мярка 286: Информация, консултация и справки, свързани с нормативната уредба”

Статус: Изпълнена

Мярка 287: Предоставяне на дипломатически разрешения за полети във въздушното пространство и кацане на български летища на чужди въздухоплавателни средства, плаване в териториалните води на Република България и посещения на български пристанища от чужди кораби

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Анализът извършен от министерството е показал, че такова решение би било нецелесъобразно.

Мярка 288: Осигуряване на дипломатически разрешения за полети на български въздухоплавателни средства, плаване на български кораби в чужди териториални води и посещения на чужди пристанища

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Анализът извършен от министерството е показал, че такова решение би било нецелесъобразно.

Мярка 289: Снабдяване с актове/удостоверения за гражданско състояние (акт/удостоверение за раждане, акт/удостоверение за брак, акт/удостоверение за смърт)

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 290: Снабдяване с удостоверения за българско гражданство (придобиване, възстановяване, освобождаване) по Закона за българското гражданство

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 291: Съгласуване и вземане на решения по заявления за визи за дългосрочно пребиваване

Статус: Изпълнена

Мярка 292: Съгласуване и вземане на решения по заявления за визи за краткосрочно пребиваване

Статус: Изпълнена

Мярка 293: Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и предаване на готови на български граждани в чужбина: Лична карта /Паспорт/Свидетелство за управление на МПС

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 294: Издаване на дипломатически и служебни паспорти

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Мярка 295: Легализация и заверка на документи, преводи и други книжа

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 296: Подаване на молба за сключване на договор с МВнР за извършване на официални преводи

Статус:Изпълнена

Мярка 297: Издаване на удостоверения и служебни бележки

Статус: Изпълнена

Мярка 298: Предоставяне на документи от архивния фонд и книги от библиотечния фонд на министерството

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 299: Приемане и обработване на молби за продължаване срока на валидност на паспорти на български граждани, подадени в българските дипломатически и консулски представителства

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 300: Издаване на временни паспорти

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 301: Обработка на заявления за получаване на визи при служебни пътувания на български граждани в чужбина

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 302: Обработка на молби за съставяне на актове за морски протест, за издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България, за продължаване срока на валидност на корабни документи, подадени в българските дипломатически и консулски представителства

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 303: Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 (за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

Статус: В процес на изпълнение

# Министерство на здравеопазването

Мярка 304: Заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане на дейностите по заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки, регламентирани в Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

С § 19 от ЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, е изменена Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (изм., ДВ, брой 14 от 2011 г.), с което се облекчава административната тежест.

Мярка 305: Съгласие за прекратяване на лечебни заведения, създадени от общини

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана със заличаване от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) на дейността по даване на съгласие за прекратяване на лечебни заведения, създадени от общини. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност и намаляване на административната тежест.

Мярка 306: Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с промяна в компетентния орган, който да издава разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.) В резултат на това режимите, свързани с администриране на аптеки, преминават към Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). В тази си част, мярката е изпълнена.

Изпълнителната агенция по лекарствата, която се явява администратор на режимите по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която запазването на нивата на таксите е съобразено с действителните разходи, които са в границите на минималните разходи и под тях. Запазването на размера на действащите такси се обосновава и с проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2012 г, в който е предвидено общият прогнозен размер на приходите да запази нивото на приходите през 2011 г.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Мярка 307: Съгласие за прекратяване на лечебни заведения, създадени от общини (Мярка № 307 се дублира с мярка № 305)

Статус: Изпълнена

Мярка № 307 се дублира с мярка № 305.

Мярка 308: Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите

Статус: Изпълнена

С Постановление № 283 на Министерския съвет от 2010 г. е приета нова Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и в нея не е предвидена процедура за издаване на удостоверение за промяна в обстоятелствата по извършената регистрация, с което се намалява административната тежест.

Мярка 309: Прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари, стоматолози.

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с въвеждане на служебна проверка на обстоятелства при прекратяване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Издадена е Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. В резултат на това е постигнато намаляване на административната тежест  и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 310: Изготвяне на констативен протокол по извършване на проверка във връзка с промяна на обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с наркотични вещества

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), с който е изменен Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 311: Издаване на заповеди за лекарските консултативни комисии и заповеди за актуализация на лекарските консултативни комисии

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане от СУНАУ на дейността по издаване на заповеди за лекарските консултативни комисии и заповеди за актуализация на лекарските консултативни комисии. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 312: Издаване на заповеди за промяна в обстоятелствата на лекарските консултативни комисии

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане от СУНАУ на дейността по издаване на заповеди за промяна в обстоятелствата на лекарските консултативни комисии На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 313: Регистрация на лечебните заведения и лекарите

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане от СУНАУ на дейности по регистрация на лечебни заведения и лекари. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия за заличаване за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 314: Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната

Статус: Изпълнена

С изменението на чл. 32 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването мярката е изпълнена.

Мярка 315: Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр.59 от 2010г.) и на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр.98 от 2010г.) В резултат на това режимът е премахнат като самостоятелна административна услуга, той е част от дейността по издаване на удостоверение за регистрация на лечебно за извънболнична помощ, съответно разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на чл. 47 и следващи от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). По този начин е облекчена административната тежест за заявителите, намалени са документите и времето за предоставяне на услугите.

Мярка 316: Издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане на услугата по  издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (изм., ДВ, брой 14 от 2011 г.) мярката е изпълнена.

Мярка 317: Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане на услугата по  издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (изм., ДВ, брой 14 от 2011 г.) мярката е изпълнена.

Мярка 318: Издаване на хигиенно заключение за дрогерия

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане на издаване на хигиенно заключение за дрогерия като самостоятелна услуга. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.) В резултат на това е постигнато улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 319: Издаване на хигиенно заключение за оптика

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане на дейността по издаване на хигиенно заключение за оптика като отделна услуга.

Със ЗИД на Закона за здравето (обн., ДВ, брой 98 от 2010 г.) се въвежда уведомителен режим за откриването на оптика, като уведомлението се отправя до съответната регионална здравна инспекция. В срок от един месец от уведомяването за откриване на оптиката се извършва проверка от териториалните органи на държавния здравен контрол за спазване на здравните изисквания в обекта. В съответствие с изменените текстове в Закона за здравето е изменена и Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките ( изм., обн., ДВ, брой 103 от 2011 г.).

Мярка 320: Съгласуване на правилник  за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции в лечебните заведения

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане от СУНАУ на дейността по съгласуване на правилник  за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции в лечебните заведения.

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 321: Заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки” (Мярка № 321 се дублира с мярка № 304)

Статус: Изпълнена

Мярка № 321 се дублира с мярка № 304.

Мярка 322: Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи и диализни центрове

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с намаляване на срока за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи и диализни центрове.

Приети са изменения и допълнения в чл. 46 - 48 от Закона за лечебните заведения, обнародвани в ДВ, брой 59 от 2010 г., в сила от 31 юли 2010 г. и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ брой 98, в сила от 1 януари 2011г.). В резултат се оптимизира срокът в защита интересите на потребителите, които вече подават заявлението си и необходимите документи еднократно – в РЗИ, без да е необходимо да провеждат процедури поотделно в РЦЗ, РИОКОЗ и МЗ. Намалява се времето за предоставяне на услугата, процедурата се облекчава и се намаляват изискуемите документи.

Мярка 323: Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство или за търговия с храни

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с намаляване на срока за издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство или за търговия с храни.

Мярката е изпълнена от страна на Министерството на здравеопазването. Подготвен е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който е внесен в Народното събрание на 9 декември 2011 г. под номер 102-01-84. В заключителните разпоредби на законопроекта е включено изменение на Закона за храните, с който се предвижда да отпадне 7-дневния срок по чл. 12, ал. 10.

Мярка 324: Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, както и за вписване на промени

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с намаляване на таксата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, както и за вписване на промени.

Изпълнителната агенция по лекарствата, която се явява администратор на режимите по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която запазването на нивата на таксите  е съобразено с действителните разходи, които са в границите на минималните разходи и под тях. Запазването на размера на действащите такси се обосновава и с проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2012 г, в който е предвидено общият прогнозен размер на приходите да запази нивото на приходите през 2011 г.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Мярка 325: Промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с намаляване на таксата за промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Изпълнителната агенция по лекарствата, която се явява администратор на режимите по ЗЛПХМ, е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която запазването на нивата на таксите  е съобразено с действителните разходи, които са в границите на минималните разходи и под тях. Запазването на размера на действащите такси се обосновава и с проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2012 г, в който е предвидено общият прогнозен размер на приходите да запази нивото на приходите през 2011 г.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Мярка 326: Издаване на удостоверение за регистрация на Службата по трудова медицина

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с намаляване на таксата за издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина. С § 3 от Постановление № 37 на Министерския съвет от 2011 г. е изменена Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. Таксата е намалена от 407 на 367 лв.

Мярка 327: Издаване на удостоверение за промяна на регистрация на Службата по трудова медицина

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с намаляване на таксата за издаване на удостоверение за промяна на регистрация на служба по трудова медицина.

Мярката е изпълнена. С § 3 Постановление № 37 на Министерския съвет от 2011 г. е изменена Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. Таксата е намалена от 257 на 227 лв.

Мярка 328: Издаване на разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт. (Таксата от 2000 лв. е изключително висока, при положение че става дума за чисто административна процедура по документи)

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с намаляване на таксата за издаване на разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт.

Изпълнителната агенция по лекарствата, която се явява администратор на режимите по ЗЛПХМ, е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която запазването на нивата на таксите  е съобразено с действителните разходи, които са в границите на минималните разходи и под тях. Запазването на размера на действащите такси се обосновава и с проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2012 г, в който е предвидено общият прогнозен размер на приходите да запази нивото на приходите през 2011 г.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Мярка 329: Подновяване на разрешение за употреба на лекарствен продукт

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с намаляване на таксата за подновяване на разрешение за употреба на лекарствен продукт.

Изпълнителната агенция по лекарствата, която се явява администратор на режимите по ЗЛПХМ, е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която запазването на нивата на таксите  е съобразено с действителните разходи, които са в границите на минималните разходи и под тях. Запазването на размера на действащите такси се обосновава и с проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2012 г, в който е предвидено общият прогнозен размер на приходите да запази нивото на приходите през 2011 г.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Мярка 330: Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с намаляване на таксата за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.

Изпълнението на мярката е забавено, тъй като по проекта на Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ (подготвен от Министерството на здравеопазването) постъпиха множество становища от заинтересованите ведомства, които изискват допълнителна финансова обосновка на предложените такси. Проектът предвижда намаляване на размера на тази такса.

Мярка 331: Издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти

Статус: В процес на изпълнение

Мярката е свързана с намаляване на таксата за издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти.

Изпълнителната агенция по лекарствата, която се явява администратор на режимите по ЗЛПХМ, е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която запазването на нивата на таксите  е съобразено с действителните разходи, които са в границите на минималните разходи и под тях. Запазването на размера на действащите такси се обосновава и с проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2012 г, в който е предвидено общият прогнозен размер на приходите да запази нивото на приходите през 2011 г.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Мярка 332: Отпадане на задължението за предоставяне на удостоверение за актуално съдебно състояние за услугите от СУНАУ с № 1, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 7, 8, 9, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 47, 67.

Статус: Изпълнена

В резултат на изпълнението на мярката се намаляват изискуемите документи при предоставяне на административните услуги, които са посочени в другите мерки от настоящия отчет.

Мярка 333: Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с облекчаване на процедурата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), с който процедурата е облекчена и са улеснени потребителите на административната услуга.

Мярка 334: Промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с облекчаване на процедурата за промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), с който процедурата е облекчена и са улеснени потребителите на административната услуга.

Мярка 335: Издаване на решение за промяна на утвърдена пределна цена на  лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 336: Издаване на решение за промяна на утвърдена цена на лекарствен продукт, предназначен за включване в Позитивния лекарствен списък и заплащан с публични средства

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с отпадане на изискването да се представят документи, които вече са били подадени при утвърждаване на цена на лекарствен продукт.

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 337: Издаване на решение за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 338: Издаване на решение за промяна на обстоятелства, вписани в решение за утвърждаване на пределна цена на лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 339: Издаване на решение за промяна на обстоятелства, вписани в решение за утвърждаване на цена на лекарствен продукт, предназначен за включване в Позитивния лекарствен списък и заплащан с публични средства

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 340: Издаване на решение за промяна на обстоятелства, вписани в решение за регистрация на цена на лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 341: Включване в Позитивния лекарствен списък на Република България на лекарствен продукт

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 342: Изключване от Позитивния лекарствен списък на Република България на лекарствен продукт

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 343: Промяна на включени в Позитивния лекарствен списък на Република България лекарствени продукти

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 344: Издаване на удостоверение за регистрация на Службата по трудова медицина

Статус: Изпълнена

С § 82 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ (обн., ДВ, брой 60 от 2011 г.) е въведено изменение в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно което при издаване на удостоверение за служба по трудова медицина не се изисква прилагане към заявлението на удостоверение за членство в Българския лекарски съюз.

Мярка 345: Издаване на удостоверение за промяна на регистрация на Службата по трудова медицина

Статус: Изпълнена

С § 82 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ (обн., ДВ, брой 60 от 2011 г.) е въведено изменение в ЗЗБУТ, съгласно което изчерпателно са изброени случаите, в които се издава удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина. При промяна на удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина не се изисква прилагане към заявлението на удостоверение за членство в Българския лекарски съюз.

Мярка 346: Издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения

Статус: Изпълнена

С § 28, т. 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, брой 8 от 2011 г.) е изменен текстът на чл. 22б от Закона за храните и не се изисква предоставяне на удостоверение за актуално състояние по регистрация.

По частта от мярка 346 да не се изисква представяне на заверено копие от лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения е извършено следното: подготвен е законопроект на изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който е внесен в Народното събрание на 9 декември 2011г. под номер 102-01-84. В заключителните разпоредби на законопроекта е включено изменение и допълнение на Закона за храните, с който се отменя изискването за представяне на копие от лицензията за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Мярка 347: Отпадане на изискванията за предоставяне на удостоверение за актуално съдебно състояние

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.) В резултат се намаляват изискуемите документи при предоставяне на административните услуги.

Мярка 348: Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Статус: Изпълнена

Приета е Наредба за водене на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (обн. ДВ брой 97 от 2010г.). В нея няма регламентиран ред за заличаване на лечебните заведения. В резултат на това се облекчават заявителите на административната услуга.

Мярка 349: Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Статус: Изпълнена

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия от МЗ за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 350: Издаване на удостоверения за регистрация на оптични магазини, складове за материали за очна оптика, магазини с кабинет за рефракция, магазини с аудиотехника и слухопротезиране

Статус: Изпълнена

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, брой 98 от 2010 г.) се въвежда уведомителен режим за откриването на оптика като уведомлението се отправя до съответната регионална здравна инспекция. В срок от един месец от уведомяването за откриване на оптиката се извършва проверка от териториалните органи на държавния здравен контрол за спазване на здравните изисквания в обекта. По този се облекчава административния режим.

Мярка 351: Приемане на молби за освидетелстване от териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

Статус: Изпълнена

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване са предприети действия от МЗ за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 352: Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 353: Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена от страна на Министерството на здравеопазването. В Министерството на здравеопазване е постъпил за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА проект на нов Закон за управление на отпадъците. В хода на съгласувателната процедура е направено предложение за изменение на проектозакона за управление на отпадъците с оглед изпълнение на мярката и тези предложения са отразени от Министерството на околната среда и водите в проекта. На 1 декември 2011 г. законопроектът е приет на първо четене в Народното събрание.

Мярка 354: Издаване на становище за класифициране на отпадъци

Статус: Изпълнена

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците. Проектът на наредба е подписан от министрите на околната среда и на здравеопазването. Предстои обнародването му в Държавен вестник.

Мярка 355: Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Статус: Изпълнена

Мярката е свързана с изясняване: характера на процедурата, непрекъснатото обучение на едни и същи работници за една и съща дейност на различен обект и отпадане изискването за уведомяване по чл. 9 от Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

Работна група с представители на МЗ, МТСП и Националният център по обществено здраве и анализи е изготвила становище по мярката, съгласно което не се налагат промени в законодателството. По втората част от мярката, съгласно изискванията на европейското законодателство работодателите трябва да предоставят подходящо периодично обучение за всички работници, които са или е вероятно да бъдат изложени на въздействието на прах, съдържащ азбест. Подобно обучение трябва да бъде предоставяно на редовни интервали .По отношение на частта от мярка 355 за отпадане на изискването за уведомяване - изискването за уведомление е въведено във връзка с хармонизиране на националното ни законодателство с Европейското право. Разпоредбата на чл. 9 от наредбата въвежда разпоредбата на чл. 4 от Директива 83/477/ЕЕС за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

Мярка 356: Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

Статус: Изпълнена

С Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн., ДВ, брой 36 от 2011 г.), е предвидено извършването на проверка на място от съответната регионална здравна инспекция при издаването на разрешение за пренасянето на покойници от територията на Република България в друга държава.

Мярка 357: Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ

Статус: Изпълнена

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, брой 59 от 2010 г.) е намален броят на изискуемите документи за издаване на разрешение за осъществяване на дейност от лечебни заведения за болнична помощ/удостоверение за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, брой 98 от 2010 г.) е регламентирано, че регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. С изпълнението на мярката режимът е премахнат като самостоятелен такъв и вече се извършва в рамките на процедурата по издаване на удостоверение за регистрация/разрешение за лечебна дейност на лечебно заведение. Намалено е времето за предоставяне на услугата и е облекчена процедурата.

Мярка 358: Издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 359: Издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.), в изпълнение на който е приета Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 360: Издаване на становище за унищожаване на лекарства

Статус: В процес на изпълнение

Мярката засяга унищожаването на лекарствени продукти, част от които представляват опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците. В тази връзка МЗ изпрати писмо с изх. № 04-05-5/3.02.2012 г. до Министерството на околната среда и водите, в което се поставят въпроси относно унищожаването на лекарствените продукти - опасни отпадъци. С писмо вх. № 04-05-5/01.03.2012 г. Министерството на околната среда и водите представи становище, с което препоръчва проектът на наредба и предложенията на заинтересованите страни да се обсъдят с представители на Националната аптечна камара, Националното сдружение на общините, браншовите и съсловни организации на производители и вносители на лекарства. Предстоят допълнителни обсъждания по въпроса.

Мярка 361: Издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

Статус: В процес на ицзпълнение

С последните промени в Закона за медицинските изделия (ЗМИ), отпадна изискването при всички режими по този закон да се представят документи за актуално състояние. По отношение на т. 4-от мярката е приета Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия като е предвиден текст, който урежда случаите на прекратяване на процедурата, с което мярката е изпълнена частично.

Изпълнителната агенция по лекарствата, е представила в МЗ обосновка на предложените размери на таксите, съгласно която таксите са формирани с оглед обезпечаване на материално-техническите и административни разходи по издаване на самите актове, включително и за обезпечаване осъществяването на надзор на пазара на медицински изделия по глава VІ от ЗМИ от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата, включващ инспекции и проверки на производители, складове за търговия на едро, аптеки, дрогерии всички лечебни заведения, търговски обекти на територията на цялата страна. Освен това са отчетени разходите, необходими за поддържане на система за регистриране, анализ и обобщаване на инциденти и потенциални инциденти с медицински изделия по чл. 109, ал. 1 от ЗМИ.  Размерите на таксите са диференцирани съобразно вида и класа на медицинското изделие.

Към настоящия момент тече кореспонденция между Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата  с предложение за намаляване на таксите.

Интегриране на услугата по издаване на разрешение за клинично изпитване на  медицинско изделие няма да бъде изпълнено. Съгласно становище, предоставено от Изпълнителна агенция по лекарствата процедурата представлява извършване на цялостна научна оценка на изпитването, включващо научните и медицински ползи от употребата на медицинското изделие, нежеланите странични ефекти, безопасността на участниците и др. Етичните комисии, извършват оценка на етичните аспекти на клиничното изпитване. Комисиите по етика и ИАЛ извършват независима една от друга оценка на клиничното изпитване, по отделни процедури, поради което не би следвало заявлението да бъде подавано чрез агенцията до съответната комисия по етика. Тази част от мярката не може да бъде въведена тъй като влиза в противоречие с изискванията на Директива 2001/20/ ЕО, касаеща провеждането на клинични изпитвания. Директивата изисква наличието на два независими органа.

Мярка 362: Издаване на разрешение за внос на лекарствени продукти, на активни вещества и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 363: Издаване на разрешение за промяна тип ІІ в разрешение за употреба на лекарствен продукт

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена в частта да не се представят документи за актуално състояние от заявителя. Тя се въвежда със Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.) С изпълнението на мярката се постига намаляване на административната тежест, облекчаване на режима и на необходимите документи за предоставяне на услугата.

По отношение на намаляването на броя на промените тип II в разрешенията за употреба на лекарствени продукти считаме, че на този етап видовете промени са регламентирани в Регламент 1234/2008 г. на Комисията относно разглеждане на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, в който последните са изчерпателно категоризирани. Предвид на това Република България не може да приеме различна класификация на промените, нито да намали обстоятелствата подлежащи на промяна, доколкото те са фиксирани с регламента.

Мярка 364: Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 365: Издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 366: Издаване на промяна в удостоверение за търговия на едро с медицински изделия

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 367: Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 368: Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (обн. ДВ., брой 60 от 2011 г.). В резултат на това е постигнато облекчаване на административния режим и улесняване на потребителите на услугите.

Мярка 369: Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

Статус: Изпълнена

Изпратено е писмо до МС на основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата за административното обслужване  за заличаване на административната услуга от списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). Постигнатите резултати са свързани с внасяне на яснота относно характера на тази дейност.

Мярка 370: Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи и диализни центрове

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена от страна на Министерството на здравеопазването със Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, брой 59 от 2010 г.) и със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, брой 98 от 2010 г.) За изпълнение на мярката в частта относно отпадане на документи за членство в съсловните организации е подготвен законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който е внесен в Народното събрание на 9 декември 2011г. под номер 102-01-84.

Мярка 371: Съгласуване на намаляването или увеличаването на хигиенно-защитни зони или определяне на хигиеннозащитни зони

Статус: Изпълнена

С § 25 от заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, брой 38 от 2011 г.) е отменена Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с което отпада процедурата по намаляване или увеличаване на хигиенно-защитни зони.

Мярка 372: Издаване на разрешение за извършване на асистирана репродукция и осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с последните изменения и допълнения в Наредба № 16 от 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, обнародвани в ДВ брой 95 от 2011 г.

Мярка 373: Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена от страна на Министерството на здравеопазването със Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, брой 59 от 2010 г.) и със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, брой 98 от 2010 г.) За изпълнение на мярката в частта относно отпадане на документи за членство в съсловните организации е подготвен законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който е внесен в Народното събрание на 9 декември 2011г. под номер 102-01-84.

# Министерство на културата

Мярка 374: Регистриране на народните читалища. Част от документите, които се прилагат към заявлението да бъдат получени по служебен път от Агенцията по вписванията: заверено копие от решение за първоначална съдебна регистрация и заверено копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ/ЕИК

Статус: Изпълнена

Осигурен е служебен достъп до регистър Булстат. Законът за изменение и допълнение на Закона за народните читалища е обнародван в ДВ, брой 97 от 10 декември 2010 г.

Мярка 375: Регистриране на културните институти

- Част от документите, които се прилагат към заявлението да бъдат получени по служебен път:

- от Агенцията по вписванията:заверено копие от решение за първоначална съдебна регистрация; заверено копие от удостоверение за актуално състояние; заверено копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ/ЕИК;

- от Министерство на правосъдието: решение за вписване в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

- Да се създаде възможност подаването на заявленията да става по електронен път

Статус: Изпълнена

Създадени са условия за служебен достъп до Регистър Булстат и Търговски регистър. Създадени са специални електронни адреси за получаването на документите по електронен път. Измененията на  Наредба № Н – 1 от 14 март 2007 г. за информационния регистър на културните организации са обнародвани в ДВ,  брой 100 от 20 декември 2011 г.

Мярка 376: Регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторско право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис

- Част от документите, които се прилагат към заявлението да бъдат получени по служебен път: актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; заверено копие от удостоверение за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

- При заявление за регистриране за възпроизвеждане на различни видове оптични дискове или други носители без запис заявителят да не представя наново всички изисквани документи.

Статус: Изпълнена

Осигурен е служебен достъп до регистър Булстат и Търговския регистър.

Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 25 от 25 март 2011 г.

Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 77 от 4 октомври 2011 г.

Мярка 377: Регистриране на организациите, подпомагащи културата

- Да се получават по служебен път: заверено копие от решение за първоначална съдебна регистрация; заверено копие от удостоверение за актуално състояние; заверено копие от решение за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието; копие от карта за идентификация или единен идентификационен код по регистър ЕИК/БУЛСТАТ.

- Да се създаде възможност заявленията да бъдат подавани по електронен път.

- Изискваният ежегоден доклад за дейността на регистрираните организации да може да се подава по електронен път.

Статус: Изпълнена

Създадени са условия за служебен достъп до Регистър Булстат и Търговски регистър. Създадени са специални електронни адреси за получаването на документите по електронен път.

На заседанието на Министерския съвет, проведено на 23 ноември 2011 г. е приет Закона за изменение и допълнение на Закона за меценатството и е изпратен за приемане от Народното събрание.

Мярка 378: Регистриране на меценатите

- Да се получават по служебен път: актуално удостоверение за търговска регистрация; удостоверение за данъчна регистрация.

- Заявленията да могат да се подават по електронен път.

Статус: Изпълнена

Създадени са условия за служебен достъп до Регистър Булстат и Търговски регистър. Създадени са специални електронни адреси за получаването на документите по електронен път.

На заседанието на Министерския съвет, проведо на 23 ноември 2011 г. е приет Закона за изменение и допълнение на Закона за меценатството и е изпратен за приемане от Народното събрание.

Мярка 379: Регистриране на нумизматичните дружества в Република България по § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство

Нормативно установяване на срока за вписване в регистъра след подаване на заявлението

Статус: Изпълнена

Със заповед на министъра на културата са регламентирани процедурата и срока за регистриране на нумизматичните дружества. На интернет страницата на министерството са публикувани указанията.

Мярка 380: Регистриране на специалните технически средства по чл. 152, ал. 2 от Закона за културното наследство

Нормативно установяване на срока за вписване в регистъра след подаване на заявлението.

Статус: Изпълнена

Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания е обнародвана в  ДВ, брой 18 от 1 март 2011 г.

Мярка 381: Регистрация на организациите за колективно управление на авторските права

- Изискваните документи да бъдат записани в нормативната уредба, включително уставът.

- Да се създаде възможност за подаване на заявлението по електронен път, тъй като няма и такса за регистрацията.

Статус: Изпълнена

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, обнародван в  ДВ, брой 25 от 25 март 2011 г., е предвидено заплащането на такса за регистрация. Създадена е възможност за образците на предвидените в закона документи да се теглят по електронен път от интернет - страницата на министерството и подаването на документите се извършва по електронен път за предварителна консултация.

Мярка 382: Регистрация на наименованията на артистични групи

- Намаляване на срока за предоставяне на услугата до 14 дни.

- Създаване на възможност за електронно заплащане на таксата и подаване на заявлението.

Статус: Изпълнена

Изменението на Наредбата за регистриране на артистичните групи е обнародвано в ДВ, брой 54 от 15 юли 2011 г. Създадена е възможност за подаване на документите по електронен път с оглед предварителното им съгласуване, заплащането на таксата може да се извърши по електронен път чрез някоя от системите за плащане по интернет.

Мярка 383: Утвърждаване на тематико-експозиционните документи на музеите

Документите да се изпращат по електронната поща за консултации. След коригиране и пълно комплектуване да се изпращат за утвърждаване.

Статус: Изпълнена

Методическите указания са утвърдени и публикувани на интернет страницата на министерството. Документите се получават по електронен път.

Мярка 384: Съгласуване на идейни задания за изграждането на нови музейни сгради и за адаптиране на съществуващи сгради за нуждите на музеите

Преди свикване на комисията по приемането на художествено–пространственото оформление подготвената документация да се изпраща по електронната поща или на електронен носител за консултации.

Статус: Изпълнена

Създадена е възможност при постъпило искане подготвената документация да се изпраща по електронен път за предварителна консултация. След осъществяване на консултацията документите се подават в министерството за провеждане на процедурата по съгласуване.

Мярка 385: Издаване на сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на Република България към други страни - членки на Общността

Да се трансформира в електронна услуга.

Статус: В процес на изпълнение

Наредбата на Министерството на културата и Министерството на финансите за издаване на разрешения за износ и временен износ, както и реда за издаването на сертификати за изнасяне и временно изнасяне на културни ценности е подготвена за обнародване в Държавен вестник. Предвидено е функцията за електронно подаване на информацията по тази Мярка  да се обвърже с Наредбата за управлението, контрола и използването на Националната система за обмен на информация за издадените разрешения за износ на културни ценности, както и отказите за издаването на такива, която се издава съвместно с МВР, Агенция Митници и прокуратурата. Наредбата е изготвена и предстои съгласуване с другите институции. Трансформирането на услугата като електронна и изграждането на Националната система са включени в пътната карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление в Министерството на културата.

Мярка 386: Издаване на разрешения за износ и временен износ на движими културни ценности от митническата територия на Общността (Регламент 116/09 на СЕ)

Да се трансформира в електронна услуга.

Статус: В процес на изпълнение

Наредбата на Министерството на културата и Министерството на финансите за издаване на разрешения за износ и временен износ, както и реда за издаването на сертификати за изнасяне и временно изнасяне на културни ценности е подготвена за обнародване в ДВ. Предвидено е функцията за електронно подаване на информацията по тази Мярка  да се обвърже с Наредбата за управлението, контрола и използването на Националната система за обмен на информация за издадените разрешения за износ на културни ценности, както и отказите за издаването на такива, която се издава съвместно с МВР, Агенция Митници и прокуратурата. Наредбата е изготвена и предстои съгласуване с другите институции. Трансформирането на услугата като електронна и изграждането на Националната система са включени в пътната карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление в Министерството на културата.

Мярка 387: Издаване на разрешения за теренни археологически проучвания въз основа на становище на Съвета за теренни проучвания и издаване на заповеди за прекратяване на археологически разкопки, с които се нанасят вреди или се създава опасност за целостта и състоянието на недвижимите културни ценности

Да се трансформира в електронна услуга.

Статус: Изпълнена

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания е предвидена възможност за електронно подаване на заявлението, като се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.

Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на културата, като след изтичане на срока по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

Мярка 388: Удостоверяване на сделките за възлагане на производство на матрици със запис и на възпроизвеждане на оптични дискове и други носители със запис, съдържащи обекти на авторско право и сродните му права

Част от документите, които се прилагат към заявлението да бъдат получени по служебен път: заверено копие от актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; заверено копие от лиценза за производство по чл. 34 (от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма)

Статус: Изпълнена

Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 25 от 25 март 2011 г. и Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 77 от 4 октомври 2011 г.

Мярка 389: Удостоверяване на сделките за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения

Част от документите, които се прилагат към заявлението да бъдат получени по служебен път: заверено копие от актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.

Статус: Изпълнена

Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 77 от 4 октомври 2011 г.

Мярка 390: Удостоверяване на всяко внасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения

Ако внасянето се предшества от сделка за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, да не се изисква от заявителя повторно подаване на: заверени копия от договори или други документи, доказващи притежаването от вносителя на правото за разпространение на внасяните екземпляри от всеки вид носител, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство.

Статус: Изпълнена

Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 77 от 4 октомври 2011 г.

Мярка 391: Удостоверяване на всяко изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения

Ако изнасянето се предшества от сделка за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, да не се изисква от заявителя повторно подаване на: заверени копия от договори или други документи, доказващи притежаването от вносителя на правото за разпространение на внасяните екземпляри от всеки вид носител, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство.

Статус: Изпълнена

Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е обнародван в ДВ, брой 77 от 4 октомври 2011 г.

Мярка 392: Предконсулска заверка на оригинали и нотариално заверени копия на дипломи за средно и висше образование по изкуствата (от всички държавни, средни и висши училища по изкуствата)

Създаване на възможност за „бърза/експресна” услуга с по-кратък срок на предоставяне.

Статус: Изпълнена

С Правилата за предконсулска заверка на документи в Министерството на културата са въведени следните срокове: експресни за 1 ден, бърза за 3 дни, обикновена за 7 дни.

Мярка 393: Предконсулска заверка на оригинали и нотариално заверени копия на академични справки, уверения, удостоверения

Създаване на възможност за „бърза/експресна” услуга с по-кратък срок на предоставяне.

Статус: Изпълнена

С Правилата за предконсулска заверка на документи в Министерството на културата са въведени следните срокове: експресни за 1 ден, бърза за 3 дни, обикновена за 7 дни.

Мярка 394: Предконсулска заверка на оригинали и нотариално заверени копия на служебни бележки и други документи

Създаване на възможност за „бърза/експресна” услуга с по-кратък срок на предоставяне.

Статус: Изпълнена

С Правилата за предконсулска заверка на документи в Министерството на културата са въведени следните срокове: експресни за 1 ден, бърза за 3 дни, обикновена за 7 дни.

Мярка 395: Предконсулска заверка на оригинали и нотариално заверени копия на други документи, издавани от Министерството на културата и от неговите второстепенни разпоредители

Създаване на възможност за „бърза/експресна” услуга с по-кратък срок на предоставяне.

Статус: Изпълнена

С Правилата за предконсулска заверка на документи в Министерството на културата са въведени следните срокове: експресни за 1 ден, бърза за 3 дни, обикновена за 7 дни.

Мярка 396: Предоставяне на закрила на деца с изявени дарби

- Необходимо е популяризиране на тази услуга: На интернет страницата на министерството да се публикува годишната Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и съответните класирания на националните и международни конкурси, включени в нея.

- Да се създаде възможност за подаване на заявлението по електронен път, тъй като за услугата не се заплаща такса

Статус: Изпълнена

На интернет страницата на министерството е публикувана информация за закрила на децата с изявени дарби, както и Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби. Създадена е възможност за подаване на документите по електронен път.

Мярка 397: Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби за еднократно подпомагане за участие в курс за обучение или за участие в пленер, организирани от училище по изкуствата

- Служебната бележка от училището, в което учи, да се получава по служебен път.

- При отказ на кандидатите, които не отговорят на изискванията, да бъдат уведомени за мотивираното становище на комисията.

- Публикуване на критериите за избор на кандидати за еднократно финансово подпомагане или стипендия.

- Да се създаде възможност за подаване на заявлението по електронен път, тъй като за услугата не се заплаща такса.

Статус: Изпълнена

Критерии за избор на кандидати за еднократно финансиране или стипендия се публикуват на интернет страницата на министерството ежегодно. Създадена е възможност гражданите да подават заявленията и приложените към тях документи по електронен път. След разглеждането им и издаване на заповед на министъра на културата, подалите заявлението се уведомяват по електронен път, като екземпляр от заповедта могат да получат от съответното училище.

Мярка 398: Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби за еднократно подпомагане за участие в национален или международен конкурс

- Служебната бележка от училището, в което учи, да се получава по служебен път.

- При отказ кандидатите, които не отговорят на изискванията, да бъдат уведомени за мотивираното становище на комисията.

- Публикуване на критериите за избор на кандидати за еднократно финансово подпомагане.

- Да се създаде възможност за подаване на заявлението по електронен път, тъй като за услугата не се заплаща такса.

Статус: Изпълнена

Критерии за избор на кандидати за еднократно финансиране или стипендия се публикуват на интернет страницата на министерството ежегодно. Създадена е възможност гражданите да подават заявленията и приложените към тях документи по електронен път. След разглеждането им и издаване на заповед на министъра на културата, подалите заявлението се уведомяват по електронен път, като екземпляр от заповедта могат да получат от съответното училище.

Мярка 399: Предоставяне на стипендии на ученици от училищата по изкуствата

- Служебната бележка от училището, в което учи, да се получава по служебен път.

- При отказ кандидатите, които не отговорят на изискванията, да бъдат уведомени за мотивираното становище на комисията.

- Публикуване на критериите за избор на кандидати за предоставяне на едногодишна стипендия.

- Да се създаде възможност за подаване на заявлението по електронен път, тъй като за услугата не се заплаща такса.

Статус: Изпълнена

Критерии за избор на кандидати за еднократно финансиране или стипендия се публикуват на интернет страницата на министерството ежегодно. Създадена е възможност гражданите да подават заявленията и приложените към тях документи по електронен път. След разглеждането им и издаване на заповед на министъра на културата, подалите заявлението се уведомяват по електронен път, като екземпляр от заповедта могат да получат от съответното училище.

Мярка 400: Отпускане на субсидии за финансиране на творчески проекти на конкурсен принцип на музеи/културни институции. Публикуване на условията на интернет страницата на министерството и намаляване на броя на документите, които се предоставят при сключването на договор

Статус: Изпълнена

В областта на сценичните изкуства има правила за финансиране на творчески проекти на конкурсен принцип, в които са разписани всички документи, които организациите предоставят при кандидатстване, като със спечелилите се сключва договор, като се ползват вече подадени документи при регистрация. Всички условия са публикувани на страницата на Министерство на културата.

Мярка 401: Отпускане на целева подкрепа за дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства

Част от документите, необходими за сключване на договори, да се изисква по служебен път.

Статус: Изпълнена

Съгласно Правилата за целева подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителното изкуство,  утвърдени със заповед № РД09-0182 от 02 юни 2010 г. на министъра на културата, документи като: копие от съдебно решение за регистрация, заверено копие от регистрацията по ЕИК и удостоверение за актуално състояние се получават по служебен път чрез електронната страница на Търговския регистър. Това условие важи само за юридическите лица и неправителствените организации, които са пререгистрирани съгласно Закона за търговския регистър. Указания за кандидатстване и изискванията към документите са публикувани на интернет страницата на министерството. Със средства от  бюджета за 2011 г. на министерството е проведена сесия за подкрепа на музейната дейност.

Мярка 402: Изготвяне на Национален културен календар – информацията да се изисква по електронен път

Статус: Изпълнена

Информацията се изисква с официално писмо от Областните управители и творческите съюзи като се получава на хартиен и електронен носител. Културният календар е публикуван на сайта на министерството.

Мярка 403: Регистриране на декларационните актове по чл. 59 от Закона за културното наследство за декларираните недвижими културни ценности и на предложения за промяна на статута на недвижими културни ценности

Нормативно установяване на срок за предоставяне на услугата след подаване на заявлението и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 290 от 20 октомври 2011 г.(обнародвано в ДВ, брой 84 от 28 октомври 2011 г) е приета Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.  Дейността не представлява услуга, за извършването й  не се подават заявления и не се събират такси. Вписват се актовете, издадени от министъра на културата, като това се извършва незабавно по служебен път.

Мярка 404: Регистриране на актовете на министъра на културата за отписване от списъците на декларираните недвижими културни ценности и на предложения за промяна на статута на недвижими културни ценности

Нормативно установяване на срок за предоставяне на услугата след подаване на заявлението и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 290 от 20 октомври 2011 г.(обнародвано в ДВ, брой 84 от 28 октомври 2011 г) е приета Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.  Дейността не представлява услуга, за извършването й  не се подават заявления и не се събират такси. Вписват се актовете, издадени от министъра на културата, като това се извършва незабавно по служебен път.

Мярка 405: Определяне на условията и реда за достъп до недвижими културни ценности за необходимите проучвания, както и за документирането им с цел тяхното популяризиране

Нормативно установяване на срок за предоставяне на услугата след подаване на заявлението и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 8 от 18 януари 2012 г. е приет Правилник за устройството и дейността на Националният институт за недвижимо културно наследство. Извършен е анализ на дейността на института, въз основа на който се установява следното:

Съгласно Закона за културното наследство декларирането, съответно предоставянето на статут на обекти на недвижимото културно наследство се извършва със заповеди на министъра на културата). Посочените  заповеди съдържат режимите за опазване на недвижимите културни ценности, които от своя страна определят условията за достъп до тях.

С режима за опазване се посочват териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. Посочените предписания включват условия за достъп. Държавата, общините и частните лица създават условия и гарантират на всяко лице равен достъп до културни ценности като публичен достъп се осигурява само с цел експониране, а безплатен публичен достъп с научно изследователска цел.

Лицата, желаещи достъп до недвижими културни ценности (като места за заснемане на филми, реклами и други), с определен режим на опазване могат да се съобразят с посочения режим, като се информират за това от заповедите за деклариране или предоставяне на статут. За целта могат да поискат справка или копие от регистъра на Националният институт за недвижимо културно наследство Предоставянето на справки и копия е регламентирано с Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.

Всяка дейност по опазването и представянето на културните ценности се документира. Когато дейността се извършва от външни лица те предоставят документация безвъзмездно в Националния институт за недвижимо културно наследство. Тази документация формира Националния документален архив на института. Справки и копия от него се предоставят по посочената по - горе тарифа.

По своята същност и характер тази дейност не представлява административна услуга по смисъла на §1, т.1 от Закона за администрацията и за нея не могат да се определят срокове и такси.

Мярка 406: Издаване на разрешения за археологически разкопки, сондажи, подводни проучвания, геофизически и други изследвания на недвижими културни ценности във връзка с опазването им

Нормативно установяване на срок за предоставяне на услугата.

Статус: Изпълнена

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания е определен срокът.

Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на културата, като след изтичане на срока по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

Мярка 407: Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности

Да се създаде възможност за електронно подаване на заявление и събиране на таксата.

Статус: В процес на изпълнение

Трансформирането на услугата като електронна ще бъде осъществено с изграждането на Националния регистър за недвижимо културно наследство. Мярка та ще бъде изпълнена в сроковете по Стратегията за електронно управление на МК.

Мярка 408: Предоставяне по определен ред на копия от документация от Националния документален архив, както и заверяване на преписи и препис-извлечение на документи

- Съкращаване на срока за предоставяне на услугата за външни потребители до 7 дни.

- Да се създаде възможност за електронно подаване на заявление и събиране на таксата.

Статус: В процес на изпълнение

Трансформирането на услугата като електронна ще бъде осъществено с изграждането на Националния регистър за недвижимо културно наследство. Мярка та ще бъде изпълнена в сроковете по Стратегията за електронно управление на МК.

Мярка 409: Предоставяне на копия на документация от Националния архивен фонд на недвижими културни ценности

- Съкращаване на срока за предоставяне на услугата за външни потребители до 7 дни.

- Да се създаде възможност за електронно подаване на заявление и събиране на таксата.

Статус: В процес на изпълнение

Трансформирането на услугата като електронна ще бъде осъществено с изграждането на Националния регистър за недвижимо културно наследство. Мярка та ще бъде изпълнена в сроковете по Стратегията за електронно управление на МК.

Мярка 410: Анализиране на недвижимите културни ценности и тяхната среда и определяне на методология за опазването им

Нормативно установяване на срока за предоставяне на услугата и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: Изпълнена

За извършването на анализиране на недвижими културни ценности и създаване на методики за тяхното опазване не се подават заявления.

Анализирането на недвижимите културни ценности и тяхната среда се извършва по отношение на  тяхното състоянието и степен на застрашеност  в различни аспекти - микробиология, сеизмика, температурно – влажностен режим, стабилитет на структурите и деструкции и др. Въз основа на направените анализи се разработват методики и методически указания за опазването на недвижимите културни ценности. Аналитичната дейност и разработването на методики по своя характер са по-скоро научно-изследователката дейност, която не може да бъде определена като административна услуга в съответствие с  §1, т.1 от Закона за администрацията. Следователно за извършването на тези дейности не могат да се определят срокове и да се събират такси.

Мярка 411: Осъществяване на специализирано документиране на недвижимите културни ценности

Нормативно установяване на срока за предоставяне на услугата и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 8 от 18 януари 2012 г. е приет Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство. Извършен е анализ на дейността на института, въз основа на който се установява следното:

Специализираното документиране представлява дейност за създаване на фотограметричен архив на недвижимите културни ценности, който се създава чрез  фотограметрично заснемане на обекта. Дейността обхваща: извършване на геодезични измервания за определяне на контролните фотограметрични точки;  фотохимична обработка на заснетите плаки; изработване на фотокопия с означаване на контролните фотограметрични точки; стереокартиране; компютърна обработка на графичните планове, плотиране. Дейността обслужва приоритетно работата на института , не се събират такси и в тази връзка не представлява административна услуга по смисъла на §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.

Мярка 412: Осъществяване на специализирано документиране на недвижимите културни ценности. Осъществяване на мониторинг на недвижими културни ценности

Нормативно установяване на срока за предоставяне на услугата и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: Изпълнена

Мониторингът представлява полидисциплинарен процес в определени периоди, осъществяван от различни експерти и институти за наблюдение на различни аспекти от състоянието на недвижимите културни ценности - микробиология, сеизмика, температурно-влажностен режим, стабилитет на структурите и деструкции и др. По своята същност и характер тази дейност не представлява административна услуга по смисъла на §1, т.1 от Закона за администрацията и за нея не се събират такси. Мониторингът се извършва на базата на програми, утвърдени от министъра на културата. Следователно не може да бъде определян срок за изпълнението на тази дейност. За извършването на дейността не се събират такси.

Мярка 413: Даване на консултации и препоръки на собствениците за опазването на недвижими културни ценности

Нормативно установяване на срока за предоставяне на услугата и приемане на тарифа за таксите, които има право да събира Националният институт за недвижимо културно наследство.

Статус: В процес на изпълнение

С Постановление на Министерския съвет № 8 от 18 януари 2012 г. е приет Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство. Извършен е анализ на дейността на института, въз основа на който са предприети действия за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от института и изменение на ценоразписа, издаден от директора на института.

Мярка 414: Регистриране на българските филмови продуценти

- Да се изиска по служебен път от Агенцията по вписванията копие от актуалното състояние.

- Да се създаде възможност за подаване на заявление по електронен път, както и електронно заплащане на таксата.

- Да отпадне изискването за копие от личната карта или това да бъде нормативно определено.

Статус: Изпълнена

Извършена е  промяна в интернет страницата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, с която е създадена система за електронно подаване на заявления и прилагане на изискуемите се по Закона за филмовата индустрия документи, както  заплащане на  таксите по електронен път.  Системата е въведена в реална експлоатация..

Измененията на  Наредба №1 за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия са обнародвани в ДВ, брой 105 от 29 декември 2011 г.

Мярка 415: Регистриране на разпространителите на филми в Република България

- Да се изиска по служебен път от Агенцията по вписванията копие от актуалното състояние.

- Да се създаде възможност за подаване на заявление по електронен път, както и електронно заплащане на таксата.

- Да отпадне изискването за копие от личната карта или това да бъде нормативно определено.

Статус: Изпълнена

Извършена е  промяна в интернет страницата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, с която е създадена система за електронно подаване на заявления и прилагане на изискуемите се по Закона за филмовата индустрия документи, както  заплащане на  таксите по електронен път.  Системата е въведена в реална експлоатация..

Измененията на  Наредба №1 за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия са обнародвани в ДВ, брой 105 от 29 декември 2011 г.

Мярка 416: Регистриране на лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България

- Да се изиска по служебен път от Агенцията по вписванията копие от актуалното състояние.

- Да се създаде възможност за подаване на заявление по електронен път, както и електронно заплащане на таксата.

- Да отпадне изискването за копие от личната карта или това да бъде нормативно определено.

Статус: Изпълнена

Извършена е  промяна в интернет страницата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, с която е създадена система за електронно подаване на заявления и прилагане на изискуемите се по Закона за филмовата индустрия документи, както  заплащане на  таксите по електронен път.  Системата е въведена в реална експлоатация..

Измененията на  Наредба №1 за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия са обнародвани в ДВ, брой 105 от 29 декември 2011 г.

Мярка 417: Регистриране на киносалоните в Република България

- Да се изиска по служебен път от Агенцията по вписванията копие от актуалното състояние.

- Да се създаде възможност за подаване на заявление по електронен път, както и електронно заплащане на таксата.

Статус: Изпълнена

Извършена е  промяна в интернет страницата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, с която е създадена система за електронно подаване на заявления и прилагане на изискуемите се по Закона за филмовата индустрия документи, както  заплащане на  таксите по електронен път.  Системата е въведена в реална експлоатация..

Измененията на  Наредба №1 за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия са обнародвани в ДВ, брой 105 от 29 декември 2011 г.

Мярка 418: Регистриране на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукциите с български продуценти

- Намаляване броя на изискваните документи само до копие от договорите, календарен план и план на местата за снимките.

- Да се създаде възможност за подаване на заявление по електронен път, както и електронно заплащане на таксата.

Статус: Изпълнена

Извършена е  промяна в интернет страницата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, с която е създадена система за електронно подаване на заявления и прилагане на изискуемите се по Закона за филмовата индустрия документи, както  заплащане на  таксите по електронен път.  Системата е въведена в реална експлоатация..

Измененията на  Наредба №1 за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия са обнародвани в ДВ, брой 105 от 29 декември 2011 г.

Мярка 419: Регистриране на филмите, получили виза за разпространение и/или показ на филм на територията на Република България

Таксите за издаване на виза да бъдат съобразно категорията на филма.

Статус: Изпълнена

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата в сила от 1 януари 2008 г. са приети изменения относно съставите на комисиите, които разглеждат проекти за държавно подпомагане, създадени са нови правни основания за разглеждане на проекти за финансово подпомагане и са направени изменения и допълнения, свързани с определянето на категориите на фирмите. Посочените изменения са наложили да бъде извършено изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. С посоченото изменения и допълнения тарифата се привежда в съответствие със Закона за филмовата индустрия, като се прави диференциация съобразно категорията на фирма (А,В, С, D, Х) и съобразно това се определя размерът на държавната такса. Към настоящия момент не са налице нови предпоставки за изменения на Закона за филмовата индустрия, които да налагат повторно преразглеждане на видовете такси, както по отношение на техния размер, така и с оглед диференцирането им.

# Министерство на околната среда и водите

Мярка 420: Процедурата по издаване на становище от РИОСВ по инвестиционни предложения, които не попадат в приложения № 1 и 2 към ЗООС

Статус: Изпълнена

С Постановление на Министерския съвет № 136 от 2011 г. е одобрена Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, в която е отпаднало заплащането на услуга по издаване на такива становища. Друга нормативна уредба не регламентира изрично процедура по издаване на такова становище.

Мярка 421: Произнасяне на РИОКОЗ по здравно-хигиенните аспекти в процедурата по ОВОС

Статус: Изпълнена

Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, брой 46 от 1992 г.) е отменена. Премахнат е съгласувателен режим. Упражняването на държавен здравен контрол от Районните здравни инспекции по отношение на устройствените схеми и планове и инвестиционни предложения (проекти) ще се извършва чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.

Мярка 422: Разрешителен режим: за предприятията с нисък рисков потенциал при предотвратяване на големи аварии

Статус: Изпълнена

Проектът на Закон за изменение и допълнение е одобрен на заседание на Министерския съвет на 9 ноември 2011 г. и е приет на първо четене от Народното събрание. Разрешителният режим се трансформира в съгласувателен.

Мярка 423: Разрешителните режими за: - използване на подземни води; - водовземане и за ползване на подземен воден обект; - реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти; - изкуствено подхранване на подземни води; - отвеждане на замърсители в подземни води

Статус: Изпълнена

На 22 юли 2010 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Облекчават разрешителни режими за водовземане и ползване на водни обекти - разрешителният режим се заменя с писмено уведомяване на компетентните органи. Дефинира се една обща процедура, в рамките на която се издава разрешителното за водовземане от подземни води и разрешителното за отвеждане на замърсители в подземните води.

Мярка 424: Разрешителните режими за: водовземане от повърхностни води, ползване на воден обект

Статус: Изпълнена

Приета е Наредба за ползването на повърхностните води ( Постановление на Министерския съвет № 200 от 13 юли 2011 г., ДВ, брой 56 от 22 юли 2011 г.), с която се регламентира реда и начина на използване на повърхностните води и водни обекти, реда за издаване и условията при които се издават разрешителни за водовземане и ползване на повърхностен воден обект. Издава се един административен акт в който се предоставя право за водовземане и право за ползване на воден обект. По този начин се намалява административната тежест върху бизнеса.

Мярка 425: Издаване на разрешително за водоползване и ползване на воден обект

Статус: Изпълнена

Съгласно приетия на 22 юли 2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите министърът на околната среда и водите издава разрешителни само за комплексните и значими язовири. Издаването на разрешителни при всички останали случаи е изведено към Басейновите дирекции.

Мярка 426: Процедурите по ОВОС и екологична оценка

Статус: Изпълнена

С проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е предвидена децентрализация на процедурата по ОВОС към РИОСВ с изключение на ограничени случаи. Проектът е одобрен на заседание на Министерския съвет, проведено на 09 ноември 2011 г. и е приет на първо четене от Народното събрание.

Мярка 427: Комплексни разрешителни

Статус: Изпълнена

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с който се предвижда ИАОС да бъде компетентен орган за издаване, отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на комплексните разрешителни.  Проектът на ЗИД е одобрен на заседание на Министерския съвет, проведено на 09 ноември 2011 г. и е приет на първо четене от Народното събрание.

Мярка 428: Издаване на решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Статус: Изпълнена

В приетия на първо четене от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, е заложено намаляване на срока за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) за предложен план и програма или за тяхно изменение от два на един месец.

Мярка 429: Произнасяне по подадено заявление за издаване на разрешително за водоползване и ползване на воден обект

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите от 10 август 2010 г. Съкратени са сроковете за произнасяне по дадено заявление за издаване на разрешително за водоползване и  ползване на воден обект, както и за разглеждане на документите след отстраняване на несъответствията. Наред с това отпада и изискването за публикуване в Държавен вестник.

Мярка 430: Процедура за промяна на предназначението на земите

Статус: В процес на изпълнение

За съвместяване на процедурата по екологична оценка (ЕО) с процедурата за промяна на предназначението на земите е необходимо да се изготвят  изменения на Закона за опазване на земеделските земи и  Закона за горите за привеждането им в съответствие със Закона за опазване на околната среда. От страна на МОСВ е отправено предложение до МЗХ за подготовка на законодателните промени.

Мярка 431: Процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и комплексно разрешително (КР)

Статус: Изпълнена

В приетия на първо четене от Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се осигурява съвместяване на процедурите по ОВОС и КР за всяко разширение или изменение на действаща инсталация, за чиято експлоатация има  валидно комплексно разрешително. По този начин се съкращават сроковете за процедурата.

Мярка 432: Процедура по издаване на разрешения за промяна на предназначението на земите и процедура по ОВОС

Статус: В процес на изпълнение

За съвместяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с процедурата по издаване на разрешения за промяна на предназначението на земите е необходимо да се изготвят  изменения на Закона за опазване на земеделските земи и  Закона за горите за привеждането им в съответствие със Закона за опазване на околната среда.

Мярка 433: Процедурата по ОВОС и процедурата по издаване на разрешение за строителство

Статус: В процес на изпълнение

За синхронизиране на продължителността процедурата по ОВОС и процедурата по издаване на разрешение за строителство е необходимо привеждане в съответствие със Закона за опазване на околната среда на Закона за устройство на територията.

Мярка 434: Процедури по предотвратяване на големи аварии

Статус: Изпълнена

Приетият на първо четене в Народното събрание Закон за изменение и допълнени на Закона за опазване на околната среда предвижда да отпадане разрешителния режим за предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал и неговата замяна с уведомителен режим. Ще се оптимизира броя на органите които съгласуват и извършват контрол на издадените от МОСВ разрешителни.

Мярка 435: Процедурата по издаване на становище по ЕО и решения по ОВОС

Статус: Изпълнена

С влезлите в сила изменения през януари 2011 г. изменения на Наредбите за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е регламентирано намаляване на броя на хартиените екземпляри на документацията до един, като се изисква представяне на електронен носител.

Мярка 436: Издаване на разрешителни за отпадъци и по поемане на доброволните ангажименти по отношение на опазването на околната среда

Статус: Изпълнена

Проведени са консултации със заинтересованите страни относно възможността за прехвърляне на дейности, свързани с прилагането на доброволните схеми на ЕС (Схемата за управление и одитиране по околна среда и Схема за еко-маркировка), към неправителствени организации. Поради липса на интерес от организациите, МОСВ остава компетентна институция.

Разработен е проект на нов Закон за управление на отпадъците, който предвижда облекчаване на процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци. Разширява се обхватът от дейностите, за които не се изисква разрешение, като разрешението се заменя с регистрационен режим. Въвежда се принципът на мълчаливо съгласие за всички регистрационни режими. Отменя се изискването за изготвяне на фирмени програми за управление на отпадъците.

# Министерство на образованието, младежта и науката

Мярка 437: Даване на справка за годината на откриване на учебно заведение и информация за него

Статус: Изпълнена

Създаден е  регистър, съдържащ информация за годината на откриване на учебните заведения, публикуван на интернет страницата на Националния музей на образованието – Габрово.

Мярка 438: Заверка на образователни документи, издадени от легитимни български средни и висши училища – предвижда се въвеждане на интегрирана услуга „на едно гише” между МОМН и Министерството на външните работи (МВнР)

Статус: Изпълнена

Считано от 04 февруари 2011 г. е въведена интегрирана услуга „на едно гише” между МОМН и МВнР. Предстои отстраняването на възникнали трудности и пълното интегриране на услугата в администрацията на МОМН.

Мярка 439: Удостоверение за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Статус: Изпълнена

С Правилника за устройството и дейността на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (обнародван в ДВ, брой 32 от 19 април 2011 г.) дейностите, свързани с предоставянето на тази услуга преминават в неговата компетентност.

Мярка 440: Удостоверение за владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Статус: Изпълнена

С Правилника за устройството и дейността на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (обнародван в ДВ, брой 32 от 19 април 2011 г.) дейностите, свързани с предоставянето на тази услуга преминават в неговата компетентност.

Мярка 441: Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Статус: Изпълнена

С изменението на Наредба № 2 от 14 април 2003 г. (обнародвано в ДВ, брой 78 от 07 октомври 2011 г., в сила от 08 ноември 2011 г.) дейностите по предоставяне на услугата се извършват от Регионалните инспекторати по образование. По този начин предоставянето на услугата се децентрализира.

Мярка 442: Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Статус: Изпълнена

С изменението на Наредба № 2 от 14 април 2003 г. (обнародвано в ДВ, брой 78 от 07 октомври 2011 г., в сила от 08 ноември 2011 г.) дейностите по предоставяне на услугата се извършват от Регионалните инспекторати по образование. По този начин предоставянето на услугата се децентрализира.

Мярка 443: Издаване на лицензии на центровете за информация и професионално ориентиране и центровете за професионално обучение. Изменение на издадени лицензии на центровете за професионално обучение

Статус: Изпълнена

Съкратен е срокът за издаване на лицензии на центровете за професионално обучение (ЦПО) и центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО). Отпаднало е задължението при подаване на заявления за лицензиране на ЦПО и ЦИПО или изменение на издадена лицензия на ЦПО, лицата да представят удостоверение за актуално състояние. Проверката се извършва по служебен път в Агенцията по вписванията от  експертите на НАПОО. Отпаднало е изискването да се представя допълнителен документ за Единен идентификационен код за търговци или БУЛСТАТ за юридически лица, които не са търговци. Кодът се посочва в заявлението.

Мярка 444: Удостоверение за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

Статус: Изпълнена

С изменението на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (обнародвано в ДВ, брой 59 от 31 юли 2010 г.) е определен срок до 2 месеца за предоставяне на услугата.

# Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Мярка 445: Категоризиране на плажове – услугата да отпадне

Статус: Изпълнена

Режимът е предложен за отпадане в проекта на нов Закон за туризма. Изготвена е оценка на въздействието и в момента тече повторна съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Мярка 446: Категоризиране на места за хранене, когато са самостоятелни заведения – без да са част от хотел, мотел, хижа и др. за заведения една, две и три звезди – категоризацията да се прехвърли на общините

Статус: Изпълнена

В проекта на нов Закон за туризма е предвидено, кметът на общината да определя категорията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения - една, две и три звезди. С изпълнението на мярката се постига и облекчаване на режима поради неговата децентрализация. Изготвена е оценка на въздействието и в момента тече повторна съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Мярка 447: Категоризиране на хотели две и три звезди – категоризацията да се прехвърли на общините

Статус: Изпълнена

В проекта на нов Закон за туризма е предвидено, кметът на общината да определя категорията на хотели две и три звезди. С изпълнението на мярката се постига и облекчаване на режима поради неговата децентрализация. Изготвена е оценка на въздействието и в момента тече повторна съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Мярка 448: Издаване на разрешително на фирми за обучение и изпити за придобиване на квалификационна група по безопасност

Статус: В процес на изпълнение

Регистрационния режим ще бъде облекчен на уведомителен, като ще се допълнят норми уреждащи минимална продължителност на обучението, изисквания към преподавателите и др. с което да се гарантира минималното качество на провежданите обучения. Мярката ще бъде изпълнена частично, тъй като дейността няма да премине към Националната агенция за професионално образование и обучение.

Мярка 449: Издаване на лиценз за оценители на обекти на приватизация е изпълнена

Статус: Изпълнена

В публичен регистър на Камара на независимите оценители в България (КНОБ) към момента са вписани оценителите по Закона за независимите оценители, като лицензионният режим е заменен с регистрационен. Издадени са 3163 бр. сертификати и лични печати. Има оценители, които притежават повече от един сертификат. КНОБ издава сертификати за всички видове оценки, извършвани до учредяването и за обектите на приватизация, вкл. на земеделски земи и гори.

Мярка 450: Облекчаване на процедурата за издаване на удостоверения за регистрация на производители на спирт, дестилати и спиртни напитки по Закона за виното и спиртните напитки

Статус: Изпълнена

Работна група назначена от министъра на земеделието и храните с председател изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното разработи нов Закон за виното и спиртните напитки. Проектът на Закон за виното и спиртните напитки беше приет от Министерския съвет в края на декември 2011 г. и на 06 януари 2012 г. е внесен в Народното събрание. Процедурата е разписана в съответствие с изискванията на чл. 40 от Закона за виното и спиртните напитки.

Мярка 451: Облекчаване на процедурата за издаване на акт за утвърждаване на спиртни напитки с географски указания по Закона за виното и спиртните напитки и Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Мярката няма да бъде изпълнена. Процедурата по утвърждаване на спиртни напитки с географско указание е регламентирана в Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и е задължителна за всички страни-членки на ЕС. Декларацията за верността на обстоятелствата по т. 3 – 7, съгласно чл. 31, ал. 3, т. 11 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им не трябва да отпада. При утвърждаване на спиртна напитка с географско указание се представят топографски карти на географския район, почвени скици, справка за площите, засадени с плододаващи лозя или овощни култури и други документи, съдържащи специализирана информация, която много трудно може да се провери от Комисията, която разглежда тези документи. Затова е необходимо заявителят, чрез декларация да поеме отговорност за верността на данните, които предоставя.

Мярка 452: Облекчаване на процедурата по издаване на удостоверения за определяне на категорията на средствата за подслон и места за настаняване

Статус: Изпълнена

В проекта на нов Закон за туризма е предвидено, кметът на общината да определя категорията на хотели две и три звезди. С изпълнението на мярката се постига и облекчаване на режима поради неговата децентрализация. Изготвена е оценка на въздействието и в момента тече повторна съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Мярка 453: Облекчаване на достъпа до участия на туристическите фирми, организации и общински администрации на български информационни международни туристически изложения

Статус: Изпълнена

Със Заповед № РД-16-1303 от 15 ноември 2010 г. са променени вътрешните правила и процедурата е облекчена.

Мярка 454: Удостоверение за регистрация на дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма счита, че формалното раздробяване на режима не би довело до ефективност – облекчаване на режима, намаляване на времето за издаване на удостоверенията, намаляване на цената, намаляване на необходимите документи за издаване на удостоверение и др. Мярката няма да бъде изпълнена.

Мярка 455: Облекчаване на процедурата за издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали по Закона за управление на отпадъците

Статус: Изпълнена

Направени са промени, с които се въвеждат изисквания дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, увеличени са глобите и съответно имуществените санкции, въведени са забрани за изкупуване от физически лица на определени номенклатури метални отпадъци с цел намаляване на кражбите.

Мярка 456: Опростяване на процедурата за разглеждане на документи за регистрация на туроператори

Статус: В процес на изпълнение

Изпълнението е пряко обвързано с приетата Методиката за разходоориентиран размер на таксите, приета от Министерския съвет и обнародвана в ДВ, брой 4 от 13 януари 2012 г.  Разработени са конкретни промени в Тарифата за таксите, събирани по Закона за туризма, но предвид предстоящото приемане на нов Закон за туризма и срока за прилагане на Методиката, определен в § 1 от Заключителните разпоредби на Постановление на Министерския съвет № 1 от 2012 г. изпълнението на мярката се забавя.

Мярка 457: Регистрация на лица по чл. 139 а от Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия за сгради – етажна собственост

Статус: Изпълнена

Актуализирани са изискванията за предоставяне на документ за търговска регистрация и удостоверение за актуално състояние – ползва се служебно информацията в търговския регистър на Агенцията по вписванията. Таксата се внася предварително и при отказ не се възстановява.

Мярка 458: Справки и консултации относно прилагането на регистрационните режими по Закона за туризма и нормативните актове по неговото прилагане

Статус: Изпълнена

Оптимизирани са вътрешните срокове и процедурите с цел осигуряване на необходимото административно време за обработка на постъпилите запитвания, увеличена беше числеността на дирекция „Туристическа политика”.

Мярка 459: Вписване на лицата, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност, в Националния туристически регистър, както и издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определяне на категория и вписване на промяна в обстоятелствата относно вписаните такива в Националния туристически регистър - Намаляване на таксата.

Статус: В процес на изпълнение

Изпълнението е пряко обвързано с приетата Методика за разходоориентиран размер на таксите.  Разработени са конкретни промени в Тарифата за таксите, събирани по Закона за туризма, но предвид предстоящото приемане на нов Закон за туризма и срока за прилагане на Методиката, определен в § 1 от Заключителните разпоредби на Постановление на Министерския съвет № 1 от 2012 г. изпълнението на мярката се отлага.

# Министерство на физическото възпитание и спорта

Мярка 460: Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. Сключване на споразумение с Министерството на правосъдието за предоставяне по електронен път на информация от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Министерството на правосъдието няма готовност за електронен обмен на данните, включени в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел.

Мярка 461: Предоставяне на информация от Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. Интегриране на услугата по предоставяне на информация от Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове

Статус: Изпълнена

Националният регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове е публичен. Информацията от регистъра се ползва от официалната интернет страница на министерството.

Мярка 462: Издаване на разрешения за използване на спортни обекти. Промяна на нормативната база за даване на разрешения за използване на спортни обекти от министъра на физическото възпитание и спорта

Статус: В процес на изпълнение

Назначената от министъра на физическото възпитание и спорта междуведомствена работна група включваща експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерството на физическото възпитание и спорта е изготвила варианти на предложения за изменение и допълнение на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, които са съобразени с действащата нормативна уредба в страната. Предвид това, че Наредбата е подзаконов нормативен акт, а реда и начина за разрешаване на спортни обекти са определени в закон, окончателната редакция на наредбата ще бъде извършена след приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР и Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, който е внесен за разглеждане в Народното събрание.

# Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мярка 463: Одобрява програмите за обучение на лицата, които извършват обучение по прилагането на изискванията за оперативна съвместимост, на процедурите за оценяване и проверка, по издаването на удостоверяващите документи и по прилагането на европейските и българските стандарти, касаещи железопътния транспорт

Статус: Изпълнена

Одобряването на програмите е прекратено. Изискването за одобряването на програмите отпадна след промените на Закона за железопътния транспорт, обн. ДВ брой 22 от 2009 г.

Мярка 464: Регистрира лицата, които извършват обучение по прилагането на изискванията за оперативна съвместимост, на процедурите за оценяване и проверка, по издаване на удостоверяващите документи и по прилагането на европейските и българските стандарти, касаещи железопътния транспорт

Статус: Изпълнена

Извършването на регистрацията е прекратено. Изискването за извършване на регистрацията отпадна след промените на Закона за железопътния транспорт, обн. ДВ, брой 22 от 2009 г.

Мярка 465: Издаване на наказателните постановления по съставените актове за констатирани нарушения

Статус: Изпълнена

От списъка с предоставяните административни услуги от ИА „Железопътна администрация”  отпадна издаването на наказателните постановления по съответните актове за констатирани нарушения, тъй като това представлява административна (контролна) дейност, а не услуга.

Мярка 466: Издаване на дубликат на разрешително за международен превоз на пътници

Статус: Изпълнена

В Закона за автомобилните превози и в Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари не е предвиден текст, регламентиращ издаването на дубликат на разрешително за превоз на пътници с автобус. Отменен беше текстът на чл. 95а в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, брой 96 от 2011 г.), който предвиждаше издаването на дубликат.

Мярка 467: Легализация на образователни документи

Статус: Изпълнена

Подобрена е процедурата по заверка от МТИТС и легализация на образователни документи от МВнР. Актуализирани са Вътрешните правила за организация на административното обслужване в МТИТС (чл.5, т.12), като срокът за предоставянето на услугата е намален от 10 на 5 дни. Направеният анализ показа, че услугата не се предоставя често и изграждането на единно гише с МВнР не е целесъобразно.

Мярка 468: Издаване на дубликат на лиценз и удостоверението за регистрация

Статус: Изпълнена

След промените в Наредба № 34 (ДВ брой 73 от 20 септември 2011 г.) дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от превозвача.

Променена беше и Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. След направените промени дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари или дубликат на заверено копие на лиценза на Общността се издава в 7-дневен срок.

Мярка 469: Заверяване на превозни документи

Статус: Изпълнена

С направените промени в Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (в сила от 1 януари 2012 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава или заверява сертификатите за техническа изправност до края на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението.

Мярка 470: Издаване на удостоверения на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Статус: Изпълнена

С промени в чл. 41, ал.2 на Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, брой 46 от 2011 г.) е определен срок за предоставяне на удостоверения на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт.

Мярка 471: Утвърждаване на учебната програма и документацията, свързана с обучението на кандидатите за получаване на удостоверение за консултант по безопасността на превозите на опасни товари, и регистриране на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по сигурността на превозите на опасни товари

Статус: Изпълнена

Със Заповед № 14-00-89 от 7 юли 2011 г. на изпълнителния директор на ИА „Железопътна администрация” е определен едномесечен срок за утвърждаване на учебната програма и документацията, свързана с обучението на кандидатите за получаване на удостоверение за консултант по безопасността на превозите на опасни товари.

Мярка 472: Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на нов или съществено променен подвижен състав, за който няма изисквания в техническите спецификации за оперативна съвместимост

Статус: Изпълнена

Срокът за предоставянето им е регламентиран с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с трансевропейската железопътна система, която е публикувана в ДВ, брой 84 от 26 октомври 2010 г.

Мярка 473: Таксите да се съобразят с естеството на услугите, за да не са прекомерни. Макар и за малка част от услугите сумите са значителни. Освен това съществуват услуги, за които не се събира такса

Статус: В процес на изпълнение

Необходимо е да се направят промени в същесвуващи такси в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в сиистемата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и да се предвидят по-ниски такси от предложените промени в тарифата. Предвиждат се неаргументирано големи такси, които трябва да бъдат намалени. Необходимо е да се преразгледат таксите на ИА „Железопътна администрация”, ИА „Морска администрация” и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрациоя”. Таксите трябва да бъдат съобразено с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.

Мярка 474: Услугите, свързани със справки от вътрешноведомствени регистри, да се извършват в по-кратки срокове и на по-ниски цени

Статус: В процес на изпълнение

Необходимо е да се направят промени в същесвуващи такси в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в сиистемата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и да се предвидят по-ниски такси от предложените промени в тарифата. Предвиждат се неаргументирано големи такси, които трябва да бъдат намалени. Необходимо е да се преразгледат таксите на ИА „Железопътна администрация”, ИА „Морска администрация” и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрациоя”. Таксите трябва да бъдат съобразено с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.

Мярка 475: Предоставяне на информация от регистрите, водени от агенцията

Статус: В процес на изпълнение

Необходимо е да се направят промени в същесвуващи такси в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в сиистемата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мярката се отнася за таксите на ИА „Морска администрация” и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрациоя”. Таксите трябва да бъдат съобразено с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.

Мярка 476: Повторно явяване на проверовъчен изпит

Статус: Изпълнена

Целта на мярката беше да се обмисли въвеждането на минимална такса. Такава не беше въведена поради изключително малкия брой проведени повторни изпити.

Мярка 477: Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт; Предоставяне на систематизирана информация за необходимите документи и възможност за изтегляне на бланки от страницата на администрацията (еднопосочна услуга); Подаване на заявление по електронен път (двупосочна услуга); Събиране на документ по служебен път; Издаване на удостоверения/сертификати за безопасност на железопътните превозвачи и удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура; Издаване на дубликат на изгубено или унищожено удостоверение за издържан проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт; Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура; Предоставяне на систематизирана информация за необходимите документи и възможност за изтегляне на бланки от страницата на администрацията

Статус: Изпълнена

На електронната страница на ИА "Железопътна администрация" е предоставена систематизирана информация за необходимите документи за издаване на свидетелство на локомотивен машинист, сертификат за безопасност на железопътен превозвач, удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура, сертификат на лице, отговорно за поддръжката на железопътни превозни средства.  Публикувани  са всички заявления за: издаване на свидетелство за локомотивен машинист, който управлява влакове в трансевропейската железопътна мрежа; сертификат за безопасност на железопътен превозвач; удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура; сертификат на лице, отговорно за поддръжката на железопътни превозни средства. В агенцията се приемат по електронен път докладите на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари с железопътен транспорт. Агенцията води Национален регистър на железопътните превозни средства, в който по електронен път се попълват от собствениците или ползвателите данните за всяко железопътно превозно средство.

Мярка 478: Свидетелство за правоспособност (издава се от ИАЖА); Удостоверение за заемане на длъжност (издава се от БДЖ или от друг превозвач); Удостоверение от последния положен проверочен изпит (издава се от ИАЖА).

Статус: Изпълнена

Събират се по служебен път необходимите документи за издаване от ИА „Железопътна администрация” на свидетелство или удостоверение по реда на Наредба № 56. Документите от ИА „Железопътна администрация”, необходими за издаване на удостоверение за заемане на длъжност, се предоставят по служебен път на превозвачите или управителя на инфраструктурата.

Мярка 479: Предоставяне на информация по електронен път, приемане на заявления по електронен път, прилагане на принципа на служебното начало

Статус: Изпълнена

Информацията от Националния регистър на железопътните превозни средства се предоставя по електронен път на собствениците, ползвателите или други клиенти. На електронната страница на е ИА „Железопътна администрация” са публикувани всички заявления за издаване на: свидетелство за локомотивен машинист, който управлява влакове в трансевропейската железопътна мрежа; сертификат за безопасност на железопътен превозвач; удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура.

Мярка 480: Предоставяне на информация по електронен път, приемане на заявления по електронен път, прилагане на принципа на служебното начало

Статус: В процес на изпълнение

На страницата на Главна дирекция  "Гражданска въздухоплавателна администрация" е налична информацията за правното основание и изискващите се документи за издаването на свидетелства, удостоверения и лицензи, както и са налични всички бланки на заявления по отношение на лицензирането на авиационния персонал. Може да бъде направена и справка за статуса на подадено заявление по лицензиране на авиационния персонал. Услугата за предварително записване за полагане на теоретичен изпит пред ГДГВА е активна. Услугата за предварително записване на дата за провеждане на медицински преглед е на етап "предпускови изпитания".

Подписан е договор и е разработен модул за безхартиен обмен на информация между ГВА и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Услугата ще бъде достъпна чрез контролиран достъп през интернет страницата на ГВА до 15 март 2012 г., поради необходимото съгласуване с другите заинтересувани институции.

Подготвен е  портал за справки по деловоден статус на преписки и с възможност за включване в обмена на електронни документи с МТИТС, МВнР,  ДП РВД и Летище София. Стартирането е технологично отложено до 15 февруари 2012 г., във връзка с утвърждаването на Вътрешни правила за организацията на работата с документите в дирекцията.

Мярка 481: Предоставяне на информация по електронен път, приемане на заявления по електронен път, прилагане на принципа на служебното начало

Статус: В процес на изпълнение

На електронната страница на ИА „Морска администрация” са публикувани изискванията за начина на приемане, формата и начина на изпращане на електронно подписани документи. ИАМА прилага принципа на служебното начало във връзка с издаването на съответните документи. Очаква се финализиране на шаблона за подаване на заявления по електронен път.

Електронните услуги, свързани с Регистъра на корабите са включени в основния списък със служебни ЕАУ и регистри/класификации, които ще бъдат разработени в рамките на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път", утвърден с решение на САР от 19.04.2011 г. Електронните услуги, свързани с Регистъра на морските лица, Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори са в резервния списък  със служебни ЕАУ и регистри/класификации. Изпълнението ще започне с изпълнение на дейност по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Прогнозен срок за изпълнение на проекта: март 2013 г.

Мярка 482: Подаване на заявления по електронен път

Статус: Изпълнена

Шаблонът за подаване на заявления по електронен път е публикуван на страницата на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав". Подаване на заявления по електронен път (e-mail) е възможно. Преминаването към електронно предоставяне на услуги е извършено. На интернет страницата на ИА ППД се публикува за безплатно ползване от всички корабособственици и заинтересовани лица в HTML формат ежедневен бюлетин, съдържащ данни за хидрологичната и метеорологична обстановка по р. Дунав (метеоинформация, водни нива, критични участъци).

Мярка 483: Въвеждане в реална експлоатация на Единния портал за достъп до електронните административни услуги

Статус: Изпълнена

Порталът е в реална експлоатация от месец декември 2010 г. С изпълнението на мярката бяха разширени възможностите за предоставяне на е-услуги.

Мярка 484: Изработване на кадастрални, топографски, навигационни и лоцмански карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея, ситуационни хидрография планове, хидрография снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав, свързани с проектирането и строителството по нея, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица; Съгласуване разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите; Подаване на заявление по електронен път

Статус: В процес на изпълнение

Електронни карти за навигация са публикувани на интернет страницата на агенцията под секцията "Електронни навигационни карти" в издание на международно одобреният Inland ECDIS стандарт 1.02. Картите се разработват по Проект NEWADA. Все още Електронните навигационни карти не се публикуват в издание на стандарта 2.1. Заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл.46, ал.1, т.4 от ЗВ) е публикувано на страницата в отделен таб (Процедури -> Издаване на разрешителни).

Мярка 485: Предоставяне на информация от регистрите на пристанищата и пристанищните оператори; Възможност за подаване на заявление по електронен път и получаване на информацията по електронен път. Или на заинтересованите лица да се даде възможност за получаване на справки от регистрите по електронен път (публичен достъп до регистрите), като по този начин ще се намали натоварването на администрацията по отношение на тази услуга; Ще отпадне и необходимостта от заплащане на такса

Статус: Изпълнена

Регистрите на пристанищата и пристанищните оператори са публични и са публикувани в сайта на ИА „Морска администрация”. Заинтересованите лица имат възможност да направят справка без да натоварват администрацията и без заплащане на такса.

Мярка 486: Преглед на кораби по р. Дунав; Подаване на заявление по електронен път, в което се посочват следните данни: корабопритежател; име на кораба, точни данни; вида на прегледа; пристанище и дата на извършване на прегледа

Статус: В процес на изпълнение

На електронната страница на ИА „Морска администрация” са публикувани изискванията за начина на приемане, формата и начин на изпращане на електронно подписани документи.

Електронните услуги, свързани с Регистъра на корабите са включени в основния списък със служебни ЕАУ и регистри/класификации, които ще бъдат разработени в рамките на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път", утвърден с решение на САР №3 от 19.04.2011 г. електронните услуги, свързани с Регистъра на морските лица, Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори са в резервния списък  със служебни ЕАУ и регистри/класификации. Изпълнението ще започне с изпълнение на дейност по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Прогнозен срок за изпълнение на проекта: март 2013 г.

Мярка 487: Издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния технически персонал; Предоставяне на систематизирана информация (информационна услуга) за необходимите документи и възможност за изтегляне на бланки от страницата на администрацията; Подаване на заявления по електронен път, като необходимите документи се изискват по служебен път от организация, притежаваща валиден сертификат за одобрение на организация за обучение на персонал по техническо обслужване и ремонт на авиационна техника по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 г. (удостоверение за завършено теоретично и практическо обучение в АУЦ); ‐удостоверение за издържан теоретичен изпит за лицата, удостоверение за преминат курс

Статус: В процес на изпълнение

Отговорната институция е Главна дирекция  "Гражданска въздухоплавателна администрация". Подписан е договор за  развитие на съществуващата система "Лицензиране на авиационния персонал, въздухоплавателни средства и летателна годност" за добавяне на елементи на електронното управление и прилагане принципа на служебното начало по отношение на издавани свидетелства на авиационния персонал. Стартирането е предвидено за срока на изпълнение на договора - 15 април 2012 г.

Мярка 488: Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура; Предоставяне на систематизирана информация за необходимите документи и възможност за изтегляне на бланки от страницата на администрацията

Статус: Изпълнена

Определената отговорна структура е  ИА „Железопътна администрация”. Мярката е изпълнена. На страницата на агенцията е публикувана систематизирана информация за необходимите документи за съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура.

# Министерство на земеделието и храните

Мярка 489: Поддържане на публичен регистър на категоризираните ферми за добив на краве мляко

Статус: Изпълнена

Извършено е изменение на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (изм. ДВ. брой 23 от 22 Март 2011г.).

Мярка 490: Регистриране на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко

Статус: Изпълнена

Информацията за акредитацията на лабораториите се изисква по служебен път от Българската агенция по акредитация.

Мярка 491: Регистрация на риболовни кораби

Статус: Изпълнена

Извършена е промяна на процедурата по качество (ПК 05-01) "Вписване в регистрите на корабите", уреждаща обмена на информация между ИА "Морска администрация" и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, което ще осигури поддържането в актуално състояние на регистъра на риболовните кораби.

Мярка 492: Регистрация на центрове за първа продажба на продукти от риболов

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите е приет от Народното събрание на първо четене в зала.

Мярка 493: Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите е приет от Народното събрание на първо четене в зала.

Мярка 494: Издаване на удостоверение при кандидатстване за получаване на лицензия за износ на вино (експортна субсидия)

Статус: Изпълнена

Услугата е отпаднала. В нормативната уредба, регламентираща дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното не фигурира услугата "Издаване на удостоверение при кандидатстване за получаване на лицензия за износ на вино (експортна субсидия).

Мярка 495: Вписване на производител на винено грозде

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на нов Закон за виното и спиртните напитки (изготвен от Изпълнителна агенция по лозата и виното, МЗХ) е постъпил в Народното събрание на 6 януари 2012 г. и предстои да бъде разглеждан от постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 496: Предоставяне на информация, свързана с дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното

Статус: Изпълнена

В Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), актуализиран към 16 август 2011 г., не фигурира такава услуга.

Мярка 497: Актуално състояние на лозарско стопанство

Статус: Изпълнена

Извършено е изменение и допълнение на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в който изискванията по чл.8, ал.3 от Наредбата да отпадат (отм. ДВ, брой 3 от 2011 г., в сила от 11 януари 2011 г.)

Мярка 498: Издаване на удостоверение с данни за собственик или за техника

Статус: Изпълнена

Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.)

Мярка 499: Предоставяне на справки за броя на техниката от един вид, марка или модел

Статус: Изпълнена

Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.)

Мярка 500: Предоставяне на експертна справка за проверка на идентификационните номера на техниката

Статус: Изпълнена

Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.)

Мярка 501: Издаване на удостоверения за съответствие, на базата на които КТИ към МЗХ извършва регистрация на употребявана земеделска и горска техника и осъществява контрол на пазара

Статус: Изпълнена

Извършено е изменение и допълнение на Наредба № 24 от 28 февруари от 2006г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части (изм. ДВ. брой 65 от 23 август 2011г.).

Мярка 502: Издаване на протоколи за техническа идентификация на употребявани трактори, ремаркета и друга прикачна и самоходна техника, на базата на които КТИ към МЗХ извършва регистрация

Статус: Изпълнена

Извършено е изменение и допълнение на Наредба № 24 от 28 февруари от 2006г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части (изм. ДВ. брой 65 от 23 август 2011г.).

Мярка 503: Сертифициране на земеделска и горска техника

Статус: Изпълнена

С приемането на Закона за изменение и допълнени на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.) функциите за сертифициране отпадат от Центрове за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части (ЦИЗГТРЧ) и се поемат от Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните.

Мярка 504: Одобряване на реклама на ветеринарномедицински продукт

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

По отношение на тази мярка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) счита, че административната услуга не следва да отпада, тъй като предварителното одобрение на рекламата е свързано с контрола на нейното съдържание. Агенцията се аргументира с чл. 329 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВД), където са определени изрични разпоредби, свързани с рекламата на ветеринарномедицински продукти.

Дискусионният характер на мярката се мотивира от БАБХ, с липсата на ефективен механизъм, чрез който органите на Агенцията могат да следят за разпространението на реклами на ветеринарномедицински продукти в електронните медии и печатните издания.

Поради тази причина, БАБХ счита, че по-целесъобразно е предварителното одобряване на проектите на реклами на ветеринарномедицински продукти, за което в чл.328 от ЗВД е предвиден съответен режим, чиято цел е недопускане на нарушенията, предвидени в чл.329 от Закона.

Мярка 505: Регистрация на транспортните средства за превозване на храни и суровини от животински произход

Статус: В процес на изпълнение

Българската агенция по безопасност на храните е внесла в МЗХ предложение, свързано със Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2012 г., предвиждащо разработването на  проект на Закон за изменение и допълнение на ЗВД, чрез който Мярката ще бъде изпълнена.

Мярка 506: Издаване на удостоверение за съответствие

Статус: В процес на изпълнение

Предвижда се издаването на удостоверение за съответствие да отпадне след промяна на нормативната уредба и изпълнение на допълнителната оптимизация по т. 61 и т. 66 от Плана.

Мярка 507: Изпитване на нова земеделска и горска техника

Статус: Изпълнена

Със Заповед № з-61 от 30 юни 2011 г. на изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция са определени сроковете за извършване на дейностите по сертифициране, изпитване и оценка за съответствие с националните и международни изисквания за безопасност на техниката. Заповедта е в сила от 1 юли 2011 г.

Мярка 508: Сертифициране на земеделска и горска техника

Статус: Изпълнена

Срокът за сертифициране на земеделска и горска техника е определен в чл. 9, ал. 5 на Закона за регистрация на земеделска и горска техника.

Мярка 509: Изпитвания, свързани с одобряване на типа на компоненти и системи за трактори и прикачна техника

Статус: Изпълнена

Със Заповед № з-61 от 30 юни 2011 г. на изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция са определени сроковете за извършване на дейностите по сертифициране, изпитване и оценка за съответствие с националните и международни изисквания за безопасност на техниката. Заповедта е в сила от 1 юли 2011 г.

Мярка 510: Проверки, свързани с одобряване на типа на компоненти и системи за трактори и прикачна техника

Статус: Изпълнена

Със Заповед № з-61 от 30 юни 2011 г. на изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция са определени сроковете за извършване на дейностите по сертифициране, изпитване и оценка за съответствие с националните и международни изисквания за безопасност на техниката. Заповедта е в сила от 1 юли 2011 г.

Мярка 511: Изпитване на употребявана техника

Статус: Изпълнена

Със Заповед № з-61 от 30 юни 2011 г. на изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция са определени сроковете за извършване на дейностите по сертифициране, изпитване и оценка за съответствие с националните и международни изисквания за безопасност на техниката. Заповедта е в сила от 1 юли 2011 г.

Мярка 512: Промяна на предназначението на земеделските земи

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена. С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи(ЗОЗЗ, ДВ. брой 39 от 20 май 2011г.) се прецизират сроковете.

Процедурата по промяна на предназначението на земеделските земи се извършва на два етапа: І-ви етап е утвърждаване на площадка и/или трасета за проектиране, а ІІ-ри етап – промяна на предназначението на земеделската земя.

За І-ви етап срокът за произнасяне на компетентния орган е едномесечен и е фиксиран в чл. 22, ал. 1 ЗОЗЗ: „(1) Площадките и трасетата на обектите по чл. 21 се утвърждават с решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 по искане на собственика на земята - за случаите по чл. 18, и по искане на инвеститора на обекта - за случаите по чл. 19. Решението се издава в едномесечен срок от подаването на писменото искане”.

За ІІ-ри етап – промяна на предназначението на земеделската земя, срокът за произнасяне на компетентния орган е 30-дневен (с изменение на ЗОЗЗ, ДВ. бр. 39 от 20.05.2011 г.) и е фиксиран в чл. 24, ал. 2, ЗОЗЗ, изречение второ: „Комисиите по чл. 17, ал. 1 в 30-дневен срок от предложението постановяват решение за промяна на предназначението на земеделските земи.”

Мярка 513: Регистрация на търговците на зърно

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Постановление на Министерския съвет № 255 от 7 септември 2011 г. (обн. в  ДВ, брой 71 от 13 септември 2011 г.) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните, приета с Постановление на Министерския съвет № 167 от 2003 Г. (ДВ, брой 69 от 2003 г.)

Мярка 514: Издаване на удостоверение на лице, включено в Списъка на вещите лица

Статус: Изпълнена

С приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ( обн., ДВ, брой 62 от 2010 г.) се преустанови цялостното предоставяне на услугата и съответната процедура, прилагана в МЗХ. Дейността по предоставяне на удостоверения за оценители на земеделска земя ще се извършва от Камарата на независимите оценители.

Мярка 515: Промяна на предназначението на земеделските земи

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Необходимите промени, свързани с регламентирането на необходимите документи, сроковете и процедурите относно промяна на предназначението на земеделските земи, са изпълнени.

Не е изпълнено намаляването на броя на изискуемите документи по процедурата - акт за категоризация и удостоверение за поливност на земята, със следните мотиви:

Съгласно Конституцията на Република България земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон - Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Категорията на земята и нейната поливност дават представа за продуктивните й качества и поради това са основни фактори, влияещи върху решението за промяна на нейното предназначение.

Разпоредба в ЗОЗЗ за комплектоване на документацията при искане на промяна на предназначението на земеделската земя с акт за категоризация на земята, дава възможност на заявителите да обжалват определената им категория още в началната фаза на процедурата. В случай, че собственикът/инвеститорът е несъгласен с определената в акта категория, може да поиска експертиза, която се назначава от министъра на земеделието и храните. При евентуално служебно издаване на акт за категоризиране на земята, ще се достигне до отнемане правото на собственика да го обжалва. Практиката сочи, че при извършена експертиза за категорията на земеделската земя се оказва, че собствениците с право са обжалвали определената категория с акт, тъй като данните, използвани за неговото издаване са от стари почвени карти, ползвани при земеразделянето. Исканата услуга за издаване на акт за категоризация не затруднява собствениците, тъй като същата се извършва в деня на искането - досега няма изразено недоволство от страна на заявители.

По отношение на другия документ – удостоверение за поливност на земята: Информацията за поливността на земята, за която се иска промяна на предназначението й, е съществена и необходима поради това, че за вземане на решение за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране върху земеделски земи Комисията за земеделските земи следва да се съобрази с това дали при изграждането на даден обект ще се наруши или не целостта на изградената напоителна система. Удостоверението за поливност следва да се издава от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице. Понастоящем министърът на земеделието и храните е упълномощил управителите на регионалните клонове на „Напоителни системи” ЕАД да издават такива удостоверения на територията на действие на съответния клон. На този етап липсват създадени условия за предоставяне на данни и документи по електронен път чрез системата за електронен подпис между МЗХ и неговите структури (в т.ч. и търговски дружества, чийто принципал е МЗХ). Поради това,  промяната на начина на  набавяне на официални данни за поливността на земята – по служебен път чрез изпращане по поща на документи от клоновете на  „Напоителни системи” ЕАД до МЗХ (до Комисията за земеделските земи към МЗХ) и областните дирекции „Земеделие” (до комисиите за земеделски земи, функциониращи към тях) за доокомплектоване на преписки само би забавило и затруднило процеса на вземане на необходимите решения и предоставяне на административната услуга.

Мярка 516: Издаване на разрешение за получаване, обработка и съхранение на сперма, трансплантация на яйцеклетки и ембриони в центрове за изкуствено осеменяване и центрове за трансфер на ембриони

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Компетентният орган съгласно националното законодателство – Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), счита, че тази мярка не може да бъде изпълнена, поради противоречие с принципите на: Директива 88 / 407 / ЕС за изискванията за здравето на животните, приложими към търговията и вноса  в рамките на Общността на семенна течност от домашни животни от вида говеда; Директива 89/556/ ЕС  за условията по здравеопазване на животните, ръководещи търговията в Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от вида на едрия рогат добитък; Директива 90/429/ЕС за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания, приложими при търговията вътре в Общността и при вноса на сперма от домашни животни от вида на свинете;Директива 92/65/ЕС относно определяне на изисквания за здравето на животните, ръководещи търговията в рамките и на вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на изискванията за здравето на животните, формулирани в специфични правила на Общността, цитирани в приложение А, І към Директива 90/425

Всички посочени по-горе директиви са част от ветеринарното законодателство на Европейския съюз и компетентния орган за прилагане на изискванията, предвидени в тях,  е Българската агенция по безопасност на храните.

Мярка 517: Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с промените в Устройствения правилник на министерството на замеделието и храните (ДВ, бр.15 от 21.02.2012 г.).

Мярка 518: Издаване на лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с чл. 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Статус: Изпълнена

Премахнати са изискванията в указанията относно извършването на услугата.

Мярка 519: Издаване на лицензия AGRIM за внос на земеделски продукти от трети страни

Статус: Изпълнена

Извършени са необходимите действия от страна на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за изпълнението на мярката. В рамките на съгласувателната процедура на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗИД на ЗАОРКСД), МЗХ е представило в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) предложение за  допълнение на приложението към Закона. Предложението не е намерило място в приетия на 5 май 2011 г. ЗИД на ЗАОРКСД, тъй като на практика разпоредбата за издаване на лицензия следва да се прилага на основание прякото действие на европейски регламенти (Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г., Регламент (ЕО) N9 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г.).

Мярка 520: Одобряване на изкупвач на краве мляко

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Министерството на земеделието и храните изразява мнение, че не следва да се прехвърля предоставянето на услугата от областните дирекции „Земеделие”. Воденето на статута на изкупвачите в 28 отделни второстепенни разпоредители с бюджетни кредити ще затрудни проверките от ЕК и може да увеличи риска от предпоставки за налагане на санкции от страна на ЕК.

Мярка 521: Бракуване на оризови полета и хидромелиоративни съоръжения към тях

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с промените в Устройствения правилник на министерството на замеделието и храните (ДВ, бр.15 от 21.02.2012 г.)

Мярка 522: Одобряване на изкупвачи и първи преработватели на ягоди и малини

Статус: Изпълнена

Необходимостта от услугата е отпаднала. Съгласно Регламент /ЕО/ 73/2009 пазарната мярка за подкрепа на производството на ягоди и малини за преработка има преходен характер и се прилага до 2011 г., като одобрението на кандидатите е извършено в началото на 2011 г. – в срок до 15 март (за последен път).

Мярка 523: Регистриране на пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и рояци

Статус: Изпълнена

Така предложената мярка не изисква промяна в нормативната база, тъй като и понастоящем тази услуга се извършва от областните дирекции „Земеделие” (Чл. 19, ал.2 от Закона за пчеларството).

Мярка 524: Регистриране на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при зайци

Статус: Изпълнена

Така предложената мярка не изисква промяна в нормативната база, тъй като и понастоящем тази услуга се извършва от ОДЗ (чл. 15 от Закона за животновъдството).

Мярка 525: Регистриране на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Министерството изразява мнение, че услугата следва да се извършва от областните дирекции „Земеделие”, а не от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Услугата се извършва реално от Областните дирекции Земеделие (ОДЗ), съгласно чл. 15 от Закона за животновъдството, т. е. тя не се извършва на централно ниво. Прехвърлянето на услугата от един второстепенен разпоредител (ОДЗ) към друг второстепенен разпоредител (ИАСРЖ) не представлява сваляне на нивото  и облекчаване. ИАСРЖ не разполага с необходимия административен капацитет (регионалните структури на ИАСРЖ са 9 броя, при 28 ОДЗ). Прехвърлянето на услугата от ОДЗ в ИАСРЖ ще затрудни фермерите и няма да подобри бизнес средата.

Мярка 526: Регистриране на производители на бубено семе

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, чрез който се предвижда съответната промяна в Закона за животновъдството, е приет от Народното събрание на първо четене в зала.

Мярка 527: Издаване на разрешително за стопански риболов

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите е приет от Народното събрание на първо четене в зала.

Мярка 528: Издаване на разрешително за стопански риболов на чуждестранен риболовен кораб

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗРА е приет от Народното събрание на първо четене в зала.

Мярка 529: Заверка на удостоверение за износ на необработен дървен материал и дърва за горене

Статус: Изпълнена

Съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за горите (ДВ. брой 19 от 8 март 2011 г.) удостоверението за износ на необработен дървен материал се издава, без да се извършва заверка.

Със Заповед № РД 49-340 от 17 август 2011г. на министъра на земеделието и храните са определени служителите от регионалните дирекции по горите, които имат право да издават удостоверения за износ на необработен дървен материал и дърва за горене.

Мярка 530: Заверка на удостоверение за износ и реекспорт на диворастящи гъби

Статус: Изпълнена

Съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за горите (ДВ. брой 19 от 8 март 2011 г.) удостоверението за износ на диворастящи гъби се издава, без да се извършва заверка. Със Заповед № РД 49 – 340 от 17 август 2011г. на министъра на земеделието и храните са определени служителите от регионалните дирекции по горите, които имат право да издават удостоверения за износ на необработен дървен материал и дърва за горене.

Съгласно чл. 126, ал. 3 от Закона за горите (ДВ. брой 19 от 8 март 2011 г.) от документите, които се изискват за издаване на удостоверение за износ на диворастящи гъби са отпаднали санитарното разрешително за експлоатация на обектите за обработка и преработка на гъби и сключения договор с лице, притежаващо разрешително, издадено съгласно Правилника за прилагане на Закона за народното здраве.

Мярка 531: Издаване на удостоверение на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика

Статус: Изпълнена

Процедурата е уредена в Глава шестнадесета на Закона за горите (Обн. ДВ. Брой 19 от 8 март 2011 г.) Мярката е изпълнена - намален е броят на изискваните документи и не се изисква представяне на удостоверение за оценка на гори и земи от горския фонд.

Мярка 532: Предоставяне на извадка или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и ловоустройствен проект

Статус: Изпълнена

В новия Закон за горите няма регламентация на такава услуга. Няма да се предоставя такава.

Мярка 533: Издаване на удостоверение на физически лица за оценка на гори и земи от горския фонд

Статус: Изпълнена

Съгласно  чл. 86, ал. 2 от Закона за горите (ДВ. брой 19, от 8 март 2011 г./, оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредба на Министерския съвет.

Мярка 534: Издаване на акт за засаждане на нови лозя, акт за презасаждане, акт за засаждане с права от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози

Статус: В процес на изпълнение

МЗХ е изготвило предложение за необходимите промени в нормативната база. Проектът на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) е постъпил в Народното събрание на 6 януари 2012 г. и предстои да бъде разглеждан от постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 535: Издаване на изпитвателен протокол от извършен физикохимичен и микробиологичен анализ на вино, продукти от грозде и вино, спирт и спиртни напитки

Статус: В процес на изпълнение

МЗХ е изготвило предложение за необходимите промени в нормативната база. Проектът на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) е постъпил в Народното събрание на 6 януари 2012 г. и предстои да бъде разглеждан от постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 536: Регистрация на лозарско стопанство

Статус: В процес на изпълнение

МЗХ е изготвило предложение за необходимите промени в нормативната база. Проектът на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) е постъпил в Народното събрание на 6 януари 2012 г.  и предстои да бъде разглеждан от постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 537: Утвърждаване на индивидуални планове за преструктуриране и конверсия на винени лозя

Статус: Изпълнена

В изпълнение на мярката и във връзка с препоръки от одитни мисии на ЕК от месец септември 2010 г. бяха направени изменения и допълнения в Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. С измененията изрично са уредени документите, които се прилагат при кандидатстване като е отпаднало изискването за предоставяне на истории на имоти от общинските служби по земеделие и разрешения за засаждане от съответните служби в случаите, когато имотите попадат на терени със специално предназначение или в сервитутни зони.

Мярка 538: Изготвяне на почвено-климатични характеристики

Статус: В процес на изпълнение

МЗХ е изготвило предложение за необходимите промени в нормативната база. Проектът на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) е постъпил в Народното събрание на 6 януари 2012 г. и предстои да бъде разглеждан от постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 539: Издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Статус: Изпълнена

Издадена е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 22 април 2011 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (обн., ДВ брой 82 от 21 октомври 2011 г.), в която са извършени необходимите промени, осигуряващи изпълнението на мярката.

Мярка 540: Издаване на лиценз за превоз на животни на лицата по чл. 163 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Статус: В процес на изпълнение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност е постъпил в Народното събрание на 14 декември 2011 г. и предстои да бъде разглеждан в постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 541: Издаване на разрешение за изнасяне на животни и зародишни продукти

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Компетентният орган - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) счита,  че  промени  в  реда  за  издаване на разрешение за изнасяне на животни и зародишни продукти не е необходимо да бъдат правени по следните съображения: за да се издаде  ветеринарен сертификат от официален ветеринарен лекар е необходимо партидата животни  да бъде заготвена  и гаранциите, които се поемат от издаващия сертификата ветеринарен лекар, да бъдат дадени след  извършени изследвания  на животните. Заготвянето на партидата животни се извършва в животновъден обект – събирателен център, в който се заготвят само партиди животни, предназначени за износ. През останалото време в събирателния център не се отглеждат животни. Събирателният център трябва да отговоря на определени ветеринарно-санитарни изисквания и затова е необходимо директорът на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за издаде удостоверение за съответствието на обекта с тези изисквания, след проверка на комисия, определена с негова заповед. След издаване на удостоверението  собственикът  го прилага към  заявлението за издаване на разрешително за износ.

Мярка 542: Издаване на допълнение към лиценз за производство на ветеринарномедицински продукт при промени на вписани обстоятелства

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) счита, че мярката не може да бъде изпълнена, поради обстоятелството, че всички данни, които се вписват, са съгласно въведения формат на Европейския съюз на лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти и при промени ще има несъответствие с този формат.

Съгласно чл.53 от Директива 2001 /82/ ЕС относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти, квалифицираното лице трябва да отговаря на определени изисквания за квалификация и трудов стаж. В тази връзка е необходимо при промяна на това лице да бъдат предварително представени документи относно квалификацията  и трудовия стаж на това лице и след оценката на тези документи от компетентния орган за съответствие с изискванията промяната може да бъде одобрена или отказана.

Мярка 543: Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт по чл. 368, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

Компетентният орган - БАБХ, счита, че мярката не може да бъде изпълнена по следните съображения:

Съгласно чл.366, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) лицензът за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти съдържа следните данни: номер и дата на издаване на лиценза; наименование седалище и адрес на управление на лицето, получило лиценза; местонахождение на обекта за търговия на едро; име на управителя на обекта за търговия на едро; списък на фармакологичните групи, с които се търгува; данни за ветеринарномедицински продукти,  които съдържат наркотични вещества; данни за ветеринарномедицински продукти и субстанции,  които имат анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително или хормонално действие.

Ако промяната на седалището и адреса на управление на обекта за търговия на дребно се отрази само в регистъра по чл.366, ал.2 от ЗВД данните в регистъра няма да са идентични с тези в съдържанието на издадения лиценз за търговия на едро. Затова е предвидено при промяна на тези обстоятелства да се подава заявление за преиздаване на лиценза. Това се отнася и за случаите на промяна на управителя на обекта за търговия на едро. Тези промени трябва да бъдат предварително одобрени от компетентния орган (в случая изпълнителния директор на БАБХ), след което да бъдат документирани в преиздадения лиценз и в регистъра.

Мярка 544: Издаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт

Статус: В процес на изпълнение

БАБХ е внесла в МЗХ предложение, свързано със Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2012 г. , в което е предвидено разработването на  проект на Закон за изменение и допълнение на ЗВД, предвиждащ замяната на лицензионния режим с регистрационен.

Мярка 545: Лицензиране на употребата на ветеринарномедицински продукти

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

БАБХ счита, че мярката не може да бъде изпълнена. Процедурата за издаване на лиценз за употреба е съобразена с изискванията на чл.12 от Директива 2001 /82/ ЕС, където е предвидено употребата на ветеринарномедицински продукти да се осъществява след предварително разрешаване от компетентния орган на държавата членка. Изискванията, посочени в директивата кореспондират с лицензионния режим, предвиден в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Мярка 546: Лицензиране на производството на ветеринарномедицински продукти

Статус: Неизпълнена (поради нецелесъобразност)

БАБХ счита, че мярката не може да бъде изпълнена. Процедурата за издаване на лиценз за производство е съобразена с изискванията на Директива 2001 /82/ ЕС, където е предвидено производството на ветеринарномедицински продукти да се осъществява след предварително разрешаване от компетентния орган на държавата членка. Изискванията, посочени в директивата кореспондират с лицензионния режим, предвиден в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Мярка 547: Лицензиране на търговията на едро с ветеринарномедицински продукти

Статус: В процес на изпълнение

БАБХ е внесла в МЗХ предложение в Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2012 г. да бъде включен  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). С този проект мярката ще бъде изпълнена като лицензионният режим ще бъде заменен с регистрационен.

Мярка 548: Лицензиране на търговията на дребно с ветеринарномедицински продукти

Статус: В процес на изпълнение

БАБХ е внесла в МЗХ предложение в Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2012 г. да бъде включен  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). С този проект мярката ще бъде изпълнена като лицензионният режим ще бъде заменен с регистрационен.

Мярка 549: Разрешение за търговия с продукти за растителна защита

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн. ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.) като е извършена редукция на документите от 11 на 8 броя и срокът за предоставяне на услугата е намален от едномесечен на четиринадесетдневен.

Мярка 550: Разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн. ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.), като е извършена редукция на документите от 11 на 8 броя и срокът за предоставяне на услугата е намален от едномесечен на четиринадесетдневен.

Мярка 551: Разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн. ДВ, брой 28 от 5 април 2011 г.), като е извършена редукция на документите от 11 на 8 броя и срокът за предоставяне на услугата е намален от едномесечен на четиринадесетдневен.

Мярка 552: Регистрация на търговците на зърно

Статус: Изпълнена

Мярката е изпълнена с приемане на Постановление на Министерския съвет № 255 от 7 септември 2011 г. (обн. в  ДВ, брой 71 от 13 септември 2011 г.) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните, приета с Постановление на Министерския съвет № 167 от 2003 г. (ДВ, брой 69 от 2003 г.)

Мярка 553: Издаване на контролен номер за качествени вина, произведени в определен район

Статус: В процес на изпълнение

МЗХ е изготвило предложение за необходимите промени в нормативната база. Проектът на Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) е постъпил в Народното събрание на 6 януари 2012 г. и предстои да бъде разглеждан от постоянните комисии на законодателния орган.

Мярка 554: Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи

Статус: В процес на изпълнение

Подготвя се изменение на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, което да осигури нормативната промяна за изпълнение на мярката.

Мярка 555: Издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Статус: В процес на изпълнение

След направени уточнения се очакват контакти с КАТ за обсъждане на възможностите за интегриране на услугата с издаването на свидетелство за правоуправление на МПС.

Мярка 556: Издаване на знак за преминат годишен технически преглед на земеделска и горска техника

Статус: Изпълнена

Услугата вече е интегрирана и при извършване на технически преглед се издава знак - чл.13, ал.1 от Наредба № 20 от 27 май 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника.

# Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Мярка 557: АГКК - надграждане на информационната система ИКАР с цел предоставяне на по-голям брой електронни услуги

Статус: В процес на изпълнение

Постигнати до момента резултати - Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър е внесен за разглеждане в Министерски съвет. Открита е обществена поръчка за надграждане на информационната система ИКАР, избран е изпълнител и решението на оценителната комисия се обжалва.

Мярка 558: АГКК - Осъществяване на връзки за обмен на данни с регистрите на общините, Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) и нотариусите

Статус: В процес на изпълнение

Постигнати до момента резултати - Работна група, назначена със заповед № РД 02-14-1729 от 12 декември 2010г. с участие на представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСОБ и нотариалната камара е изготвила доклад в срока на заповедта и същият е представен на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В доклада е направен анализ на съществуващите информационни системи, които имат отношение към поставената в заповедта за създаване на работната група задача. Направени са изводи относно необходимите връзки между информационните системи и предложения за действията, които трябва да бъдат предприети за тяхното изграждане.

Мярка 559: АГКК - Въвеждане на един телефонен номер за справки и актуална информация за услугите в цялата страна

Статус: В процес на изпълнение

Постигнати до момента резултати - Изготвено е техническо задание, с което първи етап от плана за оптимизация е изпълнен. Втори етап за реализиране на задачата в цялостен обхват на заданието може да бъде изпълнен при наличието на финансови средства, с каквито към момента АГКК не разполага.

Мярка 560: ГД „ГРАО” - Извършване на електронно административно обслужване от националния регистър за гражданско състояние. Издаване на удостоверителни документи от актове за гражданско състояние и преписи независимо от мястото на съхранение на регистрите

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация , обнародван в ДВ, брой 39 от 20 май 2011 г.

Мярка 561: Осигуряване свързаност на системите на всички звена в рамките на МРРБ, изграждане на обща архитектура на вътрешно административните връзки и връзките с потребителите (свързаност на МРРБ с изнесените звена на ГД „ПРР”, ГД „СПРРАТС” и ГД „УТС”)

Статус: Изпълнена

Свързани са регионални звена на ГД „ПРР” и част от регионалните звена на ГД „СПРРАТУ”. Регионалното звено на СПРРАТУ в гр. Бургас е преместено в нова сграда и към настоящия момент протича процес на изграждане на свързаност.

Мярка 562: Разработване и внедряване на PKI структура в рамките на МРРБ (електронен подпис)

Статус: В процес на изпълнение

Изготвени технически задания за избор на изпълнители. Срок за изпълнение - август 2012 г.

Мярка 563: Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи, подписани с усъвършенстван и универсален електронен подпис, съобразявайки ги със ЗЕДЕП, ЗЕУ и наредбите към него

Статус: В процес на изпълнение

Изготвени технически задания за избор на изпълнители. Срок за изпълнение - август 2012 г.

Мярка 564: Технологична подготовка за разработка на електронни административни услуги, съответстващи на Закона за електронното управление и пилотното внедряване на електронните услуги в МРРБ

Статус: В процес на изпълнение

Изготвени технически задания за избор на изпълнители. Срок за изпълнение - август 2012 г.

Мярка 565: Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на свлачищните райони - нова електронна услуга

Статус: В процес на изпълнение

Изготвени технически задания за избор на изпълнители. Срок за изпълнение - август 2012 г.

Мярка 566: Внедряване на Система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 и нейното сертифициране

Статус: В процес на изпълнение

Изготвени технически задания за избор на изпълнители. Срок за изпълнение - август 2012 г.

Мярка 567: ГД „ГРАО” - Реализиране на 18 електронни административни услуги

Статус: В процес на изпълнение

Отговорното ведомство е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изпълнението ще започне с изпълнение на дейност по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Дейността стартира през декември 2011 г. и се очаква да приключи през март  2013 г.

Мярка 568: Частично облекчаване на 8 административни услуги по ЗУТ

Статус: Изпълнена

Подготвеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията беше одобряването на заседание на Министерския съвет, проведено на 01 февруари 2012г.

Облекчават се административните услуги по Закона за устройство на територията, извършвани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

# Администрация на Министерския съвет

Мярка 569: Позволително за ползване на лечебните растения, извършвана от областния управител, когато ползването е от земеделските земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд

Статус: В процес на изпълнение

Мярка 570: Дубликат на удостоверение за български произход

Статус: Изпълнена

Мярка 571: за услугите в областта на държавната собственост

Статус: Изпълнена

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

Мярка 572: за услугите в областта на държавната собственост

Статус: Изпълнена

Приемане на единна тарифа за таксите, които да се събират от областните управители за предоставяни от тях услуги в областта на държавната собственост - Тарифата е приета с Постановление на Министерския съвет № 26 от 03 февруари 2011 г.