НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 г.

| ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел |  | Дейност | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда. |  | 1.1. Извършване на оценка на изпълнението на „Националната стратегия за детето 2008 г. – 2018 г.” | Извършена междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. за периода от последните три години със заключения и препоръки за подобряване процеса на планирането и изпълнението на цялостната политика по закрила на детето в Р България. | - Извършване на социологически проучвания; - Извършване на специализирани проучвания и изследвания за оценка на резултатите от изпълнението на стратегията; - Анализ на резултатите и изготвяне на обобщена оценка на стратегията; - Изготвяне на препоръки за промени в приложимата нормативна уредба и начина на работа на отговорните институции на национално, регионално и местно ниво. | ДАЗД | По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект BG051РО001-6.2.05 Извършване на оценка на изпълнението на „Националната стратегия за детето”. |
|  |  | 1.2.Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството на областно ниво и механизъм за въвеждането им. | Разработен минимален пакет услуги за подкрепа на семейството на областно ниво и механизъм за въвеждането им. | - Разработване на минимален пакет услуги във всяка област. | АСП, МТСП, ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията и средства по ОП РЧР: Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. |
|  |  | 1.3. Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище. | Разработена система за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище. | - Разработване на: - механизъм за оценка на нуждите за разкриване на социалните услуги; - система за мониторинг и управление; - Брой разкрити работни места; - Брой проведени обучения; - Брой изпратени методически насоки за работа; - Брой обучени специалисти. | АСП, ДАЗД, НСОРБ | В рамките на утвърдения бюджет на институцията и средства по ОП РЧР: Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. |
|  |  | 1.4. Развитие на услугата приемна грижа. | Реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. | - Сформиране на екипи и специализирани комисии по приемна грижа; - Брой потребители включени в предоставяне на услугата „приемна грижа”; - Брой обучени и подкрепени осиновители в следосиновителния период; ## Брой деца настанени в приемни семейства от стартирането на проекта; - Брой одобрени и обучени приемни семейства. | АСП, МТСП, МФ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите и средства по проект „И аз имам семейство" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по ОП РЧР. |
|  |  | 1.5. Разкриване на социални услуги в общността за деца и семейства. | Разкриване на качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността. | - Брой разкрити социални услуги в общността. | АСП, общините, НПО, МТСП | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.6. Изпълнение на Проекта за социално включване. | Предоставяне на услуги насочени към превенция на рисковете в семейството и ранното детско развитие от общини, сключили договори по Проекта за социално включване. | - Брой общини, предоставящи услуги по проекта. | МТСП | В рамките на бюджета на Проекта за социално включване. |
| Цел 2: Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции. |  | 2.1.1. Организиране и провеждане на детайлни оценки на децата от ДДМУИ и ДМСГД. 2.1.2. Оценки на възможностите на родителите и капацитета на семейството за отглеждане или поддържане на контакти с децата, настанени в ДДМУИ и ДМСГД. | Извършена оценка на децата, настанени в ДДМУИ и ДМСГД и на възможностите за реинтеграция в семейството. | - Брой извършени оценки; - Брой деца, чиито родители са заявили възможност за реинтеграция; - Брой деца, чиито родители и семейства поддържат контакт с децата си. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички”. |
|  |  | 2.2. Супервизия в ДДУИ/ ДДФУ | Стимулиране на професионалното развитие чрез придобиване и подобряване на умения за справяне с проблемите. | - Проведени около 200 супервизии във всички ДДУИ/ДДФУ. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички”. |
|  |  | 2.3. Обучение на екипите в специализираните институции | Повишаване на капацитета на работещите в специализираните институции. | - Брой обучени специалисти. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички”. |
|  |  | 2.4. Обучение на персонала за новите услуги | Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги. | - Брой преквалифицирани специалисти. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички”. |
|  |  | 2.5. Планиране и подготовка на преместването на децата | Използване на индивидуален подход при преместване на децата. | - Брой индивидуални планове. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички” |
|  |  | 2.6. Национална комуникационна кампания с цел информиране на общността. | Информиране на обществеността. | - Социологическо проучване; - Изготвени и промотирани 3 бр. филми. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички”. |
|  |  | 2.7. Инвестиционни дейности за деинституционализация на специализирани институции, предлагащи услуги за деца в риск и ДМСГД | Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища. Подобрена инфраструктура, реализирана икономия от енергия за реконструирани сгради за защитени жилища и създадени постоянни работни места. | - Брой изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип; - Брой изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища; - Брой деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура; - Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура; - Икономия на енергия от ремонтирани/ реконструирани сгради за защитени жилища (MWh/ средногодишно); - Брой създадени постоянни работни места”. | МРРБ, МЗ, ДАЗД, общините | В рамките на бюджета по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” и схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по ОПРЧР |
|  |  | 2.8. Мониторинг на изпълнението на строителните дейности на новите социални услуги | Проследяване изпълнението на строителните дейности. | - Изработен механизъм; - Брой направени проверки, в съответствие с изработения механизъм. | ДАЗД, АСП, МЗ | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички”. |
|  |  | 2.9. Стартиране на проект за реформа на ДМСГД в 8 пилотни домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. с нов модел на здравно-социални услуги за деца и семейства от общността. | Извеждане на деца от ДМСГД и предоставяне на здравно-социални услуги за деца и семейства от общността. | - Извършване на основни анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД; - Брой обхванати деца; - Размер на усвоени средства. | МЗ, ДАЗД, МТСП, АСП | Финансиране по ОП РЧР Процедура: „Шанс за щастливо бъдеще” Проект: „Посока: семейство”. |
|  |  | 2.10. Планиране на конкретните услуги в пилотните области, необходими за преструктурирането на ДМСГД. | Формулиране на услуги в пилотните области необходими за преструктуриране на домовете. | - Брой и вид планирани услуги за деца. | МЗ, ДАЗД, МТСП, АСП | Финансиране по ОП РЧР „Посока: семейство” Проект „Шанс за щастливо бъдеще”. |
|  |  | 2.11. Повишаване качеството на грижа в пилотните ДМСГД. | Проведени обучения на персонала в ДМСГД и подобрена инфраструктура. | - Брой проведени обучения на персонала; - Подобрена инфраструктура. | МЗ, ДАЗД, МТСП, АСП | Финансиране по ОП РЧР „Посока: семейство” Проект „Шанс за щастливо бъдеще” |
|  |  | 2.12. Осъществяване на мониторинг на процеса на закриване на ДДМУИ и ДМСГД. | Мониториране на процеса на закриване на домовете. | - Брой извършени проверки в специализирани институции; - Изготвен Национален мониторингов доклад. | ДАЗД, МТСП, АСП | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 2.13. Проверки по отношение нарушаване правата на децата в специализираните институции. | Проследяване спазването на правата на децата. | - Брой извършени проверки; - Брой издадени задължителни предписания. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 2.14. Реализиране на проект „Семейство за всяко дете”, насочен към развиване на мрежа от услуги за подкрепа на семейства и малки деца. | Aпробиран модел за поетапно закриване на ДМСГД в страната и развиване на мрежа от услуги за подкрепа на семейства и малки деца. | - Разработен и апробиран модел за поетапно закриване на ДМСГД в страната; - Брой открити семейно консултативни центрове; - Брой обхванати деца. | АСП, МЗ, ДАЗД, МТСП, общини, областни управители, НПО,УНИЦЕФ | Проектът се финансира от УНИЦЕФ и бюджетите на съответните институции. |
| Цел 3: Повишаване капацитета на системата за закрила на децата. |  | 3.1. Укрепване капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа. | Разработване на мерки за надграждане и повишаване на капацитета на служителите на АСП за повишаване на качеството на социалната работа. | - Подбор и наемане на 400 социални работници; - Анализ на потребностите от обучение и разработване и прилагане на системи осигуряващи надграждащи знания и умения на социалните работници. | АСП | Средства по ОП РЧР Проект „Укрепване на капацитета на агенцията за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа”. |
|  |  | ## 3.2. Провеждане на обучения по отношение разпознаване синдрома на родителското отчуждение. | ## Повишаване на родителския капацитет. | ## Брой обучени специалисти. | ## АСП, ДАЗД, МП, МТСП | ## Средства по ОП РЧР ## Проект „Укрепване на капацитета на агенцията за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа”. |
|  |  | 3.3. Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места | Качествени социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи. | ## Изготвени анализи за всяка от 28 области; - Брой идентифицирани реално функциониращи социални услуги. | ## АСП | ## Средства по ОП РЧР ## Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище. |
|  |  | 3.4. Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия | Укрепване капацитета на специалистите, предоставящи социални услуги. | ## Брой обучени специалисти за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия. | ## АСП, ДАЗД | ## Средства по ОП РЧР: Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище. |
| Цел 4: Създаване на нова правна рамка за гарантиране правата на децата. |  | 4.1. Приемане на нов закон за детето. | Внесен в Народното събрание проект на Закон за детето. | ## Внесен от Министерския съвет в Народното събрание проект на Закон за детето. | ## Министерски съвет, МТСП | ## В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел 5: Мониторинг върху дейностите по спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца. |  | 5.1. Извършване на планови проверки на доставчиците на социални услуги за деца | Мониториране на доставчиците на социални услуги за деца. | - Брой извършени проверки; - Брой издадени задължителни предписания. | ДАЗД, Инспекторат на АСП | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 5.2. Извършване на проверки по сигнал относно нарушаване правата на децата и по НКССУД. | Проверки за проследяване спазване правата на децата. | - Брой извършени проверки; - Брой издадени задължителни предписания. | ДАЗД, Инспекторат на АСП | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел 6: Развитие на Националната информационна система на ДАЗД и оптимизиране и разширяване на потоците информация. |  | 6.1. Поддържане на информационната система на ДАЗД и разширени възможности за ползването й от всички институции, органи и организации в тяхната конкретна работа и за целите на различните секторни политики. | Формиране на информационен масив, съдържащ база данни за деца във връзка с разработването и прилагането на различни секторни политики. | - Брой обработени информационни карти; - Брой изготвени справки; - Брой и видове източници и потоци информация; - Брой и видове изготвени аналитични материали. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 6.2. Поддръжка, актуализиране и разширяване на възможностите за обмен на информация между различните институции, работещи с деца. | База данни с възможности за обмен на информация между различните институции работещи с деца. | - Брой актуализирани и разширени източници на информация. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА. |  |  |  |  |  |  |
| Цел |  | Дейност | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Приемане на програми и мерки за подобряване на майчиното и детското здраве. |  | 1.1. Създаване и внедряване на механизми за пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение през бременността и майчинството. | Увеличаване броя на жените посещаващи медицински специалисти през бременността. | - Механизми за наблюдение през бременността и майчинството; - Здравно – социални услуги за стимулиране посещенията при медицински специалисти. | МЗ, АСП, НОИ, НЗОК | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.2. Разработване на иновативен модел за патронажни здравни грижи за подкрепа на семействата за отглеждане на новородени и малки деца. | Подобряване здравните грижи за подкрепа на семействата за отглеждане на новородени и малки деца. | - Модел за патрoнажни здравни грижи за новородени и малки деца | МЗ | В рамките на утвърдения бюджет на институциата. |
|  |  | 1.3. Създаване на образователни материали за родители за насърчаване на добри родителски практики. | Насърчаване на отговорното/ позитивното родителство. | - Изготвени образователни материали. | МЗ, МОМН, ДАЗД, АСП | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.4. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната система, както и специализирани часове по здравно образование. | Превенция на детското здраве. | - Брой здравни кабинети в училищата; - Брой обхванати деца. | МОМН, НСОРБ, МЗ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.5. Осигуряване на условия за достъп до спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване на състоянието на децата с увреждания. | Адаптиране на Спортни съоръжения за деца с увреждания. | - Брой адаптирани спортни съоръжения; - Брой обхванати деца с увреждания. | МФВС, МОМН, МЗ, НСОРБ, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.6. Осигуряване на социалнопсихологическа подкрепа във всички родилни отделения. | Подкрепени родилки на ниво родилен дом. | - Брой родилни отделения с назначени социални работници и / или съвместяване на работно място. | МЗ, АСП, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.7. Провеждане на обучение на здравните медиатори за новите социални услуги. | Повишаване компетентностите и информираността на здравните медиатори. | - Брой обучени ЗМ. | МЗ, НСЕИВ, МТСП, ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.8. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в лечебни заведения. | Мониторинг по спазване правата на детето. | - Брой извършени проверки по сигнал /в детски отделения; в родилни отделения и др./; - Брой издадени задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел 2: Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата. |  | 2.1. Ограничаване на употребата на психоактивни вещества сред учениците. | Превенция на употребата на психоактивни вещества. | - Брой проведени кампании; - Издадени брошури. | МЗ, МОМН, МВР | В рамките на утвърдения бюджет на институциите и ОП на ЕС. |
|  |  | 2.2. Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България. | Превенция от ХИВ/СПИН сред подрастващите. | - Брой млади хора, обучени по подхода „връстници обучават връстници”; - Брой деца от институции, достигнати чрез здравно образование, базирано на умения и услуги за превенция на ХИВ/СПИН; - Брой проведени застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до здравно и сексуално образование в българското училище; - Брой млади хора, достигнати с кампанийни и образователни дейности. | МЗ, НЦОЗА | Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария – главен получател на средствата е МЗ. |
|  |  | 2.3. Провеждане на кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот | Информиране с цел промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот. | - Брой проведени кампании; - Издадени и раздадени брошури; - Брой обхванати деца. | МЗ, НЦОЗА, МЗХ, МОМН, НЦЕМПИ | Национална програма за младежта 2011-2015 г. и Mладежта в действие 2007-2013 г.). |
| ОБРАЗОВАНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Цел |  | Дейност | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Развити различни видове и форми на услуги в посока обхващане на децата в образователната система. |  | 1.1. Разработване на държавен образователен стандарт /ДОС/ и на стратегия за приобщаващо образование в рамките на законопроекта на Закона за предучилищното и училищното образование. | Приет Закона за предучилищното и училищното образование. | - Изготвен проект на стратегия; - Изготвен проект на държавен образователен стандарт; - Разработен и приет проект на Закона за предучилищното и училищното образование. | МОМН | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 1.2. Подобряване на системата за комплексно педагогическо оценяване. | Ефективна система за комплексно педагогическо оценяване. | - Изготвени и приети предложения за подобряване на оценяването. | МОМН, НПО | ОП РЧР „Включващо обучение” на стойност 10 млн. лева. |
| Цел 2: Образование достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система. |  | 2.1. Разработване на нови държавно образователни стандарти за общообразователната и профилираната подготовка. | Подобряване държавните стандарти за общообразова телната и за профилираната подготовка. | - Разработени нови държавни образователни стандарти за общообразователната и за профилираната подготовка. | МОМН | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 2.2. Разработване на държавен образователен стандарт за учебниците и учебните помагала. | Стандартизиране на учебниците и учебните помагала. | - Разработен и приет държавен образователен стандарт за учебниците и учебните помагала. | МОМН | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 2.3. Създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане (учебни програми, учебни помагала, учебници, обучение на учителите). | Единна индикативна система. | - Разработена система от индикатори. | МОМН | По проект по ОП „РЧР” – „Подобряване на качеството на общото образование”. |
|  |  | 2.4. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. | Повишаване компетенциите на учителите. | - Общ брой обучени учители – 4500. | МОМН | Интеркултурна среда по операция BG051РО001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”. |
|  |  | 2.5. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в образователните институции. | Мониторинг по спазване правата на детето | - Брой извършени проверки; - Брой издадени задължителни предписания. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 2.6. Подобряване на условията за спорт в образователната система. | Насърчаване спортната активност сред учащите. | - Брой ремонтирани физкултурни салони в училище; - Брой построени спортни площадки; - Брой ученици обхванати в извънкласни дейности и извънучилищни спортни дейности. | МФВС, МОМН, общините, училища и детски градини, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел 3. Развиване и разширяване на дейностите предназначени за деца със СОП. |  | 3.1. Разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. | Повишаване броя на децата със СОП, обучавани в масовите училища. | - Брой обхванати деца със СОП. | МОМН | По ОПРЧР операция BG051РО001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. |
| ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО |  |  |  |  |  |  |
| Цел | Дейност |  | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество. | 1.1. Одобрен План за действие и график за изпълнение на предвидените дейности в Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето. |  | Изготвен и одобрен план и график за изпълнение на предвидените дейности в Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето | - Изготвен и одобрен план; - Изготвен график за изпълнение на предвидените дейности в Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето. | МП, МВР, МТСП, МОМН, ДАЗД, НСОРБ, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  | 1.2.Разработени предложения за законодателни промени в изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. |  | Разработена нова законодателна рамка в областта на правосъдието за деца. | - Въведена нова законодателна рамка; - Направени промени в нормативните актове с обхват на регулиране в областта на правосъдието за детето. | МП, МОМН, ДАЗД, МТСП, АСП, МВР, НСОРБ, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  | 1.3. Мониторинг и обсъждане на приложението на процедурите от НПК за изслушване на деца в наказателния процес, като мярка за процесуална защита на техните права и интереси. |  | Извършен мониторинг на предложенията и процедурите от НПК и разработени стандарти за разпит на деца в наказателния процес. | - Извършен мониторинг на предложенията и процедурите; - Разработени стандарти за разпит на деца в наказателния процес. | МП, МОМН, ДАЗД, МТСП, АСП, МВР, НСОРБ, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Цел |  | Дейности | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Въвеждане на система за ранно идентифицира не, регистриране, насочване и взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете във всички институции и организации, работещи с деца. |  | 1.1. Организиране на обществена дискусия по повод на подписването и ратифицирането на третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, относно процедура за разглеждане на молби. | Популяризиране пред широката общественост на третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, относно процедура за разглеждане на молби. | - Изготвяне на становище за подписване на новия Факултативен протокол; - Организиране и провеждане на дискусия; - Брой обхванати; | ДАЗД, МВнР, МОМН, МТСП, МЗ, МВР, МП, Омбудсман, Общините, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.2. Създаване на инструмент за оценка на риска при различните видове насилие, който да се внедри в работата на всички сектори на системата за грижа и закрила на детето. | Въвеждане на оценка на риска при различните видове насилие. | - Разработен инструмент за оценка на риска от насилие. | ДАЗД, МВР, АСП, МП, МОМН, МТСП, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.3. Актуализиране на наръчниците за разпознаване и работа по случаи на дете преживяло насилие чрез онлайн среда. | Разпознаваемост от експертите, работещи с деца, на дете преживяло насилие. | - Актуализирани наръчници; - Изготвено и публикувано онлайн методическо указание. | ДАЗД, АСП, МТСП, НПО/ Анимус/ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.4.Мониторинг и проследяване на сигнали и случаи за деца по Национална телефонна линия на деца 116 111. | Проследяване сигналите и случаите получавани на НТЛД 116 111 | - Брой получени сигнали; - Брой получени обратни връзки; - Изготвен мониторингов доклад. | ДАЗД, АСП, НПО /„Анимус”/ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.5Национален механизъм за ранно предупреждаване на обществеността в случаи на изчезнали и отвлечени деца. | Изработен механизъм за ранно предупреждаване на обществеността. | - Изработен механизъм. | МВР, ДАЗД, АСП | С бюджет по ОП. |
|  |  | 1.6. Въвеждане на единен общоевропейски номер 116 000 за изчезнали деца. | Въвеждане на единния европейски номер. | - Въведен единен европейски номер за изчезнали деца. | МВР, НПО | По проект. |
|  |  | 1.7. Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | Проследяване прилагането на Координационния механизъм. | - Брой мерки по чл. 76 а от ЗБЛД; - Брой репатрирани деца; - Брой предоставени социални услуги. | ДАЗД, АСП, МВР, МВнР, МТСП, | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.8. Извършване на мониторинг на национално и местно ниво на изпълнението на координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация. | Доклад за ефективността на Координационния механизъм. | - Изготвен доклад за изпълнението. | ДАЗД, НСОРБ, АСП, МВР | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.9. Провеждане на обучения на областно ниво с цел ефективното прилагане на координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация. | Подобряване на Ефективното прилагане на координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация. | - Брой обучени специалисти по методиката. | ДАЗД, АСП, МВР, МВНР, МТСП, НСОРБ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите, както и по проект на МВР, сектор „Детска престъпност”, по който ДАЗД е един от партньорите и по ОП. |
|  |  | 1.10. Провеждане на кампании по превенция на насилието срещу деца и трафика на деца. | Реализирани проекти и проведени кампании за превенция на насилието над деца. | - Брой реализирани проекти; - Брой проведени кампании. | НКБТХ, МОМН, МВР, НПО | В рамките на утвърдения бюджет, по ОП и други финансови донори. |
|  |  | 1.11. Извършване на мониторинг и контрол при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете. | Проследяване на спазване правата на детето при сигнали и случаи на насилие и злоупотреби с дете. | - Брой извършени проверки; - Брой издадени задължителни предписания; - Брой методически указания и препоръки. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 1.12. Въвеждане на методиката за социалната услуга „Кризисен център”. | Подобряване на дейността на Кризисните центрове. | - Въведена методика | АСП, ДАЗД, МТСП, общините, НПО, МВР, НКБТХ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел. 2: Осъществяване превенция на насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотребата с деца в интернет пространството. |  | 2.1. Включване на децата в процеса на осъществяване на превенция на всички форми насилие и експлоатация на деца. | Повишаване на информираността на децата с цел превенция от насилие и експлоатация. | - Брой инициирани проекти и програми включени в областните общински стратегии; - Брой проведени кампании; - Брой обхванати училища; - Брой обхванати деца. | МВР, НКБТХ, НСОРБ, ДАЗД, АСП, МТСП, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 2.2. Създаване на училищни политики за превенция на насилието между децата. | Намаляване случаите на насилие над деца. | - Брой проекти на училищни политики; - Брой училищни политики. | МОМН, общините, училищата, НПО | По ОПРЧР проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. |
|  |  | 2.3. Актуализиране и популяризиране на интернет страницата- www.stopech.sacp.government.bg . | Информиране на децата в различни тематични направления, имащи отношение към насилието. | - Създаване на електронен бюлетин включващ теми по отношение превенция на насилието. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 2.4. Повишаване на информираността на родителите и ролята им в предпазването на деца в онлайн среда. | Повишаване обществената информираност с цел предпазването на деца в онлайн среда. | - Брой тематични информационни материали за родители на интернет страницата на ДАЗД; - Брой проведени кампании; - Функциониране на Горещата линия за безопасен интернет web112.net и на информационния сайт на Националния център за безопасен интернет www.safenet.bg | ДАЗД, МВР, НКБТХ, НПО, НСБИ, Национален център за безопасен интернет | В рамките на утвърдения бюджет на институциите, по ОП. |
|  |  | 2.5. Отбелязване на световния ден за по-безопасен интернет за деца – на 7 февруари 2012 г. под мотото „Да открием дигиталния свят заедно... и по сигурно”, с акцент към връзката между поколенията. | Безопасен интернет за деца. | - Брой събития по места за отбелязване на деня за по-безопасен интернет за деца. | Обществен съвет по безопасен интернет, Национален център за безопасен интернет, МК, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел 3: Развитие на спортната и физическа активност сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях. |  | 3.1. Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за осмисляне на свободното време на децата и учениците. | Създаване на детски клубове по интереси. | - Брой създадени детски клубове; - Брой обхванати деца; - Брой проведени турнири. | МОМН, МФВС | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 3.2. Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих. | Изграждане и реконструиране на спортни съоръжения за деца. | - Брой изградени, реконструирани и модернизирани спортни съоръжения. | общините, МФВС, МОМН, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 3.3. Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания. | Осигурен безплатен достъп на децата до спортни съоръжения. | - Брой обхванати деца по програми за достъп до спортни съоръжения | МФВС, МОМН, ДАЗД, общините | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| Цел |  | Дейности | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Достъп на всички деца до културни и спортни дейности и дейности за свободното време. |  | 1.1. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли и концерти за деца. | Насърчаване посещението на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време. | - Брой културни институти, осигурили безплатен достъп за деца обхванати в програмата; - Брой подкрепени проекти за създаване на спектакли и концерти за деца. | МК, културни институции, общините | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование – култура – лектории, курсове, творчески ателиета. | Повишаване броя на обхванатите деца в извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци. | - Брой обхванати деца - по дейности; - Съотношение на обхванатите деца спрямо 2011 г.; - Брой новоразкрити занимания (по списъка на дейността); - Брой подкрепени проекти, свързани с деца и за педагогическа дейност в културните институти. | МК, МОМН, читалища, културни институти, общини | В рамките на утвърдения бюджет на институциите, по национални програми, сесии за подкрепа на творчески проекти в МК и НФ „Култура”; съфинансиране на културната дейност на общините от централния бюджет и др. |
|  |  | 1.3. Реализиране на програмата „Спорт за децата в свободното време” – за създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. | Повишаване броя на децата участващи в спортни занимания. | - Брой обхванати деца; - Брой финансирани проекти. | МФВС | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 1.4. Реализиране на програмите „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” за създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. | Създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания. | - Брой обхванати деца по програми за достъп до спортни съоръжения; - Брой финансирани проекти по програмите. | МФВС, МОМН, ДАЗД, общините | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.5. Изработване на указания за прилагането на Наредбата за спортните площадки. | Регламентирани указания за прилагането на НСП. | - Изработени и разпространени указания; | ДАЗД, МРРБ, НСОРБ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| Цел 2: Насърчаване на изявите на дарбите на децата. |  | 2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г. | Подпомагане на деца с изявени дарби. | - Брой обхванати деца от мерките; - Размер на предвидени финансови средства; - Размер на изразходвани финансови средства | МК, МОМН, МЗХ и МФВС | 2 771 835 лева от бюджета по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г. |
| НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Цел |  | Дейности | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Гарантиране правото на децата на мнение и участие в процесите на вземане на решения. |  | 1.1. Популяризиране на механизъм за детско участие в страната. | Провеждане на кампании за популяризиране на детското участие. | - Брой проведени срещи в страната. | ДАЗД, УНИЦЕФ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.2. Създаване на училищни общински и областни съвети на децата. | Създадени училищни, общински и областни съвети на децата. | - Брой създадени училищни, общински и областни детски съвети. | ДАЗД, Съвета на децата към ДАЗД, РИО, областни управители, кметове, УНИЦЕФ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.3. Провеждане на регулярни заседания на ДС и използване на различни информационни канали за изразяване на мнения и становища на децата. | Използване на различни информационни канали за изразяване на мнения и становища на децата. | - Брой проведени заседания; - Брой изразени становища; - Брой реализирани детски инициативи. | ДАЗД, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите и по ОП. |
|  |  | 1.4. Активно участие на децата в провежданите ежегодно кампании „Мениджър за един ден”. | Подпомагане провеждането на кампаниите „Мениджър за един ден” | - Брой деца включени в кампанията. | МФ, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.5. Създаване на пространство за свободно изразяване на мнения, становища на децата и стартиране на различни кампании по теми, които пряко ги засягат. | Мнението на децата да е основополагащо при изготвяне и прилагане на политики. | - Консултирани с децата нормативни промени; - Брой проведени кампании на местно и национално ниво инициирани от децата. | ДАЗД, Съвета на децата към ДАЗД | В рамките на бюджета на ДАЗД. |
|  |  | 1.6. Провеждане на кампания „Участвам и променям”, посветена на социалните и граждански компетентности на децата. | Поощряване детското участие. | - Брой училища, включени в кампанията. | МОМН, ДАЗД | Бюджет на МОМН и програмно финансиране. |
| Цел 2: Промотиране на здравословния начин на живот и намаляване на употребата на наркотични вещества сред децата. |  | 2.1. Развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата. | Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата. | - Брой обхванати училища от програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. | МЗ, МОМН, кметове на общините, областни съвети по наркотични вещества | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
| ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО |  |  |  |  |  |  |
| Цел |  | Дейности | Очаквани резултати | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени средства |
| Цел 1: Гарантиране правото на децата за защита на личността, достойнството и безопасността от българските медии. |  | 1.1. Информиране на родителите относно безопасната употреба на Интернет и възможностите за сигнализиране при злоупотреба. | Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет средата. | - Брой публикувани информационни материали на официалната страница на ДАЗД. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 1.2. Информационни кампании насочени в посока популяризиране на НТЛД 116 111. | Популяризиране на НТЛД 116 111. | - Брой проведени информационни срещи и кампании. | ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институцията. |
|  |  | 1.3. Актуализиране и популяризиране на критериите за вредно съдържание в онлайн пространството. | Актуализирани критерии за вредно съдържание в онлайн пространството. | - Брой актуализирани критерии; - Брой проведени информационни кампании. | ДАЗД, СЕМ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.4. Популяризиране на Българската линия за онлайн безопасност. | Информиране за вредно съдържание в онлайн пространството. | - Стартиране на Българската линия за онлайн безопасност. | ДАЗД, МВР, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |
|  |  | 1.5. Провеждане на обучения на ученици за онлайн безопасност. | Информирани подрастващи. | - Брой проведени обучения, брой ученици, преминали обученията. | ДАЗД, НПО | В рамките на утвърдения бюджет на институциите. |