НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ МУ

за 2012 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | - Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координацията между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното прилагане на политиката и стратегията за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |

| Дейност 1 | Създаване на Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, Община Благоевград |
| Партньори | Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От централния бюджет, от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Май 2012 |
| Очаквани резултати | Административно създадена Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград. |
| Индикатори за изпълнение | Заповед за създаване на МКБТХ, назначаване на секретар, дейности на местно ниво |

| Дейност 2 | Развиване на дейността на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в градовете Варна, Бургас, Пазарджик, Сливен, Монтана, Русе и Пловдив. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Съответните общини, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От централния бюджет, от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Действащи местни политики |
| Индикатори за изпълнение | Брой кампании, брой събития, брой обучения, месечни и годишни отчети на МКБТХ. |

| Дейност 4 | Надграждане на създадената мрежа от доброволци към НКБТХ и МКБТХ и развиване на доброволчески дейности. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОНМ, Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, ВУЗ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Развита мрежа от доброволци и подпомагане дейностите на НКБТХ и МКБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Брой привлечени доброволци, брой активни доброволци |

| Дейност 5 | Изграждане на приют за временно настаняване на пълнолетни жертви на трафик в гр. София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, Столична община |
| Партньори | МО, НПО, международни партньори |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Функциониращ приют за временно настаняване на пълнолетни жертви на трафик в гр. София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертви на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Заповед за предоставяне на сграда/помещение, брой места за настаняване |

| Дейност 6 | Изготвяне на Национален план за предприемане на мерки във връзка с направените към България препоръки на Комитета на страните на Конвенцията на Съвета на Европа. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представни в НКБТХ институции |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и всички представени институции |
| Срок | Юли 2012 |
| Очаквани резултати | Разписан и приет документ с план за действие във връзка с изпълнение на препоръките на Комитета на страните на Конвенцията на Съвета на Европа. |
| Индикатори за изпълнение | Приет доклад на Комитета на страните на Конвенцията на Съвета на Европа. |

| Дейност 7 | Въвеждане на методиката на социалната услуга „кризисен център” |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АСП, ДАЗД |
| Партньори | МВР, НКБТХ, НСОРБ и НПО |
| Финансиране | От бюджета на съответните институции |
| Срок | Септември 2012 |
| Очаквани резултати | Използване на методиката и подобряване на работата на кризисните центрове |
| Индикатори за изпълнение | Въведена методика |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи (жени, деца, представители на етническите малцинства, безработни и социално слаби) по проблемите на трафика на хора; |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, национално и местно ниво. |
|  | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |

| Дейност 1 | Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МТСП, АЗ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Септември 2012 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им. |

| Дейност 2 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, насочена към потребителите на сексуални услуги. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, МОМН, ДАЗД, МЗ, МВР, ЦКБППМН, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Ноември 2012 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на потребителите на сексуални услуги за трафика на хора с цел сексуална експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им. |

| Дейност 3 | Провеждане на лятна информационна кампания за превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация – „Безопасна ваканция”. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОМН, МТСП, ДАЗД, МЗ, МВР, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Ноември 2012 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им. |

| Дейност 4 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, „Трафик на хора: Време за действие” |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, МОМН, ДАЗД, МЗ, МВР, ЦКБППМН, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2012 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им. |

| Дейност 5 | Създаване и разпространение на специализирани брошури за информиране относно възможностите за финансова компенсация на жертвите на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ и МП |
| Партньори | МВР, МКБТХ, МКБППМН, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на жертвите на трафик за правата им по отношение на финансовата компенсация, на която имат право. |
| Индикатори за изпълнение | Брой раздадени брошури, брой обхванати жертви на трафик |

| Дейност 6 | Провеждане на разяснителни дейности за рисковете от трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред представители на ромските етнически общности. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОНМ, МВР, МО, сдружение „Съучастие”, сдружение на здравните медиатори, Българска асоциация за семейно планиране |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за рисковете от трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред гражданите от ромските етнически общности. |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой информационни срещи и разяснителни дейности |

| Дейност 7 | Разработване на политика по семейно планиране с оглед възпитаване на младите хора за планиране на бременността с цел дългосрочна превенция сред уязвимите етнически групи на случаите на извеждане на бременни жени в чужбина, с цел продажба на новородените деца. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОНМ, МВР, МЗ, МО, сдружение „Съучастие”, сдружение на здравните медиатори, Бългаска асоциация за семейно планиране |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Повишено информираност на младите хора от уязвимите етнически групи по отношение на семейното планиране и превенцията на трафика на бременни жени с цел продажбата на бебетата им. |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой информационни срещи и разяснителни дейности |

| Дейност 8 | Създаване и отпечатване на Наръчник за работа с уязвимите групи от ромската етническа общност. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ Варна и НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти |
| Срок | Май 2012 |
| Очаквани резултати | Създаден наръчник за работа с уязвимите групи от ромската етническа общност. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отпечатани наръчници. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структурите на НКБТХ. |
|  | - Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници работещи в сферата на борба с трафика на хора. |

| Дейност 1 | Обучение на доброволци към новосформираните Местни комисии и награждащо обучение на вече създадените доброволчески екипи. Вклюване на деца и младежи в процеса на осъществяване на превенция на всички форми на насилие и експлоатация на деца. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, ДАЗД |
| Партньори | МОМН, МКБТХ, МВР, НСОРБ, АСП и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Септември 2012 г. |
| Очаквани резултати | 20 новопривлечени и обучени доброволци 70 доброволци преминали надграждащо обучение |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обхванати деца и младежи, брой обхванати училища |

| Дейност 2 | Мултидисциплинарни обучения на полицаи, прокурори, съдии и служители на ДАНС и НСлС. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ и МВР |
| Партньори | МВР, ВКП, ВКС, ДАНС и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Ноември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Проведени 6 обучения, 150 обучени специалисти |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 3 | Надграждащо обучение на екипите на Кризисните центрове за деца жертви на трафик |
| --- | --- |
| Отговорна институция | Съответните Общини |
| Партньори | АСП, НКБТХ, НПО |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни 2012 г. |
| Очаквани резултати | 4 обучения |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 4 | Надграждащо обучение на журналисти и представители на медиите на национално и местно ниво. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МВР, ВКП, ВКС, МП, МО и НПО |
| Финансиране | От бюдцета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Септември 2012 г. |
| Очаквани резултати | 2 обучения, 30 обучени медийни специалисти |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 5 | Актуализиране на методиката за разследване на случаи на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ВКП |
| Експертна помощ | НКБТХ, МВР |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | декември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Проведени обучения, обучени специалисти |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 6 | Обучение на трудови посредници от дирекции „Бюро по труда” към МТСП. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АЗ, НКБТХ |
| Партньори | МТСП, ИА ГИТ |
| Финансиране | От бюджетите съответните институции |
| Срок | Март 2012 г. |
| Очаквани резултати | 9 обучения |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 7 | Обучение на социални работници от Кризисните центрове за деца към АСП. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АСП, НКБТХ |
| Партньори | МТСП |
| Финансиране | От бюджета на МТСП и съответните кризисни центрове |
| Срок | Юни 2012 г. |
| Очаквани резултати | 10 обучения |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 8 | Специализирано обучение на съдии и прокурори във връзка с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | ВКС, ВКП, МП и Посолство на САЩ в България |
| Финансиране | От бюджетите съответните институции, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Повишена чувствителнот и информираност на съдии и прокурори отностно делата за трафик на хора и относно релевантната международноправна уредба и законодателство на ЕС в тази сфера. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 9 | Надграждащо обучение на служителите от администрацията на НКБТХ, МКБТХ и първоначално обучение на новопостъпилите кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджетите съответните институции |
| Срок | Декември 2012 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 10 | Обучение на магистрати в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МП, НИП |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на МП и НИП, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 11 | Провеждане на обучителния модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, консули и военни аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МВнР, Дипломатическият институт на МВнР |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 12 | Обучения на педагогически съветници и учители за начините на превенция в училищна среда. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МОНМ, МКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и умения за представяне на темата от учители и педагогически съветници. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 13 | Провеждане на обучения на обласно ниво с цел ефективно прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие и трафик или в риск от такива, както и в кризисна ситуция. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД, АСП, МВР |
| Партньори | МТСП, НКБТХ, НСОРБ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на съответните инстититуции, средсва по проект на сектор „Детска престъпност” и ОП |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Повишени умения за ефктивно прилагане на Координационния механизъм |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени специалисти по методиката |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | - Прилагане на Национален и Транснационален механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните ръководени от НПО. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез преквалификация и трудова заетост. |
|  | - Регистриране на физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора |

| Дейност 1 | Жертвите на трафик на хора, регистрирани като търсещи работа в ДБТ, да бъдат насочвани в подходящи форми на обучение и заетост, отговарящи на техните нужди. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АЗ, МОМН и съответните общини |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ, МТСП, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на МОМН, МТСП и АЗ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото, чрез намирането на подходяща работа. |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, жертви на трафик на хора с постоянна работа. |

| Дейност 2 | Разработване на специални програми за трудова заетост за жертвите на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АЗ, МОМН и съответните общини |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ, МТСП, АСП и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на МТСП и АЗ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото, чрез намирането на подходяща работа. |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, жертви на трафика на хора с постоянна работа |

| Дейност 3 | Създаване на работна група за разработване на механизъм за предоставяне на пакет от услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МТСП, АСП |
| Партньори | МОНМ, МЗ, ДАЗД и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на НКБТХ и МТСП, средства по проекти и програми |
| Срок | Ноември 2012 |
| Очаквани резултати | Механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им. |
| Индикатори за изпълнение | Разписан и приет механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им. |

| Дейност 4 | Актуализиране на регистъра на НКБТХ за физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | НПО и МО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Юли 2012 |
| Очаквани резултати | Актуален регистър на НКБТХ за физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой нови НПО |

| Дейност 5 | Развиване на дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна и гр. Бургас. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ – Варна и МКБТХ - Бургас |
| Партньори | Община Варна, Община Бургас, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Повишен брой жертви на трафик на хора, получили защита в приютите за временно настаняване в гр. Варна и гр. Бургас. |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви получили защита в двата приюта. |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Анализ на развитието и тенденциите при престъплението, предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | 1. Действащи бази данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |
|  | - Събиране на данни за жертвите на трафик след напускането им на приютите и кризисните центрове. |

| Дейност 1 | Изработване на обща методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Националното бюро за Холандския докладчик по въпросите на трафика на хора, МКБТХ, институциите представени в НКБТХ, МО, НПО |
| Финансиране | Средства по ОП „Административен капацитет”, НКБТХ |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Създадена методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Обобщени статистически данни доклад и отпечатана методика. |

| Дейност 2 | Провеждане на качествено и количествено социологическо проучване сред ромската етническа общност, свързано с факторите на уязвимост към трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ Варна и НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти |
| Срок | май 2012 |
| Очаквани резултати | Данни за факторите на уязвимост към трафик на хора на представителите на ромската етническа общност. |
| Индикатори за изпълнение | Социолигически доклад и обобщена статистическа информация. |

| Дейност 3 | Създаване на механизъм за проследяване и мониторинг на обгрижените жертви на трафик в приютите за временно настаняване и нивото на успех при реинтеграцията им. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ Варна и НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти |
| Срок | декември 2012 |
| Очаквани резултати | Проследени процес на подкрепа и реинтеграция |
| Индикатори за изпълнение | Брой проследени случаи, социални доклади |

| Дейност 4 | Мониториране на прилагането на минималните стандарти за откриване и поддържане на приют за жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | декември 2012 |
| Очаквани резултати | Продоставени качетсвени услуги на жертвите на трафик на хора |
| Индикатори за изпълнение | Брой обхванати приюти |

| Дейност 5 | Мониториране на прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД, АСП |
| Партньори | МВР, МВнР, МТСП, НКБТХ, МКБТХ и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | декември 2012 |
| Очаквани резултати | Подобрено прилагане на Координационния механизъм |
| Индикатори за изпълнение | Брой мерки по чл. 76а от ЗБЛД, брой репатрирани деца, брой предоставени социални услуги, изготвен мониторингов доклад |

| Дейност 6 | Осигуряване на финансово обезпечаване на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН) във връзка с неговото ефективно прилагане. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МФ |
| Партньори | Всички институции и НПО ангажирани в НМН |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | декември 2012 |
| Очаквани резултати | Осигурено финансиране на НМН |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви преминали през НМН, брой настанените в приют жертви, брой предоставени социални услуги, изготвен мониторингов доклад |

| Дейност 8 | Мониториране и проследяване на сигнали и случаи за деца по Националната телефонна линия за деца – 116 111 |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД, фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | АСП, НКБТХ |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | Декември 2012 |
| Очаквани резултати | Подобрена работа на телефонната линия за деца |
| Индикатори за изпълнение | Брой получени сигнали, брой получени обратни връзки, изготвен мониторингов доклад |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора, |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | 1. Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 2. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 1 | Провеждане на регионална конференция за обмен на опит и добри практики в областта на противодействието на трудовата експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МТСП, АЗ, ИА ГИТ, Румънска агенция за борба с трафика на хора |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | 2012 г. |
| Очаквани резултати | Обмен на добри практики и опит в областта на противодействието на трудовата експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници, програма |

| Дейност 2 | Провеждане на работни визити в страни на крайна дестинация за български жертви на трафик на хора с цел подобряване на сътрудничеството, споделяне на опит по превенцията, закрилата на жертвите и работата по случаи на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество със страни на крайна дестинация за жертвите на трафик |
| Индикатори за изпълнение | Брой работни визити, брой срещи, доклади и последващо двустранно сътрудничество |

| Дейност 3 | Обмяна на опит и добри практики между НКБТХ и сходни структури, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора, в държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети държави. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети държави |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи и реализирано двустранно сътрудничество |

| Дейност 4 | Провеждане на СОФИЯ ФОРУМ на тема: „Миграция, бежанци и трафик на хора: взаимовръзки и последствия” |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, ДАБ, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Юли 2012 |
| Очаквани резултати | Споделен опит и препоръки за подобряване на работа |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници във форума, обратна връзка и препоръка. |

| Дейност 5 | Създаване и развиване на мрежа от устойчиви партньори на международно ниво за сътрудничество, взаимодействие и координация в областта на предоставянето на услуги за жертвите на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Съвместни дейности в областта на предоставянето на услуги за жертвите на трафик на международно ниво. |
| Индикатори за изпълнение | Брой ефективни партньорства. |

| Дейност 6 | Развиване на двустранните контакти със страни, крайна дестинация за българските жертвите на трафик на хора, както и със страни на произход. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с Гърция, Кипър, Франция, Великобритания и Белгия |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи и реализирано двустранно сътрудничество |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, в контекста на международната и европейска политика за борба с това престъпление. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | - Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | - Преодоляване на пропуски в нормативната база, водещи до противоречива практика и невъзможности за осъществяване на националната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |

| Дейност 1 | Изготвяне на предложение за изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и свързаните с тях законодателни актове. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Експертна помощ | МП, ВКС, ВКП |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | юни 2012 г. |
| Очаквани резултати | Изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и свързаните с тях законодателни актове. |
| Индикатори за изпълнение | Влязло в сила изменение. |

| Дейност 2 | След приемане на изменения в Закона за правната помощ, посредством които жертвите на трафик на хора са изрично включени в кръга лица, на които се предоставя безплатна правна помощ, изготвяне на конкретен механизъм за предоставянето тази правна помощ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МП и Национално бюро за правна помощ |
| Експертна помощ | адвокатски колегии, ВКС, ВКП, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | октомври 2012 г. |
| Очаквани резултати | Предоставяне на безплатна правна помощ и процесуално представителство на жертвите на трафик на хора в рамките на целия наказателен процес. |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви, на които е оказана безплатна правна помощ. |

| Дейност 3 | Синхронизиране на българското законодателство с новата Европейска Директива за противодействие на трафика на хора и прецизиране на наказателно-правните разпоредби относно трафика на хора в новия Наказателен кодекс и други свързани нормативни документи. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МП, НКБТХ |
| Експертна помощ | ВКС, ВКП, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | октомври 2012 г. |
| Очаквани резултати | Внесени и приети промени в нормативната уредба |
| Индикатори за изпълнение | Изготвени предложения за промени и приети промени в съответните нормативните актове. |

СПИСЪК С АБРИВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ВКП | Върховна касационна прокуратура |
| ВКС | Върховен касационен съд |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДПС | Детска педагогическа стая |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОМ | Международна организация по миграция |
| МОМН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| НСлС | Национална следствена служба |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| ОЗД | Отдел за закрила на детето |
| РИО | Регионален инспекторат по образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |