ПРОЕКТ!!!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

2012 – 2013 ГОДИНА

| Дейност | Мярка | Отговорна институция | Индикатори за изпълнение | Срок |  | Финансови средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда |  |  |  |  |  |  |
| - Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места. |  |  |  |  |  |  |
| - Осигуряване на достъп до спортните и културните обекти за хора с увреждания | 1.Привеждане на спортните обекти в съответствие с изискванията за достъпност 2. Осигуряване на достъп до културните институти за хора с увреждания, чрез ремонт и реконструкция на сградите 3. Ремонт и реконструкция на читалищни сгради за осигуряване на достъп за хора с увреждания 4.Финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение 5. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите 6. Осигуряване на физически достъп за хора с увреждания | МФВС, кметове на общини, собственици на обекти, неправителствени организации Министерство на културата, кметове на общини Министерство на културата, кметове на общини, читалища Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания Общини | Брой адаптирани обекти Брой адаптирани обекти Брой читалища, в които е осигурен достъп за хора с увреждания Брой финансирани проекти Брой адаптирани обекти Брой проверки Брой адаптирани обекти | 2012 - 2013 г. 2012 - 2013 г. 2012 - 2013 г. 2012 - 2013 г. Постоянен 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, общинските бюджети, чрез средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорната институция и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) В рамките на държавния бюджет, общинските бюджети, чрез средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция, фондове на ЕС или чрез други програми и проекти |
| - Изграждане на достъпна градска среда | 1. Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в общински обекти 2.Предвидени дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”: 2.1.Ремонт/реконструкция/обновяване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети; 2.2.Ремонт/реконструкция/обновяване на ремонт на бюрата по труда; 2.3.Ремонт/реконструкция/обновяване на културна инфраструктура – културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; 2.4.Ремонт/реконструкция/обновяване на администативни общински сгради; 2.5.Ремонт/реконструкция/обновяване на градска среда 2.6.Реконструкция и ремонт на държавни и общински лечебни заведения; 2.7.Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.; 2.8. Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип, както и изграждане/ ремонт/реконструкция и обновяване на сграден фонд за защитено жилище; 2.9.Ремонт/реконструкция/обновяване на туристически атракции (природни, културни и исторически обекти). | Общини Общини Организации с нестопанска цел; МТСП – Агенция по заетостта; МТСП – Агенция за социално подпомагане; МТСП – бюрата по труда; Министерство на културата; Университети Министерство на здравеопазването | Брой адаптирани улици, Брой изградени подходи, Брой монтирани звукови светофари Брой монтирани часовници за обратно броене на светофарите Осигуряване на маркировка за хора с увреждания Вид подобрена инфраструктура (според спецификата на обявената схема) | 2012 - 2013 г. След завършване на проектите (края на 2012 г. ) След завършване на проектите (края на 2013 г.) |  | В рамките на бюджета на общините и със средства от фондове на ЕС или чрез програми и проекти Забележка: Размерът на средствата е в зависимост от обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОП РР) и бюджета на одобрените проекти за финансиране по съответната схема |
| - Подобряване на общата достъпност на системите за масов градски транспорт | Подобряване достъпността на градските спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др. | София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен | Подобрена инфраструктура на градския транспорт | След завършване на проектите (края на 2013 г. ) След завършване на проектите (края на 2014 г.) |  | Забележка: Размерът на средствата е в зависимост от обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” по ОП РР и бюджета на одобрените проекти за финансиране по съответните схеми |
| - Разработване на механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво | 1. Сформиране на междуведомствена работна група 2. Разработване на механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво | МРРБ, МТСП, МТИТС, НСОРБ, неправителствени организации | Одобрен механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво | 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорните институции |
| - Обучаване на проектанти, инвеститори, строители и други специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хора с увреждания | 1. Обучение на специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хора с увреждания (дактилни настилки, места на скосявания на тротоарите при кръстовищата, оформлението на спирките на градския транспорт и т.н.) 2. Провеждане на семинари за разясняване принципите за достъпност, заложени в актуалната нормативна база; (дактилни настилки, места на скосявания на тротоарите при кръстовищата, оформлението на спирките на градския транспорт и т.н.) | Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Камара на строителите, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти Камара на архитектите в България | Брой обучени специалисти Брой семинари Брой участници | Постоянен 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на КАБ, Центъра за повишаване на квалификацията на архитектите към КАБ и други източници |
| 2. Достъпен транспорт |  |  |  |  |  |  |
| - Определяне на места за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания | 1. Определяне на места за паркиране за ЛМПС на хора с увреждания 2. Обозначаване на местата за паркиране с международния символ за лица с увреждания | Кметове на общини | Брой места за паркиране, предназначени за хора с увреждания | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Адаптиране на превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания | Въвеждане в експлоатация на адаптирани превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания | Кметове на общини, неправителствени организации | Брой адаптирани превозни средства от градския транспорт | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Преглед и актуализиране на нормативната уредба, касаеща ползването на междуселищния транспорт от лица с увреждания | Въвеждане на изисквания за осигуряване на достъпна среда до адаптираните (оборудвани за превоз на трудноподвижни лица) превозни средства по между селищния транспорт за ползване от лицата с увреждания и информираност на тази група пътници за техните права. Установяване на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушения на въведените и предстоящите за въвеждане изисквания в нормативната уредба, касаещи осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания | МТИТС, ИА „Автомобилна администрация”, кметове на общини | Актуализирана нормативна уредба | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Осигуряване на достъп в системата на: 1.Железопътния транспорт | 1. Увеличаване на броя влакове, в чиито състави са включени вагони с обособени места за хора с увреждания и техните придружители 2. Осигуряване на достъпни санитарни възли за пътници на инвалидни колички 3. Увеличаване броя на дестинациите с адаптирани към хора с увреждания влаковете 4. Адаптиране на жп гари и осигуряване на служби за пътниците с увреждания, приспособени подходи, санитарни възли, телефони и др. 5. Въвеждане на помощни средства за качване в релсови превозни на хора със затруднена мобилност | МТИТС, БДЖ ЕАД, НК ЖИ | Брой влакове с пригодени вагони за трудноподвижни лица Брой достъпни тоалетни Брой дестинации с адаптирани влакове Брой гари, пригодени за трудноподвижни лица Брой помощни средства за хора със затруднена мобилност | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| 2.Морския транспорт | Осигуряване на достъп за хора с увреждания до административните сгради, както и до съоръженията на морския и речния транспорт | Администрация на БМФ и БРП, Морска администрация | Брой адаптирани административни сгради Брой адаптирани съоръжения | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| 3.Достъпна информация и комуникации |  |  |  |  |  |  |
| - Ефективна нормативна база, задължаваща всяка медия да осигурява част от информацията по адекватен и подходящ начин за хора с различни видове увреждания и контрол | Осигуряване на достъпна информация за хората с увреждания | Съвет за електронни медии (СЕМ) | Създадена нормативна база | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Достъп на всички етапи до цялата информация, отнасяща се до правата и задълженията на хората с увреждания, предлаганите услуги и програми | 1.Предоставяне на необходима за хората с увреждания информация 2.Предоставяне на информация относно реда за освидетелстване и обжалване пред органите на медицинската експертиза (НЕЛК) 3.Предоставяне на информацията в достъпна форма – визуално представяне на текст, текстови дублаж, субтитри, брайлово писмо, жестомимичен език и жестомимичен дублаж, гласов дублаж, тактилна комуникация, уголемени шрифтове, достъпни мултимедии, както и всякакви писмени, звукови!, текст лесен за четене, дикторски, допълващи и алтернативни способи, средства и формати за достъпна информация 4. Адаптиране на модел за алтернативна форма на комуникация за употреба в България | МТСП, НПО Национална експертна лекарска комисия МТСП,АХУ, НПО БАЛИЗ | Брой обслужени лица с увреждания Брой обслужени лица с увреждания Брой изготвена достъпна информация за хората с увреждания Изготвен модел | 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 2 Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижа в семейна среда |  |  |  |  |  |  |
| 1. Достъп до качествени дневни грижи за деца с увреждания чрез: |  |  |  |  |  |  |
| - Разширяване обхвата и предоставяне на различни форми на дневни грижи за деца с увреждания въз основа на проучване и планиране за местните потребности | 1.Разкриване на нови Дневни центрове за деца с увреждания за предоставяне на дневна и седмична грижа, временна приемна грижа - Дневен център за деца с увреждания – „Свети Врач”, капацитет 20, гр. София, ул. „Гюешево”, бивше 27 ОДЗ Дневен център за деца с увреждания 2.Разкриване на нови социални услуги: Дневни центрове за деца с увреждания, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, общностни центрове, Центрове за настаняване от семеен тип, Защитени жилища - Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение”, капацитет 20 места, гр. София, ул. „Киро Толешков” № 16 Център за обществена подкрепа „Шанс”, капацитет 120 места Център за настаняване от семеен тип 3.Предоставяне на услуги в семейна среда „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” | МТСП,ДАЗД, АСП, Кметове на общини и неправителствени организации Столична община Столична община МТСП, Агенция за социално подпомагане, кметове на общини, неправителствени организации Столична община Столична община Столична община АСП, Регионални дирекции Социално подпомагане, Дирекции „Социално подпомагане”, общини, Неправителствени организации . | Брой открити дневни центрове за деца с увреждания 1 бр. 4 бр. Брой разкрити и функциониращи социални услуги за деца с увреждания 1 бр. 1 бр. 13 бр. Брой обслужени лица Брой лични асистенти Брой социални асистенти Брой домашни помощници | 2012 – 2013 г. 2012 2013 2012 – 2013 г. 2012 2012 2013 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране В рамките на държавния бюджет В рамките на държавния бюджет Чрез проекти и програми в рамките на Държавния бюджет и Европейските фондове В рамките на държавния бюджет, средства от Европейския съюз В рамките на държавния бюджет, средства от Европейския съюз В рамките на държавния бюджет, средства от Европейския съюз В рамките на държавния бюджет и средства от Европейския съюз |
| - Развита система от стимули за общинските власти за разкриване на различни форми на дневни грижи, вкл. и на алтернативи на детските ясли и градини | Разкриване на нови социални услуги, които да осигурят алтернативна грижа за деца с увреждания, както и подкрепа на семействата | Кметове на общини, Агенция за социално подпомагане, Неправителствени организации | Брой разкрити и функциониращи социални услуги за деца и семейства | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране |
| - Предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа за отглеждане на детето в семейството | 1. Разширяване възможностите за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с увреждане чрез социалните услуги в общността, мобилни услуги, финансова подкрепа - Общностни центрове за деца и семейства – район Овча купел и район Слатина 2. Превенция на отглеждането на деца в специализирани институции 3.Разкриване на междусекторни услуги 4. Изграждане на национално ниво на модел на ранна интервенция 5. Разкриване на местно ниво на услугата ранна интервенция 6. Рехабилитация, информиране, консултиране, юридически , психологически, социално-педагогически и др. услуги 7. Aнализ на резултатите от работата на съществуващите дневни центрове за деца с увреждания | МТСП,ДАЗД, АСП, МОМН, МЗ, Кметове на общини Столична община Кметове на общини, МТСП,ДАЗД, АСП, МОМН, МЗ Кметове на общини, МТСП,ДАЗД, АСП, МОМН, МЗ МТСП,ДАЗД, АСП, МОМН, МЗ АСП, ДАЗД, Кметове на общини ДАЗД | Брой разкрити нови социални услуги Брой мобилни услуги Създадена мрежа от социални услуги 2 бр. Брой разкрити нови социални услуги Брой мобилни услуги Създадена мрежа от социални услуги Брой разкрити нови услуги Изграден модел Брой семейства, получили съответните услуги Изготвен анализ | 2012 – 2013 г. 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. |  | В рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране Финансиран от Световна банка и съфинансиран от Столична община В рамките на бюджета на отговорната институция, в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране, |
| - Оптимизирано съотношение между броя на персонала и броя на децата в различните форми на дневни грижи за предоставяне на качествени социални услуги | Провеждане на обучения на общински администрации по определяне числеността на персонала за делегираните от държавата дейности чрез прилагане на Методиката за предоставяне на социални услуги | Кметове на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации | Повишаване качеството на предоставяните услуги, наличие на специализиран персонал, който да е в състояние да отговори на потребностите на ползвателите на социални услуги | 2012-2013г. |  | В рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране |
| - Продължаване процеса на преструктуриране на институциите за деца с увреждания | 1.Организиране и провеждане на детайлни оценки на децата от ДДМУИ 2.Оценки на възможностите на родителите и капацитета на семейството за отглеждане или поддържане на контакти с децата, настанени в ДДМУИ 3.Супервизия в ДДМУИ 4. Обучение на персонала на специализираните институции 5. Обучение на екипите за новите услуги 6. Методическа подкрепа на регионалните екипи по деинституционализация, ангажирани с процеса на деинституционализация на децата от Домовете за деца с увреждания | МТСП, АСП, ДАЗД | Брой извършени оценки Брой деца, чиито родители са заявили възможност за реинтеграция Брой деца, с които родителите поддържат контакт. Проведени супервизии Брой обучени специалисти Брой преквалифицирани специалисти Брой извършени консултации | 2012 - 2013г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички” по ОП РЧР |
| - Осъществяване на мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции | 1. Извършване на мониторинг на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции 2. Упражняване на контрол за спазване на правата на децата с увреждания | ДАЗД, АСП, Неправителствени организации, работещи в областта на закрила на деца с увреждания, Кметове на общини | Брой извършени проверки | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Оказване на методическа и професионална подкрепа на доставчиците на социални услуги, предоставяни в специализирани институции за деца с увреждания, с оглед подобряване качеството на грижите | 1. Осигуряване на методическа и професионална подкрепа от Дирекция „Закрила на детето” 2. Супервизия на екипите на ДЦДУ | АСП, ДАЗД | Повишаване компетентността, професионалните умения на доставчиците на социални услуги за деца | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| Цел 3 Гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1. В средното образование е необходимо да продължи прилагането на политиката за включващо/приобщаващо обучение на децата със специални образователни потребности чрез: |  |  |  |  |  |  |
| - Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция | 1.Обучение на психолози и логопеди за прилагане на скрининг тест за определяне на децата от 3-годишна възраст, при които има риск от възникване на обучителни трудности и при децата, за които съществуват индикации за наличие на обучителни трудности 2. Провеждане на теста от обучените специалисти – логопеди и психолози, в ЦДГ и ОДЗ 3. Разработване на тестове за определяне на езиковото развитие на деца на 4-, 5- и 6-годишна възраст 4. Разработване на примерни програми за работа с деца, които са застрашени от обучителни трудности или са с индикации за риск от възникване на обучителни трудности 5. Формиране на екип от специалисти за работа с групите деца, които са застрашени от обучителни трудности или са с индикации за риск от възникване на обучителни трудности по разработените примерни програми | МОМН, ЦДГ, ОДЗ, логопедични центрове, ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. | Брой обучени логопеди и психолози Брой ЦДГ и ОДЗ, в които е проведен скрининг-тест, брой деца, участвали в теста Брой разработени тестове Брой разработени примерни програми Брой сформирани екипи | 2012 – 2013 г. |  | ОП РЧР – проект „Включващо обучение” |
| - Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик | 1. Избор на училища, в които ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо/приобщаващо обучение 2. Разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми 3. Оборудване на ресурсните кабинети в в пилотните училищата с необходимите материали, техника, апаратура. образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения 4. Назначаване на екипи от специалисти за осъществяване на включващото/ приобщаващото обучение | МОМН, ресурсните центрове, РИО, общообразователни училища | Брой избрани и утвърдени пилотни училища Разработена методика и ръководство Брой оборудвани кабинети, брой софтуерни продукти Брой сформирани екипи от специалисти | 2012 – 2013 г. |  | ОП РЧР – проект „Включващо обучение” |
| - Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания | 1. Оборудване на специализирани кабинети с необходимите материали, техника и апаратура за индивидуална и групова работа с децата и учениците със сензорни увреждания в училищата за деца с нарушено зрение и в училищата за деца с увреден слух 2. Назначаване на екип от специалисти за подпомагане на включващото обучение на децата и учениците със сензорни увреждания и с множество увреждания - психолог, физиотерапевт, логопед, учител за ранно въздействие и рехабилитация 3. Провеждане на специализирани обучения на ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават в общообразователни училища, на техните родители и учители през ваканциите, почивните и празничните дни от назначените екипи в училищата за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение | МОМН, училищата за деца с нарушено зрение, училищата за деца с увреден слух | Брой оборудвани кабинети Брой сформирани екипи Брой проведени обучения, брой участници в обученията | 2012 – 2013 г. |  | ОП РЧР – проект „Включващо обучение” |
| - Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип | 1. Ремонт и оборудване на специализирани кабинети с необходимите материали, техника и апаратура за подпомагане на обучението на учениците с умствена изостаналост в Четвърто помощно училище “Проф. Димитър Кацаров” в гр. София 2. Осигуряване на специализирани образователни софтуерни продукти за обучението на децата с умствена изостаналост 3. Подбор и назначаване на екип от специалисти за работа с децата с тежки и с множество увреждания 4. Закриване на общежитието и осигуряване на транспортиране на децата от помощното училище-интернат по местоживеене | МОМН, Четвърто помощно училище в гр. София | Брой оборудвани кабинети и стаи Брой софтуерни продукти Брой назначени специалисти за работа с деца с тежки и с множество увреждания | 2012 – 2013 г. |  | ОП РЧР – проект „Включващо обучение” |
| - Осигуряване на оптимизирана система от специални училища | Закриване или преобразуване на специални училища | МОМН, общини | Брой закрити или преобразувани специални училища | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Създаване на условия за достъп до образование на децата с увреждания, настанени в специализираните институции | Осигуряване на достъп до различни форми на обучение на деца с увреждания, настанени в специализираните институции | МОМН, РИО, МТСП | Брой деца, на които е осигурен достъп до общообразователно или специално училище | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорните институции |
| - Осъществяване на контрол относно спазване правото на достъп до образование на децата с увреждания в специализираните институции | Извършване на проверки (регулярни, по сигнали) | МОМН, РИО, МТСП, ДАЗД | Брой извършени комплексни проверки | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорните институции |
| 2.В сферата на висшето образование |  |  |  |  |  |  |
| - Актуализиране на учебните планове с оглед повишаване на квалификацията за работа с младежи със специални образователни потребности | Включване в обучението на теми за работа с младежи със специални образователни потребности | МОМН, Висшите училища | Брой висши училища с актуализирани учебни планове | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Разширяване достъпа до специалности във висшите училища в дистанционна форма на обучение за младежи с увреждания | 1.Осигуряване на възможности за дистанционно обучение 2. Разкриване на дистанционно обучение за младежи с увреждания | МОМН, Висшите училища | Брой проведени дистанционни форми на обучение за младежи с увреждания Брой включени младежи в дистанционно обучение | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 4 Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на програми за последователното провеждане на цялостния процес на рехабилитация – медицинска, професионална и социална | 1.Нормативна промяна в модела на медицинската експертиза 2.Промяна на модела на социалната оценка, с цел осигуряване на оптимални срокове, достъпност и компетентност при освидетелстването на хората с увреждания и тяхното интегриране | МЗ, МТСП, НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК МТСП, АСП | Утвърдени нормативни документи, които регламентират медицинската експертиза Одобрен нов регламент за извършване на социална оценка за хора с увреждания | 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Усъвършенстване на законодателството в областта на интеграцията на хората с увреждания | Промяна на законодателството в областта на интеграцията на хората с увреждания във връзка с ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | МТСП, всички държавни институции по компетентност | Промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания и други нормативни документи | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Ранна диагностика и превенция на уврежданията | Повишаване на предродилния контрол на бъдещите майки и повишаване на грамотността им относно възможни рискове от неправилен начин на живот през време на бременността | МЗ, общопрактикуващи лекари | Брой проведени мероприятия, брой включени бъдещи майки в мероприятията | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Изграждане на структури и съответните механизми на заплащане за осъществяване правото на хората с увреждания на медицинска рехабилитация | 1.Рехабилитационни центрове с интердисциплинарни екипи – лекари, психолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, ерготерапевти - за стационарно провеждане на комплексна медицинска рехабилитация 2.Мрежа за осигуряване и предоставяне на услуги по медицинска рехабилитация. Рехабилитационните услуги без настаняване в стационар да имат предимство пред стационарните 3. Включване на осигурителните фондове (социални и здравни), НЗОК, НОИ и др. в дейностите по медицинска рехабилитация на хора с увреждания в осигурените, респективно платени от тях здравни и социални услуги | НЗОК, съгласно Наредба № 40 на МЗ за основния пакет от здравни дейности гарантиран от бюджета на НЗОК НЗОК НЗОК, НОИ | Брой рехабилитационни центрове Брой екипи Функционираща мрежа за медицинска рехабилитация Брой хора с увреждания, ползващи медицинска рехабилитация | 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Прецизиране на нуждата от ПСПС и медицинските изделия | 1.Утвърждаване и прилагане на механизъм за координация и сътрудничество между отговорните институции 2.Прецизиране на критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС в съответствие с Приложение №7 от ППЗИХУ/2009 г. | МТСП, МЗ, НЗОК, МФ МЗ, НЕЛК/ТЕЛК | Утвърден механизъм за координация и сътрудничество между отговорните институции Прецизирани критерии | 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Определяне и договаряне на адекватни цени на заплащане | Методика за определяне на индивидуалния размер на пределната цена за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания | МТСП, АСП, АХУ, МЗ, НЗОК | Утвърдена методика за определяне на индивидуалния размер на пределната цена за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Повишени изисквания към доставчиците на ПСПС и медицинските изделия | Извършване на контрол на предлаганите на пазара медицински изделия за хора с увреждания и тяхната безопасност, съгласно Закона за медицинските изделия. | МТСП, АХУ, МЗ, ИАЛ | Одобрени промени в нормативната уредба | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Съчетаване на индивидуалния избор с експертната оценка за необходимостта от ПСПС и медицински изделия, съобразно възрастта, активността, професията и заетостта | Прецизиране на критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС в съответствие с Приложение №7 от ППЗИХУ/2009 г. | МТСП, МЗ, НЕЛК/ТЕЛК | Приети промени в Приложение №7 към ЗИХУ | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Осигуряване на подходящи услуги за хората с увреждания като предпоставка за тяхното пълноценно социално включване | 1. Предоставяне на услуги за лица с увреден слух на жестомимичен език при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции 2.Предоставяне на услуги за придружители на лица с увредено зрение при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции 3.Предоставяне на услуги за трудноподвижни лица при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции 4. Предоставяне на услуги за придружители на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции 5. Предоставяне на услуги за придружители на лица със сляпо-глухота при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции 6. Предоставяне на асистентски услуги, насочени към активно социално включване – в ежедневния, образователен и професионален живот на хората с увреждания 7.Осъществяване на мониторинг относно ефективното усвояване на отпуснатите средства | АХУ, СГБ, СИБ, ССБ, БАЛИЗ, Общини | Брой лица с увреден слух, ползвали преводачи на жестомимичен език. Брой лица с увредено зрение, ползвали придружители. Брой трудноподвижни лица, ползвали придружители. Брой лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства Брой лица със сляпо-глухота, ползвали придружители. Брой лица получили услугата Брой проверки | Постоянен Постоянен Постоянен Постоянен Постоянен 2012 – 2013 г. Постоянен |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 5 Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места |  |  |  |  |  |  |
| - Реализиране на програми и мерки за създаване на работни места с осигуряване на заетост за хората с увреждания на пазара на труда | 1.Реализиране на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания до 29-годишна възраст, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални домове, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) 3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52, ал.1 и ал.2 от ЗНЗ) | МТСП, АЗ, НПО МТСП, АЗ, НПО МТСП, АЗ, НПО | Брой нововключени безработни лица с трайни увреждания Брой работили лица Изплатени средства от държавния бюджет Брой нововключени безработни лица с увреждания, Брой работили лица, Изплатени средства от държавния бюджет Брой нововключени безработни лица с увреждания, Брой работили лица | 2012 – 2013 г. 2012 – 2013 г. 2012- 2013 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |  |
| - Стимулиране на работодатели за наемане на хора с трайни увреждания и за приспособяване на работната среда спрямо техните нужди | 1.Стимулиране на работодатели от обичайна работна среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работното място 2.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване на условията на труд и технологично обновяване на производствения процес 3.Осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите 4. Възстановяване на работодателите на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за наетите и работещи по трудово правоотношение хора с увреждания 5. Възстановяване на специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хора с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания на 50 на сто от внесените осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на персонала 6. Осъществяване на засилен контрол по спазване на законовите изисквания на чл. 315 от КТ, чл. 9а от Закона за държавния служител и чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на определен брой работни места за хора с трайни увреждания и намалена работоспособност | Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания МТСП, ГИТ | Брой хора с увреждания, наети в обичайна работна среда. Брой хора с увреждания с подобрени условия на труд в специализирана работна среда. Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации. Брой проверки Размер на възстановените средства Размер на възстановените средства Брой извършени проверки | постоянен постоянен постоянен постоянен постоянен постоянен | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |  |
| - Създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания | 1.Реализиране на Националната програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”, чиято цел е осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания 2.Финансиране на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за започване на самостоятелна стопанска дейност 3.Осъществяване на мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите | МТСП, АЗ, „Национален гаранционен фонд” ЕАД, Банки - партньори по проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”. Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания | Брой лица с увреждания, на които се възстановяват лихвите по одобрен кредит по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” Изплатени средства от държавния бюджет Брой хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност Брой проверки | 2012 – 2013 г. постоянен постоянен | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |  |
| - Подкрепа на съществуващи специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия и създаване на нови такива | Откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания | НПО, АХУ | Брой открити предприятия Брой подкрепени предприятия Брой заети лица с трайни увреждания | постоянен | Държавен бюджет, общински бюджет, ОП РЧР и други източници |  |
| - Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания | Повишаване квалификацията на персонала | НПО, АХУ | Проведени обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания Проведени обучителни семинари на работещите хора с увреждания | постоянен | В рамките на бюджета на отговорната институция и ОП РЧР |  |
| Цел 6 Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги |  |  |  |  |  |  |
| - Усъвършенстване на схемите за предоставяне на услугите “личен асистент” и “социален асистент” в национален мащаб | Реализиране на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” | МТСП, АСП, АЗ | Брой ползватели на услугата „личен асистент” по НП АХУ Брой наети лица като лични асистенти Брой нововключени безработни лица | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Разработване на механизми и стимули за НПО за поемане на държавни и общински функции в областта на социалните услуги, на основата на конкурси за финансово и материално обезпечаване на съответните проекти | Разкриване и управляване на социални услуги от НПО | Общински администрации | Брой проведени конкурси | 2012 – 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Постепенно намаляване броя на специализираните институции за социални услуги за хора с увреждания и на местата в тях, чрез въвеждане на стимули и мерки, насочени към оставане на хората с увреждания в обичайната среда и семейството | Продължаване процеса на деинституционализация | МТСП, АСП, МЗ Столична община | Брой закрити специализирани институции Поетапно закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер | 2012 - 2013 г. 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на държавния бюджет |
| - Развиване на дневни форми за извършване на социални услуги – дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция и др. | Подобряване качеството на предоставяните социални услуги - Дневен център за възрастни хора с увреждания с общ капацитет 45 места - Център за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 80 места | АСП, ДАЗД НПО и общински администрации Столична община Столична община | Брой открити социални услуги в общността 2 бр. 2 бр. | 2012- 2013 г. 2013 г. 2013 г. |  | В рамките на държавния бюджет, общински бюджет и др. източници В рамките на държавния бюджет, общински бюджет и др. източници В рамките на държавния бюджет, общински бюджет и др. източници |
| - Ефективен мониторинг и контрол върху качеството на грижите и услугите, предлагани за децата в специализираните институции | Извършване на проверки за качеството на услугите | Държавна агенция за закрила на детето | Брой извършени проверки Обобщен доклад | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Преструктуриране на специализираните институции с цел трансформирането им в различни видове социални услуги в общността | Преструктуриране на специализирани институции | Общински администрации и НПО | Брой преструктурирани институции | 2012 - 2013 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Планиране и подготовка на преместването на децата от специализирани институции в социални услуги в общността | Индивидуален подход при преместването на децата | Държавна агенция за закрила на детето | Брой преместени деца | 2012 - 2013 г |  | В рамките на изпълнението на проект „Детство за всички” по ОП РЧР |
| - Изграждане на защитени жилища за лица с ментални увреждания, с множество увреждания, включително и сляпо-глухи, които нямат подходящи условия за живот в домашна среда при близките си или нямат близки, които да се грижат за тях | 1.Откриване на нови услуги от резидентен тип (защитени жилища) 2.Подобряване качеството на предоставяните социални услуги 3. Защитено жилище, капацитет 10 места за лица изведени от специализирана институция – Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер | Общински администрации и НПО Столична община | Брой открити защитени жилища Брой лица, потребители на социалната услуга защитено жилище 1 бр. | 2012 г. – 2013 г. 2013 г. |  | В рамките на държавния бюджет, общински бюджет, ОП РЧР и др. източници В рамките на държавния бюджет, общински бюджет и др. източници |
| - Оказване на системна методическа помощ и подкрепа на доставчиците на социални услуги от компетентните държавни органи с оглед подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства | 1. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра към АСП 2. Оказване на методическа подкрепа при предоставянето на социални услуги на хора с увреждания | АСП | Брой издадени удостоверения за вписване в Регистъра към АСП Брой доставчици на услуги, на които е оказана методическа подкрепа | постоянен |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Подобряване качеството на грижа и прилагане на нови стандарти за грижа в специализирана институция чрез прилагане на индивидуален подход | 1.Кадрово обезпечаване със специализиран персонал и провеждане на обучения с цел развитие уменията на персонала за прилагане на индивидуален подход | АСП и общински администрации | Брой проведени обучения Брой обучени лица | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността за деца и за хора с увреждания с оглед прилагането на съвременните стандарти за медицински и социални грижи | 1.Повишаване квалификацията на персонала за предоставяне на качествени грижи на хората с увреждания | МТСП, АСП, ДАЗД, НПО и общински адмистрации | Провеждане на обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания. Брой обучени лица. | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция и ОП РЧР |
| Цел 7 Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания и техни организации | 1.Финансиране на проекти на НПО с нестопанска цел, за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото 2.Осъществяване на мониторинг по изпълнение на поети задължения по проектите 3. Достъп с намалени цени или безплатно до културни прояви 4.Финансиране на проекти по различни програми на Министерството на културата | АХУ, НПО МФВС, АХУ, НПО МК МК | Брой финансирани проекти Брой обхванати лица с увреждания Брой активни участници Брой проверки Брой включени лица с увреждания Брой проекти Брой лица с увреждания, участващи в културни прояви | постоянен постоянен постоянен постоянен |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване на условия за пълноценно участие в областта на науката, изкуството, спорта на децата с увреждания | 1.Организиране на съвместни спортни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища 2. Организиране на съвместни културни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища | МОМН, МФВС МОМН, общини, НПО | Брой спортни прояви Брой участници Брой проведени мероприятия – изложби, състезания | 2012 - 2013 г 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творчески изяви, както и стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания | Финансиране по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби | МФВС, МОМН, МК, общини | Брой на деца обхванати в програмата Брой реализирани проекти | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция и други източници на финансиране |
| - Обучение на персонала на организации за спорт, развлечение, туризъм, култура и други за общуване с хора с увреждания | 1.Обучение на спортни специалисти в прилагането на адаптиран спорт за хора с увреждания 2. Обучение на специалисти, работещи в областта на културата за общуване с хора с увреждания 3. Обучение на специалисти, работещи в областта на туризма за общуване с хора с увреждания | МОМН, МФВС, НСА, НПО НПО НПО | Брой проведени обучения Брой обучени специалисти Брой проведени обучения Брой обучени специалисти Брой проведени обучения Брой обучени специалисти | 2012 - 2013 г 2012 - 2013 г 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти |
| - Осигуряване на места за отдих, спорт и туризъм като хотели, плажове, спортни центрове, гимнастически зали и други, достъпни за хора с увреждания | Финансиране на държавния спортен календар на БПА и СФГБ | МФВС, БПА, СФГБ | Брой на проведени състезания от БПА и СФГБ Брой участници в държавния спортен календар | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Насърчаване на спортните организации да създават възможности за хората с увреждания да участват в спортната дейност, проектирани специални схеми и спортни игри | Реализиране на програма: „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” | МФВС, БПА, СФГБ | Брой финансирани проекти и брой обхванати лица с увреждания | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Подготвени елитни състезатели за участие в европейски, световни и параолимпийски игри и специалните олимпийски игри. Осигурени бази, треньори и финансиране | Финансиране на международния спортен календар на Българска параолимпийска асоциация и Спортна федерация на глухите в България | МФВС, БПА, СФГБ | Брой на участници в международни спортни състезания | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Признаване спортните постижения на хора с увреждания | Признаване на спортните постижения на хора с увреждания адекватно при отчитане на специфичните възможности спрямо останалите спортисти | МФВС | Брой лица с признати постижения по инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания през годината по предложение на БПА и СФГБ | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 8 Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях |  |  |  |  |  |  |
| - Осигуряване на широка обществена подкрепа на дейностите, които се предприемат за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. чрез провеждане на информационни кампании | Провеждане на информационни кампании | МТСП, АСП, АХУ, НПО, КНСБ | Брой проведени медийни кампании | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти |
| - Популяризиране и прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в България | 1. Провеждане на информационни кампании, и обучения за популяризиране Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и синхронизиране на законодателството с разпоредбите на Конвенцията 2. Провеждане на анкетно проучване сред учащи, семейства на хората с увреждания, студенти и граждани относно познаването, зачитането и спазването на правата на хората с увреждания 3. Отпечатване и разпространение на информационни материали за Конвенцията | МТСП, АСП, АХУ, НПО, КНСБ | Брой проведени кампании | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти |
| - Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение | 1.Организиране на родителски групи за подкрепа с участието на родители на деца със СОП в училищна възраст, педагогически кадри и родители, чиито деца учат с деца със СОП 2.Организиране на „Дни на толерантността” (в пет областни града по едно училище – общо в пет училища) 3.Провеждане на годишни национални обучителни лагери, в които ще бъдат обхванати минимум 200 деца със СОП, 80 деца без СОП и 40 родители | МОМН, НПО, училища | Брой проведени събития | 2012 - 2013 г |  | ОП РЧР – проект „Включващо обучение” |
| - Национална комуникационна кампания с цел информиране на общността | Информиране на обществеността | ДАЗД | Изготвени и промотирани филми | 2012 г. |  | В рамките на изпълнение на проект „Детство за всички” по ОП РЧР |
| - Обучение на служителите от фронт-офисите за работа с клиенти с увреждания | 1.Проведени обучения | МТСП, АСП, АХУ, АЗ, | Брой обучени служители | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Обучение на социални работници от териториалните структури на АСП | 1.Обучение на новоназначени служители в териториалните структури на АСП 2. Обучение на началник отдели „Хора с увреждания и социални услуги” | АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане” АСП - Главна дирекция „Социално подпомагане” | Брой обучени социални работници Брой обучени служители | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, програми, проекти |
| - Провеждане на форум на работодателите на хора с увреждания за промяна нагласите на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания | Провеждане на два национални форума | НПО | Брой участници във форумите | 2012 - 2013 г |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, ОП РЧР |