Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 547

от  29 юни  2012 година

ЗА одобряване на План за действие, включващ мерки и интервенция на експерти от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Плана за действие, включващ мерки и интервенция на експерти от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в Република България съгласно приложението.

2. Изпълнението на мерките от плана за действие по т. 1 се възлага на ресорните министри.

3. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз:

а) да наблюдава и контролира изпълнението на плана за действие по т. 1;

б) да извършва необходимите действие за промяна на плана по т. 1 след съгласуване със съответните ресорни министри;

в) да представя на Министерския съвет отчет за изпълнението на плана за действие до 31 март на всяка календарна година.

# ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Цветан Цветанов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Приложение към т. 1

План за действие, включващ мерки и интервенция на експерти от Европейската инвестиционна банка по Оперативните програми 
съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в Република България

| № | Банкова/ финансова институция | Област на интервенция | Стойност на проекта (MEUR) (в млн. евро) | Бенефициент | Обхват на дейностите | Краен срок за изпълнение на дейностите | Краен срок за изпълнение на поетите задължения от страна на финансовите институции | Източник на финансова-та помощ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сектор "Транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Европейската инвестиционна банка | Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура | 2 | МТИТС/ НК „ЖИ” | Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура | септември 2014 г. | септември 2014 г. | ОП „Транспорт” |
| 2. | Европейската инвестиционна банка | Техническа помощ при разработването на схеми за публично-частно партньорство в транспортния сектор | до 2 | МТИТС | Подготовка на схеми за публично-частно партньорство в транспортния сектор, без мерки в пътния сектор. Специфичен фокус върху случаи с държавни помощи и финансов инженеринг. Подкрепа при идентифициране и разработване на ПЧП проекти (морски и речен транспорт, гари, пристанища, комбинирани превози, интермодални терминали) | 2014 г. | 2014 г. | ОП „Транс-порт” |
| 3. | Европейската инвестиционна банка | Техническа помощ за подпомагане създаването и развитието на НК „Стратегически инфраструктурни проекти” | 0,4 | НК „СИП” | Съветник, който да подпомогне развитието на компанията в началния етап на съществуване | 2013 г. | 2013 г. | ОП „Транс-порт” |