#### Приложение

към т. 2

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 30 юни 2012 Г.

- От общо 150 мерки към 30 юни 2012 г. са изпълнени 88.

Неизпълнените мерки са 62  (41,3 %).

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове

1. Неизпълнена мярка № 2 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 04. 04.2012 г./ - МЗ, ИАЛ, МИЕТ

Срок за нотификация: 21.07.2012 г., 02.03.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на заседание на Министерски съвет на 4 юли 2012 г. Предстои внасяне в НС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

2. Неизпълнена мярка № 9 /Краен срок за приемане - 12.04.2012 г./ - МЗ, МЗХ, МИЕТ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Приемането на наредбата зависи от приемането на Закона за храните. От значение е да се изчака приемането на законопроекта, тъй като в него ще бъдат посочени компетентните институции, които ще се занимават с хранителните добавки. Това могат да бъдат МЗ или БАБХ, защото РИОКОЗ вече не съществува. Принципът на работа беше когато търговец желае да пусне на българския пазар хранителна добавка, той изпраща съответните документи на РИОКОЗ. Към момента има създадена БАБХ, която до известна степен изпълнява функциите на РИОКОЗ. Но с проекта на наредба търговецът следва да изпрати необходимите документи за оценка до МЗ. МЗ прави анализ (напр. на етикета и съставките) и ако счете, че става въпрос за хранителна добавка изпраща документите до БАБХ. Предложението за този нов механизъм е направено и в проекта на Закон за храните, който до този момент не е приет, което възпрепятства и приемането на изменението на Наредба 47.

3. Неизпълнена мярка № 10 /Краен срок за приемане - 27.04.2012 г./ - МЗ, МЗХ, МИЕТ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните

Информация за хода на изпълнението:

Наредба 31 ще бъде отменена от Наредба 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки.

4. Неизпълнена мярка № 11 /Краен срок за приемане - 07.05.2012 г./ - МТИТС, ИА АА, МИЕТ

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 66 от 2003 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният  проект за отмяна на Наредба  е изпратен за съгласуване в правния отдел на МТИТС на 29.06.2012 г.

5. Неизпълнена мярка № 12 /Краен срок за приемане - 07.05.2012 г./ - МТИТС, ИА АА, МИЕТ

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 73 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният  проект за отмяна на Наредба  е изпратен за съгласуване в правния отдел на МТИТС на 29.06.2012 г.

6. Неизпълнена мярка № 13 /Краен срок за приемане - 07.05.2012 г./ - МТИТС, ИА АА, МИЕТ

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден дrоксид и разхода на горивото

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният  проект за отмяна на Наредба  е изпратен за съгласуване в правния отдел на МТИТС на 29.06.2012 г.

7. Неизпълнена мярка № 15  /Краен срок за приемане - 29.06.2012 г./ - МЗХ, КТИ, МИЕТ

Срок за нотификация – 24.09.2012

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисии замърсители

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на наредба, съгласуван в рамките на междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

8. Неизпълнена мярка № 23  /Краен срок за приемане - 30.06.2012 г./ - МЗХ, БАБХ

Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци

Информация за хода на изпълнението:

Няма подадена информация.

# Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

Проекти на законови нормативни актове

9. Неизпълнена мярка № 32 /Дата на внасяне в МС -  29.02.2012 г./ - МИЕТ

Проект на нов Закон за туризма

Информация за хода на изпълнението:

Законопроекта е одобрен с Решение  №529 на МС от 28 юни 2012 г. Предстои внасяне за разглеждане от Народното събрание.

10. Неизпълнена мярка № 33 /Краен срок за приемане от НС  -  29.06.2012 г./ - МРРБ

ЗИД на Закон за устройство на територията

Информация за хода на изпълнението:

Одобрен с Решение 113 от 8 февруари 2012 г. на Министерския съвет. Внесен за разглеждане в Народното събрание на 8 февруари 2012 г. Приет на първо четене в зала на 12.04.2012. Предстои разглеждане на второ четене.

11. Неизпълнена мярка № 34 /Краен срок за приемане от НС  -  29.06.2012 г./ - МРРБ

ЗИД на Закон за кадастъра и имотния регистър

Информация за хода на изпълнението:

Одобрен с Решение 131 от 13 февруари 2012 г. на Министерския съвет. Внесен за разглеждане в Народното събрание на 13 февруари 2012 г. Отхвърлен на първо четене в зала на 05.04.2012. Няма постъпила нова информация относно причините за отхвърлянето и какво ще бъде предприето като следващи стъпки.

# Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на законови нормативни актове

12.  Неизпълнена мярка № 151 /Дата на разглеждане на заседание на МС – 29.02.2012 г./ - МИЕТ, АЕЕ

Срок за нотификация: 09.07.2012 г. (Мярка от ПД 2011 г.)

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Процедурата по обществено обсъждане на проекта приключи. Предстои междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

13. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 31.01.2012 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на ПМС за приемане на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата в транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и предстои вътрешноведомствено съгласуване в МОСВ (добре е да се пита Далила, докъде е стигнало съгласуването). За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО, на 27 януари 2011 г.Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

14. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.04.2012 г./ - ДКЕВР

Срок за нотификация: 03.03.2011

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ

Информация за хода на изпълнението:

След  обнародването на Закона за енергетиката, Наредбата ще бъде приведена в съответствие с него. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

15. Неизпълнена мярка № 156 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.04.2012 г./ - ДКЕВР

Срок за нотификация: 03.03.2011

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия

Информация за хода на изпълнението:

След  обнародването на Закона за енергетиката, Наредбата ще бъде приведена в съответствие с него. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

16. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.04.2012 г./ - МИЕТ, ДКЕВР

Срок за нотификация: 03.03.2011

Проект на ПМС за изменение и допълнение на  Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е в процес на изготвяне. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

17. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане– 31.01.2012 г./ - МИЕТ, МОМН

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на Наредба за държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация „монтажник“

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗЕВИ (обн. ДВ бр. 29/10.04.2012 г) определя, че Наредбата се издава от министъра на образованието, младежта и науката в срок от 2 месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗЕВИ (т.е. 10 юни 2012 г). На 30 май т.г. в МОМН са получени разработените от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  два броя проекти на Държавни образователни изисквания  (ДОИ) за придобиване на квалификация по професиите „Техник на енергийни съоръжения”  и „Монтьор на енергийни съоръжения”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”. Двата проекта на Наредби са публикувани за обществено обсъждане на страницата на МОМН и се съгласуват в рамките на РГ 14 и РГ 16, в 14 дневен срок (до 16 юли 2012 г.).  За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

18. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок за приемане– 31.01.2012 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата

Информация за хода на изпълнението:

По официален път от страна на МИЕТ е поискано ускоряване на действията на МОСВ по проекта на Наредба. Съгласно информация получена от МОСВ, проектът на Методика е готов. Предстои вътрешноведомствено съгласуване в МОСВ (добре е да се пита Далила, докъде е стигнало съгласуването)  Окончателното му издаване е обвързано с обнародването в ДВ на мярка № 154. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

19. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане– 29.06.2012 г./ - МИЕТ

Проект на НИД на Наредба № РД-16-996/2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране

Информация за хода на изпълнението:

Извършва се анализ на необходимите промени.

20. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане– 29.06.2012 г./ - МИЕТ

Проект на НИД на  Наредбата за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производство-то или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Информация за хода на изпълнението:

Извършва се анализ на необходимите промени.

# Работна група 21 „Защита на потребителите”

Проекти на законови нормативни актове

21. Неизпълнена мярка № 193 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 06.06.2012 г./ - МИЕТ

Срок за нотификация: 31.12.2012

Проект на ЗИД на Закона за потребителския кредит

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за потребителския кредит ще бъде одобрен от МС на 11. 07. 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

# Работна група 9 „Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове

22. Неизпълнена мярка № 93 /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012 г./ - МТИТС, ГД ГВА

- ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване е приет на първо четене от НС на 20.06.2012 г. В периода 20 – 21 юни 2012 г., законопроектът е одобрен на първо четене от три парламентарни комисии: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.

23. Неизпълнена мярка № 94 /Краен срок за приемане от НС – 20.06.2012 г./ - МВР, МТИТС

Срок за нотификация: 30.06.2012 г.

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на Закона за българските лични документи е приет от Министерския съвет и е постъпил за разглеждане в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към НС на 08.06.2012 г. В периода 20 – 21 юни 2012 г., законопроектът е одобрен на първо четене от три парламентарни комисии: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

24. Неизпълнена мярка № 96 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 15.02.2012 г./ - МТИТС

Срок за нотификация: 27.02.2012 г.

Проект  на ПМС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси  с останалите видове транспорт

Информация за хода на изпълнението:

На 10 април 2012 г. се проведе  среща между представители на МС и МТИТС, на която се взе решение МТИТС да изготви законопроект (Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози), чрез който да се осигури въвеждането на Директива 2010/40/ЕС и одобряването на проекта на ПМС. Проектът  на ЗИД на Закона за автомобилните превози е съгласуван по чл. 32 от УПМСНА и предстои внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2010/40/ЕО на 22 март 2012 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

25. Неизпълнена мярка № 99 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 21.03.2012 г./ -  МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 19.05.2012 г.

Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за даване на сведения за кораби ,пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България и за организацията на дейността на службите за граничен контрол и контрол на транспортните средства

Информация за хода на изпълнението:

С писмо № 105 от 11.01.2012 г., ИА „Морска администрация“ отчита изготвянето на проект на подзаконовия нормативен акт. Подготвен е доклад до г-н Цветан Цветанов – заместник-министър председател и министър на вътрешните работи.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

26. Неизпълнена мярка № 100 /Краен срок за приемане – 31.01.2012 г./ - МТИТС, ГД  ГВА

НИД на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредбата е съгласуван от РГ 9 и ще бъде финализиран след приемане на ЗИД на ЗГВ.

27. Неизпълнена мярка № 105 /Краен срок за приемане – 30.03.2012  г./ - МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 19.05.2012 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е нов проект на Наредбата. Предстои представянето му за становище от дирекция „Правна“, МТИТС в началото на месец юли 2012 г. Новият проект не въвежда изискванията на Директива 2010/65/ЕС, тъй като последната е напълно транспонирана с проекта на Постановление за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен, паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Върви успоредно с мярка № 99.

28. Неизпълнена мярка № 107  /Краен срок за приемане – 31.01.2012  г./ - МТИТС, ИА АА

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е одобрен от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и предстои обнародване в ДВ.

С тази мярка в националното законодателство ще бъдат въведени единствено изискванията на Регламент (ЕО) № 1071/2009. Изискванията на Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009 са въведени в българското законодателство с Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (изм. ДВ, бр. 92, от 22 ноември 2011 г.)

29. Неизпълнена мярка № 111  /Краен срок за приемане – 25.04.2012  г./ - ИАЖА, МТИТС

Проект на НИД на Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г.за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на НИД на Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите. Изпълнителна агенция „ЖА” отразява бележките получени от дирекция „Правна” на МТИТС.

30. Неизпълнена мярка № 112  /Краен срок за приемане – 25.06.2012  г./ - МВР, МТИТС

Срок за нотификация – 30.06.2012

Проект на НИ на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Информация за хода на изпълнението:

Няма постъпила информация. Този проект е обвързан с мярка № 94.

31. Неизпълнена мярка № 113  /Краен срок за приемане – 25.06.2012  г./ - МВР, МТИТС

Срок за нотификация – 30.06.2012

Акт на министъра на вътрешните работи за утвърждаване на образците на българските документи за самоличност

Информация за хода на изпълнението:

Този проект е обвързан с мярка № 94. Със заповед на министъра на вътрешните работи е създадена работна група, съставена от представители на компетентните структури на МВР за изработване образец на свидетелство за управление на МПС. Заповедта съдържа и план за работа за изработването и утвърждаването на образеца, както и за осигуряване на необходимите бланки във връзка с издаването на документа. Групата работи съобразно заложените задачи. Проектът на РМС за изменение приложението на РМС № 315/07.05.2009 г. ще бъде изготвен до края на м. август 2012 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

32. Неизпълнена мярка № 114  /Краен срок  – 29.06.2012  г./ -МТИТС, ГД ГВА

Разработване на инструкции и наръчници във връзка с дейностите по контрол на безопасността, включително за дейността на националния контролен орган

Информация за хода на изпълнението:

Стартирана е процедура съвместно с ЕВРОКОНТРОЛ за изготвяне на Наръчник за дейността на Националния Контролен орган,  поради което срокът се удължава до 29.06.2012 г.

33. Неизпълнена мярка № 124  /Краен срок за приемане – 31.01.2012  г./ - МТИТС, НКЖИ, ИАЖА

- Референтен документ за състоянието на железопътната мрежата

Информация за хода на изпълнението:

Референтният документ за състоянието на железопътната мрежа следва да бъде публикуван на сайта на НК „Железопътна инфрастурктура“ средата на месец юли 2012 г. За неправилно прилагане на изискванията на Директива 2001/14/ЕО на 29 март 2012 г. Съдът на Европейския съюз е образувал Дело С-152/12 Комисия/България (иск за установяване на неизпълнение на задължения).

# Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 176 /Дата на разглеждане на заседание на МС - 30.05.2012 г./ - МТИТС

Срок за нотификация: 01.06.2011 г.

Проект на РМС за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния сектор

Информация за хода на изпълнението:

Общественото обсъждане на проекта приключи на 28.06.2012 г. Предстои обработка на становищата.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

35. Неизпълнена мярка № 178 /Краен срок за приемане - 15.05.2012 г./ - МТИТС

Проект на НИД на Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга

Информация за хода на изпълнението:

КРС прие на 6.06.2012 г. и предостави на МТИТС своя проект на изменение на Наредба № 6, като се очаква най-късно на 5.07.2012 г. проектът да бъде публикуван за 30-дневно обществено обсъждане.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове

36. Неизпълнена мярка № 181 /Дата за разглеждане на заседания на МС  – 27.06.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 07.01.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е в процес на вътрешноведемствено съгласуване

37. Неизпълнена мярка № 182 /Дата за разглеждане на заседания на МС  – 09.05.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 02.01.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасяне на проекта на ЗИД за одобрение от МС.

38. Неизпълнена мярка № 184 /Дата за разглеждане на заседания на МС  – 27.06.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 13.12.2012 г.

Проект на Закон за смекчаване на измененията от климата

Информация за хода на изпълнението:

В процес на разработване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

39. Неизпълнена мярка № 185  /Дата за разглеждане на заседание на МС - 09.05.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 10.06.2012 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепара-турни продукти

Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасяне на проекта за разглеждане в Министерския съвет

40. Неизпълнена мярка № 189  /Дата за разглеждане на заседание на МС - 02.05.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 02.06.2012 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начина на техния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасяне на проекта за разглеждане в Министерския съвет

Проекти на подзаконoви нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

41. Неизпълнена мярка № 191  /Краен срок за приемане – 30.04.2012 г../ - МОСВ, МИЕТ, МЗ

Срок за нотификация: 07.01.2013 г.

Проект на Наредба за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на разработване.

42. Неизпълнена мярка № 192  /Краен срок за приемане – 30.04.2012 г../ - МОСВ, МИЕТ, МРРБ, МЗ

Срок за нотификация: 07.01.2013 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Информация за хода на изпълнението:

Предстои вътрешноведомствено съгласуване на проекта на НИД.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 „Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове

43.  Неизпълнена мярка № 40 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 07.03.2012  г./ - МЗХ, БАБХ

- Проект на нов Закон за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

В момента проектът  на Закона за защита на растенията се подготвя за изпращане за междуведомствено съгласуване.

44.  Неизпълнена мярка № 41 /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012  г./ - МЗХ

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

На заседанието на Постоянната комисия по земеделие и гори на 30 май 2012 г. се обсъжда работен доклад за второ гласуване на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои  внасяне на проекта на  ЗИД на ЗВМД за второ четене в пленарна зала. Няма промяна в текущото състояние.

45.  Неизпълнена мярка № 42  /Дата за разглеждане на заседание на МС –18.04.2012  г./ - МЗХ

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗВМД се разработва в работна група, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

46. Неизпълнена мярка № 45 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 30.05.2012 г./ - МЗХ, МИЕТ, ИАЛВ

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Информация за хода на изпълнението:

Законът за виното и спиртните напитки е обнародван в ДВ. бр. 45 от 15 юни 2012 г., в сила от 16.09.2012 г. Правилникът за прилагане на ЗВСН трябва да се приеме от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона т.е. до 16.12.2012 г. Изготвят се предложения за сформиране на работна група.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

47. Неизпълнена мярка № 56 /Краен срок  – 30.06.2012 г./ - МЗХ

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2011 г.

Информация за хода на изпълнението:

Годишният доклад се финализира. В процес на изготвяне е Обобщение/Резюме към доклада.

# Работна група 8 „Рибарство”

Проекти на законови нормативни актове

48. Неизпълнена мярка № 64  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012 г./ - ИАРА - МЗХ

Проект на Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

На заседание на Комисията по земеделие и гори на 30 май 2012 г. е обсъден  допълнителен работен доклад за второ гласуване към законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Няма промяна в текущото състояние.

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

49. Неизпълнена мярка № 79  /Краен срок  – 25.06.2012 г./ - ИАРА

Докладване на дейността на  риболовните кораби

Информация за хода на изпълнението:

Данните се обработват за докладване.

50. Неизпълнена мярка № 82  /Краен срок  – 29.06.2012 г./ - ИАРА

Статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан – STATLANT 37

Информация за хода на изпълнението:

Данните се обработват.

Министерство на финансите

# Работна група 26 „Финансови услуги”

Проекти на законови нормативни актове

51. Неизпълнена мярка № 206 /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012 г./ - МЗ, МФ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

На 27 януари 2012 г. ЕК взе решение за приемане на мотивирано становище по нарушението поради продължаващото неизпълнение на задълженията от страна на България. Въз основа на полученото мотивирано становище от ЕК  СЕВ проведе дискусия на 06.02.2012 г., като МЗ информира, че има постигнато съгласие с НС, първоначалният, но прецизиран вариант на отхвърления законопроект да бъде предложен за ново разглеждане в НС. Законопроектът бе Законопроектът бе изготвен от междуведомствена работна група към МЗ с представители на МЗ, МФ и КФН, беше одобрен от МС на 09.05.2012 г. и внесен в НС. На 21 май бе изпратена допълнителна информация до ЕК за предприетите мерки относно спазването на времевия график. Законопроектът бе разгледан от Комисията по здравеопазването, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисия по правни въпроси. Законопроектът е включен за разглеждане на пленарно заседание на 10.07.2012 г.

52. Неизпълнена мярка № 208 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 28.03.2012 г./ - МФ, КФН

Срок за нотификация: 01.07.2012

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е  съгласуван в рамките на МФ и е изпратен за  междуведомствено съгласуване в срок до 8.6.2012. Предстои внасяне в МС.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Проекти на законови нормативни актове

53. Неизпълнена мярка № 137  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 18.04.2012 г./ - МТСП

Проект на ЗИД на Закона за интеграция на хората с увреждания

Информация за хода на изпълнението:

С писмо № 03 – 1133 21.06.2012 г. до МС мярката отпада от законодателната програма за 2012 г., тъй като ще се изпълни с мярка 138.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

54. Неизпълнена мярка № 138  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 17.03.2012 г./ - МТСП

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата е изпратен на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за стартиране на процедура на основание чл.5, ал.1 от Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група 4 „Дружествено право”

Проекти на законови нормативни актове

55. Неизпълнена мярка № 35  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 02.05.2012 г./ - МП

Срок за нотификация: 16.03.2013

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Процедурата за междуведомствено съгласуване на ЗИД на ТЗ е приключила. Предстои внасянето на законопроекта в Министерския съвет.

56. Неизпълнена мярка № 38 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 02.05.2012 г./ - АОП/МП

Срок за нотификация: 16.03.2013

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация за хода на изпълнението.

Министерство на здравеопазването

# Работна група 22 „Здравеопазване”

Проекти на законови нормативни актове

57. Неизпълнена мярка № 194  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 09.05.2012 г./ - МЗ

Срок за нотификация: 27.08.2012

Проект на ЗИД на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет от МС на 4 юли 2012 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т.1

58. Неизпълнена мярка № 197  /Краен срок за приемане  – 07.04.2012 г./ - ИАТ

Предоставяне на всеки три години на Доклад на Европейската комисия относно извършваните дейности по осигуряване на качество и безопасност при експертизата, вземането, обработката, преработката, етикетирането, съхраняването, присаждането, контрола и проведените инспекции

Информация за хода на изпълнението:

Със свое писмо до МЗ от  4 април 2012 г. ИАТ информира, че 4 април 2012 г. едставен пред ръководството на МЗ и ще бъде публикуван на сайта на министерството.ия пазар. 00ЕК към момента подготвя официален образец на доклада. ЕК ще уведоми ИАТ своевременно когато образецът бъде достъпен на сайта на ГД „Здравеопазване и потребители“.

59. Неизпълнена мярка № 198  /Краен срок за приемане  – 30.06.2012 г./ - ИАТ

Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия за периода на предходната година относно всички получени съобщения за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти

Информация за хода на изпълнението:

Първоначалният срок, посочен в Плана за действие за 2012 г. за подготовка и изпращане на доклада бе 30 юни. Но след като Европейската комисия посочи, че крайният срок за получаване на докладите е 15 септември, Изпълнителната агенция по трансплантация ще работи по доклада и ще го изпрати на ЕК в срок до 15 септември, а не в едномесечен срок от приемането на решението на МС за одобряване на доклада на министъра на външните работи за изпълнението на Плана за действие за 2012 г.

60. Неизпълнена мярка № 200  /Краен срок за приемане  – 15.06.2012 г./ -МЗ

Срок за нотификация – 25.10.2013 г.

Създаване на работна група и изготвяне на план-график за въвеждане на Директива 2011/24/ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Има изготвен проект на заповед за създаване на работната група. Има изготвен предварителен вариант на таблицата на съответствието. Очакват се номинациите на МТСП и на НЗОК, като участието на НЗОК е от съществено значение предвид материята на директивата. Срокът за транспониране на Директива 2011/24 е 25 октомври 2013 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

Проекти на законови нормативни актове

61. Неизпълнена мярка № 215  /Краен срок за приемане от НС  – 30.06.2012 г./ -МП

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗА беше одобрен  на  9 май 2012 г. от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

62. Неизпълнена мярка № 216  /Краен срок за приемане от НС  – 30.06.2012 г./ -МП

Проект на ЗИД на Закона за нотариусите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗННД е одобрен от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на НС на 29.02.2012 г. и преминал на първо четене в Комисията по правни въпроси на 14.06.2012 г.