МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

П Р О Е К Т

# П Р О Г Р А М А

ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА

И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ 2007 г.

#### С О Ф И Я

ЮЛИ 2007 г.

##### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Програма за 2007 г. е разработена в съответствие с изискването на    чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Тя е съобразена с Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение № 326 от 11.05.2001 г. на Министерския съвет. Чрез нея се прилагат и принципите, заложени в проект “Кадастър и имотна регистрация”, реализиран по Споразумението за заем между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка).

Изпълнението на Програмата за 2007 г. се осигурява със субсидии от държавния бюджет и със средства по Споразумението за заем със Световна банка.

В съответствие със ЗКИР, предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), така и за Агенцията по вписванията (АВ).

Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 17 април 2006 г.).

С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, организацията, необходимите материални, човешки и финансови ресурси. Възприет е принципа кадастралната карта и имотния регистър да се създават за територии с интензивен пазар на недвижими имоти и големи инвестиции.

Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2007 г. е разработена през м. юни т.г., тъй като съгласно чл. 94, ал. 3 ЗКИР тя следва да определи обема на различните дейности по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър в съответствие с утвърдените бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Министерство на правосъдието.

Програмата включва и Отчет за извършените дейности по кадастъра и имотния регистър през 2006 г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 2007г. :

•   Отчет за извършените дейности по кадастъра и имотния регистър през 2006 г.

1.  Нормативна уредба

2.  Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия,   картография и кадастър

3.  Институционално изграждане и развитие на Агенцията по вписванията

4.  Технически дейности по създаването на кадастъра

5.  Дейности по създаване на имотния регистър

6.  Дейности по създаване на информационните системи на кадастъра и имотния

регистър

- Дейности, подпомагащи създаването на кадастъра и имотния регистър

- Разпределение на финансовите средства.

О  Т  Ч  Е  Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ПРЕЗ 2006 Г.

ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

През 2006 г. в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) са одобрени или са били в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри на   общо 249 землища на населени места в страната, представляващи територия с обща площ 961 412 ха и включващи 1 822 711 бр. недвижими имоти.

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на общо 47 землища, които включват 5 областни града – Сливен, Благоевград, Кърджали, Хасково и Монтана,  и 8 града общински центрове – Несебър, Царево, Разлог, Шабла, Бяла, Димитровград, Чепеларе и Харманли с обща площ от 163 331 ха.

В процес на създаване са били кадастралната карта и кадастралните регистри на общо 202 землища, които включват 14 областни града – Варна, Пазарджик, Русе,              В. Търново, Габрово, Ст. Загора, Видин, Плевен и т.н., както и на 27 града общински центрове – Севлиево, Каварна, Созопол, Приморско, Петрич, Девня, Козлодуй и т.н. с обща площ 798 081 ха.

От започване на дейността на АГКК до 30 юни 2007 г. е одобрена или е в процедура на изработване кадастралната карта и кадастралните регистри на около 420 населени места в страната, включващи всичките 27 областни градове,                 56 общински центрове и други 337 населени места. С приключването на възложените до сега дейности кадастърът ще обхване около 3 000 000 бр. недвижими имоти, които са съсредоточени изключително в територии със силен инвестиционен интерес и значителен пазар на имотите, т.е. за около 13.5 % от общата територия на страната.

С нарастване на териториите с одобрена кадастрална карта нараства и броя на гражданите и клиентите, на които Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя административно-технически услуги. През 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е извършила 347 728 бр. услуги за гражданите и юридическите лица. Ръстът на услугите  през 2006 г. спрямо 2005 г. е 298 %. Този висок ръст на услугите води и до същия ръст на приходите, които Агенцията внася в държавния бюджет.

През 2006 г. беше приет Закона за геодезията и картографията и бяха обнародвани 5  наредби в областта на кадастъра.

ДЕЙНОСТИ ПО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

През 2006 г. продължи процеса на вписване. В 113-те служби по вписвания се използват четири различни информационни системи. С една от тях, системата, която се използва в служби по вписвания Асеновград, Балчик, Благоевград, Добрич и Каварна се създават предварителни партиди. Към 31.07.2007 г. са създадени общо около 68 000 предварителни партиди, както следва - Асеновград – 9 258 броя, Балчик – 9 755 броя, Благоевград – 7 822 броя, Добрич – 31 796 броя и Каварна – 8 951 броя.

Във връзка със създаването на предварителните партиди в службите по вписвания ще продължи сканиране на нотариални актове и други документи. Преобразуването на наличните данни в книгите по вписвания в цифров вид ще улесни процеса на създаване на имотните партиди.

- НОРМАТИВНА УРЕДБА

Кадастърът и имотният регистър в България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (в сила от 1.01.2001 г.). С изменения и допълнения, извършени през 2004 г. и 2006 г., в закона беше подобрен реда за създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри (чрез максимално използване на съществуващите планове и карти), улеснена беше процедурата за одобряване на изменения, извършвани при поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, регламентиран беше реда за поддържането на действащите кадастрални планове на населените места и на картата на възстановената собственост в преходния период и т.н.

Към 31.07.2007 г. в съответствие със ЗКИР са обнародвани и се прилагат осем наредби и две тарифи, а именно:

Таблица № 1

|  | НОРМАТИВНИ АКТОВЕ | отговор. ведом. | обнародван изм. / допъл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра | МРРБ | ДВ, бр. 19 / 2001г. ДВ, бр. 15 / 2006г. |
| 2. | Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри | МРРБ | ДВ, бр. 41 / 2005г. ДВ, бр. 16 / 2006г. |
| 3. | Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра | МРРБ | ДВ, бр. 71 / 2001г. ДВ, бр. 16 / 2006г. |
| 4. | Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри | МРРБ | ДВ, бр. 2 / 2002г. ДВ, бр. 16 / 2006г. |
| 5. | Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър | МП | ДВ, бр. 39 / 2005г. |
| 6. | Наредба № 1 за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра | МРРБ | ДВ, бр. 28 / 2004г. |
| 7. | Наредба № 2 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията | МП | ДВ, бр. 101 /2004г., ДВ бр.61/2005г. |
| 8. | Наредба № 5 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за създаване на кадастъра и геодезически измервания за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър | МРРБ | ДВ, бр. 106 / 2004г. ДВ, бр. 73 / 2006г. |
| 9. | Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията | МП | ДВ бр.94/2005г., ДВ бр.105/2006г. |
| 10. | Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - раздел VІ за Агенцията по кадастъра | МРРБ | ДВ, бр. 94 / 1998 г. ДВ, бр. 13 / 2007 г. |

Описаните по-горе подзаконови актове регламентират основните правила и принципи, по които понастоящем се възлагат и изпълняват дейности по създаването и поддържането на кадастъра и на имотния регистър.

Във връзка със създаването на информационната система на кадастъра и имотния регистър, както и в съответствие с извършените изменения и допълнения на ЗКИР и с приетия през 2006 г. Закон за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 2006 г.), през 2007 г. ще бъдат разработени, съответно изменени и допълнени следните подзаконови нормативни актове по ЗКИР:

Таблица № 2

|  | НОРМАТИВНИ АКТОВЕ | отговорно ведомство | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имония регистър | МРРБ и МП | IV тр. 2007г. |
| 2. | Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) | МРРБ и МП | IV тр. 2007г. |
| 3. | Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР) | МРРБ и МП | ІV тр. 2007г. |
| 4. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ, бр. 19 / 2001 г.) | МРРБ | ІV тр. 2007г. |
| 5. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 41 / 2005 г.) | МРРБ | ІV тр. 2007г. |
| 6. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (обн. ДВ, бр. 39 / 2005 г.) | МП | ІV тр. 2007г |
| 7. | Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията | МП | ІV тр. 2007г |

В съответствие с чл. 15 ЗКИР и във връзка със Закона за геодезията и картографията, през 2007 г. е подготвен за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК.

Разпределение на финансовите средства :

Таблица № 3

| ДЕЙНОСТ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Подготовка на нормативни документи - по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 3 ЗКИР | 30 000 |  |

## 2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече обслужва с кадастрална информация гражданите във всичките 28 областни служби по геодезия, картография и кадастър. Ежемесечно расте територията с одобрена кадастрална карта, при което значително нараства броя на гражданите и клиентите, на които Агенцията предоставя административно-технически услуги. През 2006 г. Агенцията е извършила 347 728 бр. услуги за гражданите и юридическите лица. Ръстът на услугите през 2006 г. спрямо 2005г. е 298 %, което означава тройно увеличение на трудовата натовареност на служителите от службите по геодезия, картография и кадастър. Този висок ръст на услугите води и до същия ръст на приходите, които Агенцията внася в държавния бюджет.

От 1 януари т.г. до 1 юли Агенцията е извършила 327 078 бр. услуги като планираните  до края на 2007г. услуги са общо 500 000 бр.

Агенцията продължава да работи за усъвършенстване обслужването на гражданите  с кадастрална информация. Във връзка с това се създават изнесени работни места в сградите на общинските администрации, както и се обсъждат възможности за изнасяне на част от дейността за изпълнение от фирми.

Съгласно приетата с РМС № 326 Дългосрочна програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, численият състав на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за 2007 г. трябва да бъде 536 бройки, а към 31.07.2007г. тя работи с 311 бр., което отговаря на предвидения щат за 2002 г. Подготвен е проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК, с приемането на който се очаква числения състав на Агенцията да се увеличи с 90 щатни бройки.

Таблица № 4

| ПЕРСОНАЛ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Разходи за заплати | 0 | 3 248 827 |
| Разходи за осигуровки | 0 | 1 118 033 |

Местна консултантска помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да работи с консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в следните направления:

- Проектиране и внедряване на информационните системи на АГКК и АВ и на националната стратегия в областта на информационните технологии;

- Подобряване и изменение на нормативната уредба, свързани с дейността по кадастъра и във връзка с новия Закон по геодезия и картография;

- Усъвършенстване използването на нови технологии за създаване на кадастрална карта – прилагане на дистанционни методи.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 5

| ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Оперативни разходи | 280 000 | 1 104 957 |
| Договори с консултанти за подпомагане на АГКК | 38 000 |  |

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Строително-ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

През 2006 г. беше придобита собствеността на четвъртия етаж от сградата на АГКК (София, ул. Мусала № 1) и през настоящата година се предвижда да започне основен ремонт на този етаж. За нуждите на службите по геодезия, картография и кадастър беше придобита собственост и в градовете Бургас и Хасково.

В съответствие с изготвените проекти за ремонт на офисите на службите по геодезия, картография и кадастър ще бъде ремонтиран офиса в гр. Видин, както и в градовете, където се предвижда допълнително откриване на изнесени работни места  в сградите на общинските администрации.

Значително увеличения обем дейности по поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и по обслужване на гражданите с кадастрална информация налагат осигуряването на АГКК с необходимия хардуер, софтуер и офис-оборудване.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 6

| ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Строително-ремонтни работи на офисите на АГКК и на изнесените рабтни места | 710 000 | 100 000 |
| Хардуер за АГКК и службите по геодезия, картография и кадастър | 400 000 | 100 000 |
| Софтуер за АГКК и службите по геодезия, картография и кадастър | 504 000 |  |
| Офис-оборудване за нуждите на изнесените работни места | 150 000 | 100 000 |
| Офис-мебели за нуждите на изнесените работни места | 140 000 |  |

## 3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Имотният регистър се води от службите по вписвания към Агенцията по вписвания. Съгласно изискванията на ЗКИР, трудовите правоотношения на всички книговодители в 113-те служби по вписванията са уредени по чл. 123 от Кодекса на труда.

Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.

С ПМС № 89 от 23.04.2007 г. е приет Устройствен правилник на Агенция по вписванията, съгласно който числеността на служителите в имотния регистър е 247.  При съпоставка с 2004 г. - при численост 226 служители, са извършени 74115 операции (вписвания, справки и др.), а към 30.06.2007 г. броят на операциите е 296 667, т.е процентното увеличение обема на работата е 400,28% срещу увеличение от 20 броя на числеността на служителите. Несъразмерното нарастване обема на работа спрямо нарастване числеността на персонала, както и факта, че службите по вписвания с по един служител са 71 броя, налага увеличение числеността на служителите в имотния регистър с поне 100 броя – или спрямо числеността през 2004 г. това нарастване ще е 144%, което е в пъти по-малко от увеличения обем работа в службите по вписвания.

Необходим е и кадрови и финансов ресурс за изготвяне на предварителни имотни партиди на недвижимите имоти на територията на цялата страна.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Техническо окомплектоване на служби по вписвания

За всички служби по вписванията, съобразно текущите нужди, свързани с електронното водене на регистрите по реда на действащото законодателство ще бъдат закупени:

- Офис мебели, съобразно нуждите на службите по вписванията;

- Хардуер за Агенция по вписванията и службите по вписванията: компютри, сървъри, комуникационно оборудване и друго компютърно оборудване;

- Канцеларски материали за архиви;

- Офис оборудване.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 7

| ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Офис-мебели | 400 000 |  |
| Хардуер за Агенцията по вписвания и службите по вписвания | 300 000 |  |
| Канцеларски материали за архиви | 340 000 | 20 000 |
| Офис оборудване | 500 000 |  |
| Оперативни разходи | 30 000 | 450 000 |

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА

Създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и при наличие на достатъчен финансов ресурс.

В изпълнение на Програмата за 2007 г.  ще  бъдат създавани кадастрална карта и кадастрални регистри за населени места в интензивните райони с развит пазар на недвижими имоти и с концентрирани значителни инвестиции.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при максимално използване на съществуващите кадастрални планове на населените места (изработени по реда на отменените ЗЕК и ЗТСУ) и на картата на възстановената собственост (създадена при възстановяване на собствеността на земеделските земи и горите).

За населени места, чиито оцифрени кадастрални планове отговарят на норматив-ните изисквания за актуалност и точност, създаването на кадастралната карта включва предимно набиране на данни за собствеността на имотите и след това обявяване на картата пред гражданите по реда на ЗКИР.

За населени места, за които наличните планове и карти не отговарят на нормативните изисквания, кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват чрез използване и на геодезически измервания и изчисления.

Неразделна част при изработването на кадастралната карта е създаването на геодезически мрежи с местно предназначение и на работни геодезически основи.

Във връзка с необходимостта от установяване на вярното местоположение и собственост на недвижимите имоти, когато при обединяване на плановете на урбанизираната територия с картата на възстановената собственост се констатира явна фактическа грешка, за тези територии се изработват и карти на контактната зона.

От започване на дейността на АГКК до 1 юли 2007 г. е одобрена или е в процедура на изработване кадастралната карта и кадастралните регистри на около 420 населени места в страната, включващи всичките 27 областни градове,                 56 общински центрове и други 337 населени места. С приключване на дейности по възложените обекти, кадастърът ще обхване повече от 3 000 000 бр. недвижими имоти, които са съсредоточени изключително в територии със силен инвестиционен интерес и значителен пазар на имотите, т.е. за около 13.5 % от общата територия на страната.

През 2007 г. започна поетапното изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на гр. София - за част от район "Люлин" и част от район "Младост", като до м. август е предвидено да бъде изработена кадастралната карта за частта от район "Младост", а до края на октомври т. г. - и за частта от район "Люлин".

През второто полугодие на 2007 г. ще бъде завършено създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри на 6 областни града - Пазарджик, Плевен, Варна, Русе, Велико Търново и Габрово, а през 2008 г. ще приключи и за градовете Бургас, Видин, Пловдив, Перник, Кюстендил, Силистра, Стара Загора и Разград. Ще  бъдат изработени и приети кадастралната карта и кадастралните регистри за 25 града - общински центрове и за около 74 други населени места. Планира се през 2007 г. териториите с одобрена или е в процедура на изработване кадастралната карта да обхванат около 1 450 000 недвижими имоти с обща площ около 990 000 ха.

Предстои сключване на договори за обекти гр. София – райони Панчарево, Оборище, Средец, Овча купел и Витоша по открити процедури по реда на ЗОП от 2006 г.

При наличие на финансови средства ще се обяват процедури по ЗОП за изработване на ККР за райони Банкя, Искър, Връбница и Надежда, Кремиковци и  Красна поляна от гр. София и за още около 30 общински центрове.

Ще се възложат договори за около 20 населени места след сключени споразумения за съвместна дейност с общини, при които АГКК финансира изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, а общината - специализираната карта.

Контрол на качеството

Контролът на качеството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри се осъществява от службите по геодезия, картография и кадастър и включва :

- Изпълнение на график за контрол за всеки обект в съответствие с дейностите по изготвяне на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Извършване на проверка на представените материали и съответствието им с Наредба № 3 от 2005г., Наредба № 15 от 2001г., Наредба № 19 от 2002 г., техническото задание и условията на договора;

- Извършване на полски проверки по изпълнението на геодезическите мрежи с местно предназначение и на работната геодезическа основа съгласно изискванията на Наредба № 19 от 2002 г.;

- Проверка на точността и съдържанието на кадастралната карта, съгласно изискванията на Наредба № 19 от 2002 г. и техническото задание;

- Проверка на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно изискванията на Наредба № 19 от 2002 г.;

- Съставяне на протоколи за извършена проверка, включващи резултатите от контролните измервания, оценката на точността и тестването, както и със заключение относно завършената работа от фирмата-изпълнител.

Създаване на кадастрална карта за територии, непредвидени в Дългосрочната програма

Законът за кадастъра и имотния регистър създава възможност кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти (до 50 бр. имоти) като възлагането се извършва със средства на собственика или заинтересувано лице. В тези случаи времето за изработването и за процедиране (обявяване и възразяване) на кадастралната карта и кадастралните регистри се намалява значително, което е в полза за инвеститорите на обектите.

Обслужване на гражданите в периода до създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и след това

Продължава практиката от 2005 г. за съвместна дейност на база сключени договори между АГКК и общините чрез обединяване на финансовите им ресурси.

Сключени са споразумения с големите общини София, Варна и Пловдив за сътрудничество по отношение прилагането на ЗКИР и обслужване на гражданите за предоставяне кадастрални материали и данни от оцифрените кадастрални планове.

Продължава започналата през 2006 г. съвместната дейност с общините Габрово, Дряново и Николаево, като са сключени договори и с общините Исперих, Брацигово, Троян, Априлци, Ловеч, Добрич, Белене, Плевен, Съединение и Търговище за съфинансиране и създаване на кадастрална и специализирана карта и прилагане на ЗКИР в периода до създаването на кадастралната карта, както и до внедряването на информационната система на кадастъра.

Съвместно се обслужват гражданите с кадастрална и специализирана карта, в съответствие със сключените договори с общините Исперих, Ямбол, Гурково, Плевен, Белене, Копривщица и Харманли.

Предоставени са кадастралната карта и кадастралните регистри на общините Асеновград, Балчик Димитровград, Царево, Враца, Раднево, Хасково, Ловеч, Монтана, Кърджали, Берковица, Вършец, Брезник, Котел, Сливен, Самоков, Шумен.

Предоставени са оцифрените кадастрални и регулационни планове на общините Ловеч, Алфатар, Нова Загора, Разград, Стралджа, Димитровград, Г. Дамяново, Русе, Лозница, Харманли, Родопи, Пазарджик, Мирково, Ветово, Кърджали и Хасково,  като общините поемат задължението да поддържат плановете в актуално състояние.

За териториите с одобрена кадастрална карта обслужването на гражданите се извършва не само в службите по геодезия, картография и кадастър в областните градове, а и в изнесени работни места в общинските центрове. През 2006 г. са разкрити 15  изнесени работни места, а през 2007 г. ще бъдат разкрити още 4 нови – в гр. Котел, гр. Исперих,    гр. Дряново и гр. Плевен. Тези дейности се реализират чрез споразумения с общинските администрации.

През 2007 г. съвместно с общините ще продължи да бъде финансирано създаването както на кадастрална карта, така и на специализирани карти за нуждите на общинската администрация, за устройствените планове и схеми, и за инвестиционното проектиране.

Ще продължи сътрудничеството с ведомствата при обмен на данни, при предоставяне  на  кадастрални материали и данни. за създаване на специализирани карти по чл. 32 ЗКИР, при оказване на методическата помощ от страна на АГКК и т.н.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 8

| ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Създаване на кадастрална карта и регистри | 6 500 000 | 1 520 000 |
| Консултантска подкрепа за контрол и управление на дейностите по създаване на ККР | 280 000 |  |

5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Оперативна подкрепа на информационните системи

В няколко служби по вписванията, според готовността на кадастралните карти е внедрен нов програмен продукт, позволяващ създаването на имотни партиди, разработен от Агенцията по вписванията на базата на натрупания опит от пилотните проекти, изпълнени през 2003 г. и 2004 г. в службите по вписвания в Балчик, Асеновград и Самоков и стартиралия през 2005 г. имотен регистър в служба по вписванията – гр. Балчик, и през 2006г. - в Добрич, Каварна, Благоевград и Асеновград. Във всички тези служби е извършена първоначална трансформация на съществуващите до този момент електронни данни.

Предвижда се усъвършенстване на новия програмен продукт с възможност за „привързване” на сканираните нотариални актове с базата данни в пилотните служби.

Местна и чуждестранна консултантска помощ

В помощ на Агенцията по вписвания са ангажирани консултантски фирми за контрол на качеството на информационната система и за подпомагане на Агенцията по вписвания в юридическия аспект на имотния регистър. През второто полугодие на 2007 г. те ще завършат изработването на проекти за необходимите нормативни актове, в частност: наредбите по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 3 от ЗКИР, а при констатирана необходимост – и изменения и допълнения в ЗКИР и Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър. Същите ще участват в обучението на служителите в службите по вписвания, както и в разработването на Операционен наръчник на интегрираната информационна система, който ще се структурира като подробен алгоритъм на бизнес процесите в нея и ще служи като основен справочен материал за служителите в текущата им работа.

Преобразуване на наличните данни в службите по вписвания в цифров вид и създаване на имотен регистър (Въвеждане на стари нотариални актове и други данни в информационната система)

В изпълнение на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър във всички служби е внедрен софтуер за въвеждане на данните за вписванията в цифров вид. През 2007 г. се предвижда около 7 млн. страници от книгите по вписвания да бъдат сканирани, оцифрени и данните от тях ръчно въведени, както и ще продължи преобразуването на наличните данни в книгите по вписванията в цифров вид, което в максимална степен ще улесни процеса на създаване на имотните партиди.

Разпределение на финансовите средства:                                                   Таблица № 9					                                                             Таблица № 9

| ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Консултантска подкрепа на имотния регистър | 182 000 |  |
| Сканиране, оцифряване и въвеждане на данни от нотариални актове | 1 906 074 |  |

6. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Използването на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от изключителна важност, затова тази дейност ще бъде съобразена с:

- Нормативната база;

- Единната информационна стратегия на Министерството на правосъдието;

- Националната стратегия за електронно правителство.

До окончателното внедряване на ИСКИР поддържането на данните и обслужването на потребителите се извършва посредством система “CALLIS”.

Обемът и количеството работа зависят от рамките на ресурсната обезпеченост на проектите и свързаните с тях приложения. Акцентът пада върху проверката, актуализацията и поддръжането на приетата за оперативна работа информационна система за обслужване на кадастралната карта и кадастралните регистри “CALLIS”.  Работата в тази насока е изключително важна, тъй като е предпоставка за уточняване и налагане на единна технология на работа, която ще рефлектира върху качеството на обслужване на клиентите - основна цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията.

Основни моменти в работата през 2007 г. :

- Основният фокус на дейността през 2007г. ще бъде насочен към успешно разработване, тестване и внедряване на Информационните системи на кадастъра и имотния регистър, за която бе сключен договор със Сименс Бизнес Сървисес през месец август 2006 г. Ще продължи разработването и внедряването на системата етап по етап, така както е предвидено в техническото задание и договора. Създадена е структура за управление на дейностите по създаването на информационната система, състояща се от Комитет за управление на ИТ проекта и ръководители/координатори на ИТ проекта от страна на АГКК и АВ;

- Инсталация и поддръжка на нови системи, които не засягат пряко основната дейност, но са важни за ефективната работа: деловодна система, CAD/IMAGE системи, счетоводен софтуер и изготвяне на Web приложение към “CALLIS”, което ще доведе до достъп на информацията;

- Хардуерно, софтуерно и мрежово осигуряване. Във всички служби по геодезия, картография и кадастър ще бъдат довършени локалните мрежи, като културата на работа в мрежова среда се променя драстично и силно се увеличава ефективността от използуваните ресурси - компютри, принтери, комуникация между службите по геодезия, картография и кадастър и централното управление на администрацията на АГКК;.

- Координация и съгласуване на информационните системи на двете агенции, обмен на данни и уточняване на процедури за достъп до информацията на двете агенции  и другите ведомства - потребители на кадастрална информация.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 10

| ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Разработка на информационните системи на кадастъра и имотния регистър | 1 285 013 | 352 800 |
| Софтуерни лицензи са нуждите на информационните системи | 1 000 000 |  |
| Консултантска оперативна подкрепа на информационните системи | 350 000 | 36 000 |

7. ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Обучение на служителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията, както и на други участници в процеса

Разработена е Програма за обучение на служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), свързано с дейността по ЗКИР по следните модули:

- Кадастър и основна компютърна подготовка, включително обучение по “CALLIS” и “Приложение на GPS в геодезията”;

- Информационно осигуряване;

- Мениджмънт и маркетинг;

- Обучение, непрекъсната консултация и помощ на всички служители от АГКК за работа с информационните системи;

- Други.

Чрез АГКК ще се обучават специалисти от техническите служби на общините в ползването на специализирания софтуер за поддържане на кадастъра в Центъра за обучение към УАСГ, създаден по Проект ”Кадастър и имотна регистрация”.

За служителите на Агенция по вписванията, съдии по вписванията и нотариуси през 2007 г. ще бъде проведено по одобрена програма обучение с основни модули по компютърна грамотност и прилагане на ЗКИР. В обучението е включено и запознаване с работата с интегрираната информационна система, който ще служи по-нататък в процеса на нейното усвояване.

Правна подкрепа за хората в процеса на създаване на кадастралната карта и регистри

През годината ще продължи осигуряване на правна помощ за населението чрез службите по геодезия, картография и кадастър в процеса по създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри в 23 области. Правната помощ ще даде възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и повишаване експедитивността на обслужване.

Разработване на бизнесплан за системите на кадастъра и имотната регистрация

Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписвания имат разработени и съгласувани със Световната банка стратегически петгодишни бизнес-планове (за периода 2006 - 2010 г.), в съответствие с които през 2007 г. изпълняват своите едногодишни бизнес-планове.

Разпределение на финансовите средства

Таблица № 11

| ДЕЙНОСТ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК и АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Обучение на служителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписвания, както и на други участници в прилагането на ЗКИР | 213 109 |  |
| Правна подкрепа за хората в процеса на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри | 240 000 |  |
| Разработване на бизнесплан за системите на кадастъра имотната регистрация | 16 000 |  |
| Наблюдение и оценка на проекта | 40 000 |  |
| Геодезическо оборудване за обучение | 150 000 |  |
| Управление на проекта – издръжка, оборудване, одит, преводи и други | 160 000 |  |

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ В ПРОГРАМАТА :

Таблица № 12

| ДЕЙНОСТИ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал | 0 | 4 366 860 |  |
| Нормативна уредба | 30 000 |  |  |
| Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър | 2 222 000 | 1 404 957 |  |
| Институционално изграждане Агенцията по вписвания | 1 570 000 |  | 470 000 |
| Технически дейности по създаването на кадастъра | 6 780 000 | 1 520 000 |  |
| Създаване на имотния регистър | 2 088 074 |  |  |
| Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър | 2 635 013 |  | 388 800 |
| Подпомагане създаването на кадастъра и имотния регистър | 819 109 |  |  |
| Общо за 2007 г. | 16 144 196 | 7 291 817 | 858 800 |

Средствата по проект “Кадастър и имотен регистър” са разпределени по следните източници на финансиране:

| - | Заем 46190 от МБВР | - | 13 158 060 | лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Бюджетно съфинансиране | - | 2 986 136 | лв. |
| - | Бюджетна субсидия | - | 8 150 617 | лв. |

Забележка: Колони “Бюджетна субсидия” се отнасят за бюджетите, отпуснати на Агенция по геодезия, картография и кадастър и на Агенция по вписванията извън проекта “Кадастър и имотна регистрация”.