| ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| към края на ЮНИ 2012 г. І. Общи задължения на всички институции по Плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса 1. При изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие, всяко ведомство следва да се ръководи от предложенията за намаляване на административната тежест и техните мотиви, одобрени с Решение № 867 от 2009 г. 2. Там, където не е указано друго, ЗИД на закон по отношение на мерките в раздели ІІ. „Обмен на информация между институциите” и ІV. „Комплексна мярка” трябва да включва следните законодателни промени: където е приложимо, да отпадне задължението за представяне от лицата на удостоверение за актуално съдебно състояние, регистрация по БУЛСТАТ, свидетелство за съдимост, удостоверение за първоначална данъчна регистрация, удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата и съответно да се предвиди разпоредба, по силата на която информацията, съдържаща се в изброените документи, да се обменя между институциите по искане на даденото ведомство. 3. В допълнение към задължението по т. 2 да се предвиди сключване на споразумения за текущ обмен на информация, където е необходимо, между институциите, ангажирани в изпълнението на Плана за действие. 4. Там, където не е указано друго, ЗИД на закон по отношение на мерките в раздели ІІІ. „Подаване на сведения по електронен и мрежов път” и ІV. „Комплексна мярка” трябва да включва следните законодателни промени: където е приложимо, в текста изрично да се упомене предоставянето на възможност за подаване на информацията и по електронен път, а не само писмено. 5. Сроковете за законодателни промени, свързани със ЗИД на закон, обозначават крайния срок за изготвяне на законопроект и внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. 6. Там, където е необходимо, предвидените законодателни промени да бъдат съобразени с разпоредбите на Закона за електронното управление и с наредбите към него: Наредбата за електронните административни услуги, Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги, Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи, както и с Наредба № 7 от 2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни и Наредбата за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи. 7. Отчетност на Плана за действие: отчетите за изпълнението на мерките се изпращат по електронна поща в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на всеки 3 месеца, съответно до 31 март, 30 юни, 30 септември и 20 декември. Обобщеният отчет се внася в едномесечен срок, съответно до края на април, юли, октомври и януари, в Министерския съвет. Координацията се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІ. Обмен на информация между институциите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението | Правно основание |  | Отговорна институция |  | Тип препоръка | Мерки | Срок | Статус |  |  |
| 1. | ПР0101ЗИ01 Лиценз за извършване на безмитна търговия | 01_Закон за безмитната търговия, чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 2 |  | МФ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗБТ. | 31.12.2010 г. | Отложена за неопределено време. Обстоятелствата по чл.3, ал.2, т.2 и т.3 от ЗБТ представляват данъчно-осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Тази информация е защитена и не може да бъде предоставяна на МФ служебно от НАП, а единствено по предвидения от ДОПК ред. В този смисъл, дори в ЗБТ да се предвиди предоставяне на информацията по служебен път, то това ще бъде възможно само чрез писмено съгласие на кандидата, депозирано пред НАП. |  |  |
| 2. | ПР0101ЗИ08П03 Справка-декларация за възстановяване на платен акциз | 01_Закон за безмитната търговия, чл. 19, ал. 2 |  | МФ, Агенция "Митници" |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗБТ. 2. Законодателна промяна: ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Подготвя се ЗИД на Закона за безмитната търговия. Изпълнена. (ДВ, бр.94 от 2010 г.) |  |  |
| 3. | ПР0112ЗИ01П01 Регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на АПСП върху оптични дискове и други носители без запис | 12_Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (ЗАРПТОДМДНСОАПСП), чл. 8(2) |  | МК |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗАРПТОДМДНСОАПСП. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Текстове с предлаганите промени са включени в ЗИД ЗАПСП, приет от НС. |  |  |
| 4. | ПР0112ЗИ06 Удостоверяване на сделките за възлагане на производство на матрици със запис и на възпроизв. на оптични дискове и други носители със запис, съдържащи обекти на АПСП | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 15(2) |  | МК |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗАРПТОДМДНСОАПСП. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Текстове с предлаганите промени са включени в ЗИД ЗАПСП, приет от НС. |  |  |
| 5. | ПР0112ЗИ09 Заявление за издаване на удостоверение за всяка сделка за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произвед. | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 20(2) |  | МК |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗАРПТОДМДНСОАПСП. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Текстове с предлаганите промени са включени в ЗИД ЗАПСП, приет от НС. |  |  |
| 6. | ПР0112ЗИ14П06 Заявление за издаване на лиценз за производство на оптични дискове и на матрици за тяхното производство | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 30 |  | МИЕТ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗАРПТОДМДНСОАПСП. | 31.12.2010 г. Нов срок 31.12.2012 г. | В процес на изпълнение. Към настоящия момент са предприети действия за изготвяне на споразумение с НАП за предоставяне на данни за липса на задължения. |  |  |
| 7. | ПР0113ЗИ03 Кандидатстване за участие в търг с тайно наддаване | 13_ЗЗДРВВЗ, чл. 10(2) ЗДРВЗ, чл. 7(1) Наредба за условията и реда за продажба на ДРВВЗ |  | ДА „ДРВВЗ” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЗДРВВЗ. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Законопроектът е внесен за одобрение от МС в предвидения срок. |  |  |
| 8. | ПР0118ЗИ01П01 Заявление за регистрация на стоково тържище/пазар на производителите | 18_Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), чл. 14(3, 5), чл. 26(4) |  | МИЕТ, ДКСБТ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСБТ, като се предвиди ДКСБТ да изисква служебно обстоятелствата, вписани в Търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър, в случаите когато заявителят е посочил ЕИК. | 30.09.2010 г. | Изпълнена. На 19 май 2011 г. е приет ЗИД на ЗСБТ. Законът е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 42 от 2011 г. |  |  |
| 9. | ПР0121ЗИ01 Заявление за изключване на гори от горския фонд | 21_Закон за горите (ЗГ), чл. 14в(1) |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. В ДВ, бр.19, от 8.03.2011 г. е обнародван нов Закон за горите. Чл. 75 (предварително съгласуване) и чл. 77 от проекта на новия ЗГ. |  |  |
| 10. | ПР0121ЗИ07 Вписване в публичен регистър за вписване на търговците, участващи в процедурите за предоставяне ползване на дървесина от горския фонд, в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост | 21_ЗГ, чл. 57а ЗГ и чл. 24(1), чл. 25(1) Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите... |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. - Сключване на споразумения за служебно събиране на информация от НАП и други ведомства. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Чл. 231 от проекта на новия ЗГ. С новия закон отпада съществуващата в момента наредба. |  |  |
| 11. | ПР0121ЗИ21 Удостоверение за износ на необработен дървен материал | 21_ЗГ, чл. 68а(1) |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Чл. 126 от новия ЗГ. |  |  |
| 12. | ПР0121ЗИ22 Удостоверение за износ на диворастящи гъби | 21_ЗГ, чл. 68б(1) |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Чл. 126 от новия ЗГ. |  |  |
| 13. | ПР0121ЗИ53 Заявление от дърводобивните и дървопреработвателните предприятия за количеството дървесина, което желаят да придобият | 21_ЗГ, чл. 87у(1) ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Задължението е отпаднало. |  |  |
| 14. | ПР0121ЗИ58 Депозиране на оферти при търг или конкурс за ползване и продажба на дървесина от горите, при преговори с потенциални ползватели | 21_ЗГ, чл. 87д ЗГ и чл. 20(2), чл. 24(1), чл. 31(2) Инструкция № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за ползването и продажбата на дървесина от горите чрез търг… |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. Нормативна промяна на Инструкцията. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Процедурата е отпаднала от закона. |  |  |
| 15. | ПР0121ЗИ61 Информиране преди изграждане или ремонтиране на технико-укрепителни съоръжения, за които се изисква проект | 21_ЗГ, чл. 61(2) Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ и съответна промяна в Наредбата. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Текстът не е регламентиран в закона. |  |  |
| 16. | ПР0121ЗИ63П11 Участие в Конкурс за възлагане на дейности по чл. 1, ал. 1 | 21_ЗГ, чл.15д(2) ЗГ и чл. 8(1), чл. 9 Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. - Сключване на споразумения за служебно събиране на информация от НАП и други ведомства. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Текстът не е регламентиран в закона. |  |  |
| 17. | ПР0121ЗИ64П12 Пряко договаряне за дейностите по чл. 1, ал. 1 | 21_ЗГ, чл. 15д(2) ЗГ и чл. 24(1) Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗГ. - Премахване на част от съществуващите задължения за представяне на документи в процедурата. - Сключване на споразумения за служебно събиране на информация от НАП и други ведомства. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Текстът не е регламентиран в закона. |  |  |
| 18. | ПР0121ЗИ68 Заявление за съгласуване на строителството на обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ | 21_ЗГ, чл.81(2) ЗГ и чл.24, чл.25 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд |  | МЗХ, ИАГ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени, при които ще се предвиди кметовете на общини да уведомяват служебно структурите на ИАГ за издадените разрешителни за строеж. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.9. Чл. 152 от новия закон. |  |  |
| 19. | ПР0125ЗИ03П01 Заявление за придобиване право на ползване | 25_Закон за сдружения за напояване (ЗСН), чл.3(1) от Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗСН и в Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението: от публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел да се проверяват изискуемите съдебно решение и удостоверение за актуално състояние. Уставът да отпадне, защото екземпляр от него се съхранява в досието на сдружението. - Създаване на техническа възможност в електронната страница на МЗХ да се подават сведения по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Предвижданите промени ще бъдат извършени след приемането на Закона за водите и Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, която се изготвя в момента. |  |  |
| 20. | ПР0125ЗИ05 Предоставяне на копие от договор | 25_ЗСН, чл.7 от Наредба за придобиване и отнемане… |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗСН, при които копие от договора да се изиска от търговското дружество при подписването на приемателно-предавателния протокол от представителя на надзорния орган. | 31.12.2010 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.19. |  |  |
| 21. | ПР0125ЗИ12 Задължение за представяне на протоколи | 25_ЗСН, чл.35 от Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателни промени: ЗИД на ЗСН, при който протоколът да се изготвя от МЗХ и да се подписва от ръководителя на експлоатационното звено. | 31.12.2010 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.19. |  |  |
| 22. | ПР0127ЗИ05П01 Заявление за лицензия на публичен склад за зърно | 27_ЗСТЗ, чл.4(1) от Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и за контрола върху обектите за съхранение на зърно |  | МЗХ, НСЗ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - В новия Закон за проследимостта, съхранението и търговия със зърно да бъде включен редът за лицензиране на публичните складове, а не както досега – в отделна наредба. - Към заявлението за издаване на лицензия да не се изисква прилагане на: удостоверение за регистрация по Закона за храните; удостоверителен документ за съответствие с изискванията за пожарна безопасност; сключени застраховки на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение, а фирмите да декларират наличието на такива документи. Да се предвиди получаване по електронен път на информация от Търговския регистър към Агенция по вписванията. | 30.09.2010 г. 30.09.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Очаква се проекта на ЗИД на ЗСТЗ да бъде приет през второто полугодие на 2012 г. Проектът предвижда редът за лицензиране на публичните складове за зърно да бъде определен с Наредба към закона. Фирмите декларират наличието на една част от документите, създава се възможност за получаване на информация по електронен път. |  |  |
| 23. | ПР0127ЗИ14П04 Регистриране на търговец на зърно | 27_ЗСТЗ, чл. 4 от Наредба № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност |  | МЗХ, НСЗ |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - В новия Закон за проследимостта, съхранението и търговия със зърно да бъде включен редът за лицензиране на публичните складове, а не както досега – в отделна Наредба. - Да се предвиди получаването по електронен път на информация от Търговския регистър към Агенция по вписванията. | 30.09.2010 г. 30.09.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.22. Проектът предвижда редът за регистрация на търговец на зърно да бъде определен с Наредба към закона. Създава се възможност за получаване на информация по електронен път. |  |  |
|  | ІІІ. Подаване на сведения по електронен и мрежов път |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението | Правно основание |  | Отговорна институция |  | Тип препоръка | Мерки | Срок | Статус |  |  |
| 24. | ПР0101ЗИ02 Уведомяване за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в публичен регистър на операторите с издаден, отнет или изтекъл лиценз | 01_Закон за безмитната търговия, чл. 11 във връзка с чл.3 и чл.4 |  | МФ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на чл.3 и чл.4. - Изготвяне на стандартна бланка за уведомяване на настъпилата промяна. - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 25. | ПР0101ЗИ07П02 Удостоверяване на продажбите в търговските обекти за безмитна търговия | 01_Закон за безмитната търговия, чл. 18(1) |  | МФ, Агенция "Митници" |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Митническите декларации по чл.18, ал.1, т.2 от ЗБТ се подават по електронен път. |  |  |
| 26. | ПР0102ЗИ15 Предоставяне на допълнителна информация и документи на КФН | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 48(8) от Наредба №11 за ЛИДРП |  | МФ, КФН |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електр. път. - Доработване на съществу-ващата електронна система. | 31.03.2010 г. 31.12.2011 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Изпълнена. Забавена. В процес на изпълнение. Изпълнен първи етап от изграждането и внедряването на инф. система. В момента се работи втория етап, който предвижда възможността, чрез която ще бъде изпълнена мярката. |  |  |
| 27. | ПР0104ЗИ01 Искане за възстановяване на недължимо платени такси | 04_Закон за държавните такси, чл. 4б |  | МФ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Изготвяне на стандартна бланка за искане за възстановяване на недължимо платени такси. - Създаване на техническа възможност за подаване на искането по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Отлага се за неопределен период. Подаване на искане за възстановяване на недължимо платени държави такси по електронен път е възможно, ако всяко ведомство, събиращо държавни такси разполага за целта с електронен портал или е налице единен електронен портал за цялата държавна администрация. |  |  |
| 28. | ПР0112ЗИ02П02 Уведомление за всяко извършено внасяне или изнасяне на суровини за оптични дискове или на оборудване за производството на оптични дискове, матрици за производството им и други носители | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 5 |  | МИЕТ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. - Разработване на формуляри (бланки) на предвидените уведомления. | 31.12.2011 г. 30.06.2010 г. | Изпълнена. Създадена е техническа възможност за предоставяне на информация по електронен път. Изпълнена. Изготвен е проект на формуляра (бланка) на уведомлението за внос/износ на поликарбонати и оборудване за производство на оптични дискове. |  |  |
| 29. | ПР0112ЗИ05 Заявление при промяна на обстоятелства, вписани в публичен регистър на лицата, получили регистрация за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 11(1) |  | МК |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. - Разработване на формуляри (бланки) на предвидените уведомления. | 31.03.2010 г. 31.03.2010 г. | Изпълнена. Изпълнена. |  |  |
| 30. | ПР0112ЗИ07 Заявление при промяна на обстоятелства, вписани в регистъра на удостоверенията за всяка сделка за възлагане на производство на матрици със запис и на оптични дискове, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права; всяка сделка за възлагане на възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове без запис или други носители. | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 17(4) |  | МК |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. - Разработване на формуляри (бланки) на предвидените уведомления. | 31.03.2010 г. 31.03.2010 г. | Изпълнена. Изпълнена. |  |  |
| 31. | ПР0112ЗИ11 Заявление при промяна на обстоятелства, вписани в регистъра на удостоверенията за всяка сделка за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произвед. | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 22(4) |  | МК |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. 2. Разработване на формуляри (бланки) на предвидените уведомления. | 31.03.2010 г. 31.03.2010 г. | Изпълнена. Изпълнена. |  |  |
| 32. | ПР0112ЗИ15 Заявление при промяна на обстоятелства, вписани в издаден лиценз | 12_ЗАРПТОДМДНСОАПСП, чл. 35(1) |  | МИЕТ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. 2. Разработване на формуляри (бланки) на заявлението. | 31.12.2010 г. 30.06.2010 г. | Изпълнена. Създадена е техническа възможност за предоставяне на информация по електронен път. Изпълнена. Изготвен е проект на формуляра на заявлението за промяна в обстоятелствата. |  |  |
| 33. | ПР0113ЗИ02 Уведомление за започване на производство по несъстоятелност на лице съхранител | 13_Закон за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), чл. 21 |  | ДА „ДРВВЗ” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. 2. Разработване на формуляри (бланки) на заявлението. | 31.03.2010 г. 30.06.2010 г. | Изпълнена. Изпълнена. |  |  |
| 34. | ПР0113ЗИ08 Уведомление за промяна на ръководния състав или собствеността на складовете за държавни резерви или военновременни запаси | 13_ЗЗДРВВЗ, чл. 10(1) ЗДРВЗ, чл. 17(2) Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по ДРВЗ |  | ДА „ДРВВЗ” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. 2. Разработване на формуляри (бланки) на заявлението. | 31.03.2010 г. 30.06.2010 г. | Изпълнена. Изпълнена. |  |  |
| 35. | ПР0115ЗИ05 Уведомление в случай на необходимост от изменение на концесионния договор | 15_ЗК, чл. 70 (3) |  | МС |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна в ЗК и ППЗК с цел създаване на възможност за обмен на информация между страните по концесионния договор по електронен път. | 30.06.2011 г. Нов срок 30.06.2012 г. | Изпълнена, в сила от 1.9.2012 г. С § 4, т. 27 от ПЗР на Закона за публично-частното партньорство е допълнен чл. 48а от Закона за концесиите, с което се разширяват възможностите за обмен на информация по електронен път. Измененията и допълненията на ЗК влизат в сила от 1 септември 2012 г. Дотогава ще се извършат и съответните изменения и допълнения на ППЗК. |  |  |
| 36. | ПР0115ЗИ06 Уведомление при промени в търговската и други регистрации на концесионера | 15_ЗК, чл. 71(1) |  | МС |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна в ЗК и ППЗК с цел създаване на възможност за обмен на информация между страните по концесионния договор по електронен път. | 30.06.2011 г. Нов срок 30.06.2012 г. | Изпълнена. Виж т.35. |  |  |
| 37. | ПР0115ЗИ09 Заявление за прекратяване на концесионния договор | 15_ЗК, чл. 78(1) |  | МС |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна в ЗК и ППЗК с цел създаване на възможност за обмен на информация между страните по концесионния договор по е-път. | 30.06.2011 г. Нов срок 30.06.2012 г. | Изпълнена. Виж т.35. |  |  |
| 38. | ПР0117ЗИ02 Искане за индивидуално административно обслужване | 17_ЗНИ, чл. 22(1) от ЗНИ и чл. 20(1) от ПП ЗНИ |  | МИЕТ, БАИ, общинска администрация |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна: изменение и допълнение на ППЗНИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 01.05.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 39. | ПР0117ЗИ03 Искане за продажба или учредяване на право на собственост върху недвижим имот | 17_ЗНИ, чл. 22а от ЗНИ и чл. 28 от ПП ЗНИ |  | МИЕТ, общинска администрация |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна: изменение и допълнение на ППЗНИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 01.05.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 40. | ПР0117ЗИ04 Искане за финансиране на инфрастурктурни проекти | 17_ЗНИ, чл. 22б от ЗНИ и чл. 34 от ПП ЗНИ |  | МИЕТ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна: изменение и допълнение на ППЗНИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 01.05.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 41. | ПР0117ЗИ05 Искане за финансиране на проекти за обучение | 17_ЗНИ, чл. 22б от ЗНИ и чл. 42 от ПП ЗНИ |  | МИЕТ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна: изменение и допълнение на ППЗНИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 01.05.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 42. | ПР0118ЗИ02 Уведомление за промяна в уредбата на стоковото тържище/пазар на производителите | 18_ЗСБТ, чл. 15 |  | МИЕТ, ДКСБТ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСБТ. 2. Разработване на формуляри (бланки) на уведомлението. 3. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 30.09.2010 г. 30.12.2010 г. 30.06.2010 г. | Изпълнена. Виж т. 8. Изпълнена. Изпълнена. ДКСБТ приема документи по електронен път. На страницата на Комисията са публикувани Указания за приемане и издаване на електронни документи, подписани с универсален ел. подпис. |  |  |
| 43. | ПР0118ЗИ08 Уведомление за сключените и прекратените договори с брокери | 18_ЗСБТ, чл. 42 |  | МИЕТ, ДКСБТ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСБТ. 2. Разработване на формуляри (бланки) на уведомлението. 3. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 30.09.2010 г. 30.12.2010 г. 30.06.2010 г. | Изпълнена. Виж т.8. Изпълнена. Изпълнена. Виж т.42 |  |  |
| 44. | ПР0121ЗИ03П02 Информация за извършване на оценка на имот | 21_ЗГ, чл. 28(2) |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изискваната информация за оценка на гори и земи от горски фонд да се подава по електронен път – обмен на документи, подписани с универсален електронен подпис. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. В ДВ, бр.19, от 8.03.2011 г. е обнародван нов Закон за горите. Това ЗИ (44) не е предмет на новия закон. |  |  |
| 45. | ПР0121ЗИ04 Уведомление на държавното горско стопанство при промяна на собствеността | 21_ЗГ, чл. 29(3) |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на чл. 29(3): премахване на задължението. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Задължението е отпаднало. |  |  |
| 46. | ПР0121ЗИ06 Уведомяване за всички настъпили промени в документите, представени при вписване в регистър на лица, упражняващи частна лесовъдска практика | 21_ЗГ, чл. 39(2)ЗГ и чл. 22(1)Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗГ и Наредба № 31 от 11.08.2003 г. - Премахване на задължението за представяне на част от досегашните документи. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 230-232 от новия закон. С новия закон отпада съществуващата в момента наредба. |  |  |
| 47. | ПР0121ЗИ08 Уведомление за настъпили промени в регистър за вписване на търговците, участващи в процедурите за предоставяне ползване на дървесина от горския фонд, в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост | 21_ЗГ, чл. 57а ЗГ и чл. 26(3) Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите... |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗГ и Наредба № 31 от 11.08.2003 г. - Премахване на задължението за представяне на част от досегашните документи. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електр. път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 242-247 от новия закон. С новия закон отпада съществуващата в момента наредба. В § 34, ал. 2 е предвидена възможност за подаване на документи в електронен вид. |  |  |
| 48. | ПР0121ЗИ30П06 Превозен билет за транспортиране на дървен материал | 21_ЗГ, чл. 80(10) ЗГ, 94(7) ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Въвеждане на електронния превозен билет като практика за изпълнение на ЗИ във всички ДЛ. | 31.03.2010 г. | Изпълнена. Чл. 211, ал. 4 от новия закон. От 01.01.2009 г. във всички ДГЛС е въведена само система за изд. и първично отчитане чрез е-терминали на превозните билети за транспорт на добитата дървесина от временен горски склад. |  |  |
| 49. | ПР0121ЗИ31П07 Обобщена справка за количествата на постъпилите, преработените и експедираните дървени материали | 21_ЗГ, чл. 59(15)ЗГ и чл. 132(5) ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗГ и ППЗГ. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. В новия ЗГ няма изискване за даване на такава справка, а правилник за прилагане на закона не е предвидено да има. |  |  |
| 50. | ПР0121ЗИ32 Кандидатстване за производствена марка и превозни билети | 21_ЗГ, чл. 80(9) ЗГ и чл. 132(8) ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗГ и ППЗГ. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информация по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 208 от новия закон. В § 34, ал. 2 е предвидена възможност за подаване на документи в електронен вид. Изпълнена към 31.12.2011 г. |  |  |
| 51. | ПР0121ЗИ38 Заявление за закупуване от държавата на гори и земи от горски фонд - собственост на физически лица и/или на юридически лица и/или на общини | 21_ЗГ, чл. 18(1) ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ППЗГ. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информация по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 32 от новия закон. В § 34, ал. 2 е предвидена възможност за подаване на документи в електронен вид. Изпълнена към 31.12.2011 г. |  |  |
| 52. | ПР0121ЗИ39 Заявление за ползване на недърво-производителни земи | 21_ЗГ, чл. 15д(2)ЗГ и чл. 19(2)ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗГ и ППЗГ: отпадане на задължението за бизнеса. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 43 от новия закон. Процедурата по закона е променена и не се предвижда подаване на такова заявление. |  |  |
| 53. | ПР0121ЗИ42 Уведомление в случай на предоставяне за управление на гори и земи от горския фонд от собствениците им на лицата, регистрирани по реда на чл. 39, ал. 2 или чл. 57а от Закона за горите | 21_ЗГ, чл. 32(3) ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ППЗГ. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 186 от новия закон. В § 34, ал. 2 е предвидена възможност за подаване на документи в електронен вид. Отпаднало задължение. |  |  |
| 54. | ПР0121ЗИ69 Искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП или за издаване на виза за проектиране | 21_ЗГ, чл.81(1),(2) ЗГ и чл. 27 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗГ и Наредба № 39 от 10.04.06 г. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.44. Чл. 152-153 от новия закон. Законът не предвижда подаване на такова искане. |  |  |
| 55. | ПР0122ЗИ07П01 Предоставяне на списък на ловците | 22_Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл. 58, (2) на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД) |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗЛОД и ППЗЛОД. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Информацията се събира по електронен и мрежови път. |  |  |
| 56. | ПР0122ЗИ08П02 Предоставяне на списък на ръководителите на лова | 22_ЗЛОД, чл. 59, (1) на ППЗЛОД |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗЛОД и ППЗЛОД. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информация по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Информацията се събира и съхранява в ДЛС и ДГС. |  |  |
| 57. | ПР0122ЗИ09П03 Задължение за предоставяне на информация от проведена таксация | 22_ЗЛОД, чл. 61(4) на ППЗЛОД |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗЛОД и ППЗЛОД. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Информацията се събира по електронен и мрежови път. |  |  |
| 58. | ПР0122ЗИ10П04 Предоставяне на графици за ловуване | 22_ЗЛОД, чл.63(7) на ППЗЛОД |  | МЗХ, ИАГ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна на ЗЛОД и ППЗЛОД. 2. Създаване на техническа възможност на електронната страница на ИАГ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Информацията се събира и съхранява в ДЛС и ДГС. |  |  |
| 59. | ПР0123ЗИ01П01 Искане за включване на земя в строителните граници на града | 23_Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), чл. 20а(1) на ЗОЗЗ във връзка с чл.38 ал.1 на ППЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗОЗЗ 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Чл.25, ал.4 от ЗОЗЗ, обн. ДВ бр. 39/2011г. Изискването по т.2 отпада поради обективна невъзможност да бъде изпълнено на този етап - спецификата на информацията не позволява предоставянето й по електронен път. |  |  |
| 60. | ПР0123ЗИ02П02 Искане за определяне на площадка или трасе с проект за подробен устройствен план | 23_ЗОЗЗ, чл.27 на ППЗОЗЗ във връзка с чл. 2(1) на ЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗОЗЗ 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Изискването по т.2 отпада. Виж т.59.1 и 2. |  |  |
| 61. | ПР0123ЗИ07 Искане за назначаване на комисия за рекултивация на нарушен терен | 23_ЗОЗЗ, чл.18(1) на ППЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗОЗЗ 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Изискването по т.2 отпада. Виж т.59.1 и 2. |  |  |
| 62. | ПР0123ЗИ10 Предложение за промяна на предназначението на застроената земя при незавършено строителство след 1973 г. | 23_ЗОЗЗ, чл.50(1) на ППЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗОЗЗ 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Изискването по т.2 отпада. Виж т.59.1 и 2. |  |  |
| 63. | ПР0123ЗИ12 Искане в случай на сгради върху земеделски земи извън границите на населените места | 23_ЗОЗЗ, чл.51(3) на ППЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗОЗЗ 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Изискването по т.2 отпада. Виж т.59.1 и 2. |  |  |
| 64. | ПР0123ЗИ14 Искане за разширение върху допълнителна площ | 23_ЗОЗЗ, чл.67а(1)(2) на ППЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗОЗЗ 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Изискването по т.2 отпада. Виж т.59.1 и 2. |  |  |
| 65. | ПР0125ЗИ06П02 Подаване на заявление за финансиране | 25_ЗСН, чл.10(1),(3) от Наредба № 2 от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗСН и Наредба № 2 от 21.01.2002 г. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на МЗХ за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. Предвиждат се промени след приемането на Закона за водите и Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, която се изготвя в момента. |  |  |
| 66. | ПР0127ЗИ02 Искане за прехвърляне на правото на собственост | 27_Закон за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ), чл.10(2) |  | МЗХ, НСЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. Създаването на възможност за подаване на сведения по електронен и мрежов път на този етап не може да бъде осъществено поради липса на финансови средства. |  |  |
| 67. | ПР0127ЗИ06П02 Заявление за лиценз на зърнохрани-лище | 27_ЗСТЗ, чл.8(2) от Наредба за реда за лицензиране... |  | МЗХ, НСЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - В новия Закон за проследимостта, съхранението и търговия със зърно да бъде включен редът за лицензиране на зърнохранилище, а не както досега – в отделна наредба. - Към заявлението за издаване на лицензия да не се изисква прилагане на: удостоверение за регистрация по Закона за храните; удостоверителен документ за съответствие с изискванията за пожарна безопасност; сключени застраховки на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение, а фирмите да декларират наличието на такива документи. Да се предвиди получаване по електронен път на информация от Търговския регистър към Агенция по вписванията. - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 30.09.2010 г. 30.09.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Очаква се проекта на ЗИД на ЗСТЗ да бъде приет през второто полугодие на 2012 г. Проектът предвижда редът за регистриране на зърнохранилищеза съхранение на зърно да бъде определен с Наредба към закона. Мерките ще бъдат отразени в проекта на Наредбата. Създаването на възможност за подаване на сведения по електронен и мрежов път на този етап не може да бъде осъществено поради липса на финансови средства. |  |  |
| 68. | ПР0127ЗИ08 Уведомление за промяна в обстоятелствата за лицензия на склад за зърно/зърнохранилище | 27_ЗСТЗ, чл.12 и 12а от ЗСТЗ |  | МЗХ, НСЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - В новия Закон за проследимостта, съхранението и търговия със зърно да се предвиди получаване по електронен път на информация от Търговския регистър към Агенция по вписванията. - Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 30.09.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. 31.12.2010 г. | Забавена. Виж т.67. Проектът предвижда материята да се урежда с Наредби към закона. Виж т.67. |  |  |
| 69. | ПР0127ЗИ15 Уведомление за настъпили промени по регистрацията на търговец на зърно | 27_ЗСТЗ, чл.7 от Наредба № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране… |  | МЗХ, НСЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - В новия Закон за проследимостта, съхранението и търговия със зърно да се предвиди получаване по електронен път на информация от Търговския регистър към Агенция по вписванията. | 30.09.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.68.1. Проектът предвижда материята да се урежда с Наредби към закона. Мерките ще бъдат отразени в съответните Наредби. |  |  |
| 70. | ПР0128ЗИ01 Заявление за необходимите количества тютюн за изкупуване | 28_Закон за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), чл. 5, ал. 5 |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗТТИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. С РМС № 799 от 03.11.2011 г. предишният ЗИД на ЗТТИ бе оттеглен. Новият проект на ЗИД на ЗТТИ е приет с РМС на 1.02.2012 г. Отменят се регулациите в сектора и наблюдението на специфичната информация. Отпада необходимостта от изпълнение. |  |  |
| 71. | ПР0128ЗИ02 Заявление за количествата тютюн за производство | 28_ЗТТИ, чл. 5, ал. 6 |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗТТИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.70. |  |  |
| 72. | ПР0128ЗИ04 Информация за изкупените количества тютюн | 28_ЗТТИ, чл.11, ал.11 |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗТТИ. 2. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.70. |  |  |
| 73. | ПР0128ЗИ14 Уведомление за регистриране на продажна цена на тютюневите изделия или за промяна на регистрирана цена | 28_ЗТТИ, чл.3 и чл.4а от Наредба за условията и реда за регистриране на цените на ТИ от местно производство и от внос, търговията с ТИ и контрола върху търг. |  | МФ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗТТИ. 2. Създаване на техническа възможност част от документите, които придружават уведомлението, да се подават по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюн. изделия e изменена и е в сила считано от 08.03.2011 г. |  |  |
| 74. | ПР0128ЗИ17 Заявление за разрешително за промишлена обработка | 28_ЗТТИ, чл.3 Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия |  | МС, МЗХ, д-я „Растениевъдство” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна в Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия. 2. Създаване на техническа възможност част от документите, които придружават уведомлението, да се подават по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | В процес на изпълнение. |  |  |
| 75. | ПР0128ЗИ18 Справки и отчет за изпълнение на програмата от предходната година за закупуване на тютюн | 28_ЗТТИ, чл.6, ал.4 от Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство”, МС |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна в Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия. 2. Създаване на техническа възможност да се подават сведения по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | В процес на изпълнение. |  |  |
| 76. | ПР0128ЗИ19П03 Уведомление при промяна на обстоятелства от разрешителното | 28_ЗТТИ, чл.6, ал.5 от Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство”, МС |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Нормативна промяна в Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия. 2. Създаване на техническа възможност да се подават сведения по електронен път. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | В процес на изпълнение. |  |  |
| 77. | ПР0129ЗИ02П01 Заявление за регистрация на оптика | 29_Закон за здравето (ЗЗ), чл.26б, ал.1 |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗ. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 31.03.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Приет е ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ, бр.98, 2010 г. Забавена. |  |  |
| 78. | ПР0129ЗИ03 Уведомление при започване на дейността на обекти с обществено предназначение | 29_ЗЗ, чл.2 от Наредба 9 от 21.03.2005 г. (на осн.чл.36 ал.3 ЗЗ) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Приета е НИД на Наредба № 9, където с чл.3а изрично се създава възможност за подаване на сведения по електронен път. Забавена. |  |  |
| 79. | ПР0129ЗИ04 Уведомление при започване на дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение | 29_ЗЗ, чл.3 от Наредба 9 от 21.03.2005 г. (на осн.чл.36 ал.3 ЗЗ) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Приета е НИД на Наредба № 9, където с чл.3а изрично се създава възможност за подаване на сведения по електронен път. Забавена. |  |  |
| 80. | ПР0129ЗИ06 Уведомление при настъпване на промяна в обстоятелствата на извършваната дейност | чл.5 от Наредба 16 от 25.04.07 за условията и реда за издаване на разрешение на лечеб-ните заведения за извършване на дей-ности по асистирана репродукция на осн.чл.131 ал.1 |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне на проект на ЗИД на ЗЗ. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение на НАРЕДБА 16 от 25.04.07 за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Наредбата е променена с ДВ бр.95 от 2011 г.. Забавена. |  |  |
| 81. | ПР0129ЗИ09П02 Данни за лицата работещи в среда на йонизиращи лъчения предоставяни от работодателя | 29_ЗЗ, Наредба 28 от 09.09.2005 (на осн. чл.71 ЗЗ) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. МЗ е подготвило проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. С този проект се предвиждат и съответните промени в Наредба № 28 от 2005 г. Наредбата да бъде обнародвана през август 2011 г. Забавена. |  |  |
| 82. | ПР0129ЗИ10 Предоставяне на резултатите от редовен мониторинг | 29_ЗЗ, чл. 72 (1.3) от ЗЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗ. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 31.03.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Приет е ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ, бр.98, 2010 г. Забавена. |  |  |
| 83. | ПР0129ЗИ11П03 Уведомяване на компетентните контролни органи при откриване на компютърни и интернет зали | 29_ЗЗ, чл.3 Наредба 2 от 05.02.2007 г. (на осн. чл.34, ал.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Забавена. |  |  |
| 84. | ПР0129ЗИ14П05 Заявление за издаване на здравен сертификат за износ | 29_ЗЗ, чл.4 от Наредба 14 от 02.07.2008г. (на осн. чл.37 ал.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2 юли 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. По Наредба № 14 от 02.07.2008 г. предстоят съществени промени и успоредно с тях ще бъдат извършени и промените, визирани в Плана. Забавена. |  |  |
| 85. | ПР0129ЗИ15 Периодично предоставяне на информация на контролните органи | 29_ЗЗ, чл.23 от Наредба 30 от 31.10.2005г. (на осн.чл.65, ал.1, т.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. МЗ е подготвило проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. С този проект се предвиждат и съответните промени в Наредба № 28 от 2005 г. Наредбата да бъде обнародвана през август 2011 г. Забавена. |  |  |
| 86. | ПР0129ЗИ17 Подаване на заявление за регистрация за извършване на изпитване на радиологична апаратура | 29_ЗЗ, чл.45, ал.4 от Наредба 30 от 31.10.2005г. (на осн.чл.65, ал.1, т.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Забавена. Виж т.85. |  |  |
| 87. | ПР0129ЗИ19 Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи | 29_ЗЗ, чл.170 във връзка с чл.167 от ЗЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗ. 2. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 3. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 31.03.2010 г. 30.10.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Приет е ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ, бр.98, 2010 г. Забавена. |  |  |
| 88. | ПР0130ЗИ01 Задължение за представяне на периодичен финансов отчет | 30_Закон за здравното осигуряване (ЗЗО), чл.2, чл.4 от Наредба 6 |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. | Изпълнена. С промените в чл.37 от ЗЗО (ДВ бр.98 от 2010 г., в сила от 1.01.11г) е отменено правното основание за издаване на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл.37, ал.5 от ЗЗО. Поради това отпада необходимостта от изпълнението на тази мярка. |  |  |
| 89. | ПР0130ЗИ02П01 Представяне на информация за осигурените лица | 30_ЗЗО, чл. 42 от ЗЗО |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. | Т.1 от мярката е изпълнена с приемането на §1а в Допълнителните разпоредби на ЗЗО. Изпълнена. |  |  |
| 90. | ПР0130ЗИ05 Информация за извършената медицинска помощ | 30_ЗЗО, чл. 65 от ЗЗО |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. | Изпълнена. Виж т.89. Изпълнена. |  |  |
| 91. | ПР0130ЗИ06 Заявление за лицензиране като здравноосигурително дружество | 30_ЗЗО, чл.83(4) и във връзка с чл.91-99, и чл.101 от ЗЗО |  | МЗ, КФН |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. | Изпълнена. Виж т.89. По т.2 Към момента всички поднад-зорни лица на КФН могат да подават документи, подписани с е-подпис. Виж т.26. |  |  |
| 92. | ПР0130ЗИ13 Уведомление за обстоятелствата, застрашаващи дейността на дружествата | 30_ЗЗО, чл.90и(4) от ЗЗО |  | МЗ, КФН |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. | Изпълнена. Виж т.89. По т.2 Виж т.91. |  |  |
| 93. | ПР0130ЗИ16 Задължение за предоставяне на информация | 30_ЗЗО, чл.95(2) и чл.97а, ал.2 от ЗЗО от ЗЗО |  | МЗ, КФН |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. | Изпълнена. Виж т.89. По т.2 Виж т.91. |  |  |
| 94. | ПР0130ЗИ25 Задължение за представяне на годишни и периодични отчети | 30_ЗЗО, чл. 99м(1) от ЗЗО |  | МЗ, КФН |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. | Изпълнена. Виж т.89. По т.2 Виж т.91. |  |  |
| 95. | ПР0130ЗИ27 Справка за обслужените лица и предоставените услуги | 30_ЗЗО, чл.102(2) от ЗЗО |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.89. Забавена по т.2. |  |  |
| 96. | ПР0130ЗИ28 Задължение за представяне на статистически информация | 30_ЗЗО, чл.102(3) от ЗЗО |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.89. Забавена по т.2. |  |  |
| 97. | ПР0131ЗИ01 Предоставяне на информация за извършваната медицинска дейност | 31_Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ), чл.6, ал.3 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Т.1 от мярката е изпълнена с приемането на §75 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЛЗ, обн. ДВ бр.98 от 2010 г. в сила от 30.09.2011 |  |  |
| 98. | ПР0131ЗИ02 Уведомление за определяне на заместник | 31_ЗЛЗ, чл.13, ал.4 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. |  |  |
| 99. | ПР0131ЗИ03П01 Заявление за регистрация на хоспис и заведение за извънболнична помощ | 31_ЗЛЗ, чл.40, ал.1 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. |  |  |
| 100. | ПР0131ЗИ04П02 Уведомление за настъпили промени в регистрацията на лечебното заведение | 31_ЗЛЗ, чл.43 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. |  |  |
| 101. | ПР0131ЗИ05 Заявление за разрешение за осъществяване на дейност на лечебни заведения за болнична помощ | 31_ЗЛЗ, чл.47 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. |  |  |
| 102. | ПР0131ЗИ06 Уведомление за промяна в регистрационна информация | 31_ЗЛЗ, чл.50 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. |  |  |
| 103. | ПР0132ЗИ04 Уведомление за започване на дейността на билкозаготвителни пунктове и складове за билки | 32_ЗЛР, чл.31(2) от ЗЛР |  | МОСВ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: ЗИД на ЗЛР с предложение за алтернативно въвеждане и на електронно подаване и съхранение на информацията. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.06.2011 г. | Изпълнена. ЗИД на ЗЛР влязъл в сила на 5 април 2011. Изпълнена. |  |  |
| 104. | ПР0132ЗИ08П02 Представяне на периодична информация за реализираните билки и складовите наличности | 32_ЗЛР, чл.13 на Наредба № 5 от 19.07.2004 |  | МОСВ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: ЗИД на ЗЛР с предложение за алтернативно въвеждане и на електронно подаване и съхранение на информацията. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. 30.06.2011 г. | Изпълнена. Виж т.103 Изпълнена. |  |  |
| 105. | ПР0133ЗИ02 Подаване на декларация, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 15 | 33_ЗЧОД, чл.18(2) |  | МВР |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 31.12.2011 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. Виж т.106.2 |  |  |
| 106. | ПР0133ЗИ03 Уведомяване за промяна на обстоятелствата за издаване на лиценз | 33_ЗЧОД, чл.20 |  | МВР |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: ЗИД на ЗЧОД с предложение за въвеждане и на електронно подаване на информацията. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 31.12.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Изпълнена. В ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г. е обнародван ЗИД на ЗЧОД, в който е предвидена законова възможност за подаване на информация освен на хартиен носител и по електр. път. Забавена. Търсят се възможности за европейско финансиране по определени проекти за изграждане на единен информационен регистър на лицензите по ЗЧОД, но на този етап няма резултати. |  |  |
| 107. | ПР0133ЗИ10П03 Уведомление за фактическото поемане на обект за охрана или за снемане на охрана | 33_ЗЧОД, чл.24(3) |  | МВР |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: ЗИД на ЗЧОД с предложение за въвеждане и на електронно подаване на информацията. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 31.12.2010 г. 30.12.2011 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Изпълнена. Виж т.106.1. Виж т.106.2 |  |  |
|  | ІV. Комплексна мярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението | Правно основание |  | Отговорна институция |  | Тип препоръка | Описание на предложението | Срок | Статус |  |  |
| 108. | ПР0102ЗИ03П01 Заявление за издаване на лиценз | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 11(1) от ЗДСИЦ и чл. 9(1), 39, 40, 41, 42 и 43 от НАРЕДБА № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар |  | МФ, КФН |  | Комплексна мярка | 1. Изграждане на техн. възможност за електронен обмен на информ. между КФН и Агенция по вписванията за получаване на информация при извършване на промяна в обстоятелств. по партидите на дружествата. 2. Законодателна промяна: ЗИД на ЗДСИЦ за получаване на информация от Националната агенция за приходите относно данъчни задължения на ДСИЦ. 3. Създаване на електронни връзки между КФН и базите данни на съдилищата и предоставяне на съответните нива на достъп. 4. Преразглеждане и промяна на вътрешните правила на КФН относно предаване на документите в един екземпляр, вместо в оригинал и две копия. 5. Доработване на съществуващата в КФН система за подаване на интернет базирана информация. | 31.12.2011 г. 31.12.2010 г. Нов срок 31.12.2012 г. 31.12.2011 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Предприети действия за подписване на споразумение. Инфо от КФН: Мярката по т.2 е отложена за 2012г. На 1.07.2011 г. е публикувана директива 2011/61/ЕС отн. лицата, управля-ващи алтернативни инвест. фондове, чиито разпоредби следва да се транспонират в ЗКИСДПКИ. Разпоредбите на директивата засягат и ДСИЦ. При въвеждането на тези разпоредби ще се направят и другите изменения на закона за ДСИЦ. По т.3 липсва инфо от КФН. Т. 4 е изпълнена. В момента КФН осигурява възможност за предаване на документи в 1 екз. Инфо от КФН по т.5: Изпълнен е първи етап от изграждането и внедряването на инф. система. В момента се работи втория етап, който предвижда възможността, чрез която ще бъде изпълнена мярката. |  |  |
| 109. | ПР0102ЗИ05 Искане за одобрение на КФН в случай на промяна в устава/ банката депозитар/ обслужващото дружество | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 15(2) |  | МФ, КФН |  | Комплексна мярка | 1. Доработване на съществуващата в КФН система за подаване на интернет базирана информация. 2. Да не се изисква одобрение в случай на промяна на банката депозитар | 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г. | Инфо от КФН по т.1: Разработена е обща рамка за развитието и организацията на единна информац. система на КФН. Подписани са договори за изпълнение на I-ви етап от изгражда-нето и внедрява-нето на ИС. |  |  |
| 110. | ПР0110ЗИ09П04 Подаване на документи за участие в конкурс извън ЗОП | 10_Закон за защитените територии, чл. 50 т.4 от ЗЗТ и чл. 20(1 т.2), 21(2), 30 от Правилника за условията и реда за управлението… |  | МОСВ |  | Комплексна мярка | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЗТ, предвиждащ служебна обмяна на информацията между държавните институции. 2. Създаване на стандартен пакет от изисквани документни и създаване на бланки, които да бъдат приложими за всички процедури, провеждани от всички регионалните органи на МОСВ (РИОСВ). 3. Създаването на възможност за електронно подаване на информацията. 4. Разработване на инструкции. | 31.12.2011 г. 31.12.2011 г. 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г | ?? Предстои включването на ЗИД на ЗЗТ в законодателната програма на МС за 2012 г. |  |  |
| 111. | ПР0615ЗИ01П01 Оферта за участие в процедура за концесия и документи за допустимост | 15_Закон за концесиите (ЗК), чл. 16 (1), 37 от ЗК и чл.41(1, 2), 45(1), 49(1) от Правилника за прилагане на ЗК (ППЗК) |  | МС |  | Комплексна мярка | 1. Законодателна промяна в ППЗК, с която да се въведе следното: - при подаване на офертата липсата на обстоятелства по чл.16, ал.2-4 от ЗК да се удостоверява от участниците само с декларация; - документите, посочени в обявлението и в документацията за участие, с които се удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2-4 от ЗК се подават само от участника, определен за концесионер, преди сключване на концесионния договор; - При подаване на документите, от участниците не могат да се изискват документи, за които със Закон е въведено задължението за органите на изпълнителната власт, за обмен на информация по ел. или мрежови път. 2. Създаването на възможност за електронно подаване на информацията. | 30.06.2011 г. Нов срок 30.06.2012 г. 30.06.2011 г. | Изпълнена. Виж т.35. Алинея 7 (предишна ал. 6) на ЗК е изменена Относно т.2 виж и т.35. |  |  |
| 112. | ПР0117ЗИ01П01 Заявление за сертификат за клас инвестиция | 17_Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), чл.18 от ЗНИ и чл. 4, 5, 7 от ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗНИ (ПП ЗНИ) |  | МИЕТ |  | Комплексна мярка | 1. Нормативна промяна: изменение и допълнение на ППЗНИ по отношение на: 1.1. Служебна обмяна на информацията между държавните институции, включително чрез споделяне на достъпа до базата данни, в допълнение на проверката по служебен път в търговския регистър на Агенцията по вписванията(по чл.5, ал.1 т.2а от ППЗНИ). 1.2. Изискване за по-малък обем информация в заявлението: да отпаднат изискванията за предоставяне на финансови данни и анализ, тъй като информацията може да бъде извлечена от търговския регистър на Агенцията по вписванията, детайлното описание на местоположението на инвестицията. 1.3. Подаване на електронно или хартиено копие – премахване на изискването когато документите се предават на електронен носител, да се предават и на хартиен носител. | 01.05.2010 г. | Изпълнена. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на ППЗНИ е съгласуван от министерствата за внасяне на заседание на МС (след обществено обсъждане и включване в антикризисния план на правителството). |  |  |
| 113. | ПР0123ЗИ04 Предложение за промяна на предназначението на земеделските земи | 23_ЗОЗЗ, чл. 37, ал.4 ППЗОЗЗ във връзка с чл.24 ал.2 на ЗОЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Комплексна мярка | 1. Законодателна промяна на чл. 37, ал. 4, т.1, 5 и 6 от ППЗОЗЗ 2. Подаване на сведения по електронен и мрежов път. 3. Създаване на техническа възможност за подаване на информация по електронен път. | 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. Виж т. 59. Създадена е работна група за изменение и допълнение на ППЗОЗЗ. Изискването по т.3 отпада поради обективна невъзможност да бъде изпълнено на този етап - спецификата на информацията не позволява предоставянето й по електронен път. |  |  |
| 114. | ПР0123ЗИ06П03 Искане за издаване на акт за категоризиране на земеделска земя | 23_ЗОЗЗ, чл.3 ал.1 Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Комплексна мярка | 1. Нормативна промяна на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. 2. Подаване на сведения по електронен и мрежов път. 3. Създаване на техническа възможност за подаване на информация по електронен път | 31.12.2010 г. | Забавена. Частично изпълнена. Прието изменение и допълнение на ЗОЗЗ, обн. ДВ бр. 39/2011г. След приемане на изпълнение и допълнение на ППЗОЗЗ ще се пристъпи към промени в Наредбата. Изискването по т.2 отпада. Относно т.3 създаването на техническата възможност за предоставяне на информация по електронен път, проблемът ще се реши с въвеждането на електронен регистър за управление на земите от Държавния поземлен фонд и регистър на имотите с променено предназначение, за което са предприети необходимите действия. |  |  |
| 115. | ПР0126ЗИ02 Представяне на документи за участие в търг | 26_Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 47з(1) ППЗСПЗЗ |  | МЗХ, ГД „Земеделие и поземлени отношения” |  | Комплексна мярка | 1. Законодателна промяна на чл. 47з, ал. 1 т.3 и т. 5 от ППЗСПЗЗ. 2. Използване на регистър на земеделските производители като източник на информация. 3. Подаване на сведения по електронен и мрежов път. 4. Замяна на удостоверенията с декларации. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена частично. ППЗСПЗЗ е приет с ПМС № 139 от 13 май 2011г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г. Изискването по т.3 отпада. Виж т.113 и 114. |  |  |
| 116. | ПР0133ЗИ01П01 Заявление за издаване на лиценз | 33_Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД), чл.15 |  | МВР |  | Комплексна мярка | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЧОД относно служебна обмяна на информацията между държавните институции и електронно подаване на информацията. 2. Подписване на споразумение със НАП. 3. Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 31.12.2010 г. 30.06.2011 г. 30.12.2011 г. Нов срок 31.12.2012 г | Изпълнена. Виж т.106.1. Изпълнена. В ДВ, бр.100/ 20.12.2011 г. е обнародвана Инструкция № Із-3111 от 08.12.2011 за взаимодействие между МВР и НАП. Забавена. Виж т.106.2 |  |  |
|  | V. Премахване на задължения за информиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението |  | Правно основание |  | Отговорна институция | Тип препоръка | Описание на предложението | Срок | Статус |  |  |
| 117. | ПР0102ЗИ03 Уведомление към КФН за вписване в търговския регистър |  | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 5(4) |  | МФ, КФН | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД за обединение на процедурите по лицензиране и регистриране на ДСИЦ. 2. Подписване на споразумение за служебна обмяна на информация между КФН и Агенция по вписванията във връзка с т.1. 3. Законодателна промяна: ЗИД на ЗДСИЦ за отмяна на задължението. | 30.06.2012 г. 30.06.2012 г. 31.12.2012 г. | В процес на изпълнение. По т. 1 и 3 На 1.07.2011 г. е публикувана директива 2011/61/ЕС отн. лицата, управля-ващи алтернативни инвест. фондове, чиито разпоредби следва да се транспонират в ЗКИСДПКИ. Разпоредбите на директивата засягат и ДСИЦ. При въвеждането на тези разпоредби се предвижда да бъдат направени и изменения на закона за ДСИЦ. По т. 2 виж т.108, подточка 1. |  |  |
| 118. | ПР0106ЗИ01 Предоставяне на сведения за авоарите и операциите по сметките и влоговете на лица, които са длъжници по необслужвани кредити |  | 06_Закон за информация относно необслужвани кредити, чл. 1(2) |  | МФ | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗИОНК за отмяна на задължението по чл. 1(2) поради неприложимост. | 31.12.2012 г. |  |  |  |
| 119. | ПР0110ЗИ03 Уведомление за промяна на собствеността |  | 10_Закон за защитените територии, чл. 12(4) |  | МОСВ | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЗТ за отмяна на задължението по чл. 12 на ЗЗТ. | 31.12.2010 г. Нов срок 31.12.2012 г | Забавена. В процес на изпълнение. Предстои включването на закона в законодателната програма на МС за 2012 г. |  |  |
| 120. | ПР0118ЗИ18 Месечни отчети за постъпилите и продадени количества риба, водни организми и продукти от тях въз основа на съставените информационни фишове |  | 18_ЗСБТ, чл. 60 |  | МИЕТ, ДКСБТ, ИА Рибарство и аквакултури | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСБТ за отмяна на задължението по чл. 60, ал.4 на ЗСБТ. | 30.09.2010 г. | Изпълнена. Виж т.8. |  |  |
| 121. | ПР0122ЗИ14П05 Задължение за представяне на списъци |  | 22_ЗЛОД, чл.108 на ППЗЛОД |  | МЗХ, ИАГ | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: отмяна на задължението по чл. 108 на ППЗЛОД. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Представят се списъци по чл. 108 от ППЗЛОД на назначените ловни надзиратели за издаване на служебни карти. |  |  |
| 122. | ПР0128ЗИ08 Предложение за разпределение на допълнителни количества тютюн |  | 28_ЗТТИ, чл.8, ал.2 от ППЗТТИ |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство” | Премахване на ЗИ | От 01.01.2010 г. ще отпадне възможността за изплащане на субсидия за тютюн и при отсъствие на субсидия, това задължение става излишно. | При отпадане на възм. за изплащане на субсидия. | От 01.01.2010 г. е отпаднала възможността за изплащане на субсидия за килограм тютюн. |  |  |
| 123. | ПР0128ЗИ09 Предложение за размера на минималните изкупни цени на тютюна |  | 28_ЗТТИ, чл.18, ал.3 от ППЗТТИ |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство” | Премахване на ЗИ | От 01.01.2010 г. ще отпадне възможността за изплащане на субсидия за тютюн и това задължение следва да отпадне и да стане част от нормалния консултативен процес, ако държавата реши да поддържа минимални изкупни цени. | При отпадане на възм. за изплащане на субсидия. | От 01.01.2010 г. е отпаднала възможността за изплащане на субсидия за килограм тютюн. |  |  |
| 124. | ПР0128ЗИ10 Искане за изплащане на премия за тютюнопроизводител |  | 28_ЗТТИ, чл.19, ал.2 от ППЗТТИ |  | МЗХ, д-я „Растениевъдство” | Премахване на ЗИ | От 01.01.2010 г. ще отпадне възможността за изплащане на субсидия за тютюн и това задължение следва да отпадне. | При отпадане на възм. за изплащане на субсидия. | Виж т.123. |  |  |
| 125. | ПР0132ЗИ12 Обозначаване на билките в складове |  | 32_ЗЛР, чл.44 на Наредба № 5 от 19.07.2004 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки |  | МОСВ и МЗ | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЛР за отмяна на задължението. | 31.12.2010 г., Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. ЗИД на ЗЛР влезе в сила на 5 април 2011. Подготвя се промяна на текстовете на Наредба № 5 от 19.07.2004 г. |  |  |
| 126. | ПР0133ЗИ04П02 Регистрация на дейност по самоохрана |  | 33_ЗЧОД, чл.23(1) |  | МВР | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЧОД за отмяна на задължението. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. Виж т.106.1 |  |  |
|  | VІ. Други – намаляване на честотата, опростяване на терминологията, разработване на инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | ПР0127ЗИ11 Отчети за дейността на публичните складове за зърно и зърнохранилищата |  | 27_ЗСТЗ, чл.14, ал.2 и 3 от ЗСТЗ |  | МЗХ, НСЗ | Опростяване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСТЗ за намаляване обема и сложността на подаваната информация. Изпълнението на задължението он-лайн. | 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Очаква се проекта на ЗИД на ЗСТЗ да бъде приет през второто полугодие на 2012 г. Проектът предвижда подаването на данни по образец във вид на декларация, а не отчети за дейността. Създава се възможност за получаване на информация по електронен път. |  |  |
| 128. | ПР0127ЗИ12 Предоставяне на информация за издадените и върнатите складови записи, във вид на опис |  | 27_ЗСТЗ, чл.14, ал.4 от ЗСТЗ |  | МЗХ, НСЗ | Опростяване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСТЗ за опростяване на подаваната информация. | 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т. 127. |  |  |
| 129. | ПР0127ЗИ19 Информация за месечното производство на предприятия за преработка на зърно |  | 27_ЗСТЗ, чл.12а от Наредба № 39 от 15.09.2003 г. за условията и реда за контрол за съответствие на зърнените продукти |  | МЗХ, НСЗ | Опростяване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗСТЗ за намаляване обема и сложността на подаваната информация. Изпълнението на задължението он-лайн. | 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т. 127. |  |  |
| 130. | ПР0118ЗИ09П02 Водене на дневник от брокера. |  | 18_ЗСБТ, чл. 43(1) |  | МИЕТ, ДКСБТ | Разработване на инструкции | 1. Изготвяне от страна на ДКСБТ на инструкции за формата на дневниците. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 131. | ПР0118ЗИ15П05 Дневник на продавач на стоково тържище |  | 18_ЗСБТ, чл. 59 |  | МИЕТ, ДКСБТ | Разработване на инструкции | 1. Изготвяне от страна на ДКСБТ на инструкции за формата на дневниците. | 31.12.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 132. | ПР0121ЗИ57П10 Изготвяне и предоставяне план за действие при гасене на горски пожари и оперативен план за противопожарни мероприятия |  | 21_ЗГ, чл. 76а ЗГ и чл. 121 ППЗГ |  | МЗХ, ИАГ | Разработване на инструкции | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗГ. 2. Въвеждане на изисквания към лицата, които изготвят плановете. | 31.12.2010 г. 31.12.2010 г. | Изпълнена. |  |  |
| 133. | ПР0125ЗИ04 Подаване на заявление за нов договор |  | 25_ЗСН, чл.6(2) от Наредба за придобиване и отнемане… |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” | Опростяване на терминологията намаляване на сложността на нормативните разпоредби | 1. Нормативна промяна: изменение на Наредбата, като задължението се ограничи само със заявление и констативен протокол, а останалите документи се съхраняват в досието на сдружението или да се събира служебна информация от публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел. | 31.12.2010 г. Нов срок за изпълнение 31.12.2012 г. | Забавена. Предвиждат се промени след приемането на Закона за водите и Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. |  |  |
| 134. | ПР0132ЗИ02 Документи, придружаващи билките, събрани от лечебни растения под специален режим до крайния потребител |  | 32_Закон за лечебните растения (ЗЛР), чл.13, чл.33 от ЗЛР |  | МОСВ | Опростяване на терминологията намаляване на сложността на нормативните разпоредби | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЛР. | 30.06.2010 г. | Изпълнена. ЗИД на ЗЛР - влязъл в сила на 5 април 2011. |  |  |
| 135. | ПР0132ЗИ03 Кандидатстване на позволително за ползване |  | 32_ЗЛР, чл.21(2), 34 от ЗЛР |  | МОСВ | Промяна на сегмента на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД на ЗЛР. | 30.06.2010 г. | Изпълнена. Виж т.134 |  |  |