- Г Р А Ф И К

на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък

в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

за периода юли 2012 – декември 2013 г.

| № | ДЕЙНОСТ |  | СРОК |  | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ |  |  | ОЧАКВАН ЕФЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ОБНОВИ СЪСТАВЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С МАНДАТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМА ИЗ ОСНОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приемане на Правилник за дейността на новия ВСС след публикуването му на страницата на ВСС и провеждане на консултации. |  | 30.10.2012 |  | ВСС | Адресиране на препоръките за постигане на правилен баланс между ефикасност, отчетност, етика и независимост при работата на ВСС и отговорно провеждане на реформата в съдебната система |  |
| 2 |  | Утвърждаване на стандарт за прозрачност и публичност в работата на ВСС – публикуване на електронната страница на ВСС на дневния ред на заседанията на комисиите и въвеждане на принципа за заседания на комисиите при открити врати (с изключение на дисциплинарни производства). |  | 30.10.2012 |  | ВСС | Утвърждаване на прозрачността в работата на ВСС чрез публикуването на изчерпателна информация за работата на Съвета и комисиите му в изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа в частта за утвърждаване на отговорността, отчетността и ефективността на ВСС |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗГОТВИ И ИЗПЪЛНИ СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ДА СЕ ОСНОВАВА НА АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И НАТОВАРЕНОСТТА, С ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА СЪДИЛИЩАТА, НАЗНАЧЕНИЯТА И ОБУЧЕНИЯТА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Консултации с органите на съдебна власт относно проблемите с оценка на натовареността на магистратите |  | 30.09.2012 |  | МП | Експертно обезпечаване работата на новия ВСС по изработване на средносрочна стратегия за развитие на човешките ресурси в съдебната система |  |
| 4 |  | Независимо сравнително изследване на моделите за оценка на натовареността на магистратите в държави-членки на ЕС в сътрудничество със Съвета на Европа |  | 30.09.2012 |  | МП |  |  |
| 5 |  | Кръгла маса за обсъждане на резултатите от сравнителното изследване и практиката в България с участието на заинтересованите страни |  | 15.10.2010 |  | МП |  |  |
| 6 |  | Изработване на проект на методика за оценка на натовареността на магистратите в България в сътрудничество със заинтересованите страни |  | 30.10.2012 |  | МП |  |  |
| 7 |  | Приемане с решение на ВСС и възлагане на административни ръководители на избрани съдилища от различни нива за наблюдение на времетраенето на съдебните процеси от образуването на дело до неговото приключване в съответната инстанция. |  | 30.11.2012 |  | ВСС |  |  |
| 8 |  | Създаване на Работна група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система. |  | 30.11.2012 |  | ВСС | Изготвяне и приемане на средносрочна стратегия за развитие на човешките ресурси в съдебната система, отчитаща нуждите и натовареността, необходимите промени в структурата на съдилищата, назначенията и обученията. Формулиране на управленски мерки за изравняване на нивото на натовареност, обезпечаване на компетентни и мотивирани магистрати и постигане на ефективно, качествено и бързо правосъдие. Приемане на план-график за изпълнение на стратегията и модел за граждански мониторинг. |  |
| 9 |  | Приемане на Анализ на статистическите данни от 2012 г. за фактическата натовареност и обобщен анализ от компетентната комисия на ВСС за преодоляване на неравномерната натовареност чрез оптимизиране на щатовете в различните звена на съдебната система и чрез други допустими от закона мерки. |  | април 2013 |  | ВСС |  |  |
| 10 |  | Изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси с активното участие на Гражданския съвет. |  | 30.06.2013 |  | ВСС |  |  |
| 11 |  | Текущ мониторинг и анализ на индивидуалната натовареност на магистратите и цялостната натовареност на органите на съдебната власт. |  | постоянен |  | ИВСС, ВСС |  |  |
| ПРЕПОРЪКА: НОВИЯТ ГЛАВЕН ПРОКУРОР СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ МАНДАТ ДА ПРОВЕДЕ РЕФОРМА В СТРУКТУРАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЗАВИСИМ ФУНКЦИОНАЛЕН ОДИТ И В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на прокуратурата за периода 2007-2012 |  | Януари 2013 |  | ВСС | Формиране на ясна визия относно предпоставките за реформа в прокуратурата |  |
| 13 |  | Изработване на стратегия за реформа в структурата, процедурите и организацията на прокуратурата за периода 2013 - 2020 |  | Юли 2013 |  | Главен прокурор ВСС | Предоставяне на мандат на новия главен прокурор за реформа в прокуратурата |  |
| 14 |  | Анализ на дейността на следствените органи с оглед подобряване тяхната ефективност; |  |  |  | ПРБ | Постигане на законова регламентация на реформата в тази част на съдбаната система ползвайки резулататите от анализа. |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ПОСТАВИ ЦЕЛ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА ПО НОВИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС И ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Определяне на експерти за работа по проект за нов НК |  | 30.08.2012 |  | АМВР | Готов проект на нов НК при отчитане на международните стандарти и очакванията на всички заинтересовани страни |  |
| 16 |  | Анализ на съответствието на проекта за нов НК с международни правни актове и актове на ЕС |  | 30.10.2012 |  | МП |  |  |
| 17 |  | Обществена дискусия по проекта за нов НК с участието на всички заинтересовани страни |  | 30.01.2013 |  | МП |  |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА ОТКРИТОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЗНАЧИМИ НПО И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО И НАБЛЮДЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА РЕФОРМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Участие на НПО и професионални организации в работни групи по ЗИД ЗСВ |  | постоянен |  | МП | Гарантиране на откритото и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на национални и секторни стратегии за реформи и механизмите за техния мониторинг. ВСС да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество – професионални организации и НПО, ангажирани с реформата в съдебната система, при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие в съответствие със Стратегията за продължаване на съдебната реформа: „Утвърждаване на ВСС и като форум за диалог по проблемите на правосъдието при гарантиране на обществено участие и представеност на магистратите“. |  |
| 19. |  | Участие на НПО и професионални организации в оценката по изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа в периода 2010-2012 и изработване на План с действия за периода 2012-2014 |  | Юли – октомври 2012 |  | МП |  |  |
| 20 |  | Участие на НПО и професионални организации в работата по проекта за нов НК |  | постоянен |  | МП |  |  |
| 21 |  | Провеждане на трета среща с неправителствени организации по програмата за граждански мониторинг на дейността на ПРБ |  | 15.10.2012 |  | ПРБ |  |  |
| 22 |  | Сформиране на Граждански съвет към ВСС и приемане на правила за открито и ефективно взаимодействие. |  | 31.10.2012 |  | ВСС |  |  |
| 23 |  | Оптимизиране на работата на електронния регистър на жалбите и сигналите на гражданите, постъпващи във ВСС, даващ възможност да се проследява движението им от жалбоподателите по електронен път чрез страницата на ВСС. Модернизиране и усъвършенстване на институционалния сайт на ВСС - въвеждане на ефективни търсачки и ясна структура, осигуряване на възможност за онлайн излъчване на заседанията на ВСС и неговите комисии, от електронната страницата на ВСС. |  | 30.01.2013 |  | ВСС | Приемане на ясни правила за разглеждане на жалби и сигнали - конкретни срокове и прозрачна процедура, разписани в Правилника за дейността на ВСС. |  |
| 24 |  | Въвеждане на електронен регистър на жалбите и сигналите на гражданите, постъпващи в ИВСС, даващ възможност да се проследява движението им от жалбоподателите по електронен път. |  | март 2013 |  | ИВСС |  |  |
| 25 |  | Въвеждане на механизъм за използването на електронен регистър на жалбите и сигналите на гражданите, воден от органите на съдебната власт. |  | Март 2013 |  | ВСС |  |  |

| ПРЕПОРЪКА: РАБОТАТА НА ИНСПЕКТОРАТА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИ ВЪРХУ ЕТИКАТА И ЕФИКАСНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ДА СЕ УСТАНОВИ ЕДИННА И ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, КОЯТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВСЕМЕСТНО В СТРАНАТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Продължаване на практиката плановите проверки на ИВСС да включват контрол по спазването на разпределението на делата и прокурорски преписки на принципа на случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ. | постоянен | ИВСС | Въвеждане на допълнителни критерии при извършване на проверките, които са в следните насоки: - установяване на поредността на постъпване на делата и преписките, и извършеното последващо разпределение; - установяване между кои лица е извършвано разпределението, с оглед наличието на основания за изключване на даден магистрат от разпределението. |
| 27 | Анализ на резултатите от плановите проверки и изпълнение на предписанията на ИВСС във връзка с разпределението на делата и прокурорски преписки на принципа на случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ. | 30.03.2013 | ИВСС | Предложение за мерки и установяване на единна и ефективна система за разпределяне на случаен принцип на съдебните дела |
| 28 | Проверка за прилагането на принципа на случайно разпределение на делата, която да се извърши на база на предварително изработена методология включваща оценка на риска от манипулация при прилагането на софтуера разпределящ дела. Публично представяне на резултатите. Анализ на Доклад за случайното разпределение на делата във ВКС, ВАС и СГС въз основа на наблюдението и на външен експерт. | Март 2013 | ВСС | Утвърждаване на принципа за случайно разпределение на делата, осигуряване на мониторинг върху процеса в партньорство с неправителствени организации. |
| 29. | Утвърждаване на практиката на ИВСС при констатирани случаи на несъответствие на поведението на даден магистрат, с нормите за етично поведение, и което може да се квалифицира като нарушение на етичните правила, да сезира Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС, административните ръководители на органите на съдебната власт и дисциплинарния състав на ВСС. | Постоянен | ИВСС | Предложение на мерки за подобряване системата за ефективно отчитане на етичните стандарти |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР Е ПРИМЕР ЗА ПРОЗРАЧЕН И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС, ОСНОВАН НА КРИТЕРИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ЕФЕКТИВНОСТ |  |  |  |  |
| 30. | Приемане на процедура във връзка с приложение нормата на чл. 173 ЗСВ (обн. ДВ, бр № 50/03.07.2012 г.) | 10.10.2012 | ВСС | Създаване на необходимите процедурни правила за прозрачен и състезателен процес на избора на нов главен прокурор |
| 31. | Въвеждане на ясни правила за изслушване на кандидатите | 30.10.2012 | ВСС |  |
| ПРЕПОРЪКА: ПРОЗРАЧНОСТТА, ОБЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ АТЕСТИРАНЕТО, ПОВИШАВАНЕТО, НАЗНАЧАВАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАРНИ РЕШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ |  |  |  |  |
| 32. | Мониторинг върху дейността на административните ръководители за организацията и управлението на делата. | постоянен | ИВСС | Включване на оценките от мониторинга на ИВСС в атестирането на магистратите. |
| 33 | Утвърждаване практиката на последователност на ИВСС при упражняване на правомощието да отправя предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати. | постоянен | ИВСС | Подобряване стандартите на дисциплинарна практика. |
| 34 | Сформиране на работна група за изготвяне на искане до Общото събрание на ВАС за образуване на тълкувателно производство във връзка с правораздавателната дейност по дисциплинарни производства срещу магистрати. | 30 09 2012 | ВАС |  |
| 35 | Провеждане на общ форум между ВСС, ИВСС и ВАС за обсъждане на дисциплинарната практика и повишаване превантивния ефект на дисциплинарните наказания , наложени след нарушаване на Етичния кодекс на българския магистрат. | 10. 12. 2012 | ВСС |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПРИ КОИТО ИМА ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА МОТИВИТЕ КЪМ СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ И ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ НАЧИНИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОЗИ ПРОБЛЕМ |  |  |  |  |
| 36 | ИВСС при извършваните проверки по дела ще продължава да следи за общата продължителност на съдебното производство – от образуване на делото до приключването му със съдебен акт, насрочване, брой проведени съдебни заседания, причини за отлагане, проблемите при администриране, свързани с призоваването на участниците в процеса, страни, свидетели, експерти, предприети дисциплиниращи мерки от страна на съдията по отношение на страните в производството, срочност на изготвените мотиви и решения, при спиране на делото - извършвани ли са редовни справки за отпадане на основанията за спиране. | постоянен | ИВСС | Създаване на система за: - постоянен мониторинг на причините за забавяне на публикуване на мотивите към съдебните решения; - стандартизирани предписания към административните ръководители на съдилищата; - Обратна връзка за предприетите мерки за справяне с проблема |
| 37. | Създаване на ново звено към ИВСС с измененията в ЗСВ (обн. ДВ, бр № 50/03.07.2012 г.), с което се въвежда национален механизъм за разглеждане жалби срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи). | постоянен от 1.10.2012 г. | ИВСС |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ЗАПЪЛНЯТ ПРАЗНИНИТЕ ПРИ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ, КАТО НАПРИМЕР УКРИВАНЕТО С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИСЪДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ НАКАЗАНИЯ, НАЛОЖЕНИ ПО СЪДЕБЕН РЕД |  |  |  |  |
| 38. | Изготвяне на Инструкция за подпомагане участието на пострадалите от престъпления в наказателния процес | 30.09.2012 | ПРБ | Установяване на общи стандарти и подобряване работата на прокурорите с цел осигуряване на пострадалите пълноценното им участие в наказателното производство и необходимата подкрепа за преодоляване последиците от престъплението. Оптимизиране на наказателния процес |
| 39. | Разработване на методика за извършване на регулярни и тематични проверки по приложението на Инструкцията на главния прокурор за провеждане на предварителни проверки | 30.09.2012 | ПРБ |  |
| 40. | Разработване на правила за създаването и работата на екипите ad-hoc | 30.10.2012 | ПРБ |  |
| 41. | Реализиране на проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП за подобряване на комуникационната и информационна среда и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“ | 30.05.2013 | ПРБ | Функционираща електронизирана информационна система за проследяване на движението по наказателните производства и изпълнение на наказанията |
| 42. | Реализиране на проекти за свързване на ГД „Изтърпяване на наказанията“ и СД „Охрана“ с ЕИСПП | 30.07.2013 | МП |  |

| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ПРИЕМЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЙНА СТРАТЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ИМА РАЗНОГЛАСИЯ, И ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активизиране дейността на създадената със заповед на председателя на ВКС комисия, която го сезира с предложения за образуване на тълкувателни дела при констатиране на противоречива съдебна практика. При подготовката и обсъждането на тълкувателните дела да бъдат привлечени като консултанти научни работници и външни експерти, които със знанията и опита си да подпомогнат тълкувателната дейност на ВКС. | постоянен | ВКС | Създаване на ефективна система за проучване и докладване предложенията на съдилищата при установена от тях противоречива практика. |
|  | В ежемесечния бюлетин на ВКС да се публикуват решения на състави от наказателната колегия за организираната престъпност и корупция. | постоянен | ВКС | Запознаване на магистратите от всички съдилища в страната с водеща практика на наказателната колегия |
|  | Организиране на тематични семинари със съдии от страната по въпросите на организираната престъпност, корупцията, трансграничната престъпност, злоупотреба с еврофондовете, екстрадициите и санкционната политика. | постоянен | ВКС | Създаване на устойчива система с участието на всички магистрати за повишаване последователността при правоприлагането в наказателния процес |
|  | Продължаване на дейността на ИВСС по сигнализиране на компетентните органи за констатирани случаи на противоречива съдебна практика. Продължаване на практиката за участие с мотивирани становища при образуване на тълкувателни дела във ВКС и ВАС. | постоянен | ИВСС |  |
|  | Продължаване на практиката да се публикуват на сайта на ВКС анализи, обобщаващи практиката на ВКС, свързани с препоръките в Доклада на ЕК. | постоянен | ВКС |  |
|  | Обсъждане на изводите, залегнали в докладите на аналитичното звено във ВКС, проучващо и обобщаващо съдебната практика, от гледна точка на проблеми в работата на ПРБ и органите на досъдебното производство | постоянен | ПРБ |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВАТА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО СЕ НАЗНАЧАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА, КАКТО И ЧЕ ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ, И НАЙ-ВЕЧЕ ПРОКУРАТУРАТА, НАПЪЛНО СЪДЕЙСТВАТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА; ДА СЕ ГАРАНТИРА СЪЩО БЪРЗОТО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ЗА ДА ЗАПАЗИ НЕЙНИЯ АВТОРИТЕТ, АКО Е НЕОБХОДИМО |  |  |  |  |
|  | Разработване на методика за координиране на действията на прокуратурата и НАП за установяване и разследване на необяснимото богатство | 31.12.2012 | ПРБ КУИППД | Създаване на ефективно междуинституционално сътрудничество за приложение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. |
|  | Мониторинг на ефекта от действието на методическите указания за всеобхватна финансова проверка | 30.12.2012 | ПРБ КУИППД |  |
|  | Засилване на правните разпоредби относно комуникацията между органите на досъдебното производство и КУИППД. | постоянен | КУИППД |  |

| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАВИСИМ АНАЛИЗ НА ПРОВАЛИЛИТЕ СЕ ДЕЛА, КАТО СЕ АНАЛИЗИРАТ СЛАБОСТИТЕ КАКТО В СЛЕДСТВИЕТО, ТАКА И В ПРОКУРАТУРАТА, В ТОВА ЧИСЛО ЗАЩИТАТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И ФИНАНСОВИЯТ АНАЛИЗ, СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ПОЛИЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ПРЕПОРЪКА: ВЪЗ ОСНОВА НА ТОЗИ АНАЛИЗ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ В СТРУКТУРАТА, УПРАВЛЕНИЕТО, ПЕРСОНАЛА, ОБУЧЕНИЯТА, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАКТИКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни производства в системата на ПРБ. | 30.11.2012 | ПРБ | Утвърждаване на вътрешноведомствената практика за постоянен анализ на ефективността на функционалните и организационни механизми за ограничаване на дефицити в работата на прокуратурата и разследващите полицаи, водещи до връщане на дела за доразследване и оправдателни присъди |
|  | Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за подобряване организацията на работа в ПРБ с цел намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните присъди; | 30.11.2012 | ПРБ |  |
|  | Разработване на регистри на оправдателните присъди, обобщени по апелативни райони и на национален регистър | 31.12.2012 | ПРБ |  |
|  | Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на парични знаци | постоянен | ПРБ |  |
|  | Мониторинг на ефекта от действието на методическите указания за всеобхватна финансова проверка | 31.12.2012г. | ПРБ |  |
|  | Продължаване подбора на разследващи полицаи като разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд. | 30.06.2013г. | МВР (ГДБОП) |  |
|  | Изработване на методика и процедура за независим анализ на провалените наказателни дела | 30.09.2012 г. | МП | Създаване на устойчива система за мониторинг на дефицитите в разследването и работата на прокуратурата, събирането на доказателства, защитата на свидетели и междуинституционалното сътрудничество между съдебната и изпълнителната власт в преследването и наказанието на общестевнозначими престъпления |
|  | Координация на провеждането на независим анализ на провалените дела с уастието на международни експерти на Съвета на Европа | Октомври 2012 – март 2013 | МП |  |
|  | Сформиране на работна група за изработване на предложения за последващи мерки въз основа на анализа | 31.01.2013 | МП |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАТРУПАНИЯТ ОПИТ ОТ МИНАЛИ СЛУЧАИ, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА НА ПОЛИЦИЯТА, ПРОКУРАТУРАТА И СЪДИЛИЩАТА В СФЕРАТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА |  |  |  |  |
|  | Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на парични знаци | постоянен | ПРБ | Утвърждаване на система за ефективно междуинституционално сътрудничество за превенция и преследване на корупционни престъпления |
|  | Мониторинг на разследванията, водени срещу магистрати; | постоянен | ПРБ |  |
|  | Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни производства в системата на ПРБ. | 30.11.2012 | ПРБ |  |
|  | Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за подобряване организацията на работа в ПРБ с цел намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните присъди | 30.11.2012 | ПРБ |  |
|  | Разработване на регистри на оправдателните присъди, обобщени по апелативни райони и на национален регистър | 31.12.2012 | ПРБ |  |
|  | Разработване на правила за създаването и работата на екипите ad-hoc | 30.10.2012 | ПРБ, КУИППД |  |
|  | Актуализация и разширяване на темите – част от първоначалното професионално обучение за разследване на организирана престъпност с прилагане на икономически и финансов анализ: а) Обучение на бакалаври по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред б) Първоначално професионално обучение на служители от криминална, икономическа, гранична, транспортна полиция и от структурите за борба с организираната престъпност | 30.06.2013 | АМВР | Подобрено качество на първоначалното професионално обучение за служители на МВР |
|  | Специализирани курсове за актуализация и повишаване на професионалната квалификация на полицаи с разследващи функции с тематичен обхват, както следва: а) „Актуални проблеми на противодействие на корупцията” б) „Противодействие прането на пари” в) “Противодействие на тероризма – проблеми на киберсигурността, недопускане на разпространението на оръжия за масово унищожение, стоки и изделия с двойна употреба и ограничаване на биотероризма” г) “Противодействие на данъчни престъпления” . | 30.06.2013 | АМВР | По-нататъшно подобряване на професионалната подготовка и квалификация на действащите полицаи с разследващи функции |
|  | Осигуряване на финансов ресурс в размер на 10% от стойността на отнетото в полза на държавата имущество за организиране и провеждане на съвместни програми и обучения на национално и международно ниво. | постоянен | КУИППД, МП и МФ | Финансово обезпечаване на специализирани обучителни програми за противодействие на корупцията |
|  | Анализ на работата по приключените наказателни производства за престъпления против избирателните права на гражданите, образувани във връзка с проведените избори през месец октомври 2011 г. Публично представяне на резултатите от анализа. | 31.01.2013 | ГДНП | Подобряване на практиките по разследване на престъпления против избирателните права |

| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ НАПРАВИ НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА. ДА СЕ ПОВЕРИ НА ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНСТИТУЦИЯ ЗАДАЧАТА ДА КООРДИНИРА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА, ДА ПОДПОМАГА И КООРДИНИРА УСИЛИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ, ДА ДОКЛАДВА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ДА ПОДДЪРЖА НОВА НЕЗАВИСИМА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, В КОЯТО УЧАСТВА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Главен инспекторат към МС да възложи изработване на независима оценка за изпълнението на националната интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. | Март 2013 | ГИ към МС | Независима експертна оценка за постигане целите на стратегията, идентифициране на нови стратегически цели. |
|  | Създаване на работна група към Консултативния съвет на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност със задача да анализира възможностите за възлагане на функциите на координираща институция за борба с корупцията. Предложенията на работната група да се предоставят за обсъждане и консултации с НПО. | Май 2013 | Консултативния съвет на ЦППКОП ЦППКОП |  |
|  | Стартиране на национален „Форум против корупцията” към ЦППКОП. Възможни теми за 2013 година: - Превенция на корупцията при възлагане на обществени поръчки; - Установяване на доказателства в корупционни случаи; - Корупция в областта на наказателно преследване / полиция, прокуратура и съдилища/; - Корупция в здравеопазването; - Корупция в социалната сфера. | м.ноември 2012 и цялата 2013 | ЦППКОП | Създаване на постоянно действащ ефективен формат за анализ на актуални въпроси при противодействие на корупцията с участието на експерти и представители на компетентни министерства, съдилищата, прокуратурата, полицията, браншови камари, професионални сдружения, общини, неправителствени организации, други институции от страната и чужбина и др. |
|  | Създаване на централна платформа за мониторинг на обществените поръчки | декември 2012 | ЦППКОП |  |
|  | Разработване на независима система/методология за мониторинг и оценка на риска от корупция. | март 2013 | ЦППКОП |  |
| ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗМЕНИ ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ТАКА ЧЕ ДА МОГАТ ЕФЕКТИВНО ДА СЕ НАЛАГАТ НАКАЗАНИЯ, КОИТО ИМАТ ВЪЗПИРАЩО ДЕЙСТВИЕ. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СИСТЕМАТА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА ИМУЩЕСТВО, КАТО ТЯ БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА В ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ОБОГАТЯВАНЕ |  |  |  |  |
|  | Организиране на кръгла маса с участие на правоприлагащите органи по повод на иницииране на промяна в ЗПУКИ | Ноември 2012 | КПУКИ | Изработване на ЗИД на ЗПУКИ |
|  | Организиране на работна група за проучване и анализ на действащата нормативна уредба в областта на конфликта на интереси и разработване на проект на закон за изменение и допълнение на ЗПУКИ, съвместно с участието на НПО. Публично представяне на анализа и препоръките. | Февруари 2013 | КПУКИ |  |
|  | Организиране на специализирани семинари и съвместни обучителни мероприятия за идентифициране и предотвратяване на конфликта на интереси | постоянен | КПУКИ | Изграден капацитет за идентифициране и предотвратяване на конфликта ни интереси в държавната и местната администрация |
|  | Публично обсъждане на възможностите за подготовка на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни постове (ЗПИЛЗВДД) относно възлагане на конкретен орган на правомощия за извършване на проверки на данните за имущественото състояние на задължените по ЗПИЛЗВДД лица, вкл. за произхода на средствата | Ноември 2012 | Сметна палата КУИППД ДАНС НАП ПРБ | Изясняване на възможностите относно възлагане на конкретен орган на правомощия за извършване на проверки на данните за имущественото състояние на задължените по ЗПИЛЗВДД лица, вкл. за произхода на средствата |
| 80 | Анализ на възможностите за ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни постове ( ЗПИЛЗВДД) | Март 2013 | Сметна палата НАП | ЗИД на ЗПИЛЗВДД като бъде предвидена възможност за проверка на данните за имущественото състояние на задължените лица, вкл. за произхода на средствата. |

| ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Изготвяне на координиран, периодично актуализиран и ресурсно обезпечен план за смесени и съвместни обучения на магистрати, разследващи полицаи и други участници в наказателния процес, съобразно препоръките в Доклада на ЕК от юли 2012 г., който ще се изпълнява през 2013 г. І. Теми, по които да се провеждат обучения 1. Разследване, преследване и наказване на корупционни престъпления, включително 1.1.Корупционни престъпления в съдебната власт. 2. Организирана престъпност 3. Разследване, преследване и наказване на финансови и икономически престъпления, включително 3.1. Пране на пари и 3.2. Престъпления срещу европейските фондове 3.3. Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност 4. Конфликт на интереси 5. Процес на разследване и събиране на доказателства, включително 5.1. Доказателства и доказателствени средства 5.2. Експертизи, включително финансови и икономически 5.3. Финансови и икономически познания, необходими при разследванията 6. Управление на делата (с цел ускоряване на производството) 7. Професионална етика 8. Нов Наказателен кодекс | декември 2012 | НИП ПРБ МВР Други отговорни институции | Подходи при организирането и провеждането на обученията 1. Смесени/съвместни обучения с участието на съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи и други участници в наказателния процес 2. Разнообразяване на формите на обучение 3. Засилено участие на съдии от ВКС в различните форми на обучение с цел уеднаквяване на практиката 4. Акцент върху специфични целеви групи 4.1. Съвместни екипи за разследване 4.2. Специализирани структури 5. Засилено привличане на чуждестранен (европейски) опит 6. Използване на проучване на нуждите и информация от други източници (проверки на ИВСС, анализ на „провалени” дела и т.н.) при изготвяне и актуализиране на тематиката и съдържанието на обученията |

| ПРОДЪЛЖАВАЩИ МЕРКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ДЕЙНОСТ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК | ОЧАКВАН ЕФЕКТ |
| 82 - 82 | Дискусия в КИМОРДОИ за необходимостта от законодателни промени и организационни мерки за преодоляване на факторите, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес. | ВСС | Февруари 2013 | Обобщаване на практическия опит от наблюдението върху хода на делата, формулиране на мерки за подобряване на бързината на процеса. Осигуряване чрез управленски мерки на ВСС на ритмичното движение на делата от висок обществен интерес. |
| 83 | Приемане на Обобщен аналитичен доклад за всички апелативни райони въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на ИВСС. | ВСС | Февруари 2013 | Утвърждаване на добри модели на администриране на органите на съдебната власт. Приложение на препоръките на ИВСС за подобряване работата на магистратите за бързо и качествено правораздаване. |
| 84 | Докладите от проверките на ИВСС в органите на съдебната власт, както и предприетите впоследствие мерки, да се публикуват на интернет страницата на ИВСС и на страниците на съответните органи на съдебната власт. | ИВСС | постоянен | Подобряване на публичността и прозрачността в дейността на ИВСС |
| 85 | Съвместно заседание на Комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектората към ВСС и новоизбраните инспектори. | ВСС | Февруари 2013 | Обсъждане на ефекта от изпълнението на препоръките на ИВСС и ВСС. |
| 86 | Анализ на приложението на Правилата за реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. | ВСС | Март 2013 | Оценка на ефекта от прилагането на Методика за атестирането и нейното съответствие с принципите на Стратегията за продължаване на съдебната реформа и измененията в ЗСВ. |
| 87 | Изработване на анализ на факторите, генериращи корупция в дейността на магистратите | ВСС | февруари 2013 | Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите |
| 88 | Оценка на изпълнението на стратегията и актуализиране на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната власт с участието на граждански организации. | ВСС | март 2013 |  |
| 89 | Публикуване на информация за вида на корупционните сигнали, получени в Етичната комисия към ВСС и предприетите действия във връзка с тях. Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС периодично да публикува информация за своята практика по отделни казуси , както и да обобщава практиката си, свързана с нарушаване на правилата за професионална етика. | Етична комисия към ВСС | Април 2013 | Създаване на система за мониторинг на корупционните сигнали в съдебната система |
| 90 | Изготвяне на нови указания за публичност на информацията | Етична комисия към ВСС | Април 2013 | Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите |
| 91 | Съвместни семинари на КПУКИ и работни групи със съдии и прокурори. | КПУКИ | Април 2013 | Уеднаквяване на практиката по тълкуване и прилагане на закона. |
| 92 | Организиране на обществена дискусия за проблемите на гражданския контрол върху регистъра на специалните разузнавателни средства | MП ПРБ | Април 2013 | Засилване на контрола при използването на СРС и създаване на възможност за оценка на ефекта от използването им. |
| 93 | Преглед, анализ и актуализиране на вътрешните актове, свързани с осъществяването на контролната дейност. | МФ | Май 2013 | Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба /правила и методики/ за подобряване на практиката, свързана с контролната дейност. |
| 94 | Анализ и отчет за първите шест месеца на 2013 г. на План –графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система. | ВСС | Юни 2013 | Утвърждаване на правила за поведение и механизми за тяхната реализация; организационни мерки за укрепване на структурните звена на съдебната власт, в контекста на превенцията и противодействието на корупционните явления. |
| 95 | Обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. | МФ | Юни 2013 | Повишаване на ефективността на последващия контрол. |
| 96 | Реализиране на вътрешноведомствена програма за специализирани обучения по теми, предложени от прокурорите в страната, извън предвидените от НИП, и по международни проекти. | ПРБ | Юли 2013 | Изграждане на механизъм за развитие на квалификацията на магистрати и служители; осигуряване на условия за мобилизиране на ресурса от висококвалифицирани прокурори и следователи; създаване на механизъм за отчитане нуждите на прокурорите, следователите и служителите от специфично обучение; утвърждаване на практическата ориентация на обучението. |
| 97 | Обучения по приложението на методическите указания, съвместно с представители на други институции, имащи отношение към установяването и отнемането на незаконно придобито имущество | ПРБ | юли 2013 | Осигуряване устойчивост на практиката по приложение на методическото указание за всеобхватните финансови разследвания и превръщането му в ефикасен инструмент за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; постигане на добро взаимодействие с останалите институции при решаване на проблеми от практическо естество. |
| 98 | Специализирано обучение по процесуално-следствени действия на митнически служители за разследване, предотвратяване и превенция на правонарушения в областта на митническото, акцизното и данъчното законодателство. | МФ | Юли 2013 | Повишаване на капацитета на митническите служители. |
| 99 | Мониторинг по приложение на методическо указание за всеобхватни финансови разследвания. | ПРБ | постоянен | Да се гарантира, че след образуване на наказателно производство за организирана престъпност, корупция, данъчни измами, измами със средства от фондове на ЕС и контрабанда, ще се извършва и разследване за свързани с тях финансови престъпления, ще се проследява движението на имущество и капитали за своевременното им обезпечаване с оглед последващото им отнемане. |
| 100 | Мониторинг по приложение на инструкция за съгласуване и координиране на първоначалните действия по разследването съвместно с МВР. | ПРБ | постоянен | Подобряване на координацията между полицията и прокурорите за гарантиране на своевременно и качествено събиране на доказателства при първоначалните действия по разследване и изготвяне на обосновани искания за определяне на мерки за процесуална принуда. |
| 101 | Мониторинг по приложение на методическо указание за разследване на дела срещу организирани престъпни групи. | ПРБ | постоянен | Подобряване на качеството на разследване на тези дела и подпомагане работата на прокурорите от специализираните прокуратури. |
| 102 | Мониторинг по приложение на въведения с новия Закон за обществените поръчки модел за предварителен контрол на база оценка на риска, с обратна връзка за проследяване на резултатите от него; укрепване на административния капацитет на Агенцията. | АОП | постоянен | Изпълнение на препоръките на ЕК в областта на обществените поръчки за превенция на корупционните практики чрез засилване на предварителния контрол. |
| 103 | Мониторинг на разследванията, водени срещу магистрати. | ПРБ | постоянен | Засилен контрол над срочното и законосъобразно решаване на делата, водени срещу магистрати; анализ на причините, довели до извършване на престъпления от магистрати; набелязване на мерки за преодоляването им. |
| 104 | Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на парични знаци. | ПРБ | постоянен | Засилен контрол над работата по делата от особен обществен интерес; Анализ на работата и установяване на проблемите при работата по този вид дела |
| 105 | Публикуване на мотивите на ВСС по дисциплинарните решения след влизането в сила на заповедта или на решението за налагането на дисциплинарно наказание. Комисията по дисциплинарните производства към ВСС да вписва в публичния регистър на дисциплинарните производства вида на дисциплинарно нарушение, за което се налага санкцията. | ВСС | постоянен | Повишаване на публичността по отношение на дисциплинарната дейност на ВСС. |
| 106 | Годишен обобщен доклад за случайното разпределение на делата въз основа на проверките на ИВСС и ад-хок проверки на комисията на ВСС и осъществен независим одит както и на осъществено гражданско наблюдение. | ВСС | постоянен | Засилване контрола върху прозрачността за случайното разпределение на делата. Своевременно отстраняване на недостатъците и пропуските от страна на ВСС чрез организационни мерки и указания към административните ръководители при подадени сигнали. |
| 107 | Анализ след срещите по апелативни райони на проблемите по хода на делата от особен обществен интерес и изпълнение на препоръките на ВСС от предишни анализи. | ВСС | постоянен | Формулиране на препоръки за използване на добри практики, както и по актуални проблеми на хода на делата от особен обществен интерес. |
| 108 | Повишаване на публичността в работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи чрез публикуване в интернет страницата на ВСС на дневния ред на предстоящите заседания и протоколите от проведените заседания | ВСС | постоянен | Повишаване на прозрачността в работата на ВСС и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи |
| 109 | Завишаване на критериите, повишаване на мотивираността и на ефективността на упражнявания от ВСС контрол по отношение на конфликта на интереси, имущественото състояние и други корупционни форми, включително и в рамките на атестациите, придобиване на несменяемост и повишения. . | ВСС | постоянен | Превенция и противодействие на конфликта на интереси и корупцията в съдебната система. |
| 110 | Изработване на унифициран стандарт за публикуване в интернет страниците на съдилищата на съдебните решения при спазване на изискванията за формат и публикуване на лични данни. Предвиждане на определен формат и срок на пазене. | ВСС | постоянен | Повишаване на прозрачността и публичността в работата на отделните съдилища. Улесняване достъпа на отделния гражданин и на адвокати до базата на данни на съответния съд. |
| 111 | Проверки за изготвянето на мотивите към съдебните актове в предвидения от закона срок, в хода на контролните, ад-хок и тематичните проверки на ИВСС | ИВСС ВСС | постоянен | Усъвършенстване на съдебната практика, отчетност и публичност на съдебната система. Набелязване на организационни мерки от ВСС с цел приключване на делата в разумен срок. Дисциплиниране на съдебната власт, постигане на целите залегнали в Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС, бърза и ефективна съдебна система. |
| 112 | Координация и взаимодействие на инспекторатите по чл. 46 от ЗА с Дирекция „Главен инспекторат” на МС и с други органи и структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, и с неправителствени организации за превенция и противодействие на корупционни практики | Главен инспекторат и всички инспекторати на министерствата | постоянен | Иницииране и извършване на проверки по предоставена информация за нарушения и корупционни практики. Оказване на съдействие и предоставяне на информация във връзка с извършвани проверки от други органи. |
| 113 | Извършване на анонимни анкети с преминаващи през ГКПП пътници и превозвачи, с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, вкл. за евентуално наличие на корупционни практики | МФ | постоянен | Осигуряване на прозрачност в работата на администрацията и превенция на корупционни прояви. |
| 114 | Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората. Публикуване и на обобщен годишен анализ за резултатите от действията, предприети от ВСС във връзка с констатациите на Инспектората и контролните проверки за нивото на изпълнение на дадените от Инспектората и ВСС препоръки и указания към органите на съдебната власт. | ВСС | постоянен | Постигане на единен стандарт на дисциплинарна практика. Ефективно прилагане на препоръките на Инспектората. |
| 115 | Периодично публикуване на доклади относно дейността на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС. | ВСС | постоянен | Гарантиране на прозрачност и укрепване на професионализма и отчетността на съдебната система. |
| 116 | Проверки за публикуването на съдебните решения на интернет-страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни. | ВСС | постоянен | Засилване на контрола от страна на ВСС за изпълнение на изискванията на ЗСВ. Адресиране на една от критиките на ЕК по МСО за осигуряване на публичност на работата на съдебната система. |
| 117 | Проверки за спазване на Закона за народната просвета при предоставяне на образователни услуги срещу заплащане и при наличие на конфликт на интереси. | МОМН | постоянен | Противодействие на корупционните практики в образованието. |
| 118 | Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки. | МФ Агенция ”Митници” | постоянен | Превенция на корупцията в местната власт и противодействие на контрабандните практики в граничните райони. |
| 119 | Извършване на планови и по сигнал проверки на имотното състояние на служители на НАП и митническите служители. | МФ А-я „Митници” НАП | постоянен | Превенция на корупцията. |
| 120 | Провеждане на мониторинг за срочността на разследването в МВР. | МВР | постоянен | Осигуряване на необходимата информация за оценка на ефективността на приложението на процесуалното законодателство |
| 121 | Редовно актуализиране на информацията в електронния публичен регистър за даренията на интернет-страницата на МВР. | МВР | постоянен | Гарантиране на прозрачност във връзка с дейността на МВР |
| 122 | По-нататъшно подобряване на материално-техническото осигуряване на полицията. | МВР | постоянен | Усъвършенстване на работната среда на разследващите полицаи и на полицията като цяло. |
| 123 | Извършване на проверки и ревизии на лица, заемащи висши държавни длъжности, и политически партии, във връзка с прилагането на ЗПИЛЗВДД и ЗПП. | МФ НАП Сметна палата | постоянен | Превенция на корупционните практики по високите етажи на властта, прозрачност и публичност. |
| 124 | Провеждане на месечни срещи на регионалните координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами. | МФ НАП ПРБ | постоянен | По-ефективно взаимодействие между МФ и прокуратурата в противодействието на данъчните измами. |
| 125 | Мониторинг на приложението на Гражданско-процесуалния кодекс, ЗСВ, Наказателно процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс. | МП | Постоянен | Обективна оценка на въздействието на законовите промени. |
| 126 | Осъществяване на мониторинг в сътрудничество с НПО върху ефекта от приложението на промените в ЗПУКИ. | КПУКИ | постоянен | Оценка на въздействието на законовите промени за преодоляване и разкриване на конфликт на интереси. |
| 127 | Обучения, включително с ползването на чуждестранен опит, за съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи по въпросите на противодействието на организираната престъпност, корупционни престъпления, качеството на досъдебното производство и разследването и преследването на тежки икономически и финансови престъпления. | НИП | постоянен | Повишаване на капацитета на разследването на сложни икономически престъпления, борбата с корупцията, както и стандартите за доказателства. |
| 128 | Обучения за магистратите и съдебните служители от специализираните съдилища и прокуратури. | НИП | постоянен | Укрепване на капацитета на специализираните съдилища и прокуратури. |
| 129 | Обучения по теми от европейското право, интегрирани в курсовете за текуща квалификация на магистратите по конкретни теми от националното право | НИП | постоянен | Практическа ориентация на обучението по европейско право с оглед прякото му приложение от българските магистрати за достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие. |
| 130 | Провеждане на тематични срещи на съдиите по актуални въпроси на съдебната практика | НИП | постоянен | Постоянна насоченост на учебната дейност към актуалните потребности на магистратите и съдебните служители от обучение и към практическите проблеми на правораздаването, с цел уеднаквяване на съдебната практика. |

Използвани съкращения:

АМВР			Академия на МВР

ДЧР			Дирекция „Човешки ресурси”

ДИ			Дирекция „Инспекторат”

ДКИС			Дирекция „Комуникационни и информационни системи”

ДУССД		Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”

ДКИАД		Дирекция „Координационно-информационна и аналитична дейност”

ДПНД			Дирекция „Правно-нормативна дейност”

ДВС			Дирекция „Вътрешна сигурност”

ДМ			Дирекция „Миграция”

КИМОРДООИ	Комисия по изпълнение на мерките за организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата с особен обществен интерес

КПВ			Комисия по правни въпроси

КПКИТС		Комисия "професионална квалификация, информационни технологии и статистика"

КАПДПИ		Комисия за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на инспектората към ВСС

КПЕПК		Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията"

КПА			Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи

КУИППД		Комисията по установяване на имущество придобито от престъпна дейност

ПКПЧПЕ		Постоянна комисия по права на човека и полицейска етика