#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 30 септември  2012 Г.

- От общо 179 мерки към 30 септември 2012 г. са изпълнени 127 мерки.

Неизпълнените мерки са 52  (29 %).

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове

1. Неизпълнена мярка № 2 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 04. 04.2012 г./ - МЗ, ИАЛ, МИЕТ

Срок за нотификация: 21.07.2012 г., 02.03.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет от НС на първо четене в зала на 4 септември 2012 г. Гледан е на второ четене във водеща комисия. За нетранспониране в срок на изискванията на Директива 2010/84/ЕС на 21 септември 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение по чл. 28 от ДФЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

2. Неизпълнена мярка № 9 /Краен срок за приемане - 12.04.2012 г./ - МЗ, МЗХ, МИЕТ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

По преценка на МЗ приемането на наредбата е отложено до приемане на Закона за храните. Счетено е за необходимо да се изчака приемането на законопроекта, тъй като в него ще бъдат посочени компетентните институции, които ще се занимават с хранителните добавки. Това могат да бъдат МЗ или БАБХ, защото РИОКОЗ вече не съществува.

3. Неизпълнена мярка № 10 /Краен срок за приемане - 27.04.2012 г./ - МЗ, МЗХ, МИЕТ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните

Информация за хода на изпълнението:

По преценка на МЗ приемането на наредбата е отложено до приемане на Закона за храните. Счетено е за необходимо да се изчака приемането на законопроекта, тъй като в него ще бъдат посочени компетентните институции, които ще се занимават с хранителните добавки. Това могат да бъдат МЗ или БАБХ, защото РИОКОЗ вече не съществува.

4. Неизпълнена мярка № 11 /Краен срок за приемане - 07.05.2012 г./ - МТИТС, ИА АА, МИЕТ

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 66 от 2003 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за публикуване в Държавен вестник на 20.09.2012.

5. Неизпълнена мярка № 12 /Краен срок за приемане - 07.05.2012 г./ - МТИТС, ИА АА, МИЕТ

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 73 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за публикуване в Държавен вестник на 20.09.2012.

6. Неизпълнена мярка № 13 /Краен срок за приемане - 07.05.2012 г./ - МТИТС, ИА АА, МИЕТ

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден дrоксид и разхода на горивото

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за публикуване в Държавен вестник на 20.09.2012.

7. Неизпълнена мярка № 18 /Краен срок за приемане - 20.09.2012 г./ - МЗ, МИЕТ

Срок за нотификация: 30.10.2012 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е разгледан на заседание на Ръководството на Министерството на здравеопазването и е публикуван на сайта на министерството на 4.10.2012 г. за срок от 14 дни.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

8. Неизпълнена мярка № 23 /Краен срок за приемане - 30.06.2012 г./ - МЗХ, БАБХ

Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци

Информация за хода на изпълнението:

По информация подадена от БАБХ резултатите се обобщават и предстои изпращането им до ЕК, както следва: спанак, салати, краставици и картофи, като броят на взетите проби е съответно 16, 27, 1, 1.

Предвид изменението на чл. 9 от Регламент 1881/2006 с изискването да се докладва до Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) в определен формат (одобрен от ЕОБХ) и предвид споразумение РД- 28-280/12.10.2011г. с МЗ за изследване на хим. замърсители в храни от неживотински произход, с писмо изх. № 4747 - ЗИД/07.08.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ е поискано съдействието на Министерство на здравеопазването (МЗ) за ежегодно предоставяне (за 2011 г) на данни относно химични замърсители в храни в SSD формат (SSD - Standard Sample Description) от лабораториите, които са в системата на МЗ, съгласно изискванията на ЕОБХ. В допълнение е изпратено напомнително писмо с Изх. № 5056-ИД 28.08.2012г. до главния държавен здравен инспектор министерство на здравеопазването за предоставяне на информацията.

9. Неизпълнена мярка № 24 /Краен срок за приемане - 01.07.2012 г./ - МЗХ, БАБХ

Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин В1и В2, Т-2 и НТ-2 токсин Информация за хода на изпълнението:

Докладът се обобщава.

# Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

Проекти на законови нормативни актове

10. Неизпълнена мярка № 31 /Дата на внасяне в МС -  20.09.2012 г./ - МИЕТ

ЗИД на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗДПУ)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗДПУ разработен в съответствие с бележките на ЕК, получени чрез EU Pilot е съгласуван в рамките на РГ3. Проектът на ЗИД на ЗДПУ е съгласуван с Камарата на строителите в България. Предстои изпращане за междуведомствено съгласуване.

11. Неизпълнена мярка № 32 /Дата на внасяне в МС -  29.02.2012 г./ - МИЕТ

Проект на нов Закон за туризма

Информация за хода на изпълнението:

Законопроекта е одобрен с Решение  №529 на МС от 28 юни 2012 г. Законопроектът е разгледан в три комисии. Приет в зала за първо четене на 13.09.2012.

12. Неизпълнена мярка № 33 /Краен срок за приемане от НС  -  29.06.2012 г./ - МРРБ

ЗИД на Закон за устройство на територията

Информация за хода на изпълнението:

Одобрен с Решение 113 от 8 февруари 2012 г. на Министерския съвет. Внесен за разглеждане в Народното събрание на 8 февруари 2012 г. На 20.09.2012 Комисията по регионална политика и местно самоуправление е разгледала Доклад за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията  № 253–04-28, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 12. 04. 2012 г. Законопроект № 202–01-10, внесен от Министерски съвет и Законопроект № 254–01–30, внесен от Христо Бисеров.

13. Неизпълнена мярка № 34 /Краен срок за приемане от НС  -  29.06.2012 г./ - МРРБ

ЗИД на Закон за кадастъра и имотния регистър

Информация за хода на изпълнението:

Одобрен с Решение 131 от 13 февруари 2012 г. на Министерския съвет. Внесен за разглеждане в Народното събрание на 13 февруари 2012 г. Отхвърлен на първо четене в зала на 05.04.2012. Законопроектът е внесен  отново на 5.09.2012 от Председателя на водещата комисия – Комисия по регионална политика и местно самоуправление. Законопроекта е разгледан и  одобрен от две комисии – Комисия по правни въпроси и Комисията по земеделието и горите.

# Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на законови нормативни актове

14.  Неизпълнена мярка № 151 /Дата на разглеждане на заседание на МС – 29.02.2012 г./ - МИЕТ, АЕЕ

Срок за нотификация: 09.07.2012 г. (Мярка от ПД 2011 г.)

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

В МИЕТ се отразяват бележките от междуведомственото съгласуване, като е предвидено внасяне на проекта на ЗИД на ЗЕЕ за разглеждане от МС до 17.10.2012. На 21 септември 2012 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2010/31/ЕО.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

15. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 31.01.2012 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на ПМС за приемане на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата в транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен и предстои съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Поради продължаващото неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 1 октомври 2012 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

16. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.04.2012 г./ - ДКЕВР

Срок за нотификация: 03.03.2011

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е работна група, която да изготви проекта на Наредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за енергетиката. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

17. Неизпълнена мярка № 156 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.04.2012 г./ - ДКЕВР

Срок за нотификация: 03.03.2011

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е работна група, която да изготви проекта на Наредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за енергетиката. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

18. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 25.04.2012 г./ - МИЕТ, ДКЕВР

Срок за нотификация: 03.03.2011

Проект на ПМС за изменение и допълнение на  Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който се разглежда от работна група, с участието на представители на МИЕТ и ДКЕВР. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/72/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО на 30 септември 2011 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България. На 27 февруари 2012 г. България получи две мотивирани становища поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

19. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок за приемане– 31.01.2012 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 05.12.2010

Проект на Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Методика е изготвен  и предстои съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Одобряването на Методиката е обвързано от приемането на мярка № 154. Поради продължаващото неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2009/28/ЕО на 1 октомври 2012 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

20. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане– 29.06.2012 г./ - МИЕТ

Проект на НИД на Наредба № РД-16-996/2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е Работна група, която ще изработи проекта на Наредба в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 617/2010.

21. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане– 29.06.2012 г./ - МИЕТ

Проект на НИД на  Наредбата за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производство-то или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е Работна група, която ще изработи проекта на Наредба в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 994/2010.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

22. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок – 28.09.2012 г./ - ДКЕВР

Подготовка за установяване на национален регистър на пазарните участници

Информация за хода на изпълнението:

Определяне на участници  от страна ДКЕВР – членове на комисията и експерти  за участие в работна група по Регламент (ЕС) № 1227/2011, създадена в рамките на АСЕР (Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори).

23. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок – 03.09.2012 г./ - ДКЕВР

Извършване на оценка на икономическата целесъобразност по отношение въвеждането на интелигентни системи за измерване

Информация за хода на изпълнението:

Тече процедура по анализ и оценка.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

# Работна група 9 „Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове

24. Неизпълнена мярка № 95 /Дата за разглеждане на заседание на МС –120.09.2012 г./ - МТИТС, ИА АА

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

МТИТС трябваше да внесе за разглеждане от МС проект на Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози на 03.10.2012 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

25. Неизпълнена мярка № 96 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 15.02.2012 г./ - МТИТС

Срок за нотификация: 27.02.2012 г.

Проект  на ПМС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси  с останалите видове транспорт

Информация за хода на изпълнението:

МТИТС трябваше да внесе за разглеждане от МС проект на Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози на 03.10.2012 г., Чрез него ще се осигури въвеждането на Директива 2010/40/ЕС и одобряването на проекта на ПМС. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2010/40/ЕО на 22 март 2012 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

26. Неизпълнена мярка № 100 /Краен срок за приемане – 31.01.2012 г./ - МТИТС, ГД  ГВА

НИД на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия Информация за хода на изпълнението:

Очаква се проектът на Наредба да бъде подписан от министър Московски в периода 8-14 октомври 2012 г. и след това ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

27. Неизпълнена мярка № 104 /Краен срок за приемане – 30.08.2012 г./ - МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 05.10.2012 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Информация за хода на изпълнението:

На 18.09.2012 г. проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 54 е публикуван на интернет страницата на МТИТС за обществено обсъждане. Проектът е съгласуван в рамките на РГ 9. Очаква се нотифицирането да бъде извършено в средата на месец октомври 2012 г.

28. Неизпълнена мярка № 111  /Краен срок за приемане – 25.04.2012  г./ - ИАЖА, МТИТС

Проект на НИД на Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г.за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на НИД на Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите. Предстои утвърждаване на проекта на НИД на Наредба № 56 от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и след това ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове

29. Неизпълнена мярка № 184 /Дата за разглеждане на заседания на МС  – 27.06.2012  г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 31.12.2012 г.

Проект на Закон за смекчаване на измененията от климата

Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасяне на законопроекта в МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 186 /Дата за разглеждане на заседание на МС - 11.07.2012  г./ - МОСВ

Проект на ПМС за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасяне на проекта на Наредба за разглеждане на Министерски съвет.

31. Неизпълнена мярка № 187  /Дата за разглеждане на заседание на МС - 11.07.2012  г./ - МОСВ

Проект на ПМС за приемане на Наредба за управление на битовите отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е в процес на разработване.

Проекти на подзаконoви нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

32. Неизпълнена мярка № 191  /Краен срок за приемане – 30.04.2012 г../ - МОСВ, МИЕТ, МЗ

Срок за нотификация: 07.01.2013 г.

Проект на Наредба за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на разработване.

33. Неизпълнена мярка № 192  /Краен срок за приемане – 30.04.2012 г../ - МОСВ, МИЕТ, МРРБ, МЗ

Срок за нотификация: 07.01.2013 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Информация за хода на изпълнението:

Предстои вътрешноведомствено съгласуване на проекта на НИД.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 „Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове

34.  Неизпълнена мярка № 40 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 07.03.2012  г./ - МЗХ, БАБХ

Срок за нотификация: 14.12.2012 г..

- Проект на нов Закон за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

На 9.08.2012г. проектът на Закона за защита на растенията е изпратен за междуведомствено съгласуване. Получените бележки са изпратени на БАБХ. За нетранспониране в срок на Директива 2009/128/ЕО на 23 март 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

35.  Неизпълнена мярка № 41 /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2012  г./ - МЗХ

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

На заседанието на Постоянната комисия по земеделие и гори на 30 май 2012 г. се обсъжда работен доклад за второ гласуване на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои  внасяне на проекта на  ЗИД на ЗВМД за второ четене в пленарна зала. Няма промяна в текущото състояние.

36.  Неизпълнена мярка № 42  /Дата за разглеждане на заседание на МС –18.04.2012  г./ - МЗХ

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗВМД e  включен в законодателната програма на Министерски съвет за периода 31.07-31.12. 2012г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

37. Неизпълнена мярка № 45 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 30.05.2012 г./ - МЗХ, МИЕТ, ИАЛВ

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Информация за хода на изпълнението:

Законът за виното и спиртните напитки е обнародван в ДВ. бр. 45 от 15 юни 2012 г., в сила от 16.09.2012 г. Правилникът за прилагане на ЗВСН трябва да се приеме от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона т.е. до 16.12.2012 г. Изготвят се предложения за сформиране на работна група. Няма промяна в текущото състояние.

38. Неизпълнена мярка № 46  /Краен срок за приемане  – 01.07.2012 г./ - МЗХ, БАБХ

Срок за нотификация: 10.11.2012 г.

Проект на Наредба за защитата на животните, използвани за научни цели

Информация за хода на изпълнението:

Получени са всички становища от проведеното междуведомствено съгласуване по проекта на наредба и се отразяват бележките. Предстои предоставяне на проекта на Наредба за одобрение  от Министъра на земеделието и храните.

# Работна група 8 „Рибарство”

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

39. Неизпълнена мярка № 85 /Краен срок – 15.09.2012 г. / - ИАРА

Изготвяне на доклад за вноса, износа и реекспорта на червен тон за периода 01.06.2011 – 30.06.2012

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация.

40. Неизпълнена мярка № 86 /Краен срок – 20.09.2012 г. / - ИАРА

Годишен доклад за приложението на препоръка на ICCAT 08-12 за червен тон за периода 1 юли от предишната година до 30 юни 2012 г.

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация.

Министерство на финансите

# Работна група 26 „Финансови услуги”

Проекти на законови нормативни актове

41. Неизпълнена мярка № 208 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 28.03.2012 г./ - МФ, КФН

Срок за нотификация: 01.07.2012

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 22 август 2012 г. - Решение № 703 от 28.08.2012 г. и внесен в НС на 29.08.2012 г., където е разгледан на първо четене във водеща комисия. На 21 септември 2012 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение във връзка със забавянето на нотификацията на Директива 2010/73/ЕС..

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Проекти на законови нормативни актове

42. Неизпълнена мярка № 136  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 26.09.2012 г./ - МТСП, МФ, КФН

Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, таблицата за съответствието и Становището на РГ 13 Социална политика и заетост по ЗИД са съгласувани с РГ 13. Предстои междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на КЗ.

Проектът на ЗИД на КЗ е публикуван на електронната страница на МФ и на портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/, за представяне на становища и предложения, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с ПМС № 128 от 25.06.2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

43. Неизпълнена мярка № 139 /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 26.09.2012 г./ - МТСП

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата. Предстои внасяне в МС. Предстои обсъждане в НСТС. Разгледан е в Надзорния съвет на НОИ на 08.10.2012.

44. Неизпълнена мярка № 146 /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 18.07.2012 г./ - МТСП

Проект на РМС за одобряване на Мониторингов доклад за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен проект на отчет за  изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие. Предстои междуведомственото му съгласуване.

Министерство на правосъдието

# Работна група 4 „Дружествено право”

Проекти на законови нормативни актове

45. Неизпълнена мярка № 37 /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 11.07.2012 г./ - МИЕТ

Срок за нотификация: 16.03.2013

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Няма подадена информация.

46. Неизпълнена мярка № 38 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 02.05.2012 г./ - АОП/МИЕТ

Срок за нотификация: 16.03.2013

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация за хода на изпълнението.

# Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

Проекти на законови нормативни актове

47. Неизпълнена мярка № 215 /Краен срок за приемане от НС  – 30.06.2012 г./ -МП

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗА беше одобрен  на  първо четене на 19 септември 2012 г. от Комисията по правни въпроси и на 27 септември 2012 г., в пленарна зала. Чрез законопроекта се отстраняват несъответствия с чл. 49 и чл. 56 от Договора за функциониране на Европейския съюз и с Директива 98/5/ЕО, за което срещу България е стартирана процедура на нарушение, намираща се на етап мотивирано становище.

48. Неизпълнена мярка № 216 /Краен срок за приемане от НС  – 30.06.2012 г./ -МП

Проект на ЗИД на Закона за нотариусите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗННД  беше гласуван  на първо четене в планарна зала на Народното събрание на 10.07.2012 г. Чрез законопроекта се отстраняват несъответствия с чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за което срещу България има стартирана процедура за нарушение.

49. Неизпълнена мярка № 217  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 19.09.2012 г./ -МП

Проект на Закон за въвеждане на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане

Информация за хода на изпълнението:

Няма постъпила информация.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

50. Неизпълнена мярка № 203 /Краен срок за приемане - 15.07.2012 г./ - МВнР, МВР, МТИТС

Проект на инструкция на министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за реда за признаване на документи за пътуване и включването им в списъка на документите за задгранично пътуване, издавани от държави, от международни организации и от други субекти на международното публично право, които дават право на чужденец да влиза на територията на Република България и да получи българска виза

Информация за хода на изпълнението:

Комплектът документи е внесен в МС на 02.10.2012 и ще се разгледа на заседанието на МС на 10.10.2012..

Министерство на здравеопазването

# Работна група 22 „Здравеопазване”

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т.1

51. Неизпълнена мярка № 197  /Краен срок за приемане  – 07.04.2012 г./ - ИАТ

Предоставяне на всеки три години на Доклад на Европейската комисия относно извършваните дейности по осигуряване на качество и безопасност при експертизата, вземането, обработката, преработката, етикетирането, съхраняването, присаждането, контрола и проведените инспекции

Информация за хода на изпълнението:

Със свое писмо до МЗ от  4 април 2012 г. ИАТ информира, че 4 април 2012 г. едставен пред ръководството на МЗ и ще бъде публикуван на сайта на министерството.ия пазар. 00ЕК към момента подготвя официален образец на доклада. ЕК ще уведоми ИАТ своевременно когато образецът бъде достъпен на сайта на ГД „Здравеопазване и потребители“.

Патентно ведомство

# Работна група 34 „Интелектуална собственост”

Проекти на законови нормативни актове

52. Неизпълнена мярка № 219 /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 26.09.2012 г./ - ПВ

Проект на Закон за камарата на представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. чл.32, ал.1 от УПМСНА на 26.09.2012 г.