Приложение

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ,

съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики 
в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на

хората с увреждания (2013-2014 г.)

Конвенцията за правата на хората с увреждания (наричана по-нататък „Конвенцията”) е приета от Организацията на обединените нации (ООН) на 13 декември 2006 г. Конвенцията влезе в сила на 3 май 2008 г. Конвенцията е първият голям договор за човешки права на 21 век в областта на политиката за хората с увреждания и е разработена съгласно провъзгласените в Устава на Организацията на обединените нации, Всеобщата декларация за човешките права, Хартата за фундаменталните права на Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз принципи за зачитане на вътрешно присъщото достойнство и ценност, равните и неотменими права на всички представители на човешкия род, като основа на свободата, справедливостта и мира в света. Основният мотив на ООН за приемане на Конвенцията за правата на хората с увреждания е продължаващата дискриминация и изолация на хората с увреждания, въпреки наличието на приетите вече международноправни инструменти, регламентиращи защитата на основни човешки права, включително и когато става въпрос за лица с увреждания. Поради това Конвенцията се разглежда като универсален инструмент, съдържащ минимални стандарти, които държавите следва да предвидят, за да гарантират равенството на хората с увреждания пред закона, както и ефективно упражняване и защита на техните основни човешки права.

На 26 януари 2012 г. Народното събрание на Република България ратифицира със закон Конвенцията. По този начин държавата се присъединява към редицата от страните - членки на Европейския съюз, за които този важен инструмент по правата на човека е пряко приложимо право. На 23 декември 2010 година Конвенцията е ратифицирана и от Европейския съюз (ЕС) като това е първият международноправен акт от подобен вид, с който ЕС се обвърза като регионално обединение на държави.

Прилагането на Конвенцията като част от вътрешното право на страната изисква наличието и спазването на ясен план за изпълнение на поетите задължения. Конвенцията е свързана с утвърждаване на добра координация и ползотворен диалог между всички звена от изпълнителната власт и организациите на и за хора с увреждания за подобряване положението на хората с увреждания, които са значителна част от населението. Планът за действие очертава конкретните стъпки, определя ясно ролята и функциите на отделните държавни органи и заинтересовани страни. Адаптирането на българското законодателство в неговата пълнота с изискванията на Конвенцията е продължителен процес и неговото успешно протичане предполага активното включване и сътрудничество с неправителствени организации и хора с увреждания на всеки един етап на планиране на мерки, тяхното обсъждане, приемане, прилагане и мониторинг. Това е заложено като принцип на Конвенцията и е отчетено в рамките на предвидения международен механизъм към ООН за мониторинг на нейното прилагане.

Предприемането на реални стъпки за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания поставя следните основни предизвикателства пред Република България, които са отчетени при изработването на Плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2013 – 2014):

- Идентифициране на ключовите области, нуждаещи се от правна реформа и предприемане на последователни стъпки по въвеждане на изискванията на Конвенцията;

- Определяне и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на конвенцията, с ясно определени функции, задачи и отговорности на ангажираните институции;

- Изграждане на капацитет сред държавни служители и експерти от различни сфери за правилно прилагане разпоредбите на Конвенцията;

- Широко популяризиране на принципите на Конвенцията сред обществеността и включване на гражданското общество в процеса на нейното прилагане;

- Осигуряване на периодично актуализиране на дейностите по изпълнение на Конвенцията и мониторинг на прилагане разпоредбите на Конвенцията.

Планът за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2012 – 2014) има за цел да очертае конкретните действия, които Република България следва да предприеме във връзка с прилагането на стандартите на Конвенцията, сроковете и отговорните институции. Планът се състои от три фази, които обхващат съответно: действия по формиране на експертна група за координация на изпълнението на плана, разработване на концепции за промени в нормативните актове и предприемане на действия, свързани с ратификацията на допълнителния протокол (Фаза 1);  приемане на промени в българското законодателство и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на конвенцията като преди да се пристъпи към промени в нормативната уредба ще бъдат създадени експертни групи, които да изработят концепции за промени в нормативната уредба съобразно регламентите на Конвенцията. Предвижда се при изработване на концепциите да бъдат анализирани в детайли нормативните актове с оглед изпълнение на отделните задължения по Конвенцията, вкл. конкретно посочване на нормативните актове, които трябва да бъдат изменени или отменени, и индикативен времеви график (Фаза 2), повишаване капацитета на органите по прилагане на Конвенцията, както и популяризиране на Конвенцията сред обществеността (Фаза 3).

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Финансиране | Срок | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | текущ | целеви | Водеща/ отговорни | Партньори |
| 1. Определяне на отговорни органи за координация и мониторинг на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | 1. Определяне на отговорни органи за координация и мониторинг на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | 1.1. Създаване на междуведомствена експертна работна група за разработване на координационен и мониторингов механизъм. 1.2. Разработване на координационен механизъм и определяне на орган за неговото прилагане съобразно европейската практика и националните особености. 1.3. Разработване на механизъм за мониторинг и определяне на отговорен орган за неговото прилагане съобразно европейската практика и националните особености. 1.4. Изготвяне на законодателни промени във връзка с определянето на отговорни органи за координация и мониторинг на Конвенцията на ООН. | В рамките на държавния бюджет | Март 2013 г. Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. | Разработен механизъм за координация и мониторинг Изготвени законодателни промени | 0 | 1 разработен механизъм за координация 1 разработен механизъм за мониторинг Законодателни промени | Водеща: МТСП | Всички министерства Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 2. Формиране на експертна група по координация на изпълнението на плана за действие | 2. Създаване на експертна група за координация | 2.1. Номиниране на представители от ресорните министерства за участие в експертната група за координация на изпълнението на настоящия план. 2.2. Номиниране на представители от организациите на и за хора с увреждания за участие в експертна група за координация на изпълнението на настоящия план. 2.3. Разработване на правилник/указания за работа на експертната група за прилагане на механизъм за координация 2.4. Изготвяне на доклад на 6 месеца за дейността на експертната група за координация | В рамките на държавния бюджет | Януари 2013 г. Януари 2013 г. Юни 2013 г. Декември 2014 г. | Изпратени писма за номинации, обобщаване на номинациите, сформиране на експертната група за координация Изготвен правилник/ указания за работа на експертната група за координация Изготвени доклади | 0 0 | 1 сформирана експертна група за координация Изготвени и одобрени доклади | Водеща: МТСП, Отговорни: Всички ресорни министерства, НСОРБ, НСИ, НОИ | Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 3. Изработване на концепции за промени в нормативната уредба | 3. Изработване на концепция за промени в нормативната уредба | 3.1. Създаване на експертни работни групи по ресори: 3.1.1. за прилагане на чл. 1, чл. 2 определения 3.1.2. във връзка с прилагане на чл. 9 достъпност - достъпност на архитектурна среда; - въвеждане на критерии и стандарти за универсален дизайн в архитектурната среда; - чл. 9 - достъпност на транспорта, транспортни услуги. 3.1.3. във връзка с прилагане на чл. 11 - рискови ситуации и хуманитарни и природни бедствия 3.1.4. във връзка с прилагане на чл. 12 равенство пред закона 3.1.5. във връзка с прилагане на чл. 13 достъп до правосъдие 3.1.6. – във връзка с прилагане на чл. 14 свобода и сигурност на личността 3.1.7. във връзка с прилагане на чл. 18 – свобода на придвижването и националност 3.1.8. във връзка с прилагане на чл. 19 независим живот 3.1.9. във връзка с прилагане на чл. 20 – лична мобилност 3.1. 10. във връзка с прилагане на чл. 21 свобода на изразяване на мнение, свобода на достъп до информация - РГ за създаване на условия за информационна достъпност съобразена с вида на уврежданията - въвеждане на жестомимичния език 3.1.11. във връзка с прилагане на чл. 23 – уважение към дома и семейството 3.1.12. във връзка с прилагане на чл. 24 образование - предучилищно; -средно образование, вкл. професионално образование; - училищно; - висше образование - „Учене през целия живот”. 3.1.13. във връзка с прилагане на чл. 25 здравеопазване, чл. 26 абилитация и рехабилитация 3.1.14. във връзка с прилагане на чл. 27 работа и заетост - Разработване и прилагане на мерки с икономически стимули за подкрепа на работодатели в обичайна работна среда, с цел създаване на работни места за хора с увреждания; - подкрепена заетост; 3.1.15. във връзка с прилагане на чл. 29 участие в политическия и обществения живот 3.1.16. във връзка с прилагане на чл. 30 - участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт 3.1.17. във връзка с прилагане на чл. 31 статистика и събиране на данни 3.1.18. във връзка с прилагане на чл. 32 международно сътрудничество | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2014 г. Юни 2013 г. Декември 2014 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Август 2014 г. Декември 2014 г. Декември 2013 г. Декември 2013 г. Юли 2014 г. Юли 2014 г. Октомври 2014 г. Юли 2014 г. Юли 2014 г. Декември 2014 г. | Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвени и одобрени предложения за законодателни промени Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция Изготвена и одобрена концепция | 0 0 0 | Брой създадени работни групи 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция 1 концепция | Водеща: МТСП Отговорни: Ресорни министерства Водеща: МРРБ Отговорни: Кметове на общини Водеща: МТИТС, Отговорни: Кметове на общини Водещи: МТСП, МВР Отговорни: МО, МВнР, МП Водещи: МП, МВР Водеща: МП Отговорни: МВР, МТСП, ДАЗД Водещи: МП, МВР Отговорни: МТСП, АСП, АХУ ДАЗД Водещи: МП, МТСП, МВР, Отговорни: МРРБ (ГРАО), кметове Водеща: МТСП Отговорни: АСП, АХУ, ДАЗД Водещи: МЗ, НЗОК Отговорни:МТСП, АСП,АХУ Водещи: МОМН, НАПОО Отговорни: Комисия за регулиране на съобщенията Водеща: МОМН Отговорна:МТСП Водеща: МП Отговорни:МЗ, МТСП, ДАЗД Водеща: МОМН Отговорни:НАПООАЗ,университети Водещи: МЗ, НЗОК Отговорни: НОИ Водещи: МТСП Отговорни:АХУ, АЗИА ГИТ Водещи: Администрация на МС, МП Водещи: МК, МФВС Отговорни: МЗХ, МОМН, АХУ Водещи: НСИ, НОИ Отговорна:МТСП Водеща: МВнР Партньор: МТСП | Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, МЗ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, Столична община, НСОРБ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МРРБ, МЗ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, Национално представителни организации на и за хора с увреждания Национално представителни организации на и за хора с увреждания НСОРБ, Омбудсман на Република България, КЗД Национално представителни организации на и за хора с увреждания Омбудсман на Република България, КЗД АСП, АХУ, ДАЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания НСОРБ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания, Национално представителни организации на и за хора с увреждания АСП, НСОРБ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, МИЕТ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания Всички министерства Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МТСП, МИЕТ, Национално представителни организации на и за хора с увреждания МЗ, АСП, АХУ Национално представителни организации на и за хора с увреждания Ресорни министерства, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 4. Извършване на промени в нормативната уредба | 4. Изготвяне на проекти на нормативни актове по ресорни министерства | 4.1. Подготовка на проекти на нормативни актове по ресорни министерства 4.2.Промени в областта на запрещението, настойничеството и попечителството и въвеждане на алтернативни форми за подкрепено вземане на решения. 4.3.Въвеждане на мерки гарантиращи достъп до правосъдие на хора с увреждания. 4.4.Въвеждане на подходящи и ефективни мерки, които да гарантират правата на лица с увреждания по въпросите, свързани с брака, семейството, родителските права и личните връзки и взаимоотношения, както и техните политически права и възможностите за упражняването им. 4.5.Въвеждане на ефективни контролни механизми за осигуряване на достъпна архитектурна среда. 4.6.Въвеждане на ефективни мерки, гарантиращи достъпа на хора с увреждания до информацията и комуникациите, включително до информационните, комуникационни системи и технологии и до различните услуги. 4.7.Въвеждане на мерки за гарантиране на правото на включващо образование и участие на хора с увреждания в обществения живот | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2014 г. | Промени в нормативната уредба | 0 | Брой промени в нормативната уредба (приети подзаконови нормативни актове, внесени проектозакони в НС) | Всички ресорни министерства | Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 5. Ратифициране на Допълнителния протокол | 5. Ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания | 5.1. Изготвяне на официален превод на Допълнителния протокол към Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания 5.2.Ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2013 г. Декември 2014 г. | Ратифициран Допълнителен протокол към Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания | 0 | 1 ратифициран допълнителен протокол на Конвенцията на ООН | Водещи: МТСП МП Отговорно: МВнР | Всички министерства Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 6. Създаване на орган от независими експерти съгласно чл. 33.2 на Конвенцията на ООН за правата на хората | 6. Създаване на орган от независими експерти съгласно чл. 33.2 от Конвенцията на ООН. | 6.1. Създаване на междуведомствена експертна работна група за разработване на независим механизъм съгласно чл. 33.2 от Конвенцията на ООН. 6.2. Идентифициране на добри практики в други европейски страни при определянето на звено от независими експерти. 6.3. Създаване на орган и прилагане на независим механизъм съгласно чл. 33.2 от Конвенцията | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2013 г. | Създаден орган за прилагане на независим механизъм | 0 | 1 сформирана работна група, създаден орган, разработен независим механизъм | Водеща: МТСП, Отговорни: всички ресорни министерства Национално представителни организации на и за хора с увреждания | Омбудсман на Република България, КЗД, |
| 7. Прилагане на чл. 8 от Конвенцията – Повишаване на общественото съзнание и промяна на нагласите по правата на хората с увреждания | 7.1. Популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания сред обществото | 7.1.1. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания 7.1.2. Организиране на национална кръгла маса за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 7.1.3. Организиране на национална конференция за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 7.1.4. Представяне на доклади по изпълнението на настоящия план пред НСИХУ | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС (ОП”РЧР”) и др. източници на финансиране | Декември 2014 г. Декември 2014 г. Декември 2014 г. Декември 2014 г. | Промени в обществените нагласи спрямо хората с увреждания | 0 | Проведени кръгла маса и конференция, изготвена комуникационна стратегия | Водеща: МТСП Отговорно: всички ресорни министерства | Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
|  | 7.2. Повишаване на капацитета на служителите от местната, областната и централната администрация и др. относно разпоредбите на Конвенцията на ООН | 7.2.1. Организиране на семинари за служители на местната, областната и централната администрация и др. 7.2.2. Организиране на семинари за служители от правосъдната система. 7.2.3. Организиране на семинари за лекари и медицински специалисти. 7.2.4. Организиране на семинари за учители и педагогически персонал. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2014 г. | Повишен капацитет на служителите от администрацията и други специалисти |  | Проведени семинари | Водещи: МТСП Отговорни: Ресорни министерства | Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 8. Изготвяне на първия доклад до Комитета на ООН за правата на хората с увреждания | 8. Събиране на актуална информация от ресорните министерства по прилагане на Конвенцията на ООН | 8.1. Събиране и обобщаване на информация по прилагане на Конвенцията на ООН. 8.2. Обобщаване на информацията от периодичните доклади по изпълнението на Плана за действие. 8.3. Изготвяне на първи доклад към ООН за предприетите и планирани мерки по прилагането на конвенцията. 8.4. Извършване на официален превод на българския доклад (на английски език) | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2013 г. Декември 2013 г. Януари 2014 г. Януари 2014 г. | Изготвен първи доклад по прилагане на Конвенцията на ООН Изготвен официален превод на доклада | 0 | 1 доклад | Водещи: МТСП, МВнР Отговорно: всички ресорни министерства | Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 9. Изготвяне на дългосрочна национална стратегия за правата на хората с увреждания в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | 9. Обобщаване на резултатите от извършения анализ и изготвените концепции за промени в нормативната уредба за правата на хората с увреждания | 9.1. Обобщаване на резултата от извършения анализ и изготвените концепции за промени в нормативната уредба за правата на хората с увреждания; 9.2. Изготвяне на проект на дългасрочна стратегия за хората с увреждания | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2014 г. | Изготвена дългосрочна стратегия за правата на хората с увреждания |  | 1 дългосрочна национална стратегия за хората с увреждания | Водеща: МТСП Отговорни: Всички ресорни министерства | Омбудсман на Република България, КЗД, Национално представителни организации на и за хора с увреждания |
| 10. Отпечатване на лесна за четене версия на текста на Конвенцията на ООН | 10. Изготвяне и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | 10.1. Проучване на опита в другите страни, които вече са отпечатали лесна за четене версия 10.2. Изготвяне и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и др. източници на финансиране | Декември 2013 г. Декември 2013 г. | Проучен опита в други страни по конвенцията Изготвена и отпечатана лесна за четене версия | 0 | 1 отпечатана лесна за четене версия | Водеща: МТСП | Ресорни министерства Национално представителни организации на и за хора с увреждания |

Към септември  2012 г. държавите, ратифицирали Конвенцията са 119, а Протоколът е ратифициран от 72 държави  http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166.

Конвенцията е подписана от Република България на 27 септември 2007 година, а Допълнителният протокол е подписан от Република България  на 18 декември 2008 г.

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Германия, Франция, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.

 Водещата институция има за цел да сформира работна група, останалите са отговорни, тъй като разглежданата област е в техния ресор.

 Всяка една концепция се изготвя от работната група, одобрява се от водещата институция, съгласувано с МТСП, отговорните институции и НСИХУ.