План за действие за 2013 г., включващ мерки и интервенции на експерти от Световната банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

| No | Банкова / финансова институция | Област на интервенция | Стойност на проекта (EUR) | Бенефи- циент | Обхват на дейностите | Краен срок за изпълнение на дейностите | Краен срок за изпълнение на поетите задължения от страна на финансовите институции | Източник на финансовата помощ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сектор "Транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсектор "пътища" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Световната банка | ТП за подобряване на ефективността на работата в пътния сектор | 3 856 682,84 | АПИ | Преглед на стратегията за пътния сектор; разработен стратегически бизнес план; разработен план за действие за безопасността по пътищата 2013-2020 г.; изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата; установяване на практика за управление на пътните активи; предоставяне на оперативна подкрепа на отделите на АПИ; разработена ИТ стратегия. | 26.04.2014 г. | 26.10.2014 г. | ОП "Транспорт" |
| Сектор "Околна среда": подсектор "Води" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Световната банка | ТП за извършване на реформата във ВиК сектора | 1 789 521 | МРРБ | Подпомагане процеса на изготвяне на стратегически документи: отраслова стратегия за ВиК; преглед на публичните разходи, свързани с предоставянето на ВиК услуги; преглед на действащата регулаторна рамка и изготвяне на програма за подобряване на ефективността в отрасъл ВиК; изготвяне на стратегически финансов план | 15.08.2014 г. | 15.08.2014 г. | ОП "Околна среда" |
| Сектор "Конкурентоспособност" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсектор "Иновации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Световната банка | ТП за подготовка на ОП "Иновации и конкурентоспособ-ност" за периода 2014-2020 | 608 хил. | МИЕТ | Подкрепа за изготвяне на доклад за иновационна стратегия (smart specialization strategy), включително препоръки относно системата за управление на Националния съвет по иновации | март 2013 г. за доклада за стратегията | юни 2013 г. | ОП "Конкуренто-способност" |
|  |  |  |  |  |  | юни 2013 г. за Националния съвет по иновации |  |  |
| 2. |  |  | 402 хил. | МИЕТ | Подкрепа при идентифицирането и разработването на подходящи мерки в областта на иновациите, които да залегнат в програмирането за периода 2014-2020 г. | юни 2013 г. | юни 2013 г. | ОП "Конкуренто-способност" |
| 3. |  |  | 165 хил. | МИЕТ | Подкрепа при идентифицирането и формулирането на водещи иновационни проекти, които да залегнат в програмирането за периода 2014-2020 г. | декември 2013 г. | декември 2013 г. | ОП "Конкуренто-способност" |
| 4. |  |  | 146 хил. | МИЕТ | Подготовка на план за действие за предоставяне на услуги по внедряване на иновации за периода 2014-2020 г. | декември 2013 г. | декември 2013 г. | ОП "Конкуренто-способност" |
| Сектор "Земеделие" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсектор "Хидромелиорации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Световната банка | Изготвяне на стратегия за хидромелиорациите | 1357 млн. | МЗХ | Формулиране проект на Стратегия за хидромелиорациите; законови и институционални корекции; програмиране и приоритетизиране на финансиране по ЕЗФРСР; разработване на верига от водещи проекти за управление на хидромелиорациите в селските райони. | 2014 г. | 2014 г. | ПРСР |
| Сектор "Административен капацитет и техническа помощ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Световната банка | ТП за подготовка на програмни документи за периода 2014-2020 г. | до 1 млн. | АМС | Консултантски услуги във връзка с програмен период 2014-2020 г. | 2013-2014 г. | 2013-2014 г. | ОП "Техническа помощ" |