НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

за 2013 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Изграждане на механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката и стратегията за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |

| Дейност 1 | Създаване на Местна комисия за борба с трафика на хора в община Велико Търново. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, Община Велико Търново |
| Партньори | Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От централния бюджет, от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Февруари 2013 |
| Очаквани резултати | Административно създадена Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Велико Търново |
| Индикатори за изпълнение | Заповед за създаване на МКБТХ, назначен секретар, изготвен план за дейности на местно ниво. |

| Дейност 2 | Развиване на дейността на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в градовете Варна, Бургас, Пазарджик, Сливен, Монтана, Русе, Пловдив и Благоевград. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Съответните общини, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От централния бюджет, от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Действащи местни политики |
| Индикатори за изпълнение | Брой кампании, брой събития, брой обучения, месечни и годишни отчети на МКБТХ |

| Дейност 3 | Надграждане на създадената мрежа от доброволци към НКБТХ, МКБТХ и развиване на доброволчески дейности. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОМН, Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, ВУЗ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Развита мрежа от доброволци и подпомагане дейностите на НКБТХ и МКБТХ |
| Индикатори за изпълнение | Брой привлечени доброволци, брой активни доброволци |

| Дейност 4 | Изграждане на приют за временно настаняване на пълнолетни жертви на трафик в гр. София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, Столична община |
| Партньори | МО, НПО, международни партньори |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Функциониращ приют за временно настаняване на пълнолетни жертви на трафик в гр. София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертви на трафик |
| Индикатори за изпълнение | Заповед за предоставяне на сграда/помещение, извършен ремонт и създадени минимум 6 места за настаняване на жертви на трафик. |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи (жени, деца, представители на етническите малцинства, безработни и социално слаби) по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, национално и местно ниво. |
|  | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
| Дейност 1 | Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МТСП, ИА „ГИТ”, АЗ, МВнР, МО, НПО и бизнес сектор |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Януари – Май 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им |

| Дейност 2 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, МОМН, ДАЗД, МЗ, МВР, ЦКБППМН, МО, НПО и бизнес сектор |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни - Септември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им, |

| Дейност 3 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, „Трафик на хора: Време за действие”. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, МОМН, ДАЗД, МЗ, МВР, МТСП, АЗ, ИА „ГИТ”, ЦКБППМН, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Октомври - Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора |
| Индикатори за изпълнение | Брой събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространението им. |

| Дейност 4 | Провеждане на информационни обучителни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на ромските етнически общности. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОМН, МВР, МО, сдружение „Съучастие”, Национална мрежа на здравните медиатори, Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за рисковете от трафик сред гражданите от ромската етническа общност |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой информационни срещи и разяснителни дейности |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на капацитета на служителите, структурите и членовете на НКБТХ. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |
|  | - Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници, ангажирани в сферата на борба с трафика на хора. |

| Дейност 1 | Обучение на доброволци към новосформираните Местни комисии и надграждащо обучение на вече създадените доброволчески екипи. Включване на деца и младежи в процеса на осъществяване на превенция на всички форми на насилие и експлоатация на деца. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, ДАЗД |
| Партньори | МОМН, МКБТХ, МВР, НСОРБ, АСП и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни 2013 |
| Очаквани резултати | 20 новопривлечени и обучени доброволци 80 доброволци преминали надграждащо обучение |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обхванати деца и младежи, брой обхванати училища |

| Дейност 2 | Мултидисциплинарни обучения на полицаи, прокурори, съдии и служители на ДАНС и НСлС. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ и МВР |
| Партньори | МВР, ВКП, ВКС, ДАНС, НСлС, фондация „Ханс Зайдел” и НПО, |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Март – Юни 2013 |
| Очаквани резултати | Проведени 2 обучения, 50 обучени специалисти |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 3 | Обмяна на опит на екипите на Кризисните центрове за деца жертви на насилие и трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | Съответните Общини |
| Партньори | АСП, НКБТХ, НПО, община Виена |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции, средства по проекти и програми |
| Срок | Май 2013 |
| Очаквани резултати | Проведени 4 обучения |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 4 | Надграждащо обучение на журналисти и представители на медиите на национално и местно ниво. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МВР, ВКП, ВКС, МП, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Август 2013 |
| Очаквани резултати | Проведено 1 обучение, 30 обучени медийни специалисти |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 5 | Актуализиране на методиката за разследване на случаи на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ВКП и НСлС |
| Експертна помощ | НКБТХ, МВР |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Актуализирана методика за разследване, п |
| Индикатори за изпълнение | Актуализирана методика. |

| Дейност 6 | Обучение на трудови посредници от дирекции „Бюро по труда” към АЗ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АЗ, НКБТХ |
| Партньори | МТСП, ИА ГИТ |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | Март 2013 |
| Очаквани резултати | Проведени обучения, повишена информираност на трудовите посредници относно идентифицирането на потенциални или реални случаи/ схеми на трафик на хора |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 7 | Обучение на социални работници от Кризисните центрове за деца. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ и |
| Партньори | Кризисен център „Дрешайбе”, Виена, Австрия |
| Финансиране | съответните общини |
| Срок | Февруари 2013 г. |
| Очаквани резултати | 4 обучения |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 8 | Специализирано обучение на съдии и прокурори във връзка с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | ВКС, ВКП, МП и Посолство на САЩ в България |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена чувствителнот и информираност на съдии и прокурори отностно делата за трафик на хора и относно релевантната международноправна уредба и законодателство на ЕС в тази сфера |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 9 | Надграждащо обучение на служителите от администрацията на НКБТХ, МКБТХ и Постоянната работна група към НКБТХ, както и първоначално обучение на новопостъпилите кадри в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 10 | Обучение на магистрати в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МП, НИП |
| Партньори | ВКП, НСлС, НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на МП и НИП, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени |

| Дейност 11 | Провеждане на обучителния модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и военни аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МВнР, Дипломатическият институт на МВнР |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 12 | Обучения на педагогически съветници и учители за начините на превенция на трафика на хора в училищна среда. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МОМН, цкбппмн И мкбппмн |
| Партньори | МКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и умения за представяне на темата от учители и педагогически съветници |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 13 | Въвеждане на темата „Трафик на хора” в програмите и съответните специалности на Нов Български университет (София) и Югозападния университет (Благоевград). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МОМН |
| Партньори | НБУ, ЮЗУ, МКБТХ-Благоевград, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Темата „Трафик на хора” да бъде включена в програмите и специалностите на двата университета. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени курсове, брой преминали студенти |

| Дейност 14 | Обучение на свещенослужители по проблемите свързани с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Българска православна църква – Българска патриаршия и Главно мюфтийствона мюсолманското вероизповедание в Р България. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Популяризиране на темата „трафик на хора” сред свещенослучителите в страната и особено в по-малките населени места, и информиране на по-голям кръг от хора, до които по-трудно достигат конвенционалните комуникационни средства и канали, чрез храмовете, като духовни и социални центрове на общностите по места. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обученияброй участници |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните, ръководени от НПО. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез преквалификация и трудова заетост. |

| Дейност 1 | Жертвите на трафик на хора, регистрирани като търсещи работа в ДБТ, да бъдат насочвани в подходящи форми на обучение и заетост, отговарящи на техните нужди. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, АЗ, и съответните общини |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ, МТСП, МОМН, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на МОМН, МТСП и АЗ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото, чрез намирането на подходяща заетост |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, жертви на трафик на хора с постоянна работа |

| Дейност 2 | Създаване на работна група за разработване на механизъм за предоставяне на пакет от услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, АСП и съответните общини |
| Партньори | МОМН, МТСП, МЗ, ДАЗД, МКБТХ и НПО |
| Финансиране | От бюджетите на НКБТХ и МТСП, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни 2013 |
| Очаквани резултати | Механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им. |
| Индикатори за изпълнение | Разписан и приет механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им. |

| Дейност 3 | Развиване на дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна и гр. Бургас. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ – Варна и МКБТХ - Бургас |
| Партньори | Община Варна, Община Бургас, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Повишен брой жертви на трафик на хора, получили защита в приютите за временно настаняване в гр. Варна и гр. Бургас |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви, получили защита в двата приюта |

| Дейност 4 | Осигуряване на финансово обезпечене на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН) във връзка с неговото ефективно прилагане. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МФ |
| Партньори | Всички институции и НПО, ангажирани в НМН |
| Финансиране | От бюджетите на съответните институции |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Осигурено финансиране на НМН |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви преминали през НМН, брой настанените в приют жертви, брой предоставени социални услуги, изготвен мониторингов доклад |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Анализ на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Действащи бази данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |
|  | - Събиране на данни за жертвите на трафик след напускането на приютите и кризисните центрове. |

| Дейност 1 | Изработване на обща методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Националното бюро на Холандския докладчик по въпросите на трафика на хора, МКБТХ, институциите представени в НКБТХ, МО, НПО |
| Финансиране | Средства по ОП „Административен капацитет”, НКБТХ |
| Срок | Юни 2013 |
| Очаквани резултати | Създадена методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора |
| Индикатори за изпълнение | Изготвен, отпечатан и преведен документ. |

| Дейност 2 | Създаване на механизъм за проследяване и мониторинг на обгрижените жертви на трафик в приютите за временно настаняване и нивото на успех при реинтеграцията им. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ Варна, МКБТХ Бургас и НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Проследен процес на подкрепа и реинтеграция |
| Индикатори за изпълнение | Брой проследени случаи, социални доклади |

| Дейност 3 | Мониториране на прилагането на минималните стандарти за откриване и поддържане на приют за жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Предоставени качетсвени услуги на жертвите на трафик на хора |
| Индикатори за изпълнение | Брой обхванати приюти |

| Дейност 4 | Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за обгрижване и рефериране на случаи на непридружени деца и деца- жертви на трафик, завръщащи се от чужбина |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД и МВР |
| Партньори | МВнР, АСП, НКБТХ |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институциите |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Изготвен анализ на данните за случаите на деца, жертви на трудова или сексуална експлоатация или жертви на миграционните процеси, които ги поставят в риск за тяхното развитие. |
| Индикатори за изпълнение | Брой случаи, брой репатрирани деца, брой мерки по чл. 76 а от Закона за българските лични документи. |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора, |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | 1. Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 2. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 1 | Провеждане на регионална конференция за обмен на опит и добри практики в областта на противодействието на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МТСП, АЗ, ИА ГИТ, Румънска агенция за борба с трафика на хора |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Февруари 2013 |
| Очаквани резултати | Обмен на добри практики и опит в областта на противодействието на трудовата експлоатация |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници, програма |

| Дейност 2 | Провеждане на редовна среща на координаторите за борба с трафика на хора от страните в Югоизточна Европа в гр. София |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Международните ни парньори, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Април 2013 |
| Очаквани резултати | Проведена среща и координирано сътрудничество със страните от Югоизточна Европа |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници, програма, брой доклади и последващо двустранно сътрудничество |

| Дейност 3 | Провеждане на работни визити в страни на крайна дестинация за български жертви на трафик на хора с цел подобряване на сътрудничеството, споделяне на опит по превенцията, закрилата на жертвите и работата по случаи на трафик на хора (Кипър, Франция, Великобритания, Швеция, Испания и Холандия). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество със страни на крайна дестинация за жертвите на трафик |
| Индикатори за изпълнение | Брой работни визити, брой срещи, доклади и последващо двустранно сътрудничество |

| Дейност 4 | Обмяна на опит и добри практики между НКБТХ и сходни структури, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора, в държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети страни. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети страни |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи и реализирано двустранно сътрудничество |

| Дейност 5 | Провеждане на СОФИЯ ФОРУМ на тема: „Миграция, бежанци и трафик на хора: Взаимовръзка и последствия”. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, ДАБ, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Юли 2013 |
| Очаквани резултати | Споделен опит и препоръки за подобряване на работа |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници във форума, обратна връзка и изготвени препоръки |

| Дейност 6 | Развиване на двустранните контакти със страни, крайна дестинация за българските жертви на трафик на хора, както и със страни на произход. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с Кипър, Франция, Великобритания, Швеция и Испания |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи и реализирано двустранно сътрудничество |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, в контекста на международната и европейска политика за борба с това престъпление. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | - Преодоляване на пропуски в нормативната база, водещи до противоречива практика и невъзможности за осъществяване на националната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 1 | Изготвяне на предложение за изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързаните с тях законодателни актове. |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Експертна помощ | МП, ВКС, ВКП |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Декември 2013 |
| Очаквани резултати | Изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързаните с тях законодателни актове |
| Индикатори за изпълнение | Влезли в сила изменения |
| Дейност 2 | Синхронизиране на българското законодателство с Директива 2011/36/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета и Препоръка CP(2012)2 относно прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора в България приета на седмата среща на Комитета на страните-членки, проведена на 30 януари 2012 г. |
| Отговорна институция | МП, НКБТХ |
| Експертна помощ | ВКС, ВКП, ДАЗД, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Април 2013 г. |
| Очаквани резултати | Внесени и приети промени в нормативната уредба |
| Индикатори за изпълнение | Изготвени предложения за промени и приети промени в съответните нормативните актове |

| Дейност 3 | Синхронизиране на българското законодателство с Директива 2011/92/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 13 декември 2013 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета. |
| --- | --- |
| говорна институция | МП, ДАЗД |
| Партньори | МВР, НКБТХ, НПО, психолози |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институциите |
| Срок | декември 2013 |
| Очаквани резултати | Внесени и приети промени в нормативната уредба |
| Индикатори за изпълнение | Изготвени предложения за промени и приети промени в съответните нормативните актове |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ВКП | Върховна касационна прокуратура |
| ВКС | Върховен касационен съд |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДПС | Детска педагогическа стая |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОМ | Международна организация по миграция |
| МОМН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| НСлС | Национална следствена служба |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| ОЗД | Отдел за закрила на детето |
| РИО | Регионален инспекторат по образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| МКБППМН | Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните |