ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

(2012-2020)

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Превенцията на престъпността е комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на криминогенните и виктимогенните фактори. Тя е комплексна дейност,  осъществявана от централната публична власт, областните управители, органите на местното самоуправление и на частния сектор, неправителствените организации, академичните среди и широката общественост. Един от приоритетите на правителството в областта на вътрешния ред и сигурност е подобряване на превенцията на престъпността с цел повишаване доверието на гражданите в правоохранителните институции, взаимното сътрудничество, както и насърчаване на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда. В изпълнение на целите на правителствената политика Министерският съвет прие Стратегия за превенция на престъпността.

Стратегията за превенция на престъпността е част от системата на стратегическото управление на държавните политики и основен елемент от планирането на държавните дейности в сектора за сигурност и обществен ред. Стратегията е насочена към ограничаване на конвенционалната престъпност, като се отчита нейната връзка и взаимодействие с организираната престъпност, корупцията, икономическата престъпност, пътнотранспортните произшествия, националната сигурност.

За периода 2005-2012 г. консултативен орган в областта на превенцията на престъпността бе Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността (ДОККВПП). Организацията и дейността на комисията бяха уредени в Постановление № 125 от 24 юни 2005 г. на Министерския съвет. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ЗА) (ДВ, бр. 15/2012 г.) и отмяната на чл. 53 от ЗА, както и в изпълнение на залегналите в Стратегията за превенция на престъпността цели за преструктуриране на институционалната система за превенция,  Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността се преобразува в Национален съвет по превенция на престъпността (НСПП/Съвет). Съветът е правоприемник на ДОККВПП и осъществява общата координация и взаимодействие по провеждане на националната политика за превенция на престъпността.

Необходимостта от повишаване на ролята на НСПП, активизиране на дейността му и подобряване на взаимодействието в рамките на институционалната система наложиха предприемането на изменение на нормативната уредба, както и обособяването на постоянно действащ оперативен орган на НСПП – Секретариат. Тези въпроси бяха уредени с приемането на Постановление на Министерския съвет №215/14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността (ПМС № 215). Съгласно приетото ПМС № 215 дейността на Съвета се реализира чрез разработване на годишни планове и мерки, изготвяне на годишни доклади, участие в разработването и реализирането на проекти и конкретни мероприятия, предлагане на проекти на нормативни актове и др. Членове на НСПП и на неговия Секретариат са представители на компетентните държавни институции, чиито дейности са свързани с превенцията на престъпността.

Държавните институции преследват и постигат превантивни цели посредством изготвянето и изпълнението на свойствените за тяхната компетентност стратегии, програми и мерки, участието в проекти, разработването на проекти на нормативни актове и др. Резултатите от провеждането на политиките за превенция се отчитат пред Съвета от нейните членове. Държавните органи и подчинените им ведомства провеждат държавна политика за превенция на престъпността в тясно, устойчиво и интензивно сътрудничество с неправителствения сектор. Неправителствените организации са постоянен партньор на държавата в провеждането на превантивни мерки и мероприятия. Държавните институции осъществяват своята политика в условия на традиционно приобщаване на неправителствени сдружения, фондации, асоциации, институти, центрове и др., чиито предмет на обществена дейност включва превенцията на престъпността. Неправителственият сектор е ангажиран с дейността на държавните органи за повишаване на превенцията, като установените отношения на сътрудничество ползват в най-пълна степен механизмите и условията за взаимодействие и диалог, които им предоставя НСПП и неговият Секретариат. Съветът установява сътрудничество със средствата за масова информация с цел постигане на всеобхватна превенция на гражданите от съвременните проявления на престъпната дейност, осведомяване на населението относно анализираните криминални процеси и изведените тенденции в тяхното развитие, както и за насърчаване на гражданите към предприемане и спазване на лична превенция и към установяване на сътрудничество с компетентните държавни органи за сигурност и обществен ред.

Съгласно чл. 5, т. 6 от ПМС № 215/14.09.2012 г. Националният съвет по превенция на престъпността след обсъждане внася в Министерския съвет годишните планове за изпълнение на действащата национална стратегия по превенция на престъпността. Първият план за действие за изпълнение на Стратегията за превенция на престъпността (2012-2020 г.) следва да съдържа мерки със срокове за изпълнение в рамките на 2013 г., като съгласно чл. 5, т. 12 от ПМС № 215 резултатите от приетите мерки ще бъдат отчетени в годишния доклад на НСПП за 2013 г., който ще бъде изготвен, обсъден и внесен за приемане от Министерския съвет през 2014 г.

II. ПРИОРИТЕТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 2013 г.

- повишаване на сигурността на гражданите чрез предприемане на превантивни мерки на местно ниво;

- разработване на обучителни програми за служителите от правозащитните органи в областта на превенцията на престъпността;

- осъществяване на сътрудничество с неправителствения сектор и съмвестно участие в проекти във връзка с превенцията на престъпността;

- превенция на трафика на хора чрез прилагане на превантивни мерки в семейството, училището и общността;

- разширяване обхвата на спортните прояви сред децата и младежите като модел за изграждане на превантивна ценностна култура.

III. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

| ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА Националният съвет по превенция на престъпността и неговият Секретариат обединяват усилията на компетентните държавни институции в дейностите, свързани с превенцията на престъпността. Държавните органи и подчинените им ведомства провеждат държавна политика за превенция на престъпността в тясно, устойчиво и интензивно сътрудничество с неправителствения сектор. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мярка №1 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Осъществяване на системен мониторинг върху резултатите от превантивната дейност. | Сравняване на мониторинговите инструменти, както и на инструментите за оценка на ефективност, с цел по-добра продуктивност на процесите. | 31 декември 2013 г. | НЦН, НФЦ и МВР; |
| Мярка №2 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изготвяне на проект на нов Наказателен кодекс. | Създаването на нов Наказателен кодекс е база за осъществяване на общата превенция. | 30 април 2013 г. | МП |
| Мярка №3 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Назначаване и обучение на полицейски инспектори и младши полицейски инспектори в малките общини и селските райони. | Повишаване на сигурността в малките населени места. | 30 юни 2013 г. | МВР |
| Мярка №4 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на електронна страница на Националния съвет по превенция на престъпността. | Осигуряване на достъпна информация по въпросите на превенцията. | 30 септември 2013 г. | МВР |
| Мярка №5 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Актуализиране на електронната страница на МВР във връзка с превенцията на престъпността. | Осигуряване на актуална информация по въпросите на превенцията. | постоянен | МВР |
| Мярка №6 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Обновяване на специализирания автопарк. | Повишаване сигурността на задържаните лица и служителите. Ограничаване възможностите от нападения и извършването на други престъпления при осъществяването на конвойна дейност. | 31 декември 2013 г. | МП |
| Мярка №7 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Синхронизиране разпоредбите на подзаконовите нормативни актове със ЗИД на ЗИНЗС. | Подобряване дейността на ГДИН и териториалните й служби по третиране на осъдените с влязла в сила присъда и задържаните по реда на НПК. | 30 юни 2013 г. | МП |
| Мярка №8 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Преглед на учебната документация във връзка с нейното актуализиране по проблемите на превенцията на престъпността. | Повишаване квалификацията на обучаемите. | 31 януари 2013 г. | АМВР |
| Мярка №9 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Оценка и изготвяне на предложения за промени в каталога за професионално обучение, учебните планове и програми. | Повишаване квалификацията на обучаемите. | 30 април 2013 г. | АМВР |
| Мярка №10 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Въвеждане и провеждане на курс за актуализация на професионалната квалификация на тема „Превенция на престъпността”. | Повишаване квалификацията на обучаемите. | 31 декември 2013 г. | АМВР |
| Мярка №11 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Дейности, насочени към нормативни промени с цел отстраняване или ограничаване на причините и условията за извършване на престъпления или други нарушения. | Подобряване на дейността на полицейските органи по линия на превенцията на престъпността. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №12 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Въвеждане в МВР на единен автоматизиран регистър за дейностите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. | Подобряване на взаимодействието с компетентните органи от други държави членки на ЕС. | 31 декември 2013 г. | ГДНП-МВР |
| Мярка №13 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на превантивна дейност с лица и групи в риск чрез запознаване с модели за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации по отношение на престъпления против личността и собствеността. | Създаване на условия за превантивна дейност и ограничаване на престъпността. | постоянен | АСП и органи на местната власт |
| Мярка №14 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Промени в ЗФВС за регулиране на взаимодействието между държавната и местната власт със спортните организации при разработване и прилагане на политики, включващи превенция на престъпността. | Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за максимален обхват на различните социални групи. | 31 декември 2013 г. | МФВС |
| Мярка №15 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Развитие на Програмата за защита на свидетели в Република България. Законодателни инициативи за изменение и допълнение на ЗЗЛЗВНП и ППЗЗЛЗВНП. | Успешно осъществяване на съдебните заседания с участието на лица, включени в Програмата. | 31 декември 2013 г. | МП |
| Мярка №16 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Повишаване сигурността и охраната на съдебните сгради, усъвършенстване и модернизиране на техническото оборудване. | Повишаване сигурността на магистратите, служителите и гражданите в съдебните сгради. | 31 декември 2013 г. | МП |
| Мярка №17 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Предложения за законодателни промени по отношение на ограничителните мерки спрямо принудително доведените лица и по отношение мерките за сигурност при охраната на магистрати и техните близки. | Повишаване резултатите в борбата с престъпността, както и с организираната и трансгранична престъпност. Регламентиране на основни права на лицата, спрямо които се предприемат ограничителни мерки. | до приключване на проекта „Повишаване капацитета на служителите в ГД „Охрана” за постигане на по-ефективна съдебна система“ във връзка с Норвежкия финансов механизъм. | МП |
| Мярка №18 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване, актуализиране, финансиране и реализиране на проекти и програми в областта на спорта за всички, спорт в свободното време и спорт за деца в риск. | Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за максимален обхват на различните социални групи. | 30 юни 2013 г. | МФВС |
| Мярка №19 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подобряване на сътрудничеството между специализираните структури на държавната и местната власт със спортните организации за организиране, провеждане и финансиране на заниманията със спорт в свободното време. | Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за максимален обхват на различните социални групи. | 30 юни 2013 г. | МФВС |
| Мярка №20 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Актуализация на вътрешноведомствената нормативна уредба за организацията и реда за уведомяване от органите на МВР на пострадалите от престъпления по ЗПФКПП. | По-добра грижа за пострадалите от престъпления лица и повишаване на доверието на гражданите към органите на МВР. | 30 юни 2013 г. | МВР |
| ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА Престъпленията против личността са криминални деяния с най-висока степен на обществена опасност. Те запазват относително устойчив дял в структурата на престъпността. Анализът на престъпността отдава значителен принос на криминалните посегателства върху личността за пораждането на чувство за обществен страх и несигурност сред гражданите. |  |  |  |
| Мярка №21 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Планиране, подготовка, преразпределение на ресурси и предприемане на други мерки за покриване на рискови зони през туристическия сезон и организиране на информационни кампании за превенция. | Повишаване на превенцията в туристическите райони на страната през активните сезони. | постоянен | МВР |
| Мярка №22 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Постоянен анализ и контрол на оперативната обстановка по линия на престъпността против личността в национален мащаб. | Подобряване на превенцията на личността. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №23 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на целенасочена работа по установяване на лица като извършители на престъпления по направления на дейност – убийства с широк обществен отзвук, въоръжени и “улични” грабежи и др. | Повишаване на индивидуалната превенция. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №24 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Насърчаване на спортните клубове за активно включване на деца в спортни занимания и предприемане на действия за формиране на социално отговорни личности и изграждане на морална ценностна система – обществени, образователни и културни ценности. | Използване на физическото възпитание и спорт за изграждане от най-ранна възраст на личностни качества – работа в екип, толерантност, отговорност, дисциплина и др., за постигане на активно поведение срещу насилието и агресията върху личността. | 30 септември 2013 г. | МФВС |
| Мярка №25 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. | Повишаване на информираността на рисковите групи относно правата им на трудовия пазар, рисковете от злоупотреба и въвличане в ситуация на трафик и възможни решения в случай на злоупотреба. | 31 декември 2013 г. | НКБТХ |
| Мярка №26 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на информационна кампания за превенция трафика на хора с цел сексуална експлоатация. | Повишаване информираността на гражданите относно трафика на хора. | 31 октомври 2013 г. | НКБТХ |
| Мярка №27 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на лятна информационна кампания относно трафика на хора с насоченост към трудовата експлоатация, сексуалната експлоатация и въвличането по метода „любовник” („loverboy”). | Повишаване на информираността относно трафика на хора, способите на въвличане в трафик, институциите, към които хората да търсят съдействие, и относно идентифицирането на самите жертви. | 30 септември 2013 г. | НКБТХ |
| Мярка №28 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Създаване и разпространение на специализирани брошури за информиране относно възможностите за финансова компенсация на жертвите на трафик. | Повишаване на информираността на жертвите на трафик за правата им по отношение на финансовата компенсация. | постоянен | НКБТХ |
| Мярка №29 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Създаване и разпространение на специализирани брошури с правата на пострадалите от престъпления по ЗПФКПП, вкл. и на жертви на трафик. | Повишаване на информираността на жертвите от престъпления , вкл. и от трафик за правата им по отношение на финансовата компенсация. | 31 юли 2013 г. | МП (Национален съвет за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления), МВР и НКБТХ. |
| ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА Делът на противозаконните посегателства върху обекти на чужда собственост се обуславя съгласно анализа на престъпността предимно от неблагоприятната икономическа конюнктура, негативното въздействие на икономическата криза върху заетостта, високият дял на ниско образованите граждани и тяхната материална нужда. |  |  |  |
| Мярка №30 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Прилагане на План рег. № I-2990/2012 г. за противодействие и пресичане на престъпна дейност против собствеността. | Подобряване на превенцията на собствеността. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №31 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Планиране, подготовка, преразпределение на ресурси и предприемане на други мерки за опазване на селскостопанската реколта и организиране на информационни кампании за превенция. | Повишаване на превенцията за опазване на селскостопанската продукция. | постоянен | МВР |
| Мярка №32 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Постоянен анализ и контрол на оперативната обстановка по линия на престъпността против собствеността в национален мащаб. | Подобряване на превенцията на собствеността. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №33 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на целенасочена работа по установяване на лица като извършители на престъпления по направления на дейност – взломни кражби, измами, противозаконни отнемания на МПС и др. | Повишаване на индивидуалната превенция. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №34 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подобряване на текущия контрол върху частната охранителна дейност и на координацията между държавните и частните структури. | Подобряване на превенцията на собствеността. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №35 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на комплекс от мероприятия за засилване на банковата и пощенска сигурност, както и на инкасовата дейност. | Подобряване на превенцията на собствеността. | постоянен | ГДНП-МВР |
| ПРЕВЕНЦИЯ В СЕМЕЙСТВОТО Семейството играе важна роля за превенция на престъпността, особено сред децата и младежите. Ранната превенция се осъществява главно в процеса на общуването в семейна среда. |  |  |  |
| Мярка №36 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Оказване на помощ на семейства, в които има психично болни, или лица със зависимости (алкохол, наркотици). | Получаване на адекватна информация, професионална помощ и подкрепа. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №37 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изготвяне на наръчник за правата и задълженията на родителите с цел получаване на адекватни родителски грижи и предотвратяване на попадането на децата в криминогенен и виктимогенен риск съвместно с другите държавни институции имащи отношение към проблема. | Подобряване на превенцията в семейството. | 31 декември 2013 г. | ГДНП-МВР |
| Мярка №38 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на политика по семейно планиране с оглед възпитаване на младите хора за планиране на бременността с цел дългосрочна превенция сред уязвимите етнически групи на случаите на извеждане на бременни жени в чужбина с цел продажба на новородените деца. | Повишаване на информираността на младите хора от уязвимите етнически групи по отношение на семейното планиране и превенцията на трафика на бременни жени с цел продажбата на бебетата им. | 31 декември 2013 г. | НКБТХ |
| Мярка №39 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на информационна кампания “Училище за родители” чрез издаване на брошури предвид недостатъчна подготвеност на семейството при формиране на пътна култура на децата с практически прийоми за изграждане на навици за предпазно поведение в пътното движение и като цяло запознаване на децата и родителите с ежедневната дейност на пътната полиция. | Целта е върху родителите да се въздейства как да обучават детето си на правилно поведение на пътя и избягване на характерните рискови ситуации за ПТП. | 30 септември 2013 г. | ГДНП-МВР и МОМН |
| ПРЕВЕНЦИЯ В ОБЩНОСТТА Общността е социална група, обособена в обществото на основата на териториален, етнически, социално-икономически, културно-религиозен, възрастов, субкултурен или друг критерий, във връзка с който или с които групата се идентифицира като характерна по вида си общност. |  |  |  |
| Мярка №40 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Проучване на възможностите и създаване на система за стимулиране на гражданите с оглед тяхното ангажиране в дейността по превенция на престъпността. | Изграждане на устойчиво сътрудничество с гражданите за подобряване на превенцията. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №41 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Българските спортни федерации и Българския футболен съюз съвместно с професионалните и аматьорски клубове разработват програми за работа с феновете. | Подобряване на превенцията на противообществените прояви. | 30 септември 2013 г. | МФВС |
| Мярка №42 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на разяснителни дейности за рисковете от трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред представители на ромските етнически общности. | Повишаване на информираността за рисковете от трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред гражданите от ромските етнически общности. | 31 декември 2013 г. | НКБТХ |
| Мярка №43 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Стимулиране на гражданското общество за активна позиция и нетърпимост към престъпленията. | Ограничаване на рисковете от криминализиране чрез повишаване на сътрудничеството с гражданското общество. | постоянен | ГДНП-МВР и НПО |
| Мярка №44 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Преглед и анализ ефективността на приетите съвместни мерки по превенция на престъпността от общините и териториалните структури на МВР, съгласно Програмата за взаимодействие. | Анализ на резултатите, открояване и разпространение на водещи практики. | 31 октомври 2013 г. | МВР и НСОРБ |
| Мярка №45 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Анализ и подготовка на нормативни промени за подобряване условията на дейност на общините по превенция на престъпността на местно ниво. | Подобрена нормативна среда по превенция на престъпността на местно ниво. | 31 март 2013 г. | МВР и НСОРБ |
| Мярка №46 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разширяване възможностите на общините за прилагане на мерки по превенция при оперативните програми за следващия програмен период – залагане при разработването им на мерки за видеонаблюдение, пътна безопасност, наемане на охранители. | Осигуряване на финансиране за мерки по превенция на престъпността. | 31 юли 2013 г. | НСОРБ, МВР, МРРБ, МТСП и МЗХ. |
| ПРЕВЕНЦИЯ СРЕД ДЕЦА И МЛАДЕЖИ Превенцията сред деца и младежи е предпоставка за ограничаване на общата престъпност и грижа за бъдещето на нацията. Наличието на устойчиви криминогенни и виктимогенни фактори, които действат по отношение на тези възрастови групи, налага да се активизират превантивните въздействия на различни институции, работещи с деца, като се използват образованието, културата, изкуството, спортът и всички други средства за развитие на младата личност. От особено значение е извършването на ранна превенция на противообществените прояви, възпитанието в дух на отговорност и развиването на гражданска култура. |  |  |  |
| Мярка №47 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Предложения за законодателни промени в изпълнение на мерките, предвидени в Плана за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. | Укрепване правното положение на детето в системата на наказателното правосъдие и повишаване на ефективността на системите да прилагат наказателни и ненаказателни мерки за въздействие. | 31 декември 2013 г. | МП |
| Мярка №48 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на инициативи за ангажиране свободното време на деца. | Ограничаване на криминогенните влияния върху децата. | постоянен | ГДНП-МВР, ЦКБППМН, МКБППМН и НПО; |
| Мярка №49 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подобряване на материално-техническата база и условията в помещения за прием на малолетни и непълнолетни лица от ИДПС. | Подобряване на диалога и сътрудничеството с децата с оглед подобряване на превенцията им. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №50 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подпомагане на трудовата ангажираност на малолетни и непълнолетни лица с девиантно поведение. | Ограничаване на криминогенните влияния. | постоянен | ГДНП-МВР и МТСП |
| Мярка №51 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Активна превантивна дейност с млади, неправоспособни и/или употребили алкохол водачи, за ограничаване на пътнотранспортните произшествия. | Повишаване на превантивната култура. | постоянен | ГДНП-МВР и МОМН |
| Мярка №52 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване и издаване на брошура сред учениците от прогимназиалния курс и най-вече сред младежи, допуснали или с вероятност да допуснат тежки ПТП, с информация за последиците от пътнотранспортната аварийност по вина на млади водачи, неправоспособни и/или употребили алкохол. | Повишаване на превантивната култура. | постоянен | ГДНП-МВР и МОМН |
| Мярка №53 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на програми за занимания със спорт и създаване на възможности за практикуване на спорт и изява на децата и младежите в организирани форми на спортно-състезателна дейност като средство за задържане в училищна среда и завършване на средно образование. | Превенция на спортното хулиганство и използването на спорта като средство за възпитание в дух на толерантност, честна игра и партньорство. | 30 ноември 2013г. | МФВС |
| Мярка №54 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Обучение на доброволци към и надграждащо обучение на вече създадените доброволчески екипи. Включване на деца и младежи в процеса на осъществяване на превенция на всички форми на насилие и експлоатация на деца. | Повишаване квалификацията и уменията на доброволческите ресурси. | 31 декември 2013 г. | НКБТХ |
| Мярка №55 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Анализ на причините за повишаване на случаите на насилие над деца, настанени в семействата на близки и роднини и приемни семейства. | Установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността на детето, с цел своевременното им отстраняване. | 31 декември 2013 г. | ДАЗД, АСП, НПО; |
| Мярка №56 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Актуализиране, обработка и анализиране на база данни за случаи на насилие над деца. | Установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността на детето, с цел своевременното им отстраняване. | 31 декември 2013 г. | ДАЗД |
| Мярка №57 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Въвеждане в експлоатация на хармонизиран общоевропейски номер 116 000 за изчезнали деца. | Предотвратяване на престъпленията против личността на детето с акцент върху тези с най-висока степен на обществена опасност: убийства, полови престъпления, телесни повреди, трафик. | 28 февруари 2013 г. | МВР и Фондация „Център Надя” |
| Мярка №58 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Създаване на Национален механизъм за ранно предупреждаване на обществеността в случаи на изчезнали и отвлечени деца. | Предотвратяване на престъпленията против личността на детето с акцент върху тези с най-висока степен на обществена опасност: убийства, полови престъпления, телесни повреди, трафик. | 31 декември 2013 г. | МВР, ДАЗД, НПО; |
| Мярка №59 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разпространение на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина, сред служителите от дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина и обучение в прилагането му. | Предотвратяване на престъпленията против личността на детето с акцент върху тези с най-висока степен на обществена опасност: убийства, полови престъпления, телесни повреди, трафик. | 31 декември 2013 г. | МВнР, ДАЗД, МВР, АСП |
| Мярка №60 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Популяризиране на КМ сред социалните служби в чужди държави със съдействието на българските дипломатически и консулски представители в чужбина. | Предотвратяване на престъпленията против личността на детето с акцент върху тези с най-висока степен на обществена опасност: убийства, полови престъпления, телесни повреди, трафик. | 31 декември 2013 г. | МВнР, ДАЗД; |
| Мярка №61 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на предложения за създаване на финансов механизъм за обезпечаване на репатрирането на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | Предотвратяване на престъпленията против личността на детето с акцент върху тези с най-висока степен на обществена опасност: убийства, полови престъпления, телесни повреди, трафик. | 31 декември 2013 г. | МВР, МТСП, МВнР, ДАЗД, АСП и НКБТХ; |
| Мярка №62 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разпространение и прилагане на създадения Координационен механизъм за превенция на училищния тормоз. | Разработване и реализиране на програми за превенция на детската агресия. | 31 декември 2013 г. | МОМН |
| Мярка №63 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Обучения на членовете на Съвета на децата към ДАЗД по метода „връстници обучават връстници” с цел превенция на агресията, както и с оглед последващо изграждане на мрежа от младежи-обучители, които провеждат обучения на местно ниво. | Разработване и реализиране на програми за превенция на детската агресия. | 31 декември 2013 г. | ДАЗД, МОМН, Общини, НПО; |
| Мярка №64 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване и въвеждане в практиката на методология за работа при различните видове насилие. | Координиране на местните институции в общата дейност по провеждане на политиката за превенция на престъпността. | 31 декември 2013 г. | АСП, МТСП, ДАЗД, НПО, ЦКБППМН; |
| Мярка №65 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Преглед и анализ на потребностите и хармонизиране на индикаторите между институциите за набиране на информация за насилието над деца. | Координиране на местните институции в общата дейност по провеждане на политиката за превенция на престъпността. | 31 декември 2013 г. | ДАЗД, АСП, МВР, НСИ, ЦКБППМН, ВКП, ВКС; |
| Мярка №66 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разпространение на информация за инициативи, добри практики относно превенция на насилието чрез електронната страница на ДАЗД. | Повишаване на информираността на обществото. | 31 декември 2013 г. | ДАЗД |
| ПРЕВЕНЦИЯ С ЛИЦА И ГРУПИ В РИСК ОТ ВИКТИМИЗИРАНЕ Превантивната дейност цели намаляване на възможностите личността да стане жертва на престъпления. Тази дейност трябва да се осъществява в сътрудничество с неправителствения сектор и широк кръг от институции. Превенцията се осъществява спрямо лица, за които съществува риск да пострадат от престъпление. |  |  |  |
| Мярка №67 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Превантивна работа с лица и групи със зависимости. | Въвеждане на нов подход за работа сред деца и младежи и достигане до рискови общности. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №68 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Оценка на оперативната обстановка за предотвратяване и пресичане извършването на престъпления срещу личността и собствеността (убийства, грабежи и кражби) на възрастни и самотно живущи граждани в малки и отдалечени населени места. | Подобряване на превенцията на възрастни и самотно живущи граждани в малки и отдалечени населени места. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №69 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Осигуряване на полицейското присъствие и при необходимост промяна на работното време и разстановки на полицейските сили. | Подобряване на превенцията в малките и отдалечените населени места. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №70 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подобряване на информационния обмен между структурните звена на полицията по места и съвместна работа. | Подобряване на превенцията в малките и отдалечените населени места. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №71 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Активна разяснителна работа с населението с цел повишаване бдителността и предпазване на живота, здравето и имуществото. Срещи с органи на централната и местната власт. | Подобряване на превенцията в малките и отдалечените населени места. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №72 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Повишаване ефективността на административното обслужване и прием на граждани, жертви на престъпления. | Оптимизиране на сроковете при работа с граждани с оглед подобряване на превенцията. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №73 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Предприемане на информационна кампания за превенция на домашното насилие. | Подобряване на превенцията на лицата в риск от домашно насилие. | 31 октомври 2013 г. | МВР, МП, МОМН, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП и НПО; |
| Мярка №74 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Организиране на обучения на полицейски служители за работа с жертви на домашно насилие. | Подобряване на превенцията на лицата в риск от домашно насилие. | 31 октомври 2013 г. | МВР, МП, МОМН, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП и НПО; |
| Мярка №75 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Актуализиране и преиздаване на Справочник със съвети към пострадалите лица за получаване на бърза и ефективна защита в случаи на домашно насилие. | Подобряване на превенцията на лицата в риск от домашно насилие. | 31 октомври 2013 г. | МВР, МП, МОМН, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП и НПО; |
| Мярка №76 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изготвяне на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2013 г. | Подобряване на превенцията на лицата в риск от домашно насилие. | 31 октомври 2013 г. | МВР, МП, МОМН, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП и НПО; |
| Мярка №77 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Прилагане на координационния механизъм за взаимодействие при случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при работа в кризисна интервенция. | Подобряване на координацията и сътрудничеството между органите по закрила на детето и подкрепа на деца, преживели насилие. | постоянен | АСП, МВР и ДАЗД; |
| Мярка №78 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Мониторинг на случаите на деца, жертва на трафик. | Предотвратяване на ново въвличане на децата в т.н. ре-трафик, както и предотвратяване на риска други деца от семейството да бъдат въвлечени в този процес. | постоянен | АСП и НКБТХ; |
| ПРЕВЕНЦИЯ С ЛИЦА И ГРУПИ В РИСК ОТ КРИМИНАЛЗИРАНЕ Лицата и групите в риск от криминализиране се идентифицират с оглед на широк спектър от криминогенни фактори. Криминализацията е функция от битието в различните социални общности. Необходимо е осъществяването на целенасочено, комплексно, многостранно и активно превантивно въздействие спрямо следните категории лица и групи. |  |  |  |
| Мярка №79 | Цел | Срок | Отговорен oрган |
| Разширяване обхвата на лишените от свобода, включени в образователни, обучителни програми и курсове за професионална квалификация. | А) Повишаване нивото на образование, квалификацията и уменията на лишените от свобода, запознаване на същите със законосъобразни модели на поведение в обществото; Б) Включване на най-малко 2000 лишени от свобода в тази дейност. | постоянен | МП и НПО |
| Мярка №80 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подобряване на работата по прилагане на специализирани програми за въздействие върху правонарушителите в пенитенциарните заведения и пробационните служби с оглед подпомагане на личностната промяна на осъдените. | А) Интензифициране на диагностичната и индивидуално-корекционна дейност; Б) Включване на най-малко 1000 правонарушители в тези програми и индивидуални консултации. | постоянен | МП |
| Мярка №81 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Активно сътрудничество с частния сектор и неправителствените организации за съдействие при противодействието на различни видове престъпления, както и за получаване на сигнали за правонарушения и насрещна оценка от дейността на полицията. | Повишаване доверието на гражданите в полицейските органи. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №82 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на активни мероприятия по наблюдението и обезпечаването на криминално проявени лица с трайни навици по извършването на престъпления и правонарушения в конкретни области. | Повишаване на индивидуалната превенция. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №83 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Наблюдение и мониторинг над извършители на престъпления и работа по превъзпитание и поправяне на конкретно установени лица. | Повишаване на индивидуалната превенция. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №84 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Работа с установени извършители на престъпления чрез системен анализ и наблюдение над тях и извеждане на причините, подтикващи към престъпна дейност. | Повишаване на индивидуалната превенция. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №85 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Проактивна работа с лица, установени като участващи в престъпни групи или имащи намерения за присъединяване към такива групи, замислящи престъпна дейност с оглед тяхното разколебаване или отказване. | Повишаване на индивидуалната превенция. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №86 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на периодични проверки от компетентните служби за спазване нормативните изисквания за опазване на културните ценности и за недопускане извършването на търсене или проучване на подземни богатства без надлежно издадено разрешение, както и незаконен добив на подземни ресурси. | Повишаване на превенцията на незаконния добив на природни ресурси. | постоянен | ГДНП-МВР и МК |
| Мярка №87 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на обучителни семинари относно първопричините за трафик на хора със специфичен фокус върху ролята и проблемите в семейството, домашното и сексуално насилие, както и принуждаването и склоняването на деца да извършват кражби, просия и сексуални услуги. | Повишаване на общественото разбиране относно първопричините за трафика на хора и най-вече ролята на родителите и семейството. | 31 декември 2013 г. | НКБТХ |
| ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ Зависимостите са устойчив криминогенен фактор. Те включват алкохолизма и други форми на наркомания. Криминалните проявления на зависимостите често се изразяват в различни форми на агресия. Лицата, изпаднали в дълбока зависимост, извършват престъпления в преследване предимно на користни цели. |  |  |  |
| Мярка №88 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Осъществяване на активна превантивна дейност и системен контрол на лицата, злоупотребяващи с алкохол и други упойващи вещества, както и на тези, страдащи от психични заболявания, които не са настанени в съответните болнични заведения. | Повишаване на ефективността на превантивната работа по отношение злоупотребата с алкохол и наркотични вещества. | 31 декември 2013 г. | МВР и НЦН |
| Мярка №89 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване и реализиране на програми за превенция на наркоманията. | Повишаване на ефективността на превантивната работа по отношение злоупотребата с алкохол и наркотични вещества. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №90 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Организиране и провеждане на дейности по превенция на употребата на наркотици и злоупотребата с алкохол от деца и младежи. | Повишаване на ефективността на превантивната работа по отношение злоупотребата с алкохол и наркотични вещества при деца и младежи. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №91 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Консултиране на семейства, в които има лица със зависимости. | Получаване на адекватна информация, професионална помощ и подкрепа. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №92 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване и реализиране на програми за реинтегриране в общността на лица със зависимости, изпаднали в състояние на социална изолация. | Оказване на експертна и методическа помощ от Национален център по наркомании. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №93 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Реализиране на програми за антидопингово обучение и превенция срещу употребата на забранени допинг вещества и методи, приети от Световната антидопингова агенция, на учениците от спортните училища. | Превенция на зависимостите при деца и младежи чрез програми за активно спортуване. | 30 ноември 2013 г. | МФВС |
| ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ И ОБУЧЕНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ Натрупаният практически опит и изследвания доказват, че превенцията на престъпността е по-успешна когато обхваща много по-голям кръг от задачи на различни институции и обществени сектори, а не когато е крайно ограничена дейност на полицията. |  |  |  |
| Мярка №94 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на специализирано обучение по превенция на престъпността за служителите на правозащитните органи. | Обучение на служители на правозащитните органи. | 31 декември 2013 г. | НЦН |
| Мярка №95 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Обучение на служителите по превенция на престъпността и спазване правата на гражданите. | Повишаване на компетентността и ефективността при изпълнение на функционалните задължения. | 31 декември 2013 г. | МП |
| Мярка №96 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Активни разяснителни мероприятия чрез средствата за масова информация. | Повишаване познанията на гражданите за превенцията. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №97 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изготвяне на информационни материали по време на летните и зимни туристически сезони в курортните комплекси. | Повишаване познанията на гражданите за превенцията. | постоянен | ГДНП-МВР |
| Мярка №98 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на семинар със служители на “Пътна полиция”, работещи по превенцията, и журналисти по въпросите на системните нарушители на Закона за движението по пътищата и превантивно въздействие чрез правоприлагане и информация. | Повишаване на квалификацията на полицейските служители. | 31 октомври 2013 г. | ГДНП-МВР |
| Мярка №99 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на обучения на полицейски служители в изпълнение на проект “Европейска полиция и човешки права”. | Повишаване на квалификацията на полицейските служители. | 31 март 2013 г. | ГДНП-МВР |
| Мярка №100 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Реализиране на дейности по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. в изпълнение на програма 29 “Домашно насилие, основано на полов признак”. | Повишаване на квалификацията на полицейските служители. | 31 декември 2013 г. | ГДНП-МВР |
| Мярка №101 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на обучение със служители на тема “Противодействие на престъпления с електронни платежни инструменти”. | Повишаване на квалификацията на полицейските служители. | 31 декември 2013 г. | ГДНП-МВР |
| Мярка №102 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на обучение на социалните работници от териториалните структури на АСП по превенция на престъпността. | Повишаване професионалната квалификация на социалните работници и ефективността от работата им сред групи в риск от виктимизиране и групи в риск от криминализиране. | 30 юни 2013 г. | АСП |
| НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ Научните изследвания на престъпността са основно средство за ефективна превенция. Анализът и оценката на престъпността, виктимизацията и факторите, които ги пораждат дават възможност за научно обосновани изводи и прогнози. Върху тяхната основа могат да се вземат управленски решения за целенасочена и ефективна превантивна дейност. |  |  |  |
| Мярка №103 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на методики за оценяване ефективността на превантивните дейности и утвърждаване на практиката за системно оценяване на прилаганите програми в сферата на превенцията на престъпността. | Сравняване на мониторинговите инструменти, както и на инструментите за оценка на ефективност, с цел по-добра продуктивност на процесите. | 31 декември 2013 г. | НЦН, НФЦ,МВР; |
| Мярка №104 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Проучване на общественото мнение за престъпността и дейността на полицията в областите Русе, Бургас, Ямбол и Ловеч. | Подобряване на взаимодействието между полицията, местните органи на самоуправление и структурите на гражданското общество. | 1 юни 2013 г. | НИКК-МВР |
| Мярка №105 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Превантивна дейност на полицията за предотвратяването на виктимизирането на деца в резултат на насилствени престъпления. | Подобряване подготовката на полицейските служители за работа по превенция на детската виктимизация. | 31 декември 2013 г. | НИКК-МВР |
| Мярка №106 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване на научно пособие за обучение по противодействие на на домашното насилие. | Обучаване на служителите от охранителната полиция по въпросите на превенцията и ограничаването на домашното насилие. | 1 септември 2013 г. | НИКК-МВР |
| Мярка №107 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Научно разработване за изпълнение и предлагане на комплекс от мерки и предложения във връзка с превантивната дейност на пътната полиция. | Оптимизиране работата на пътната полиция по превенцията на пътнотранспортната аварийност в страната. | 1 октомври 2013 г. | НИКК-МВР |
| МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА За разпространение на световните и европейски достижения в областта на превенцията и за обмяна на опит, добри 40 практики и успешни политики е необходимо установяване, поддържане и провеждане на международно политическо и институционално сътрудничество. |  |  |  |
| Мярка №108 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Участие в работата на Европейската мрежа за превенция на престъпността. | Обмяна на опит и добри практики за подобряване на превенцията на престъпността. | постоянен | МВР |
| Мярка №109 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Участие в годишните конкурси на Европейската мрежа за превенция на престъпността за най-добър проект за превенция на престъпността. | Обмяна на опит и добри практики за подобряване на превенцията на престъпността. | постоянен | МВР |
| Мярка №110 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Осъществяване на сътрудничество по линия на превенцията на престъпността с фондациите „Ханс Зайдел” и „Конрад Аденауер”. | Установяване на традиционно сътрудничество с неправителствения сектор и обмяна на международен опит и добри практики за подобряване на превенцията на престъпността. | постоянен | МВР |
| Мярка №111 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Участие в международен проект с Република Румъния по линия на превенцията на престъпността. | Постигане на ефективна превенция в съответствие с целите на проекта. | 31 декември 2013 г. | МВР |
| Мярка №112 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разширяване на взаимодействието и сътрудничеството с други държавни и международни институции и неправителствени организации в дейността по изпълнение на наказанията. | А) Повишаване ефективността на сътрудничеството в областта на превенцията на престъпността; Б) Изучаване и внедряване на добри практики за третиране на правонарушители; В) Участие в реализирането на различни европейски проекти и програми с крайна цел подобряване на дейностите по ресоциализация на осъдените, подобряване на административния капацитет и на материално-битовите условия в местата за лишаване от свобода. | постоянен | МП |

Решение на Министерския съвет № 325/25.04.2012 г.

Национален център по наркомании при Министерството на здравеопазването

Национален фокусен център за наркотици и наркомании. НФЦ е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 - 2008 г. НФЦ е базиран в Националния център по наркомании.

Министерство на правосъдието

Академия на министерството на вътрешните работи

Главна дирекция „Национална полиция”

Агенция за социално подпомагане при Министерството на труда и социалната политика

Министерство на физическото възпитание и спорта

Национална комисия за борба с трафика на хора

Министерство на образованието, младежта и науката

неправителствени организации

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Министерство на труда и социалната политика

Държавна агенция за закрила на детето

Национален статистически институт

Върховна касационна прокуратура

Върховен касационен съд

Министерство на здравеопазването

Министерство на културата

Национален институт по криминалистика и криминология