ДО

Министерски съвет

Република България

София, 16 април 2013 г.

ДОКЛАД

от Марин Райков – министър - председател и министър на външните работи

ОТНОСНО: Изпълнението на Плана за действие за 2013 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз през първото тримесечие на годината

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Планът за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз се приема всяка година съгласно отговорностите на работните групи по чл. 7 ал. 2 от ПМС № 85 от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС. С мерките, заложени в него, се въвеждат директиви на Европейския съюз, осигурява се прилагането на Учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС, както и подготовката на позициите на Република България за заседания на Съвета на ЕС. Той е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В рамките на тези процедури Европейската комисия дава на държавите - членки определен срок за отстраняване на констатираните от нея нарушения, след което, ако нарушението все още не е отстранено, тя може да отнесе въпроса към Съда на ЕС и евентуално да се стигне до налагане на финансови санкции. Минималният еднократен размер за България е 793 хиляди евро, определен през 2012 г. от Европейската комисия със „Съобщение за актуализиране на данните при определяне на периодичната имуществена санкция и еднократно платимите суми при сезирането на Съда на ЕС в рамките на процедурите за нарушения“. Съгласно Съобщението основата за определяне на периодичната имуществена санкция е 640 евро на ден.

За всяка мярка от Плана за действие има график с конкретни срокове за изпълнение и са определени отговорните институции. Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет изготвя ежемесечни отчети за изпълнението на Плана за действие на основата на подадена от министерствата информация, които се представят и се обсъждат в заседания на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към Министерския съвет. По този начин се идентифицират закъсненията в изпълнението на мерки, които могат да доведат до започване на процедури за нарушение срещу България. На всеки три месеца се изготвя доклад до Министерския съвет за да се информират министрите и да се вземат мерки за наваксване на евентуално изоставане при изпълнението на Плана.

С Решение № 30 от 16 януари 2013 г. Министерският съвет прие Плана за действие за 2013 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Той включва 184 мерки, от които 71 са със срок на изпълнение до 31 март. От тях 21 не са изпълнени в срок, което е 29.5 % неизпълнение. Това представлява значително намаление на процента неизпълнени мерки, в сравнение с месец януари, когато процентът на неизпълнените мерки е 73.5 %, а през месец февруари е 49 %.

Част от неизпълнените мерките се дължат на неприемане на 4 проектозакона от XLI Народно събрание поради неговото разпускане. Очаква се забавяне при изпълнението и на други мерки, които изискват приемане от Народно събрание, до неговото конституиране. Традиционно продължава да бъде проблем и продължителното вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване на проекти на актове, особено в случаите когато в изготвянето на текстовете са ангажирани две или повече министерства и ведомства.

Към настоящия момент срещу България има 12 процедури за нарушения поради нетранспониране в срок на директиви на ЕС. Само за първото тримесечие на 2013 г. ЕК стартира 3 нови процедури и прие 1 мотивирано становище за невъвеждането в срок на директиви на ЕС.

От тези 12 процедури четири са на етап мотивирано становище, а по други две, на 24 януари 2013 г., ЕК взе решение за сезирането на Съда на ЕС по чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС за невъвеждането в българското законодателство на директиви от Третия енергиен пакет. С решението си да сезира Съда на ЕС, Комисията определи и размера на финансовата санкция, която да бъде наложена на България, а именно – по 8 448 евро/ден за всяко от нарушенията. Директивите от Третия енергиен пакет се въведат в българското законодателство с няколко мерки от Плана за действие от компетентността на ДКЕВР, а именно Наредба за регулиране на цените на природния газ, Наредба за регулиране цените на електрическата енергия и Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, които вече са приети от ДКЕВР и са обнародвани в брой № 33 на Държавен вестник от 5.04.2013 г. Остава да се обнародва Решение за актуализиране на Правилата за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, което е прието от ДКЕВР на 14 март.

В резултат на положените усилия можем да очакваме закриването на седем от отворените 12 процедури за нетранспониране в срок, тъй като България е изпълнила задълженията си и Европейската комисия е уведомена за това.

На всеки шест месеца Европейската комисия публикува Табло с директивите в областта на вътрешния пазар (Internal Market Scoreboard). Таблото показва степента, в която държавите членки са въвели директивите на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар. В последното издание на Таблото - № 26, което обхващаше всички директиви със срок за въвеждане до 30 октомври 2012 г., България се представи с 0.6 % дефицит или 8 нетранспонирани в срок директиви. За сравнение, в предишното Табло процентът на неизпълнение беше по-висок – 0.7 % или 10 невъведени директиви. Предстои отчитане на дефицита при транспонирането на държавите-членки на ЕС за изготвянето на новото Табло № 27 с директивите в областта на вътрешния пазар. При него ще бъдат отчетени нетранспонираните директиви с изтекъл или изтичащ срок към 30 април 2013 г. Към момента процентът на неизпълнение на България е 0.5 % или 7 невъведени в срок директиви (от общо 1368). За да бъдат взети предвид при изготвянето му, те трябва да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия най-късно до 12 май 2013 г.

На този етап и за следващото Табло, България постига целта от максимум 1 % дефицит, приета от европейските държавни и правителствени ръководители по време на Европейския съвет в Брюксел през 2007 г. Към момента за следващото Табло № 27 постигаме и новото предизвикателство за държавите членки – заложеният в рамките на Акта за единния пазар І нов праг на дефицита по въвеждане – 0.5 % .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С цел своевременното изпълнение на Плана за действие за 2013 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз е необходимо да се предприемат необходимите действия от съответните министри за подобряване на координацията между отделните ведомства, отговорни за въвеждането на директиви и за спазване на сроковете за разглеждане на актовете в Министерския съвет. В тази връзка предлагам Министерският съвет да приеме следните решения:

- Одобрява Доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 31 март 2013 г.

- Министрите, съобразно своята компететност, да предприемат действия за изпълнение на мерките, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към Доклада.

Приложения:

- Информация за неизпълнените мерки от Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 31. 03. 2013 г.

- Списък с директиви, чийто срок за транспониране изтича до края на месец април 2013 г. и които ще бъдат включени в следващото Табло на Европейската комисия за вътрешния пазар.