| - PROJECT IMPLEMENTATION SUPPORT SERVICES CONTRACT between MINISTRY OF ECONOMY, ENERGY AND TOURISM and the EUROPEAN Bank for Reconstruction and Development THIS CONTRACT (the “Contract”) is made between the MINISTRY OF ECONOMY, ENERGY AND TOURISM (the “Beneficiary”) and the EUROPEAN Bank for reconstruction and Development (the “Bank”); jointly referred to hereinafter as the “Parties” and each a “Party”. WHEREAS, this Contract falls under the umbrella of cooperation between the Government of Bulgaria and European Bank for Reconstruction and Development under the Agreement regarding the project implementation support for projects funded through the EU Structural Instruments signed in Sofia on 25 April 2013. WHEREAS, the Beneficiary acknowledge the Bank’s experience and expertise in designing and implementing technical cooperation and project implementation services. Whereas, the Beneficiary has requested the Bank to provide project implementation support services as described in the Schedule (Attachment 1) to this Contract (the “Project Implementation Support Services”) in order to increase eProcurement efficiency in the public sector, and the Bank has agreed to provide such Project Implementation Support Services pursuant to the terms and conditions set forth in this Contract; WHEREAS, the Project Implementation Support Services provided by the Bank will be financed by the Beneficiary with technical assistance resources of the EU Structural Instruments allocated to Bulgaria and made available to the Beneficiary under the Operational Programme “Technical Assistance” (2007-2013). Now, therefore, the Parties hereto agree as follows: - Engagement In recognition of the Bank’s expertise in design and implementation of technical cooperation and project implementation services, the Beneficiary hereby engages the Bank, and the Bank hereby agrees, to provide the Project Implementation Support Services in the manner set forth in this Contract, with the same care and diligence as it uses in its other technical cooperation activities. The engagement by the Beneficiary of the Bank pursuant to this Contract shall be non-exclusive and shall not restrict the Beneficiary from engaging other entities to render services regarding the same or related issues. - Bank Resources The Bank shall, in its sole discretion, determine the composition of the human resources (Bank employees and/or Consultants (individual(s) and/or firm(s) of consultants)) (“Bank Resources”) assigned to provide the Project Implementation Support Services. The Bank shall select and engage Consultants in accordance with the Bank’s Procurement Policies and Rules and Bank procedures as it deems appropriate to carry out the Project Implementation Support Services. A Schedule to this Contract (Attachment 1) shall be provided containing an indicative list of Bank Resources likely to be involved in carrying out the Project Implementation Support Services; provided, however, that the Bank retains at all times the right to assign such other person or persons in addition to, or substitution for, any of the persons appearing on that list as the Bank may deem necessary or appropriate for the implementation of the Project Implementation Support Services. The Beneficiary may, if it has reasonable cause for dissatisfaction with the performance of any of the Bank Resources, request the Bank to replace such resource(s), informing the Bank of the cause for dissatisfaction. For avoidance of doubt, it is agreed and understood that this Contract does not create any employment or other contractual relationship between the Beneficiary and Bank Resources. - Responsibilities 3.1 The Bank shall consult the Beneficiary in determining the Project Implementation Support Team prior to their mobilization. 3.2 The Bank shall inform the Beneficiary of the outcomes of the procurement process, but the Bank will not be subject to verification of compliance with its own Procurement Policies and Rules by third parties. 3.3 Notwithstanding that the Bank may use a Consultant to perform the Project Implementation Support Services, the Bank shall still invoice the Beneficiary in accordance with clause 11(e) - Beneficiary Contacts. In carrying out the Project Implementation Support Services, the Bank will work closely with the designated officials/officers of the Beneficiary. The Beneficiary will provide the Bank with the names and contact information for Beneficiary’s personnel assigned to work on the Project. - Beneficiary Contributions. The Beneficiary shall carry out the activities and provide the facilities and other arrangements set out in the Schedule to this Contract. It is expressly agreed and understood that the Bank shall bear no responsibility for delay in performance occasioned by the Beneficiary’s failure to provide its contribution as set forth in this paragraph. The Beneficiary warrants that any information provided to the Bank pursuant to this Contract is and will be accurate and that the Bank shall be entitled to rely on such information and assistance without enquiry as to the accuracy or origin of the same. - Timing While the Bank undertakes to mobilize all reasonable means available to it for the implementation of the Project Implementation Support Services in a timely manner, the work program and timetable set out in the Schedule to this Contract have been prepared in good faith based on the information available to the Bank at the time of signing of this Contract, and are given on an indicative basis assuming that: (i) the Beneficiary and its personnel will carry out their respective duties in a satisfactory and timely manner; and (ii) the Beneficiary will at all times act in a timely manner in providing information, making decisions and providing the necessary support as provided herein and additional support as may reasonably be requested, from time to time, by the Bank. - Records The Bank shall keep appropriate records of the Project Implementation Support Services in accordance with its normal record-keeping practices and shall furnish to the Beneficiary such information regarding the Project Implementation Support Services as the Beneficiary may reasonably request. The Bank shall maintain such records for a period of seven years following the completion of the implementation of the Project Implementation Support Services to which records pertains in accordance with applicable Bank policies on document retention. The Bank shall provide with the final invoice a written confirmation from the appropriately designated employee of the Bank in the Bank's Controller's Unit that, based on the established controls, the time spent and the category of experts as billed to date conforms to the Bank's accounting and human resources records. - Intellectual Property The intellectual property rights of the Parties in any pre-existing reports, studies, analyses or other documents used by the Bank in connection with the Project Implementation Support Services shall remain with that Party. The intellectual property rights in new materials prepared by the Bank in connection with the Project Implementation Support Services shall belong to the Beneficiary; provided, however, that both Parties shall have the global, non-exclusive and royalty-free right to use, copy, display, distribute, publish and create derivative works of all or part of these materials and incorporate the information therein in their respective research, papers, publications, web sites, and other media without the consent of the other Party, subject to the limitations on disclosure of confidential information and any third party rights. - Representation of the Bank’s views and use of the Bank’s name, marks and logo (a) The Beneficiary agrees that it shall not represent, or permit the representation of, the Bank’s views without the prior written consent of the Bank, obtained through exchange of emails, faxes or other official correspondence. (b) The Beneficiary further agrees that it shall not use, or permit the use of the Bank’s name, marks or logos in any advertisements, promotional literature or information without the prior written consent of the Bank, and that if such consent is provided that it shall use the name, marks and logos strictly in accordance with the permission provided and with the insertion of the Bank’s usual disclaimers. (c) The Beneficiary shall include in new materials prepared in connection with the Project Implementation Support Services the appropriate attributions to the Bank and/or disclaimers that the views expressed by the author(s) do not necessarily reflect those of the Bank, its Governors, Directors, Alternates, officers, employees and/or experts performing missions for the Bank. - Confidentiality Each of the Parties hereby authorizes the other Party to distribute, publish or otherwise disseminate any reports, studies, analyses or other documents or information provided or generated in connection with this Contract; subject to either Party, in its reasonable discretion, being free to designate in writing any information provided or generated by it as proprietary or confidential, and information, if any, so designated may not be distributed, published, disseminated or otherwise disclosed without the prior written consent of the designating Party, obtained through exchange of emails, faxes or other official correspondence. - Payment (a) The Beneficiary shall pay the Bank an amount not exceeding EUR 350,000.00 [three hundred and fifty thousand Euros] (the “Maximum Amount”), free from taxes and other administrative burdens, as reimbursement of its costs for the provision of the Project Implementation Support Services, as broken down by the cost of deliverables reflected as per Section 1 of the Schedule to this Contract. (b) The Beneficiary shall make an advance payment in an amount of EUR 35,000.00 [thirty five thousand Euros] [10% of Maximum Amount], within twenty-five (25) working days after receipt from the Bank of an invoice requesting the specific amount as advance payment. (c) Subsequent payments will be done in accordance with the payment schedule set out as per Section 1 of the Schedule of this Contract. (d) Payments under (c) shall be made by the Beneficiary within thirty (30) working days from receiving each respective invoice. Each invoice shall be accompanied with a supporting Progress Report for the respective deliverables. The invoices shall be translated in the Bulgarian language, if required. - (e) The Bank shall submit to the Beneficiary an invoice which gives details of the Project Implementation Support services provided and the amount payable together with supporting documents, as can be provided under applicable Bank policies and applicable privacy and staff rules and shall include: - - a Progress Report which shall be issued by the Bank together with each invoice in accordance with the delivery dates in Schedule 1. The progress reports shall be in the format agreed between the Parties and shall have attached timesheets if required under Attachment 2 to this Contract. - These supporting documents will include copies of invoices for services provided by the Consultants with accompanying Statement(s) of Approval of Consultancy Services provided as Attachment 4 of this Contract. - The Bank will maintain records of such documentation for the duration of this Contract and a period of seven (7) years after the completion of such Contract. (f) The Bank shall invoice payments in Euros and the Beneficiary shall make the respective payments in Euros, free from taxes and other administrative burdens. (g) The amount of the advance payment paid by the Beneficiary shall be off-set with the final invoice submitted by the Bank for payment to the Beneficiary. The final invoice shall be for an amount of ten percent (10%) of the Maximum Amount, and will reflect deduction of the advance payment of ten percent (10%) of the Maximum Amount. - Approval of Deliverables, Reporting and visibility (a) Each deliverable, as specified in the Schedule of this Contract will be subject to an approval process by the Beneficiary after the Bank submits it. The Beneficiary will have fifteen (15) working days for review, after which it shall be considered approved, unless modifications are requested. If modifications are requested, the Bank will have fifteen (15) working days to submit a revised deliverables. In such cases, the Beneficiary will have ten (10) working days to approve the revised deliverables, after which it shall be considered as approved. (b) All Progress Reports and deliverables as described in the Schedule (Attachment 1) of this Contract submitted by the Bank shall be written in English and Bulgarian and shall be labelled with the EBRD logo, the Bulgarian Government’s logo, the European Union logo and the logo for Structural Instruments in Bulgaria and the logo of the Operational Programme “Technical Assistance” (2007-2013), as well as the sentence “Project co-financed from European Union under Operational Programme “Technical Assistance” (2007-2013). 13. Entry into Force, Termination and Extension (a) This Contract shall enter into force on the date on which the Law for Ratification of this Contract enters into force. If not ratified, the Contract shall terminate on 31 May 2014. (b) If the Contract enters into force, the agreement shall terminate upon expiry of 12 months from the date on which the Law for Ratification of this Contract enters into force, unless terminated earlier pursuant to the provisions of Article 13(c) below. The provisions of Articles 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 shall survive the termination of this Contract and shall continue to be in full force and effect. (c) Either Party may terminate this Contract at any time prior to expiry date pursuant to the provisions of Article 13 (b) upon serving a ninety (90) calendar days’ written notice to the other the other Party. Upon receipt of such notice, the Parties shall take all appropriate steps to terminate in an orderly manner the activities being carried out pursuant to this Contract and to settle promptly all outstanding matters. The reimbursement for the Project Implementation Support Services performed prior to termination shall include all staff and consultancy costs for the categories of Personnel and at the rates shown in paragraph 11(c) to this Contract. (d) Notwithstanding termination of this Contract pursuant to the provisions of Article 13(c), the Beneficiary shall pay to the Bank, any amount due for that part of the Project Implementation Support Services already provided prior to the date of receipt or submission, as the case may be, by the Bank of the notice of termination and shall reimburse the Bank for any costs incurred and/or commitments made including those made by the Consultants engaged by the Bank, until the termination of the Contract, in connection with the provision of the Project Implementation Support Services, as well as costs related to the prompt and orderly termination of this Contract and the provision of the Project Implementation Support Services. The paragraph Article 13 (c) is not applicable in cases the Contract is terminated by the Beneficiary due to gross negligence or wilful misconduct of the Bank or its employees and/or experts assigned to the provision of the Project Implementation Support Services under this Contract, resulting in inability or refusal of the Bank to perform the Project Implementation Support Services in accordance with this Contract. (e) This Contract may be extended for further period of time by the execution between the Parties, in accordance with Article 15 herein below, by a formal written amendment. 14. Privileges, Immunities, Exemptions, Disclaimers, Liabilities (a) Nothing in this Contract shall constitute, or be construed as constituting a waiver, express or implied, of the privileges, immunities and/or exemptions enjoyed by the Bank, it Governors, Directors, Alternates, officer, employees and experts performing missions. (b) The Bank makes no express or implied representation or warranty as to the accuracy, completeness or sufficiency of any output, reports, documents, analyses, memoranda or other information, including any projections or estimates contained therein, prepared by or with the assistance of Bank Resources, nor as to the extent of success that may be achieved in the implementation of any recommendation contained unless there is gross negligence or wilful misconduct of the Bank or the Bank’s Resources. (c) Without limitation to the immunities and privileges of the Bank accorded pursuant the 1990 Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development and other applicable rules of international law or national law of any country, the Bank shall not be liable to the Beneficiary or other third party for any loss, cost, damage or liability that the Beneficiary may incur as a result of the Project Implementation Support Services or the utilization of any output, reports, documents, analyses, memoranda or other information provided as part of, or in connection with the Project Implementation Support Services unless they result from gross negligence or wilful misconduct of the Bank or the Bank’s Resources. (d) The Beneficiary agrees to indemnify EBRD, any of EBRD’s members of staff and any person working for the EBRD on this project against any all actions, claims, losses, liabilities and damages (collectively Liabilities) with they may suffer or incur, or which may be made or taken against them arising as a result of, or in direct connection with, this Contract and the Project Implementation Support Services. The Beneficiary shall not, however, be responsible for any such Liabilities to the extent that they have resulted primarily solely from EBRD’s, its employees’, officers’, Governers’, delegates’, servants’ or agents’ bad faith, gross negligence or wilful misconduct. (e) The Parties acknowledge and agree that it is not the purpose of this Contract to create a partnership, joint venture or similar arrangement whereby the Parties could be held jointly liable towards third parties or for any other purposes. Nothing herein shall constitute a commitment by the Bank to provide financing to the Beneficiary in respect of any project or otherwise. 15. Enforceability The rights and obligations of the Parties under this Contract shall be valid and enforceable in accordance with its terms. 16. Settlement of Disputes - The Parties to this Contract shall endeavour in good faith to resolve any dispute, differences or controversy, or claim relating thereto arising out of, or in connection with, the interpretation or application of any provision of this Contract amicably through consultations and/or negotiations. - If any such dispute or controversy, or claim relating thereto, cannot be amicably settled then it shall be settled by ad-hoc arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as in force at the time of entry into force of this Contract. There shall be three arbitrators and the appointing authority for the purposes of the UNCITRAL Arbitration Rules shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague. The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitral proceedings. The Parties hereby waive any rights under the UK Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. The arbitral tribunal shall not be authorised to grant, and the Beneficiary agrees that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding. No other parties or other disputes shall be included in, or consolidated with, the arbitral proceedings. Any award given by the arbitrators shall be final and binding on the parties and shall be in lieu of any other remedy. 17. Amendments Any amendment or waiver of, or any consent given under, any provision of this Contract shall be in writing and, in the case of an amendment, signed by the duly authorized representatives of the Parties. 18. Saving of Rights No course of dealing and no failure or delay by any Party hereto in exercising any power, remedy, discretion, authority or other right under this Contract shall impair, or be construed to be a waiver of or an acquiescence in, that or any other power, remedy, discretion, authority or right under this Contract, or in any manner preclude its additional or future exercise. 19. Successors and Assignees; No Assignment without Consent This Contract binds and benefits the respective successors and assignees of the Parties, provided that none of them may assign this Contract in whole or in part without the prior consent of the other. 20. Entire Agreement and Counterparts - This Contract, together with its Attachments, constitutes the entire agreement among the Parties hereto and supersedes any and all prior agreements, understandings and arrangements, oral or written, between the Parties with respect to the subject matter hereof. - In case of any conflict between the terms of the Attachments to this Contract and those of this Contract, the terms of this Contract shall prevail. - As witness whereof, the Parties, each acting through its duly authorized representative, have signed this Agreement in two originals, one in the English language and one in the Bulgarian language. In the event of conflict or inconsistencies between the provisions of the two language versions, the English language version shall prevail. 21. Notices and Addresses. - All notices required or permitted to be given pursuant to this Contract shall be in writing and shall be deemed to have been duly given or made when delivered by hand or by mail, or facsimile to the signatories to this Contract at their addresses as set out below or such other addresses as may be notified by either Party from time to time. Notices forwarded by registered mail shall be deemed to be delivered upon delivery. Notices made by facsimile transmission shall also be confirmed by mail, with their effective date being the date of initial transmission. (b) The following addresses are specified for the purposes of this Contract: For the Ministry of Economy, Energy and Tourism: Asen Vassilev 8, Slavyanska Street Sofia 1052 Bulgaria Phone: +359 2 940 7001 Fax: +359 2 987 2190 For the Bank: Vivianne Headlam European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom Phone: +44 207 338 6885 Fax: + 44 207 338 7451 In Witness Whereof, the Parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have signed this Contract. |  |  |  | - ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНЕТО НА ПРОЕКТ между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие Този Договор (“Договорът”) е съставен между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА (“БЕНЕФИЦИЕНТ”) И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (“Банката”); заедно наричани по-долу “Страните” и всяка “Страната”. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че този Договор попада в рамките на сътрудничеството между Правителството на България и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в съответствие със Споразумението относно подпомагане изпълнението на проекти, финансирани чрез Структурните Инструменти на ЕС, подписано в София на 25 април 2013 г. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че Бенефициентът признава опита и експертизата на Банката в разработването и осъществяване на техническо сътрудничество и услуги за изпълнение на проекти. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че Бенефициентът е поискал Банката да предостави услуги за подпомагане изпълнението на проекта, както са описани в Графика (Приложение 1) към този Договор (“Осъществяване на услуги за подпомагане изпълнението на проекта”), за да се повиши ефективността на електронните обществени поръчки в публичния сектор, и че Банката се е съгласила да предостави такива Услуги за подпомагане изпълнението на проекта, в съответствие с условията и реда, определени в този Договор; КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че Услугите за подпомагане изпълнението на проекта, осъществявани от Банката ще бъдат финансирани от Бенефициентът със средствата на техническата помощ на структурните инструменти в България, разпределени и предоставени на Бенефициента по Оперативна Програма „Техническа помощ“ (2013-2017). СЕГА, следователно, Страните се споразумяват както следва: - Ангажименти Като признание за опита на Банката в разработването и осъществяването на техническо сътрудничество и услуги за изпълнение на проекти, Бенефициентът ангажира Банката и Банката се съгласява да предостави Услуги за подпомагане изпълнението на проекта по начина, определен в този Договор, със същата грижа и внимание, с които се отнася в нейните други дейности за техническо сътрудничество. Поемането на ангажименти от Бенефициента към Банката съгласно този Договор не е изключително и не ограничава Бенефициента да ангажира други субекти, които да предоставят услуги по отношение на същите или други свързани въпроси. - Ресурси на Банката Банката, по своя преценка определя състава на човешките ресурси (Банкови служители и/или Консултанти (лице (а) и/или фирма (и)консултанти)) (“Ресурси на Банката”), ангажирани за предоставяне на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта. Банката избира и ангажира Консултанти в съответствие с политиките и правилата на Банката за възлагане на обществени поръчки и по Банковите процедури, които са счетени за подходящи за осъществяването на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта. Към настоящия Договор се предоставя График (Приложение 1), който съдържа индикативен списък на ресурсите на Банката, които биха могли да се включат при предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта; при условие обаче, че Банката запазва по всяко време правото си да определи друго лице или лица допълнително или да замени всяко от лицата, включени в този списък, ако Банката може да счете за необходимо или подходящо да извърши горните промени за целите на предоставяне на Услуги за подпомагане изпълнението на Проекта. Бенефициентът може, ако има основателна причина за неудовлетворение от предоставянето на който и да е от Ресурсите на Банката, да поиска от Банката да замени този ресурс(и), като информира Банката за причините за неудовлетворението. За да бъдат избегнати съмнения, се приема и разбира, че този Договор не създава трудови или други договорни взаимоотношения между Бенефициента и Ресурсите на Банката. - Отговорности 3.1 Банката консултира Бенефициента при определянето на Екип за подпомагане изпълнението на проекта, преди тяхното активно включване в дейността. 3.2 Банката информира Бенефициента за резултатите от процеса на възлагане, но Банката няма да подлежи на проверка от трети страни за съответствието на нейните собствени Правила и Политики за възлагане на поръчки. 3.3 Независимо, че Банката може да използва Консултант за изпълнение на Услугите за подпомагане изпълнението на проекта, Банката ще продължи да фактурира Бенефициента в съответствие с клауза 11(д). - Контакти на Бенефициента При осъществяване на Услугите за подпомагане изпълнението на проекта, Банката ще работи в близко сътрудничество с определените официални лица/служители на Бенефициента. Бенефициентът ще предостави на Банката имената и данните за контакт на служителите на Бенефициента, определени за работа по проекта. - Принос на Бенефициента към проекта Бенефициентът извършва дейностите и осигурява необходимото за изпълнение на другите договорености, посочени в Графика към този Договор. Изрично договорено и разбираемо е, че Банката не носи отговорности за забава в изпълнението, по причина на неуспеха на Бенефициента да изпълни своите ангажименти, както е предвидено в настоящия параграф. Бенефициентът гарантира, че всяка информация предоставена на Банката, съгласно този Договор е и ще бъде точна и, че Банката разчита и се позовава на тази информация и съдействие без да отправя запитвания по отношение на точността и произхода на същата. - Времева рамка Докато Банката се задължава да използва всички налични средства, с които разполага за предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта своевременно, работната програма и времевия график, посочени в Графика към този Договор са изготвени добросъвестно, въз основа на наличната за Банката информация към момента на подписване на настоящия Договор, и са дадени на индикативна основа при следните условия: (i) Бенефициентът и неговите служители осъществяват съответните им задължения по задоволителен начин и своевременно и (ii) Бенефициентът по всяко време своевременно предоставя информация, взима решения и осигурява необходимата подпомагане, както е предвидено тук, и оказва допълнителна подкрепа, която с основание може да бъде поискана периодично от Банката, при необходимост. - Съхраняване на информация Банката съхранява подходяща информация във връзка с предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта в съответствие с обичайната си практика по съхраняване на информация и предоставя тази информация, относно Услугите за подпомагане изпълнението на проекта на Бенефициента, при основателно поискване от негова страна. Банката поддържа тази информация за период от седем години след предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта, в съответствие с приложимата политика на Банката за съхранение на документи. Банката предоставя с окончателна фактура писмено потвърждение от надлежно определен служител на Банката от отдела за контрол, че съгласно установените мерки за контрол, изразходвано време и категорията на експертите, както е фактурирана до момента, съответстват на счетоводните отчети на Банката и данните за човешките ресурси. - Интелектуална собственост Правата на интелектуална собственост на Страните по всички съществуващи предишни доклади, проучвания, анализи или други документи, използвани от Банката във връзка с Услугите за подпомагане изпълнението на проекта, остават за тези Страни. Правата на интелектуална собственост върху новите материали, подготвени от Банката във връзка с Услугите за подпомагане изпълнението на Проекта принадлежат на Бенефициента, при условие обаче, че и двете Страни имат общото, неизключително и безвъзмездно право да използват, копират, показват, разпространяват, публикуват и създават производни на всички или на част от тези материали и да включват необходимата информация в съответните научни изследвания, статии, публикации, уеб сайтове и други медии без съгласието на другата Страна, при условията на ограниченията за разкриване на поверителна информация и права на трети лица. - Представяне на позицията на Банката и използване на името на Банката, нейния запазен знак и лого (a) Бенефициентът се съгласява да не представя или разрешава представянето на позицията на Банката, без предварително писмено съгласие на Банката, получено чрез размяна на имейли, факсове или друга официална кореспонденция. (б) Бенефициентът се съгласява и да не използва или да не позволява използването на името на Банката, нейният запазен знак или лого в рекламни материали, промоционални документи или информация без предварителното писмено съгласие на Банката, и при условие че такова съгласие е получено, ще използва името, знакът и логото на Банката в стриктно съответствие с предоставеното разрешение и с включване на обичайните уточнения, че това не е официална позиция на Банката. (в) Бенефициентът включва в новите материали, подготвени във връзка с Услугите за подпомагане изпълнението на проекта подходящото позоваване на Банката и/или уточнения за неизразяване на официална позиция, че изразените мнения са на автора на информацията и не отразяват непременно позицията на Банката, нейния Управител, Директори, Заместници, длъжностни лица, служители и/или експерти, които изпълняват мисии на Банката. - Поверителност Всяка от горните Страни разрешава на другата Страна да разпространява, публикува или предоставя по друг начин всякакви доклади, проучвания, анализи или други документи или информация, предоставена или създадена във връзка с този Договор; при условие, че всяка Страна, по нейно собствено усмотрение е свободна да определи в писмена форма всяка информация предоставена или създадена от Страната като търговска тайна или поверителна по своя характер, и тази информация, не подлежи на предоставяне, публикуване, разпространяване, или разкриване по друг начин без предварителното писмено съгласие на определената Страна, получено чрез размяна на имейли, факсове или друга официална кореспонденция. - Заплащане (a) Бенефициентът заплаща на Банката сума, която не надвишава стойността EUR 350,000.00 [триста и петдесет хиляди евро] (“Максималната стойност”), без данъци и други административни тежести, като възстановяване на разходи по предоставяне на Услуги за подпомагане изпълнението на Проекта, както са разбити по стойности, съгласно Раздел 1 към Графика на този Договор. (б) Бенефициентът прави авансово плащане в размер на EUR 35,000.00 [тридесет и петдесет хиляди евро] [10% от Максималната стойност в евро] в рамките на двадесет и пет (25) работни дни след получаване от Банката на фактура, изискваща конкретната стойност на авансовото плащане. (в) Следващите плащания се извършват в съответствие с графика на плащанията, посочен в Раздел 1 от Графика на настоящия Договор. (г) Плащанията по (в) се извършват от Бенефициента в срок от тридесет (30) работни дни от получаването на съответната фактура. Всяка фактура се придружава от Доклад за прогреса за съответните резултати. Фактурите се превеждат на български език, ако е поискано. - (д) Банката предоставя на Бенефициента фактура, която съдържа данни за предоставянето на Услуги за изпълнение на проекта и дължимата сума заедно със съпътстващите документи, които може да се предоставят съгласно приложимите политики на Банката и приложимите правила за поверителност и правила за персонала и включва : - - Доклад за напредъка, който се издава от Банката заедно с всяка фактура в съответствие с датите за предоставяне в График 1. Докладът за напредъка е във формат по споразумение между Страните и има приложени отчети за отработеното време по Договора, ако са поискани такива, съгласно Приложение 2 към настоящия Договор. - Тези придружителни документи включват копия на фактури за услуги, предоставени от Консултанти с придружително Становище /а/ за Одобрение на консултантските услуги, посочено в Приложение 4 към настоящия Договор. - Банката съхранява информация за тази документация за срока на настоящия Договор и за период от седем (7) години след приключването на същия Договор. (е) Банката фактурира плащанията в евро и Бенефициентът прави съответните плащания в евро, без данъци и други административни тежести. (ж) Размерът на авансовото плащане, платен от Бенефициента се прихваща в окончателната фактура, предоставена от Банката за плащане към Бенефициента. Крайната фактура е в размер на 10 % от Максималната стойност и ще отразява прихващането на авансовото плащане от десет процента (10%) от Максималната стойност. - Одобряване на резултатите, отчетност и прозрачност (a) Всеки резултат, както е посочен в Графика към настоящия Договор ще бъде предмет на процедура на одобрение от Бенефициента, след неговото предоставяне от Банката. Бенефициентът има петнадесет (15) работни дни за преглед на изпълнението, след което услугите се считат за одобрени, освен ако не се поискат промени. Ако се поискат промени, Банката има петнадесет (15) работни дни да представи ревизирани резултати. В такива случаи, Бенефициентът има десет (10) работни дни да одобри ревизираните резултати, след което те се считат за одобрени. (б) Всички доклади за напредъка и резултати, както са описани в Графика (Приложение 1) на настоящия Договор, предоставени от Банката са на английски и български език и са маркирани с логото на ЕБВР, логото на Българското правителство, логото на ЕС и логото на Структурните инструменти в България, и логото на Оперативна Програма „Техническа помощ“ (2007-2013), както и изречението „Проект, съфинансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ (2007-2013). 13. Влизане в сила, прекратяване и удължаване (a) Настоящият договор влиза в сила от датата, на която влиза в сила Закона за ратифициране на този Договор. Ако не е ратифициран, Договорът се прекратява на 31 май 2014 г. (б) Ако Договорът влезе в сила, той се прекратява след изтичане на 12 месеца от датата, на която влиза в сила Закона за ратифициране на този Договор, освен ако не е прекратен по-рано, съгласно разпоредбите на чл. 13(в) по-долу. Разпоредбите на членове 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 остават в сила след прекратяването на този Договор и продължават да имат пълна сила и ефект. (в) Всяка от Страните може да прекрати този Договор по всяко време преди датата на прекратяване, съгласно чл. 13(б) при предоставяне на писмено предизвестие от 90 календарни дни до другата Страна. При получаването на такова известие, Страните предприемат необходимите стъпки, за да прекратят в последователен ред дейностите, които се осъществяват, съгласно този Договор и да уредят бързо всички нерешени въпроси. Възстановяването на разходите по проекта, извършени преди прекратяването на предоставянето на услуги за изпълнение на договора включват разходите за персонала и консултантските услуги, за категориите персонал и в стойности, съгласно параграф 11(в) към настоящия Договор. (г) Независимо от прекратяването на този Договор съгласно чл. 13(в), Бенефициентът заплаща на Банката всяка дължима стойност за тази част от Услугите за подпомагане изпълнението на проекта вече осъществени от Банката, преди датата на получаване на известието, какъвто може да бъде случая, и възстановява на Банката направените разходи и/или поетите ангажименти, включително направените разходи от Консултанти, наети от Банката, до прекратяването на Договора, във връзка с предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта, също така и разходите, свързани с бързото и съответстващото на договореностите прекратяване на настоящия Договор и предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на Договора. Параграфът чл. 13(в) не е приложим в случай, че Договорът се прекрати от Бенефициентът поради груба небрежност или умишлено нарушение от Банката нейните служители и/или експерти, назначени за предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта, което води до невъзможност или отказ на Банката да изпълнява Услуги за подпомагане изпълнението на проекта в съответствие с настоящия Договор. (д) Настоящият Договор може да бъде продължен от Страните за допълнителен период от време до приключване на дейностите по него, съгласно чл. 15 по-долу, с официално писмено изменение. 14. Привилегии, Имунитети, Изключения, Откази, Отговорности (a) Нищо в този договор не съставлява или може да се тълкува като отказ, изричен или мълчалив от привилегиите, имунитетите и/или изключенията, които има Банката, нейните Управители, Директори, Заместници, служители и експерти, които изпълняват мисии. (б) Банката не дава никакви изрична или подразбираща се гаранция за точността, пълнотата или достатъчността на всеки резултат, доклади, документи, анализи, меморандуми или друга информация, включително всички прогнози или оценки, които се съдържат в горните документи, изготвени от или със съдействието на Ресурсите на Банката, нито по отношение на степента на успех, който може да се постигне при прилагането на всяка препоръка, която съдържат, освен ако няма сериозна небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Банката или на Ресурсите на Банката. (в) Без да се ограничават привилегиите и имунитета на Банката, предоставени й съгласно Споразумението от 1990 г. за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие и други приложими норми на международното право или националното законодателство на всяка страна, Банката не носи отговорност пред Бенефициента или трета страна за всякакви загуби, разходи, щети или пасиви, които Бенефициентът може да понесе в резултат от предоставянето на Услуги за подпомагане изпълнението на проекта или при използването на всеки резултат, доклади, документи, анализи, меморандуми или друга информация, предоставена като част от или във връзка с Услуги за подпомагане изпълнението на проекта, освен ако те не са резултат от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Банката или на Ресурсите на Банката. (г) Бенефициентът се съгласява да предпазва ЕБВР, както и всички членове на екипа на ЕБВР и всички, работещи за ЕБВР по този проект от всякакви действия, искове, загуби, отговорности или щети (общо наричани “Задължения”), които те може да понесат или причинят, или които може да бъдат предприети срещу тях, възникващи като резултат от или в пряка връзка с този договор и услугите по подпомагане осъществяването на проекта. Бенефициентът, обаче не е отговорен за такива Задължения до степента, до която те са резултат само от недобросъвестни действия, груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на ЕБВР, нейните служители, представители, упълномощени от управителите лица, служители или представители. (д) Страните признават и са съгласни, че целта на този договор не е създаването на партньорство, съвместно предприятие или подобно споразумение, с което страните биха могли да отговарят солидарно по отношение на трети страни, или за всякакви други цели. Нищо тук не представлява ангажимент от страна на Банката да предоставя финансиране на Бенефициента по отношение на всеки проект, или по друг начин. 15. Изпълнителна сила Правата и задълженията на Страните по този Договор следва да бъдат валидни и приложими в съответствие с неговите клаузи. 16. Уреждане на спорове (а) Страните по този Договор следва да полагат усилия добросъвестно да разрешат всеки спор, различия или противоречие, или свързан с това иск, породен от или във връзка с тълкуването или прилагането на коя да е разпоредба на този Договор, чрез съгласие, чрез консултации и/или преговори. (б) Ако такъв спор или противоречие, или свързан с това иск, не може да бъде разрешен чрез съгласие, тогава той следва да се уреди чрез арбитраж за конкретния случай в съответствие с Правилата за Арбитраж на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL), които са валидни по време на влизане в сила на този Договор. Следва да има три арбитри, а назначаващият орган за целите на Правилата за Арбитраж на UNCITRAL трябва да е Генералния Секретар на Постоянния Арбитражен Съд в Хага. Седалището и мястото на арбитража трябва да бъде Лондон, Англия и следва да се използва английски език в арбитражната процедура. С настоящето страните се отказват от всички права по Закона за арбитража на Великобритания от 1996, както и от правото по друг начин да решат спора пред Съдилищата на Англия. Арбитражният трибунал не е оправомощен да дава, а Бенефициантът се съгласява, че не може да търси от никаква съдебна институция, временни мерки или предварително освобождаване от права срещу ЕБВР, въпреки коя да е разпоредба от Правилата за Арбитраж на UNCITRAL. Други страни или спорове не могат да бъдат включвани или присъединени към арбитражното производство. Всяко решение на арбитрите е окончателно и обвързващо по отношение на страните и замества всяко друго обжалване. 17. Изменения Всяко изменение или отмяна, или всяко съгласие, дадено в съответствие с разпоредба на този Договор следва да е в писмена форма, като в случаите на изменение, същото следва и да е подписано от надлежно оправомощени представители на Страните. 18. Запазване на права Никое действие, неизпълнение или забава от коя да е от горните Страни при упражняване на кое да е правомощие, мярка, преценка, власт или друго право по този Договор не трябва да накърнява или да се счита за отказ или мълчаливо съгласие, това или кое да е друго правомощие, мярка, преценка, власт или друго право по този Договор, или по друг начин да препятства неговото допълнително или бъдещо упражняване. 19. Правоприемство и прехвърляне на права; Недопустимост на прехвърлянето на права без съгласие на страните Този Договор обвързва и облагодетелства съответните правоприемници или придобили правата по него, при условие че нито един от тях не може да прехвърли изпълнението на този Договор в цялост или на части без предварителното съгласие на другия. 20. Цялостно споразумение и Съответствия (а) Този Договор, ведно със своите Приложения, съставлява цялото споразумение между горните страни и отменя всички предишни споразумения и договорености, устни или писмени, между Страните по отношение на настоящия предмет. (б) В случай на противоречие между клаузите на Приложенията към този Договор и тези на самия Договор, клаузите на Договора имат предимство. (в) В доказателство за което, Страните, всяка действаща чрез свой надлежно упълномощен представител, подписва този договор в два оригинала, един на английски език и един на български език. В случай на противоречие между разпоредбите на двете езикови версии, версията на английски език има предимство. 21. Известия и Адреси - Всички известия, които се изискват или допускат в съответствие с този Договор следва да бъдат в писмена форма и следва да се приемат за надлежно дадени или предоставени, когато са доставени на ръка или по поща или факс, до подписалите този Договор на техните адреси, както са посочени по-долу или други адреси, оповестени от всяка от Страните периодично. Известия, препратени чрез входирана поща следва да се приемат за доставени на датата на доставка. Известия чрез изпращане на факс следва да се потвърдят по пощата, като за тяхна дата се приема датата на първоначалното изпращане на факса. (б) За целите на този договор се посочват следните адреси: За Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев Ул „Славянска“ № 8 1052 София България Телефон: +359 2 940 7001 Факс: +359 2 987 2190 За Банката: Вивиан Хедлам Европейска банка за възстановяване и развитие Площад Уан Иксчейндж Лондон EC2A 2JN Обединеното Кралство Телефон: +44 207 338 6885 Факс: + 44 207 338 7451 В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, Страните, действащи чрез своите надлежно оправомощени представители, подписаха този Договор. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTRY OF ECONOMY, ENERGY AND TOURISM | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT |  |  | МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА | ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ |  |  |
| By:_________________ Authorized Representative Place Date: _________________ | By:_________________ Authorized Representative Place Date: _________________ |  |  | Чрез:_________________ Оправомощен Представител Място Дата: _________________ | Чрез:_________________ Оправомощен Представител Място Дата: _________________ |  |  |
| Attachment 1 SCHEDULE Description of the Project Implementation Support Services 1. Project Implementation Support Services. Except as the Beneficiary and the Bank may otherwise agree, the Project Implementation Support Services shall include the following activities, outputs and estimated delivery timetable: |  |  |  | Приложение 1 ГРАФИК Описание на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта 1. Услуги за Подпомагане Изпълнението на Проекта. Освен ако Бенефициентът и Банката се споразумеят за друго, Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта следва да включват следните дейности, резултати и очаквани срокове за изпълнение: |  |  |  |
| Deliverable |  | Delivery date | Amount | Резултат |  | Дата на предоставяне | Количество |
| Task 0 – Progress Report 1, following completion of the kick-off meeting Task 1 – Review Report The Review Report will include: - Legal Review of the applicable Bulgarian legislation, in force and in draft, and the EU acquis, including draft directives as published by the EU Commission on 20 December 2011and the Golden Book of eProcurement Good Practices, published by the EU Commission on 9th April 2013; - Reform Business Case Review, covering existing strategic documents in the public procurement field, including institutional structures in place to be in charge of the reform process, scope of the reform in terms of (a) application to a whole or a part of the public procurement process (pre-tendering, tendering and post-tendering), (b) specific categories of contracting entities mandatorily covered by the reform and (c) procurement procedures selected for eProcurement processes, including eProcurement tools such as auctions, online framework agreements and e-catalogues as well as envisaged ownership, management and development structure for the eProcurement platform to be purchased to implement the reform. The Beneficiary is responsible for providing all source documents listed in the project terms of reference in English on the commencement of the assignment and organizing interviews with the Beneficiary’s reform implementation team and other relevant local experts by the time of the project kick-off meeting. The draft Review Report will be discussed with the Beneficiary team during a one day technical event in Sofia, Bulgaria, for up to 20 participants of the Beneficiary project team, responsible for the implementation of the reform. The technical event will be organized by the Beneficiary and will be upon invitation only (closed to the general public). Feedback from the technical event, if provided within 15 days after the event, will be incorporated in the final Review Report, whenever appropriate. |  | 1 week from kick –off meeting Draft Review Report 6 weeks from project kick-off meeting, providing all requested source documents are provided in English on the commencement of the assignment and all interviews were organized by the Beneficiary by the time of the project kick-off meeting Final Review Report 12 weeks from project kick-off meeting | 30% (thirty percent) of total contract value | Задача 0 – Доклад за напредъка 1, след приключване на началната среща Задача 1 – Доклад за преглед Докладът за преглед включва: - Правен преглед на приложимото българско законодателство, влязло в сила и на етап проект, както и общностното законодателство, в това число проектите на директиви, както са публикувани от ЕК на 20 декември 2011 г. и Златната книга за добри практики в електронните обществени поръчки, публикувана от ЕК на 9 април 2013 г.; - Преглед на бизнес моделите за реформа, обхващащ съществуващите стратегически документи в областта на обществените поръчки, в т.ч. институционални структури, отговорни за процеса на реформи, обхвата на реформата по отношение на (а) приложимост към целия или част от процеса на възлагане на обществени поръчки (етап преди подаване на офертите, етап на събиране, разглеждане и оценка на офертите и етап на сключване, изпълнение и заплащане/), (б) конкретни категории възложители задължително обхванати от реформата и (в) процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани за процесите на електронни обществени поръчки, в това число инструменти за електронни обществени поръчки като търгове, онлайн рамкови споразумения и електронни каталози, както и предвижданията относно собствеността, управлението и структурата за разработване на платформата за електронни обществени поръчки, която ще бъде закупена за осъществяване на реформата. Бенефициентът е отговорен за предоставяне на всички документи – източници на информация, посочени в техническото задание на проекта на Английски език, при започване на задачата и за организиране на интервюта с екипа на Бенефициента за осъществяване на реформата и други подходящи експерти до началото на началната среща по проекта. Работният вариант на Доклада за преглед ще бъде обсъден с екипа на Бенефициента по време на еднодневно техническо събитие в София, България, за максимум 20 участници от проектния екип на Бенефициента, отговорни за осъществяване на реформата. Техническото събитие ще се организира от Бенефициента и участието в него ще е само с покани (затворено за широката общественост). Обратната връзка от техническото събитие, ако се предостави до 15 дни след него, ще бъде включена в окончателния Доклад за преглед, ако това се счете за необходимо. |  | 1 седмица от началната среща Работен вариант на Доклад за преглед 6 седмици от началната среща по проекта, при условие че всички изисквани документи - източници на информация са предоставени на английски при започване на задачата и всички интервюта са организирани от Бенефициента до времето на провеждане на началната среща Окончателен Доклад за преглед 12 седмици от началната среща | 30% (тридесет процента) от общата стойност на договора |
| Task 2 – Concept for eProcurement Reform Model. The eProcurement Reform Model will be developed to address results of the review report and will describe, within the EU policy framework and relevant existing national policies: - costs and benefits of implementation of centralized eProcurement system in Bulgaria; - costs and benefits of implementation of fully decentralized eProcurement system in Bulgaria, The eProcurement Reform Model will discuss (a) legal, regulatory and institutional structures (b) business decisions and (c) technology aspects of implementing decentralized or centralized eProcurement system in Bulgaria, including an estimated budget for purchasing appropriate eProcurement solutions. The eProcurement Reform Model will be based on the EU best practice for each reform model, as identified by the Bank. The successful reform models will be discussed by the Beneficiary’s team directly with relevant public procurement authorities from the selected 2 EU countries during two days sessions organized by the Bank. The draft eProcurement Reform Model will be presented to and discussed with the key reform stakeholders during a two day technical event in Sofia, Bulgaria, for up to 30 participants. The technical event will be organized by the Beneficiary and upon invitation only (closed to the general public). Feedback from the technical event, if provided within 15 days after the event, will be incorporated in the final eProcurement Reform Model, whenever appropriate. |  | Draft eProcurement Reform Model - 18 weeks from project kick-off meeting Final eProcurement Reform Model 24 weeks from project kick-off meeting | 30% (thirty percent) of total contract value | Задача 2 – Концепция за Модел за реформи на електронните обществени поръчки Моделът за реформи на електронните обществени поръчки ще бъде разработен, за да разгледа резултатите от доклада за преглед и ще описва, в рамките на европейските и относимите съществуващи национални политики: - Разходите и ползите от осъществяването на централизирана система за електронни обществени поръчки в България; - Разходите и ползите от осъществяването на напълно децентрализирана система за електронни обществени поръчки в България; Моделът за реформа на електронните обществени поръчки ще коментира (a) юридическите, регулаторни и институционални структури (б) бизнес решения и (в) технологичните аспекти на реализирането на децентрализирана или централизирана система за електронни обществени поръчки в България, включително прогнозен бюджет за закупуването на подходящи решения за електронни обществени поръчки. Моделът за реформи на електронни обществени поръчки ще се основава на добрите практики в ЕС за всеки модел, както са идентифицирани от Банката. Моделите за успешна реформа ще бъдат обсъдени от екипа на Бенефициента директно със съответните органи в областта на обществените поръчки от двете избрани страни от ЕС по време на двудневни сесии, организирани от Банката. Работният вариант на Модела за реформи на електронните обществени поръчки ще бъде представен на и обсъден с ключови заинтересовани лица от процеса на реформи по време на двудневно техническо събитие в София, България, за максимум 30 участници. Техническото събитие ще се организира от Бенефициента и участието в него ще е само с покани (затворено за широката общественост). Обратната връзка от техническото събитие, ако се предостави до 15 дни след него, ще бъде включена в окончателния Модел за реформа на електронните обществени поръчки, ако това се счете за необходимо. |  | Работен вариант на Модел за реформи на електронните обществени поръчки – 18 седмици от началната среща по проекта Окончателен Модел за реформи на електронните обществени поръчки 24 седмици от началната среща по проекта | 30% (тридесет процента) от общата стойност на договора |
| Task 3 – eProcurement Reform Implementation Proposal The draft Implementation Proposal will be developed upon decision by Bulgarian side to select one of the reform models proposed in the Reform Model report to be implemented in Bulgaria and to allocate an adequate budget and institutional resources necessary for the reform implementation, and will include: - a draft Road Map, prescribing objectives of the reform and roles, responsibilities and decision-making process in the reform development and implementation and including an appropriate Action Plan, with recommended scheduling, change management mechanisms and milestones of the reform project; - a legal and regulatory gaps analysis, enlisting primary, secondary and tertiary legislation to be amended or developed in order to implement the eProcurement reform in practice; - a recommended business case for the implementation of the eProcurement reform in Bulgaria, prescribing ownership, management and development structures for the eProcurement platform to be purchased - a draft terms of reference, including detailed technical specification recommended for selection/development of the national eProcurement platform/solutions The draft Implementation Proposal will be presented to and discussed with the Beneficiary team during a one day technical event in Sofia, Bulgaria, for up to 20 participants of the Beneficiary project team, responsible for the implementation of the reform. The technical event will be organized by the Beneficiary and will be upon invitation only (closed to the general public). Feedback from the technical event will be sought and if provided within 15 days after the event will be incorporated in the final Reform Implementation Proposal, whenever appropriate. |  | Draft 36 weeks from project kick-off meeting Final 42 weeks from project kick-off meeting | 30% (thirty percent) of total contract value | Задача 3 – Предложение за осъществяване на реформата на електронните обществени поръчки Работният вариант на предложението за реформи ще бъде разработен при решение от българска страна за избор на един от моделите за реформа, предложени в Доклада за модел за реформа, който да бъде осъществен в България и за разпределяне на достатъчен бюджет и необходимите институционални ресурси за изпълнение на реформата и ще включва: - проект на Пътна карта, предписваща целите на реформата и ролите, отговорностите и процеса на вземане на решения в рамките на разработването и изпълнението на реформата, и включващ подходящ План за действие с препоръчан график, механизми за управление на промените и опорните точки на проекта за реформа; - анализ на правните и регулаторни празноти, посочващ първичното, вторично и третично законодателство, което да бъде променено и разработено с цел осъществяване на реформата за електронните обществени поръчки в практиката; - препоръчан бизнес план за прилагане на реформата за електронни обществени поръчки в България, който предписва собствеността, управлението и структурата за разработване на платформата за електронни обществени поръчки, която ще бъде закупена за осъществяване на реформата; - проект на техническко задание, включително техническа спецификация, препоръчана за избор на решения/платформа за електронни обществени поръчки; Работният вариант на Предложението за осъществяване на реформи на електронните обществени поръчки ще бъде представен на и обсъден с екипа на Бeнефициента по време на еднодневно техническо събитие в София, България, за максимум 20 участника от проектния екип на Бенефициента, отговорни за осъществяване на реформата.. Техническото събитие ще се организира от Бенефициента и участието в него ще е само с покани (затворено за широката общественост). Обратната връзка от техническото събитие, ако се предостави до 15 дни след него, ще бъде включена в окончателното Предложени за реформа на електронните обществени поръчки, ако това се счете за необходимо. |  | Работен вариант 36 седмици от началната среща по проекта Окончателен вариант 42 седмици от началната среща по проекта | 30% (тридесет процента) от общата стойност на договора |
| Task 4 – On-going Reform Implementation Assistance will be provided by the Bank’s internal team |  | On-going - throughout the duration of the assignment (up to 12 months since commencement of the assignment) |  | Задача 4 – Текущата помощ при осъществяване на реформата ще се осигури от вътрешен екип на Банката |  | Текущо – по време на изпълнение на задачата (до 12 месеца след началото на задачата) |  |
| Final Report |  | 12 months after commencement of assignment | 10% (ten percent) of total contract value | Окончателен доклад |  | 12 месеца след началото на задачата | 10% (десет процента) от общата стойност на договора |
| The Terms of Reference detail the activities listed in Attachment 3 to this Schedule. Any change to the foregoing scope of work and delivery date of the deliverables shall be set out in a writing signed by the Beneficiary and the Bank, setting out the revised timetable, additional work to be undertaken/reduction of work to be undertaken and the cost/reduction of cost in respect thereof. 2. Timetable. Except as the Beneficiary and the Bank may otherwise agree, the Bank shall endeavour to perform the Project Implementation Support Services in accordance with the tentative timetable listed above. 3. Bank Resources: Bank Employees and Consultants. The following is an indicative list of the persons likely to be involved in carrying out the Project Implementation Support Services: Bank Employees |  |  |  | Техническото задание подробно описва дейностите, посочени в Приложение 3 към този График. Всяка промяна на гореизложения обхват на работата и датите за постигане на резултатите следва да се направи в писмена форма и да е подписана от Бенефициента и Банката, като се посочат променения времеви график, допълнителната работа, която трябва да бъде извършена или намаляването на работата, която трябва да се извърши, както и разходите/намаляването на разходите в тази връзка. 2. Времеви график. Освен ако Бенефициантът и Банката се споразумеят за друго, Банката следва да цели изпълнението на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта в съответствие с предварителния времеви график, посочен по-горе. 3. Ресурси на Банката: Служители на Банката и Консултанти. По-долу следва примерен списък на лицата, които е вероятно да са ангажирани с изпълнение на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта: Служители на банката |  |  |  |
| EBRD Estimated Budget (EUR). Fees; Total Days; Rate; Total. Banking team. Iliya Kardashliev, Associate Banker; 5; 800; 4000. Support departments. TCT; 3; 912; 2736. OGC: Eliza Niewiadomska and/or Richard Gargrave; 5; 1184; 5920. Invoice control; 3; 824; 2,472. Funds financial control; 3; 824; 2,472. Sub-Total 1; 17600. Per Diems and travel; Up to; 4,400. Consultants management fee; 10% of the contract value; 35,000. Sub-Total 2; 39,400. TOTAL BUDGETED COSTS; 57,000. | Прогнозен бюджет на ЕБВР (EUR). Възнаграждения; Общо дни; Ставка; Общо. Банков екип. Илия Кардашлиев, Асоцииран Банкер; 5; 800; 4000. Подпомагащи звена. TCT; 3; 912; 2736. OGC: Елиза Ниевиадомска и/или Ричард Гаргрейв; 5; 1184; 5920. Контрол на фактурите; 3; 824; 2472. Финансов контрол на фондовете; 3; 824; 2472. Sub-Total 1; 17600. Дневни и разходи за пътуване; До; 4400. Консултантски възнаграждения за управление; 10% от стойността на договора; 35000. Sub-Total 2; 394000. ОБЩО БЮДЖЕТИРАНИ РАЗХОДИ; 57000. |
| Consultants |  |  |  | Консултанти |  |  |  |
| The Bank shall be responsible for determining the appropriate composition of teams needed to fulfil the Project Implementation Support Services, and will enter into contracts with local and international consultants as deemed appropriate for the support services/work. 4. Counterparts and Facilities. - Organization of the Beneficiary for the Contract implementation will be communicated to the Bank 14 days in advance to the dates agreed for the assignment kick-off meeting. (b) Activities linked to the Project tasks carried out under this Contract: Strengthening the Government of Bulgaria’s capacity in public procurement policy and eProcurement reform strategy formulation. (c) The Beneficiary, as the beneficiary of the Project Implementation Support Services, shall assume responsibility to facilitate collaboration of the relevant institutions and to ensure timely response to requests made by the Bank in the context of the Project Implementation Support Services. (d) The Beneficiary shall at all times provide the Bank in a timely manner with any and all information necessary for the performance of the Project Implementation Support Services and inform the Bank of any developments relating to the Project Implementation Support Services. It is expressly agreed and understood that the Bank shall bear no responsibility for delay in performance occasioned by the Beneficiary failure to provide its contribution as set forth in Section 4 above or to otherwise cooperate with the Bank as set forth in this Section 4. |  |  |  | Банката следва да е отговорна за определяне на подходящия състав на екипите, необходими за изпълнение на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта, и сключва договори с местни и международни консултанти, които се приемат за подходящи за осъществяване на услугите/работата по подпомагане. 4. Сътрудничество и техническо осигуряване. (a) Организацията на Бенефициента за изпълнение на Договора ще се изпрати на Банката 14 дни преди датите, за които е постигнато споразумение за определяне на началната среща. (б) Дейности, свързани с изпълнение на задачите, изпълнявани по този Договор: Засилване капацитета на Правителството на РБългария в политиката по обществени поръчки и формулиране на стратегия в областта на електронните обществени поръчки. (в) Бенефициентът, като бенефициент на услугите за подпомагане изпълнението на проекта, следва да поеме отговорност да улеснява сътрудничеството на съответните институции и да осигури своевременен отговор на запитванията, направени от Банката в контекста на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта. (г) Бенефициентът следва по всяко време своевременно да осигурява Банката с всяка и цялата информация, необходима за изпълнение на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта и да уведоми Банката за всяко развитие, свързано с Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта. Изрично се уговаря и постига споразумение за това, че Банката не следва да носи отговорност за забавяния в изпълнението, причинени от невъзможността на Бенефициента да осъществи своя принос, както е посочено в Раздел 4 по-горе или да сътрудничи на Банката по друг начин, както е посочено в Раздел 4. |  |  |  |

| ATTACHMENT 2: TABLE OF CONTENTS OF PROGRESS REPORT I. Time Period Covered: _____________________ II. Summary Assessment Overall Status of Work and Relative Progress Inputs to date by category of experts Project Implementation Support Services Coordination Issues to be Addressed Summary of Findings and Conclusions Next Steps III. Progress (outputs based on Article 1 of the Schedule) Deliverable 1 Inputs, Types of Activities and Analysis Completed Anticipated next steps Deliverable 2 Inputs, Types of Activities and Analysis Completed Anticipated next steps Deliverable 3: - Inputs, Types of Activities and Analysis Completed - Anticipated next steps Etc…. | ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА НАПРЕДЪКА I. Обхванат времеви период: _____________________ II. Обобщена оценка Цялостно състояние на работата и относителния напредък Извършена работа за дата по категория експерти Въпроси по Координацията на Услугите за Подпомагане Изпълнението на Проекта, които следва да бъдат разгледани Обобщение на Констатациите и Заключенията Следващи Стъпки III. Напредък (резултати, основани на Член 1 от Графика) Резултат 1 Извършена работа, типове дейности и приключен анализ Очаквани следващи стъпки Резултат 2 Извършена работа, типове дейности и приключен анализ Очаквани следващи стъпки Резултат 3: - Извършена работа, типове дейности и приключен анализ - Очаквани следващи стъпки Пр... |
| --- | --- |

| ATTACHMENT 3: TERMS OF REFERENCE - Background The EBRD 2010 Public Procurement Assessment reviewed government public procurement legislation and practice with special emphasis on the availability of dedicated eProcurement solution for classical and utilities public procurement, as recommended by public procurement international legal instruments, the 2011 UNCITRAL Model Law and the EU Public Procurement Directives in particular. The assessment results showed that implementation and practical use of eProcurement in the public sector, in terms of the volume of transactions, is developing slowly. Even in the most developed countries, such as the EU Member States in the EBRD region, eProcurement for public contracts has been implemented on a modest scale. The Bulgarian government intends to develop eProcurement solution for the state and utility sectors in order to increase speed, economy, transparency and efficiency of the public procurements in Bulgaria and has requested the Bank’s assistance for their eProcurement project. - Objective of the Project The aim of the project is to employ international expertise to implement the recommendations of the 2010 MDB Tool Kit on e-Government procurement to develop a sound basis for eProcurement wide usage in Bulgaria. The eProcurement reform is intended to increase speed and economy of procurement processes while ensuring a full transparency and optimal efficiency of public procurement decisions. - Objective of the Consultant The services requested from Consultant are to provide regulatory, legal and business advice related to electronic public procurement, including advice on reform model selection, preparation of the reform implementation and selection of optimal eProcurement solutions (functional and technical specification preparation). The project will consist of four key assignments: Task 1 - Preparation of a comparative review of pre-reform regulatory framework in Bulgaria benchmarked against best practice (from two selected EU Member States which implemented successful and operational eProcurement reforms); Task 2 - Preparation of a concept for eProcurement reform, presenting two alternative reform models suitable for Bulgaria; Task 3 – Preparation of Reform Implementation Proposal, discussing legal, business and technology decisions necessary in order to implement selected model of the eProcurement reform in practice; Task 4: On-going policy advice on the eProcurement reform implementation. The Consultant services will include: - А. Task 1 - (a) review the current public procurement regulatory framework Bulgaria, existing electronic solutions for public procurement; review of all government initiatives connected with eProcurement initiation (examples: Government program for development 2020; Action plan of the Government program “Digital Bulgaria 2015”; reports of the Center for Prevention and Countering Corruption and Organized Crime within the Council of Ministers, Centralized Procurement body within Ministry of Finance etc.) in the context of the EU best practice for eProcurement reforms; (b) review of eProcurement systems in two EU Member States with successful operational eProcurement solutions. The choice of the countries shall be made by the Consultant and approved by the Beneficiary, so that the latter can have the opportunity to direct the implementation to a model that is applicable in the economic conditions existing in Bulgaria. When making its choice, the Consultant shall also use the available information about the solutions for eProcurement in all member states, gathered and systematized by the European Commission – reports from studies in the field, prepared national profiles, the so called Golden book of good practices in eProcurement, etc. As a result from this review, a comparative analysis shall be elaborated in view of business and operational functionalities adopted and implemented in practice. One of the chosen cases should present a centralized system and another – a decentralized system as example. Comprehensive list of advantages and disadvantages should be provided. - B. Task 2 Based on the Beneficiary acceptance of the results of the review report the Consultant will: - prepare a concept for eProcurement Reform Model for developing of eProcurement system, explaining in detail business, functional and technical approach to its development (the Reform Model); The Reform Model should contain a proposal for a government eProcurement solution, taking into account the situation (national regulatory framework and procurement practices) in Bulgaria and best practices from eProcurement systems in other EU Member States; - assist in participation in discussion of the Reform Model; the participation in discussion shall take the form of presentation of the content of the concept and the advantages and disadvantages of the two possible models (centralized and decentralized) analysed in it, as well as participation in the discussions and clarification of the questions; C. Task 3 – eProcurement Reform Implementation Proposal Upon decision of the Beneficiary on the Reform Model, the Consultant will reflect the inputs and will elaborate a final version of the Model and will prepare a reform implementation plan. The draft Implementation Proposal will be developed of the reform models proposed in the Reform Model report to be implemented in Bulgaria and to allocate an adequate budget and institutional resources necessary for the reform implementation. The implementation plan shall be accompanied by a draft Road Map and a proposal for an Action Plan, including implementation timetable, change management structures and the reform milestones. The final version of the Road Map and the Action Plan for the implementation of the reform shall be discussed and adopted by the Bulgarian side; The implementation plan will include a proposal for a selection process to be run by the government together with a functional specification suitable for wide competition, based on the Reform Model recommendations to facilitate the implementation of eProcurement reform in practice; The technical specification should address both hardware and software aspects of the solution. D. Task 4 - On-going policy advice on the eProcurement reform implementation. - Scope of Work and Deliverables The scope of work of the Consultant will be to advise on and also to provide technical assistance to the authorities in charge of the development and implementation of eProcurement system in Bulgaria. The eProcurement Model and technical advice produced by the Consultant will need to adhere to recommendations set forth in the current EU public procurement policies on eProcurement and the 2010 MDB Tool Kit on e-Government Procurement in particular. The Consultant will be responsible for following deliverables: - Review Report The Review Report will include: - Legal Review of the applicable Bulgarian legislation, in force and in draft, and the EU acquis, including draft directives as published by the EU Commission on 20 December 2011and the Golden Book of eProcurement Good Practices, published by the EU Commission on 9th April 2013; - Reform Business Case Review, strategic documents in the public procurement field, including institutional structures in place to be in charge of the reform process, scope of the reform in terms of (a) application to a whole or a part of the public procurement process (pre-tendering, tendering and post-tendering), (b) specific categories of contracting entities mandatorily covered by the reform and (c) procurement procedures selected for eProcurement processes, including eProcurement tools such as auctions, online framework agreements and e-catalogues as well as envisaged ownership, management and development structure for the eProcurement platform to be purchased to implement the reform. - Concept for eProcurement Reform Model The eProcurement Reform Model will describe, within the EU policy framework and relevant existing national policies: - costs and benefits of implementation of centralized eProcurement system in Bulgaria; - costs and benefits of implementation of fully decentralized eProcurement system in Bulgaria, The eProcurement Reform Model will discuss (a) legal, regulatory and institutional structures (b) business decisions and (c) technology aspects of implementing decentralized or centralized eProcurement system in Bulgaria, including an estimated budget for purchasing appropriate eProcurement solutions. The eProcurement Reform Model will be based on the EU best practice for each reform model, as identified by the Bank. The successful reform models will be discussed by the Beneficiary’s team directly with relevant public procurement authorities from the selected 2 EU countries during two days sessions organized by the Bank. - eProcurement Reform Implementation Proposal The eProcurement Reform Implementation Proposal will include: - a draft Road Map, prescribing objectives of the reform and roles, responsibilities and decision-making process in the reform development and implementation and including an appropriate Action Plan, with recommended scheduling, change management mechanisms and milestones of the reform project; - a legal and regulatory gaps analysis, enlisting primary, secondary and tertiary legislation to be amended or developed in order to implement the eProcurement reform in practice; - a recommended business case for the implementation of the eProcurement reform in Bulgaria, prescribing ownership, management and development structures for the eProcurement platform to be purchased - a draft terms of reference, including technical specification, recommended for selection of the eProcurement platform/solutions - Progress reports: for kick-off meeting and for each deliverable and a Final report, upon completion of the policy advice services. - Project Implementation - The Ministry of Economy, Energy and Tourism is a main counterpart of this project. On the operational level, the Bank’s expert team will be managed by the Bank’s Operation Leader. - The Bulgarian stakeholders shall provide the Consultant with assistance for the performance of the Consultant’s tasks, including the following: - Assistance in liaising with key officials within the government of Bulgaria and coordination of inputs from government stakeholders; - Access to relevant legal and technical staff and ICT resources, for a period necessary to complete review of existing eProcurement resources at the Public Procurement Agency in Bulgaria; - Relevant information within the context of the Project, specifically on e-governments agenda, Bulgarian e-commerce legislation, government online information services, etc, as requested by the Consultant; - Provision of necessary meeting rooms, Internet connection, and associated facilities and other logistical support as appropriate; - The Beneficiary is responsible for providing all source documents listed in the project terms of reference in English on the commencement of the assignment and organizing interviews with the Beneficiary’s reform implementation team and other relevant local experts by the time of the project kick-off meeting. - The draft Review Report will be discussed with the Beneficiary team during a one day technical event in Sofia, Bulgaria, for up to 20 participants of the Beneficiary project team, responsible for the implementation of the reform. The technical event will be organized by the Beneficiary and will be upon invitation only (closed to the general public). Feedback from the technical event, if provided within 15 days after the event, will be incorporated in the final Review Report, whenever appropriate. - The draft eProcurement Reform Model will be presented to and discussed with the key reform stakeholders during a two day technical event in Sofia, Bulgaria, for up to 30 participants. The technical event will be organized by the Beneficiary and upon invitation only (closed to the general public). Feedback from the technical event, if provided within 15 days after the event, will be incorporated in the final eProcurement Reform Model, whenever appropriate. - The draft Implementation Proposal will be presented to and discussed with the Beneficiary team during a one day technical event in Sofia, Bulgaria, for up to 20 participants of the Beneficiary project team, responsible for the implementation of the reform. The technical event will be organized by the Beneficiary and will be upon invitation only (closed to the general public); Feedback from the technical event will be sought and if provided within 15 days after the event will be incorporated in the final Reform Implementation Proposal, whenever appropriate. - Project Progress and Final Reporting The Consultant will prepare a Progress Report upon completion of each deliverables. The Consultant will prepare a Final Report at the end of the project, which shall contain, at a minimum, the following components: - A summary, in chronological order, of all the work that has been carried out by the Consultant; - A description of any lessons learned in the process of implementing the project. The Consultant will immediately alert the Operation Leader as to any delays or envisaged delays which impact or are likely to impact upon deliverable deadlines. The Consultant will submit the following deliverables: - Progress report 1 – upon completion of the kick-off meeting - Draft Review Report/ Final Review Report - Progress report 2 – upon completion of the final Review Report - Draft eProcurement Reform Model / Final Concept for the eProcurement Reform Model - Progress report 3 – upon completion of the final Concept for the eProcurement Reform Model - Draft eProcurement Reform Implementation Proposal / Final eProcurement Reform Implementation Proposal - Progress report 4 – upon completion of the final eProcurement Reform Implementation Proposal - Final report – upon completion of the assignment. Final deliverables are required to be prepared in both English and Bulgarian, if requested. | ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - Обща информация Оценката на ЕБВР за обществените поръчки през 2010 г. направи преглед на законодателството и практиката по възлагане на обществени поръчки, с акцент върху наличието на специално решение за електронни обществени поръчки за класическите възложители и тези от сектора на комуналните услуги, както се препоръчва от международните правни инструменти в областта на обществените поръчки, по-конкретно Типовия закон на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) от 2011 г. и Европейските директиви по обществени поръчки. Резултатите от оценката показаха, че приложението и практическото използване на електронните обществени поръчки в публичния сектор, по отношение на обема на транзакциите, се развива бавно. Дори в най-развитите страни, като държавите - членки на ЕС и страните в региона на ЕБВР, електронните обществени поръчки се използват в скромни мащаби. Българското правителство има намерение да разработи решение за електронни обществени поръчки за публичния и за комуналния сектор, за да се повиши скоростта, икономичността, прозрачността и ефективността на обществените поръчки в България и отправи молба за съдействие към Банката за своя проект по електрони обществени поръчки. - Цел на проекта Целта на проекта е да се привлече международна експертиза за изпълнение на препоръките от Инструментариума по поръчки на електронното правителство на Многостранните банки за развитие (МБР) от 2010 г. за създаване на подходяща основа за широко използване на електронни обществени поръчки в България. Реформата в областта на електронните обществени поръчки има за цел да увеличи скоростта и икономичността на процесите по възлагане, като същевременно осигури пълна прозрачност и оптимална ефективност на решенията за възлагането на обществени поръчки. - Цел на консултанта Услугите, изисквани от консултанта са предоставяне на бизнес консултации по регулаторната, правна и техническа рамка, във връзка с електронното възлагане на обществени поръчки, включително препоръка за избор на модел на реформа, подготовка за изпълнението на реформата и избор на оптимални решения за възлагане на електронни поръчки (подготовка на функционална и техническа спецификация). Проектът ще се състои от четири основни задачи: Задача 1 - Изготвяне на сравнителен преглед на настоящата регулаторна рамка в България със съпоставяне на най-добрите практики (от две избрани държави-членки на ЕС, които са осъществили успешни и оперативни реформи на електронни обществени поръчки). Задача 2 - Изготвяне на концепция за реформа на електронните обществени поръчки с представяне на два алтернативни модели за реформа, подходящи за България Задача 3 - Изготвяне на Предложение за изпълнението на реформата с обсъждане на правните, бизнес и технологични решения, необходими за практическото изпълнение на избрания модел на реформа за електронни обществени поръчки. Задача 4 – Текущо консултиране на политиките за изпълнение на реформата на електронните обществени поръчки Услугите на Консултанта включват: А. Задача 1 - (a) преглед на настоящата регулаторна рамка на обществените поръчки в България, съществуващите решения за електронни обществени поръчки; преглед на всички инициативи на Правителството, свързани с въвеждане на електронни обществени поръчки (например: Правителствена програма за развитие 2020; План за действие към Правителствената програма “Електронна България 2015”; доклади на ЦППКОП към МС, ЦООП към МФ и пр.) в контекста на най-добрите практики на ЕС за реформи на електронните поръчки. (б) преглед на функциониращите системи за електронни обществени поръчки в две държави-членки на ЕС с успешни решения в областта на електронните обществени поръчки. Изборът на страните следва да се направи от Консултанта и да се одобри от Бенефициента, така че последният да има възможността да насочи изпълнението към модел, който е приложим в икономическите условия, съществуващи в България. Когато прави своя избор, Консултантът следва също така да използва наличната информация за решения за електронни обществени поръчки във всички държави-членки, събрана и систематизирана от Европейската комисия – доклади от проучвания в областта, изготвени национални профили, т.н. Златна книга за добри практики в областта на електронните обществени поръчки и пр. Като резултат от този преглед следва да се изготви сравнителен анализ с оглед на бизнес и оперативните функционалности, които са възприети и приложени в практиката. Един от избраните модели следва да представя централизирана система, а другият – децентрализирана система, като пример. Следва да се предостави изчерпателен списък на предимствата и недостатъците. Б. Задача 2 Въз основа на приетите от Бенефициента резултати от докладите за преглед Консултанът ще: (а) подготвя концепция на Модел за реформа на електронни обществени поръчки за разработване на система за електронни поръчки, която да обяснява в подробности бизнес, функционалния и техническия подход към неговото разработване (на Моделът за реформа); Моделът за реформа следва да съдържа предложение за правителствено решение за електронни обществени поръчки, като отчита ситуацията (национална регулаторната рамка и практики за възлагане на обществени поръчки) в България и най-добрите практики от системите за електронни обществени поръчки в други държави-членки на ЕС; (б) подпомага участието в обсъждането на Модела за реформа; участието в обсъждането ще бъде под формата на представяне на съдържанието на концепцията и предимствата и недостатъците на двата възможни модела (централизиран и децентрализиран), анализирани в него, както и участие в дискусии и изясняване на въпроси; В. Задача 3 - Предложение за изпълнение на реформа на електронните обществени поръчки След решение на Бенефициента за Модела на реформа, Консултантът ще отрази резултатите и ще подготви окончателния вариант на модела и ще подготви план за изпълнение на реформи. Проектът на Предложение за изпълнение ще бъде разработен на основата на моделите за реформа, предложени в доклада за Модел за реформа за реализиране в България и за разпределяне на достатъчен бюджет и институционални ресурси, необходими за прилагането на реформите. Планът за изпълнение ще бъде придружен от проект на Пътна карта и предложение за План за действие, включително времева таблица за изпълнение, структури за управление на промените и опорните точки на реформата. Окончателния вариант на Пътната карта и Плана за действие за осъществяване на реформата следва да се обсъди и приеме от Българската страна; Планът за изпълнение ще включва предложение на процес за избор, който да бъде управляван от правителството заедно с функционална спецификация, подходяща за широка конкуренция, на основата на препоръките от Модела за реформи за улесняване практическото прилагане на реформата на електронните обществени поръчки. Техническата спецификация следва да разглежда едновременно хардуерните и софтуерни аспекти на решението. Г. Задача 4 - Текущо консултиране на политиките за изпълнение на реформата на електронните обществени поръчки - Обхват на работата и резултати Обхватът на работата на Консултанта ще бъде да предоставя консултации и техническа помощ на властите, отговорни за разработването и прилагането на система за електронни обществени поръчки в България. Моделът за електронни обществени поръчки и техническите консултации, предоставени от Консултанта, ще трябва да се придържат към препоръките, в частност заложени в настоящите политики на ЕС в областта на обществените поръчки и Инструментариума по поръчки на електронното правителство на Многостранните банки за развитие (МБР) от 2010 г. Консултантът ще е отговорен за следните резултати: - Доклад за преглед Докладът за преглед ще включва: - Правен преглед на приложимото българско законодателство, влязло в сила и на етап проект, както и общностното законодателство, в това число проектите а директиви, както са публикувани от ЕК на 20 декември 2011 г. и Златната книга за добри практики в електронните обществени поръчки, публикувана от ЕК на 9 април 2013 г.; - Преглед на бизнес моделите за реформа, обхващащ съществуващите стратегически документи в областта на обществените поръчки, в т.ч. институционални структури, отговорни за процеса на реформи, обхвата на реформата по отношение на (а) приложимост към целия или част от процеса на възлагане на обществени поръчки (етап преди подаване на офертите, етап на събиране, разглеждане и оценка на офертите и етап на сключване, изпълнение и заплащане), (б) конкретни категории възложители задължително обхванати от реформата и (в) процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани за процесите на електронни обществени поръчки, в това число инструменти за електронни обществени поръчки като търгове, онлайн рамкови споразумения и електронни каталози, както и предвижданията относно собствеността, управлението и структурата за разработване на платформата за електронни обществени поръчки, която ще бъде закупена за осъществяване на реформата. - Концепция за Модел за Реформи на Електронните обществени поръчки Моделът за реформи на електронните обществени поръчки ще описва, в рамките на европейските и относимите национални политики: - Разходите и ползите от осъществяването на централизирана система за електронни обществени поръчки в България; - Разходите и ползите от осъществяването на напълно децентрализирана система за електронни обществени поръчки в България; Моделът за реформа на електронните обществени поръчки ще коментира (a) правните, регулаторни и институционални структури (б) бизнес решения и (в) технологичните аспекти на реализирането на децентрализирана или централизирана система за електронни обществени поръчки в България, включително прогнозен бюджет за закупуването на подходящи решения за електронни обществени поръчки. Моделът за реформи на електронни обществени поръчки ще се основава на добрите практики в ЕС за всеки модел, както са идентифицирани от Банката. Моделите за успешна реформа ще бъдат обсъдени от екипа на Бенефициента директно със съответните органи в областта на обществените поръчки от двете избрани страни от ЕС по време на двудневни сесии, организирани от Банката. - Предложение за осъществяване на реформата на електронните обществени поръчки Предложение за осъществяване на реформата на електронните обществени поръчки ще включва: - проект на Пътна карта, предписваща целите на реформата и ролите, отговорностите и процеса на вземане на решения в рамките на разработването и изпълнението на реформата, с включване на подходящ План за действие с препоръчан график, механизми за управление на промените и опорните точки на проекта за реформа; - анализ на правните и регулаторни празноти, посочващ първичното, вторично и третично законодателство , което да бъде променено и разработено с цел осъществяване на реформата за електронните обществени поръчки в практиката; - препоръчан бизнес план за прилагане на реформата за електронни обществени поръчки в България, който предписва собствеността, управлението и структурата за разработване на платформата за електронни обществени поръчки, която ще бъде закупена за осъществяване на реформата; - проект на техническко задание, включително техническа спецификация, препоръчана за избор на решения/платформа за електронни обществени поръчки; - Доклади за напредък: за първоначалната среща и за всеки резултат и Окончателен доклад, при завършване на услугите за консултации по политиките - Изпълнение на Проекта - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е основен партньор по този проект. На оперативно ниво, екипът от експерти от Банката ще бъде ръководен от Ръководителят за банковите операции. - Българските участници ще предоставят помощ на Консултанта за изпълнение на задачите на Консултанта, включително следното: - Съдействие при осъществяване на връзка с официалните длъжностни лица от правителствения сектор на България и координация на резултатите на участниците от правителствения сектор; - Достъп до съответния юридически и технически състав и ИКТ ресурси, за период, необходим за приключване на прегледа на съществуващите ресурси за електронни обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки в България; - Предоставяне на необходимата информация в контекста на Проекта, особено по отношение на плановете за електронни поръчки, българското законодателство за електронна търговия, правителствени онлайн информационни услуги и пр., както се изисква от Консултанта; - Предоставяне на необходимите заседателни зали, Интернет връзка, както и свързаната с това инфраструктура и друга подходяща логистична подкрепа. - Бенефициентът е отговорен за предоставяне на всички документи – източници на информация, посочени в техническото задание на проекта на Английски език, при започване на задачата и за организиране на интервюта с екипа на Бенефициента за осъществяване на реформата и други местни експерти до началото на първата среща по проекта. - Работния вариант на Доклада за преглед ще бъде обсъден с екипа на Бенефициента по време на еднодневно техническо събитие в София, България, за максимум 20 участници от проектния екип на Бенефициента, отговорни за осъществяване на реформата. Техническото събитие ще се организира от Бенефициента и участието в него ще е само с покани (затворено за широката общественост). Обратната връзка от техническото събитие, ако се предостави до 15 дни след него, ще бъде включена в окончателния Доклад за преглед, ако това се счете за необходимо. - Работният вариант на Модела за реформи на електронните обществени поръчки ще бъде представен на и обсъден с ключови заинтересовани лица от процеса на реформи по време на двудневно техническо събитие в София, България, за максимум 30 участника. Техническото събитие ще се организира от Бенефициента и участието в него ще е само с покани (затворено за широката общественост).Обратната връзка от техническото събитие, ако се предостави до 15 дни след него, ще бъде включена в окончателния Модел за реформа на електронните обществени поръчки, ако това се счете за необходимо. - Работният вариант на Предложението за осъществяване на реформи на електронните обществени поръчки ще бъде представен на и обсъден с екипа на Бнефициента по време на еднодневно техническо събитие в София, България, за максимум 20 участника от проектния екип на Бенефициента, отговорни за осъществяване на реформата. Техническото събитие ще се организира от Бенефициента и участието в него ще е само с покани (затворено за широката общественост). Обратната връзка от техническото събитие, ако се предостави до 15 дни след него, ще бъде включена в окончателното Предложени за реформа на електронните обществени поръчки, ако това се счете за необходимо. - Напредък на Проекта и Окончателно Отчитане Консултантът ще изготвя Доклад за напредъка при приключване на всеки резултат. Консултантът ще изготви Доклад за напредъка в края на проекта, който следва да съдържа, като минимум, следните компоненти: - Обобщение, в хронологичен ред, на цялата работа, която е извършена от Консултанта; - Описание на направените изводи в процеса на изпълнение на проекта. Консултантът ще уведоми незабавно Оперативния Ръководител за всички забавяния или очаквани забавяния, които оказват влияние или е вероятно да повлияят на крайните срокове за постигане на резултатите. Консултантът ще представи следните резултати: - Доклад за напредъка 1 – при приключване на началната среща - Работен вариант на Доклад за преглед/Окончателен Доклад за преглед - Доклад за напредъка 2 – при завършване на Окончателния Доклад за преглед - Работен вариант на Модел за реформа на електронните обществени поръчки / Окончателна концепция за Модел на реформа на електронните обществени поръчки - Доклад за напредъка 3 – при завършване на окончателната Концепция за Модел на Реформа на електронните обществени поръчки - Работен вариант на Предложение за осъществяване на реформа на електронните обществени поръчки / Окончателно Предложение за осъществяване на реформа на електронните обществени поръчки - Доклад за напредъка 4 – при завършване на окончателното Предложение за осъществяване на реформа на електронните обществени поръчки - Окончателен доклад – при приключване на задачата. Окончателните варианти на резултатите се изисква да се изготвят както на английски, така и на български език, ако това се изисква. |
| --- | --- |

| ATTACHMENT 4: STATEMENT OF APPROVAL OF CONSULTANCY SERVICES To be signed by the Client and sent with the invoice(s) for Services by the Consultant. Invoice No: Invoice Date: Invoice Amount: Project Implementation Support Services Agreement No: <<contract_nr2>> OL: <<operation_leader2>> 1. Pursuant to the Consultancy Contract for [contract_title3] [the “Services”], dated <<date_today4>>, made between European Bank for Reconstruction and Development [the “Bank”] and <<org_name3>> [the “Consultant”]; and pursuant to Clause 11(e) of the Project Implementation Support Services Agreement for the Services, dated <<date_today5>>, made between the European Bank for Reconstruction and Development [the “Bank”] and the Client, the Client states that: (i) the Client has received and is satisfied with the Services of the Consultant that were contracted for in the Consultancy Contract and are covered by the attached invoice(s); (ii) the Client has checked the invoice(s) and all supporting documents which relate to the performance of the Services against the amount(s) set out in Schedule B of the Consultancy Contract and is satisfied that: (a) the invoice(s) is (are) a true representation of the Services provided by the Consultant; and (b) the amount(s) charged in the invoice(s) correspond(s) to the amount(s) set out in Schedule B of the Consultancy Contract; (iii) the invoice(s) and all supporting documents have been forwarded together with this Statement of Approval to the TC Invoicing Team, Invoice Control Unit of the Bank for payment; and 2. The Client states that by signing this document the Client authorises the Bank to make the disbursement agreed in the Consultancy Contract to the Consultant on behalf of the Client. IN WITNESS WHEREOF, the party, acting through its duly authorised representative has signed this Statement as of ........................[date]. FOR AND ON BEHALF OF ________________________ | ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТАНОВИЩЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ Подписва се от Клиента и се изпраща с фактурите за Услуги от Консултанта . Номер на фактурата: Дата на фактурата: Сума на фактурата: Споразумение за Услуги за Подпомагане Изпълнението на Проект Номер: <<contract_nr2>> OL: <<operation_leader2>> 1. В съответствие с Консултантски Договор за [contract_title3] [“Услугите”], от дата <<date_today4>>, сключен между Европейската Банка за Възстановяване и Развитие [“Банката”] и <<org_name3>> [“Консултантът”]; и съгласно Клауза 11(д) от Споразумението за Услуги за Подпомагане Изпълнението на Проекта за Услугите, от дата <<date_today5>>, сключен между Европейската Банка за Възстановяване и Развитие [“Банката”] и Клиентът, Клиентът заявява, че: (i) Клиентът е получил и е удовлетворен от Услугите на Консултанта, които са възложени с Консултантския Договор и се покриват от приложените фактури; (ii) Клиентът е проверил фактурите и всички допълнителни документи, които се отнасят до изпълнението на Услугите и количествата, посочени в График Б на Консултантския Договор и е удовлетворен, че: (a) фактурата(ите) представя(т) вярно Услугите, предоставени от Консултанта; и (b) стойността(ите), начислена(и) във фактурите отговарят на количествата, посочени в График Б на Консултантския Договор; (iii) фактурата(ите) и всички допълнителни документи са препратени заедно с това Становище за Одобрение на TC Екипа за Фактури, Звено за Контрол на Фактурите на Банката за плащане; и 2. Клиентът заявява, че подписвайки този документ, Клиентът оправомощава Банката да прави разплащанията, уговорени в Консултантския Договор на Консултанта от името на Клиента. В СВИДЕТЕЛСТВО НА ТОВА, страната, действайки чрез надлежно упълномощен представител е подписала това становище на ........................[дата]. ЗА И ОТ ИМЕТО НА ________________________ |
| --- | --- |

e-Procurement (electronic procurement) in public procurement is the business-to-government purchase and sale of goods, services and works through an Internet-based platform as well as other information and networking systems, such as electronic data interchange and procurement planning facilities. Typically, e-Procurement solutions allow for qualified and registered economic operators to compete for public contracts, following tenders published online by contracting entities. In a complete public procurement e-Procurement system, business-to-government transactions can be initiated and completed online, with real-time monitoring and audit enabled, and bureaucracy and formalities limited to fundamentals.

еПоръчки (електронни обществени поръчки) в областта на обществените поръчки се нарича „бизнес-към-правителство” закупуване и продажба на стоки, услуги и строителство чрез Интернет-базирани платформи, както и други информационни и мрежови системи, като инфраструктура за електронен обмен на данни и планиране на поръчките. Обичайно, решенията за еПоръчки позволяват на квалифицирани (одобрени за годни) и регистрирани икономически оператори да се състезават за договори за обществени поръчки, следвайки публикувани онлайн поръчки от възложители. В една пълна система за електронни обществени поръчки, транзакциите бизнес-към-правителство могат да започват и приключват онлайн, с възможност за мониторинг и одит в реално време, при което бюрокрацията и формалностите са ограничени до най-основните неща.