НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013 Г.

| І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА Стратегическа цел: 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет/ средства | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущистойности | Целеви стойности |  | Водещи | Партниращи институции |
| 1.1. Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда и на контакт и с двамата родители | 1.1.1. Развитие на мрежата от социални услуги за деца и семейства | От Републикански бюджет | 2013 г. | Равномерно разпределение и улеснен достъп до услуги. |  | Увеличаване броя на услугите в общността с 6% през 2013 г. |  | АСП | МТСП, МФ, Общини, НПО |
|  | 1.1.2. Изработване на карта на социалните услуги за деца и семейства | От Републикански бюджет | 2013 г. | Улеснен е достъпът на специалисти и ползватели до информация за съществуващите услуги. |  | Изготвена карта на услугите. |  | АСП | МТСП, ДАЗД, НПО |
|  | 1.1.3. Разработване на предложение за услуги, гарантиращи контакт на детето с двамата родители при раздяла или развод | От Републикански бюджет | 2013 г. | Идентифицирани са и определени службите и услугите, към които могат да бъдат насочвани за подкрепа разделящите се родители. |  | Във всяка област са определени по 2 защитени места за наблюдавани срещи между детето и родителите |  | ДАЗД |  |
|  | 1.1.4. Разработване на методология за взаимодействие и работа на съда, социалните служби и услугите при наличие на конфликт между родителите в ситуации на раздяла и развод | От Републикански бюджет | 2013 г. | Въведен единен подход за оценка в социалните служби и услуги. |  | Изготвен наръчник за взаимодействие; Въведени единни методики за изготвяне на социален доклад и оценка на родителския капацитет, които се прилагат и при двамата родители. |  | ДАЗД | АСП |
| 1.2. Изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” | 1.2.1. Продължаване на процеса на реформа в институционалната грижа и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции чрез изпълнение на заложените в Плана за действие проекти | По Оперативни програми и Републикански бюджет | 2013 г. | Разработени адекватни на социалните и икономическите условия дейности и услуги. |  | Извършен преглед на планираните дейности и услугите по петте проекта от Плана за изпълнение на Национална стратегия „Визията за деинституционализация на децата в Република България”. |  | ДАЗД | МТСП, МОН, МЗ, АСП, Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца към НБУ |
|  | 1.2.2. Оценка на потребностите на децата и създаване на алтернативни услуги, които да заменят институционалната грижа | По проекти „Детство за всички” и „ПОСОКА: Семейство”, финансирани по ОПРЧР | 2013 г. | Планиране и изграждане на услуги, които съответстват на потребностите на децата с увреждания. |  | Брой деца, на които е извършена оценка на потребностите; брой и вид планирани услуги. |  | МЗ ДАЗД | АСП |
|  | 1.2.3. Обучение на персонала в специализираните институции | По проект „Детство за всички”, финансиран по ОПРЧР | м.12 2013 г. | Персоналът в СИ е обучен за подготовката на децата за преместване. |  | Брой обучени служители на СИ. |  | ДАЗД | МЗ, специализирани институции |
|  | 1.2.4. Супервизия на персонала в специализираните институции | По проект „Детство за всички”, финансиран по ОПРЧР | м.12 2013 г. |  |  | Брой служители на СИ, получили супервизия. |  | ДАЗД | МЗ, специализирани институции |
|  | 1.2.5. Планиране и подготовка на децата/ младежите за преместване | По проект „Детство за всички”, финансиран по ОПРЧР | м.12 2013 г. | За всяко дете и младеж е определено най-подходящото място в новите услуги, съобразно важните за него фактори; Преместването на децата/ младежите е осъществено по-най-малко травмиращия начин. |  | Брой деца и младежи, настанени в новите услуги; Брой деца и младежи (от изведените от СИ), включени в съпътстващи услуги в общността. |  | ДАЗД | МЗ, АСП, специализирани институции, общини, които изграждат новите услуги |
|  | 1.2.6. Обучение на екипите в новите услуги | По проект „Детство за всички”, финансиран по ОПРЧР | м.12. 2013 г. | Персоналът в новите услуги е обучен за предоставяне на качествена грижа. |  | Брой обучени служители. |  | ДАЗД | Общини, които изграждат новите услуги |
|  | 1.2.7. Кампания за повишаване информираността за услугата „приемна грижа” | По проект „Детство за всички”, финансиран по ОПРЧР | м.12. 2013 г. | Повишена информираност за услугата „приемна грижа”. |  | Брой създадени информационни материали; проведено начално социологическо проучване за информираността. |  | ДАЗД | АСП, НПО |
| 1.3. „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” | 1.3.1. Мониторинг върху дейността на координаторите на областно ниво по социални услуги към РДСП | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” | 2013 г. | Повишаване на капацитета и подобряване на екипната работа на координаторите на областно ниво. |  | 3 посещения на работните места на областните координатори на всеки 4 месеца; Брой проведени работни срещи. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.3.2. Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” | 2013 г. | Популяризиране на добри практики и подобряване на работата. |  | Отпечатани 3000 бр. ръководства; Брой разпространени ръководства. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.3.3. Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” | Втората половина на 2013 г. | Повишаване на капацитета на служителите в ДАЗД и АСП за управление на социални услуги; предоставяне на социални услуги; супервизия. |  | Обучени 84 лица. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.3.4. Оценка на нуждите от обучение на представителите от целевите групи и провеждане на обучения за всяка област поотделно за: мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги; оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции; контрол на качеството на предоставянето на социални услуги | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” | 2013 г. | Подобряване на взаимодействието на всички ангажирани и заинтересовани страни на областно ниво и повишаване на капацитета за планиране и предоставяне на различни видове услуги. |  | Обхванати в обучението 608 лица. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.3.5. Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” | 2013 г. | Придобиване на нови и разширяване на практическите умения за управление и контрол на социалните услуги и възлагане на управлението на социалните услуги на външни доставчици. |  | Включени 528 служители от общинските администрации, чиито преки задължения са свързани с администрирането, управлението и контрола на социалните услуги. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
| 1.4. Развитие на услуги за семейства с деца в ранна възраст, с цел отглеждане в родното семейство и деинституционализация на грижата | 1.4.1. Реализиране на проект „Семейство за всяко дете” в ДМСГД – гр. Шумен, насочен към развиване на мрежа от услуги за подкрепа на семейства и малки деца | УНИЦЕФ | 2013 г. | Повишаване броя на децата, отглеждани в семейна среда. Подобрено качество и условия за отглеждане на децата. |  | Брой и вид услуги в подкрепа на семействата; Брой и вид услуги за малки деца; Брой деца в различните видове услуги и в семейна среда. |  | МЗ | УНИЦЕФ |
|  | 1.4.2. Осъществяване на мониторинг на процеса на закриване на пилотните ДМСГД по проект ”ПОСОКА: семейство” | По проект „ПОСОКА: Семейство”, финансиран по ОПРЧР | 2013 г. | Подкрепа на изпълнението на проекта |  | Разработени сравними индикатори за извършване мониторинг на процеса; Брой посещения на място. |  | МЗ |  |
|  | 1.4.3. Обучение на персонала от пилотните ДМСГД за работа в новите услуги | По проект „ПОСОКА: Семейство”, финансиран по ОПРЧР | 2013 г. | Повишаване на знанията и уменията, подготовка за работа в новите условия. |  | Брой проведени обучения; Брой включени в обученията членове на персонала в институциите. |  | МЗ | АСП, НПО |
|  | 1.4.4. Национална комуникационна кампания с цел информиране на общността за дейностите по деинституционализация в пилотните ДМСГД | По проект „ПОСОКА: Семейство”, финансиран по ОПРЧР | 2013 г. | Промяна на обществените нагласи, по-добра информираност. |  | Брой информационни материали; Брой клипове, филмчета. |  | МЗ | ДАЗД, АСП |
|  | 1.4.5. Инвестиционни дейности за деинституционализация на 8-те пилотни ДМСГД | Проект „Преструктуриране на ДМСГД” по ОПРР | 2013 г. | Създаване на подходяща инфраструктура за децата с различна степен на увреждания. |  | Брой създадени семейно-консултативни услуги; Брой ЦНСТ; Брой ЦМДЗ. |  | МЗ | МРР, общините на пилотните ДМСГД |
|  | 1.4.6. Подготовка на предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на домовете за деца | От Републикански бюджет | 2013 г. | Подобряване на качеството на грижа в специализираните институции за деца. |  | Разработено предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на домовете за деца. |  | МТСП | ДАЗД, АСП |
|  | 1.4.7. Подготовка на предложение за разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни услуги и мерки | От Републикански бюджет | 2013 г. | Ефективно пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни услуги и мерки. |  | Изготвено предложение разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни услуги и мерки. |  | МТСП | ДАЗД, АСП |
|  | 1.4.8. Настаняване на непридружени непълнолетни бежанци в помещения – тип защитено пространство /НМНЧ/ | Средства по проект, финансиран от ЕБФ | 2013 г. | Разкриване на подходящи услуги за децата-мигранти. |  | Изготвен индикативен фиш с предложение и аргументи за социалната услуга. Осигуряване на устойчивост на проекта. |  | ДАБ | ДАЗД, АСП |
|  | 1.4.9. Осигуряване на ефективен механизъм за координация и комуникация между всички проекти в Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” | Проект „Подкрепа”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ” | 2013 г. | Подобряване на комуникацията и координацията, създаване на ефективен механизъм за работа между всички заинтересовани страни. |  | Повишаване нивото на комуникация и координация. |  | ДАЗД |  |
|  | 1.4.10. Осигуряване на подкрепа за приобщаването в образователния процес на деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация по проект „Включващо обучение” | От проект „Включващо обучение” по ОПРЧР | 2013 | Осигуряване на подкрепяща среда. |  | Реализиране на проект „Включващо обучение”. Операцията допълва операция BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. |  | МОН |  |
| 1.5. Развитие и подобряване на предоставянето на услугата „приемна грижа” | 1.5.1 Синхронизиране на процедурите по приемна грижа и осиновяване | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Гарантиране най-добрия интерес на децата, живеещи в приемни семейства, които предстои да бъдат осиновени. |  | Разработен стандарт при случаи на осиновяване на деца, настанени в приемни семейства към Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. |  | МТСП ДАЗД АСП | МП, НПО |
|  | 1.5.2 Актуализиране на Програмата за обучение на кандидатите за приемно семейство и Програмата за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване | От Републиканския бюджет | 2013 г. | По-добра информираност и подготовка на приемните и осиновителните семейства при случаи на осиновяване на деца, настанени в приемни семейства. |  | Актуализирана програма за обучение на кандидатите за приемно семейство и Програма за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. |  | МТСП, ДАЗД, АСП | МП, НПО |
|  | 1.5.3 Актуализиране на Методическото указание за сътрудничество и координация при осъществяване на административните процедури по осиновяване в страната или в чужбина | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Разписани ясни ангажименти и процедури за взаимодействие между различните институции в процеса на осиновяване. |  | Актуализирано методическо указание за сътрудничество и координация при осъществяване на административните процедури по осиновяване в страната или в чужбина. |  | МП ДАЗД АСП | МТСП, НПО |
|  | 1.5.4 Актуализиране на Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” в съответствие с направените нормативни промени през 2012 г. | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Ясна регламентация на работата и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. |  | Брой утвърдени от Комисиите по приемна грижа (КПГ) приемни семейства; Брой деца настанени в приемни семейства; Брой на осиновените от приемни семейства деца. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
| 1.6. Изпълнение на дейностите по проект „И аз имам семейство” | 1.6.1. Наемане на консултанти в шестте планови икономически региона за подкрепа на екипите по приемна грижа по теми за супервизия и методическа подкрепа на приемните семейства | По проект „Приеми ме”. | 2013 г. | Повишаване на знанията и капацитета на екипите за приемна грижа. |  | Наети 12 консултанти; Брой проведени работни срещи с екипите в шестте икономически региона. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.6.2. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца | По проект „Приеми ме”. | 2013 г. | Повишаване на знанията и уменията за грижа за настанените деца. |  | Брой издадени направления към Екипите по приемна грижа (ЕПГ) за работа със семейства на роднини и близки (обучение, супервизия, консултиране и участие в групи за самопомощ). |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.6.3. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ | По проект „Приеми ме”. | 2013 г. | По-добра подкрепа на приемните семейства в отглеждането и грижата за настанените деца. |  | Брой проведени супервизии; Брой приемни семейства, включени в групи за самопомощ спрямо общия им брой. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.6.4. Разработване на единен финансов стандарт за услугата приемна грижа | По проект „Приеми ме”. | 2013 г. | Разработено предложение за единен финансов стандарт на услугата „приемна грижа”. |  | Разработено предложение за единен финансов стандарт на услугата „приемна грижа”. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
|  | 1.6.5. Информиране и публичност на дейностите и резултатите от проекта | По проект „Приеми ме”. | 2013 г. | По-добра обществена осведоменост за същността и смисъла на приемната грижа. |  | Брой участия, срещи, материали в пресата и електронните медии. |  | АСП | МТСП, ДАЗД |
| 1.7. Подкрепа за родители, които сами отглеждат децата си и за семействата с деца до 3 год. възраст | 1.7.1. Планиране на конкретните услуги в пилотните области, необходими за преструктурирането на ДМСГД | От ОПРЧР „ПОСОКА: семейство” | 2013 г. | Осигуряване на по-добра грижа и условия за отглеждане на децата. |  | Брой формулирани необходими услуги; Изготвени методики за предоставяне на тези услуги. |  | МЗ | ДАЗД, АСП |
|  | 1.7.2. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигуряване на заетост на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст за срок от 12 месеца. Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца. |  | Осигурена заетост на 212 безработни лица, от които 150 новонаети. |  | МТСП | АЗ |
|  | 1.7.3. Осигуряване на заетост на безработни лица – майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст за срок от 12 месеца. Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца. (чл. 53а от ЗНЗ) | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигуряване на заетост на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст за срок от 12 месеца. Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца. |  | Осигурена заетост на 222 безработни майки, от които 150 новонаети; Обучени 50 безработни майки. |  | МТСП, АЗ | Работодатели |
|  | 1.7.4. Предоставяне на качествена грижа за деца до 3-годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети и осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ | В рамките на схема „Отново на работа“ по ОП РЧР | 2013 г. | Предоставяне на възможност за младите родители да съвместяват професионалния живот с грижата и отглеждането на детето в ранна детска възраст. |  | Осъществени обучения на 4 500 безработни лица; 4 000 безработни лица са включени в заетост. |  | МТСП, АЗ |  |
| Стратегическа цел 2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Създаване на по-добри условия за гарантиране правота на детето на защита от насилие | 2.1.1. Разработване на проект за превенция на насилието в специализираните институции | Външно финансиране | 2013 г. | По-добро гарантиране на правото на децата, живеещи в специализирани институции на закрила от насилие. |  | Изготвен проект с разписани дейности. | ДАЗД |  | АСП, НПО, Фондация „Оук” |
|  | 2.1.2. Мониторинг и проследяване на сигнали и случаи за деца, постъпили по Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подкрепа и подобряване на предприетите действия за закрила на детето. |  | Изготвен мониторингов доклад и препоръки; Брой получени сигнали за дете в риск; Брой случаи, отворени след проверка на сигналите от НТЛД. | ДАЗД |  | НПО |
|  | 2.1.3. Провеждане на информационна кампания за превенция на насилието, включително и с популяризиране на НТЛД 116 111 | Външно финансиране | 2013 г. | Повишена информираност на децата за възможностите за подкрепа. |  | Брой излъчвания на реклама по радио/ТВ; Брой повиквания на НТЛД, свързани с кампанията. | ДАЗД |  |  |
|  | 2.1.4. Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на сътрудничеството между институциите, които имат отговорности по прилагането на Координационния механизъм. |  | Изготвен анализ на данните за случаите на деца, жертви на трудова или сексуална експлоатация или жертви на миграционните процеси, които ги поставят в риск за тяхното развитие Брой случаи; Брой репатрирани деца; Брой мерки по чл. 76 а от Закона за българските лични документи. | МВР ДАЗД |  | МВнР, АСП |
|  | 2.1.5. Разпространяване на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина в дипломатическите мисии зад граница с оглед подобряване на взаимодействието при случаи с български деца зад граница, с оглед гарантиране на правото им за сигурност и развитие | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Създаване на бързи комуникационни канали за предаване на информацията за случаи с български деца в чужбина. |  | Подобрено сътрудничество между институциите и организациите, които имат отговорности по спазване правата на децата за тяхното развитие. | МВнР ДАЗД |  |  |
|  | 2.1.6 Създаване на Координационен механизъм/указание за взаимодействие между органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани институции при работа с не придружени деца бежанци | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Своевременно идентифициране на проблемите и вземане на конкретни решения. |  | Създадена постоянна работна група; Създаден механизъм за бързи действия при случаи с непридружени, непълнолетни чужденци; Направени предложения за промени в законодателството. | ДАБ |  | МТСП, МВР, ДАЗД, АСП |
|  | 2.1.7. Отбелязване на световния ден за борба с детската агресия | От Републиканския бюджет НПО | 2013 г. | Фокусиране на общественото внимание върху проблема с насилието и агресията върху деца (в семейна среда, в училище, в резултат от военни конфликти); Популяризиране на дейността на ДАЗД, телефон 116 111, правата на детето и Закона за закрила на детето. |  | По-добро познаване на правата на децата и на телефон 116 111. | ДАЗД |  | НПО |
| 2.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на междуинституционалното сътрудничество при работа с уязвими групи деца | 2.2.1. Провеждане на обучения на областно ниво на служителите на МВР по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция | Средства по проект, финансиран от ЕК | 2013 г. | Подобряване на взаимодействието със социалните работници и представители на областите и общините при прилагане на Координационния механизъм. |  | Брой проведени обучение; Брой обучени служители. | МВР |  | ДАЗД |
|  | 2.2.2. Мониторинг и проследяване на случаи на насилие над деца по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване на ефективността на работата на мултидисциплинарните екипи при случаи на насилие над деца. |  | Мониторингов доклад и направени препоръки. | ДАЗД |  |  |
|  | 2.2.3. Оценка на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие. |  | Изготвено предложение за оптимизиране на изпълнението на координационния механизъм. | ДАЗД |  | МВР, МОН, МЗ |
|  | 2.2.4. Осъществяване на случаи на кризисна интервенция и взаимодействие между органите по закрила за снижаване на ефекта от кризисно събитие | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Оказване на професионална и своевременна подкрепа. |  | 7 броя психологични кризисни интервенции; актуализиран списък на екипа за предоставяне на кризисна интервенция. | ДАЗД |  | МОН |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение - в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца | 3.1.1. Извършване на преглед и адаптиране на методологията за интегрираните проверки | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на мониторинга на дейностите по спазване правата на децата на местно ниво във всички видове услуги -здравни, образователни, специализирани и други. |  | Адаптирана методология на интегрираните проверки; Брой извършени проверки по вид на обектите. |  | ДАЗД |  |
|  | 3.1.2. Изготвяне на сравнителен анализ на резултатите от извършваните проверки през последните 3 години за качеството на услугите за деца по НКССУД | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобрено качеството на предоставяните услуги за деца. |  | Брой извършени проверки по вид на обектите; Изготвен аналитичен доклад. |  | ДАЗД |  |
|  | 3.1.3. Извършване на проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобрено е качеството на предоставяните услуги за деца. |  | Брой дадени и брой изпълнени предписания според степента на тежест. |  | ДАЗД |  |
|  | 3.1.4. Автоматизиране на НИС на ДАЗД като част от въвеждане на ИИС на МТСП и ВРБК | Бюджет по Проект BG 51PO001 – 6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна система в МТСП” по ОПРЧР | 2013 г. | Оптимизиране на процеса на обработка и анализ на информацията. |  | Изградена е уеб базирана автоматизирана НИС. |  | МТСП | ДАЗД |
|  | 3.1.5. Мониторинг и проследяване на сигнали и случаи за деца, постъпили по Националната телефонна линия за изчезнали деца 116 000 | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на работата на линията и на последващите действия. |  | Брой получени сигнали; брой получени обратни връзки. |  | МВР, МП, ДАЗД, ДАБ | НПО |
|  | 3.1.6. Координиране и мониторинг на процеса на интеграция на маргинализирани общности | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобрено взаимодействие между институциите на местно ниво в работата за интеграция на маргинализираните общности, в частност деца. |  | Брой проведени обходи; брой обхванати лица; брой обхванати деца; Разработен модел за взаимодействие. |  | ДАЗД | АСП, НПО |
|  | 3.1.7. Актуализиране на методическото ръководство за изготвяне на индивидуален план за грижа за дете в специализирана институция | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигурена по-добра възможност индивидуалният план да отговаря на потребностите и потенциала на всяко дете. |  | Актуализирано и въведено методическо ръководство за изготвяне на индивидуален план за грижа. |  | ДАЗД | МТСП, АСП |
|  | 3.1.8. Извършване на проверки в родилни отделения | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на информираността на здравните работници и на работата по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. |  | Брой проверки. |  | ДАЗД |  |
| 3.2. Осигуряване на своевременно ранно включване в образователната система на децата с увреждания | 3.2.1. Организиране на кампании за информиране на семействата на деца с увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в образователната система | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигурена по-добра информираност на родителите за възможности детето да посещава детска градина и училище. |  | Брой организирани кампании за информиране за правата на децата с увреждания; Брой общини, в които са организирани кампании; Брой деца с увреждания, посещаващи детски градини. |  | МОН | ДАЗД, АСП, Общини |
|  | 3.2.2. Разработване на предложение за механизъм, даващ възможност за подкрепа на децата с увреждания да продължат обучението и образованието си | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигурена възможност за включване на децата с увреждания в образователния процес. |  | Разработено предложение за механизъм, подкрепящ децата с увреждания да продължат своето образование. |  | МОН | ДАЗД, АХУ, АСП |
|  | 3.2.3. Разработване на програма за децата и младежите с увреждания за формиране на умения за самостоятелен живот | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигурена възможност за социализиране на децата с увреждания. |  | Разработена Програма за деца и младежи с увреждания за формиране на умения за самостоятелен живот. |  | ДАЗД | МТСП, МОН, АСП ВУЗ, НПО |
| ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Стратегическа цел 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разширяване достъпа до услуги за майчино и детско здраве | 1.1.1. Разработване на модел на предоставяне на патронажни грижи за бременни, новородени и деца до 3 г. в рамките на пилотен проект на Център за майчино и детско здраве на територията на област Шумен | УНИЦЕФ | 2013 г. | Подобрена грижа и подкрепа за новороденото дете, майките и техните семейства. |  | Разработен модел на интегрирана здравно-социална услуга Център за майчино и детско здраве. |  | МЗ | МТСП, АСП, УНИЦЕФ България |
| 1.2. Подобряване на майчиното и детското здраве | 1.2.1. Създаване и внедряване на механизми за достъп на здравно неосигурените бременни до профилактични прегледи | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Увеличаване броя на жените, посещаващи медицински специалисти през бременността. |  | Създаден и внедрен механизъм за обхват на здравно неосигурените бременни; Брой здравно неосигурени бременни, обхванати с профилактични прегледи. |  | МЗ | НЗОК |
|  | 1.2.2. Стимулиране активността и участието на работещите в родилните отделения за подкрепа на социалните работници от ДСП по превенция на изоставянето на новородени деца | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Оказва се ранна подкрепа за отглеждане на детето в родното му семейство на ниво родилен дом. |  | Подобрена комуникация между служителите от родилните отделения и социалните работници от ДСП и повишена ефективност в работата по превенция на изоставянето на дете и отглеждането му в родното семейство; Брой родилки, с които работят екипите в родилните отделения. |  | МЗ | АСП |
|  | 1.2.3. Информиране и консултиране на семействата от маргинализираните общности за избор на личен лекар на децата | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Увеличаване броя на децата, които имат личен лекар. |  | Увеличаване броя на децата с личен лекар; Брой проведени информационни срещи и беседи с родители и деца от етническите малцинства; Брой разработени информационни материали. |  | Национална мрежа на здравните медиатори | РЗИ, общини, НПО |
| 1.3. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата | 1.3.1. Разработване на програма за аутрич работа сред деца и младежи в риск | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Въвеждане на нов подход за работа сред деца и младежи и достигане до рискови общности. |  | Разработена програма; Брой проведени обучения; Брой професионалисти по програмата. |  | НЦН |  |
|  | 1.3.2. Поддържане на Национална телефонна линия за консултации и насочване към лечение по проблемите на алкохола и наркотиците и разширяване на обхвата и услугите | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Достигане до по-голям брой потребители чрез Интернет промотиране на Националната телефонна линия. |  | Увеличен брой на обаждания по региони в страната; Работещи нови услуги Интернет – чат и форум. |  | НЦН |  |
|  | 1.3.3. Провеждане на кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот | От Републиканския бюджет | 2013 г. | По-добра информираност на децата и семействата относно здравето, здравословното хранене и здравословен начин на живот. |  | Брой проведени кампании; Брой обхванати деца. |  | НЦОЗА |  |
|  | 1.3.4. Извършване на пилотен мониторинг и оценка на ефективност на програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда в три училища в градовете: София, Варна и Пловдив | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на ефективността на програмите за превенция в училищна среда в три училища от три града в страната. |  | Разработен инструментариум за оценка на ефективност на програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. |  | НЦН НФЦ |  |
|  | 1.3.5. Провеждане на кампании с цел ограничаване употребата на психоактивни вещества | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Придобити знания, повишена информираност на учениците за психоактивните вещества и въздействието върху растящия им организъм. |  | Брой проведени кампании; Разработени и/или разпространени информационни материали – 60 356. |  | НФЦ |  |
|  | 1.3.6. Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България | От Републиканския бюджет; Външно финансиране по програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария | 2013 г. | Повишаване на информираността на децата и учениците за тези заболявания и начините за предпазване. |  | Брой обучени по подхода „връстници обучават връстници” – 775 млади хора; Брой деца от институции, достигнати чрез здравно образование, базирано на умения и услуги за превенция на ХИВ/СПИН; Брой проведени застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до здравно и сексуално образование в българското училище. |  | МЗ | МОН |
|  | 1.3.7. Въвеждане в няколко пилотни училища на специализирани часове по здравно образование и осигуряване на здравно и сексуално образование сред децата в образователната система | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване на информираността на учениците, на здравната им и сексуалната им култура. |  | Брой училища, в които са въведени специализирани часове - часове по здравно образование; Брой часове по сексуална култура. |  | МОН | МЗ, НЦОЗА |
| Стратегическа цел 2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повишаване знанията и уменията на медицинските кадри за адекватна и своевременна подкрепа на дете в риск | 2.1.1. Провеждане на обучение за общопрактикуващите лекари за разпознаване на симптоми и белези за наличие на риск за дете и сигнализиране | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване на информираността и чувствителността на работещите в здравната сфера. |  | Брой проведени обучения; Брой включени лекари. |  | МЗ НЦОЗА | ДАЗД, АСП |
|  | 2.1.2. Провеждане на обучения за работещи в здравната система за органите за закрила на детето и начините за взаимодействие | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване на информираността и подобряване на взаимодействието при установяване на риск за дете. |  | Брой проведени обучения и брой участници, включени в тях. |  | НЦОЗА | МЗ, ДАЗД |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение - в институции, с увреждания, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение | 3.1.1. Извършване на проверки по сигнал за спазване правата на детето в лечебни заведения | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Гарантиране правото на детето за предоставяне на качествени здравни услуги. |  | Брой извършени проверки. | ДАЗД |  |  |
|  | 3.1.2. Пренатална диагностика на рискови бременности | От проекти, програми и от Републиканския бюджет | 2013 г. | Намаляване броя на децата, родени с увреждане. |  | Брой пренатални диагностики; Брой диагностицирани бременности с аномалии на плода. | МЗ |  |  |
|  | 3.1.3. Актуализиране на медицинския стандарт по акушерство и гинекология | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигуряване на високо качество на акушеро-гинекологичната помощ. |  | Актуализиран медицински стандарт по акушерство и гинекология. | МЗ |  |  |
|  | 3.1.4. Ранна диагностика и рехабилитация на деца с увреждания | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигуряване на достъп до ранна диагностика и рехабилитация на деца с увреждания. |  | Брой деца на които е проведена рехабилитация; Брой ранни интервенции и диагностики. | МЗ |  |  |
| ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Стратегическа цел:1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие на различни видове и форми на услуги за обхващане на децата в образователната система | 1.1.1. Подобряване на системата за оценяване на образователните потребности на децата и учениците от екипите в детските градини и училищата | С бюджетни средства и по ОП РЧР „Включващо обучение” на стойност 14 млн. лева | 2013 г. | Подобрено качество на образованието в детските градини/училищата. |  | Изготвена методика за оценяване на образователните потребности на децата и учениците. | МОН |  | НПО |
|  | 1.1.2. Предоставяне на образователни услуги за родители на деца от маргинализирани общности | По ОП РЧР „Нов шанс за успех” и Програма „Успех” | 2013 г. | По-добър шанс за равен старт и социално включване на децата от маргинализираните общности. |  | Брой включени родители на децата, застрашени от отпадане от маргинализираните общности. | ДАЗД НПО |  |  |
|  | 1.1.3. Обхват на децата от маргинализираните общности в различни форми на обучение | По ОП РЧР „Нов шанс за успех” и Програма „Успех” | 2013 г. | По-добър шанс за равен старт и социално включване на децата от маргинализираните общности. |  | Брой образователни институции, работещи по проекти за обхват на децата от маргинализираните общности. | МОН |  | ДАЗД, НПО |
|  | 1.1.4. Изготвяне на Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Намаляване на дела на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система. |  | Изготвен проект на Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020). | МОН |  |  |
| 1.2 Образование, достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система | 1.2.1. Създаване и утвърждаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане (учебни програми, учебни помагала, учебници, обучение на учителите) | С бюджетни средства и по проект по ОПРЧР – „Подобряване на качеството на общото образование | 2013 г. | Постигнато е по-добро и измеримо съответствие на стандартите за учебното съдържание със средствата за тяхното постигане. |  | Разработена единна индикативна система. | МОН |  | ДАЗД, НПО |
|  | 1.2.2. Обучение на учители за работа в интеркултурна среда. Формиране на нови умения, знания и компетентности | Интеркултурна среда по операция BG051РО001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” | 2013 г. | Повишаване компетенциите на учителите. |  | Брой учители, преминали обучение. | НСОРБ |  | МОН, НПО |
|  | 1.2.3. Изготвяне на Стратегия за намаляване на броя на децата, които преждевременно отпадат от училище | С бюджетни средства | 2013 г. | Приет единен подход в работата на училищата по превенция на отпадането. |  | Увеличен е броят на училищата с разработени годишни програми за превенция на отпадането. | МОН |  |  |
| 1.3. Подобряване условията за спорт в образователната система | 1.3.1. Извършване на ремонт на физкултурни салони и игрища в училищата | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Увеличен е броят на училищата с по-добра и безопасна спортна база. |  | Брой ремонтирани през годината физкултурни салони и игрища. | ММС |  | МОН, Общини |
|  | 1.3.2. Провеждане на тематични спортни състезания и празници с участие на деца с увреждания | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на включването на децата с увреждания. |  | Брой спортни състезания и брой включени деца с увреждания. | ММС |  | Общини |
| Стратегическа цел 2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Създаване и развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие | 2.1.1. Анализ и разширяване на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа | От Републиканския бюджет | Учебната 2012/2013 г. | Подобрена ефективност на екипа при предоставяне на своевременна и адекватна психологическа подкрепа. |  | Брой интервенции; Брой създадени училищни екипи; Изготвен анализ за причините, породили кризите; Брой училищни екипи, заявили потребност от подкрепа; Брой училищни екипи, получили подкрепа. |  | МОН |  |
|  | 2.1.2. Въвеждане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз, утвърден със Заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. | От Републиканския бюджет | Въвежда се от учебната 2012/2013 г. | Въвеждане на общ механизъм за противодействие на тормоза. |  | Брой училища с програми за превенция на насилието и реализирани дейности. |  | МОН | ДАЗД |
|  | 2.1.3. Кампания „Участвам и променям!” през учебната 2012/2013 г. | От Републиканския бюджет | Въвежда се от учебната 2012/2013 г. | Подкрепа на социалното развитие на децата. |  | Брой включени деца. |  | МОН | Институция на Омбудсмана Република България, НПО |
|  | 2.1.4. Провеждане на обучение за учители за разпознаване на симптоми и белези за наличие на риск за дете и сигнализиране | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Ранно разпознаване и по-добро взаимодействие за подкрепа на пострадалите деца. |  | Брой училища, участващи в проекти за превенция на насилието; Брой преминали обучение учители по програми и проекти; Брой учители, преминали тематично обучение към Института за усъвършенстване. |  | МОН |  |
|  | 2.1.5. Провеждане на обучения за учители, за начините за взаимодействие с органите за закрила на детето | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобрено взаимодействие и информираност за функциите и възможностите за подкрепа между институциите. |  | Разработен тематичен модул. |  | ДАЗД | МОН |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение- - в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със СОП в масовите училища | 1.3.1. Въвеждане на единна методология за ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения в детските градини и обединените детски заведение | По ОПРЧР „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” и „Включващо обучение” | 2013 г. | Разширяване на дейностите за ранно идентифициране и подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения. |  | Разработен диагностичен апарат и методология; Брой деца и детски градини, в които са проведени оценявания. |  | МОН |  |
|  | 1.3.2. Разработване на проекти на областно и местно ниво за подобряване на ресурсите – човешки и материални, за включващо/ приобщаващо образование | По ОПРЧР „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” и „Включващо обучение” | 2013 г. | Създаване на по-добри условия и среда за обучение на деца със СОП в общообразователните училища. |  | Брой учебни заведения, включени в проекти по програмата. |  | МОН |  |
|  | 1.3.3. Реформиране на специалните училища | По ОПРЧР „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” и „Включващо обучение” | 2013 г. | Предоставена е подкрепа за включващо/приобщаващо обучение. |  | Повишен е броят на децата със СОП, обучавани в общообразователни училища; Брой реформирани специални училища. |  | МОН |  |
|  | 1.3.4. Разработване на адаптирани тестове за оценка на знанията на децата – мигранти, според нивото, на което става записването в определен клас | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Разработена процедура за записване в образователната система на деца-мигранти на територията на страната. |  | Брой създадени тестове; Брой преминали тестовете деца. |  | МОН ДАБ | РИО на МОН- София |
| ІV. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА Стратегическа цел 1: Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца в досег до правораздавателната/съдебна система и проследяване на сигналите за деца по Националната телефонна линия за изчезнали деца 116 000 | 1.1.1. Определяне на специализирани подходящи помещения за разпит на деца във всяка област | От Републиканския бюджет, по проекти | 2013 г. | Създаване на подходящи и щадящи условия за разпит на деца. |  | Въвеждане на практиката за разпит на деца в подходящи помещения. |  | МВР | НПО |
|  | 1.1.2. Популяризиране на единен общоевропейски номер 116 000 за изчезнали деца | От проекти и програми | 2013 г. | Повишаване на информираността и на чувствителността към проблема. |  | Брой кампании; Брой участия в предавания; Брой рекламни материали; Популяризиран единен общоевропейски номер 116 000 за изчезнали деца. |  | МВР ПО | ДАЗД |
| Стратегическа цел 2: Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подобряване на законодателната рамка и на формите за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете | 2.1.1. Изготвяне на предложения за промени в нормативната база, които уреждат правата на децата, жертва на сексуална експлоатация, сексуално насилие и детска порнография | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Синхронизиране на българското законодателство с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета. |  | Изготвени предложения за Промяна в НК и други нормативни актове, които уреждат правата на децата, жертва на сексуална експлоатация, сексуално насилие и детска порнография. |  | МП, ДАЗД | МВР, ВКП, ВКС, НКБТХ |
|  | 2.1.2. Изготвяне на предложения за промени в нормативната база, които уреждат правата на жертвите на трафик | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Синхронизиране на българското законодателство с Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 5.04.2011 относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защита на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета. |  | Изготвени предложения за Промяна в НК и други закони, които уреждат правата на жертвите на трафик. |  | МП, НКБТХ | МВР, ВКП, ВКС, ДАЗД |
| 2.2. Актуализиране и развитие на Националната програма “Работа на полицията в училищата” | 2.2.1. Разработване на нови модули за обучение по Националната програма “Работа на полицията в училищата” | От Българо-швейцарски проект | 2013 г. | Разширен е тематичният обхват на програмата. |  | Брой разработени нови модули; Брой училища, в които е въведена програмата; Брой обхванати деца в програмата; Брой служители, участващи в програмата. |  | МВР | МОН |
|  | 2.2.3. Разработване на нагледни средства и помощни материали за работа с деца в училищата | От Българо-швейцарски проект | 2013 г. |  |  | Брой и видове разработени помощни материали. |  | МВР | МОН |
|  | 2.2.4. Провеждане на обучения на служителите от МВР – инспектори ДПС, по програма „Работа на полицията в училищата”. | От Българо-швейцарски проект | 2013 г. | Повишаване на знанията и уменията за работа с деца и семейства, като част от квалификацията на тези служители. |  | Брой проведени обучения; Брой обучени служители. |  | МВР |  |
|  | 2.2.5. Провеждане на обучение на органите на разследването /съгл. ЗМВР/ и инспекторите ДПС по разработена и утвърдена програма: „Специализирано изслушване на деца, жертви или в риск от насилие” | От Българо-швейцарски проект | 2013 г. | Познаване и прилагане на издадени процедури от органите по разследването при работа с деца, пострадали от престъпления и/или свидетели на престъпления. |  | В зависимост от потребностите на служителите от ОДМВР, ГДНП, СДВР, брой обучения на служителите. |  | МВР -Академия на МВР | МП, ГДНП, НИП, ИСДП |
|  | 2.2.6. Обучение на заминаващите служители към дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина за работа с деца-жертви на насилие и трафик, с цел бърза и адекватна реакция и оказване на ефективно съдействие на пострадалите деца | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Подобряване на взаимодействието, създаване на по-бързи комуникационни канали за информиране. |  | Брой обучени служители от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. |  | МВнР | ДАЗД |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Укрепване на правното положение на детето като система от изчерпателно и ефективно предоставени права | 3.1.1. Разработване на предложение за нова правна и регулаторна рамка в областта на правосъдието за детето в съответствие с европейските и международни стандарти | В рамките на изпълнението на проект „Укрепване на законовия и институционалния капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за непълнолетни“, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество | 2013 г. | Синхронизиране на българското законодателство с европейски и международни стандарти и практики. |  | Направени предложения за законодателни промени. |  | МП | МВР, МТСП, МОН, ДАЗД, АСП, УНИЦЕФ-България, НПО |
| 3.2. Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество | 3.2.1. Извършване на финансова оценка и обосновка на предстоящите промени в структурата, организацията и функционирането на системата за правосъдието за детето | В рамките на изпълнението на проект „Укрепване на законовия и институционалния капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за непълнолетни“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество | 2013 г. | Цялостно остойностяване и подробна оценка на необходимите инвестиции. |  | Подготвен финансов анализ на структурните промени в системата за правосъдието за детето. |  | МП | МВР, МТСП, МОН, ДАЗД, АСП, НПО |
|  | 3.2.2. Разработване на обучителни модули (програми) за повишаване на правния и институционалния капацитет на служители и др. специалисти (социални работници, психолози и др.) от съдебната система, съдии, прокурори, пробационни служители | В рамките на изпълнението на проект „Укрепване на законовия и институционалния капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за непълнолетни“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество | 2013 г. | Одобрени програми за повишаване на капацитета на служители от съдебната система, съдии, прокурори, пробационни служители и др. специалисти (социални работници, психолози и др.). Разработен он-лайн наръчник за професионалисти, работещи в областта на правосъдието за детето |  | Брой одобрени и внедрени програми за ангажираните професионалисти; Одобрен и публикуван на електронния сайт на Министерството на правосъдието и Националния институт по правосъдие на онлайн наръчник за професионалисти, работещи в областта на правосъдието за детето |  | МП, НИП | ДАЗД, АСП, НПО |
| V. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА Създаване на цялостна система от мерки за дългосрочно осъществяване - законодателство и политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Включване на децата в обучителни модули по различни теми | 1.1.1. Препоръки за промени в стратегически, законодателни и нормативни документи | Проектно финансиране | Ноември 2013 г. | Създадена регулаторна рамка. |  | Извършен анализ със съответни препоръки за гарантиране на устойчивост на създадения четири степенен механизъм. |  | ДАЗД | НПО |
|  | 1.1.2. Участие на юношите от клубовете на обучители на връстници, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в процесите на вземане на решения по отношение на предоставяните услуги за достигане до младите хора в риск по подхода „Връстници обучават връстници” | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез овластяване на децата. |  | Брой местни кампании и инициативи за превенция на ХИВ, планирани с участието на младите хора. |  | МЗ | НПО |
|  | 1.1.3. Провеждане на кампания „Участвам и променям”, посветена на социалните и граждански компетентности на децата | От Републиканския бюджет и програмно финансиране | 2013 г. | Поощряване детското участие. |  | 565 институции – в т. ч. 338 училища, 158 детски градини, 19 обслужващи звена, 28 регионални инспекторати по образованието. |  | МОН | ДАЗД |
|  | 1.1.4. Развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата. |  | Обхванати са 2 655 училища от програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества; Брой обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества -228 373. |  | НЦНМЗ | МОН, кметове на общините, училища, областни съвети по наркотични вещества |
| 1.2 Изграждане на постоянно действаща система за директни консултации с деца, чиято основна задача е регистриране на мненията на децата, с фокус върху гарантирането на техните права и участието им при изграждане на политики | 1.2.1. Пилотиране на механизъм за детско участие на училищно, общинско, регионално и национално равнище | Проектно финансиране | Ноември 2013 г. | Реално детско участие в процесите на вземане на решения при формиране на политики на четири равнища. |  | Проведени обучения на деца и възрастни, работещи с деца. |  | ДАЗД | МОН, кметове на общини, областни управители, НПО |
|  | 1.2.2. Създаване на училищни и общински съвети на децата | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Създадени възможности за детско участие. |  | Брой училищни и общински съвети на децата. |  | МОН кметове на общини, областни управители | ДАЗД |
|  | 1.2.3. Гарантиране участие на деца в риск при вземане на решения, засягащи техния живот | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Осигурено е правото на децата на мнение при вземане на решения за техния живот. |  | Разработено и утвърдено изрично методическо указание до ОЗД; брой изслушани и информирани деца. |  | ДАЗД | МЗ, МТСП, АСП |
|  | 1.2.4. Организиране на обучителен модул за онлайн безопасност за членовете на Съвета на децата към ДАЗД | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишена е информираността и знанията за безопасно ползване на Интернет. |  | Брой деца, обучени за обучители на връстници. |  | ДАЗД | НПО |
| VІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт | 1.1.1. Реализиране на Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” | От Републиканския бюджет | 01.03.2013 -31.12.2013 г. | Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта. |  | 48 броя одобрени и финансирани проекти; 35 спортове, по които се обучават децата; 1600 занимаващи се деца с увреждания; 29 деца от ДДЛРГ, продължаващи спортни занимания и образование в спортните училища. | ММС общини |  | МОН, МЗ, Общини и спортни федерации |
|  | 1.1.2. Изпълнение на Програма „Спорт за деца в свободното време” | От Републиканския бюджет | 01.02.2013-10.01.2014 г. | Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта. |  | 199 броя одобрени и финансирани проекти; 48 броя спортове по които се обучават децата; 10 000 броя занимаващи се деца с увреждани. | ММС |  | МОН, общини |
|  | 1.1.3. Продължаване на изпълнението на програма „Стани шампион” | От благотворителния сезон на предаването „Стани богат” |  | Деинституционализация на грижата на децата от ДДЛРГ чрез обучение в спортни училища и получаване на спортни стипендии в размер на 90 лв. |  | Брой деца от ДДЛРГ, записани в спортни училища. | ДАЗД АСП |  | ММС, Нова телевизия |
| 1.2. Насърчаване изявата на децата с изявени дарби | 1.2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване броя на децата, участващи в заниманията по Програмите. Реализиране на децата с изявени дарби. |  | Размер на изразходваните средства – 182 250 лв; 42 обхванати деца от мерките. | ММС, |  | МОН, общини, Спортни организации |
| 1.3. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време | 1.3.1. Насърчаване на участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли, концерти, експозиции, конкурси и фестивали за деца | В рамките на бюджета на културните институти, сесии за подкрепа на творчески проекти | 2013 г. | Насърчаване посещението на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време. |  | Брой културни институти, осигурили безплатен достъп и достъп с намалени цени; Брой обхванати деца; Брой реализирани спектакли, концерти, експозиции, конкурси и фестивали за деца. | МК, общини културни институти |  | Общини, НПО, дарители |
|  | 1.3.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласни дейности в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове, курсове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, образователни проекти в културните институти | В рамките на бюджетите на училищата, обслужващите звена и културните институти, по национални програми, сесии за подкрепа на образователни проекти | 2013 г. | Повишаване на броя на обхванатите деца в извънкласни дейности и на образователните проекти за деца. |  | Брой извънкласни дейности; Брой деца включени в тях; Брой образователни проекти. | МК |  | МОН, общини, културни институти, читалища, НПО |
|  | 1.3.3. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 г. | 1 300 000 лв. От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване броя на децата, участващи в обучителни курсове, майсторски класове, пленери, лагери, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по Програмите. Реализиране на децата с изявени дарби. |  | Брой обхванати деца; Размер на предвидените финансови средства; Размер на изразходваните финансови средства; Размер на изразходваните средства – 1 300 000 лв.; Брой обхванати деца от мерките, предоставени от всички министерства и общините – 812 стипендии, 38 бр. еднократно финансово подпомагане. | МК |  | МОН, ММС, МЗХ, общини |
| VІІ. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мониторинг на работата в системата за закрила на детето | 1.1.1. Изготвяне на консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад на България пред Комитета по правата на детето относно изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията на ООН за правата на детето | От Републиканския бюджет | юли, 2013 г. | Подготвен консолидиран трети, четвърти и пети периодичен доклад на България пред Комитета по правата на детето относно изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията на ООН за правата на детето. |  | Анализ на данните по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето за периода 2008-2012 г. | МВнР ДАЗД |  | МЗ, МП, МВР, МТСП, МОН, ДАБ НКБТХ, АСП |
|  | 1.1.2. Иницииране на обществена дискусия с участието на НПО, която да позволи изготвянето на единна държавна позиция по присъединяването на България към Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедурата на жалби | От Републиканския бюджет | 2013 г. | Повишаване на обществената информираност и ангажираност. |  | Организирана и проведена обществена дискусия; Набелязване на необходимите законодателни промени и възможности за осигуряване финансово обезпечаване. | МВнР |  | МЗ, МП, МВР, МТСП, МОН, МВнР, МК, ДАЗД, АСП, НПО |
| 1.2 Повишаване капацитета на системата за закрила на децата | 1.2.1. Укрепване капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа | От Републиканския бюджет и по проект „Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” | 2013 г. | Повишаване професионалния и административния капацитет на АСП, както и мотивацията на служителите й. |  | Брой проведени обучения – 2 100; Брой включени служители – 1 800. | АСП |  |  |
|  | 1.2.4 Иницииране и разработване на предложение за стандарти за социална работа с деца – натовареност и брой случаи | От Републиканския бюджет | 2013 г. |  |  | Изготвено предложение за стандарти за социална работа с деца. | ДАЗД |  | МТСП, АСП |
|  | 1.2.5 Иницииране на предложение за професионален стандарт за социална работа и предоставянето му на всички висши учебни заведения, които подготвят специалисти в тази сфера | От Републиканския бюджет | 2013 г. |  |  | Изготвено предложение за въвеждане на професионален стандарт. | ДАЗД |  | МТСП, АСП |