- ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ КОМИТЕТА НА ООН, ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ

(CEDAW)

Заключителните препоръки от 27 юли 2012 г. към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, са във връзка със състоялия се на 12 юли 2012 г. в Ню Йорк в рамките на 52-та сесия преглед на консолидирания IV-VII периодичен доклад на България (CEDAW/C/BGR/4-7) относно изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г., в сила за България от 10.03.1982 г.).

В документа са формулирани препоръки към България, свързани с правата на жените и равнопоставеността между половете в различни области, които да послужат за насърчаване на законодателни промени и прилагане на адекватни мерки, както и при изготвянето на последващ доклад. Комитетът настоява България да отдели приоритетно внимание на идентифицираните проблемни области и да предприеме съответни действия в изпълнение на отправените препоръки. Информация за предприетите действия и постигнатите резултати трябва да бъде включена в следващия периодичен доклад на България, като в срок до две години България следва да представи писмена информация за изпълнението на определени препоръки.

- Като допълнение към заключителните наблюдения:

Комитетът отправя искане към държавата през 2014 г. да предостави писмена информация за предприетите стъпки по изпълнение на препоръките, съдържащи се в т. 4 и т. 7 от настоящия План за действие.

- Във връзка с подготовка за следващия доклад:

Комитетът изисква държавата да осигури участие на всички министерства и обществени органи в подготовката на следващия периодичен доклад, както и да се проведат консултации с различни женски организации и организации за човешки права.

Комитетът изисква държавата да отговори на запитванията, отправени в Заключителните препоръки, в следващия периодичен доклад съгласно чл. 18 от Конвенцията. Комитетът приканва държавата да представи следващия периодичен доклад през м. юли 2016 г.

Изпълнение на Плана за действие и отчитане на резултатите:

Настоящият План за действие е изготвен от Междуведомствена работна група, в която участват представители на всички министерства, агенции, обществени органи, социални партньори, неправителствени организации. Структурата на Плана е съобразена с Методологията за стратегическо планиране в Република България, като препоръките на Комитета са записани в първата колона. Това дава възможност за проследяване на съдържателното съответствие на Плана с препоръките.

Планът за действие е в допълнение на задълженията, които са от компетентност на всяка институция и организация, по изпълнението на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Планът има рамков характер, поради обхванатия по-дълъг времеви период. Задава насока на действие в областите, в които са отправените препоръки. Конкретните дейности, постигнати резултати и индикатори ще бъдат представени в междинен и окончателен доклад за постигнатия напредък.

Изпълнението на Плана за действие започва с неговото приемане от Министерския съвет и продължава до април 2016 г.

Министерството на труда и социалната политика ще координира събирането от всички ангажирани институции и организации на информация за напредъка по неговото изпълнение. В резултат на това ще изготви междинен доклад през 2014 г., когато България трябва да предостави на Комитета писмена информация за предприетите стъпки по прилагане на Препоръките. Окончателният доклад ще бъде подготвен през 2016 година, когато България трябва да представи на Комитета следващия периодичен доклад.

Двата доклада ще бъдат представени на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, създаден с Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г.

Планът за действие може да бъде актуализиран при необходимост.

| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ/ПРЕПОРЪКИ | ДЕЙНОСТИ | БЮДЖЕТ | СРОК | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор/и/ |
| ОСНОВНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ПРЕПОРЪКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Публичност на Конвенцията |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Популяризиране на Конвенцията, като правно обвързващ инструмент и прилагането й от правителството, Народното събрание и съдебната власт като рамка за законодателство, политики и съдебни решения. | Дейност 1: Публикуване на Плана за действие за изпълнение на Заключителните препоръки към Р България на Комитета по прилагането на Конвенцията след неговото приемане от МС на официалната интернет страница на МТСП. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Декември 2013 г. | Повишена осведоменост на гражданите | 0 | 1 | МТСП |  |
|  | Дейност 2: Официален превод и публикуване на интернет страниците на една или повече държавни институции на Общите препоръки на Комитета по приложението на Конвенцията; Препоръките към държавата при изслушване на периодичните доклади и Становищата по индивидуални жалби срещу Р България. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Март 2016 г. | Публикувани на български език Общите препоръки на CEDAW; препоръките към държавата при изслушване на периодичните доклади и становищата по индивидуални жалби срещу Р България Повишена осведоменост на гражданите | 0 | 1 | МТСП МВнР | МП НПО |
|  | Дейност 3: Провеждане на семинари, обучения, кръгли маси, национална конференция и др. инициативи. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Март 2016 г. | Повишена осведоменост на гражданите. Проведени семинари, обучения, кръгли маси, национална конференция и др. инициативи; Повишена осведоменост на професионалистите с оглед по-доброто прилагане на Конвенцията | 0 | 1 | МТСП Всички | КЗД НПО |
| 1.2. Повишаване на информираността и знанията на адвокати, съдии, прокурори, полицаи и други правоприлагащи длъжностни лица относно Конвенцията и Факултативния протокол към нея, Общите препоръки на Комитета и неговите Становища по отделни дела, както и съответното национално законодателство за премахване на дискриминацията срещу жените. | Дейност 1: Включване на Конвенцията и Факултативния протокол към нея, Общите препоръки на Комитета и неговите Становища по отделни дела, както и съответното национално законодателство за премахване на дискриминацията срещу жените в систематичните обучения на адвокати, съдии, прокурори, полицаи и други правоприлагащи длъжностни лица. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Март 2016 г. | Осигурено единно тълкуване на националните правни норми в съответствие с Конвенцията. Включени изброените документи в обученията на целевата група. | 0 | 1 | Национален институт на правосъдието (НИП) Висш адвокатски съвет | МП НПО |
| 1.3. Повишаване на осведомеността и осъзнаването на жените за техните права по Конвенцията и процедурите по обмен на информация и запитвания, заложени във Факултативния протокол. | Дейност 1: Осигуряване на български превод на Общите препоръки на Комитета към Р България и Становищата му по всички комуникации съгласно Факултативния протокол. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Март 2016 г. | Извършен писмен превод на Общите препоръки на Комитета към Р България и Становищата му по всички комуникации съгласно Факултативния протокол. | 0 | 1 | МТСП МВнР | КЗД ДАБ НПО |
|  | Дейност 2: Публично оповестяване на Общите препоръки на Комитета към Р България и Становищата му по всички комуникации съгласно Факултативния протокол чрез интернет мрежата и други способи. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Повишена осведомеността на обществото по отношение на приложението на Конвенцията и възможността на подаване на жалби пред Комитета за нарушени права | 0 | 1 | МТСП МВнР | КЗД ДАБ НПО |
| 1.4. Създаване на национален механизъм за изпълнение на становищата на Комитета, приети по силата на Факултативния протокол. | Дейност 1: Информиране на Комитета за хода на изпълнението на становищата на Комитета, приети по силата на Факултативния протокол. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – март 2015 г. | Комитета е информиран за хода на изпълнението на становищата, приети по силата на Факултативния протокол | 0 | Изпратена информация до Комитета | МВнР | НПО |
|  | Дейност 2: Проучване на действащите механизми на други държави – страни по Факултативния протокол, както и чрез Секретариата на Комитета, и информиране на НСРЖМ за резултатите от проучването с оглед провеждане на дискусия в рамките на Съвета относно подготовка създаването на национален механизъм за обезщетяване на жалбоподателите, в изпълнение на препоръките на Комитета, приети по силата на Факултативния протокол. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. –март 2015 г. | Проведено проучване на действащи механизми за обезщетение в други държави по Факултативния протокол към Комитета. Проведена дискусия в рамките на НСРЖМ. | 0 | Подготвен доклад за съществуващите механизми за обезщетение. | МВнР МТСП | МП НПО |
| 2. Правна рамка за равенство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приемане на Закон за равенство между половете. | Дейност 1: Разработване на проект на Закон за равенство между половете. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Април 2014 г. | Разработен законопроект. | 0 | 1 | МТСП | МП МВР МВнР КЗД Омбудсман НПО |
| 3. Механизъм за подаване на жалби |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Да засили ролята на Омбудсмана и на Комисията за защита от дискриминация, за да са в съответствие с Парижките принципи и да разширят своите дейности, като ги насочат към дискриминацията, основана на пол и произход. | Дейност 1: Популяризиране на правата на човека и в частност равнопоставеността на мъжете и жените, както и инструментите за защита, предоставяни по международни инструменти за защита на правата на човека, ратифицирани от България. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Март 2016 г. | Разяснителни и информационни кампании за постигане на по-голяма информираност за правата на човека и съществуващите механизми за тяхната защита, включително забраната за дискриминация и равнопоставеността на половете. | 0 | 1 | Омбудсман КЗД | МВнР НПО МТСП |
| 3.2. Повишаване на информираността на жените и разясняване на техните права по Конвенцията, както и за функционирането на съществуващите механизми за подаване на жалби. | Дейност 1: Организиране на информационни събития за правата на жените по Конвенцията и за съществуващите процедури за подаване на жалби. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Март 2016 г. | Повишена информираност и подобрено упражняване на правото на обезщетение в случаите на дискриминация. | 0 | 1 | МТСП КЗД Омбудсман | МП АСП НПО |
| 3.3. Да бъде осигурен ефективен достъп на жените до правна помощ. | Дейност 1: Дейности за подобряване на правните услуги по места и създаване на условия за повишаване на информираността на жените за правата им, в случаите на подаване на жалби при нарушаване на техните права, регламентирани в Конвенцията. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Ежегодно | Осигурен достъп до правна помощ и подобрени правни услуги. | Обявенапроведена и приключила конкурсна процедура | Бр. одобрени и финансирани проекти по чл.12, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие | МП | МВР МТСП НПО |
| 4. Национален механизъм за постигане на напредъка на жените |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Да бъде затвърден националният механизъм чрез повишаване на неговото влияние и прозрачност, чрез осигуряване на адекватни човешки и финансови ресурси, за да го направи по-ефективен и чрез повишаване на неговите възможности да формулира, координира и контролира изработването и прилагането на законови и политически мерки в областта на равнопоставеността на половете. Да бъде засилено сътрудничеството с женските неправителствени организации за постигане прилагането на Конвенцията и контрола върху това прилагане. | Дейност 1: Институционализиране на националния механизъм чрез регламентирането му в проекта на Закон за равенство между половете. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Април 2014 г. | Разработен проект на закон, осигуряващ по-ефективно прилагане на политиката по равенство между половете | 0 | 1 | МТСП | НПО МП МВР МВнР КЗД Омбудсман |
| 4.2. Да бъде осигурено ефективно прилагане на Националната стратегия за равнопоставеност на половете 2009-2015 г. и плановете за действие към нея, да контролира и редовно да оценява процеса и да предоставя съответната информация на Комитета в следващия периодичен доклад. | Дейност 1: Разработване на пакет с индикатори за измерване на изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Декември 2014 г. | Разработен пакет с индикатори за измерване и отчитане на постигнатите резултати | 0 | 1 | МТСП | НПО |
| 5. Временни специални мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Да осигури правна основа, например в бъдещия Закон за равенство между половете, за прилагане на временни специални мерки в съответствие с чл. 4 (1) от Конвенцията и Общата препоръка № 25 на Комитета и да налага квоти и други форми на временни специални мерки, като насочване и подпомагане при наемане на работа, предоставяне на стимули и разпределяне на средства в сфери, в които жените не са достатъчно представени или са в неравностойно положение. | Дейност 1: Разработване на текст в проекта на Закон за равенство между половете, регламентиращ временни позитивни мерки за насърчаване на участието на жените в сфери, в които жените не са достатъчно представени или са в неравностойно положение. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Април 2014 г . | Създадени законови предпоставки за повишаване на участието на жените в сфери, в които жените не са достатъчно представени или са в неравностойно положение. | 0 | 1 | МТСП | НПО |
| 5.2. Да запознае всички компетентни органи с временните специални мерки като необходимост за ускоряването на процеса на пълноценно равенство между жените и мъжете във всички сфери, засегнати в Конвенцията. | Дейност 1: Провеждане на информационни кампании, обучения, семинари. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Декември 2014 г. | Проведени кампании, обучения, семинари и по-голяма информираност на компетентните органи | 0 | 1 | МТСП КЗД | Омбудсман НПО |
|  | Дейност 2: Обсъждане на временни специални мерки в рамките на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Декември 2014 г. | Обсъдени временни специални мерки в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете | 0 | 1 | МТСП | НПО |
| 6. Стереотипи и дискриминационни практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Да предприеме по-сериозни усилия за прилагане на всеобхватна политика с новаторски и дългосрочни мерки, насочени към жените, мъжете, момичетата и момчетата за преодоляване на стереотипното отношение относно ролите и отговорностите на жените и мъжете в семейството и в обществото. | Дейност 1: Актуализиране на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете 2009-2015 г. с хоризонт за изпълнение до 2020 г. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2016 г. | Актуализирана стратегия | 0 | 1 | МТСП Всички | НПО |
|  | Дейност 2: Разработване и провеждане на кампании и програми, насочени към промяна на поведението и нагласите относно стереотипното отношение за ролите и отговорностите на жените и мъжете в семейството и обществото, вкл. към групи в неравностойно положение. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2016 г. | Проведени кампании и програми | 0 | 1 | МТСП Всички | НПО |
|  | Дейност 3: Провеждане на обучения на СЕМ, Националния съвет за саморегулация (НСС) и други институции. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Април 2016 г. | Проведении обучения | 0 | 1 | СЕМ НСС | НПО |
|  | Дейност 4: Въвеждане на обучение в училищата, насочено към преодоляване на стереотипното отношение относно ролите и отговорностите на жените и мъжете в семейството и в обществото. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Април 2016 г. | Въведено в училищата обучение за премахване на стереотипите по пол. | 0 | 1 | МОН | РИО на МОН НПО |
|  | Дейност 5: Включване на борбата със стереотипното отношение към ролите и отговорностите на жените и мъжете в семейството в бъдещия проект на Закон за равенство между половете. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. - Април 2014 г. | Включени разпоредби в проекта на Закон за равенство между половете | 0 | 1 | МТСП | НПО |
|  | Дейност 6: Провеждане на информационни кампании, обучения и семинари сред педагогическата общност за разпознаване и предотвратяване на насилието на жени, домашното насилие и стереотипи, основани на пола. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | 2014 г. 2015г. Март 2016 г. | Разработени информационни материали Проведени обучения и семинарии | 0 | 1 | МОН | РИО Училища Училищни настоятелства |
| 6.2. Повишаване на отговорността на медиите и на рекламния сектор с оглед елиминирането на полово основаните или обусловените стереотипи за гарантиране правото на жените да не бъдат представяни като сексуален обект и да спомогне за създаването на обективен образ на жените, които активно участват в социалния, икономически и политически живот. | Дейност 1: Актуализиране на Критериите за неблагоприятно съдържание в рекламите за деца и тяхното популяризиране, както и за Препоръките относно премахването на стереотипи по пол в рекламата и търговска комуникация. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2016 г. | Актуализирани критерии | 0 | 1 | СЕМ ДАЗД Национален съвет за саморегулация (НСС) | НПО |
|  | Дейност 2: Провеждане на мониторинг върху електронните медии за използването на стереотипи по пол в предаванията, рекламата и търговска комуникация; анализиране и представяне на резултатите. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2016 г. | Проведен мониторинг на електронните медии | 0 | 1 | СЕМ | НПО |
| 7. Насилие срещу жени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отмяна на чл. 158 от Наказателния кодекс и даване на гаранция, че всички действия на сексуално насилие срещу жени и девойки ще бъдат ефективно разследвани и извършителите ще бъдат преследвани и осъдени предвид тежестта на престъплението. | Дейност 1: Привеждане на проекта на нов НК в съответствие с препоръките на Комитета за отмяна на чл.158 и чл.191, ал. 4 от НК. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2015 г. | Изготвяне на законодателни предложения | 0 | 1 | МП | НПО |
|  | Дейност 2: Предприемане на мерки за срочно, качествено и приоритетно разследване на престъпления свързани със сексуално насилие срещу жени и девойки. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | 2013 г. – 2016 г. | Срочно, качествено и приоритетно разследване | 0 | 1 | МВР Прокуратурата на Р България | НПО |
|  | Дейност 3: Организиране на обучения с практическа насоченост, с оглед повишаване на капацитета на разследващите полицаи за разследване на престъпления, свързани със сексуално насилие срещу жени и девойки. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | 2013 г. – 2016 г. | Проведени обучения | 0 | 1 | МВР | НПО |
| 7.2. Изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс за криминализиране на домашното насилие и съпружеското изнасилване и премахване на частния характер на наказателното производство. | Дейност 1: Привеждане на проекта на нов НК в съответствие с препоръките на Комитета; изготвяне на промени в НПК. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2015 г. | Изготвяне на законодателни предложения | 0 | Внесении проекти в НС | МП | НПО |
| 7.3. Изменение на чл. 10 (1) от Закона за защита от домашното насилие и премахване на едномесечния срок за подаване на искане за заповед за защита и гарантиране стриктното прилагане от страна на съдебната власт на чл. 13 (3) от Закона, за да бъде улеснена тежестта на доказване в полза на жертвата. | Дейност 1: Създаване на междуведомствена работна група за изработване на необходимите законодателни промени, съобразно препоръките на Комитета. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Април 2014 г | Направени законодателни промени в ЗЗДН | 0 | Внесен проект на ЗИД на Закона за защита от домашното насилие | МП | МВР НПО |
| 7.4. Осигуряване на подслони за жени, жертви на домашно насилие и за техните деца, достъпност до тях и финансови средства за построяването им и оказване на подкрепа на неправителствените организации, поддържащи такива подслони и други форми на подкрепа на жертвите на домашно насилие. | Дейност 1: Залагане на мерки в новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. за предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, за деца, младежи, семейства с деца, възрастни хора и уязвими групи от населението. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Юли 2014 г. | Заложени в ОП РЧР 2014-2020 мерки | 0 | 1 | МТСП АСП Общини ДАЗД МФ | МВР НПО |
|  | Дейност 2: Обучение на социални работници от дирекции „Социално подпомагане” и други професионалисти, работещи по случаи на домашно насилие. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Април 2016 г. | Повишен професионален капацитет и качество на предоставяните услуги | Брой обучения Брой участници в обучения | Брой обучения Брой участници в обучения | АСП | МТСП НПО |
|  | Дейност 3: Осигуряване на денонощен достъп до помощ и подкрепа чрез Национална телефонна линия (НТЛ) за пострадали от домашно насилие чрез финансиране на НТЛ в рамките на ежегоден конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл.6, ал.7 от ЗЗДН. | В рамките на държавния бюджет, вкл. целеви средства по бюджета на МП, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Ежегодно | Осигурен достъп до помощ и подкрепа чрез НТЛ | Обявена , проведена и приключила конкурсна процедура | Одобрени и финансирани проекти по чл.12, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие | МП | МВР МТСП МФ НПО |
| 7.5. Да осигури задължително обучение на съдии, адвокати, правоприлагащи органи по прилагането на Закона за защита от домашното насилие, включително за разпознаване на домашното насилие или на стереотипи, основани на пола. | Дейност 1: Провеждане на дистанционен курс за магистрати на тема: „Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие“. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Ежегодно | Проведено обучение на магистрати по прилагането на Закона за защита от домашното насилие, вкл. разпознаване на домашното насилие или на стереотипи, основани на пола | 0 | 1 | НИП Висш адвокатски съвет | МП НПО |
| 7.6. Подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие. | Дейност 1: Създаване на междуведомствена работна група за анализиране на съответствието на националното законодателство с разпоредбите на Конвенцията и изготвяне на предложения за законодателни промени. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Юли 2014 г. | В резултат на анализа са изготвени препоръки и предложения за законодателни промени, с оглед подписването и ратифицирането на Конвенцията. | 0 | 1 | МП МВнР МВР МТСП МЗ МОН ДАБ ДАЗД АСП КЗД | НПО |
|  | Дейност 2: Провеждане на обществено обсъждане с оглед подписването и ратифицирането на Конвенцията. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Юли 2015 г. | Проведено общественно обсъждане с оглед подписването и ратифицирането на Конвенцията. | 0 | 1 | МП МВнР МВР МТСП МЗ МОН ДАБ ДАЗД АСП КЗД | НПО |
|  | Дейност 3: Провеждане на консултации със заинтересовани страни с оглед подписването и ратифицирането на Конвенцията. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Юли 2015 г. | Проведени консултации със заинтересовани страни с оглед подписването и ратифицирането на Конвенцията. | 0 | 1 | МП МВнР МВР МТСП МЗ МОН ДАБ ДАЗД АСП КЗД | НПО |
| 8. Трафик и експлоатация на проституиращи жени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Преодоляване на причините за трафик и експлоатация на жените чрез подобряване на икономическото състояние на жените и момичетата, в частност на жените от ромски произход, като чрез това се елиминира уязвимото им положение спрямо експлоатацията и трафикантите. | Дейност 1: Провеждане на разяснителни дейности за рисковете от трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред представители на ромската етническа общност; реализиране на програми за реинтеграция на жертви в приютите за временно настаняване; провеждане на обучения с професионалисти, работещи с жертви на трафик. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране. | Март 2016 г. | Реализирани обучения и семинари, както с професионалисти работещи с жертви на трафик, така и с уязвими лица; реализирани програми за реинтеграция на жертви в приютите за временно настаняване на жертви /брой хора преминали през подобни програми/; реализирани кампании относно първопричините за трафик на хора, както и мероприятия във връзка с „консуматорите” на сексуални услуги; обучителни срещи и работа на терен в ромски общности в страната | 0 | 1 | НКБТХ МКБТХ | МВР НПО |
|  | Дейност 2: Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране. | Декември 2013 г - Март 2016 г. | Изготвен анализ на данните за случаите на деца, жертви на трудова или сексуална експлоатация или жертви на миграционните процеси, които ги поставят в риск за тяхното развитие | Брой случаи; Брой репатрирани деца; Брой мерки по чл. 76 а от Закона за българските лични документи | 1 | ДАЗД НКБТХ МКБТХ | МВР НПО |
|  | Дейност 3: Създаване на единна база данни относно жертвите на трафик. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране. | Март 2016 г. | Създадена единна база данни. | 0 | 1 | НКБТХ МКБТХ ДАЗД | НПО |
|  | Дейност 4: Изготвяне на законодателни промени с оглед сроковете за транспониране в българското законодателство на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране. | Декември 2013 г. | Подготвен ЗИД на НК | 0 | Внесен ЗИД на НК в НС | МП НКБТХ МКБТХ ДАЗД | ВКП МВР НПО |
| 8.2. Осигуряване на подходяща помощ и защита на всички жени, жертви на трафик, чрез увеличаване на броя на защитените жилища за жертвите (shelters), ускоряване на усилията за създаване на компенсаторен механизъм за жертвите и подобряване на програмите за реинтеграция на жертвите в обществото | Дейност 1: Оценка на наличните специализирани резидентни услуги за жертви на трафик относно капацитета им и необходимостта от разкриване на нови места. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Извършена оценка | 0 | 1 | НКБТХ АСП | МВР НПО |
|  | Дейност 2: Анализ на законодателството и политиките във връзка с подпомагането и реинтеграцията на жертви на трафик и съставяне на необходимите законодателни промени и мерки за закрила. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Март 2016 г. | Инициирани и разработени законодателни промени | 0 | 1 | НКБТХ | МВР НПО |
|  | Дейност 3: Създаване на механизъм за мониторинг и оценка на действащи политики за борба с трафика на хора, работата и реинтеграцията на жертви на трафик. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Март 2016 г. | Създаден механизъм за мониторинг и оценка | 0 | 1 | НКБТХ МКБТХ | НПО |
|  | Дейност 4: Законодателни промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления с оглед улесняване на процедурата за компенсация на жертвите на трафик. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Март 2016 г. | Инициирани и разработени законодателни промени | 0 | 1 | МП Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления. | НКБТХМВР НПО |
|  | Дейност 5: Изграждане на приют за временно настаняване на пълнолетни и деца жертви на трафик в гр. София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертви на трафик. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Изграден приют за временно настаняване | 0 | 1 | НКБТХ | МВР АСП НПО |
|  | Дейност 6: Развиване на дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна и гр. Бургас. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подобрени дейности в приютите | 0 | 1 | НКБТХМКБТХ Варна МКБТХ Бургас | НПО |
| 8.3. Разширяване на сътрудничеството с неправителствените организации за прилагане и контрол върху Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик и осигуряване на финансиране на дейности за борба с трафика, които се осъществяват от неправителствени организации. | Дейност 1: Делегиране на услуги за жертви на трафик на НПО. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Делегирани услуги | 0 | 1 | НКБТХ Общини | НПО |
|  | Дейност 2: Създаване на устойчив финансов механизъм/стандарти за финансиране на услуги за жертви на трафик. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Създаден механизъм | 0 | 1 | МТСП АСП | НПО |
| 8.4. Прилагане по-широк подход в случаите на експлоатация на проституиращи жени, включително чрез разработка на стратегии за предотвратяване на проституцията и прилагането на програми за поддържане и осигуряване на рехабилитация за жените, които искат да се откажат от проституцията, като се фокусира върху разследването, преследването и наказанието на тези, които експлоатират проституиращи жени. | Дейност 1: Обучения с правоохраняващите и правораздаващите органи във връзка с работата с жертви на трафик с цел сексуална експлоатация и обмен на добри практики на международно ниво. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведении обучения | 0 | 1 | НКБТХ | МВР НПО |
|  | Дейност 2: Консултации и подкрепа на жени, жертви на трафик с оглед отказ от проституция и реинтегрирането им. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Предоставени консултаци и подкрепа | 0 | 1 | НКБТХ МКБТХ | НПО |
| 9. Участие в политическия и обществен живот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Ускоряване на равноправното участие на жените в обществения и политически живот и увеличаване броя на жените на високи позиции, включително чрез прилагане на временни специални мерки. Да се осигурят стимули за политическите партии да номинират еднакъв брой жени и мъже като кандидати, да приемат изборни правила, които да гарантират на жените еднакъв шанс да бъдат избирани и да създават благоприятна среда за участието на жени, включително от ромски произход и от други групи в неравностойно положение. | Дейност 1: Проучване на представителството на мъжете и жените в управителните и ръководните органи на компании, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведено проучване | 0 | 1 | МТСП | НПО |
|  | Дейност 2: Информационни и дискусионни форуми по въпросите на повишаване участието на жените на ръководни позиции в икономиката, обществения и политическия живот за представители на медии, законодателна и изпълнителна власт, институции на капиталовия пазар, бизнеса, социални партньори, експерти, заинтересовани страни. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведении информационни и дискусионни форуми и повишена информираност за необходимостта от повишаване участието на жените на ръководни позиции в икономиката, обществения и политическия живот | 0 | 1 | МТСП Социални партньори | НПО |
|  | Дейност 3: Разработване на насоки към ръководствата на дружествата, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса, относно подобряване баланса между половете при вземането на икономически решения: икономически ползи, модели за саморегулация, мониторинг и оценка. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Разработени и разпространени насоки | 0 | 1 | МТСП | НПО |
| 10. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Осигуряване на разнообразие при избор на образование и професионална насоченост от жените, включително и консултативни програми. | Дейност 1: Обучение и консултиране на педагогическите специалисти за развиване на компетентности за ранна превенция на дискриминацията по пол, за насърчаване към избор на професия и образование. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | 2014 г. 2015 г. Март 2016 г. | Проведени обучения и обучени специалисти | 0 | 1 | МОН | НПО Висши училища |
| 10.2. Намаляване на процента на отпадащи момичета и превенция на ранните бракове (на непълнолетни момичета) като ги реинтегрират в образователната система чрез ефективно прилагане на стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите общности и Националната стратегия за интеграция на ромите (2012–2020 г.). | Дейност 1: Повишаване информираността на децата и учениците от уязвими етнически общности и групи /вкл. на момичетата/ и на техните родители относно необходимостта и ползите от образование. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Повишена информираност на децата и учениците от уязвими етнически общности и групи и на техните родители относно ползите от образование | 0 | 1 | МОН НССЕИВ Общини | НПО |
|  | Дейност 2: Осигуряване достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образование на децата и учениците от уязвими етнически общности и групи /вкл. на момичетата/. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Повишен обхват на децата и учениците от уязвими етнически общности и групи в системата на предучилищното и училищното образование и подобрено качество на образование | 0 | 1 | МОН Общини | НПО |
|  | Дейност 3 Кариерно ориентиране и консултиране на ученици от уязвими етнически общности и групи /вкл. на момичета/ при избора на професия, при преходите в рамките на образователната система и от образование към заетост. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Повишен обхват на ученици от уязвими етнически групи в образователната система | 0 | 1 | МОН | НПО |
| 11. Заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Намаляване и премахване разликите в заплащането между жени и мъже чрез прилагане на схеми за оценка на работата в публичния и частния сектор, свързани с увеличаване на заплатите в секторите, в които преобладават жени, както и да се разшири достъпа на жени до формална заетост и предприемачество, включително на жени от ромски произход и от други групи в неравностойно положение. | Дейност 1: Насърчаване участието на жените в програми и мерки за заетост, обучение и предприемачество, включително повишаване информираността на жените от групи в неравностойно положение. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Разширен достъп до заетост за жените | Брой жени, включени в заетост и обучение | Брой жени, включени в заетост и обучение | МТСП АЗ | Общини |
|  | Дейност 2: Популяризиране на гъвкавите форми на заетост /работа от разстояние и други/ с цел разширяване на възможностите за участие на жените в заетост и съвместяване на личния с професионалния живот. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Разширен достъп до заетост на жените | 0 | 1 | МТСП АЗ | Работодателски организации Синдикати НПО |
| 11.2. Представяне на информация относно прилагането на законови разпоредби, свързани с трудовата дискриминация, основана на пол, на разпоредби за сексуален тормоз, и да включи такива данни в следващия си периодичен доклад. | Дейност 1: Събиране на информация за постъпили и разгледани от КЗД жалби, свързани с трудовата дискриминация, основана на пол. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Налична информация | 0 | 1 | КЗД | НПО |
| 11.3. Насърчаване на мъжете да споделят родителските отговорности на равни начала с жените, включително и чрез взимане на отпуск по бащинство и постигане на равнопоставеност на двамата родители при изпълнение на родителските задължения и отговорности след раздяла, вкл. и по отношение на издръжката на децата. | Дейност 1: Дейности за информиране на мъжете относно правата им на отпуски по бащинство и условията и реда за изплащане на обезщетения от НОИ. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведени дейности за информиране, повишена информираност | 0 | 1 | Социални партньори (работодателски организации, КНСБ, КТ Подкрепа) | НПО |
| 12. Здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Насърчаване на обучението по сексуално и репродуктивно здраве, като се фокусира върху младежите и девойките в юношеска възраст, включително тези в училищата за професионално обучение. Превенция на ранната бременност и осигуряване на подходящи услуги за семейно планиране, както и достъпни контрацептиви, в съответствие с препоръките, направени по време на Универсалния периодичен преглед на България от Съвета по правата на човека през м. ноември 2010 г. (А/HRC/16/9, Член 80.30). Предоставяне на информация за достъпа до здравни грижи на жените от ромски произход в следващия периодичен доклад. | - Дейност 1: - Приемане на Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве 2013-2017 г. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Повишена информираност, знания и умения сред подрастващите в областта на сексуалното и репродуктивно здраве | Намаляване на случаите на ранна бременност | Подобрено сексуално и репродуктивно здраве | МЗ МОН | НПО |
|  | Дейност 2: Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети, в населени места с компактно ромско население. Предоставяне контрацептивни средства на желаещи лица, принадлежащи към групата на социално слабите. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране 2012 – 2015 г. по 200 000 лв. ежегодно | До 2015 г. | Проведени минимум 6000 прегледа годишно с мобилните кабинети | Брой проведени АГ прегледи ежегодно. | Брой проведени АГ прегледи ежегодно. | МЗ | РЗИ Специалисти по акушерство и гинекология Здравни медиатори |
|  | Дейност 3: Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране 2012-2015 г. – по 55 000 лв. ежегодно | До 2015 г. | Проведени минимум 3000 прегледа годишно с двата мобилни мамографа | Брой проведени изследвания ежегодно | Подобрена ранна диагностика на рака на млечната жлеза. | МЗ | РЗИ Мобилни екипи Лични лекари Здравни медиатори |
|  | Дейност 4: Извършване на проверки по сигнал в системата на здравеопазването при бременност на малолетни и непълнолетни момичета. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подобрена координация между органите за закрила на детето и медицинските практики с цел превенция на ранната бременност и осигуряване на подходящи услуги за семейно планиране | Брой подадени сигнали и предприети проверки | Брой подадени сигнали и предприети проверки | ДАЗД | МЗ |
|  | Дейност 5: Реализиране на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 година и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, насочени към възпитаване на младите хора за планиране на бременността с цел дългосрочна превенция сред уязвимите етнически групи. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Повишена информираност на младите хора от уязвимите етнически групи по отношение на семейното планиране | 0 | 1 | МЗ | НПО Здравни медиатори |
| 12.2. Да осигури условия за по-добра информираност на институциите в здравеопазването за специфичните здравни нужди на жените, да приеме Кодекс за правата и отговорностите на пациента и да създаде ефективен механизъм за подаване на жалби, който да подпомогне жените в производство по искове за обезщетение в случаите на дискриминация или упражнен тормоз, свързани със здравеопазването. | Дейност 1: Реализиране на дейности свързани със създадения към министъра на здравеопазването Обществен съвет по правата на пациента, чийто основни функции са: наблюдаване и анализиране на всички дейности, свързани с правата на пациента, прилагането на нормативната уредба и предложения за изменения и допълнения. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Осигурен достъп до производства за обещетения за вреди от допусната дискриминация. | Проверки и предприети действия по сигнали и жалби от пациенти за нарушени права. | Ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента | МЗ КЗД | НПО |
| 13. Икономическа и социална подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Въвеждане на принципа за равенство между половете във всички програми за помощ и за развитие, за гарантиране правото на жените да се възползват от съответните мерки в зависимост от техните нужди. | Дейност 1: Съблюдаване на принципа за равенство на половете като хоризонтален принцип в Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. и въвеждането му в новата програма за периода 2014-2020 г. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Принципът за равенство на половете въведен като хоризонтален принцип в ОП РЧР 2014-2020 г. | 0 | 1 | МТСП АЗ АСП | НПО |
|  | Дейност 2: Интегриране на въпросите, свързани с равенството между половете, отнасящи се до феминизация на бедността, в частност при жените от ромски произход, жените с увреждания, тези от селските райони и възрастните жени, в стратегически и програмни документи, свързани с борбата с бедността. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подобрена възможност жените да се възползват от съответните мерки в зависимост от техните нужди | 0 | 1 | МТСП | АЗ АСП НССЕИВ НПО |
| 13.2. Гарантиране, че при провеждане на реформата в социалната система, размерите на социални помощи ще осигурят подходящ стандарт на живот на жените и техните семейства, както и предоставяне на информация по този въпрос в следващия периодичен доклад. | Дейност 1: Насочване на социални помощи към уязвимите групи за осигуряване на жизнени потребности. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Предоставена информация на Комитета | 0 | 1 | МТСП АСП |  |
| 14. Жени от селските райони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Да затвърди усилията за подобряване на икономическото и политическо овластяване на жените в селските райони, включително чрез изследване на причините за ниския процент жени, които притежават земя и имат облекчен достъп до кредити. В следващия периодичен доклад да бъде включена информация за достъпа на жените от селските райони до социални услуги и обезщетения при пенсиониране, както и относно резултатите от прилагането на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и от Програмата за насърчаване на женското предприемачество в областта на селското стопанство. | Дейност 1: Подобряване икономическото състояние на жените в селските райони – резултати от прилагане на ПРСР 2007-2013 г. – брой на жени/мъже получили подкрепа по мерки, за които има информация по пол (111, 112, 121, 311, 312). | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подобрено икономическо състояние на жените в селските райони. | Брой на жени/мъже получили подкрепа по мерки, за които има информация по пол (111, 112, 121, 311, 312) -% жени кандидатствали с проекти -% жени с одобрени проекти -% жени ползвали консултански услуги | Брой на жени/мъже получили подкрепа по мерки, за които има информация по пол (111, 112, 121, 311, 312) -% жени кандидатствали с проекти -% жени с одобрени проекти -% жени ползвали консултански услуги | МЗХ ДФЗ | Общини |
|  | Дейност 2: Подобряване на икономическата среда за повишаване на заетостта на жените от селските райони (ЖСР)-разнообразяване на неземеделските дейности. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Създаване на работни места за ЖСР Укрепване на икономическия статус на ЖСР | % на жените в местната икономика -% на безработни ЖСР | % на жените в местната икономика -% на безработни ЖСР | Общини | НСИ НПО |
|  | Дейност 3: Провеждане на изследване за установяване дела на жени от СР, които притежават на свое име земя и на причините за ниския процент жени, притежаващи земя. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведено изследване | - % на ЖСР титуляри на собствена/наследена земя | - % на ЖСР титуляри на собствена/наследена земя | БАН | НСИ НПО Научни институти |
|  | Дейност 4: Проучване на условията и възможностите за облекчен достъп до кредити за жените от селските райони. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г | Проучени условията и възможностите за облекчен достъп до кредити за жените от селските райони | - % на ЖСР ползвали кредит за бизнес | - % на ЖСР ползвали кредит за бизнес | БАН | НСИ Банките Научни институти НПО |
|  | Дейност 5: Изследване на причините и предприемане на мерки за политическото овластяване на жените в селските райони, включително въвличане на повече жени в местната власт и управление. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г | Подобрено политическо овластяване на жените в селските райони. По-голяма активност на ЖСР в местния обществено-политически живот | -% на ЖСР като кметове и чл. на общински съвети - Брой заети лица по щат на кметските администрации по пол | -% на ЖСР като кметове и чл. на общински съвети - Брой заети лица по щат на кметските администрации по пол | БАН Общини | НСИ Научни институти НПО |
|  | Дейност 6: Изследване на достъпа на жените от селските райони до социални услуги и обезщетения при пенсиониране. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г | Събрана информация за предприемане на адекватни мерки | 0 | 1 | БАН | НСИ НПО |
|  | Дейност 7: Подобряване достъпа на ЖСР до социални услуги в малките населени места – личен/социален асистент, домашен социален патронаж, дневни центрове за стари хора, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и др. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г | Подобрен достъп на ЖСР до социални услуги в малките населени места – личен/социален асистент, домашен социален патронаж, дневни центрове за стари хора, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и др. | Степен на включеност/ % на ЖСР обхванати от мрежата на социалните услуги ” | Степен на включеност/ % на ЖСР обхванати от мрежата на социалните услуги | Общини АСП МТСП | НПО |
| 15. Жени в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Да предостави в следващия доклад, подробни статистически данни, разделени по пол, относно ситуацията с жените от групи в неравностойно положение, като жени от етническите общности, възрастни жени и жени с увреждания, във всички области, засегнати от Конвенцията, както и информация за специални програми. Да бъдат предприети ефективни мерки, включително временни специални мерки за постигане на фактическо равенство на жени в неравностойно положение. | Дейност 1: Събиране на данни по признак пол от дейности на съответните институции. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране. | Март 2016 г. | Налични данни | 0 | 1 | НСИ ДАБ ДАЗД АЗ АСП АХУ МТСП | НПО |
| 15.2. Предприемане на мерки за регламентиране на съдебното преследване, основано на пол, като основание за признаване на статут на бежанец, в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. | Дейност 1: Разработване на предложение за регламентиране на съдебното преследване основано на пол, като основание за признаване на статут на бежанец. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Септември 2013 г. – Март 2016 г. | Разработено предложение | 0 | 1 | ДАБ | НПО |
| 16. Брак и семейни отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Да гарантира, че понятието за съпружеска имуществена общност ще обхване и невеществената собственост като пенсии и приходи от застраховки, както и други постъпления от извършен труд от съпруг/а, както и общата собственост да бъде разпределена поравно. Да бъдат осигурени ефективни средства, които да дадат възможност на жените да претендират и получават детски помощи от своя бивш съпруг или партньор, както и че службите за правна помощ трябва да бъдат достъпни за жени с недостатъчни средства. Да предостави в следващия си периодичен доклад информация относно прилагането на допълнителни плащания от държавата, свързани с издръжката на децата. | Дейност 1: Изработване на предложение за включване в понятието за съпружеска имуществена общност на невеществената собственост като пенсии и приходи от застраховки, както и други постъпления от извършен труд от съпруг/а, както и общата собственост да бъде разпределена поравно. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подготвени предложения | 0 | 1 | МП МТСП МФ НОИ | Синдикати НПО |
|  | Дейност 2: Извършване на анализ на семейното законодателство в областта на издръжките на ненавършилите пълнолетие деца (от родител) и на жените (издръжка на бивш съпруг). | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подготвен анализ и предложения с оглед необходимостта от извършване на законодателни промени | 0 | 1 | МП НОИ МТСП МФ НСОРБ | НПО |
| 16.2. Да бъдат събирани данни относно броя на ранните бракове. Да бъде повишена информираността в ромските общности относно забраната на бракове между деца, както и за пагубния ефект върху здравето на момичетата и възможността да завършат образованието. Ефективно да разследва, преследва и да наказва случаите на принудителни и ранни бракове. | Дейност 1: Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактиране. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране 2012-2015 г. по 10 000 лв. ежегодно | До 2015 г. | Проведени минимум 250 беседи годишно по посочените теми. Повишена информираността в ромските общности | Брой планирани здравни беседи ежегодно | Брой проведении здравни беседи ежегодно | МЗ АСП МОН ДАЗД | РЗИ Лични лекари Здравни медиатори НССЕИВ |
| 17. Пекинската декларация и Платформа за действие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Да се използват Пекинската декларация и Платформата за действие, които подсилват разпоредбите на Конвенцията при изпълнение на задълженията си съгласно Конвенцията. Да бъде включена информация по въпроса в следващия периодичен доклад. | Дейност 1: Съблюдаване на ангажиментите, произтичащи от Пекинската декларация и Платформа за действие при изпълнението на дейности на национално и европейско ниво, свързани с изпълнение на задълженията по Конвенцията. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Подготвена информация за включване в следващия периодичен доклад за изпълнение на Конвенцията. | 0 | 1 | МТСП Всички институции | НПО |
| 18. Цели на Хилядолетието за развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Прилагане на разпоредбите на Конвенцията във всички действия, насочени към постигането на Целите на Хилядолетието за развитие и въвеждане на принципа за равенство между половете и изричното прилагане на разпоредбите на Конвенцията във всички действия, насочени към постигането на Целите на Хилядолетието за развитие. Да бъде включена информация по въпроса в следващия периодичен доклад. | Дейност 1: Включване на темата за равенство между половете при формиране на националната позиция относно периода на развитие след 2015 г. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Декември 2015 г. | Подготвена информация за включване в следващия периодичен доклад за изпълнение на Конвенцията. | 0 | 1 | МВнР | НПО |
| 19. Разпространение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Да бъдат широко разпространени настоящите заключителни наблюдения в България с цел хората, включително държавни служители, политици, депутати, както и женски организации и организации за човешките права, да бъдат информирани за предприетите стъпки, за да се гарантира на теория и практика равенството на жените и по-нататъшните стъпки, които се изискват в това отношение. Разпространението да бъде осъществено и на регионално ниво. Непрекъснато да бъдат разпространявани всеобхватно, по-специално сред женските организации и организациите за човешки права, Общите препоръки на Комитета, Пекинската декларация и Платформа за действие и резултатите от 23-та специална сесия на Общото събрание на ООН на тема „Жените през 2000 г.: равнопоставеност на половете, развитие и мир за двадесет и първи век”. | Дейност 1: Организиране на срещи за обсъждане на напредъка, постигнат при прилагането на настоящите препоръки. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведени срещи | 0 | 1 | Всички институции | НПО |
| 20. Ратификация на други договори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Провеждане на обсъждане относно ратификацията на договори в областта на човешките права, по които България все още не е страна, а именно Международната конвенция за защита на правата на всички работници-мигранти и членовете на техните семейства и Международната конвенция за защита на всички хора от насилствено изчезване. | Дейност 1: Организиране на обсъждане относно ратификацията на договори в областта на човешките права, по които България все още не е страна. | В рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране | Март 2016 г. | Проведено обсъждане | 0 | 1 | МВнР МТСП МП МВР ДАЗД | НПО |