ПЛАН ЗА 2013 г.

За изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.)

| Задачи (мерки, програми, дейности) | Индикатори за ресурси а) финансови инвестиции б) материални разходи в) административни разходи |  |  |  |  |  | Индикатори за продукти а) предоставени услуги б) създадени продукти в) друго |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори за резултат а) Подобряване на достъпа до продуктите и услугите б) Повишаване/ оптимизиране на обхвата на бенефициентите |  |  | Индикатори за въздействие а) национално ниво, по райони и региони на страната б) в обособени квартали в) отделни случаи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет І - Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1 - Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансови стимули за раждане и отглеждане на деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Изпълнение на програма „Подпомагане на семейства с деца” МТСП, АСП |  | Предоставени помощи по ЗСПД. В рамките на утвърдения за 2013 г. бюджет–487 400 022 лв. |  |  |  |  |  | 1. Еднократна парична помощ при бременност; 2. Еднократна парична помощ при раждане на дете; 3. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 г.; 4. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1г. от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение; 5. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1г.; 6. Месечни помощи за дете до навършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; 7. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст; 8. Целеви помощи за ученици; 9. Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 бр. случая 80 000 бр. деца 5 000 бр. деца 2 000 бр. случая 26 000 средно месечно бр. случая 878 000 средномесечен брой деца 22 000 средно месечен бр. деца 45 000 бр. деца 22 000 бр. лица |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.2. Съвместяване на родителството с трудово-професионалната реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Отново на работа МТСП – ЕФМПП |  | ЕСФ 16 150 000 лв. |  |  |  |  |  | Програма за заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции – 4 500 Брой лица включени в заетост след обучение – 4 000 |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.3. Образование, здравеопазване и социално развитие на децата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Предоставяне на помощи под формата на социални инвестиции в децата по МТСП, АСП |  | ДБ |  |  |  |  |  | Социални инвестиции в деца |  |  |  |  |  |  |  |  | Средномесечен брой случаи, за които месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст са предоставени под формата на социални инвестиции Средномесечен брой случаи, на които месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година са предоставени под формата на социални инвестиции Брой случаи, на които целевите помощи за ученици са предоставени под формата на социални инвестиции |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.3.2.Мониторинг в образователни, здравни и социални институции за деца. ДАЗД |  | ДБ |  |  |  |  |  | Брой изготвени доклади; Брой издадени задължителни предписания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на качеството на предоставените услуги за деца и семейства |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.3.3. Поддържане на Национална информационна система на ДАЗД, във връзкас проследяване на процесите протичащи по секторни политики в областта на закрилата на децата по отношение намаляване на негативните демографски процеси ДАЗД |  | ДБ |  |  |  |  |  | Брой изготвени аналитични доклади; Брой на деца изведени от институционална грижа. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване изпълнението на секторните политики по отношение на децата и семействата в страната. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.3.4. Здравеопазване за децата МЗ |  | 6 000 000 лв. |  |  |  |  |  | 1. Брой деца, на които са предоставени средства за лечение - 464; 2. Брой деца, за които е осигурено лечение в чужбина - 186. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобрени възможности за достъп на децата до високо-специализирана медицинска помощ. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.3.5.Социално развитие на децата МЗ |  | Финансови средства по ОП РЧР и ОП РР в рамките на проекти „ПОСОКА: семейство” и „Преструктуриране на ДМСГД”. |  |  |  |  |  | 1. Закрити ДМСГД; 2. Изградени инфраструктурно нови услуги за подкрепа на малки деца и техните семейства; 3. Брой деца реинтегрирани или настанени в алтернативна семейна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  | Превенция на настаняването на деца в институционална грижа и създаване на по-добри условия за отглеждане на деца с увреждания в семейна среда. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.3.6. Превръщане на грижата за възпитанието и развитието на децата, образованието и здравето на подрастващите, в държавна политика и инвестиция на държавата и обществото, чрез създаване и разширяване широк спектър от социални услуги, като делегирани от държавата дейности без уронване на значението на отговорното родителство. МОН МТСП, АСП |  |  |  |  |  |  |  | Осигуряване на задължителната предучилищна подготовка за децата от 5 год. |  |  |  |  |  |  |  |  | Осигурена задължителна предучилищна подготовка |  |  | Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОМН МТСП, АСП |  |  |  |
| 1.4. Утвърждаване на семейството като базов компонент на обществото и насърчаване на родителите за отглеждане на децата в семейна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Изпълнение на заложените за 2012 г. дейности по проект „Детство за всички” ДАЗД |  | По оперативни програми |  |  |  |  |  | По оперативни програми |  |  |  |  |  |  |  |  | Отглеждане на деца в семейна и близка до семейната среда. |  |  | Подобряване достъпа до услуги за деца. Брой деца отглеждани в семейна и близка до семейната среда |  |  |  |
| 1.4.2. Закрила на децата от насилие, включително и насилие в интернет ДАЗД |  | ДБ |  |  |  |  |  | Превенция на насилието над деца. Изготвени аналитични материали. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа до услуги за деца. Брой изготвени аналитични материали и доклади. Брой обхванати случаи. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 1.4.3. Мониторинг и контрол върху спазване правата на децата, настанени в специализирани институции за деца и резидентен тип услуги. ДАЗД |  | ДБ |  |  |  |  |  | Мониторинг и контрол по спазване на правата на децата. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на качеството на предоставените услуги. Брой проверки за спазване правата на детето; Брой проверки за спазване НКССУД; Брой издадени задължителни предписания. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| Направление 2. Подобряване на репродуктивното здраве на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подобряване на грижите за репродуктивното здраве на жените и мъжете. Поддържане на добро здравно състояние на бременните жени и майките. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ извършени от изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) НЗОК |  | 70 882 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнение на програма „Майчино здравеопазване“ от изпълнители на ПИМП съгласно Приложение №13 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.1.2. Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване” извършени от изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) НЗОК |  | 845 342 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнение на програма „Майчино здравеопазване“ от изпълнители на СИМП съгласно Приложение №15 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.1.3. Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване” извършени от изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) НЗОК |  | 3 124 197 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнение на програма „Майчино здравеопазване“ от изпълнители на СИМП съгласно Приложение №15 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.1.4. Акушерска помощ (раждания) за здравно неосигурени жени МЗ |  | 4 231 200 лв. |  |  |  |  |  | Клинични пътеки съгласно Приложение № 16 от НРД 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.1.5. Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение НЗОК |  | 27 418 000 лв. |  |  |  |  |  | Клинични пътеки съгласно Приложение № 16 от НРД 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.1.6. Поддържане на добро здравно състояние на бременните жени и майките МЗ |  | 50 000 лв |  |  |  |  |  | Обхващане с профилактичен преглед на здравнонеосигурени бременни съгласно промяна в Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой здравнонеосигурени бременни жени, обхванати с профилактичен преглед по време на бременността. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.2. Насърчаване и развитие на семейното планиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Схема по ОП „РЧР” „Отново на работа” |  | ЕСФ 16 150 000 лв. По схемата се осигурява заетост на безработни лица в сферата на грижите за малки деца до 3-годишна възраст; безработните лица, одобрени от родителите, се включват в обучение по ключови компетентности, насочени към полагане на грижи за малки деца и заетост за периода до навършване на 3-годишната възраст на детето; индикативният бюджет за 2013 г. е 10 млн. лв. |  |  |  |  |  | Програма за заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции – 4 500 Брой лица включени в заетост след обучение – 4 000 |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.2.2. Насърчаване на работодателите да наемат регистрирани безработни лица - самотни родители и/или майки с деца до три годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) АЗ ППТ МТСП |  | Държавен бюджет - 757 280 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 2.2.3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53 а от ЗНЗ) АЗ ППТ МТСП |  | Държавен бюджет - 806 085 лв. Със средства от държавния бюджет се финансират заплатите и осигуровките на наетите лица за период не по-дълъг от 6 месеца; планирана е заетост 342 безработни лица, от които 270 новонаети; |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 2.2.4. Дейност на Фонд за асистирана репродукция. МЗ |  | До 31.12.2012 г. финансиране със средства от републиканския бюджет чрез МЗ; от 01.01.2013 г. се финансира от НЗОК. |  |  |  |  |  | 1. Брой постъпили заявления от пациенти с репродуктивни проблеми. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Брой финансирани двойки – информация от НЗОК. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.3. Значително намаляване на броя на абортите и извънбрачните раждания на деца, неприпознати от бащата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи и ограничаване на риска от разпространение на ХИВ/СПИН в страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Извършване на профилактичен скрининг за рак на гърдата и остеопороза на жените – военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българска армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната МОРБ |  | в) В рамките на бюджета на министерство на отбраната |  |  |  |  |  | Профилактика и скрининг на социално значими болести на жените в армията. |  |  |  |  |  |  |  |  | Профилактика и превенция на репродуктивното здраве. Профилактика и превенция на социално-значими заболявания. Превенция на ранната смъртност сред жените. Намаляване на заболеваемостта, инвалидизацията и смъртността сред жените. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.4.2. Изпълнение на националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН - 2008-2015 г. МЗ |  | Държавен бюджет; Външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. |  |  |  |  |  | 1. Обучения на специалисти за превенция и контрол; 2. Предоставяне на услуги; 3. Функциониране на кабинети и сектори за лечение; 4. Функциониране на центрове в общността. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Намаляване на заболеваемостта от ХИВ сред общото население – под 1 %; 2. Намаляване на заболеваемостта от ХИВ сред младите хора на възраст 15-24 г. – под 1 %; 3. Брой функциониращи Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН; 4. Брой лица от уязвимите групи достигнати с нископрагови здравни и социални услуги; 5. Брой лица, получили консултиране и изследване за ХИВ и узнали резултата си; 6. Брой ХИВ-позитивни лица регистрирани за проследяване и обхванати с медицинско обслужване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН; 7. Брой пациенти с ХИВ/СПИН, които получават АРВ терапия. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.4.3 Прилагане на обучителни модули и реализиране на кампании сред различни възрастови групи по проблеми, свързани с репродуктивното здраве и превенция на сексуално-рисковото поведение. БЧК |  | Бюджет на БЧК, дирекция “БМЧК” |  |  |  |  |  | Обучителни модули и обучения Информационни кампании Подготовка на доброволци-обучители Прилагане на метод «връстници обучават връстници» Подготовка на анкетни карти Викторини и състезания |  |  |  |  |  |  |  |  | Превенция на репродуктивните заболявания и сексуално-рисково поведение; Подобряване на достъпа до здравна информация; Създаване на устойчиви връзки с училища; Подобряване на сътрудничеството с други НПО; Отразяване на мероприятия и събития от медиите; Отразяване на събитията в интернет сайта на БЧК; Количествени индикатори за постигнати резултати; Брой обхванати лица. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.4.4. Разширяване на обхвата на програмите и провеждане на обучения на доброволци в сферата на репродуктивното здраве, превенцията на сексуално-рисковото поведение и полово предаваните инфекции. БЧК |  | Бюджет на БЧК , дирекция “БМЧК” |  |  |  |  |  | Обучения; Информационни кампании; Подготовка на доброволци-обучители по темата; Прилагане на метод «връстници обучават връстници». Подготовка на анкетни карти; Ввикторини и състезания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Превенция на репродуктивните заболявания и сексуално-рисково поведение и полово предавани инфекции; Подобряване на достъпа до здравна информация; Създаване на устойчиви връзки с училища; Подобряване на сътрудничеството с други НПО; Отразяване на мероприятия и събития от медиите; Отразяване на събитията в интернет сайта на БЧК; Количествени индикатори за постигнати резултати; Брой обхванати лица. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.4.5. Провеждане на информационна кампания на БЧК за борба със стигмата върху хора , живеещи с HIV/ СПИН БЧК |  | Бюджет на БЧК , дирекция “БМЧК” |  |  |  |  |  | Обучения; Информационни кампании; Подготовка на доброволци-обучители по темата; Прилагане на метод «връстници обучават връстници». Подготовка на анкетни карти; Ввикторини и състезания |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа до здравна информация; Създаване на устойчиви връзки с училища; Подобряване на сътрудничеството с други НПО; Отразяване на мероприятия и събития от медиите; Отразяване на събитията в интернет сайта на БЧК; Количествени индикатори за постигнати резултати; Брой обхванати лица. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 2.4.6. Популяризиране и промотиране на местата за тестване за HIV/СПИН и стимулира не на редовни профилактични прегледи. БЧК |  | Бюджет на БЧК , дирекция “БМЧК |  |  |  |  |  | Обучения; Информационни кампании; Подготовка на доброволци-обучители по темата; Прилагане на метод «връстници обучават връстници». Подготовка на анкетни карти; Ввикторини и състезания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа до здравна информация; Създаване на устойчиви връзки с училища; Подобряване на сътрудничеството с други НПО; Отразяване на мероприятия и събития от медиите; Отразяване на събитията в интернет сайта на БЧК; Количествени индикатори за постигнати резултати; Брой обхванати лица. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| Направление 3. Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повишаване на демографската информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4. Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Подобряване на стандарта и качеството на живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Профилактични прегледи на лица от 0 до 18 г. възраст, извършени от изпълнител на ПИМП НЗОК |  | 16 791 225 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ от изпълнители на ПИМП съгласно Приложение №13 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.2. Имунизации на деца от 0 до 18 години (в т.ч. Манту), извършени от изпълнител на ПИМП НЗОК |  | 5 011 259 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ от изпълнители на ПИМП съгласно Приложение №13 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.3. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, извършени от изпълнители на ПИМП НЗОК |  | 30 370 329 лв. |  |  |  |  |  | Общопрактикуващият лекар от лечебно заведение за ПИМП провежда диспансеризация на ЗЗОЛ по Наредба №40 от 2004 г., Наредба №39 от 2004г. за заболяванията, подлежащи на диспансеризация от ОПЛ съгласно приложение №9 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“ към НРД за МД за 2012 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.4. Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г., извършени от изпълнител на ПИМП НЗОК |  | 21 139 407 лв. |  |  |  |  |  | Всяко ЗЗОЛ един път годишно подлежи на профилактичен преглед, който се извършва от ОПЛ съгласно Приложение №13 към НРД за МД за 2012 г. Формиране на рискови групи – профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи: 1. Сърдечно-съдови заболявания. 2. Захарен диабет. 3. Злокачествени новообразувания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.5. Имунизации на лица над 18 години, извършени от изпълнител на ПИМП НЗОК |  | 1 162 562 лв. |  |  |  |  |  | В съответствие с приложение № 1 към чл. 1 на Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, НЗОК заплаща задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Република България от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите (изм. и доп. бр. 57 от 24.07.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) на министерство на здравеопазването, в съответствие с които е изготвено и Приложение № 3 към НРД 2012 за медицинските дейности „Първични медицински документи“. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.6. Първични прегледи на ЗЗОЛ, извършени от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 98 401 661лв. |  |  |  |  |  | Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) от лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.7. Първични прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист с придобита специалност по „Педиатрия” и/или с продобита профилна специалност по детски болести, насочен от общопрактикуващ лекар по повод остри състояния НЗОК |  | 11 458 799 лв. |  |  |  |  |  | Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) от лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.8. Първични прегледи при специалисти („Хирургия”, „Ортопедия и травматология”), изпълняващи хирургични процедури НЗОК |  | 3 190 645 лв. |  |  |  |  |  | Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) от лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.9. Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ, извършени от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 1 307 436 лв. |  |  |  |  |  | Лекари от лечебните заведения за СИМП провеждат диспансеризация на ЗЗОЛ по Наредба №40 от 2004 г. и Наредба № 39 от 2004 г. за заболяванията, подлежащи на диспансеризация от специалист съгласно приложение №14 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“ към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.10. Вторични прегледи на ЗЗОЛ, извършени от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 21 026 439 лв. |  |  |  |  |  | Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.11. Вторични прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист с придобита специалност по „Педиатрия” и/или с придобита профилна специалност по детски болести, насочен от общопрактикуващ лекар по повод остри състояния НЗОК |  | 4 516 758 лв. |  |  |  |  |  | Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.12. Вторични прегледи при специалисти („Хирургия”, „Ортопедия и травматология”), изпълняващи хирургични процедури НЗОК |  | 1 534 005 лв. |  |  |  |  |  | Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.13. Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ, извършен от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 8 469 306 лв. |  |  |  |  |  | Лекари от лечебните заведения за СИМП провеждат диспансеризация на ЗЗОЛ по Наредба №40 от 2004 г. и Наредба № 39 от 2004 г. за заболяванията, подлежащи на диспансеризация от специалист съгласно приложение №14 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“ към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.14. Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия” НЗОК |  | 307 188 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ от изпълнители на СИМП съгласно Приложение №15 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.15. Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи, извършени от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 7 029 лв. |  |  |  |  |  | Дейности на лекари специалисти при профилактика на рискови групи на ЗЗОЛ над 18 години съгласно Приложение №15 към НРД за МД за 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.16. Дейност по медицинска експертиза, извършена от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 3 889 835 лв. |  |  |  |  |  | Лечебните заведения, сключили договор за оказване на медицинска помощ с НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза, Наредба №40 от 2004 г., Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и НРД. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.17. Високоспециализирани медицински дейности, извършени от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 9 247 542 лв. |  |  |  |  |  | Лечебно заведение за СИМП може да кандидатства и за извършване на високоспециализирани медицински дейности по специалности, посочени в Наредба №40 от 2004г., само в случай, че кандидатства и за специализираните медицински дейности, включени в основния пакет по съответната специалност, с изключение на високоспециализираните дейности по пакет „Анестезиология и интензивно лечение“. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.18. Дейност по специализиран пакет физикална и рехабилитационна медицина, извършена от изпълнител на СИМП НЗОК |  | 10 199 482 лв. |  |  |  |  |  | В извънболничната помощ НЗОК заплаща общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет „Физикална и рехабилитационна медицина” – лечение с физикални фактори и кинезитерапевтични техники. Специализираната извънболнична медицинска помощ, съгласно основен пакет „Физикална и рехабилитационна медицина”, се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение. За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо преглед на лекаря специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението за даденото лице, както заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.19. Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма при изпълнители на ПИМП НЗОК |  | 40 000 лв. |  |  |  |  |  | НЗОК заплаща поставянето на ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето, съгласно ЗБНЗОК за 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус - нова дейност от 2013г. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.20. Сума за неблагоприятни условия, предвидена за заплащане на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ НЗОК |  | 6 000 000 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнителите на ПИМП имат право на заплащане за работа на практики в населени места с неблагоприятни условия,когато населеното място, в което е регистриран адресът на лечебното заведение, отговаря на критериите, обуславящи го като неблагоприятно. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.21. Сума за неблагоприятни условия, предвидена за заплащане на изпълнители на първична извънболнична дентална помощ. НЗОК |  | 360 238 лв. |  |  |  |  |  | Изпълнителите на ПИДП имат право на допълнително заплащане, когато населеното място, в което е разкрита амбулаторията им е определено като неблагоприятно при наличие едновременно на следните условия : 1.Обслужваните ЗЗОЛ са с настоящ адрес в населеното място, включено в списъка; 2.Дейността, за която допълнително се заплаща, се извършва в амбулатория, разкрита в населеното място, включено в списъка. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.22. Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания НЗОК |  | 1 000 000 лв. |  |  |  |  |  | НЗОК заплаща дейностите за компексно диспансерно наблюдение на пациенти с психични и кожно-венерически заболявания, договорената и извършената дейност от изпълнители на БМП в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания съгласно Наредба №40 от 2004 г. на МЗ, съгласно Решение №РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на НЗОК. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа и здравния статус – нова дейност от 2013г. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.23. Изпълнение на мероприятия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в структурите на Министерство на отбраната. МОРБ |  | В рамките на утвърдена програма от бюджета на Министерството на отбраната |  |  |  |  |  | Изпълнение на мероприятия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, трудови злополуки и професионални заболявания, подпомагане на лица от ведомството в тежко здравословно и материално положение. |  |  |  |  |  |  |  |  | Създаване на благоприятни и безопасни условия на труд. Подобряване на общото здравословно състояние. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.24. Изпълнение на програма „Профилактика на незаразните болести” МЗ |  | 11 266 991 лв. |  |  |  |  |  | 1. Брой проведени кампании и масови мероприятия; 2. Брой проведени обучителни мероприятия (курсове, семинари, лекции, видеопокази); 3. Издадени здравно информационни материали; 4. Провеждане на скрининг на определени целеви групи. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобрена информираност на определени целеви групи за основните рискови за здравето фактори: 1.Брой лица от целевите групи обхванати в здравно информационни кампании и масови мероприятия; 2. Брой обучени лица; 3. Брой лица от целевите групи обхванати със скрининг. |  |  | Национално и регионално ниво. |  |  |  |
| 4.1.25. Изпълнение на програма „Надзор на заразните болести” МЗ |  | 24 566 632 лв. и бюджет на НЗОК |  |  |  |  |  | 1. Осигурени и разпределени от НЗОК ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на България; 2. Повишаване качеството на контрола по спазване на Имунизационния календар на България; 3. Недопускане възникването и разпространението на епидемии от ваксинопредотвратими заразни болести. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Постигане и поддържане на имунизационен обхват при 95% от подлежащите на основни имунизации деца; 2. Постигане и поддържане на 75% обхват при подлежащите на реимунизации лица над 18 годишна възраст. |  |  | Национално и регионално ниво. |  |  |  |
| 4.1.26. Изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза (2012-2015) МЗ |  | Държавен бюджет Външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. |  |  |  |  |  | 1. Провеждане на кампании „Дни на отворените врати” в лечебните заведения по туберкулоза; 2. Функциониращи сектори за лечение на пациентите с мултирезистентна туберкулоза; 3. Функциониращи регионални лечебни заведения, които отговарят за превенция, диагностика, лечение и контрол на туберкулозата; 4. Футкциониращи лаборатории в страната, за които се осигуряват диагностикуми и консумативи по националната програма; 5. Обучение на специалисти. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Намаляване на заболеваемостта от туберкулоза през 2013 г. на 28 на 100 000 население; 2. Задържане на относителния дял на успешно лекуваните новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с микроскопско и/или културелно изследване над 85 %; 3. Брой обхванати контактни лица с химиопрофилактика; 4. Брой лица от групите във висок риск обхванати със скрининг за риска от туберкулоза; 5. Брой и процент лица от групите във висок риск обхванати със скрининг за риска от туберкулоза, които получават медицински преглед чрез микроскопско изследване, рентгенологичен преглед и туберкулинов кожен тест. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.1.27. Изпълнение на програма „Намаляване търсенето на наркотици” МЗ |  | 3 112 199 лв. |  |  |  |  |  | 1. Проведена VI Национална конференция по превенция на употребата на наркотици; 2. Разширена мрежа от програми за лечение и пихосоциална рехабилитация на зависими. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на зздравната информираност: 1. Брой проведени медийни кампании; 2. Брой проведени обучения и тренинги на лица, работещи в сферата на превенцията на употреба на наркотични вещества; 3. Брой изготвени и реализирани превантивни програми; 4. Брой обхванати лица в лечебни и психосоциални програми; 5. Брой функциониращи лечебни и психосоциални програми. |  |  | Национално и местно ниво |  |  |  |
| 4.2. Ускоряване на повишаването на средната продължителност на живота и на продължителността на живота в добро здраве (виж и 4.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Провеждане на информационна кампания на БЧК в 12 области на страната БЧК |  | Бюджет по проект »Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права» |  |  |  |  |  | Информационни кампании; Подготовка на доброволци-обучители по темата; Прилагане на метод «връстници обучават връстници». |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа до здравна информация; Подобряване на сътрудничеството с други НПО; Отразяване на мероприятия и събития от медиите; Отразяване на събитията в интернет сайта на БЧК; Количествени индикатори за постигнати резултати; Брой обхванати лица |  |  | 12 области на страната – Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Смолян, Добрич, Шумен, Русе, Враца, Търговище, Габрово и Ямбол |  |  |  |
| 4.2.2. Провеждане на годишни профилактични прегледи на военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и от структури, подчинени на министъра на отбраната МОРБ |  | б) В рамките на бюджета на министерство на отбраната |  |  |  |  |  | Годишни профилактични прегледи |  |  |  |  |  |  |  |  | а) Годишни профилактични прегледи на военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и от структури, подчинени на министъра на отбраната. |  |  | а) Национално ниво |  |  |  |
| 4.3. Намаляване на общата смъртност (вж и 4.1, 4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Намаляване на майчината и детската смъртност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.Намаляване на майчината и детската смъртност МЗ |  | Държавен бюджет |  |  |  |  |  | Определяне в медицинските стандарти на задължения на научните медицински дружества за разработване и утвърждаване на алгоритми на поведение при водещи причини за майчина и детска смъртност. |  |  |  |  |  |  |  |  | Финализирани изменения на медицински стандарти по"Акушерство и гинекология”, "Неонатология", "Педиатрия". |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.5. Намаляване на преждевременната смъртност, особено на тази сред мъжете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Намаляване на общата заболеваемост и превенция на социално значими болести, вкл. Болести на сърцето и кръвоносната система, онкологични заболявания, заболявания водещи до трайна инвалидизация и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Проект на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 МЗ |  | Държавен бюджет |  |  |  |  |  | Приета Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 от МС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.6.2. Здравни информационни кампании ЕФМПП МТСП |  | ЕСФ 3 989 833 лв. |  |  |  |  |  | Проведени най-малко 6 обществени кампании |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой информационни кампании |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.6.3. Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания ЕФМПП МТСП |  | ЕСФ 16 624 555 лв. |  |  |  |  |  | Проведени 6 информационни кампании |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проведени скринингови изследвания за рак на гърдата – 50 000 брой проведени скринингови изследвания за рак на маточната шийка – 250 000 брой проведени скринингови изследвания за рак на дебелото и правото черво – 100 000 |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.6.4. Провеждане на обучения на различни групи от населението по оказване на първа долекарска помощ (кандидат водачи на МПС, служители във фирми и ведомства, пътни полицаи). БЧК |  | Бюджет на БЧК |  |  |  |  |  | Проведени обучения Разработени обучителни материали |  |  |  |  |  |  |  |  | Повишаване обхвата на обучените за оказване на първа долекарска помощ; Намаляване жертвите от пътно транспортни произшествия. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.7. Инвестиране във високи технологии в сферата на здравеопазването за гарантиране на по-висока ефективност и ефикасност на здравните грижи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Инвестиране във високи технологии в сферата на здравеопазването за гарантиране на по-висока ефективност и ефикасност на здравните грижи МЗ |  | 1. Финансови средства за капиталови разходи за 2012 г. 2. Финансови средства за изпълнение на проекти по СРИП, схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации ” финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” |  |  |  |  |  | Изпълнение на проекти от лечебни заведения за болнична помощ /доставено оборудване и СМР/ по схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации. |  |  |  |  |  |  |  |  | След финализиране на дейностите по проектите - подобрен достъп до медицински услуги за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с онкологични заболявания. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. Научно-приложен проект: Икономическа оценка на влиянието на здравните технологии върху (квази) пазара на здравните услуги в България в периода на реформа ИИИ БАН |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на пазара на здравните услуги в България |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на влиянието на здравните технологии /инвестициите/ върху „квази” пазара на здравните услуги в България в периода на реформи. |  |  | Определяне на влиянието на инвестициите при нови здравни технологии върху системата на здравеопазване и обема на здравните услуги в България. |  |  |  |
| 4.8. Подобряване на контрола по отношение на трудовото законодателството, условията на труд и в областта на заетостта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Подобряване контрола на труда ЕФМПП-МТСП |  | ЕСФ 2 125 000 лв. |  |  |  |  |  | Брой проверки – увеличение с 15 % в сравнение с 2010 г.; Брой предприятия, в които са извършени проверки за първи път – увеличение с 10 % в сравнение с 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на условията на труд |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.8.2. Повишаване ефективността на контролната дейност на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ЕФМПП-МТСП |  | ЕСФ 5 525 000 лв. |  |  |  |  |  | Въведена система за управление качеството на контролната дейност (СУККД) |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на условията на труд |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.8.3. Подкрепа за институционалното изграждане на институции на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването ЕФМПП-МТСП |  | ЕСФ 2 550 000 лв. |  |  |  |  |  | Повишаване ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение на тема „Въведение в държавната администрация”– 600 Брой лица, включени в стаж – 600 |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.9. Подобряване на чистота на природната (земя, вода, въздух) и околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.Изграждане на регионални съоръжения за екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъците МОСВ |  | Размер на финансовите инвестиции (лв.) |  |  |  |  |  | Бр. сключени договори за изграждане на екологична инфраструктура (регионални депа и/или инсталации за третиране на отпадъци) и/или бр. новоизградени регионални депа за отпадъци / инсталации за екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъците и/или бр. разширения/ реконструкции на съществуващи регионални депа за отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  | Население (бр. жители), обхванато от мярката |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.9.2. Почистване на нерегламентираните сметища |  | Размер на финансовите инвестиции (лв.) |  |  |  |  |  | Брой почистени нерегламентирани сметища |  |  |  |  |  |  |  |  | Площ (дка) |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.9.3. Закриване и рекултивация на съществуващи депа/ съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актове |  | Размер на финансовите инвестиции (лв.) |  |  |  |  |  | Брой закрити / рекултивирани депа/ съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актове |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой закрити / рекултивирани депа/ съоръжения за битови отпадъци |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.9.4. Изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на ВиК мрежи |  | Размер на финансовите инвестиции (лв.) |  |  |  |  |  | Бр. сключени договори за изграждане на екологична инфраструктура (ВиК мрежи) и/или бр. новоизградени/ реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни води и/или дължина на изградена линейна ВиК инфраструктура (км) |  |  |  |  |  |  |  |  | Население (бр. жители), обхванато от мярката |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.9.5. Извършване на текуща оценка на качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  | Осъществяване на ежедневен контрол върху качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |  | Бр. извършени контролни проверки с цел предприемане на мерки за свеждане концентрациите на замърсителите на въздуха в населените места до безопасни за здравето нива |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10. Подобряване на качеството и чистотата на храните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Подобряване на качеството и чистотата на храните – Дирекция “Контрол на храните” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1.1. Провеждане на ефективен контрол на храните по отношение спазване на изискванията на законодателството и с цел опазване здравето на потребителите при консумация на храни МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подържане на система за контрол, която е основана на определени принципи – степен на риска, гъвкавост, пропорционалност и др.; 2. Засилване доверието на консуматорите към предлаганите на пазара храни и органите, осъществяващи техния контрол; 3. Контрол на обектите за производство и търговия с храни и материали в контакт с хараните с цел проверка спазване на изискванията на регламентите от «хигиенния пакет» за осигуряване на безопасност на храните по цялата хранителна верига. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.1.2. Доразработване, актуализиране и усъвършенстване на процедурите за осъществяване на официален контрол върху храните МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции и процедури за осъществяване на официален контрол, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.1.3. Провеждане на срещи с браншовите организации МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Съвместна работа с различните браншови организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.1.4. Ефективна координация с други контролни органи МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Срещи и съвместни проверки с други контролни органи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.1.5. Участие на експерти от дирекция «Контрол на храните» в работни групи за разработване на нормативни актове в областта на качеството и безопасността на храните МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Участие експерти от БАБХ в работни групи за изготвяне и промяна на нормативни актове. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приоритетна е работата по изменението на Наредба №26 от 14.10.2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, с цел улесняване на фермерите при пласирането на продукцията им. Наредбата за специфичните изисквания към кланичните пунктове е необходима за разрешаването на проблема с клане на едри преживни животни в частни дворове. |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.1.6 Подържане на регистър на обектите за добив, производство, съхранение и търговия с храни и материали в контакт с храните. МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Поддържане на Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни; Национален регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.1.7 Функциониране на компетентната контактна точка по RASFF МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Изготвяне на входящи и изходящи нотификации по RASFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2. Подобряване на качеството и чистотата на храните – Дирекция „Контрол на фуражи“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2.1 Постигане висока степен на защита на здравето на хората, здравето на животните и околната среда посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от производство, преработка, съхранение, внасяне, транспортиране, разпространение, включително хранене на животни МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Брой планирани проверки/инспекции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5261 броя |  |  | По райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.2.2. Предпазване на потребителите от измами, заблуди и незаконни практики с фуражи МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Брой планирани анализи |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 5 броя |  |  | По райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.2.3. Постигане на ефективно прилагане и изпълнение на европейското и националното законодателство по фуражите МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Участие в подготовката на нормативни актове и подзаконови нормативни актове |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 броя |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.2.4. Ефективно функциониране на системата за контрол на фуражи МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Извършване на верификация на контрола по фуражи, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 882/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 броя |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.2.5. Извършване на контрол на фуражи, относно съдържание на нежелани и забранени субстанции, както и контрол за съответствието им с предоставената на клиентите информация МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Брой планирани анализи |  |  |  |  |  |  |  |  | 2849 броя |  |  | По райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.2.6. Ефективен контрол върху генетично модифицирани фуражи; Контрол на пускането на пазара, проследяването и етикетирането на фуражи, които съдържат или са произведени от ГМО МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Планирани брой проби за ГМО фуражи |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 броя |  |  | По райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.2.7. Контрол по спазване на фуражната забрана, свързана с трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, с оглед да не се допусне риск за здравето на хора и животни МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Планирани брой проби за наличие на протеини от животински произход Планирани брой проби за наличие на салмонела Планирани брой проби за наличие на ентеробактерии |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 броя 71 броя 46 броя |  |  | По райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.2.8. Контрол на производството, отпускането, транспортирането и употребата на медикаментозни фуражи, с цел да се ограничи до възможния минимум рискът от предлагане на пазара на суровини и/или храни от животински произход за консумация от хора, които съдържат над максимално допустимите концентрации фармакологично активни лекарствени субстанции, фиксирани в приложимото законодателство МЗХ |  |  |  |  |  |  |  | Планирани инспекции Планирани брой проби |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 броя 8 броя |  |  | По райони и региони на страната |  |  |  |
| 4.10.2.9. Участие в заседанията на Постоянния комитет по хранителната верига, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях (SCFCAH) и в работни групи към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, имащи отношение към безопасността на фуражите. Участие в разработването на европейско законодателство относно безопасността на фуражите МЗХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 участия |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.3. Подобряване на качеството и чистотата на храните – информация от дирекция „Управление на качеството“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.3.1 Изготвяне на годишна програма за контрол на качествените характеристики на храните спрямо национални стандарти, стандарти разработени от браншовите организации и одобрени от компетентния орган МЗХ |  | Административни разходи |  |  |  |  |  | Брой планирани проверки за установяване на съответствието с качествените характеристики на произвежданите продукти, съгласно изискванията на национални стандарти, стандарти разработени от браншовите организации и одобрени от компетентния орган |  |  |  |  |  |  |  |  | Планирани проверки за 2013 г. – 21 броя. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.3.2 Изготвяне на годишна програма за вземане на проби за анализ от търговска мрежа на продукти произвеждани по национални стандарти, стандарти разработени от браншовите организации и одобрени от компетентния орган за оценка на качествените характеристики МЗХ |  | Административни разходи |  |  |  |  |  | Брой проби за оценка на качествените характериостики на продуктите произвеждани по национални стандарти, стандарти разработени от браншовите организации и одобрени от компетентния орган |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС за млечни продукти – 112 броя УС “Стара планина” – 84 броя УС „България“ – 84 броя БС „Лютеница“ – 24 броя |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.3.3 Поддържане на комуникация с браншовите организации, като основно звено при връзката между производителите, потребителите и контролните органи, с цел предлагане на пазара на безопасни и качествени храни МЗХ |  | Административни разходи |  |  |  |  |  | Съвместна работа с различните браншови организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.3.4 Ефективен контрол върху ГМ храни, контрол на пускането на пазара, проследяването и етикетирането на храни, които съдържат или са произведени от ГМО МЗХ |  | Административни разходи |  |  |  |  |  | Изготвяне на годишна програма за извършване на проверки за установяване на съответствието на проследяване и етикетиране на храни, които съдържат или са произведени от ГМО съгласно действащото законодателство. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 броя |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.3.5 Изготвяне на годишна програма за анализ на храни, които съдържат или са произведени от ГМО МЗХ |  | Административни разходи |  |  |  |  |  | Изготвяне на годишна програма за вземане на проби за храни произведени или съдържащи ГМО. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проби - 120 |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 4.10.3.6 Поддържане на комуникация с асоциациите на био производителите и био търговците МЗХ |  | Административни разходи |  |  |  |  |  | Съвместна работа с браншовите организации на Био търговците и Био производителите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| Направление 5. Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Усъвършенстване на отчитането на вътрешната и външната миграция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Научно-приложен проект: Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие ИИИ БАН |  | финансиран от: НФ „Научни изследвания” |  |  |  |  |  | Провеждане на емпирични проучвания в България - за потенциална емиграция и завръщащи се емигранти, и в Испания и Германия – за нагласите на българската диаспора. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сравнение на нагласите и намеренията на потенциалните и завърналите се емигранти в България с трайно установилите се български граждани в Испания и Германия. Идентифициране на демографския и социално-икономическия профили на потенциалните и завърналите се емигранти и на българските граждани в Испания и в Германия. |  |  | Резултатите се предоставят на Държавна агенция на българите в чужбина, на Министерството на труда и социалната политика, както и на Българска народна банка. |  |  |  |
| 5.1.2. Научно-приложен проект: Трансгранична мобилност на българското население - социално-икономически аспекти ИИИ БАН |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на социално-икономически аспекти на миграционните процеси на българското население |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка за миграционен потенциал; определяне профила на завръщащи се емигранти; оценка на парични трансфери и тяхното използване в страната. |  |  | Идентифициране на ефекти и възможни политики на национално равнище. |  |  |  |
| 5.2. Развитие на имиграционна политика за привличане на българи, живеещи в чужбина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Удостоверяване на български произход ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Удостоверяване на български произход |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-18 000 кандидати за удостоверяване на български произход |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.3. Въвеждане на специални мерки и дейности, насочени към етническите българи, живеещи извън територията на страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Конкурс „България в моите мечти” ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Провеждане на конкурс |  |  |  |  |  |  |  |  | 650-750 български деца от над 16-17 държави |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.3.2. Конкурс за литература „Ст.Гечев” ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Провеждане на конкурс |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-250 български деца от над 16-17 държави |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.3.3. Конкурс за народно пеене „Прехвръкна птичка” ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Провеждане на конкурс |  |  |  |  |  |  |  |  | 40-45 участници от 7-9 държави |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.3.4. Спартакиада за български деца от чужбина ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Провеждане на спартакиада |  |  |  |  |  |  |  |  | над 200-250 участници от 5-7 държави |  |  | Международно ниво |  |  |  |
| 5.3.5. Издателска дейност на ДАБЧ ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Подготвени издания |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 издания |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.3.6. Организиране и участие във форуми, фестивали и кръгли маси ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Провеждане на форуми, фестивали и кръгли маси |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8 форума |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.3.7. „Мадрид 2013” -Форум на организациите на българите и българските училища в Испания ДАБЧ |  | Бюджет ДАБЧ |  |  |  |  |  | Провеждане на форум |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 участници |  |  | Международно ниво |  |  |  |
| 5.4. Развитие на административен капацитет и провеждане на обществени дебати относно оценка на въздействието и ролята на миграциите за социално-икономическото развитие на страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Форум „Кариера в България. Защо не?” – реализация на млади висококвалифицирани специалисти в България Организатори сдружения „Тук-там” и „Back2BG” ДАБЧ – съорганизатор |  | Бюджет на ДАБЧ |  |  |  |  |  | Информиране и мотивиране на висококвалифицирани млади специалисти за трудова и социална реализация в България |  |  |  |  |  |  |  |  | 600-800 млади българи, 50-60 фирми, ДАБЧ – съорганизатор |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.4.2. Летен стаж ДАБЧ |  | Бюджет на ДАБЧ |  |  |  |  |  | Организиране на летни стажове |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 участници 4-5 държави |  |  | Национално и международно ниво |  |  |  |
| 5.4.3. Изпълнение на проект MMWD – Миграцията да работи за развитието, ОП „Югоизточна Европа”, техническо задание – Управление на демографската промяна МТСП - ДРПС |  | Бюджет на проекта – 121 500 Евро |  |  |  |  |  | Изготвяне на информационни материали, анализи и данни |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготвяне на комплекс от мерки за управление на демографските промени; |  |  | Международно и национално ниво |  |  |  |
| 5.5. Периодичен преглед на съществуващото законодателство, създаване и поддържане на единна нормативна база, регулираща миграционните проблеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Подобряване на информационното осигуряване и създаване на административен регистър за мигранти и имигранти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. Поддържане регистъра на ДАБЧ. Актуализиране на информацията ДАБЧ |  | Бюджет на ДАБЧ |  |  |  |  |  | Регистър |  |  |  |  |  |  |  |  | 850-950 Организации Училища Църковни общини Медии |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.6.2. Портал за информация и общуване „Родина” ДАБЧ |  | Бюджет на ДАБЧ |  |  |  |  |  | Портал за информация и общуване „Родина”” |  |  |  |  |  |  |  |  | 220-250 информации за събития в българските общности в чужбина |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 5.7. Създаване на условия за културна и социална интеграция на имигранти и членове на техните семейства в българското общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. Консултиране на млади българи, учещи по ПМС 103/1993 и ПМС 228/1997 и участие в кандидат-студентски борси зад граница. ДАБЧ |  | Бюджет на ДАБЧ |  |  |  |  |  | Консултиране на млади българи, учещи по ПМС 103/1993 и ПМС 228/1997 и участие в кандидат-студентски борси зад граница |  |  |  |  |  |  |  |  | Консултиране 420-450 студенти от над 8-10 държави |  |  | Национално и международно ниво |  |  |  |
| 5.7.2. Информационни дни в Молдова и Украйна ДАБЧ |  | Информационни дни в Молдова и Украйна |  |  |  |  |  | Информационни дни в Молдова и Украйна |  |  |  |  |  |  |  |  | Информиране на 150-200 души в 4 дестинации в Украйна и Молдова |  |  | Национално и международно ниво |  |  |  |
| 5.8. Регламентиране на процедури за легализирането на образованието и придобитите професии на имигрантите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Провеждане на информационни кампании сред населението за запознаване с нравите, обичаите и културата, а също и с проблемите на имигрантските общности, пребиваващи на територията на страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 6. Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред младите хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 29 750 000 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, преминали стаж (последваща заетост) – 8 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | Намаляване на младежката безработица Заетост Младежки стажове |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.2. Развитие ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 221 000 000 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация – 65 000 Брой лица, включени в заетост след обучение – 52 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заетост Обучения за придобиване или повишаване на квалификация. Намаляване на младежката и общата безработица; |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.3. Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 12 612 127 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация – 18 800 Брой лица, включени в стажуване – 15 040 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заетост Обучения за придобиване или повишаване на квалификация. Намаляване на младежката и общата безработица. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.4. Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 5 826 750 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация – 3 000 Брой лица, включени в обучение за придобиване на умения по ключови компетентности – 3 000 Брой лица, преминали мотивационно обучение – 3 000 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване – 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация – 80 % Дял на лицата, придобили умения по ключови компетентности – 80 % |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.5. Подкрепа за заетост ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 100 159 171 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, получили посреднически услуги – 19 645; Брой лица, в обучение за придобиване на ключови компетентности включени – 16 300; Брой лица, включени в заетост – 16 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дял на лицата, придобили ключови компетентности – 95% Дял на лицата със запазена заетост 1 година след приключване на субсидирания период – 30 % |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.6. Първа работа ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 17 000 000 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация - 700 Брой лица, включени в обучения по ключови компетентности – 1630 Брой лица включени в заетост след обучение - 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация - 80 % Дял на лицата, придобили ключови компетентности – 90 % |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.7. Ново работно място ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 15 300 000 лв. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация – 1 300 Брой лица, включени в обучения по ключови компетентности - 900 Брой лица включени в заетост след обучение - 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация - 80 % Дял на лицата, придобили ключови компетентности – 90 % |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.1.8. Програма „Старт на кариерата” АЗ МТСП |  | Държавен бюджет - 6 185 848 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.9. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ) МТСП ,АЗ |  | Държавен бюджет - 6 306 561 лв |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 823 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.10. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) МТСП, АЗ |  | Държавен бюджет - 699 859 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.11. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)* АЗ |  | Държавен бюджет - 777 600 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.12. Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване младежи до 29 години (чл. 41 от ЗНЗ) МТСП, АЗ |  | Държавен бюджет - 1 754 867 лв |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 756 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.13. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)* АЗ |  | Държавен бюджет - 703 800 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.14. Осигуряване на суми за наставник (чл 41а от ЗНЗ) * АЗ |  | Държавен бюджет - 252 000 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.15. Схема по ОП „РЧР” „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” МТСП, АЗ |  | ЕСФ - 27 289 272 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 550 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.16. Схема по ОП „РЧР” "Старт в администрацията" "Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването" |  | ЕСФ - 1 783 500 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| - в заетост |  | ЕСФ - 1 696 500 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 лица |  |  |  |  |  |  |
| - в обучение МТСП, АЗ |  | ЕСФ - 87 000 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 лица |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.17. Схема по ОП „РЧР” „Първа работа” МТСП, АЗ |  | ЕСФ - 9 832 736 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |  |
| 6.1.18. Научно-приложен проект: Адаптиране на защитата при безработица в променящи се икономически условия (срок на завършване 2014 г.) ИИИ БАН |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на промените в характеристиките на системата на обезщетяване при безработица, на активните политики при стимулиране започването на работа и на взаимодействията им при осигуряване на социална защита в променящи се икономически условия |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на гъвкавостта на системата на обезщетяванията; на ефикасността на активните политики срещу безработица; на степента на взаимодействие помежду им и неговата ефикасност в хода на икономическите промени. |  |  | Обосноваване на препоръки за промени в модела на защита при безработица, с оглед адаптивността й в периодите на цикличност. |  |  |  |
| 6.2. Подобряване на условията на труд, заплащането и качеството на заетостта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Безопасен труд ЕФМПП - МТСП |  | ЕСФ 58 225 799 лв. |  |  |  |  |  | Привеждане на условията на труда с нормативните изисквания; |  |  |  |  |  |  |  |  | Подобряване на условията на труд; Подобряване на качеството на заетост; Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите - 350 |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.2.2. Научно-приложен проект: Сегментация на заетостта и доходите на трудовия пазар в България ИИИ БАН |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на разслоението на заетостта и доходите, дълбочината на това разслоение и ефектите върху социално-икономическото развитие. |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструиране на сегменти в заетостта и доходите. Анализ и оценка като дълбочина и социално-икономически ефекти. |  |  | Обвързване на сегментите на заетостта и доходите по специфични критерии за дефиниране на наличие или отсъствие на сегментиране на пазарите на труда. |  |  |  |
| 6.3. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Национална програма „Българските библиотеки – място за достъп, информация и комуникация за всеки” („Глобални библиотеки – България” МК |  | ДБ 100 субсидирани читалищни бройки за осигуряване на нови работни места |  |  |  |  |  | Откриване на нови работни места. Осигуряване на устойчивост на протламата |  |  |  |  |  |  |  |  | Осигуряване на свободен обществен достъп до интернет и електронни услуги за всички граждани, както и съдействие за изпълнението на политики и инициативи с национално значение. |  |  | Национално ниво |  |  |  |
| 6.4. Създаване на възможности за облекчения при кредитиране за закупуване на жилища, обзавеждане и подобряване на жилищните условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Създаване на условия за преодоляване на бедността и социалната изолация сред младежите в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Създаване на условия за пълноценно социално развитие на младите хора (вкл.създаване на семейство, отглеждане и възпитание на деца и активно участие в гражданското общество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет ІІ. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 7. Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението – пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Разработване и изпълнение на Национална концепция за активен живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Адаптиране на пазара на труда към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики ЕФМПП - МТСП |  |  |  |  |  | ЕСФ 850 000 лв. |  |  |  |  |  | Анализи и прогнози; Създаване на звено за прогнозиране на пазара на труда в България. |  |  |  |  |  | Брой изготвени прогнози – 6 (3 краткосрочни и 3 средносрочни и дългосрочни) Създадено „Национално звено за прогнозиране на пазара на труда в България”. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 7.1.1.2. Национална програма “Помощ за пенсиониране” АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 803 182 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 235 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50 -годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 3 433 926 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 1 351 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.4. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 505 299 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 1 013 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.5. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 340 971 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 151 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.6. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 185 747 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 172 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.7. Насърчаване на работодателите да разкриват "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 1 114 278 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 515 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.8. Насърчаване на работодателите за разкриване на работни места за стажуване (чл. 46 от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 432 017 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 182 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.9. Схема по ОП „РЧР” „Развитие” АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 81 205 803 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 38 372 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.10. Схема по ОП „РЧР” „Подкрепа за заетост" АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 75 909 319 лв |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 16 600 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.11. Схема по ОП „РЧР” „Ново работно място" АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 12 000 000 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 2 100 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.12. Схема по ОП „РЧР” "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Компонент 1 АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 5 900 000 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.13. Схема по ОП „РЧР” "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Компонент 2 АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 3 000 000 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 7 500 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.14. Схема по ОП „РЧР” "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Компонент 3 АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 2 904 601 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 1 000 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.15. Насърчаване на предприемачеството сред безработни лица (чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ, чл. 47, ал. 4 от ЗНЗ, чл. 49 от ЗНЗ, чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ, чл. 49б от ЗНЗ) |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 324 696 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 283 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| - в т.ч. обучение АЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 35 лица |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.16. Насърчаване на работодатели - микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 324 992 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 281 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.17. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 119 081 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 264 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.18. Схема по ОП „РЧР” "По-близо до работа" АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 7 554 797 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 1 464 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.19. Схема по ОП „РЧР” "На път" АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 4 097 040 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.20. Програма "Мелпомена" АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 558 651 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 100 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.21. Национална програма "Нова възможност за заетост" АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 4 414 529 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 2 100 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.22. Регионални и браншови програми за обучение и заетост АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 5 520 294 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  |  |  | 2 278 лица |  |  | Прилага се на територията на отделни региони и общини - общо 196 регионални програми |  |  |
| 7.1.1.23. Схема по ОП „РЧР” „Адаптивност” АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 1 408 444 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.24. Схема по ОП „РЧР” „Аз мога” - фаза 1 и фаза 2; Аз мога повече АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 43 118 559 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 38 000 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.25. Схема по ОП „РЧР”Квалификационни услуги и обучения за заети лица /фаза 2/ АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ – 13 514 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.26. Схема по ОП „РЧР”Квалификационни услуги и обучения за заети лица /фаза 3/ АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 3 525 413 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 1 500 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.27. Схема по ОП „РЧР” „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” 1,1,09 АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 2 900 491 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 1 500 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.28. Проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности” /обучение/ АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 2 906 065 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 1 796 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.29. Организиране от АЗ на обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ чрез насочване в БГЦПО и ЦРЧРРИ АЗ |  |  |  |  |  | Държавен бюджет - 422 920 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 260 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.30. Схема по ОП „РЧР” „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда, чрез активни действия на социалните партньори” АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 10 695 636 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.31. Схема по ОП „РЧР” "Вземи живота си в свои ръце” АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 3 907 508 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 800 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.32. Схема по ОП „РЧР” Социални иновации в предприятията АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 1 748 579 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 5000 лица в обучение на работното място и 350 лица обучени за обучители |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.33. Схема по ОП „РЧР” „Превенция за безопасност и здраве при работа” АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 4 925 550 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.34. Схема по ОП „РЧР” Безопасен труд АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 11 378 900 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.35. Схема по ОП „РЧР” Безопасен труд-Фаза 2 АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 8 531 677 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.36. Схема по ОП „РЧР” Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 2 119 910 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.37. Схема по ОП „РЧР” Обучение и адаптация АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 771 282 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 1 400 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.1.38. Схема по ОП „РЧР” Повишаване качеството на предоставяните от АЗ услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда - "Да успеем заедно" АЗ |  |  |  |  |  | ЕСФ - 507 500 лв. |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  |  |  | 1 550 лица |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |  |
| 7.1.2. Адаптиране на социално-осигурителната система към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Адаптиране на системата от социални услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. Стартиране на Схема по ОП РЧР «Помощ в дома» - бюджетна линия BG051PO001-5.1.04. АСП |  |  |  |  |  | ЕСФ 32 194 777.37 лв. ДБ 15% национално съфинансиране |  |  |  |  |  | Почасови социални услуги в домашна среда на хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване или такива, които са в социална изолация; Дейности: - за лична помощ; - за социална подкрепа; - комунално-битови. |  |  |  |  |  | Адаптиране на системата от социални услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 7.1.3.2. Разширяване на мрежата от Центрове „Домашни грижи“ чрез създаване на четири центъра в област Враца. Продължаване дейността на центровете в София- град, Монтана , Пловдив, Благоевград, Ловеч и Варна. БЧК |  |  |  |  |  | Бюджет на БЧК; Проекти; Общински бюджет на Община Варна |  |  |  |  |  | Предоставяне на интегрирани здравни грижи и социални услуги на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в домашна среда в 10 общини на страната |  |  |  |  |  | Създаден достъп за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания до професионални здравни грижи и социални услуги, предоставяни от центрове „Домашни грижи”; Подобрен здравословен и психо-социален статус на възрастни и болни хора в 7 региона на страната; Утвърждаване на услугата „домашни грижи“ като форма на интегрирано предоставяне на здравни грижи и социални услуги в общността; Предоставени грижи и услуги на повече от 600 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. |  |  | Регионално ниво – Врачанска област/общини – Враца, Оряхово, Криводол и Бяла Слатина/, гр. София, гр. Монтана, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Ловеч и Благоевград. |  |  |
| 7.1.3.3. Изработване на институционална рамка за предоставяне на интегрирани услуги на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания чрез изработване на адекватна нормативна уредба, стандарти за качество и механизми за финансиране БЧК |  |  |  |  |  | Проект |  |  |  |  |  | Изработени предложения за адаптиране на нормативната база; изработени единни стандарти за качество на услугата «домашни грижи»; изработени единни обучителни програми за домашни помощници и медицински сестри за предоставяне на грижи в домашна среда; извършено остойностяване на услугите и изработени механизми за финансиране |  |  |  |  |  | Създадени предпоставки за предоставяне на интегрирани услуги в общността на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания |  |  | Национално ниво |  |  |
| 7.1.3.4. Провеждане на проучване относно специфичните нужди и приложимостта на интегрирани здравни грижи и социални услуги сред представителите на ромската общност /област Враца/ БЧК |  |  |  |  |  | Проект |  |  |  |  |  | Доклад от проведеното проучване |  |  |  |  |  | Анализ относно приложимостта на интегрирани услуги сред ромската общност |  |  | Врачанска област |  |  |
| 7.1.4. Адаптиране на системата от здравни услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. Адаптиране на системата на образованието към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.1. Насърчаване достъпа на възрастните хора до образование и обучение, информационни и комуникационни технологии, които ще им позволят да останат активни и пълноценно да участват в обществения живот МОН |  |  |  |  |  | 7 млн. лв. |  |  |  |  |  | Курсове за ограмотяване на възрастни и за обучение за овладяване на учебното съдържание, предвидено за класове от прогимназиалния етап |  |  |  |  |  | Изпълнение на проект „Нов шанс за успех“ |  |  | 3500 лица над 16 години, включени в обучения |  |  |
| 7.1.5.2. Подобряване на приложимостта на образованието и обучението, спрямо нуждите на конкретни целеви групи, включително възрастните хора, и изискванията на пазара на труда |  |  |  |  |  | Дирекция „ОПОС“ в МОН |  |  |  |  |  | Брой паралелки за задочна и вечерна форма на обучение |  |  |  |  |  | Брой утвърдени общообразователни и професионални паралелки |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. Развитие на доброволчеството, солидарността между поколенията, позитивния публичен образ и разбиране за социална ценност на по-възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.1. Провеждане на информационна кампания на БЧК в 12 области на страната, съвместни инициативи между доброволци от третата възраст и БМЧК БЧК |  |  |  |  |  | Проект на БЧК |  |  |  |  |  | Информационни кампании; Подготовка на доброволци-обучители по темата; Прилагане на метод «връстници обучават връстници». |  |  |  |  |  | Подобряване на достъпа до здравна информация; Подобряване на сътрудничеството с други НПО; Отразяване на мероприятия и събития от медиите; Отразяване на събитията в интернет сайта на БЧК; Количествени индикатори за постигнати резултати; Брой обхванати лица |  |  | 12 области на страната – Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Смолян, Добрич, Шумен, Русе, Враца, Търговище, Габрово и Ямбол |  |  |
| 7.2. Разработване и изпълнение на Национална междусекторна програма за активен живот на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Изпълнение на проект «Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора” МТСП - ДРПС |  |  |  |  |  | 463 000 Евро |  |  |  |  |  | Провеждане на 6 обучителни семинара регионални обучителни семинара за повишаване на познанията и уменията за работа по проблеми, свързани с демографските предизвикателства, застаряването на населението и активния живот на възрастните хора за 300 експерта от администрацията и структурите на МТСП, АСП, АЗ, ГИТ и АХУ. Разпространение на сборник с добри практики и обучителни материали; |  |  |  |  |  | Идентифициране на специфичните социални тенденции и потребности в сферата на активния живот на възрастните хора; Повишаване на капацитета на националните държавни институции, въвлечени в процеса на изпълнение на политиката в тази сфера; Подкрепа за създаване на мрежи; Повишаване на информираността. |  |  | Национално и регионално ниво |  |  |
| Направление 8. Развитие на солидарност между поколенията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Разпределение и диверсифициране на отговорностите, свързани с дългосрочната грижа за старите хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Схема „Помощ в дома” по ОП РЧР МТСП АСП |  |  |  |  |  | Договорен бюджет: 32 194 777.37лв. |  |  |  |  |  | В рамките на схемата ще се даде възможност за съществуващите домашни социални патронажи да разширят дейността си като създадат 152 Звена и 15 центъра за услуги в домашна среда които да предоставят по иновативен начин услуги за лична помощ, социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. По този начин ще се гарантира по-висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните потребности на нуждаещите се. |  |  |  |  |  | Повишаване на ефективността и разнообразяване на услугите за хора с увреждания и възрастни хора; Количествени индикатори. Създадени 152 звена и 15 центъра; Обслужени над 12 000 лица, в т. ч: - хора с увреждания – над 7000 лица; - възрастни хора – 5000 лица Нает персонал за предоставяне на услуги- безработни лица - 5000. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 8.1.2. Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”. |  |  |  |  |  | 10 841 366 лв. |  |  |  |  |  | Националната програма „Асистенти за хора с увреждания” |  |  |  |  |  | Ангажиране на 3650 лични асистенти |  |  | Национално ниво |  |  |
| 8.1.3. Програма „Заетост и обучение за хора с трайни увреждания” ППТ - МТСП |  |  |  |  |  | В програмата се включват безработни лица с трайни увреждания, както и безработни лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични вещества; със средства от държавния бюджет се финансират разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски за период до 24 месеца; планирана е заетост на 2 665 лица, от които нова заетост на 900 лица; осигурените средства са в размер на 8 495 705 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл.52, ал.1 от ЗНЗ); ППТ - МТСП |  |  |  |  |  | Със средства от държавния бюджет се финансират разходите на работодателите за труд, за период не по-дълъг от 6 месеца; планирана е заетост на 678 безработни лица, от които 450 новонаети; осигурените средства са в размер на 1 594 496 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ) ППТ - МТСП |  |  |  |  |  | Със средства от държавния бюджет се финансират разходите на работодателите за труд, за период не по-дълъг от 6 месеца; планирана е заетост на 512 безработни лица, от които 450 новонаети; осигурените средства са в размер на 1 324 830 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Активно включване на хора в пенсионна възраст в доброволчески мрежи за солидарност и полагане на грижи за най-старите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Обучения на доброволци от третата възраст за социална подкрепа и грижи за бенефициенти на Центрове „Домашни грижи“ БЧК |  |  |  |  |  | Проект на БЧК |  |  |  |  |  | Проведени обучения; Обучени доброволци; |  |  |  |  |  | Предоставени грижи на 230 уязвими възрастни хора |  |  | Областите Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Варна, София и Враца – за общините Враца, Криводол, Бяла Слатина и Оряхово. |  |  |
| 8.3. Разработване на схеми за предаване на опита от по-възрастните към по-младите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Социални иновации в предприятията МТСП-ЕФМПП |  |  |  |  |  | ЕСФ 32 198 462 лв. |  |  |  |  |  | Създаване на условия за развиване на социални иновации в предприятията. |  |  |  |  |  | Брой лица, обучени за обучители – най-малко 250 |  |  | Национално ниво |  |  |
| 8.3.2. Финансово подпомагане на дейностите на читалищата за предаване на опит от по-възрастните към по-младите МК |  |  |  |  |  | В рамките на целева субсизия за народните читалища по реда на чл.67 от ПМС № 1 от 2013 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2013 г. |  |  |  |  |  | Финансово подпомагане на читалищни дейности и форми за изграждане на солидарност между поколенията |  |  |  |  |  | Реализирани дейности. Брой подпомогнати читалища; Привлечени млади хора в дейности за усвояване на опита от по-възрастното поколение. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 8.4. Развитие на обществена чувствителност и разбиране към проблемите на възрастните хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. Провеждане на информационни кампании и кръгли маси в 12 области на страната БЧК |  |  |  |  |  | Проект на БЧК |  |  |  |  |  | Брой проведени информационни кампании; Брой проведени кръгли маси; Резултати; Списък на участниците; |  |  |  |  |  | Повишена обществена чувствителност и разбиране за проблемите на хората от третата възраст; |  |  | 12 области на страната – Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Смолян, Добрич, Шумен, Русе, Враца, Търговище, Габрово и Ямбол |  |  |
| 8.5. Формиране на отговорност и отчитане на въздействието на политически и административни решения върху бъдещето на младите поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 9. Повишаване на общото образователно, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Създаване условия за пълно обхващане на децата в детски градини и предучилищни форми на обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Осигуряване за безвъзмездно ползване на комплекти учебни помагала за децата в подготвителна група 5 – 7 години в държавните, общинските и частните детски градини и училища МОН |  |  |  |  |  | Средствата за закупуване на комплектите за държавните и общинските детски градини и училища се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните детски градини и училища |  |  |  |  |  | Комплекти учебни помагала, предоставени за безвъзмездно ползване |  |  |  |  |  | По-пълно обхващане на децата 5-7 годишна възраст в подготвителната група и в синхрон с Европейските директиви за постигане на максимален процент деца в предучилищна възраст |  |  | По-пълно обхващане на национално ниво |  |  |
| 9.2. Осигуряване на равен достъп на всички деца до образование във всички образователни степени без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, вероизповедание, социално положение и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в образователната система |  |  |  |  |  | ЕСФ 6 136 258 лв. |  |  |  |  |  | Превенция на ранното отпадане от образователната система на деца и ученици от етнически малцинства. |  |  |  |  |  | 3 000 деца и ученици от етнически малцинствени групи, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище, от общо 8000 деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.2.2. Образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства |  |  |  |  |  | ЕСФ 14 312 464 лв. |  |  |  |  |  | Превенция на ранното отпадане от образователната система на деца и ученици от етнически малцинства. |  |  |  |  |  | 2 500 деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата). |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.2.3. Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби |  |  |  |  |  | ЕСФ 1 750 760 лв. |  |  |  |  |  | Превенция на ранното отпадане от образователната система на деца и ученици; Подкрепа на деца с изявени дарби. |  |  |  |  |  | Най-малко 2 000 лица, участващи в мерки, насочени към превенция на отпадане от училище; Най-малко 1000 ученици, участващи в дейности за подкрепа на деца с изявени дарби. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.2.4. Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система |  |  |  |  |  | ЕСФ 2 511 981 лв. |  |  |  |  |  | Мерки за реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система |  |  |  |  |  | Брой отпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система: 2500 |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.2.5. Осигуряване за безвъзмездно ползване на комплекти учебници и учебни помагала за учениците от І до ІV клас, комплекти учебници за учениците от V до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища МОН |  |  |  |  |  | Средствата за закупуване на комплектите за държавните и общинските детски градини и училища се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните детски градини и училища |  |  |  |  |  | Комплекти учебници и учебни помагала за учениците от І до ІV клас, комплекти учебници за учениците от V до VІІ клас, предоставени за безвъзмездно ползване |  |  |  |  |  | Осигурен равен достъп до образование на всички ученици от І до VІІ клас |  |  | На национално ниво се постига намаляване на отпадащите ученици |  |  |
| 9.2.6.Изпълнение на програма «Закрила на деца с изявени дарби» МК |  |  |  |  |  | В рамките на бюджета на МК за 2013 г. |  |  |  |  |  | Закрила и подкрепа на деца с изявени дарби. |  |  |  |  |  | Брой обхванати лица |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.2.7. Изпълнение на програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата” МК |  |  |  |  |  | ДБ |  |  |  |  |  | Обучения |  |  |  |  |  | Брой обхванати лица |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.3. По-пълно обхващане на учениците в задължителните образователни степени и превенция на отпадането им от образователната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Да направим училището привлекателно за младите хора |  |  |  |  |  | 80 278 124 лв. |  |  |  |  |  | Не по-малко от 1100 училища, предлагащи извънкласни и извънучилищни дейности. |  |  |  |  |  | 300 000 ученици участващи в извънкласни и извънучилищни дейности. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.4. Преодоляване неграмотността в средите на бедното население и в групите в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. Ограмотяване на възрастни |  |  |  |  |  | ЕСФ 12 750 000 лв. |  |  |  |  |  | Програми за ограмотяване; Курсове за завършване на класове от основното образование. |  |  |  |  |  | Брой възрастни, включени в програми за ограмотяване и в курсове за завършване на класове от основното образование - 10 500 |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5. Осигуряване на високо качество на образованието чрез подобряване на съдържанието на учебния процес и материалната база, повишаване квалификацията на преподавателите и осигуряване на училищата с информационни технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. Квалификация на педагогическите специалисти |  |  |  |  |  | ЕСФ 61 200 000 лв. |  |  |  |  |  | Програми за обучение и квалификация на учители/педагогически специалисти. |  |  |  |  |  | Брой учители, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията – най малко 42 000 |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.2. Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища |  |  |  |  |  | ЕСФ 3 400 000 лв. |  |  |  |  |  | Програми за квалификация и кариерно израстване на преподаватели във ВУЗ. |  |  |  |  |  | 1300 преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията и кариерно израстване. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.3. Подобряване на качеството на общото образование |  |  |  |  |  | ЕСФ 8 500 000 лв. |  |  |  |  |  | Актуализиране на ДОИ; Актуализиране на учебни програми; Включване на ученици; Въвеждане на новия образователен пакет в училищата. |  |  |  |  |  | 15 броя актуализирани ДОИ; 30 броя нови ДОИ; 66 броя актуализирани учебни програми; 100 броя нови учебни програми; 450 000 ученици, започнали обучението си по актуализираните и по новите ДОИ, и по актуализираните и по новите учебни програми; 2000 училища, въвели новия образователен пакет. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.4. Подобряване на качеството на професионалното обучение |  |  |  |  |  | ЕСФ 2 125 000 |  |  |  |  |  | Подготовка на наръчници за усъвършенстване на организацията и управлението на учебния процес; Разработване на нови учебни планове и програми. |  |  |  |  |  | Подобряване на качеството на професионалното обучение; % от ЦПО, въвели наръчниците, насочени към усъвършенстване на организацията и управлението на учебния процес, в т.ч. разработване на нови учебни планове и програми (резултатите се отчитат посредством попълване на анкетна карта) – най-малко 30%. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.5. Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда |  |  |  |  |  | ЕСФ 10 026 436 лв. |  |  |  |  |  | Актуализирани учебни програми във висшето образование, адекватно на изискванията на пазара на труда |  |  |  |  |  | Брой/% образователни институции, въвели нови учебни планове и програми – минимум 20 висши училища или техни звена по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за висшето образование. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.6. Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда |  |  |  |  |  | ЕСФ 10 026 436 лв. |  |  |  |  |  | Брой/% образователни институции, въвели нови учебни планове и програми – минимум 40 висши училища или техни звена по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за висшето образование |  |  |  |  |  | Брой/% студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми - минимум 80% от студентите във висшето училище или техните звена по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за висшето образование. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.7. Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища |  |  |  |  |  | ЕСФ 12 750 000 лв. |  |  |  |  |  | Брой висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности – 30 |  |  |  |  |  | Брой висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството – 28 |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.8. Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища |  |  |  |  |  | ЕСФ 3 400 000 лв. |  |  |  |  |  | 1300 преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията и кариерно израстване |  |  |  |  |  | 1200 преподаватели във висши училища, завършили програми за повишаване на квалификацията и кариерно израстване 20 висши училища, въвели система за кариерно израстване на преподавателите. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.5.9. Научно-приложен проект: Висшето образование и науката в България в началото на ХХІ век ИИИ БАН |  |  |  |  |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на състоянието на висшето образование и науката в страната. |  |  |  |  |  | Оценка на състоянието и идентифициране на основни проблеми в сферите на висшето образование и науката в България. Провеждане на анкетно проучване на мненията на учените, преподавателите и студентите за състоянието и проблемите в тези сфери. |  |  | Определяне на по-важни насоки за развитието им за подобряване на потенциала и възможностите за социално-икономическо развитие на страната. |  |  |
| 9.6. Формиране на умения за работа с високи технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. Изграждане на трайни навици за учене през целия живот, осигуряване на максимално добри условия за непрекъснато професионално обучение и развитие и развиване на системата за квалификация, преквалификация и продължаващо обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1. Аз мога ЕФМПП-МТСП |  |  |  |  |  | ЕСФ 43 350 000 лв. |  |  |  |  |  | Обучения за професионална квалификация; Обучения за придобиване на ключови компетенции. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация - 15 000 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции - 40 000 |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.7.2. Аз мога повече ЕФМПП-МТСП |  |  |  |  |  | ЕСФ 85 000 000 лв. |  |  |  |  |  | Обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; Обучения за придобиване на ключови компетенции. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация – най-малко 74 000 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции – най-малко 41 000. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.7.3. Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3 ЕФМПП-МТСП |  |  |  |  |  | ЕСФ 11 528 828 лв. |  |  |  |  |  | Обучения за придобиване или повишаване на квалификацията, ключови умения или други компетенции на заети. |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в програми за обучение за придобиване или повишаване на квалификацията, ключовите или други компетенции – 35 600 Дял лица, включени в програми за придобиване на ключови компетенции - не по-малко от 30% от общия брой включени в проекта лица. |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.7.4. Проект BG161РО003 – 4.2.01-0001Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия МИЕ |  |  |  |  |  | ОП „Конкурентоспособност“ |  |  |  |  |  | Организиране на обучения и семинари за малки и средни предприятия за повишаване на търговските им умения и опит |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обученията |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.7.5. Организиране на семинари и обучения за развитие на компетенции на предприемачи в съответствие с демографските предизвикателства МИЕ |  |  |  |  |  | Национален бюджет |  |  |  |  |  | Организиране на обучения за: - стартиране на собствен бизнес, - унаследяване на бизнес, - за младежи до 25 годишна възраст, - за жени предприемачи |  |  |  |  |  | Брой лица, включени в обученията |  |  | Национално ниво |  |  |
| 9.8. Предприемане на мерки, насочени към социализиране и осигуряване на условия за интеграция на ученици със специални образователни потребности и специфични увреждания в общообразователното училище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности ЕФМПП-МТСП |  |  |  |  | ЕСФ 6 974 047 лв. |  |  |  |  |  | Създадени софтуерни продукти; Въвеждане в образователните институции на програми за интегриране на деца със СОП; Обучение на учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП. |  |  |  | Разработени най- малко 5 различни образователни софтуерни продукта в зависимост от вида нарушения/увреждания на децата със СОП; Брой образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП - най-малко 120; Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП – 500. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 9.8.2. Включващо обучение ЕФМПП-МТСП |  |  |  |  | ЕСФ 11 900 000 лв. |  |  |  |  |  | Включващо обучение |  |  |  | 80% от децата и учениците със СОП, интегрирани в общото образование и обучавани в детските градини/училищата с включващо обучение, които успешно са завършили клас, етап и степен на образование. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 9.9. Създаване на условия за сближаване на образователните модели на жителите на големите градове и на живеещите в малките селища и особено в изостаналите селски райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. Повишаване ефективността на работа в специализираните училища за деца с умствена изостаналост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11. Преодоляване на социалната изолация чрез образователни програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. Преструктуриране и реформиране на възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ): пренасочване на съществуващия капацитет и ресурси към алтернативни социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13. Предприемане на специални мерки за развитие на чувство на национална идентичност и принадлежност към българската нация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13.1. Кандидатстване за 2 от листите на ЮНЕСКО за защита на нематериалното културно наследство МК |  |  |  |  | В рамките на бюджета на МК |  |  |  |  |  | Изготвени 6 нови кандидатури за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството и за Регистъра на добрите практики |  |  |  | Вписване на български кандидатури в световните списъци на ЮНЕСКО; Популяризиране на нематериалното културно наследство на България; Споделяне на опит; Развиване на усет за национална идентичност |  |  |  |  |  |  | Национално и регионално ниво |  |
| 9.14. Приоритетно прилагане на мерки за развитие на читалищата като средища на духовно израстване и развитие на културната идентичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14.1. Изпълнение на програмите на МК за развитие на театрите, читалищата, библиотеките, музеите и галериите МК |  |  |  |  | В рамките на бюджета на МК за 2013 г. и ДБ |  |  |  |  |  | Подкрепени дейности и творчески проекти |  |  |  | Разширяване на достъпа до културни продукти; Повишено потребление на предлаганите дейности и продукти |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 9.15. Формиране на култура, ориентирана към знанието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет ІІІ. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 10. Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален, продуктивен живот за всички социални групи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Разработване и внедряване на система от показатели за проследяване на състоянието и тенденциите по отношение на равнопоставеността и равното третиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Провеждане на целенасочена активна политика на пазара на труда за социална и икономическа интеграция на групи в неравностойно положение в България и отстраняване на неравенства в третирането им на работното място |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Заетост на хора с увреждания МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | Стимулиране на работодатели от обичайна работна среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работното място. |  |  |  | Брой хора с трайни увреждания, наети в обичайна работна среда |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.2. Подобряване на условията на труд на хора с увреждания МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване условията на труд и технологично обновяване на производствения процес. |  |  |  | Брой хора с увреждания с подобрени условия на труд в специализирана работна среда; Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.3. Подкрепа за заетост на хора с увреждания МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | Възстановяване на работодателите на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за наетите и работещи по трудово правоотношение хора с увреждания. |  |  |  | Размер на възстановените средства. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.4. Възстановяване на специализирани предприятия, кооперации и трудово-лечебни бази на хора с увреждания, членуващи в национално-представителните организации МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | Възстановяване на специализирани предприятия, кооперации и трудово-лечебни бази на хора с увреждания, членуващи в национално-представителните организации на и за хора с увреждания на 50 на сто от внесените осигурителни вноски за работещите , влизащи в списъчния брой на персонала |  |  |  | Размер на възстановените средства. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.5. Развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | Създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. |  |  |  | Брой хора с увреждания, стартирали самостоятелно-стопанска дейност. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.6. Изплащане на целеви помощи на лица с трайни увреждания МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | Изплащане на целеви помощи за лица с трайни увреждания при посещения в общински, здравни, културни и други институции – чл.51, чл.52, чл.53, чл.53а и чл.53б от ППЗИХУ. |  |  |  | Брой хора с трайни увреждания, получаващи целеви помощи |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.7. Мониторинг на усвояването на отпуснати средства за хора с увреждания МТСП, АХУ |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АХУ |  |  |  |  |  | 7. Осъществяване на мониторинг, относно ефективното усвояване на отпуснатите средства и изпълнение на договорните задължения. |  |  |  | Брой проверки |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.1. Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 10 841 366 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 3 650 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 10.2.2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 8 495 705 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 2 665 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 10.2.3. Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания" АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 149 856 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 82 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 10.2.4. Насърчаване на работодателите да наемат безработни с трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 1 594 496 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 678 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 10.2.5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52, ал.2 от ЗНЗ) АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 1 324 830 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 512 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 10.2.6. Изплащане на месечна добавка за социална интеграция на хора с увреждания АСП |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АСП |  |  |  |  |  | Изплащане на месечна добавка за социална интеграция на хора с увреждания по реда на ЗИХУ и ППЗИХУ |  |  |  | Средномесечен брой лица, в т.ч. деца, на които са изплатени месечните добавки |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.7. Изплащане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на МИПСПС АСП |  |  |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция - АСП |  |  |  |  |  | Изплащане целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на МИПСПС по реда на ЗИХУ и ППЗИХУ |  |  |  | Средномесечен брой лица, на които са изплатени месечните добавки |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.2.8. Консултиране на бежанци по отношение достъпа до пазара на труда, провеждане на обучение и кръгла маса с представители на местната власт, експерти от ДАБ, МТСП, АСП и АЗ и др. отговорни институции относно интеграцията на бежанци в България с акцент обучение по български език и трудова заетост /БЧК/ |  |  |  |  | Бюджет по проект на БЧК |  |  |  |  |  | Консултации за намиране на работа и регистрация в Бюро по труда на 300 бежанеца Лобиране и застъпничество за равен достъп на бежанците до пазара на труда |  |  |  | Намаляване на безработицата сред бежанците; Повишаване информираността на служителите в изброените ведомства по отношение правата на бежанците; Брой бежанци наети на трудов или граждански договор + брой бежанци регистрирани в Бюрата по труда. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.3. Създаване на условия за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на деца, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1. Схема по ОП «РЧР» - «Живот в общността» МТСП, АСП |  |  |  |  | ЕСФ 10 200 000 лв., в т.ч.: компонент 1- разкриване на социални услуги в общността за младежи, напускащи Домове за деца лишени от родителски грижи; размер на финансиране – 5 322 360 лв.; Компонент 2 – разкриване на социални услуги в общността за хора с увреждания, чакащи за настаняване в специализирани институции – размер на финансиране – 4 877 640 лв. |  |  |  |  |  | По проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище» по ОП РЧР е изготвен анализ за потребностите от социални услуги на целевата група по схема „Живот в общността”. Предложени са за разкриване на социални услуги в общността – по видове и по общини. |  |  |  | Количествени и качествени показатели: Брой създадени нови форми на социални услуги в общността –най-малко 90 Брой лица, ползващи социални услуги в общността – най-малко 1000 лица |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.3.2. Помощи по ЗЗД МТСП - АСП |  |  |  |  | – В рамките на утвърдения за 2013 г. бюджет – 8 900 000 лв.-за помощи по ЗЗД; 1 000 000 лв. – за възнаграждения на приемни родители. |  |  |  |  |  | Предоставени помощи по ЗЗД. |  |  |  | Средномесечен брой случаи |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.3.3. Да не изоставяме нито едно дете МТСП - АСП |  |  |  |  | ЕСФ и НФ– общ бюджет 18 000 000 лв., в т.ч.: Компонент 1 – 5 000 000 лв. и Сключен договор с ДАЗД - 4 960 400.17лв. Компонент 2 – 13 000 000 лв. |  |  |  |  |  | Нови социални услуги в общността и резидентен тип; Реинтегриране на деца от специализираните институции; Закриване на специализирани институции за деца. |  |  |  | Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип – целева стойност до края на операцията – най малко 60; Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността – целева стойност до края на операцията – не по- малко от 1 100 деца минимален брой закрити специализирани институции - 15 специализирани институции за деца с увреждания. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.3.4. Шанс за щастливо бъдеще МТСП - АСП |  |  |  |  | ЕСФ и НФ 6 800 000 лв., в т.ч.: Компонент 1: 2 000 000 лв.; Сключен договор с МЗ-1 972 503,62 лв. Компонент 2 – 4 800 000 лв. |  |  |  |  |  | Нови социални услуги в общността; Реинтегриране на деца от специализираните институции; Закриване на специализирани институции за деца. |  |  |  | Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността – най-малко 30; Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността – не по-малко от 200; Минимален брой закрити ДМСГД – 8 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността – с 800 |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.3.5. Живот в общността МТСП – ЕФМПП АСП |  |  |  |  | ЕСФ 10 200 000 лв. в т.ч.: компонент 1- разкриване на социални услуги в общността за младежи, напускащи Домове за деца лишени от родителски грижи; размер на финансиране – 5 322 360 лв.; Компонент 2 – разкриване на социални услуги в общността за хора с увреждания, чакащи за настаняване в специализирани институции – размер на финансиране – 4 877 640 лв. |  |  |  |  |  | Нови форми на социални услуги в общността |  |  |  | Брой създадени нови форми на социални услуги в общността –най-малко 90; Брой лица, ползващи социални услуги в общността – най-малко 1000 лица |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.3.6. Предоставяне на социални услуги в общността, чрез лицензиране на доставчици на социални услуги за деца ДАЗД |  |  |  |  | ДБ |  |  |  |  |  | Лицензионна дейност |  |  |  | Подобряване достъпа на децата и семействата до социални услуги за деца в общността; Брой лицензирани доставчици; Брой предоставени услуги. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.4. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на хората с ментални проблеми, настанени в специализирани институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. Разкриване на социални услуги в общността – резидентен тип за хора с увреждания и намаляване капацитетите на специализираните институции за тази целева група. МТСП, АСП |  |  |  |  | Финансиране – чрез компенсирани промени в рамките на утвърдения бюджет. |  |  |  |  |  | При възможност разкриване на нови социални услуги резидентен тип в рамките на приетия бюджет за 2013 г. чрез извършване на компенсирани промени между отделните социални услуги. |  |  |  | Брой услуги. Брой обхванати лица. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.5. Обезпечаване постигането на по-високи критерии и стандарти в социалните услуги за уязвимите групи от населението с оглед подобряване качеството на живот и успешното им социално включване и реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1. Мониторинг и контрол върху дейността на лицензираните доставчиците на социални услуги за деца ДАЗД |  |  |  |  | ДБ |  |  |  |  |  | Изготване на анализи; Издаване на задължителни предписания. |  |  |  | Подобряване качеството на предоставените социални услуги за деца от уязвимите групи, с цел успешното им социално включване и реализация; Брой изготвени анализи; Брой издадени задължителни предписания. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.6. Формиране на ефективна медийна стратегия за борба за нулева толерантност към проявите на предразсъдъци, сегрегация и дискриминация спрямо пол, възраст, етническа принадлежност и увреждане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. Усъвършенстване на механизма на социално подпомагане и осъществяване на преход от социални помощи към социални инвестиции в обучение, квалификация и създаване на нови работни места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1. Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 30 308 014 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 1 0924 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 10.7.2. Национална програма „Активиране на неактивни лица” |  |  |  |  | Държавен бюджет - 663 539 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 127 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| - в т.ч. обучение АЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  | 45 лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.3. Проект "Шанс за работа - 2013" |  |  |  |  | Държавен бюджет - 2 757 072 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 856 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| в т.ч. обучение АЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  | 1 100 лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.4. Проект "Професионалист" АЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет - 2 969 600 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 400 лица |  |  |  |  |  |  | В проекта ще бъдат включени безработни лица от областите: Бургас, Благоевград, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе, София – град и Хасково. |  |
| - в т.ч. обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  | 2 000 лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.5. Проект "Шанс за успех" |  |  |  |  | Държавен бюджет - 519 450 лв. |  |  |  |  |  | заетост |  |  |  | 150 лица |  |  |  |  |  |  | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| - в т.ч. обучение АЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучение |  |  |  | 300 лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1. Обучение, квалификация и преквалификация МОРБ |  |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  | а) Обучение, квалификация и преквалификация |  |  |  | б) Повишаване на конкурентно-способността на освободените от военна служба военнослужещи на пазара на труда. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.8. Децентрализация на предоставянето на социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8.1. Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, дейност «Личен асистент» АСП |  |  |  |  | 10 841 366 лв. |  |  |  |  |  | Предоставяне на социални услуги в домашна среда - дейност «личен ассистент» |  |  |  | Ангажиране на 3 650 лични асистенти |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.8.2. Помощ в дома МТСП – АСП |  |  |  |  | Договорен бюджет: 32 194 777.37лв. |  |  |  |  |  | В рамките на схемата ще се даде възможност за съществуващите домашни социални патронажи да разширят дейността си като създадат 152 Звена и 15 центъра за услуги в домашна среда които да предоставят по иновативен начин услуги за лична помощ, социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. |  |  |  | Повишаване на ефективността и разнообразяване на услугите за хора с увреждания и възрастни хора; Количествени индикатори. Създадени 152 звена и 15 центъра; Обслужени над 12 000 лица, в т. ч: - хора с увреждания – над 7000 лица; - възрастни хора – 5000 лица Нает персонал за предоставяне на услуги- безработни лица - 5000. |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 10.8.3. Алтернативи МТСП - АСП |  |  |  |  | ЕСФ и НФ – договорен бюджет 113 115 034.00 лв. |  |  |  |  |  | Предоставяне на социални услуги в общността за хора с увреждания на общинско ниво. |  |  |  | Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността – най-малко 9 000 лица с увреждания средно годишно Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността – най-малко 180 общини, включени в операцията. |  |  |  |  |  |  | Национално и регионално ниво |  |
| 10.9. Разработване и прилагане на единна държавна политика за подкрепа на рисковите семейства с деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет ІV. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 11. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Намаляване на регионалните диспропорции чрез децентрализация и създаване на регионален капацитет за динамично икономическо развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Научно-приложен проект: Териториални различия в социално-икономическото развитие на България |  |  |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на различията в демографското, икономическото, социалното и инфраструктурното състояние на териториалните единици, както и във финансовото състояние на общините. |  |  |  | Оценки на регионалното и местното развитие на страната (на районите, областите и общините) и на териториалните различия. |  |  |  |  |  |  |  | Формулиране на препоръки за провеждане на определени регионална и местни политики по отношение на териториалните различия |  |
| 11.2. Възраждане на селските райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. Дейности за информираност и публичност на ПРСР, МЗХ |  |  |  | ДБ |  |  |  |  |  | Разработени проекти; Обработване на заявления. |  |  |  | Брой одобрени проекти през 2013 г.: Обща стойност на одобрените проекти по мерки 313, 321, 322 през 2013 г. Брой подадени заявления през 2013 г. по мерки 313, 321, 322. |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |  |
| 11.2.2. Дейности за информираност и публичност на ПРСР, МЗХ |  |  |  | МЗХ участва в разработването на Стратегия за развитие на животновъдството до 2014 година, в която е поставен принципен акцент върху изостаналите в икономическото си развитие райони в цяла България с цел задържане на повече млади хора, заети в сектора. |  |  |  |  |  | От 2011 година са предприети стъпки към разширяване на схемите за подпомагане на овцевъдите високопланинските общини в Родопите. |  |  |  | Предприемат се изменения в нормативната уредба за подпомагане на заетите в животновъдството в планинските райони на страната. |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво. |  |
| 11.3. Мобилизиране на регионалните и местни институционални възможности и ресурси в изпълнение на политиката за регионално развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Рационално разпределение на местни (локални) инфраструктури и услуги за осигуряване на балансиран растеж на регионите, въвеждане на клъстерен подход за развитие на икономиката и бизнес средата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект Smarter Cluster Policies for South East Europe(ClusterPoliSEE) МИЕ |  | ЕФРР |  |  |  |  |  | Разработване и прилагане на ефективни национални и регионални политики за стимулиране развитието на клъстери в Югоизточна Европа. Изграждане на ИКТ базирана платформа за сътрудничество - взаимно обучение и партниране между заинтересованите страни, както и трансфер на политики и информация в областта на клъстерното развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално и международно ниво |  |
| 11.5. Провеждане на диференцирана регионална политика в изостаналите райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Разработване на цялостна програма за икономическо и социално развитие на пограничните райони и полупланинските, в която водещо място да заемат привличането на инвестиции и развитието на трансгранично сътрудничество между населените места от двете страни на границите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. Развитие на устойчиви, динамични и сплотени градски центрове, свързани помежду си и допринасящи за благосъстоянието на заобикалящите ги по-слабо урбанизирани територии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. Оптимизиране на концентрацията на населението в големите градове и столицата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9. Разработване на програма за решаване на проблема с “гетоизацията” чрез създаване на градоустройствени планове в кварталите с концентрация на бедност, рехабилитация на тези квартали, осигуряване на техническа инфраструктура и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10. Устойчиво подобряване на жилищните условия за ромите в Република България, чрез гарантиране на изпълнението на Плана за действие към Програмата за подобряване на жилищните условия на ромите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11. Насърчаване на заетостта и инвестициите в селските райони с цел задържане на младите хора и преодоляване на тенденцията на застаряване на населението в тях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12. Подобряване на транспортната, търговската и други обслужващи инфраструктури на селските и пограничните райони за задържане на населението в тях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13. Опазване и поддържане на екологична и ергономична среда за живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13.1. Научно-приложен проект: Водоопазващата екологична инфраструктура – фактор за устойчиво развитие на регионите и агломерациите в България ИИИ БАН |  | финансиран от: бюджетна субсидия на БАН |  |  |  |  |  | Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на екологичната инфраструктура /компонент води/ в новите икономически реалности |  |  |  |  |  | Оценка на състоянието на ЕИ и изработване на “снимка” на елементите й в районите на страната, открояване на тенденциите в развитието на елементите на ЕИ, опазваща водните тела. Очертаване на най-съществените териториални диспропорции в процеса на изграждане на водната ЕИ и анализиране на причините за и следствията от съществените дефицити в най-засегнатите региони. Проследяване на аномалиите в наситеността с инфраструктурни екологични елементи по различни типове агломерации с оглед покриване на европейските критерии. |  |  |  |  |  |  |  | Обосноваване на предложения за конкретните региони и агломерации за изграждане на адекватна на потребностите ЕИ и посочване на пътища за усъвършенстването й като фактор за устойчиво развитие на регионите и населените места. |  |
| 11.14. Разработване на областни и/или общински демографски стратегии, съобразно спецификите на демографското развитие на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.15. Разработване на дългосрочен план за реновиране и използване на сградния фонд в региони и райони със значително намаляване на броя на населението и с тенденции към обезлюдяване, разработване на пилотни проекти за изграждане на териториални комплекси за възрастни хора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет V. Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско развитие на населението и развитие на качеството на човешкия капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 12. Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие на населението и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Годишен преглед на законодателството и оценка на въздействието му върху демографските процеси (раждаемост, смъртност, миграции) и развитието на качеството на човешкия капитал. Включване на този преглед в Годишния доклад/отчет за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. Подържане и развитие на национален механизъм за координация и мониторинг на демографската политика МТСП - ДРПС |  |  | В рамките на ДБ |  |  |  |  |  | Координация на Междуведомствена работна група по демографските въпроси; Изготвяне на Годишен Отчет и Годишен План за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стартегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г.; Провеждане на консултации и изготвяне на становища по демогарфски въпроси; |  |  |  | Поддържане на работен национален формат за преглед и оценка на изпълнението на политиката за демогарфско развитие в съотвтетствие с Актуализираната Национална стартегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национално ниво |
| 12.2. Поддържане на съответствие на българското законодателство с правото на ЕС в областта на демографското развитие на населението, равните възможности за всички и безопасността и здравето при работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Усъвършенстване и допълване на нормативната и методическа уредба за създаване на условия за балансирано демографско развитие на населението и повишаване на качеството на човешкия капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |