Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 43

от  30 януари   2014 година

ЗА приемане на План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г. съгласно приложението

2. Изпълнението на решението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева

Приложение

към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА  2014 г. - 2015 г.

| Действия | Финансови средства (лв.) |  |  |  | Източник на финансиране |  | Отговорни институции |  | Срок | Индикатори за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |  | водеща | партньор |  |  |
| Приоритет 1: Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Подобряване видимостта на социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на информационни кампании/прояви (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, за повишаване осведомеността на местната власт, бизнеса и други заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество. | 5 800 |  | 6 000 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2014 - 2015 г. и др. |  | МТСП, МИЕ | областни/ общински администрации | 2014г. - 4 бр.; 2015г. - 4 бр. информационни кампании/семи-нари | проведени 4 бр. информационни кампании/4 бр. семинари |
| Действие 2: Организиране на дискусионни форуми на национално ниво. | 600 |  | 600 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2014 - 2015 г. |  | МТСП | заинтере-совани страни | 2014 г. - 1 бр.; 2015 г. - 1 бр. | проведени 2 дискусионни форума; |
| Действие 3: Организиране на форуми за представяне на добри практики на социални предприятия по региони | 1 400 |  | 1 400 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2014 - 2015 г. |  | МТСП | заинтере-совани страни | 2014 г. - 1 бр.; 2015 г. - 1 бр. | проведени 2 форума за представяне на добри практики |
| Действие 4: Разработване на методика за оценяване социалното въздействие на социалните предприятия за повишаване на жизнения стандарт на целевите групи. Въвеждане на инструменти за наблюдение и мониторинг на приноса на социалните предприятия за повишаване качеството на живот на целевите групи. | -- |  | -- |  | -- |  | МТСП | заинтере-совани страни | 2015 г. | Разработена методика |
| Действие 5: Изготвяне на годишни доклади по социална икономика. | -- |  | -- |  | -- |  | МТСП | заинтересовани страни | ежегодно | Годишни доклади |
| Цел 2: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Организиране на ежегоден европейски форум на социалните предприятия. | 220 000 |  | 220 000 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2014 - 2015 г. на съответните ведомства/ организации; друго финансиране |  | НС на ТПК, МТСП | заинтере-совани страни | март 2014 - един форум; 2015 - един форум | проведени два европейски форума на социалните предприятия |
| Цел 3: Развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Проучване на опита в областта на приложимите стандарти в социалната икономика, тяхното институционално обезпечаване и практическите резултати от прилагането на стандарти. | -- |  | 2 600 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2015 г. |  | МТСП | изпълнител, заинтересо-вани страни | 2015 г. | доклад |
| Действие 2: Разработване и утвърждаване на Правила за въвеждане и прилагане на марката „Продукт на социално предприятие”. | -- |  | -- |  | -- |  | МТСП | заинтересо-вани страни | 2015 г. | разработени и утвърдени правила |
| Действие 3: Подобряване на достъпа до финансиране 3.1. Изготвяне на анализ на възможностите за подобряване на достъпа до финансиране на социални предприятия чрез развитие на подходяща среда. 3.2. Изготвяне на предложения за въвеждане на допълнителни финансови инструменти и облекчения за предприятията от социалната икономика: - микрокредити за социални предприятия при облекчени условия; - възможности за по-ефикасно използване на европейски фондове; - подкрепа за достъп до пазари; - фондово финансиране и др. | 7 000 -- |  | -- -- |  | в рамките на предвидения бюджет за 2014 г. -- |  | МТСП МТСП | МФ и др. МФ и др. заинтересовани страни в рамките на междуведомствена работна група по П.2, Ц.1, Д 1 | 2014 г. 2015 г. | Анализ (доклад) Предложения |
| Действие 4: Проучване на европейски практики и опит на равнище община. Създаване на наръчник/правила за основните стъпки, необходими за създаване на социално предприятие. | -- |  | 4 800 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2015 г. |  | МТСП | изпълнител | 2015 г. | Доклад; наръчник |
| Действие 5: Апробиране на добри практики по създаване на социално предприятие на местно равнище. | -- |  | -- |  | -- |  | общини | заинтересовани страни | 2015 г. | апробирани практики в две общини |
| Действие 6: Учредяване на годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика). | 2 400 |  | 2 400 |  | в рамките на предвидения бюджет за 2014/2015 г. |  | МТСП | заинтересовани страни | 2014 г. - 1 бр.; 2015 г. - 1 бр. | връчени награди |
| Приоритет 2: Създаване на подкрепящи структури за социалната икономика и социалните предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Учредяване на постояннодействаща работна група към министъра на труда и социалната политика. Разработване и утвърждаване на Правила за работа на групата. | -- |  | -- |  | -- |  | МТСП | заинтересовани страни | 2014 г. | учредена работна група; утвърдени правила за работа на групата |
| Действие 2: Анализ на нормативни и стратегически документи, имащи отношение към развитието на социалната икономика. Установяване на съществуващи дублирания и дефицити. Предложения за оптимизиране на националната нормативна и стратегическа рамка за развитие на социалната икономика. | -- |  | 6 400 |  | в рамките на бюджета за 2015 г. |  | МТСП | изпълнител, заинтересовани страни | 2015 г. | Аналитичен доклад с предложения за оптимизация на нормативната среда |
| Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Поддържане на информационна среда за развитие на социална икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Поддържане, допълване с информация (актуализиране) и разширяване на интернет страницата по социална икономика | -- |  |  | -- |  | в рамките на бюджета за 2014/ 2015 г. | МТСП |  | Текущо, с експертно участие | Актуализирана/ разширена интернет страница |
| Действие 2: Издаване на печатни материали по проблемите на социалната икономика (собствен печат). | -- |  |  | -- |  | в рамките на бюджета за 2014/ 2015 г. | МТСП | Информационен бюлетин по труда към МТСП | 1 бр. годишно | Издадени 2 бр брошури (притурки към Бюлетин по труда, изд. от МТСП) |
| Действие 3: Създаване на национална база данни за социалните предприятия към МТСП. | 114 000 |  |  | -- |  | външно (ЕК) финансиране | МТСП | НСИ, АСП, ЦКС | 2014 г. | национална база данни |
| Действие 4: Създаване на интернет среда за мрежа на социалните предприятия. | -- |  |  | 4 000 |  | в рамките на бюджета за 2015 г. | МТСП | МИЕ, НПО | 2015 г. | специфична функционалност на интернет страница |
| Приоритет 4: Създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на начално/въвеждащо обучение по проблемите на социалната икономика | 2 800 |  | 2 800 |  | външно финансиране |  | МТСП | ЦРЧРРИ | 2014/2015 г. – по едно обучение/год. | проведени две обучения |
| Действие 2: Разработване на модул за развиващо (продължаващо) обучение на заинтересованите страни в областта на социалната икономика. | -- |  | 2 500 |  | в рамките на бюджета за 2015 г. |  | МТСП | изпълнител/ обучителни организации | 2015 г. | разработен модул за обучение |
| Действие 3: Провеждане на семинари с международно участие по различни аспекти, свързани със социалната икономика. | 6 200 |  | 6 200 |  | външно финансиране |  | МТСП | ЦРЧРРИ | 2014/2015 г. – по един семинар/ годишно | проведени два семинара |
| Действие 4: Създаване на мрежа от учебно-тренировъчни фирми към средните училища, за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения в областта на социалното предприемачество. | -- |  | 4 400 |  | в рамките на бюджета за 2014/2015 г. на съответните ведомства/дру-го финансиране |  | МИЕ | МТСП, МОН | 2015 г. | разработен проект за мрежа, проведени обучения |
| Цел 2: Оценяване икономическото и социално въздействие на субектите на социалната икономика върху заетостта, социалното включване и постигането на социална и териториална кохезия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на изследване за оценяване приноса на сектора на социалната икономика за постигането на социална и териториална кохезия. | -- |  | 9 700 |  | в рамките на бюджета за 2015 г. |  | МТСП | изпълнител | 2015 г. | проведено изследване |
| Приоритет 5: Създаване на благоприятна среда, стимулираща развитието на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Улесняване на достъпа до обществени поръчки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Предложение за промяна на Закона за обществените поръчки, която при равни други условия да осигурява преимущество на социалните предприятия при кандидатстване за обществени поръчки. | -- |  | -- |  | -- |  | МТСП | Заинтересо-вани страни – в рамките на раб. група по Приоритет 2, Ц1, Д1 | 2015 г. | предложение за промяна в ЗОП |