ПРИЛОЖЕНИЕ

План за действие за 2014 г.

с мерките, произтичащи от членството на

Република България в Европейския съюз

Работна група 1 “Свободно движение на стоки”	5

Работна група 2 “Свободно движение на хора”	11

Работна група  3 “Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”	12

Работна група  4 “Дружествено право”	13

Работна група 7 “Земеделие”	14

Работна група 8 “Рибарство”	25

Работна група 9 “Транспортна политика”	28

Работна група 10 “Данъчна политика”	41

Работна група 11 “Икономически и паричен съюз”	42

Работна група 12 “Статистика”	44

Работна група 13 “Социална политика и заетост”	46

Работна група 14 “Енергетика”	51

Работна група 16 “Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”	58

Работна група 17 “Телекомуникации и информационни технологии“	59

Работна група 19 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”	61

Работна група 20 „Околна среда”	61

Работна група  21 “ Защита на потребителите”	68

Работна група  22 „здравеопазване”	69

Работна група 23 “Сътрудничество в областта на вътрешните работи”	73

Работна група 24 “Митнически съюз и митническо сътрудничество”	75

Работна група 26 “Финансови услуги”	76

Работна група 31 “Европа 2020”	79

Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”	81

Работна група 34 “Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”	84

Работна група  35  “Космическа политика ”	86

Граждански права	87

Заседания на Съвета на Европейския съюз	88

- Работна група 1 “Свободно движение на стоки”

- 1. Правни мерки

- 1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ ИАЛ МИЕ | 1 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 28.10.2013 | 32012L0026 32012R0520 32012R0712 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/26/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 520/2012 и на Регламент (ЕС) № 712/2012 Процедура за нарушение № 2013/0340 |  | Предстои разглеждане на проекта на ЗИД на второ четене в зала в НС. |
| 2. Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия | МЗ ИАЛ МИЕ | 1 | 02.01.2014 – 31.01.2014 | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 30.06.2014 |  | 32013R0920 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 920/2013. Разпоредбите на Регламента влизат в сила от 14.10.2013 г. |  |  |
| 3. Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МИЕ МЗ МВР ДАНС | 1 | 30.01.2014 – 28.02.2014 | 06.03.2014 | 10.03.2014 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 31.07.2014 |  | 32013R0098 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 98/2013 Регламентът ще се прилага от 02.09.2014 г. |  |  |

- 1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ МЗХ БАБХ МИЕ | 1 | 18.11.2013 – 06.01.2014 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 28.02.2014 | 32013L0046 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/46/ЕС |  |  |
| 5. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях | Чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите | МИЕ КЗП | 1 | 02.01.2014 – 17.01.2014 | 24.01.2014 | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 19.03.2014 | 32013L0010 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/10/ЕС |  |  |
| 6. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните | Чл. 10, ал. 4 от Закона за храните | МЗ МЗХ БАБХ МИЕ | 1 | 04.08.2014 – 19.09.2014 | 29.09.2014 | 13.10.2014 | 12.11.2014 | 19.11.2014 |  | 32011R1169 32006R1924 32013R0907 | Осигуряване прилагането на посочените регламенти и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 7. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕ ДАМТН | 1 | 01.09.2014 – 29.10.2014 | 03.11.2014 | 10.11.2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 |  |  | Приети са две директиви за изменение на Директива 2009/48/ЕО, които все още не са публикувани в ОВ. Предвиденият срок за транспониране е 18 месеца след публикуването им в ОВ |  |  |

- 1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Проект на НИД на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните | Чл. 6а, ал. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ БАБХ МИЕ | 1 | 13.01.2014 – 27.01.2014 | 03.02.2014 | 24.02.2014 |  | 32013R1321 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1321/2013 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 9. Проект на НИД на Наредба № 9 от 11 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕ | 1 | 15.01.2014 – 05.02.2014 | 21.02.2014 | 21.03.2014 | 01.04.2014 | 32013L0008 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/8/ЕС |  |  |
| 10. Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА АА МИЕ | 1 | 03.02.2014 – 31.03.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 30.06.2014 | 32013L0060 | Въвеждане на изисквания на Директива 2013/60/ЕС |  |  |
| 11. Проект на НИД на Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА АА МИЕ | 1 | 03.02.2014 – 31.03.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 30.06.2014 | 32013L0060 | Въвеждане на изисквания на Директива 2013/60/ЕС |  |  |
| 12. Проект на НИД на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА АА МИЕ | 1 | 03.02.2014 – 31.03.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 30.06.2014 | 32013L0060 | Въвеждане на изисквания на Директива 2013/60/ЕС |  |  |
| 13. Проект(и) на Наредба(и) за отмяна на 49 наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА АА МИЕ | 1 | 01.06.2014 – 31.07.2014 | 01.09.2014 | 01.10.2014 |  | 32009R0661 | Прилагане на член 19 от Регламент (ЕО) № 661/2009 |  |  |
| - Наредба № 62/2003 г. - Наредба № 63/ 2003 г. - Наредба № 64/ 2003 г. - Наредба № 65/ 2003 г. - Наредба № 67/ 2003 г. - Наредба № 68/2003 г. - Наредба № 69/2003 г. - Наредба № 70/2003 г. - Наредба № 71/2003 г. - Наредба № 72/2003 г. - Наредба № 75/2003 г. - Наредба № 76/2003 г. - Наредба № 79/2004 г. - Наредба № 80/2004 г. - Наредба № 81/2004 г. - Наредба № 82/2004 г. - Наредба № 83/2004 г. - Наредба № 84/2004 г. - Наредба № 85/2004 г. - Наредба № 86/2004 г. - Наредба № 87/2004 г. - Наредба № 88/2004 г. - Наредба № 89/2004 г. - Наредба № 90/2004 г. - Наредба № 91/2004 г. - Наредба № 92/2004 г. - Наредба № 93/2004 г. - Наредба № 94/2004 г. - Наредба № 95а/ 2006 г. - Наредба № 96/2004 г. - Наредба № 97/2004 г. - Наредба № 98/2004 г. - Наредба № 99/2004 г. - Наредба № 100/2004 г. - Наредба № 101/2004 г. - Наредба № 102/2004 г. - Наредба № 104/2004 г. - Наредба № 105/2004 г. - Наредба № 106/2004 г. - Наредба № 107/2004 г. - Наредба № 108/2004 г. - Наредба № 109/2004 г. - Наредба № 110/2004 г. - Наредба № 111/2004 г. - Наредба № 112/2004 г. - Наредба № 113/2004 г. - Наредба № 114/2004 г. - Наредба № 115/2004 г. - Наредба № 116/2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Проект на НИД на Наредба № 31 от 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните | Чл. 5, ал. 1 от Закона за храните | МЗ МЗХ МИЕТ | 1 | 10.01.2014 | 24.01.2014 | 30.06.2014 |  | 32006R1881 (изменен с: 32007R1126 32008R0565 32008R0629 32010R0105 32010R0165 32011R0420 32011R0835 32011R1258 32011R1259 32012R0594 32012R1058 32013R1067) | Осигуряване прилагането на посочените регламенти и премахване на противоречия с националното законодателство. Включването на допълнителни национални изисквания налага нотифицирането им по реда на чл.5 на Регламент (ЕИО) № 315/93. |  |  |
| 15. Проект на НИД на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните | Чл. 10, ал. 3 от Закона за храните | МЗ МЗХ БАБХ МИЕ | 1 | 04.08.2014 – 19.09.2014 | 29.09.2014 | 19.11.2014 |  | 32011R1169 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 16. Проект на НИД на Наредба № 8 от 2002 г.за изискванията към използване на добавки в храните | Чл. 6, ал. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ БАБХ МИЕ | 1 | 22.09.2014 – 17.10.2014 | 07.11.2014 | 28.11.2014 |  | 32008R1333 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 1333/2008 и неговите изменения, и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 17. Проект на НИД на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки | Чл. 6а, ал. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ БАБХ МИЕ | 1 |  |  | 31.01.2014 |  | 32011R1161 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1161/2011 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |

- 2. Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Разглеждане и приемане на годишните национални секторни програми за надзор на пазара от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (ПМС № 180/2005) и нотификация на програмите пред ЕК | МИЕ | 1 | 01.12.2013 – 30.01.2014 | 31.01.2014 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави - членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. |  |  |
| 19. Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01. – 31.12.2013 г. | МИЕ | 1 | 02.12.2013-20.01.2014 | 28.02.2014 | 32008R0764 | В чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 764/2008 е определено изискване държавите членки да подготвят ежегодно доклад за прилагането на регламента. Крайният срок за докладване на ЕК е 28 февруари на текущата година. |  |  |
|  |  |  | 17.11.2014 – 20.01.2015 | 27.02.2015 |  |  |  |  |
| 20. Предоставяне на ЕК на доклад относно всички аналитични резултати от официалния контрол на пратки с храни. | МЗХ БАБХ | 1 | 02.01.2014 – 30.01.2014 (доклад за четвърто тримесечие на 2013 г.) | 31.01.2014 (за 1-ви доклад) | 32009R1152 | В чл. 7, параграф 8 на Регламент (ЕС) № 1152/2009 е определено изискване държавите членки да предоставят на Комисията на всеки три месеца доклад с всички аналитични резултати от официалните проверки на пратките с храни. Посочените доклади се представят през месеца, следващ всяко тримесечие. |  |  |
|  |  |  | 01.04.2014 – 29.04.2014 (доклад за първо тримесечие на 2014 г.) | 30.04.2014 (за 2-ри доклад) |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.2014– 30.07.2014 (доклад за второ тримесечие на 2014 г.) | 31.07.2014 (за 3-ти доклад) |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.10.2014 – 30.10.2014 (доклад за трето тримесечие на 2014 г.) | 31.10.2014 (за 4-ти доклад) |  |  |  |  |
| 21. Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци | МЗХ БАБХ | 1 | 07.05.2014 – 27.06.2014 | 30.06.2014 | 32006R1881 | Изискване на член 9, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1881/2006 |  |  |
| 22. Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин В1и В2, Т-2 и НТ-2 токсин | МЗХ БАБХ | 1 | 07.05.2014 – 27.06.2014 | 01.07.2014 | 32006R1881 | Изискване на чл. 9, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1881/2006 |  |  |
| 23. Предоставяне на ЕК на статистически доклади за 2013 г. в съответствие с чл. 75 на Директива 2004/18/ЕО и чл. 67 на Директива 2004/17/ЕО | АОП | 1 | 03.01.2014 – 30.09.2014 | 31.10.2014 | 32004L0018 32004L0017 | В чл. 19, ал. 2, т. 19 на ЗОП е определена функция на изпълнителния директор на АОП за изпращане на Европейската комисия на ежегодни статистически отчети. Съгласно разпоредбите на двете директиви срокът за изпращане е 31 октомври. |  |  |

- Работна група 2 “Свободно движение на хора”

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Докладване на ЕК по изпълнението на ангажиментите на България по мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES) по Грантово споразумение за 2013-2014 г. VP/2013/004/0006 (все още не подписано от ЕК) | МТСП АЗ | 2 | 02.01.2014 -19.12.2014 | 30.12.2014 | 32011R0492 32012D0733 | Ангажиментът е във връзка с членството на България в мрежата EURES – „Европейски услуги по заетостта” и във връзка с изпълнение на Решение на ЕК от 26.11.2012 г. за изпълнение на Регламент 492/2011 относно реформиране на мрежата EURES. Основни задачи - да се стимулира географската и професионалната мобилност в рамките на ЕС/ЕИП като част от ангажиментите на държавите членки по Стратегия Европа 2020 и да се реформира функционирането на мрежата EURES в България. |  |  |
| 25. Въвеждане на електронен обмен на данни в областта на координацията на социалната сигурност | МТСП МЗ НАП НОИ НЗОК АСП АЗ | 2 | 02.01.2014-30.04.2014 | 01.05.2014 | 32004R0883 32009R0987 32011R1231 |  |  |  |

- Работна група  3 “Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Проект на ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър | МИП | 3 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 |  | 32006L0123 | Привеждане в съответствие разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, във връзка със запитване на ЕК №2357/11/MARК, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 28.11.2013 г. |
| 27. Проект на ЗИД на Закона за приватиза-цията и следпривати-зационния контрол | МИЕ | 3 |  |  |  |  |  | 28.02.2014 |  |  | Привеждане в съответствие на закона с чл. 63 и чл. 49 от Договора за функционирането на ЕС Процедура за нарушение № 2012/4002 |  | Законопроектът е внесен в НС на 09.07.2013 г. |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Предоста-вяне на информация по Въпросник на ЕК във връзка с режимите на търговска регистрация при търговията на дребно | МИЕ | 3 | 01.01.2014 – 28.02.2014 | 28.02.2014 |  | В Годишния обзор за растежа и в Доклада за интегрирането на Единния пазар в рамките на Европейския семестър 2013 г., Комисията подчертава необходимостта от подобряване на условията при търговията на дребно. В тази връзка и в резултат от изпълнението на Европейския план за действие при търговията на дребно, през месец октомври, 2013 г. ЕК информира за инициативата си да отправи въпросник към държавите членки относно правилата и практиките при функционирането на системите за търговска регистрация в ЕС. |  |  |

- Работна група  4 “Дружествено право”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Проект на ЗИД на Закона за Търговския регистър | МП-Агенция по вписвания-та | 4 | 06.01.2014-24.03.2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 32012L0017 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/17/ЕС за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО а по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Проект на ПМС за изменение на ПМС № 100/29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута | Чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите | МФ | 4 | 01.12.2013 – 31.01.2014 | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 05.03.2014 |  | 32011L0007 | Запитване на ЕК № 5467/13/MARKT, получено чрез системата EU Pilot |  |  |

- Работна група 7 “Земеделие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Проект на Закон за защита на растенията | МЗХ БАБХ | 7 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 14.12.2011 | 32009L0128 32009R1107 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/128/ЕО и осигуряване прилагането на Регламент № (ЕО) 1107/2009. Процедура за нарушение № 2012/0157 |  | Законопроек-тът е внесен в НС на 31.07.2013 г. |
| 32. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност | МЗХ | 7 | 02.01.2014 - 07.05.2014 | 15.05.2014 | 20.05.2014 | 10.07.2014 | 23.07.2014 | 01.12.2014 | 29.12.2014 | 32013R0576 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 576/2013 относно движението с нетърговска цел на домашни любимци чрез въвеждането на предвидените в него санкции |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки | ЗВСН | МЗХ МИЕТ ИАЛВ | 7 |  |  |  |  | 31.01.2014 |  | 32007R1234 32008R0555 32009R0436 32009R0606 32009R0607 | Осигуряване прилагането на регламентите Запитване № 5919/13/AGRI на ЕК, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 34. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота, приета с ПМС № 187 от 28.07.2008 г. | чл. 55, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС | МЗХ ДФЗ | 7 | 02.01.2014 – 30.01.2014 | 14.02.2014 | 26.02.2014 | 21.03.2014 | 26.03.2014 |  | 32007R1234 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането | чл. 17, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС и чл. 7а от Закона за нормативните актове | МЗХ ИАЛВ | 7 |  |  | 31.01.2014 |  | 32013R0392 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 392/2013 и усъвършенстване на националното законодателство, свързано с биологичното земеделие. |  |  |
| 36. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им | чл. 149, ал. 3 и чл. 153, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 | до 07.04.2014 | 27.06.2014 | 31.07.2014 |  | 32010L0063 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изискванията на Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели Процедура за нарушение № 2013/2144 |  |  |
| 37. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от Приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и Приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от Приложение № 5 | чл. 51 от Закона за биологичното разнообразие | МЗХ МОСВ | 7 | 10.01. – 30.04.2014 | 15.05.2014 | 30.06.2014 |  | 31992L0043 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна Процедура за нарушение № 2012/4067 |  |  |
| 38. Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските 2014 – 2018 години | чл. 56 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС | ИАЛВ/ДФЗ | 7 | 02.12.2013 – 15.01.2014 | 17.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 32007R1234 32008R0555 | Осигуряване прилагането на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските 2014 – 2018 години |  |  |
| 39. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни | чл. 54 и чл. 56, ал. 2 от Закона за ветеринар-номедицинската дейност | МЗХ | 7 | 02.06.2014 – 28.10.2014 | 28.11.2014 | 19.12.2014 | 28.12.2014 | 32013L0031 32013D0518 32013D0519 | Въвеждане изискванията на директивата и осигуряване прилагането на решенията |  |  |
| 40. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти | чл. 54 от Закона за ветеринар- номедицинската дейност | МЗХ | 7 | 02.01.2014 – 28.02.2014 | 28.03.2014 | 30.04.2014 |  | 32013D0445 | Осигуряване прилагането на Решение за изпълнение на Комисията 445/2013/ЕС |  |  |
| 41. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 oт от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитва-не, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа на Република България | чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчен материал | МЗХ ИАСАС | 7 | 06.01.2014 - 04.03.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 30.06.2014 | 32013L0057 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията за изменение на Директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове |  |  |
| 42. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 19 от 5 май 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури | чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | 09.12.2013 - 20.01.2014 | 28.02.2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 32013L0045 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на Комисията за изменение на Директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата |  |  |
| 43. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен мате-риал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал. 6, т. 6 от Закона за посевния и посадъчен материал | МЗХ ИАСАС | 7 | 09.12.2013 - 20.01.2014 | 28.02.2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 32013L0045 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на Комисията за изменение на Директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата |  |  |
| 44. Проект на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншо-ви организации в сектора на млякото и млечните продукти и за регистрацията на договорите за доставка на сурово мляко и упражняването на контрол | чл. 55 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС и чл. 7а от Закона за нормативните актове | МЗХ | 7 | 02.01.2014 – 28.02.2014 | 10.03.2014 | 28.03.2014 |  | 32007R1234 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. Годишен сертификацио- нен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2013 г. | МЗХ | 7 | 02.01.2014- 31.01.2014 | 31.01.2014 | 32006R0885 32005R1290 | Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2013 година съгласно Регламент (ЕО) № 885/2006 и Регламент № (ЕО) 1290/2005. |  |  |
| 46. Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 31.03.2014 01.04.2014 -30.06.2014 01.07.2014 -30.09.2014 01.10.2014 -31.12.2014 | 30.04.2014 31.07.2014 31.10.2014 31.01.2015 | 32011D0884 | Като се има предвид фактът, че в Съюза не са разрешени генетично модифицирани оризови продукти, е целесъобразно да се разшири обхватът на мерките, предвидени в Решение 2008/289/ЕО, който се ограничава до генетично модифициран ориз „Bt 63“, и те да обхванат всички генетично модифицирани организми, открити в оризови продукти с произход от Китай или изпратени от тази държава. Всяка пратка с продукти, посочени в член 1 от Решение 2011/884/ЕС, се придружава от аналитичен доклад за всяка партида, както и от здравен сертификат в съответствие с образците, посочени в приложения III и IV, попълнен, подписан и заверен от упълномощен представител на Бюрото за входно-изходни инспекции и карантина на Китайската народна република (AQSIQ). Съгласно член 5, пар. 2 от Решение 2011/884/ЕС за изпълнение на Комисията, ако пратка от продукти, различни от описаните в член 4, пар. 2, не е придружена от здравен сертификат и от аналитичния доклад, предвиден в член 4, пратката се изпраща обратно в страната по произход или се унищожава. Съгласно пар. 3, ако дадена пратка е придружена от здравния сертификат и аналитичния доклад, предвидени в член 4, компетентният орган взема проба за анализ в съответствие с приложение II за наличие на неразрешени ГМО при честота от 100 %. Ако пратката се състои от няколко партиди, всяка партида се подлага на вземане на проби и анализ. Съгласно член 6, параграф 1 от Решението, на всеки три месеца държавите-членки изготвят доклад, в който се отчитат всички резултати от всички извършени през предходните три месеца аналитични тестове на пратките с продукти, посочени в член 1, или продукти от ориз с произход или доставени от Китай |  |  |
| 47. Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2013 г. | МЗХ | 7 | 02.01.2014–25.06.2014 | 30.06.2014 | 32004R0882 | Съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 една година след въвеждането на многогодишните национални планове за контрол и всяка следваща година държавите-членки представят на Комисията доклад. Държавите-членки приключват докладите си и ги предоставят на Комисията в срок от шест месеца след края на годината, за която се отнася докладът |  |  |
| 48. Информа-ция относно декларациите за реколтите и запасите от ориз | МЗХ НСЗ | 7 | 15.11.2014 – 15.12.2014 | 15.01.2015 | 32003R1709 | Приложения І, ІІ и III на Регламент (ЕО) № 1709/2003 на Комисията относно декларациите за реколтите и запасите от ориз |  |  |
| 49. Информа-ция относно зърнените запаси на Република България | МЗХ НСЗ | 7 | 01.01 - 10.01.2014 01.02. - 10.02.2014 01.03 - 10.03.2014 01.04. - 10.04.2014 01.05. - 10.05.2014 01.06. - 10.06.2014 01.07. - 10.07.2014 01.08 - 10.08.2014 01.09 - 10.09.2014 01.10 - 10.10.2014 01.11. - 10.11.2014 01.12 - 10.12.2014 | 12.01.2014 12.02.2014 12.03.2014 12.04.2014 12.05.2014 12.06.2014 12.07.2014 12.08.2014 12.09.2014 12.10.2014 12.11.2014 12.12.2014 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия в Брюксел от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 50. Програма за надзор на инфлуенца при домашните и дивите птици | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| 51. Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| 52. Програма за надзор на болестта син език при преживните животни | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| 53. Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| 54. Програми за контрол на салмонелоза при кокошките-носачки, бройлери, развъдни стада и пуйки | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| 55. Програма за надзор на ТСЕ | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| 56. Програма за контрол на заболяването Шап по чифтокопитни-те животни | МЗХ БАБХ | 7 | 01.01.2014 - 20.12.2014 | 31.12.2014 | 32013D0722 | Решение 2013/722/ЕС за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |

- Работна група 8 “Рибарство”

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. Докладване на данни за кораби с обща дължина над 15 m, кандидатствали за издаване на документи за стопански риболов през текущата година и недокладвани през предходни години, както и всяка промяна в данните на вече докладвани кораби | ИАРА | 8 | При издаване на удостоверение на кораб с LOA>15 m и при промяна в данните за вече докладвани кораби | До 14 дни от подаване на заявление -то | 32011R1343 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1343/2011 |  |  |
| 58. Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.01. – 31.01.2014 01.02. – 28.02.2014 01.03. – 31.03.2014 01.04. – 30.04.2014 01.05. – 31.05.2014 01.06. – 30.06.2014 01.07. – 31.07.2014 01.08. – 31.08.2014 01.09. – 30.09.2014 01.10. – 31.10.2014 01.11. – 30.11.2014 01.12. – 31.12.2014 | 15.01.2014 15.02.2014 15.03.2014 15.04.2014 15.05.2014 15.06.2014 15.07.2014 15.08.2014 15.09.2014 15.10.2014 15.11.2014 15.12.2014 15.01.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 59. Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 01.01. – 31.03.2014 01.04. – 30.06.2014 01.07. – 30.09.2014 01.10. – 31.12.2014 | 15.04.2014 15.07.2014 15.10.2014 15.01.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 60. Докладване на количества риба и водни организми, представяне и цена за предходното тримесечие | ИАРА | 8 | - – 31.03.2014 01.04. – 30.06.2014 01.07. – 30.09.2014 01.10. – 31.12.2014 | 17.05.2014 16.08.2014 19.11.2014 18.02.2015 | 32009R0248 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 248/2009 |  |  |
| 61. Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. на миналата година и периода 01.01. – 30.06.2014 г. | ИАРА | 8 | до 10.03.2014 до 01.09.2014 | 15.03.2014 15.09.2014 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 62. Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | до 28.02.2014 до 25.05.2014 до 25.08.2014 до 25.11.2014 | 04.03.2014 02.06.2014 01.09.2014 01.12.2014 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 63. Докладване на вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 8 | до 28.02.2014 до 30.05.2014 до 30.08.2014 до 30.11.2014 | 15.03.2014 15.06.2014 17.09.2014 17.12.2014 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 64. Докладване за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. – 30.06.2014 г. | ИАРА | 8 | до 25.02.2014 до 25.08.2014 | 28.02.2014 30.08.2014 | CCSBT Статистическа програма за южен червен тон | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК |  |  |
| 65. Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | до 23.03.2014 до 25.09.2014 | 30.03.2014 28.09.2014 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 66. Резолюция на GFCM /35/2011/1 за предаване на комбинирани данни относно риболовните кораби | ИАРА | 8 | 01.03. - 22.03.2014 01.09 - 20.09.2014 | 31.03.2014 30.09.2014 | Резолюция на GFCM/35/2011/1 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Резолюция на GFCM/35/2011/1 |  |  |
| 67. Изготвяне на годишен доклад за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет на страната и възможностите за риболов | ИАРА | 8 | до 25.04.2014 | 30.04.2014 | 32002R2371 32010R1013 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламенти (ЕС) № № 2371/2002 и 1013/2010 |  |  |
| 68. Изготвяне на доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 8 | до 25.04.2014 | 30.04.2014 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕО) № 1185/2003 |  |  |
| 69. Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | до 23.05.2014 | 30.05.2014 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 217/2009 |  |  |
| 70. Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5 | ИАРА | 8 | до 25.05.2014 | 31.05.2014 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 762/2008 |  |  |
| 71. Докладване на дейността на риболовните кораби | ИАРА | 8 | до 11.05.2014 | 30.05.2014 | Резолюция на GFCM 33/2009/3 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Резолюция GFCM 33/2009/3 |  |  |
| 72. Докладване на данни и информация за аквакултурите | ИАРА | 8 | до 11.06.2014 | 27.06.2014 | Препоръка GFCM/35/2011/6 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка GFCM/35/2011/6 |  |  |
| 73. Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 8 | до 25.06.2014 | 30.06.2014 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| 74. Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан – STATLANT 37 | ИАРА | 8 | до 25.06.2014 | 30.06.2014 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 216/2009 |  |  |
| 75. Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | до 25.06.2014 | 30.06.2014 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 218/2009 |  |  |
| 76. Докладване на данни до ICCAT риба тон и акула | ИАРА | 8 | до 25.07.2014 | 31.07.2014 | task I & II on Atlantic tunas and sharks | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК и ICCAT съгласно съответните Анекси на task I & II on Atlantic tunas and sharks |  |  |
| 77. Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на червен тон за периода 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. | ИАРА | 8 | до 05.09.2014 | 15.09.2014 | 32010R0640 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 640/2010 |  |  |
| 78. Изготвяне на годишен доклад за приложението на Препоръка на ICCAT 08-12 за червен тон за периода 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. | ИАРА | 8 | до 10.09.2014 | 20.09.2014 | Препоръка на ICCAT 08-12 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Препоръка на ICCAT 08-12 за червен тон |  |  |
| 79. Отчет до Комисията за целия улов, прилов и изхвърлен улов на треска за предходните 12 месеца в зона Б подучастъци на ICES 27 и 28 | ИАРА | 8 | до 25.10.2014 | 31.10.2014 | 32007R1098 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1098/2007 |  |  |
| 80. Изпълнение на Националната програма за събиране на данни | ИАРА | 8 | 01.01.2014 -31.12.2014 | 31.12.2014 | 32008R0199 32008D0949 32008R1078 | Национална програма за събиране на данни Регламент (ЕО) № 199/2008 Решение 2008/949/ЕО Регламент (ЕО) № 1078/2008 |  |  |
| 81. Изпълнение на Националната програма за контрол на рибарството | ИАРА | 8 | 31.01.2014 -31.12.2014 | 31.12.2014 | 32007R0391 32006R0861 | Изпълнение на Национална програма за контрол на рибарството. Регламент (ЕО) № 861/2006 |  |  |

- Работна група 9 “Транспортна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата | МВР | 9 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 07.11.2013 | 32011L0082 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/82/ЕС за улесняване на трансграниния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. |  | Проектът на ЗИД на Закона движение по пътищата е внесен в НС на 29.11.2013 г. |
| 83. Проект на ЗИД на Закона за пътищата | МРР | 9 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 16.10.2013 | 32011L0076 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/76/ за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури Процедура за нарушение № 2013/0339 |  | Проектът на ЗИД на Закона за пътищата е внесен в НС на 25.10.2013 г. |
| 84. Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | МТИТС ИАЖА | 9 |  | 12.11.2014 | 01.12.2014 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 11.05.2015 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на Единно европейско железопътно пространство |  |  |
| 85. Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | МТИТС ИАЖА | 9 |  | 31.01.2014 | 14.02.2014 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 26.03.2014 |  | 32004L0049 32012R0328 32013R1273 32013R0402 | Усъвършенстванe на правната уредба, въвеждаща директивата Процедура за нарушение № 2013/2076 Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1273/2013 за създаване на Национален център за контакт (NCP) във връзка с последващите дейности по прилагане на ТСОС „Телематични приложения за товарни и пътнически услуги“ и на на Регламент (ЕС) № 328/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009. |  | Проектът на ЗИД на Закона за железопът-ния транспорт е внесен в НС на 03.09.2013 г. |
| 86. Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухопла-ване | МТИТС ГД ГВА | 9 |  |  |  | 22.01.2014 | 29.01.2014 | 30.04.2014 |  | 32010R0255 | Запитване на ЕК № 5120/13/MOVE, получено чрез системата EU Pilot |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабоприте-жателя | Чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 |  |  |  | 22.01.2014 | 29.01.2014 | 20.08.2013 | 32009L0013 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/13/ЕО за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО |  |  |
| 88. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване | Чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешни-те водни пътища и пристани-щата на Република България | МТИТС ИАМА | 9 |  |  |  | 15.01.2014 | 22.01.2014 |  | 32009L0017 32011L0015 | Измененията са свързани с провелата се в периода 19-21.02.2013 г. допълнителна проверка от експерти от Европейската агенция по морска безопасност във връзка с въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2009/17/ЕО и Директива 2011/15/ЕС |  |  |
| 89. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България | чл. 87а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 02.01.2014 -31.01.2014 | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 12.03.2014 | 19.03.2014 |  | 32012R0689 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 415/2007 |  |  |

1.3 . Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от – до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. Проект на НИД на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити | чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИААА | 9 |  | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 31.12.2013 31.12.2013 | 32012L0036 32013L0047 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/36/ЕС за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства и Директива 2013/47/ЕС за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства. |  |  |
| 91. Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура | Чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за железопътния транспорт | МТИТС ИАЖА | 9 | 01.09.2014 – 15.12.2014 | 31.03.2015 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство |  |  |
| 92. Проект на НИД на Наредба № 42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/ или товари | Чл. 40 от Закона за железопътния транспорт | МТИТС ИАЖА | 9 | 01.09.2014 – 15.12.2014 | 31.03.2015 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство |  |  |
| 93. 93. Проект на НИД на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт | Чл. 115 от Закона за железопътния транспорт | МТИТС ИАЖА | 9 | 03.02.2014 -31.03.2014 | 15.04.2014 | 08.05.2014 |  | 32012D0757 32007R1371 | Осигуряване прилагането на Решение № 2012/757/ЕС, в сила от 1 януари 2014 г., отменящо Решение № 2011/314/ЕС и на Регламент (ЕО) № 1371/2007/ЕО |  |  |
| 94. Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за железопътния транспорт | МТИТС ИАЖА | 9 | 17.01.2014 - 14.03.2014 | 28.03.2014 | 17.04.2014 |  | 32004L0049 32013R0402 | Усъвършенстванe на правната уредба, въвеждаща директивата Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 Процедура за нарушение № 2013/2076 |  |  |
| - 95. Проект на НИД - на Наредба № 22 от 22 декември 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | МТИТС ИА МА | 9 |  |  | 15.01.2014 | 01.12.2013 01.12.2013 31.10.2014 | 32012L0048 32012L0049 32013L0049 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/49/ЕС, Директива 2012/48/ЕС и на Директива 2013/49/EC |  |  |
| 96. Проект на НИД на Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол | Чл. 73, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 04.03.2014 -07.05.2014 | 01.07.2014 | 03.11.2014 | 21.11.2014 | 32013L0038 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/38/ЕС за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол |  |  |
| 97. Проект на НИД на Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България | Чл. 87, ал. 1 от Кодекса за търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 03.02.2014 -01.04.2014 | 30.04.2014 | 01.07.2014 | 04.07.2014 | 32012L0035 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/35/ЕС за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица |  |  |
| 98. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 02.06.2014 -30.09.2014 | 10.10.2014 | 28.11.2014 | 04.12.2014 | 32013L0052 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/52/ЕС за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване |  |  |
| 99. Проект на Наредба за медицинската годност и освидетелстване на морските лица | Чл. 87, ал. 4 от Кодекса за търговското корабоплаване | МТИТС МЗ ИАМА | 9 |  |  | 15.01.2014 | 20.08.2013 | 32009L0013 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/13/ЕО за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО. |  |  |
| 100. Проект на НИД на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 01.05.2014 - 20.09.2014 | 31.10.2014 | 30.12.2014 |  | 32013D0267 | Осигуряване прилагането на Решение 2013/267/EC |  |  |
| 101. Проект на НИД на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи | Чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 04.03.2014 -16.05.2014 | 18.09.2014 | 01.10.2014 |  | 32013D0267 | Осигуряване прилагането на Решение 2013/267/EC |  |  |
| 102. Проект на НИД на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежате-лите | Чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 04.03.2014 - 16.05.2014 | 18.09.2014 | 01.10.2014 | 31.03.2015 | 32013L0054 32013D0267 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/54/ЕС Осигуряване прилагането на Решение 2013/267/EC |  |  |
| 103. Проект на НИД на Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети | чл. 16а, т. 6 и чл. 49, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014 - 30.04.2014 | 17.10.2014 | 14.11.2014 |  | 32012R0923 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012. С дерогация Република България отложи изпълнението на регламента за 4 декември 2014 г. |  |  |
| 104. Проект на НИД на Наредба № 11 от 05.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България | чл. 16а, т. 6 и чл. 49, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014 - 30.04.2014 | 17.10.2014 | 14.11.2014 |  | 32012R0923 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012. С дерогация Република България отложи изпълнението на регламента за 4 декември 2014 г. |  |  |
| 105. Проект на НИД на Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях | чл. 64, ал. 7 във връзка с § 6, ал. 1 от Закона за гражданско въздухоплаване | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014 -30.07.2014 | 19.09.2013 | 10.10.2014 |  | 32012R0965 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 965/2012. С дерогация Република България отложи изпълнението на регламента за 28 октомври 2014 г. |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 106. Предоставяне на информация на ЕК за дейността на компетентните органи | МТИТС ИААА | 9 | 06.01.2014 - 24.01.2014 | 31.01.2014 | 32009R1071 | Член 26, т.1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета |  |  |
| 107. Предоставяне на информация на ЕК за броя на издадените разрешителни за редовни превози и за броя на разрешителните, издадени за каботажни превози под формата на редовни превози за 2013 г. | МТИТС ИААА | 9 | 06.01.2014 - 30.01.2014 | 31.01.2014 | 32009R1073 | - Член 28, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози |  |  |
| 108. Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2013 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | МТИТС ИААА | 9 | 01.10.2014 - 15.10.2014 | 31.10.2014 | 31995L0050 | Член 9 от Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| 109. Доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | МТИТС ГД ГВА | 9 | 03.02.2014 - 27.03.2014 | 31.03.2014 | 32010R0018 | С този доклад се изпълняват ангажименти по т. 18 от Приложение II на Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване |  |  |
| 110. Годишен доклад за надзора на безопасността | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014 - 24.01.2014 | 31.01.2014 | 32004R0549 32011R1034 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 |  |  |
| 111. Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014- 28.05.2014 | 30.05.2014 | 32005 R2150 | С този доклад се изпълняват изискванията на чл. 8 на Регламент(ЕО) № 2150/2005 за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство |  |  |
| 112. Изготвяне на доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014 - 26.06.2014 | 30.06.2014 | 32010 R0691 | С този доклад се изпълняват изискванията на чл. 17, т. 3 на Регламент (ЕС) № 691/2010 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационно обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги |  |  |
| 113. Установяване на функциониращи трансгранични сектори във въздушното пространство на функционалния блок от въздушно пространство между България и Румъния - DANUBE FAB | МТИТС ГД ГВА ДП РВД | 9 | 02.01.2014 - 05.12.2014 | 11.12.2014 | 32009R1070 32004R0549 32004R0550 | В съвместния си отговор по допълнителното запитване на Европейската комисия във връзка с EU Pilot № 4556/13/MOVE и EU Pilot № 4576/13/MOVE относно DANUBE FAB Република България и Румъния са поели ангажимент за установяването на функциониращи трансгранични сектори във въздушното пространство на блока в срок до 11 декември 2014 г. |  |  |
| 114. Изготвяне и предоставяне на ЕК на План за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB за 2-ри Референтен период 2015-2019 г. | МТИТС ГД ГВА ДП РВД | 9 | 02.01.2014 - 26.06.2014 | 30.06.2014 | 32013R0390 | В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 за определяне на схема заефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции, по предложение на националните надзорни органи държавите членки приемат планове за ефективност, съдържащи задължителни цели за ефективност и ги представят на Комисията най-късно шест месеца преди началото на референтния период. |  |  |
| 115. Изготвяне на Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | МТИТС ГД ГВА | 9 | 02.01.2014 - 23.05.2014 | 01.06.2014 | 32013R0390 32013R0391 | Планът се изготвя в съответствие с изискванията начл. 18, ал. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и чл. 7, ал. 4, чл. 9 и чл. 17, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване |  |  |
| 116. Изготвяне на доклад за резултатите от наблюдението на признатите организации за извършване на прегледи на морски кораби и кораби, плаващи по вътрешноводни пътища, съгласно Директива 2009/15/ЕО и предоставянето му на Комисията и на останалите държави-членки на ЕС | ИАМА | 9 | 06.01.2014 14.03.2014 | 31.03.2014 | 32009L0015 | България изпраща ежегодно до 31 март на следващата година до Европейската комисия и държавите членки доклад за резултатите от наблюдението на признатите организации за извършване на прегледи на морски кораби и кораби, плаващи по вътрешноводните пътища |  |  |
| 117. Изготвяне и предоставяне на информация на ЕК, съгласно Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно държавния пристанищен контрол | ИАМА | 9 | 03.02.2014 - 04.03.2014 | 01.04.2014 | 32009L0016 | Държавите членки предоставят на ЕК информацията, посочена в Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО, спазвайки честотата, установена в същото приложение |  |  |
| 118. Изготвяне на ревизиран и актуализиран списък на одобрените планове за сигурност на пристанищните съоръжения, мястото или местата, покрити от всеки одобрен план за сигурност на пристанищно съоръжение и съответстващата дата на одобрение (както и датата на одобрение на внесените в плана изменения); и изпращането му на Международната морска организацията съгласно Регламент (ЕО) № 725/2004 | ИАМА | 9 | 04.03.2014 - 30.04.2014 | 01.07.2014 | 32004R0725 | Договарящите правителства трябва да съобщават на Международната морска организацията през пет години след 1 юли 2004 г., ревизиран и актуализиран списък, посочващ всички одобрени планове за сигурност на пристанищни съоръжения, за пристанищни съоръжения, разположени на тяхна територия, както и мястото или местата, покрити от всеки одобрен план за сигурност на пристанищно съоръжение и съответстващата дата на одобрение (както и датата на одобрение на внесените в плана изменения). Този ревизиран списък замества всички сведения, съобщени на Международната морска организацията при приложение на параграф 3 в течение на предходните пет години. |  |  |
| 119. Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията | МТИТС | 9 | 15.01.2014 - 30.04.2014 | 15.05.2014 | 32013R0885 | С този информация се изпълняват изискванията на чл.9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства |  |  |
| 120. Предоставяне на информация на ЕК по чл.10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията | МТИТС | 9 | 15.01.2014 - 25.09.2014 | 01.10.2014 | 32013R0886 | С този информация се изпълняват изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността |  |  |

- Работна група 10 “Данъчна политика”

- 1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121. Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност | МФ | 10 | 28.07.2014 -29.08.2014 | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 12.12.2014 | 30.12.2014 | 32008L0008 32013R1042 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/8ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение на (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги |  |  |

- Работна група 11 “Икономически и паричен съюз”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122. Проект на Закон за фискален съвет | МФ | 11 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 31.12.2013 | 32011L0085 | Въвеждане изискванията на чл. 6 (1) от Директива 2011/85/ЕС относно осигуряването на ефективно и навременно наблюдение на спазването на фискалните правила, което се основава на надежден и независим анализ, извършван от независими органи или органи, които разполагат с функционална автономия по отношение на фискалните органи на държавите-членки |  | Законопроек-тът е внесен в НС на 25.11.2013 г. |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. Проект на РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на Република България за периода 2014 -2017 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ | 11 | 27.01.2014- 31.03.2014 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 14.04.2014 | 16.04.2014 |  | 31997R1466 | Koнвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите-членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент (ЕO) № 1466/1997, в рамките на цикъла „Европейски семестър” за подобрена координация на икономическите политики, както и в отговор на Препоръката на Съвета от 09.07.2013 г. относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г. (2013/C 217/03) |  |  |

- Работна група 12 “Статистика”

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласу-ване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124. Заповед на председателя на НСИ | Член 3, ал.1, т.1 и чл. 4 от Закона за статистиката на вътреобщност-ната търговия със стоки Член 7а от Закона за нормативните актове | НСИ | 12 | 01.09.2014 – 30.09.2014 | 10.10.2014 | 31.10.2014 |  | 32013R1093 | Националната агенция за приходите определя задълженията на Интрастат операторите и събира необходимите данни |  |  |
| 125. Заповед на председателя на НСИ за утвърждаване на вътрешно нормативни и други документи | Член 7а от Закона за нормативните актове | НСИ | 12 | Не може да бъде конкретизиран срок. Изпълнението на предложената мярка изисква окончателно влизане в сила на проекта за изменение на Регламент 223/2009 на ЕП и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика, както и одобряване от Евростат на предложен работен план за изпълнение на Регламент 557/2013 |  | 31.12.2014 |  | 32013R0557 | 1. Националният координатор по статистическа конфиденциалност и ръководител на КДАД (Комисия за достъп до анонимизирани данни) да представи в срок до 15.01.2014 г. на Председателя на НСИ за утвърждаване проект за изменение на Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели, изработен в съответствие с Регламент 557/2013. 2. Изготвяне на работен план за действие в срок до 10.02.2014 г. от националния координатор по статистическа конфиденциалност и ръководител на КДАД, който да бъде предоставен в Евростат за одобрение, след утвърждаване от Председателя на НСИ. 3. При необходимост, след приемане на окончателен текст на Регламент 223/2009 г. и Становището на Евростат по отношение на представения работен план по т. 2, ще бъде инициирано съвместно обсъждане с компетентните институции и предприемане на законодателна инициатива. |  |  |

- Работна група 13 “Социална политика и заетост”

- 1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вноси-тел) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотифи-кация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126. Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 3 | 03.02.2014 - 10.04.2104 | 17.04.2014 | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 31.07.2014 |  | 32006L0123 | Запитване на ЕК № 4130/12/MARK, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 127. Проект на Закон за МВР | МВР МТСП | 13 |  |  |  |  |  | 31.03.2014 |  | 32003L0088 | Запитване от ЕК № 4674/13/EMPL, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 11.11.2013 г. |
| 128. Проект на ЗИД на Закона за защита от дискримина-ция | МТСП | 13 |  |  |  |  |  | 31.03.2014 |  | 32006L0054 | Запитване от ЕК № 4849/13/JUST, получено чрез системата EU Pilot. |  | Законопроектът е внесен в НС на 25.11.2013 г. |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Зако-ново осно-вание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответс-твие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване |  | Дата на внасяне в МС |  | Дата за разглеждане на заседание на МС |  | Дата за нотифика-ция | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. Проект на РМС за одобряване на Доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоста-веността на жените и мъжете за 2013 г. |  | МТСП | 13 | 03.02.2014 – 28.03.2014 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 25.04.2014 |  | 30.04.2014 |  |  |  |  | Национална стратегия за насърчаване на равнопоставе ността на половете за периода 2009 -2015 г. |  |  |
| 130. Проект на РМС за приемане на Национален план за действие за насърчаване на равнопоста-веността на жените и мъжете за 2015 г. |  | МТСП | 13 | 19.09.2014-20.11.2014 | 26.11.2014 | 09.12.2014 |  | 12.12.2014 |  | 17.12.2014 |  |  |  | Национална стратегия за насърчаване на равнопоставе- ността на половете за периода 2009 -2015 г. |  |  |
| 131. Проект на РМС за одобряване на План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014 – 2015 г. | Точка 3 от РМС по Протокол № 48 от 20.12.2007 г. | МТСП | 13 | 15.01.2014 - 04.03.2014 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 21.03.2014 |  | 26.03.2014 |  |  |  |  | Препоръка на ЕК: По отношение на достъпа до здравеопазване, благосъстоянието на децата и грижите за възрастни хора и хора с увреждания са необходими значителни усилия за осигуряване на подобряването на условията на живот в институциите, намаляването на институционализация-та и националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на България |  |  |
| 132. Проект на РМС за одобряване на Годишен доклад на министъра на труда и социалната политика за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2012 – 2013 г. за 2013 г. | Точка 3 от РМС по протокол № 48 от 20.12.2007 г. | МТСП | 13 | 15.01.2014 -04.03.2014 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 21.03.2014 |  | 26.03.2014 |  |  |  |  | Препоръка на ЕК: По отношение на достъпа до здравеопазване, благосъстоянието на децата и грижите за възрастни хора и хора с увреждания са необходими значителни усилия за осигуряване на подобряването на условията на живот в институциите, намаляването на институционализацията и националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на България |  |  |
| 133. Проект на РМС за приемане на Доклад за изпълнение на Плана за действие на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г. | Точка 4 от Решение № 104 от 02.02.2012 г. на Мини-стер-ския съвет | МТСП | 13 | 15.01.2014 -04.03.2014 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 21.03.2014 |  | 26.03.2014 |  |  |  |  | Препоръка на ЕК: По отношение на достъпа до здравеопазване, благосъстоянието на децата и грижите за възрастни хора и хора с увреждания са необходими значителни усилия за осигуряване на подобряването на условията на живот в институциите, намаляването на институционализация-та и националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на България |  |  |
| 134. Национален план за действие по заетостта за 2015 г. | чл.4, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 | 01.10.2014 - 25.11.2014 | 30.11.2014 | 05.12.2014 | 12.12.2014 |  | 17.12.2014 |  |  |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите-членки и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта |  |  |
| 135. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа | Чл. 28, ал.8 от Закона за насър-чаване на заето-стта | МТСП | 13, 3 | 01.08.2014 - 30.08.2014 | 05.09.2014 | 10.09.2014 | 19.09.2014 |  | 24.09.2014 |  |  |  | 32006L0123 | Запитване на ЕК 4130/12/MARK, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 136. Проект на РМС за приемане на Отчет за 2013 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) |  | МТСП | 13 | 02.01.2014 - 01.08.2014 | 29.08.2014 | 15.08.2014 | 18.09.2014 |  | 24.09.2014 |  |  |  |  | Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на ЕС в областта на политиката за демографско развитие - Съобщение на ЕК “Към Европа за всички възрасти”., Зелена книга за демографската промяна., Съобщение на ЕК “Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност”, Съобщение на ЕК “Укрепване на връзките между поколенията”, Съобщението на ЕК “Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС”, «Водещи принципи на ЕС за active ageing”, Декларацията на министрите от Виена 2012 г. във връзка със застаряването, Active Ageing Index на ЕС |  |  |
| 137. Проект на РМС за приемане на План за мониторинг през 2014 г. на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) |  | МТСП | 13 | 02.01.2014 - 01.08.2014 | 29.08.2014 | 15.08.2014 | 18.09.2014 |  | 24.09.2014 |  |  |  |  | Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на ЕС в областта на политиката за демографско развитие - Съобщение на ЕК “Към Европа за всички възрасти”, Зелена книга за демографската промяна, Съобщение на ЕК “Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност”, Съобщение на ЕК “Укрепване на връзките между поколенията”, Съобщението на ЕК “Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС”, «Водещи принципи на ЕС за active ageing”, Декларацията на министрите от Виена 2012 г. във връзка със застаряването, Active Ageing Index на ЕС |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138. Проект на Наредба за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата на държавните служители извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители | чл.186, ал.9 е от проекта на Закон за Министер-ството на вътрешни-те работи, внесен в НС | МВР МТСП | 13 | 01.12.2013- 31.03..2014 | 11.04.2014 | 30.04.2014 |  | 32003L0088 | Запитване от ЕК № 4674/13/EMPL, получено чрез системата EU Pilot |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование |  | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 |  | Срок за изпълнение от - до |  | Краен срок |  | Европейски актове /CELEXи/ |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139. Оценка на изпълнението на НПР в частта за Насоките за заетост (7-10) | МТСП |  |  | 13 |  |  |  | 16.05.2014 |  | Отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на националните цели в областта на заетостта и изпълнението на специфичните препоръки относно Националната програма за реформи 2014 г. в областта на политиката по заетостта |  |  |  |  |
| 140. База данни за политиката на пазара на труда, съгласно методология на Евростат | МТСП |  |  | 13 |  | 01.06.2013 – 31.10.2013 |  | 31.01.2014 |  | Предоставяне на данни на Евростат за изпълнение на АППТ, финансирана от държавния бюджет и ЕСФ с цел осъществяване от страна на ЕК на мониторинг на изпълнението на стратегия “Европа 2020” на национално и европейско ниво |  |  |  |  |

- Работна група 14 “Енергетика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141. Проект на ЗИД на Закон за енергийната ефективност | МИЕ | 14 | до 20.01.2014 | 24.01.2014 | 05.02.2014 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 28.05.2014 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност |  |  |
| 142. Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства | МИЕ | 14 |  |  |  |  |  | 28.02.2014 |  | 32006L0021 | Запитване от ЕК 4647/13/ENVI, получено чрез системата EU Pilot |  | Проектът на ЗИД на Закона за подземните богатства е внесен в НС на 1212.2013г. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта | чл. 13, ал. 7 от Закона за енергията от възобновяеми източници | МИЕ | 14 | 30.01.2014 - 30.04.2014 | 20.05.2014 | 08.06.2014 |  | 32013D0114 | Съобразяване с изискванията на Решение 2013/114/ЕС за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144. Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенер -гия | МИЕ | 14 | до 22.07.2014 | 31.07.2014 | 32009L0072 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/72/ЕО със срок на изпълнение на всеки две години до 31 юли. |  |  |
| 145. Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МИЕ | 14 | до 22.07.2014 | 31.07.2014 | 32009L0073 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО със срок на изпълнение ежегодно до 31 юли |  |  |
| 146. Публи-куване на наръчник за процедурите по процеса на издаване на разрешения за проекти от общ европейски интерес | МИЕ | 14 | до 09.05.2014 | 16.05.2014 | 32013R0347 | Изискване на чл. 9, пар.1 от Регламент (ЕС) № 347/2013 |  |  |
| 147. Актуа- лизация на оценка на риска | МИЕ | 14 | до 26.05.2014 | 03.06.2014 | 32010R0994 | Изискване на чл. 9, пар 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 148. Актуа- лизация на превантивен план за действия | МИЕ | 14 | до 24.11.2014 | 03.12.2014 | 32010R0994 | Изискване на чл. 5, пар 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 149. Актуа- лизация на План за действия при извънредни ситуации | МИЕ | 14 | до 24.11.2014 | 03.12.2014 | 32010R0994 | Изискване на чл. 10, пар 2 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 150. Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност | МИЕ АУЕР | 14 | до 15.04.2014 | 30.04.2014 | 32012L0027 | Изискване на чл. 24, пар. 1 и Приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС със срок до 30 април всяка година |  |  |
| 151. Нацио-нален план за действие за енергийна ефективност | МИЕ АУЕР | 14 | до 15.04.2014 | 30.04.2014 | 32012L0027 32013D0242 | Изискване на чл. 24, пар. 2 , със срок 30 април 2014 г. и на всеки три години след това. Решение 2013/242/ЕС за изпълнение на Комисията за определяне на образец за националните планове за действие в областта на енергийната ефективност. |  |  |
| 152. Първи вариант на дългосрочна стратегия за саниране на сградите | МРР МИЕ | 14 | до 15.04.2014 | 30.04.2014 | 32012L0027 | Изискване на чл. 4 за публикуване до 30 април 2014 г., с актуализация на всеки три години и представяне на ЕК, като част от Националния план за действие на енергийната ефективност. |  |  |
| 153. Актуа- лизация на списък на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност | МИЕ АУЕР |  | до 16.06.2014 | 30.06.2014 | 32010 L0031 | Изискване на чл. 10 от Директива 2010/31/ЕС със срок до 30 юни на всеки три години, считано от 2011 г. |  |  |
| 154. Публику-ване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове | ДКЕВР | 14 | до 24.03.2014 | 31.03.2014 | 32013R0347 | Изискване на чл. 13, пар.6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 |  |  |
| 155. Публику- ване и предоставяне на Агенцията за сътрудниче-ство между регулаторите на енергия и Европейската комисия на годишен доклад с резултати от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране | ДКЕВР | 14 | до 25.07.2014 | 31.07.2014 | 32009L0072 32009L0073 | Изискване на: - Директива 2009/72/ЕО (чл. 37, т.1, „д”) - Директива 2009/73/ЕО (чл. 41, т.1, „д”) |  |  |
| 156. Доклад относно изпълнението изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации | АЯР | 14 | до 10.07.2014 | 22.07. 2014 | 32009L0071 | Изискване на чл. 9, пар.1 от Директива 2009/71/Евратом със срок 22 юли 2014 г. и на всеки три години след това. |  |  |
| 157. Донатруп-ване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукт, обезпечаващи 81 дни среднодневен нетен внос, съгласно чл. 25, пар. 1 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО до м. ноември, 2014 г. и обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос през м. декември, 2014 г. | ДА „ДРВВЗ” | 14 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 31.12.2014 | 32009L0119 | Изискване на Директива на Съвета 2009/119/ЕО за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти |  |  |
| 158. Предста-вяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации | ДА „ДРВВЗ” | 14 | 02.01.2014 - 24.01.2014 | 31.01.2014 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 159. Предста-вяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества към 31.12.2013 г. | ДА „ДРВВЗ” | 14 | 02.01.2014 - 20.02.2014 | 25.02.2014 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 160. Ежеме-сечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукт, съгласно установени от ЕК срок и формат | НСИ ДА „ДРВВЗ” | 14 | 01.01. - 20.01. 2014 01.02. - 20.02. 2014 01.03. - 20.03. 2014 01.04. - 20.04. 2014 01.05. - 20.05. 2014 01.06. - 20.06. 2014 01.07. - 20.07. 2014 01.08. - 20.08. 2014 01.09. - 20.09. 2014 01.10. - 20.10. 2014 01.11. - 20.11. 2014 01.12. - 20.12. 2014 | 24.01. 2014 25.02. 2014 25.03. 2014 25.04. 2014 26.05. 2014 25.06. 2014 25.07. 2014 25.08. 2014 25.09. 2014 24.10. 2014 25.11. 2014 23.12. 2014 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |

- Работна група 16 “Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния кт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161. Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионал-ните квалификации | МОН | 16 |  |  |  |  |  | 30.06.2014 | 01.07.2013 | 32013L0025 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/25/ЕС за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия Процедура за нарушение № 2013/0341 |  | Законопроектът е внесен в НС на 19.12.2013 г. |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162. Национа-лен доклад за съотнасяне на Националната квалификационна рамка на Република България към Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот | МОН | 16 | 01.10.2011 - 31.01.2014 | 31.01.2014 | 32008Н0506 (01) | Препоръка на ЕП и на Съвета относно изграждане на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот |  |  |

- Работна група 17 “Телекомуникации и информационни технологии“

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163. Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 28.02.2014 | 30.06.2013 | 32012R0531 32009L0140 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/140/ЕО Процедура за нарушение № 2012/2185 |  | Законопроектът е внесен в Народното събрание на 02.08.2013 г. |
| 164. Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация | МТИТС | 17 | 03.02.2014 - 30.09.2014 | 15.10.2014 | 30.10.2014 | 17.11.2014 | 26.11.2014 | 03.07.2015 | 18.07.2015 | 32013L0037 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/37/ЕС за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор |  |  |
| 165. Проект на ЗИД на Закона за достъп до пространствени данни | МТИТС ИА „ЕСМИС” | 17 | 12.09.2013 - 21.02.2014 | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 28.03.2014 | 02.04.2014 | 31.07.2014 |  | 32007L0002 | Запитване на ЕК № 4770/13/ENVI, получено чрез системата ЕU Pilot |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166. Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръже-ния, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен | Чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения | КРС | 17 | 10.01.2014 – 30.05.2014 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 01.07.2014 | 32013D0752 32013D0654 32013D0195 | Осигуряване прилагането на - Решение 2013/752/ЕС - Решение 2013/654/ЕС - Решение за изпълнение на Комисията 2013/195/EC |  |  |

- Работна група 19 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167. Проект на Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика за рибарство за 2014–2020 г. - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите” | МОСВ | 19 | 01.01.2013 - 20.12.2013 | 30.09.2014 |  | Залагането на ясни, конкретни и измерими „зелени” критерии и индикатори е абсолютно задължително за реално прилагане на практика на хоризонталната политика по устойчиво развитие. Мерките по изменение на климата и ефективно използване на ресурсите са основните измерения на тази политика през следващия програмен период и са в изпълнение на: - Стратегията „Европа 2020”, COM (2010) 2020; - Бюджета за Стратегията „Европа 2020”, COM (2011) 500; - Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа СОМ (2011) 571; - Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., COM (2011) 244; - Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентноспособна икономика с ниска въглегодра интензивност, СОМ (2011) 112 |  |  |

- Работна група 20 „Околна среда”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168. Проект на Закон за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 31.12.2012 | 32009L0029 32013R0389 32013R0525 32010R1031 32012R0600 32012R0601 32009D0406 32013D0162 32011D0278 32013D0529 32013D0377 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/29/ЕО Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 389/2013; Регламент (ЕС) № 525/2013; Регламент (ЕС) № 1031/2010; Регламент (ЕС) № 600/2012; Регламент (ЕС) № 601/2012; Решение № 406/2009/ЕО; Решение 2013/162/ЕС; Решение 2011/278/ЕС; Решение № 529/2013/ЕС и Решение № 377/2013/ЕС Процедура за нарушение № 2013/0006 |  | Предстои разглеждането на законопроекта на второ четене в пленарна зала. |
| 169. Проект на ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 01.02.2013 - 10.03. 2014 | 17.03.2014 | 24.03.2014 | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 10.06.2014 | 18.06.2014 | 32012L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива |  |  |
| 170. Проект на ЗИД на Закона за генетично-модифицираните организми | МОСВ | 20 |  |  |  | 31.01.2014 | 05.02.2014 | 15.05 2014 |  | 32009L0041 32004L0035 | Процедура за нарушение № 2010/2152 Запитване на EК № 4236/12/ENVI, получено чрез системата ЕU Pilot във връзка с транспонирането на Директива 2004/35/ЕО |  |  |
| 171. Проект на ЗИД на Закона за водите | МРР МОСВ | 20 | 01.12.2013 - 01.01.2014 | 10.01.2014 | 13.01.2014 | 28.01.2014 | 05.022014 | 31.03.2014 |  | 32008L0105 32006L0118 32000L0060 32007L0060 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща директиви 2008/105/ЕО, 2006/118/ЕО, 2000/60/ЕО и 2007/60/ЕО Процедура за нарушение№ 2009/2256 Запитвания на ЕК № № 4213/12/ENVI, 3095/12/ENVI и 3433/12/ENVI, получени чрез системата EU Pilot |  |  |
| 172. Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 | 01.04.2014-30.06.2014 | 31.07.2014 | 26.09.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 30.01.2015 | 31.05.2015 15.02.2014 (чл. 30) | 32012L0018 32013R1293 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1293/2013 за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол | Чл.8, ал.1 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | 31.01.2014 - 23.04.2014 | 28.04.2014 | 07.05.2014 | 26.05.2014 | 04.06.2014 | 18.06.2014 | 32012L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива |  |  |
| 174. Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглежда-не на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове | Проект на Закон за ограничава-не изменение-то на климата, приет на първо четене от НС | ИАОС | 20 | 03.02.2014- 17.03.2014 | 07.04.2014 | 30.05.2014 | 27.06.2014 | 09.07.2014 |  | 32012R0601 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО |  |  |
| 175. Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства | Проект на Закон за ограничава-не изменение-то на климата , приет на първо четене от НС | ИАОС | 20 | 03.02.2014- 17.03.2014 | 07.04.2014 | 30. 05.2014 | 27.06.2014 | 09.07.2014 |  | 32012R0600 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО |  |  |
| 176. Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове | Проект на Закон за ограничава-не изменение-то на климата, приет на първо четене от НС | ИАОС | 20 | 03.02.2014- 17.03.2014 | 07.04.2014 | 30. 05.2014 | 27.06.2014 | 09.07.2014 |  | 32013R0389 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО и Решение № 280/2004/ЕО и Решение № 406/2009/ЕО |  |  |
| 177. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране нанационални-те инвентариазции на вредни вещества и парникови газове в атмосферата | Проект на Закон за ограничава-не на изменение-то на климата, приет на първо четене от НС | ИАОС МОСВ | 20 | 16.01.2014 - 31.03. 2014 | 22.04.2014 | 30.05.2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 |  | 32013R0525 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 525/2013 относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и равнището на Съюза и отмяна на Решение №280/2004/ЕО |  |  |
| 178. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества | Чл. 21д, ал. 1 от ЗЗВВХВС | МОСВ | 20 | 10.02.2014 – 15.03.2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 06.06.2014 | 11.06.2014 | За всички директиви датата за нотифика-ция е 29.07.2014 | 32014L0001 32014L0002 32014L0003 32014L0004 32014L0005 32014L0006 32014L0007 32014L0008 32014L0009 32014L0010 32014L0011 32014L0012 32014L0013 32014L0014 32014L0015 32014L0016 | Въвеждане изискванията на посочените делегирани директиви на ЕК, изменящи Директива 2011/65/ЕС |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179. Проект на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризира-не на повърхностни-те води | Чл. 135, ал. 1, т. 9 от ЗВ | МОСВ | 20 | 06.01.2014- 30.04.2014 | 15.05.2014 | 15.07.2014 | 30.07.2014 | 32000L0060 | Усъвършенстванe на правната уредба, въвеждаща директивата Процедура за нарушение № 2009/2256 |  |  |
| 180. Проект на НИД на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за зауствания | Чл. 135, ал.1, т.13 от ЗВ | МОСВ | 20 | 01.05.2014 - 31.10.2014 | 14.11.2014 | 19.12.2014 |  | 31991L0271 | ЗИД на ЗВ предвижда отмяна на наредбите по чл.135, ал.1, т.10 и т.12 и привеждане на Наредба №2 в съответствие със ЗИД на ЗВ в срок до 1 г. В Наредба №2 ще бъдат транспонирани изискванията на Директива 91/271/ЕО, които сега се съдържат в Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води |  |  |
| 181. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите | МЗ МОСВ МРР | 20 | 25.11.2013 - 31.01.2014 | 15.02.2014 | 15.03.2014 |  | 31998L0083 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща директивата Процедура за нарушение № 2009/2259 |  |  |
| 182. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите | чл. 135, ал. 1, т. 14 и 21 от Закона за водите | МОСВ | 20 | 06.01.2014 – 30.04.2014 | 15.05.2014 | 15.07.2014 |  | 32000L0060 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2000/60/ЕО Процедура за нарушение № 2009/2256 |  |  |
| 183. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води | Чл. 135, т. 2 от Закона за водите | МОСВ МРР МЗ МИЕ | 20 | 06.01.2014 – 30.04.2014 | 15.05.2014 | 31.07.2014 |  | 32000L0060 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2000/60/ЕО Процедура за нарушение № 2009/2256 |  |  |

- Работна група  21 “ Защита на потребителите”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184. . Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИЕ | 21 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 13.12.2013 | 32011L0083 32005L0029 32008L0048 | Въвеждане на изискванията на Директива 2011/83/ЕС Запитвания на ЕК №№ 3836/12/JUST и 4645/13/SNCO, получени чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 05.11.2013 г. |

- Работна група  22 „здравеопазване”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Из-пълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185. Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МЗ МОСВ | 22 20 |  |  |  |  |  | 31.01. 2014 | 01.09.2013 01.03.2014 | 32012R0528 32012R0649 32012R0259 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Регламент (ЕС) № 259/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини |  | Законопроектът е внесен в НС на 13.01.2014 г. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186. Заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на списък на активните вещества, за които има решение на Европейския съюз за невключването им в състава на биоциди | Чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МЗ | 22 | 02.01.2014-15.01. 2014 | 20.01.2014 | 31.01.2014 |  | 32013D0085 32013D0204 | Осигуряване прилагането на Решение на Комисията 2013/85/ЕС относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди и Решение на Комисията 2013/204/ЕС относно невключването на формалдехида в продуктов тип 20 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди |  |  |
| 187. Проект на НИД на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести | Чл. 60, ал.2 и 3, във връзка с чл. 82 от Закона за здравето | МЗ | 22 | 02.01.2014 - 14.03.2014 | 21.03.2014 | 30.03.2014 |  | 32012D0506 | Осигуряване прилагането на Решение за изпълнение на Комисията от 8 август 2012 година за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета |  |  |
| 188.Проект на Наредба за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки | Чл. 36, ал. 4, чл. 36а, ал. 3, чл.37, ал.1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за транспланта-ция на органи, тъкани и клетки и чл. 134, ал. 1 от Закона за здравето | МЗ ИАТ | 22 | 01.10.2013 - 31.01.2014 | 20.02.2014 | 10.03.2014 | 10.04.2014 | 32012L0025 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2012/25/ЕС за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация |  |  |
| 189. Проект на НИД на Наредба № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията | Чл. 39, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки | МЗ ИАТ | 22 | 01.10.2013 - 31.01.2014 | 20.02.2014 | 10.03.2014 | 10.04.2014 | 32012L0025 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2012/25/ЕС за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация |  |  |
| 190. Проект на НИД на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция | Чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3, чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения | МЗ ИАТ | 22 | 01.10.2013 - 31.01.2014 | 20.02.2014 | 31.03.2014 | 17.06.2014 | 32012L0039 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/39/ЕС за изменение на Директива 2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и клетки |  |  |
| 191. Проект на НИД на Наредба № 4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти | Чл. 221 от ЗЛПХМ | МЗ | 22 | 01.10.2013 - 20.12.2013 | 21.01.2014 | 03.02.2014 | 25.10.2013 | 32012L0052 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2012/52/ЕС за определяне на мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членка |  |  |
| 192. Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правото на трансгранично здравно обслужване. | Чл. 80е, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване | МЗ | 22 | 01.10.2013 - 20.12.2013 | 21.01.2014 | 03.02.2014 | 25.10.2013 | 32011L0024 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване |  |  |

- Работна група 23 “Сътрудничество в областта на вътрешните работи”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193. Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците | ДАБ | 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 25.12.2013 20.07.2015 | 32011L0095 32013L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила |  | Законопроектът е внесен в НС на 19.11.2013 г. |
| 194. Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехничес-ките изделия | МВР | 23 24 |  |  |  |  |  | 01.03.2014 |  | 32012R0258 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 258/2012 на за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси |  | Законопроектът е внесен в НС на 09.01.2014 г. |

- Работна група 24 “Митнически съюз и митническо сътрудничество”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195. Проект на ЗИД на Закона за митниците | МФ - АМ | 24 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 |  | 31992R2913 32008R0450 | Осигуряване прилагането на регламентите. |  | Законопроектът е внесен в НС на 09.01.2014 г. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196. Проект на НИД на Наредба Н-1/2012г. на министъра на финансите за пренасянето през границите на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделията с и от тях и водене на митническите регистри по чл.10а от ВЗ | НК | МФ АМ | 24 | До 30 дни след влизане в сила на нов Наказателен кодекс | До 5 дни след изготвяне на проекта за изменение и допълнение | До 14 дни след приключ-ване на междуве-домстве-ното съгласува-не |  | 32005R1889 | Писма №3-23-1250/ 01.03.2010 и №3-23-1250/23.03.2010 на ГД „Предприятия и промишленост“ на ЕК до Постоянното представителство на Р България към ЕС с препоръки за преразглеждане на действащата нормативна уредба в България по отношение валутния контрол; Запитвания от ЕК № № 1536/10/ MARK и 3474/12/ ENTR, получени чрез системата EU Pilot |  |  |

- Работна група 26 “Финансови услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197. Проект на ЗИД на Закона за кредитните институции | МФ | 26 |  |  |  |  |  | 28.02.2014 | 31.12.2013 | 32013L0036 32013R0575 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. |  | Законопроек-тът е внесен в НС на 25.11.2013 г. |
| 198. Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти | МФ | 26 | 08.01.2014 | 20.01.2014 | 20.01.2014 | 07.02.2014 | 19.02.2014 | 17.04.2014 | 31.12.2013 | 32013L0036 32013R0575 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници |  |  |
| 199. Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането | МФ | 26 | 02.01.2014 – 30.06.2014 | 30.07.2014 | 29.08.2014 | 29.09.2014 | 15.10.2014 | 19.12.2014 | 31.03.2015 | 32009L0138 32013L0058 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/138/ЕС (Платежоспособност II) във връзка с директива Омнибус 2 (изменяща директива Платежоспособност II) и Директива 2013/58/ЕС (за срока за транспониране и прилагане на Директива 2009/138/ЕО) |  |  |
| 200. Проект на ЗИД на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | МФ | 26 | 01.05.2014 - 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 10.09.2014 | 08.12.2014 | 21.12.2014 | 32013L0014 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/14/ЕС за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201. Проект на Наредба за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестицио-нните посредници и осъществява-нето на надзор за спазването им | Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти | КФН | 26 | 08.01.2014 – 21.02.2014 | 28.02.2014 | 30.04.2014 | 31.12.2013 | 32013L0036 32013R0575 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници |  |  |

- Работна група 31 “Европа 2020”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202. Проект на РМС за приемане на Националната програма за реформи на Република България (2014-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и Плана за действие към нея за периода 2014-2020 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 20.01.2014 – 21.03.2014 | 21.03.2013 | 26.03.2014 | 11.04.2014 | 16.04.2014 |  |  | В изпълнение на приетата на 17.06.2010 г. стратегия „Европа 2020”, в отговор на Препоръката на Съвета от 9 юли 2013 година относно Националната програма за реформи на Република България от 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2012—2016 г. (2011/C 209/02) и съгласно провеждащата се инициатива за по-добра координация на икономическите политики - „Европейски семестър” за 2014 г. |  |  |
| 203. Отчет за изпълнението на мерките, заложени в НПР (2013-2020 г.) и в Плана за действие към нея ,съгласно РМС № 692 от 15.09.2011 г. за четвърто тримесечие на 2013 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 06.01.2014 -17.01.2014 | 20.01.2014 | 22.01.2014 | 06.02.2014 | 12.02.2014. |  |  | Съгласно РМС № 692 от 15.09.2011 г. за отчитане изпълнението на заложените в Националната програма за реформи на Република България мерки и действия и контрола върху тяхното отчитане и изпълнение за всяко тримесечие |  |  |
| 204. Отчет за изпълнението на мерките, заложени в НПР (2014-2020г.) и в Плана за действие към нея ., съгласно РМС №692 от 15.09.2011 г. за първо тримесечие на 2014 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 22.04.2014 - 09.05.2014 | 09.05.2014 | 13.05.2014 | 29.05.2014 | 04.06.2014 |  |  | Съгласно РМС № 692 от 15.09.2011 г., за отчитане изпълнението на заложените в Националната програма за реформи на Република България мерки и действия и контрола върху тяхното отчитане и изпълнение на всяко тримесечие |  |  |
| 205. Отчет за изпълнението на мерките заложени в НПР (2014-2020г.) и в Плана за действие към нея ., съгласно РМС №692 от 15.09.2011 г за второ тримесечие 2014 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 21.07.2014 -08.08.2014 | 01.08.2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 27.08.2014 |  |  | Съгласно РМС № 692 от 15.09.2011 г., за отчитане изпълнението на заложените в Националната програма за реформи на Република България мерки и действия и контрола върху тяхното отчитане и изпълнение на всяко тримесечие |  |  |
| 206. Отчет за изпълнението на мерките заложени в НПР (2014-2020г.) и в Плана за действие към нея , съгласно РМС №692 от 15.09.2011 г за трето тримесечие на 2014 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 06.10.2014 -17.10.2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 |  |  | Съгласно РМС № 692 от 15.09.2011 г., за отчитане изпълнението на заложените в Националната програма за реформи на Република България мерки и действия и контрола върху тяхното отчитане и изпълнение на всяко тримесечие |  |  |

- Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207. Проект на Закон за въвеждане на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 01.12.2012 | 32009F0829 | Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане |  |  |
| 208. Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 18.12.2013 | 32011L0092 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография Процедура за нарушение № 2012/2085 |  | Законопроектът е внесен в НС на 19.12.2013 г. |
| 209. Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 г. | 27.10.2013 | 32010L0064 | Въвеждане изискванията на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство Процедура за нарушение № 2013/0338 |  | Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 12.12.2013 г. |
| 210. Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания | МП | 9 33 |  |  |  |  |  | 30.04.2014 |  | 32009L0123 32005L0053 32008L0099 | Запитвания на ЕК № № 5658/13/JUST 5626/13/JUST, получени чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 28.10.2013 г. |
| 211. Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 28.05.2014 | 04.06.2014 | 11.07.2014 | 10.01.2015 11.01.2015 17.08.2015 | 32012R1215 32013R0606 32012R0650 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) №1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела); Регламент (ЕС) №606/2013 на относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела; Регламент (ЕС) №650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването, и относно създаването на европейско удостоверение за наследство |  |  |
| 212. Проект на ЗИД на НПК (при необходимост- ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража) | МП | 33 | 01.06.2014 - 29.08.2014 | 01.09.2014 | 05.09.2014 | 26.09.2014 | 01.10.2014 | 19.12.2014 | 11.01.2015 | 32011L0099 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/99/ЕО относно европейската заповед за защита |  |  |

- 1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213. Проект на Наредба за съдебните преводачи | Чл. 403б от Закона за съдебната власт | МП | 33 | 31.01.2014 – 24.03.2014 | 25.03.2014 | 31.03.2014 | 27.10.2013 | 32010L0064 | Въвеждане изискванията на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство Процедура за нарушение № 2013/0338 |  |  |

- Работна група 34 “Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214. Проект на Закон за представители-те по индустриална собственост | МИЕ | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 |  | 32006L0123 | Привеждане в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар във връзка със запитване на ЕК № 2357/11/MARK |  | Законопроектът е внесен в НС на 04.12.2013 г. |
| 215. Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 01.11.2013 | 32011L0077 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/77/ЕС за изменение на Директива 2006/116/ЕС за срока за закрила на авторското право и някои сродни права |  | Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 31.10.2013 г. |
| 216. Проект на Закон за ратифициране на Споразумение-то относно единен патентен съд | МИЕ | 34 | 15.01.2014 -31.01.2014 | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 14.04.2014 | 23.04.2014 | 30.06.2014 |  |  | Споразумение относно единен патентен съд (OB C 175, 20.6.2013 г.) Подписаното на 05.03.2013 г. от България Споразумение подлежи на ратифициране съгласно чл. 85 от КРБ |  |  |
| 217. Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 | 13.01.2014 – 04.03.2014 | 17.03.2014 | 07.04.2014 | 28.04.2014 | 14.05.2014 | 06.10.2014 | 29.10.2014 | 32012L0028 32013D0275 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/18/ЕС относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения Осигуряване прилагането на Решение № 275/2013 за подписване, от името на Европейския съюз, на Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения |  |  |

- Работна група  35  “Космическа политика ”

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218. Проект на ПМС за дейността на компетентния орган за достъп до публично регулираната услуга (PRS), предоставена от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата ГАЛИЛЕО |  | МИЕ | 35 |  |  |  | 31.01.2014 | 06.11.2013 | 32011D1104 | Осигуряване прилагането на Решение № 2011/1104/ЕС относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ |  |  |

- Граждански права

1. Правни мерки

1.1. Проекти на закони:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219. Проект на Изборeн кодекс | МВнР |  |  |  |  |  |  | 31.01.2014 | 28.01.2014 | 32013L0001 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/1/ЕС за изменение на Директива 93/109/ЕО |  | Законопроектът е внесен в НС на 12.12.2013 г. и предстои обсъждането му във Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс |

- Приложение

- Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в СЕВ | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в МС | Изпълнен Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 10.01.2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 20.01.2014 | 03.02.2014 | 05.02.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 10.01.2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 03.02.2014 | 05.02.2014 |  |
| - Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 17.01.2014 | 20.01.2014 | 22.01.2014 | 23-24.01.2014 | 03.02.2014 | 05.02.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 17.01.2014 | 20.01.2014 | 22.01.2014 | 28.01.2014 | 10.02.2014 | 12.02.2014 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 31.01.2014 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 10.02.2014 | 24.02.2014 | 26.02.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 31.01.2014 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 24.02.2014 | 26.02.2014 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 13-14.02.2014 | 24.02.2014 | 26.02.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 17-18.02.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 14.02.2014 | 17.02.2014 | 19.02.2014 | 20-21.02.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт | МОН, МК, ММС | 14.02.2014 | 17.02.2014 | 19.02.2014 | 24.02.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 |  |
| - Неформален съвет по външни работи (Търговия) | МВнР | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 28.02.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 19.03.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МИЕ | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 04.03.2014 | 17.03.2014 | 19.03.2014 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 06-07.03.2014 | 17.03.2014 | 19.03.2014 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 10.03.2014 | 24.03.2014 | 26.03.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 24.03.2014 | 26.03.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 26.03.2014 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 17.03.2014 | 31.03.2014 | 02.04.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 18.03.2014 | 31.03.2014 | 02.04.2014 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 14.03.2014 | 17.03.2014 | 19.03.2014 | 20-21.03.2014 | 31.03.2014 | 02.04.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 14.03.2014 | 17.03.2014 | 19.03.2014 | 24-25.03.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси – централни банки | МФ | 21.03.2014 | 24.03.2014 | 26.03.2014 | 01-02.04.2014 | 14.04.2014 | 16.04.2014 |  |
| - Неформална среща на министрите на външните работи | МВнР | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 02.04.2014 | 04-05.04.2014 | 14.04.2014 | 16.04.2014 |  |
| - Съвет по външни работи / Съвет по общи въпроси | МВнР | 04.04.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 04.04.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 14-15.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 |  |
| - Съвет по външни въпроси (Отбрана) | МВнР | 04.04.2014 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 15.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 |  |
| - Неформална среща на министрите, отговорни за Кохезионната политика | зам.минис-тър председател и министър на правосъдие-то | 18.04.2014 | 21.04.2014 | 23.04.2014 | 24-25.04.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 18.04.2014 | 21.04.2014 | 23.04.2014 | 28-29.04.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост) | МТСП | 18.04.2014 | 21.04.2014 | 23.04.2014 | 29-30.04.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 05-06.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 |  |
| - Неформална среща на министрите по морски въпроси | МТИТС | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 |  |
| - Съвет по външни работи (Търговия) | МВнР | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 08.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 08.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 |  |
| - Съвет по външни работи (Развитие) | МВнР | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 12.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 12-13.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по околна среда и енергетика | МОСВ, МИЕ | 10.05.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 09.05.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 15-16.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергeтика) | МИЕ | 10.05.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 09.05.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19-20.05.2014 | 02.06.2014 | 04.06.2014 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт (Образование и Младеж) | МОН | 09.05.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 20.05.2014 | 02.06.2014 | 04.06.2014 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт (Култура и Спорт) | МК, ММС | 09.05.2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 21.05.2014 | 02.06.2014 | 04.06.2014 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 16.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 26-27.05.2014 | 09.06.2014 | 11.06.2014 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 30.05.2014 | 02.06.2014 | 04.06.2014 | 05-06.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 30.05.2014 | 02.06.2014 | 04.06.2014 | 05.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Телекомуникации) | МТИТС | 30.05.2014 | 02.06.2014 | 04.06.2014 | 06.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МИЕ | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 |  |
| - Съвет по околната среда | МОСВ | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 16-17.06.2014 | 30.06.2014 | 02.07.2014 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | 19.06.2014 | 30.06.2014 | 02.07.2014 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | 20.06.2014 | 30.06.2014 | 02.07.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | 20.06.2014 | 30.06.2014 | 02.07.2014 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | 23.06.2014 | 07.07.2014 | 09.07.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 07.07.2014 | 09.07.2014 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 20.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 26-27.06.2014 | 07.07.2014 | 09.07.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 27.06.2014 | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 |  |
| - Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 04.07.2014 | 07.07.2014 | 09.07.2014 | 10-11.07.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 |  |
| - Неформален съвет по общи въпроси | МВнР | 04.07.2014 | 07.07.2014 | 09.07.2014 | 11-12.07.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 04.07.2014 | 07.07.2014 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 28.07.2014 | 30.07.2014 |  |
| - Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 11.07.2014 | 14.07.2014 | 16.07.2014 | 16-17.07.2014 | 28.07.2014 | 30.07.2014 |  |
| - Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост) | МТСП | 11.07.2014 | 14.07.2014 | 16.07.2014 | 17-18.07.2014 | 28.07.2014 | 30.07.2014 |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 11.07.2014 | 14.07.2014 | 16.07.2014 | 17.07.2014 | 28.07.2014 | 30.07.2014 |  |
| - Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 11.07.2014 | 14.07.2014 | 16.07.2014 | 21-22.07.2014 | 04.08.2014 | 06.08.2014 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 11.07.2014 | 14.07.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | 04.08.2014 | 06.08.2014 |  |
| - Неформален съвет по енергетика | МИЕ | 18.07.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 | 24.07.2014 | 04.08.2014 | 06.08.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 18.07.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 | 29.07.2014 | 11.08.2014 | 13.08.2014 |  |
| - Неформален съвет по общи въпроси | МВнР | 22.08.2014 | 25.08.2014 | 27.08.2014 | 28-29.08.2014 | 08.09.2014 | 10.09.2014 |  |
| - Неформална среща на министрите на външните работи | МВнР | 29.08.2014 | 01.09.2014 | 03.09.2014 | 09-10.09.2014 | 29.09.2014 | 01.10.2014 |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 13.09.2014 | 29.09.2014 | 01.10.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 15.09.2014 | 29.09.2014 | 01.10.2014 |  |
| - Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 16-17.09.2014 | 29.09.2014 | 01.10.2014 |  |
| - Неформален съвeт по външни работи (Търговия) | МВнР | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | 29.09.2014 | 01.10.2014 |  |
| - Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 17.09.2014 | 22-23.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 |  |
| - Неформален съвет по образование, младеж, култура и спорт (Култура) | МК | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 24.09.2014 | 25-26.09.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 24.09.2014 | 29.09.2014 | 13.10.2014 | 15.10.2014 |  |
| - Неформален съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 24.09.2014 | 29-30.09.2014 | 13.10.2014 | 15.10.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 03.10.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 03.10.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 09-10.10.2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 03.10.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 13-14.10.2014 | 27.10.2014 | 29.10.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 03.10.2014 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 14.10.2014 | 27.10.2014 | 29.10.2014 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 10.10.2014 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | 29.10.2014 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 10.10.2014 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 10.10.2014 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | 21.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 10.10.2014 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | 21.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 17.10.2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | 23-24.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Телекомуникации) | МТИТС | 24.10.2014 | 27.10.2014 | 29.10.2014 | 04.11.2014 | 17.11.2014 | 19.11.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 31.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 19.11.2014 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 31.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 10-11.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 |  |
| - Съвет по външни работи (Отбрана) | МВнР | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 |  |
| - Съвет по външни работи (Търговия) | МВнР | 14.11.2014 | 17.11.2014 | 19.11.2014 | 21.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт (Култура и Спорт) | МК, ММС | 14.11.2014 | 17.11.2014 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 21.11.2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 28.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 28.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 04-05.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 28.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 04-05.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 28.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 22.12.2014 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МИЕ | 28.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 22.12.2014 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост) | МТСП | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по външни работи (Развитие) | МВнР | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт (Образование и Младеж) | МОН | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по външни работи | МВнР | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 05.01.2015 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 15-16.12.2014 | 05.01.2015 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 05.01.2015 | 07. 01.2015 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 12.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | 05.01.2015 | 07. 01.2015 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 12.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 18-19.12.2014 | 12.01.2015 | 14.01.2015 |  |