Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТИВЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

2014 – 2015 г.

Планираните дейности и мерки в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014-2015 г. са продължение на усилията на българските институции и организации, отговорни за разработването и координирането на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания за изпълнение на целите на

Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г.

| № | Описание на дейностите |  | Мерки | Отговорни институции | Срок за изпълнение на мярката | Индикатор за продукт (изпълнени дейности) и резултат | Индикатор за оказано въздействие (постигнати цели) | Възможна причина за неизпълнение | Финансови ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛ І. СЪЗДАВАНЕ НА АДАПТИРАНА КЪМ НУЖДИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигуряване на достъп до спортни и културни обекти за хора с увреждания |  | 1.Привеждане на спортни обекти в съответствие с изискванията за достъпност 2. Осигуряване на достъп до културните институти за хора с увреждания, чрез ремонт и реконструкция на сградите 3. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания до исторически, културни и спортни обекти | ММС, кметове на общини, НПО, собственици на обекти МК, кметове на общини АХУ | 2015 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой адаптирани спортни обекти Брой адаптирани културни институти Брой адаптирани обекти | Осигурен достъп за хора с увреждания до спортни обекти Осигурен достъп за хора с увреждания до културни институти Осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до исторически, културни и спортни обекти | Финансов риск Финансов риск Не се идентифицират рискове за неизпълнение | В рамките на бюджета на отговорната институция, общински бюджети, средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорната институция, общински бюджети, средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осигуряване на достъпна градска среда |  | 1. Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в общински обекти 2. Предвидени дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”: Ремонт/реконструкция/обновяване на административни общински сгради 3. Изграждане на съоръжения за достъп до административните сгради на МВР (ОДМВР и РУП) | Кметове на общини АСП МВР | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Подобрена инфраструктура: Брой адаптирани обществени сгради Брой изградени подходи Брой монтирани звукови светофари Осигурена маркировка за хора с увреждания Брой изградени подходи Брой адаптирани сгради Брой изградени съоръжения за достъп | Осигурена адаптирана градска среда за хора с увреждания Осигурена адаптирана среда за хора с увреждания Осигурен достъп за хора с увреждания | Финансов риск Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осигуряване на достъпна архитектурна среда в общински и държавни училища |  | Изграждане на достъпна архитектурна среда в общински и държавни училища | Кметове на общини МОН | 2014 г. 2015 г. | Брой изградени рампи Брой изградени адаптирани санитарни възли Изградени асансьорни уредби и платформени съоръжения | Осигурен равен достъп до образование | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства по програми и проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осигуряване на обща достъпност на системите за масов градски транспорт |  | Подобряване на достъпността на градските спирки чрез премахване на пречките за ориентация и информация, осигуряване на светлинно и звуково обявяване на спирките, визуално означаване на линиите и разписанията, разбираеми за хора с намалено зрение, осигуряване на информация за незрящи и др. | Кметове на общини | 2014 г. 2015 г. | Брой адаптирани градски спирки Вид монтирани звукови и светлинни табла | Подобрена достъпност на спирките на масовия градски транспорт | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обучения на проектанти, строители, инвеститори и други специалисти. |  | 1. Провеждане на обучения на проектанти, строители, инвеститори и други специалисти, участващи пряко в проектирането и изграждането на битовата и околна среда в основните принципи и стандарти за достъпност за хора с увреждания 2. Провеждане на семинари за разясняване на принципите за достъпност, заложени в нормативната уредба | Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Камара на архитектите в България Камара на строителите Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти Камара на архитектите в България | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой проведени обучения Брой обучени специалисти Брой семинари Брой участници | Обучение на специалистите в областта на проектирането и изграждането на битовата и околна среда Повишаване капацитета на специалистите в областта на проектирането и изграждането на битовата и околна среда | Не се идентифицират рискове за неизпълнение Не се идентифицират рискове за неизпълнение. | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници В рамките на бюджета на КАБ, Центъра за повишаване квалификацията на архитектите към КАБ и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Достъпен транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определяне на места за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани от хора с увреждания |  | Определяне на места за спиране и паркиране на лични моторни превозни средства, управлявани от хора с увреждания Обозначение на местата за паркиране с международния символ за лица с увреждания | Кметове на общини МВР | 2014 г. 2015 г. | Брой места за паркиране, предназначени за хора с увреждания | Определени и обозначени места за паркиране на лични моторни превозни средства, управлявани от хора с увреждания | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Адаптиране на превозни средства от масовия градски транспорт за ползване от хора с увреждания |  | Въвеждане в експлоатация на адаптирани превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания | Кметове на общини | 2014 г. 2015 г. | Брой адаптирани превозни средства от градския транспорт | Осигурен адаптиран градски транспорт за хора с увреждания | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Адаптиране на превозните средства на междуселищния транспорт за ползване от лица с увреждания |  | Въвеждане на изисквания за осигуряване на достъпна среда до адаптираните (оборудвани за превоз на трудноподвижни лица) превозни средства по междуселищния транспорт за ползване от лица с увреждания и информираност на тази група пътници за техните права. Установяване на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушения на въведените и предстоящите за въвеждане изисквания в нормативната уредба, касаещи осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания. | Кметове на общини, МТИТС ИА „Автомобилна администрация“ | 2014 г. 2015 г. | Брой адаптирани превозни средства от междуселищния транспорт за ползване от лица с увреждания | Осигурен адаптиран междуселищен транспорт за ползване от лица с увреждания. Извършен обективен контрол за спазване на изискванията в нормативната уредба | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осигуряване на достъп до: 4.1. Железопътния транспорт 4.2. Морския транспорт 4.3. Въздушния транспорт |  | 1. Осигуряване на влакове с включени вагони с обособени места за трудноподвижни лица и техните придружители 2. Осигуряване на достъпни санитарни възли за лица с инвалидни колички 3.Адаптиране на ЖП гари и осигуряване на служби за пътници с увреждания, приспособени подходи, телефони и др. 4.Осигуряване на помощни средства за качване във влакове на трудноподвижни лица Осигуряване на достъп за хора с увреждания до съоръженията на морския и речния транспорт 1. Разработване и актуализиране на нормативната уредба за правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност при пътуване по въздуха в съответствие с Регламент 1107/2006 на ЕК 2. Осигуряване на информация за правата на хората с увреждания при пътуване по въздуха | МТИТС БДЖ ЕАД НКЖИ ИА „ЖА“ МТИТС БДЖ ЕАД НКЖИ МТИТС БДЖ ЕАД НКЖИ МТИТС БДЖ ЕАД НКЖИ Морска администрация Администрация на БМФ и БРП ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. – 2015 г. 2014 г. – 2015 г. | Брой влакове с пригодени места и санитарни възли във вагоните за трудноподвижни лица Брой достъпни санитарни възли Брой ЖП гари, пригодени за трудноподвижни лица Брой гари с осигурени помощни средства Брой помощни средства Брой адаптирани съоръжения Изработване на правилници за наказания при нарушения на чл. 16 от Регламент 1107/2006 на ЕК; създаване на процедура по чл. 15от Регламент 1107/2006 на ЕК за обработване на жалби при нарушение на Регламента; установяване на стандарти по качество за помощ, съгласно чл. 9 от Регламент 1107/2006 Подобряване, разширяване и модернизиране на уеб-страницата чрез използване на най-добрите практики с цел осигуряване на достъпна информация; изработване на информационни видеоматериали и брошури за правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност. | Осигурени места за трудноподвижни лица и техните колички Осигурени адаптирани санитарни възли за трудноподвижни лица Осигурени 11 адаптирани санитарни възли за хора с инвалидни колички в гаров комплекс Централна гара София; приемно здание гара Пазарджик; гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа. Осигурени 3 адаптирани жп гари за трудноподвижни лица: Централна гара София, жп гара Бургас пътническа и приемното здание и първи перон на жп гара Пазарджик. При изпълнение на проектите „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Първомай-Свиленград“ и „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив“ прилежащите гари и спирки ще бъдат адаптирани за хора с увреждания. Откриване на Служба за пътници с увреждания на гара Шумен. Оборудване на 7 гари с мобиллифтове Възможност за превоз на лица с намалена подвижност чрез специализирани вагони, включени в съставите на 8 влака Осигурен достъп на трудноподвижни лица до влакове Осигурен достъп на хора с увреждания до съоръженията на морския и речния транспорт Разработени и приложени правилници, процедури и стандарти Подобрено качество на информацията за хората с увреждания и хората с ограничена мобилност | Финансов риск Финансов риск Финансов риск Финансов риск Финансов риск Административен риск Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници В рамките на бюджета на отговорните институции и и други източници В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Достъпна информация и комуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигурен достъп на всички етапи до цялата информация, отнасяща се до правата и задълженията на хората с увреждания, предлагани програми и услуги |  | Предоставяне на необходима информация за хората с увреждания. | АСП АХУ НПО | 2014 г. 2015 г. | Брой изготвена достъпна информация за хора с увреждания Брой обслужени лица с увреждания | Осигурена информация за правата на хората с увреждания | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осигурен достъп до информация от страна на медиите по адекватен и подходящ начин за хора с различни видове увреждания |  | Осигуряване на достъпна информация за хората с увреждания | СЕМ | 2014 г. 2015 г. | Програми с осигурено програмно време за лица със слухови и зрителни увреждания Месечно програмно време за лица със слухови и зрителни увреждания | Осигурен достъп на хора с увреждания до аудио визуални медийни услуги | Не се идентифицират рискове | В рамките на бюджета на отговорната институция и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Опростена процедура за издаване на лични документи на лица с увреждания |  | Посещение в дома на лицето с увреждане на мобилни екипи от групи „Български лични документи“ | МВР | 2014 г. – 2015 г. | Брой обслужени лица. Брой издадени лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) | Въведена единна процедура във всички ОДМВР в страната. | Липса на заявки | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ IІ. ПРОМЯНА НА МОДЕЛА НА ГРИЖИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ КЪМ ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достъп до качествени социални услуги за деца с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставяне на различни форми на грижи за деца с увреждания въз основа на извършено проучване и планиране, което да е съобразено с местните потребности |  | 1. Разкриване на нови социални услуги в общността за деца с увреждания 2. Разкриване на нови социални услуги в общността от резидентен тип за деца с увреждания 3. Предоставяне на социални услуги в домашна среда „Личен асистент“, „Социален асистент“. | МТСП АСП ДАЗД Кметове на общини НПО МТСП, АСП, ДАЗД Кметове на общини НПО МТСП АСП Кметове на общини НПО | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой открити социални услуги в общността за деца с увреждания Брой деца, ползващи социални услуги в общността Брой разкрити и функциониращи социални услуги в общността от резидентен тип за деца с увреждания Брой деца с увреждания, ползващи новоразкритите социални услуги в общността от резидентен тип Брой обслужени деца Брой лични асистенти Брой социални асистенти | Осигурени грижи в общността за деца с увреждания и оказана подкрепа Осигурени грижи за деца с увреждания Осигурени грижи в домашна среда | Финансов риск Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставяне на иновативни и междусекторни услуги за подкрепа на децата с увреждания и техните родители с цел отглеждане на детето в семейството |  | Разширяване на възможностите за подкрепа на семействата, които отглеждат деца с увреждания чрез иновативни и междусекторни услуги | МТСП АСП ДАЗД МЗ Кметове на общини НПО | 2014 г. 2015 г. | Брой разкрити иновативни и междусекторни услуги | Осигурена подкрепа за семействата, които отглеждат деца с увреждания | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Продължаване процеса на деинституционализация на грижата за деца и преструктуриране на институциите за деца с увреждания |  | 1. Регулярно отчитане и проследяване на процеса на деинституционализация на грижата за децата, чрез подготовката на годишни мониторингови доклади за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. 2. Закриване на специализирани институции за деца с увреждания 3. Разкриване на нови социални услуги в общността, включително от резидентен тип за деца с увреждания, свързани с процеса на деинституционализация 4. Обучение на персонала в специализираните институции 5. Обучение на екипите на новите социални услуги | ДАЗД АСП МТСП МЗ МТСП АСП ДАЗД Общини МЗ МТСП АСП ДАЗД Кметове на общини МЗ Кметове на общини АСП ДАЗД МЗ Кметове на общини ДАЗД АСП НПО | 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. – 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Изготвен проект на годишен мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” Брой закрити специализирани институции за деца с увреждания Брой разкрити нови социални услуги в общността Брой деца, ползващи новите социални услуги като алтернатива на специализираните институции Брой проведени обучения Брой обучени специалисти Брой проведени обучения Брой обучени специалисти | Отчитане на напредъка на цялостния процес по деинституционализация на деца и на постигнатите резултати, като са направени съответните изводи и са идентифицират основните предизвикателства. Отчитане на напредъка на процеса по деинституционализация на деца с увреждания Отчитане на напредъка на процеса по деинституционализация на деца с увреждания Повишаване капацитета на персонала в специализираните институции Повишаване капацитета на екипите на новите социални услуги | Административен риск Административен риск Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оптимизиране съотношението между броя на персонала и броя на децата, ползващи различни социални услуги |  | Провеждане на обучения на служители от общинските администрации по определяне числеността на персонала за делегираните от държавата дейности чрез прилагане на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността | Кметове на общини НПО | 2014 г. 2015 г. | Брой проведени обучения Брой обучени специалисти | Повишаване качеството на предоставяните социални услуги. Осигурен персонал, който да е в състояние да отговори на потребностите на ползвателите на социалните услуги | Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ IІI. ГАРАНТИРАН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В средното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик |  | Изграждане на успешен модел за успешно включване в образователната среда на ученици със специални образователни потребности | МОН, училища | 2014 г. 2015 г. | Брой специалисти, назначени в общообразователни училища, които подпомагат включващото обучение Брой ученици, които се подпомагат от специалистите | Създаден успешен модел за включващо обучение | Финансов риск за 2015 г. | Проект BG051РО001-4.1.07„Включващо обучение” по ОП РЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подкрепа на ученици със специални образователни потребности за продължаване на обучението и образованието им |  | Осигуряване на подкрепа на ученици със специални образователни потребности | МОН Училища | 2014 г . 2015 г. | Брой нови учебни планове | Разширено и подобрено качество на професионалното обучение и образование | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в общообразователна среда |  | Осигуряване на екипна подкрепа за децата и учениците, които се обучават интегрирано Изготвяне на индивидуални образователни програми за децата и учениците, които се обучават интегрирано | МОН, ресурсни центрове, училища | 2014 г. 2015 г. | Брой и видове специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане Брой подпомогнати деца със специални образователни потребности в общообразователната среда | Осигурена подкрепа на децата и учениците в общообразователна среда | Недостатъчен брой специалисти | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Гарантиране на правата на децата с увреждания в образователната система |  | Извършване на проверки за спазване правата на децата с увреждания | ДАЗД | 2014 г. 2015 г. | Брой проверки (по сигнал) | Подобрен достъп до образование на децата с увреждания | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В сферата на висшето образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализиране на учебните планове и програми с оглед повишаване на квалификацията за работа с лица със специални образователни потребност |  | Включване в обучението на теми за работа с лица със специални образователни потребности | Висшите училища | 2014 г. 2015 г. | Брой висши училища с актуализирани планове | Подготвени кадри за работа с лица със специални образователни потребности | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осигуряване на възможности за стаж в реални условия за студентите с увреждания |  | От страна на висшите училища | Висшите училища | 2014 г. 2015 г. | Брой осигурени стажантски програми Брой студенти преминали стаж в реални условия | Повишени компетенции | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осигуряване на достъпна архитектурна среда във висшите училища и в сградния фонд към тях |  | От страна на висшите училища | Висшите училища | 2014 г. 2015 г. | Брой висши училища с достъпна архитектурна среда | Осигурена достъпна среда | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ранна диагностика и превенция на уврежданията |  | Повишаване на предродилния контрол на бъдещите майки и | МЗ НЗОК | 2014 г. 2015 г. | Брой проведени мероприятия Брой включени бъдещи майки | Повишаване грамотността на бъдещите майки относно възможни рискове от неправилен начин на живот по време на бременността | Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изграждане на механизми за осъществяване правото на хората с увреждания на медицинска рехабилитация |  | 1. Мрежа за осигуряване и предоставяне на услуги по медицинска рехабилитация. 2. Включване на осигурителните фондове (социални и здравни), НЗОК, НОИ и др. в дейностите по медицинска рехабилитация на хора с увреждания в осигурените, респективно платени от тях здравни услуги | НЗОК НЗОК, НОИ | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Функционираща мрежа за медицинска рехабилитация Брой хора с увреждания, ползващи медицинска рехабилитация | Осигурен достъп на хора с увреждания до функционираща мрежа за медицинска рехабилитация Осигурен достъп на хора с увреждания до медицинска рехабилитация | Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прецизиране на нуждата от ПСПС и медицински изделия |  | 1.Създаване на Комисия по чл. 39 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат 2. Определяне на пределните размери (лимити) на помощите за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, които се заплащат чрез бюджета на министерството | МТСП АСП АХУ МТСП АХУ АСП | 2014 г. 2014 г. | Заповед на министъра на труда и социалната политика за създаване на комисията Издадена заповед на министъра на труда и социалната политика за определяне на пределни размери (лимити) на помощите за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания | Създадена действаща комисия Определени пределни размери | Не се идентифицират рискове Не се идентифицират рискове | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Повишени изисквания към доставчиците на ПСПС и медицинските изделия |  | Осъществяване на контрол върху дейността на търговците на ПСПС и медицински изделия и на предлаганите на пазара ПСПС и медицински изделия | АХУ ИАЛ | 2014 г. 2015 г. | Брой извършени проверки | Гарантиране качество на предлаганите на лицата с увреждания ПСПС и медицински изделия | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Осигуряване на подходящи услуги за хората с увреждания като предпоставка за тяхното пълноценно социално включване |  | 1. Предоставяне на услуги за лица с увреден слух на жестомимичен език при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции 2.Предоставяне на услуги за придружители на лица с увредено зрение при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции 3.Предоставяне на услуги за трудноподвижни лица при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции 4. Предоставяне на услуги за придружители на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции 5. Предоставяне на услуги за придружители на лица със сляпо-глухота при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции 6.Осъществяване на мониторинг относно ефективното усвояване на отпуснатите средства | АХУ СГБ СИБ ССБ БАЛИЗ НАСГБ ЦПИ | 2014 г. 2015 г. | Брой лица ползвали съответната услуга Брой лица ползвали съответната услуга Брой лица ползвали съответната услуга Брой лица ползвали съответната услуга Брой лица ползвали съответната услуга Брой извършени проверки | Осигурени услуги за хората с увреждания | Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ V. РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДО ЗАЕТОСТ ПРИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ РАБОТНИ МЕСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализиране на програми и мерки за създаване на работни места с осигуряване на заетост за хората с увреждания на пазара на труда | 1. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания до 29-годишна възраст (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) 3.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от ЗНЗ) | МТСП АЗ МТСП АЗ МТСП АЗ | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой работили лица с трайни увреждания Брой нововключени безработни лица с трайни увреждания Изплатени средства от държавния бюджет Брой работили лица с трайни увреждания Брой нововключени безработни лица с трайни увреждания Изплатени средства от държавния бюджет Брой работили лица с трайни увреждания Брой нововключени безработни лица с трайни увреждания | Осигурена заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” Осигурена заетост на безработни лица с трайни увреждания до 29-годишна възраст Осигурена заетост на безработни лица с трайни увреждания | Финансов ресурс Финансов ресурс Финансов ресурс | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Стимулиране на работодателите да наемат хора с трайни увреждания и за приспособяване на работната среда спрямо техните нужди | 1.Стимулиране на работодатели от обичайна работна среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работното място 2.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване на условията на труд и технологично обновяване на производствения процес 3.Осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите 4. Възстановяване на работодателите на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за наетите хора с увреждания 5. Възстановяване на специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хора с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания на 50 на сто от внесените осигурителни вноски 6. Осъществяване на засилен контрол по спазване на законовите изисквания на чл. 315 от КТ, чл. 9а от Закона за държавния служител и чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на определен брой работни места за хора с трайни увреждания и намалена работоспособност | АХУ АХУ АХУ МТСП ГИТ | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой хора с увреждания, наети в обичайна работна среда. Брой хора с увреждания с подобрени условия на труд в специализирана работна среда. Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации. Брой извършени проверки Размер на възстановените средства Брой работодатели Размер на възстановените средства Брой работодатели Брой извършени проверки | Осигурена заетост на хора с увреждания в обичайна работната среда Осигурена заетост на хора с увреждания в специализирана работна среда Осъществен мониторинг за изпълнение на задълженията Възстановени средства на работодателите Възстановени средства, които се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания Осъществен контрол за спазване изискванията на действащото законодателство | Финансов и административен ресурс Финансов и административен ресурс Финансов и административен ресурс Финансов и административен ресурс Финансов и административен ресурс Финансов и административен ресурс | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания | 1.Реализиране на Националната програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”, чиято цел е осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания 2.Финансиране на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност 3.Осъществяване на мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите | МТСП АЗ „НГФ“ ЕАД АХУ АХУ | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой лица с увреждания, на които се възстановяват лихвите по одобрен кредит по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП Изплатени средства от държавния бюджет Брой хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност Брой проверки | Създаване на условия за развитие на собствен бизнес на кредитоискатели по проект "Гаранционен фонд за микрокредитиране" на МТСП Насърчаване развиването на самостоятелна стопанска дейност Осъществен контрол по спазване на договорните задължения | Финансов риск Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подкрепа на съществуващи специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия и създаване на нови такива | 1. Откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания 2. Повишаване конкурентоспособността на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, чрез изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в съвременни технологии и оборудване | АХУ НПО Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката и енергетиката | 2014 г. 2015 г. 2014 г. | Брой открити предприятия Брой подкрепени предприятия Брой наети лица с трайни увреждания Брой разкрити нови работни места в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания Брой реализирани инвестиционни проекти в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания | Осигурени работни места за лица с трайни увреждания Повишена конкурентоспособност на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания чрез въвеждане на нови технологии и оборудване | Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания | Повишаване квалификацията на персонала | АХУ НПО | 2014 г. 2015 г. | Проведени обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания Проведени обучителни семинари на работещите хора с увреждания | Повишаване квалификацията на лицата работещи с хора с трайни увреждания | Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Спазване на законовите задължения за адаптация на работните места за хора с увреждания, осигуряване на места за трудоустрояване, изпълнение на предписанията на здравните органи за преместване на работник/служител на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия | Осъществяване на засилен контрол по спазване на законодателството | ИА ГИТ | 2014 г. 2015 г. | Брой извършени планови проверки | Осъществен контрол за спазване изискванията на действащото законодателство | Не се идентифицират рискове | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ VI. ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА. РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достъп до качествени социални услуги за пълнолетни лица с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Намаляване броя на специализираните институции и на местата в тях, чрез въвеждане на стимули и мерки, насочени към оставане на хората с увреждания в обичайната среда и семейството |  | Продължаване на процеса на деинституционализация | МТСП АСП Кметове на общини | 2014 г. 2015 г. | Брой закрити специализирани институции | Осигурена грижа за лицата с увреждания в обичайна среда | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие на социални услуги в общността, включително и от резидентен тип за пълнолетни лица с увреждания. Предоставяне на социални услуги в домашна среда |  | 1. Социално включване на пълнолетните лица с увреждания. Продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за пълнолетни лица с увреждания и превенция на настаняването в специализирани институции. 2. Предоставяне на социални услуги в домашна среда „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник”. | МТСП, АСП Кметове на общини НПО МТСП АСП АЗ Кметове на общини НПО | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой открити социални услуги в общността Брой обслужени лица Брой лични асистенти Брой социални асистенти Брой домашни помощници | Осигурена грижа за лицата с увреждания Осигурена грижа в домашна среда за лицата с увреждания | Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ефективен мониторинг и контрол върху качеството на грижите и услугите, предлагани в социалните услуги за пълнолетни лица с увреждания |  | Извършване на проверки за качеството на услугите | АСП | 2014 г. 2015 г. | Брой извършени проверки | Осигурена качествена грижа за лицата с увреждания | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработване на План за действие към Национална стратегия за дългосрочна грижа |  | Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората и общността. | МТСП, МЗ, АСП Кметове на общини НПО и др. | 2015 г. | Разработен план за действие към Национална стратегия за дългосрочна грижа | Създаване на условия за независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработване на проект на Закон за социалните услуги |  | Промени в механизма на предоставяне, финансиране и контрол на социалните услуги с цел осигуряване социално включване и качествени грижи за уязвимите групи, включително и за хората с увреждания и постигане на по-висока ефективност и ефикасност на социалните услуги. | МТСП, АСП ДАЗД Кметове на общини, академични среди, социални партньори, НПО и др. | 2014 г. 2015 г. | Разработен проект на Закон за социални услуги | Повишаване на ефективността и ефикасността на социалните услуги | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ VII. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ОТДИХ, ТУРИЗЪМ И УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания и техни организации |  | 1.Финансиране на проекти на НПО за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото 2.Осъществяване на мониторинг по изпълнение на поети задължения по проектите 3. Достъп с намалени цени или безплатно до културни прояви и музеи 4.Финансиране на проекти по различни програми на Министерството на културата | АХУ НПО АХУ МК МК | 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. | Брой финансирани проекти Брой обхванати лица с увреждания Брой активни участници Брой проверки Брой посещения Брой проекти | Насърчаване на изявите на хора с увреждания в областта на изкуството, културата и спорта Осъществен контрол за изпълнение на поетите задължения Осигурен достъп на лица с увреждания до културни прояви и музеи Насърчаване участието на лица с увреждания | Финансов и административен риск Административен риск Финансов риск Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства и други източници на финансиране В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творчески изяви. Стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания |  | Финансиране по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби Оказване на експертна и методическа помощ | МОН МК Кметове на общини | 2014 г. 2015 г. | Брой на деца обхванати в програмата Брой реализирани проекти Регулярно провеждане на консултации | Насърчаване на творческите изяви на деца с увреждания | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осигуряване на достъп до места за отдих, спорт и туризъм като хотели, плажове, спортни центрове, гимнастически зали и други за хора с увреждания |  | Финансиране на държавния спортен календар на БПА и СФГБ | ММС, БПА, СФГБ | 2014 г. 2015 г. | Брой на проведени състезания от БПА и СФГБ Брой участници в държавния спортен календар | Разширяване и обогатяване на възможностите за включване в | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Насърчаване на спортните организации за предоставяне възможности на деца с увреждания за участие в спортна дейност, чрез разнообразяване на спортни дисциплини и спортни игри |  | Реализиране на програми: „Спорт за деца с увреждания и деца в риск” и „Спорт за децата в свободното време“ | ММС, БПА, СФГБ,СК и организации | 2014 г . - 2015 г. | Брой на включените участници по Програмата в спортни занимания | Създаване на интерес и формиране на навици за спортни занимания | Не се идентифицират рискове | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Формиране на специализирани отбори, съставени от хора с увреждания и смесени отбори от хора с и без увреждания |  | Реализиране на ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, и физически увреждания на ЦНС | ММС, МНО, БПА, СФГБ, СК | 2014 г. – 2015 г. | Брой участници с увреждания, обхванати в системни занимания в етапите на Игрите | Подобряване на спортни резултати | Недостатъчен брой на профилирани спортни специалисти | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготвени състезатели за участие в европейски, световни и параолимпийски игри и специалните олимпийски игри. Осигурени бази, треньори и финансиране |  | Финансиране на международния спортен календар на Българска параолимпийска асоциация и Спортна федерация на глухите в България | ММС БПА СФГБ | 2014 г. 2015 г. | Брой участници в състезанията | Постигане на високи спортни резултати от хора с увреждания | Степен на подготовка | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ VIII. ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИНФОРМИРАНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ СПРЯМО ТЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания, промяна на обществените нагласи спрямо тях. Популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в България |  | Провеждане на информационни кампании и обучения за повишаване информираността на обществото и за популяризиране Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | МТСП, АСП, АХУ, НПО, КНСБ | 2014 г. 2015 г. | Брой проведени събития | Осигуряване информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания. Осигуряване информираност на лицата с увреждания за правата им, съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение |  | Организиране на родителски групи за подкрепа с участието на родители на деца със СОП в училищна възраст, педагогически кадри и родители, чиито деца учат с деца със СОП | МОН НПО | 2014 г. 2015 г. | Брой проведени събития | Създадена положителна нагласа към включващото обучение | Административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение на служителите от фронт офисите за работа с лица с увреждания |  | Обучение на служители на отдели „Хора с увреждания и социални услуги” | АСП | 2014 г. 2015 г. | Брой обучени служители | Повишаване капацитета на служителите на отдели „Хора с увреждания и социални услуги | Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Актуализиране на Програмата за гарантиране правата на децата с увреждания |  | Създаване на допълнителни гаранции за децата с увреждания | ДАЗД | 2014 г. | Изготвена и приета актуализирана програма | Подобрена работа между институциите | Финансов и административен риск | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |