- Приложение

- ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

- В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

| № по ред | Дейности за периода 2014 – 2020 г. | Задачи за 2014 г. | Размер и източници на финансиране | Срок |  | Очаквани резултати |  | Индикатори за изпълнение |  |  |  |  | Отговорни институции и организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  | Целева стойност |  |  | Водеща | Участваща |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 1: Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прилагане на Националната квалификационна рамка и разработване на секторни квалификационни рамки | 1.1.1. Популяризиране и разпространение на националния доклад за съотнасяне на Националната квалификационна рамка на Република България към Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и самосертифицирането й към Квалификационната рамка за Европейското пространство за висше образование | 44 240 евро Проект № 379199-LLP-1-2012-BG-KA1-EQF_NCP по Програмата за учене през целия живот |  | 30 юни 2014 г. | Организиране и провеждане на 3 бр. регионални семинара и 1 бр. европейски семинар за повишаване осведомеността на заинтересованите страни на регионално и европейско ниво относно националния доклад на България |  | 0 |  | 4 бр. семинара 240 бр. участници | МОН |  |  | - |
|  |  | 1.1.2. Методическа подкрепа за разработване на секторни квалификационни рамки (СКР) | 40 000 лв. Бюджет на НАПОО |  | 30.12.2014 г. | Проект на Модел за СКР и тествани някои от елементите на модела |  | Проект на Модел за СКР - 0 |  | 1 | НАПОО |  |  | Браншови/ секторни организа-ции; Социални партньори |
| 1.2. | Въвеждане на система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене до 2018 г. | 1.2.1. Обучение на консултанти по валидиране | 2 360 000 лв. ОП РЧР Проект: BG 051PO001-4.3.03-0001, „Нова възможност за моето бъдеще“ |  | 30.11.2014 г. | Изграждане на капацитет на експертите, участващи в различните фази по валидиране |  | Брой обучени консултанти – 950 |  | 1000 | МОН |  |  | НАПОО АИКБ, БСК, БТТП, КНСБ, КТ «Подкрепа» АЗ МП - ГДИН |
|  |  | 1.2.2. Пилотно тестване на системата за валидиране |  |  | 30.11.2014 г. | Тестване и натрупване на бази данни за по-нататъшно усъвършенстване на системата |  | Брой консултирани – 500 Брой лица, преминали през процедура за валидиране – 0 Брой сертифицирани лица – 0 Брой наръчници за валидиране - 0 Брой компакт дискове с материали и методология за валидиране - 0 |  | 10000 в.т.ч.: 1700 – АИКБ 2000 – БСК 1400 - БТПП 3300 – КНСБ 700 – КТ 600 – ГДИН 280 - АЗ 5000 в т.ч. 350 – АИКБ 400 – БСК 1200 – БТПП 1200 – КНСБ 200 – КТ 200 – ГДИН 100 – АЗ 1200 5000 5000 |  |  |  |  |
| 1.3. | Въвеждане на система за кредити в професионалното образование и обучение до 2016 г. и осигуряване на съвместимост със системата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование | 1.3.1. Изпълнение на проект ECVET | 40 600 евро ЕК |  | 2014 г. | Подобряване на информираността от ползите от въвеждането на системата и подкрепа за развитие на експертиза по нейното прилагане на национално ниво. |  | 5 бр. семинара |  | 5 бр. семинара и медийна кампания | ЦРЧР |  |  | - |
|  |  | 1.3.2. Осигуряване на информираност и взаимодействие между заинтересованите страни за ECVET (Европейска мрежа за създаване и развитие на европейска система за трансфер на кредити в ПОО) чрез Националната контактна точка | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО |  | Текущо, 30.12.2014 г. | Обмен на информация и опит, идентифициране и трансфер на политики и практики в ПОО; Повишено взаимодействие и сътрудничество между различните заинтересовани страни; Координира работата на Национална експертна група |  | Брой заседания и дейности на ECVET - 0; Брой заседания на НЕГ- 0; Брой публикации на сайта на НАПОО - 1 |  | 3 4 5 | НАПОО |  |  | МОН, МТСП, ЦРЧР |
|  |  | 1.3.3. Подготовка за въвеждане на система за кредити в минимум два ЦПО | Собствени средства на отговорните организации |  | Декември 2014 г. | Подготвени за въвеждане на система за кредити в минимум два ЦПО |  | 0 |  | 2 ЦПО | АИКБ |  |  | ЦПО към АИКБ ЦПО към членове на АИКБ |
| 1.4. | Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране и развитие на умения за планиране на кариерата, както при учениците и студентите, така и при възрастните | 1.4.1. Изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование | 8 846 683 лв. ОП РЧР Проект: BG 051РО001-4.3.02 |  | 31 октомври 2014 г. | Създадена система за кариерно ориентиране, предоставяща качествени услуги по кариерно ориентиране на ученици от 1-12 клас, родители, учители, ПС, директори на училища и др. |  | 390 823 ученици, включени по програма кариерно ориентиране; Наети 150 кариерни консултанти; Създадени 28 центрове за кариерно ориентиране в областните градове на страната |  | 502 779 ученици | МОН |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Схема „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”: Създаване на центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица | 5 800 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. ОП РЧР |  | 2014 г. | Създадени и функциониращи 10 центъра за кариерно развитие |  | 5 центъра към ДРСЗ Русе, ДРСЗ Благоевград, ДРСЗ Варна, ДРСЗ София и към ЦА на АЗ |  | 10 центъра | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Изпълнение на проект Euroguidance | 46 000 евро Eвропейска комисия |  | 2014 г. | Подобряване качеството на услугите за кариерно ориентиране |  | 60 бр. обучени кариерни консултанти в училищното образование; 1 информационна кампания |  | 70 бр. обучени кариерни консултанти в училищното образование; 1 информационна кампания | ЦРЧР |  |  | - |
|  |  | 1.4.4. Услуги чрез лицензирания ЦИПО на КНСБ | ОП РЧР |  | Декември 2014 г. | Предлагане на качествени услуги по професионално ориентиране и консултиране на 1000 младежи и възрастни |  | 1000 лица |  | 2000 лица | КНСБ |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Подготовка за изграждане на ЦИПО | ЕСФ Собствени средства |  | 2014-2015 | Подготвена документация за изграждане на ЦИПО; Консултирани възрастни за формиране и развитие на умения за планиране на кариерата. |  | 0 0 |  | 1 ЦИПО 200 бр. консултирани лица | АИКБ |  |  | ЦПО към АИКБ ЦПО към членове на АИКБ |
|  |  | 1.4.6. Информационна кампания „Моето първо работно място” | Проект по ОП РЧР |  | Декември 2014 г. | Информиране на зрелостниците относно бъдещите им трудови права и задължения |  | 1 информационна кампания |  | 1 информационна кампания | КНСБ |  |  | училища |
|  |  | 1.4.7. Разработване на система от показатели за отчитане на резултатите от дейността на Центровете за кариерно развитие към ВУ | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2014 г. | Разработена система от показатели за отчитане на резултатите от дейността на Центровете за кариерно развитие към ВУ |  | 1 брой система |  | 1 брой система | МОН |  |  | - |
| 1.5. | Разширяване използването на Европейската система за идентифициране, оценяване и сертифициране на знания, умения и компетентности – документите Европас и Европейски паспорт на уменията | 1.5.1. Изпълнение на проект Europass | 50 000 евро Европейска комисия |  | 2014 г. | Повишаване броя на издадени Europass документи |  | 409 000 бр. свалени бланки на документи от централния портал Европас |  | 475 000 бр. свалени бланки на документи от централния портал Европас | ЦРЧР |  |  | - |
|  |  | 1.5.2. Разработване на съгласувано предложение за създаване на секторни фондове за обучение и квалификация | ОП РЧР |  | Декември 2014 г. | Създадени условия за развитие на секторни политики за финансиране на продължаващото обучение |  | 0 |  | 1 брой предложение | КНСБ |  |  | Социални партньори |
| 1.6. | Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с определени характеристики | 1.6.1. Схема „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”: Обучение на служители на ДБТ, ДРСЗ и АЗ за повишаване на капацитета за провеждане на изследвания; Обучения на представители на институции и социални партньори за тълкуване на резултатите от изследванията и прогнозите; Провеждане на изследване сред работодателите за определяне на потребностите от работна сила с определени характеристики Разработване на доклад с прогноза за потребностите до 2020 г. | 700 000 лв. – индикативен бюджет за 2014 г. ОП РЧР |  | 2014 г. | Повишен административен и експертен капацитет за провеждане на изследвания и тълкуване на резултатите; Проведено изследване сред работодателите; Разработен доклад с първи прогнози за потребностите от работна сила до 2020 г. |  | 0 0 0 0 |  | 100обучени служители от системата на АЗ; 150 обучени експерти; Проведени 2 бр. изследвания ; Изготвен 1 бр. доклад | МТСП |  |  |  |
| 1.7. | Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата за образование и обучение, вкл. насърчаване на лицата, необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от възможности за учене | 1.7.1. Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата на обучение, чрез разширяване на спектъра от възможности за учене | ЕСФ |  | 2014 г. | Разработени и въведени гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата на обучение, чрез разширяване на спектъра от възможности за учене; Осигуряване на обучение чрез гъвкави форми на обучение |  | 0 0 |  | 2 бр. предприятия; 100 обучени лица | АИКБ |  |  | Предприятия членове на АИКБ |
| 1.8. | Развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда | 1.8.1. Ограмотяване и обучение на неграмотни и слабограмотни лица, които нямат завършен начален етап или завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование. | 15 000 000 лв. ОП РЧР |  | 30 ноември 2014 г. | Включени в курсове за ограмотяване и за изучаване на учебното съдържание за V, за VI и за VII клас |  | 10 963 лица над 16-годишна възраст 30 адаптирани учебни програми 520 учители, преминали обучение по андрагогия 11 800 обучителни пакети |  | 14 365 лица над 16-годишна възраст 15 200 обучителни пакети | МОН |  |  | Проектните училища |
| 1.9. | Създаване на инструменти и платформи за електронно обучение за включване в учене на нови целеви групи, по-специално със специфични потребности и живеещи в отдалечени места | 1.9.1.Електронно дистанционно обучение по ключови компетентности | ОП РЧР Проект BG051PO001–2.1.04 - „Подкрепа за достоен труд” |  | януари – октомври 2014 година | Подобрени обществени и граждански компетентности на успешно завършилите обучение лица |  | 0 брой обучени лица |  | 350 брой обучени лица | КТ „Подкрепа” |  |  | - |
|  |  | 1.9.2. Провеждане на електронно обучение на лица | 34 000 лв. ЕСФ Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ |  | 2014 г. | Изградена платформа за електронно обучение за включване в учене на нови целеви групи, по- специално със специфични потребности и живеещи в отдалечени места; Проведено електронно обучение на лица в т.ч. със специфични потребности и живеещи в отдалечени места. |  | 1 бр. платформа за дистанционно обучение; 1711 обучени лица чрез платформа за електронно обучение |  | 1 бр. платформа за дистанционно обучение; 500 обучени лица чрез платформа за електронно обучение | АИКБ |  |  | ЦПО към АИКБ, ЦПО към членове на АИКБ |
|  |  | 1.9.3. Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите 2014 г., вкл. разработване на 12 нови електронни обучения | 56 000 лв. по Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОПРЧР |  | Октомври, 2014 г. | Разработени и тествани електронни обучения на следните теми: - Обучение за обучители; - Подбор на персонал; - Управление на конфликти; - Лидерство и емоционална интелигентност; - Успешни презентации; - Управление в условия на криза (УУК); - Управление на промяната; - Финансово и правно проучване (дю дилижънс), като инструмент за минимизиране на риска - Финанси за нефинансисти; - Въведение в управлението на продажбите (ВУП); - Управление на доставките (УД); - Работа с бази от данни в среда на MS Access 2010. |  | 10 |  | 22 | БСК |  |  | КНСБ КТ „Подкрепа” |
| 1.10. | Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт, включително за създаване на учещи региони | 1.10.1. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт, в т.ч. създаване на учещи региони | Финансови инструменти на ЕС |  | 2014-2016 | Изградена партньорска мрежа |  | 0 |  | 1 бр. партньорска мрежа | АИКБ |  |  | Предприятия, членове на АИКБ |
| 1.11. | Популяризиране на ученето през целия живот сред всички слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и социално включване | 1.11.1. Организиране и провеждане на международна конференция на тема: „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни” | 5 000 евро Програма „Учене през целия живот” на ЕС Проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-Grundtvig AL_Аgenda |  | 23 май 2014 г. | Представени добри практики на страни-членки на ЕС Формулиране на решения за предприемане на мерки за повишаване на взаимодействието сред заинтересованите страни на национално ниво |  | 0 |  | 100 бр. участници | МОН |  |  | - |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2: Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработване на механизми за стимулиране на включването на децата в предучилищно възпитание и подготовка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска възраст, и особено за децата в неравностойно положение, от мигрантски или ромски произход или със специални образователни потребности, включително с увреждания | 2.1.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности в детските градини | В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция |  | Декември 2014 г. | Осигурена подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности в детските градини |  | 2045 деца |  | Повишаване броя на децата с осигурена подкрепяща среда с 2% |  |  | МОН | Ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП |
| 2.2. | Осигуряване на двигателна активност на децата в предучилищна възраст, с цел хармонично личностно развитие | 2.2.1. Оптимизиране на условията за изграждане на умения и навици на децата от детските градини за активен двигателен режим, практикуване на спорт и спортна изява, здравословен начин на живот. | В рамката на утвърдения бюджет на отговорните институции и организации |  | Декември 2014 г. | Осигурена двигателна активност; създадени условия за практикуване на спорт и спортна изява |  | 3 100 бр. деца |  | 3 300 бр. деца |  |  | ММС МОН | Спортни организации |
| 2.3. | Насърчаване на повишаване на професионалната квалификация на персонала в сферата на предучилищното възпитание и подготовка, вкл. помощник-възпитатели | 2.3.1. Обучение за придобиване на знания, умения и компетентности за работа в задължителна предучилищна подготовка | 3 307 200 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ |  | 31 октомври 2014 г. | Обучени 80% от включените в обучението |  | 1 631 |  | 4 400 |  |  | МОН | НИОКСО |
|  |  | 2.3.2. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на допълнителна квалификация „детски/начален учител | 1 689 298 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” |  | 31 октомври 2014 г. | Обучени 80% от включените в обучението |  | 284 |  | 310 |  |  | МОН | - |
| 2.4. | Осигуряване на обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин, вкл. за децата на мигранти | 2.4.1. Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | 31 декември 2014 г. | Разработени програми за предучилищно възпитание и подготовка |  | н/п |  | 36 бр. програми за 4 възрастови групи по 9 образователни направления |  |  | МОН | - |
|  |  | 2.4.2. Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка | В рамките на утвърдения бюджет на МОН НП „С грижа за всеки ученик”, приета през 2013 г. |  | 30 ноември 2014 г. | Осигурено допълнително обучение за деца от подготвителните групи |  | н/п |  | 1500 деца, включени в обучение |  |  | МОН | - |
|  |  | 2.4.3 Осигуряване на възможности за обучение по български език, по реда на Наредба № 3 от 19 юни 2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, вкл. и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария | В рамките на утвърдените бюджети на училищата |  | Декември 2014 г. | Осигурена възможност за образователна интеграция и социална адаптация на децата на мигранти, граждани на държави -членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария |  | При заявено желание на родителя/настойника |  | При заявено желание на родителя/настойника |  |  | МОН | РИО |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 3: Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование за осъществяване на включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията, стимулиране на екипната работа; осигуряване на гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала; индивидуална подкрепа за личностно развитие | 3.1.1. Прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. | 2 500 000 лв. ОП РЧР Проект: BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” |  | Октомври 2014 г. | Единна методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците |  | 1 бр. методика 84 пилотни училища |  | 1 бр. методика 84 пилотни училища |  | МОН |  | Пилотни училища Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП |
|  |  | 3.1.2. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор |  | текущо | Повишена квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в Ключова дейност 1: Образователна мобилност за гражданите. Въвеждане на иновативни педагогически подходи в класната стая в резултат на изпълнение на проекти в Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. |  | (програмата стартира 2014) |  | 270 учители- участници в мобилност 11 финансирани проекта за разработване на иновативни подходи |  | ЦРЧР |  | - |
|  |  | 3.1.3. Утвърждаване на стандартизиран инструментариум за провеждане на диагностика на училищната готовност | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | 31 декември 2014 г. | Стандартизиран инструментариум за провеждане на диагностика на училищната готовност |  | н/п |  | Стандартизиран инструментариум |  | МОН |  | Детски градини и училища с подготвителни групи |
| 3.2. | Въвеждане на модел за ранно оценяване на образователните потребности и за превенция и ранна интервенция на обучителните затруднения | 3.2.1. Апробиране на тестовете за определяне на езиковото развитие на децата на 4-, 5- и 6-годишна възраст, както и на програмите за работа с деца в риск от обучителни затруднения в 25 бр. пилотни ЦДГ и ОДЗ. | 150 000 лв. ОП РЧР Проект:BG051PO0014.1.07„Включващо обучение” |  | Октомври 2014 г. | Апробирани тестове и утвърдени програми за работа с деца в риск от обучителни затруднения |  | 4 теста; 3 бр. програми |  | 4 теста; 3 бр. програми |  | МОН |  | Пилотни детски градини, Логопедичен център – гр. София |
|  |  | 3.2.2. Обобщаване и анализ на резултатите от апробирането | 7 035 лв. ОП РЧР Проект:BG051PO0014.1.07„Включващо обучение” |  | Октомври 2014 г. | Обобщени и анализирани резултати от апробирането |  | 1 бр. анализ |  | 1 бр. анализ |  | МОН |  | Пилотни детски градини, Логопедичен център – гр. София |
| 3.3. | Подкрепа на ученици и възрастни със специални образователни потребности и с девиантно поведение за продължаване на образованието или обучението | 3.3.1. Разработване на нови учебни планове за първа степен на професионална квалификация | В рамките утвърдения бюджет на МОН |  | Август 2014 г. | Интерес към продължаване на образованието |  | 1 бр. учебен план |  | 1 бр. учебен план |  | МОН |  | - |
| 3.4. | Осигуряване на условия и ресурси за разширяване обхвата на децата и учениците, включени в целодневна организация на учебния ден | 3.4.1. Осигуряване възможност за целодневно обучение на все повече деца в училищата | В рамките на утвърдените бюджети на МОН и общините |  | 2014 г. | Увеличаване броя на учениците обхванати в целодневна организация на учебния ден. |  | Начален етап – обхванати в ПИГ 150 984 ученици Прогимназиален етап - обхванати в 36 773 ученици |  | Начален етап –обхванати в ПИГ 69% от общия Прогимназиален етап - в ПИГ – 18 % от общия брой ученици в етапа |  | МОН |  | Общините |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 4: Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията на учещите и развитие на личността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Въвеждане на системен метод за осигуряване на качество на образованието, вкл. създаване на единна система за оценяване на ученици, учители и училищна среда | 4.1.1. Използване на резултатите от проведените национални външни оценявания в края на началния етап, в края на VII клас и ДЗИ в управлението на образователния процес. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Септември 2014 г. | Анализи на проведени национални външни оценявания в края на 4. Клас, на 7 клас, на VIII клас в класовете с интензивно изучаване на чужд език и ДЗИ |  | н/п |  | 4 бр. анализи на национално ниво и 28 броя анализи на регионално ниво | МОН |  |  | ЦКОКУО |
| 4.2. | Усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в образованието | 4.2.1. Допълване и усъвършенстване на модела на финансиране на училищата и детските градини чрез включване на добавка за условно-постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | 28 февруари 2014 г. | Усъвършенствана формула за финансиране на държавните и общински училища и детски градини; Гарантиране на минимално необходимият финансов ресурс за малките училища и детски градини |  | 0 |  | 2 500 училища и детски градини | МОН |  |  | Общините, МК, МЗХ, ММС |
| 4.3. | Периодично осъвременяване на учебното съдържание с цел формиране на основни умения и ключови компетентности в съответствие с пазара на труда и новите обществени очаквания | 4.3.1. Обсъждане на проектите на учебни програми за общообразователна подготовка (I-ХII клас) с професионалните общности | ОП “РЧР” |  | Декември 2014 г. | Предложени за утвърждаване усъвършенствани варианти на ДОИ и на учебни програми за задължителна подготовка в I-ХII клас и за профилирана подготовка |  | н/п |  | Брой обсъждания | МОН |  |  | Училища, Университети и др. |
| 4.4. | Модернизиране на учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии, дистанционно обучение | 4.4.1. Изпълнение на проект eTwinning | 205 000 евро ЕК |  | текущо | Брой регистрирани учители, училища и проекти в портала |  | 3800 учители 1800 училища 826 проекти |  | 3960 учители 1920 училища 930 проекти | ЦРЧР |  |  | - |
|  |  | 4.4.2. Създаване, обновяване и поддържане на национална и регионални облачни ИКТ инфраструктури за нуждите на образованието и науката | 2,2 млн. лева ОП РЧР Проект “ИКТ в образованието” |  | Май 2014 г. | Изграден модерен дата център за обслужване на образователно съдържание и облачна ИКТ инфраструктура, поддържаща основните информационни дейности в системата на образованието |  | 0 |  | 1 | МОН |  |  | - |
| 4.5. | Насърчаване на трансграничната мобилност на учителите и на останалите педагогически специалисти с цел повишаване на квалификацията и обмен на добър педагогически опит | 4.5.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор |  | текущо | Повишена квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в Ключова дейност 1: Образователна мобилност за гражданите и Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики |  | - (програмата стартира 2014) |  | 270 учители, участници в мобилност | ЦРЧР |  |  | - |
| 4.6. | Насърчаване прилагането на европейските инструменти, предназначени за подкрепа на мобилността с учебна цел и на ученето през целия живот | 4.6.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор |  | 2014 г. | Повишен брой възползвали се лица от инструментите на Програма „Еразъм+", подкрепящи мобилността с учебна цел |  | - (програмата стартира 2014) |  | 2700 участници в мобилност | ЦРЧР |  |  | - |
| 4.7. | Разработване и прилагане на стратегия за насърчаване и развитие на грамотността | 4.7.1. Създаване на проект на стратегия и обсъждането му със заинтересованите страни | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Май 2014 г. | Разработен проект на Стратегия за насърчаване на грамотността |  | 1 бр. |  | 1бр. | МОН |  |  | - |
|  |  | 4.7.2.Разработване на програми от мерки за развитие на функционалната грамотност на учениците на база на вторични анализи на резултатите на българските ученици от международните образователни изследвания, като PISA и PIRLS | 5 000 лв. Бюджет на ЦКОКУО |  | Октомври 2014 г. | Разработени анализи по природни науки и математика като първа мярка от програмата |  | 1 бр. анализ |  | 5 бр. анализи | ЦКОКУО |  |  | - |
| 4.8. | Подкрепа за участие на учениците в национални и международни конкурси и изяви | 4.8.1. Провеждане на националния конкурс „Млади таланти“ Спечелилите първите три места проекти ще получат правото да участват в европейския конкурс „Млади учени“ | 30 000 лв. В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Май 2014 г. Септември 2014 г. | Стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации |  | Процедура по провежда-не на мероприятието |  | 2 конкурса, 3 проекта, до 9 участника в проектите | МОН |  |  | Ученици от СОУ |
| 4.9. | Усъвършенстване на технологията на обучението с алтернативни форми и методи на работа, включително и използване на електронно съдържание | 4.9.1. Поддръжка на налични информационни каталожни ресурси с образователна насоченост и централизиран достъп до електронни периодични издания Лицензиране и локализиране на стойностни международни образователни ресурси и програми, достъпни онлайн Поддръжка и разширение на национален образователен портал с цифрово хранилище за образователни ресурси Осигуряване на платформи за електронно обучение и контрол на занятията, управление на съдържанието и комуникация с родители и ученици | 10,06 млн. лева – държавен бюджет, НП на МОН |  | Декември 2014 г. | Централизиран достъп до електронни периодични издания Осигурен постоянен лиценз до електронни образователни ресурси в областта на математиката, природните науки и технологиите за 4-12 клас Обхванати училища от единна платформа за електронно обучение и контрол |  | 0% 0% 0% |  | 100% 100% 85% | МОН |  |  | - |
| 4.10. | Подкрепа за участие на учителите в електронната европейска платформа за училищно партньорство eTwinning | 4.10.1. Изпълнение на проект eTwinning | 205 000 евро ЕК |  | 2014 г. | Брой регистрирани учители, училища и проекти в портала |  | 3800 учители 1800 училища 826 проекти |  | 3960 учители 1920 училища 930 проекти | ЦРЧР |  |  | - |
| 4.11. | Актуализиране на изискванията към учебниците, съобразени с учебното съдържание и възрастовите особености на учещите | 4.11.1. Актуализиране на държавните образователни изискванията за учебниците и учебните помагала | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | След приемане на нов закон | Актуализирани държавни образователни изискванията за учебниците и учебните помагала |  | 0 |  | 1 бр. ДОИ | МОН |  |  | - |
| 4.12. | Осигуряване на допълнителни условия и възможности за подкрепа на деца и ученици с изявени дарби и на ученици, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, включително и чрез реализиране на целодневна организация на образователния процес | 4.12.1. Диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им потребности | 2 700 000 лв. НП „С грижа за всеки ученик”, приета през 2013 г. |  | Ноември 2014 г. | Осигурено обучение на талантливи ученици за участие в ученическите национални и международни състезания и олимпиади Осигурено допълнително обучение за деца от подготвителните групи Осигурено допълнително обучение на ученици от началния етап и от прогимназиалния етап за повишаванe на нивото на постиженията по общообразователна подготовка. |  | н/п |  | 1500 деца от подготвителните групи, включени в допълнително обучение, 5000 ученици, включени в обучение за олимпиади 6000 ученици, включени в допълнително обучение | МОН |  |  | - |
| 4.13. | Осигуряване на условия и възможности за допълнително обучение на учениците, съобразно индивидуалните им интереси и потребности, с цел развиване на творческите им способности и стимулиране на тяхната инициативност и предприемчивост | 4.13.1. Разработване на стандарт за финансиране, на извънучилищните педагогически учреждения | В рамките на училищните бюджети и на бюджетите на извънучилищните педагогически учреждения |  | След приемане на нов закон | Развиване на творческите способности на учениците и стимулиране на личностното им развитие съобразно индивидуалните им интереси и потребности |  | 0 |  | 1 бр. стандарт | МОН |  |  | - |
|  |  | 4.13.2. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общински училища | 1 800 000 централен бюджет След приемане на програмата от МС |  | 2014 г. | Развиване на творческите способности на учениците и стимулиране на личностното им развитие съобразно индивидуалните им интереси и потребности |  |  |  | 990 Деца и ученици с едногодишни стипендии и еднократно подпомагане | МОН МК МЗХ ММС |  |  | Общини |
| 4.14. | Разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители | 4.14.1.Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда | 3 412 500 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти |  | 31 октомври 2014 г. | Обучени 80 % от включените в обучението |  | 2 841 |  | 4 500 | МОН |  |  | НИОКСО |
|  |  | 4.14.2. Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП | 3 655 000 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти |  | 31 октомври 2014 г. | Обучени 80 % от включените в обучението |  | 4 211 |  | 4 800 | МОН, |  |  | НИОКСО |
|  |  | 4.14.3. Обучение за за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците. | 7 153 300 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти |  | 31 октомври 2014 г. | Обучени 80 % от включените в обучението |  | 5 491 |  | 9 700 | МОН, |  |  | НИОКСО |
|  |  | 4.14.4. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и др. | 9 057 173 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти |  | 31 октомври 2014 г. | Обучени 80 % от включените в обучението |  | - |  | 13 000 | МОН, |  |  | НИОКСО |
| 4.15. | Насърчаване участието на училищата във всички форми и дейности на Европейската програма „Еразъм +” | 4.15.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор |  | 2014 г. | Повишен брой участващи училища в дейностите на Програма "Еразъм+" в сравнение с броя на участващите училища в Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие" |  | - (програмата стартира 2014) |  | 120 училища | ЦРЧР |  |  | - |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 5: Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Въвеждане на система за осигуряване на качеството на ПОО до края на 2015 г. | 5.1.1. Създаване и утвърждаване на модели и практики за обективно наблюдение и оценяване, включително за получаване на обективна информация и данни за функционирането на професионалните училища и на система по ПОО чрез регионални външни оценявания | 3000 лв. Бюджет на ЦКОКУО и РИО |  | Октомври 2014 г. | Измерване степента на усвояване на ключови компетентности в две професионални направления чрез провеждане на регионални външни оценявания |  | 3 бр. регионални външни оценявания |  | 8 бр. регионални външни оценявания | ЦКОКУО |  |  | РИО |
|  |  | 5.1.2. Разработване и въвеждане на „Единна система за управление на професионалното образование“ (ЕСУПО) в Република България | 120 000 лв. ОП РЧР Проект: BG051PO001-3.2.03 „Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища” |  | 30 октомври 2014 г. | Подобряване ефективността от управление на ПО в условията на децентрализация Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги |  | Актуализирана система от индикатори за качество на ПОО - 0 Брой проведени кръгли маси за обсъждане на система за индикатори за качество -0 Брой консултирани представители на ПГ за прилагане на ЕСУПО - 0 |  | 1 2 400 | МОН |  |  | - |
|  |  | 5.1.3. Методическо осигуряване на дейността на ЦПО; | 318 000 лв. ОП „РЧР“ Проект BG051PO001-3.1.10-001 „Подобряване качеството на услугите по ПО на възрастни, предоставяни от ЦПО“ |  | 30.12.2014 г. | Адаптирани материали за осигуряване на качество на ПО, предоставяно от ЦПО |  | Брой обучени представители – административни лица от ЦПО - 0 Брой обучени преподаватели в ЦПО - 0 Дял на ЦПО, внедрили механизми за осигуряване на качество 0 Брой разработени наръчници за развитие на управленски капацитет и за методическа подкрепа - 0 Брой отпечатани наръчници, общо- 0 Брой информационни брошури - 0 |  | 1000 2650 30% 2 5300 4000 | НАПОО |  |  | - |
|  |  | 5.1.4. Провеждане на изследване на качеството на обучение, предоставяно от ЦПО | 20 000 лв. Бюджет на НАПОО |  | Текущо, 30.12.2014 г. | Разработена методология за изследване на качеството на обучение в ЦПО Анализ на резултатите от изследването в едно професионално направление |  | Анализ на дейността на ЦПО в едно ПН 0 |  | 1 | НАПОО |  |  | - |
|  |  | 5.1.5. Участие в подготовката и провеждането на национални състезания по професии за възрастни | 2000 лв. Бюджетите на отговорните институции |  | 30.12.2014 г. | Повишаване атрактивността на ПО и мотивацията на възрастните за включване |  | Брой състезания с участието на НАПОО – 0 |  | 2 | ЦПО, институции за ПО |  |  | НАПОО |
|  |  | 5.1.6. Участие в Европейска мрежа за осигуряване на качеството в ПОО - EQAVET | Европейска комисия |  | Текущо, 30.12.2014 г. | Обмен на информация и опит, идентифициране и трансфер на политики и практики за осигуряване на качество в ПОО; Повишено взаимодействие и сътрудничество между различните заинтересовани страни; Популяризиране на резултати от дейността на мрежата |  | Брой участия в заседания и дейности на EQAVET 0 Съвместни срещи и инициативи с АЛЦПО и браншови организации - 0 Брой публикации на сайта на НАПОО 0 |  | 2 2 3 | МОН |  |  | НАПОО |
| 5.2. | Разработване на модел за признаване на резултати от учене, придобити в професионалното образование и обучение от институциите в системата на висшето образование | 5.2.1. Разработване на мeханизъм за признаване на модули от професионалното образование във висшето образование | Финансира се от Федералното министерство на икономическото сътрудничество и развитие на Германия |  | 31.12.2014 г. | Разработен проект на механизъм за признаване от висши училища на модули, основани на резултати от ученето в професионалното образование |  | 0 |  | 1 проект на механизъм | МОН |  |  | Професионални гимназии, висши училища, бизнес организации |
| 5.3. | Актуализиране на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии чрез базирането им на резултати от учене и повишаване на съответствието им с професионалните стандарти | 5.3.1. Разработване и актуализиране на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии | 45 000 лв. Бюджет на НАПОО |  | Текущо, 30.12.2014 г. | Повишаване качеството и съответствието на ПК спрямо нуждите на икономиката; Повишаване прозрачността и съпоставимостта на ПК и улесняване мобилността на обучавани и на заети лица Поддържане на актуален Електронен архив на ДОИ на сайта на НАПОО |  | Брой разработени актуализирани ДОИ - 4 Брой обучени експерти от РГ по ДОИ 0 Брой методически указания за разработване на ДОИ - 0 |  | 15 10 1 | НАПОО |  |  | МОН |
| 5.4. | Разширяване на процеса на разработване на електронни учебни курсове за професионална подготовка | 5.4.1. Разработване на електронни учебни курсове в т.ч. за специфични целеви групи | 10 000 лв. ЕСФ „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ |  | 2014 г. | Разработване на електронни учебни курсове |  | 6 бр. електронни учебни курсове |  | 16 бр. електронни учебни курсове | АИКБ |  |  | ЦПО към АИКБ, ЦПО към членове на АИКБ |
| 5.5. | Преминаване от учебно-предметна към модулна организация на учебния процес | 5.5.1. Разработване на модулни учебни планове и програми по проект „Европейска интеграция на Югоизточна Европа. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез техническо ПОО“ | Финансира се от Федералното министерство на икономическото сътрудничество и развитие на Германия |  | 31 декември 2014 г. | Разработени модулни учебни планове и програми, основани на единици резултати от ученето |  | 0 |  | За 3 бр. професии | МОН |  |  | Обучаващи институции и бизнес организации |
| 5.6. | Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение | 5.6.1. Нормативно регламентиране в Кодекса на труда на договор за стажуване | В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция |  | Януари 2014 г. | Приети промени в КТ и въведен договор за стажуване |  | Разработен проект на промени в Кодекса на труда |  | Разработен проект на промени в Кодекса на труда | МТСП |  |  | Министерства и социални партньори |
|  |  | 5.6.2. Подобряване качеството на професионалното образование и обучение, чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на ПОО | 28 000 000 лв. ОП „РЧР“ Проект: BG051РО001-3.3.07 - 0001 |  | 31 октомври 2014 г. | Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия на учениците от системата на ПОО |  | 11 247 успешно приключили ученически практики |  | 16 000 ученици, включени в ученически практики 15 500 ученици, успешно завършили ученически практики | МОН |  |  | Професионални гимназии, СОУ с професионални паралелки; Фирми/организации; Областни и общински администрации |
|  |  | 5.6.3. Стажуване за срок от 6 месеца на безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование и без трудов стаж по завършената специалност, в държавната администрация или в частния сектор; Въвеждащо обучение за формиране на трудови навици, извършено от определени от работодателя наставници. | 5 000 000 лв.-индикативен бюджет за 2014г. Схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" ОП РЧР |  | 2014 година | Включени в заетост 8 930 безработни лица |  | 9 166 Брой безработни лица, включени в заетост |  | 8 930 Брой безработни лица, включени в заетост | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.6.4. Стажуване на безработни младежи до 29 г. със завършено висше образование, с приоритет от групите в неравностойно положение на пазара на труда, в администрацията на МТСП и МЗ и второстепенните към тях разпоредители с бюджетни кредити | 2 100 000 лв. индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването" ОП РЧР |  | 2014 година | Включени в заетост 500 безработни младежи до 29 г. |  | 236 лица |  | 500 лица | Агенция по заетостта |  |  | - |
|  |  | 5.6.5.Мотивиране, обучение за професионална квалификация на 400 безработни младежи до 29 г., с приоритет младежи, преждевременно напуснали образователната система; Обучение по ключова компетенция „Работа в екип“ и обучение за професионална квалификация на 1954 безработни лица над 50 г.; Стажуване на 40% от лицата, успешно завършили професионално обучение по проекта. | Проект „Шанс за работа 2014” НПДЗ 2014 |  | Декември 2014 г. | Включени в стажуване 780 безработни лица, успешно завършили професионално обучение по проекта, от които: 160 безработни младежи до 29 г. и 620 безработни лица над 50 г. |  | 0 |  | Стажували 780 безработни лица, от които: 160 безработни младежи до 29 г.; 620 безработни лица над 50 г. | КНСБ |  |  | Агенция по заетостта, работодатели |
|  |  | 5.6.6. Стажуване за срок от 9 месеца на безработни младежи до 29 г., завършили висше образование и без трудов стаж по завършената специалност, в публичната администрация | 6 590 072 лв. Държавен бюджет Програма „Старт на кариерата” |  | 2014 г. | Включени в заетост 1 971 безработни младежи до 29 г. |  | 0 |  | Стажували 1971 безработни младежи | Агенция по заетостта |  |  | - |
|  |  | 5.6.7. Изпълняване на дейности за осъществяване на политиката на правителството за подобряване връзката "Наука - Бизнес" по проект „Наука и бизнес“ | 1 900 000 лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. |  | до месец септември 2014 г. | Създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати |  | Междинни отчети, 2 процедури за избор на външни изпълните-ли, 1 заключи-телна конферен-ция, комисия за подбор на млади учени и публикации |  | 50 млади учени,50 публика-ции, 4 научни школи с участието на 800 представи-тели на науката и бизнеса, 1 оценка за състояние-то на научния маркетинг в страната | МТСП МОН |  |  | Научни организации Бизнес организации |
| 5.7. | Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане на по-голяма пригодност на обучаваните за трудова заетост | 5.7.1.Разширяване на обучението по предприемачество като ключова компетентност чрез Учебно-тренировъчните фирми Разширяване на дейностите включени в панаира на УТФ „Млад предприемач“ | В рамките на утвърдените бюджети но отговорните институции/организации |  | 31 декември 2014 г. | Разширяване на мрежата от учебно-тренировъчни фирми Повишаване пригодността за заетост на обучаемите |  | 287 учебно- тренировъчни фирми |  | 362 учебно-тренировъчни фирми | МОН Център за учебно-тренировъчни фирми КНСБ |  |  | Училища БСК |
| 5.8. | Осигуряване на възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с потребностите на бизнеса и изисквания за преход към ресурсно ефективна нисковъглеродна и зелена икономика | 5.8.1. Обучение на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия и на самостоятелно заети лица за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на ключови компетентности | 3 500 000 лв.-индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Квалификационни услуги и обучение за заети лица"- Фаза 3 ОП РЧР |  | 2014 г. | Включени в обучени за придобиване на ПК и КК общо по схемата 12 460 заети лица |  | Обучени 11 126 лица |  | Обучени 12 460 лица | Агенция по заетостта |  |  | - |
|  |  | 5.8.2. Обучение за обучаващи на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията; Обучение на работното място на заети лица. | 1 400 000 лв.- индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Социални иновации в предприятията" ОП РЧР |  | 2014 г. | 350 обучени за обучители; 5000 заети лица включени в обучение на работното място |  | 101 лица обучени обучители 2 653 заети лица,обучени на работното място |  | 350 лица обучени за обучители 5 000 заети лица, обучени на работното място | Агенция по заетостта |  |  | - |
|  |  | 5.8.3. Предоставяне на ваучери за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за обучение за придобиване на ключови компетентности | 60 000 000 лв.- индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Аз мога повече" ОП РЧР |  | 2014 г. | 74 000 заети лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 63 000 заети лица, включени в обучение по чужд език или дигитална компетентност |  | 38 672 лица, обучени за ПК 52 993 лица, обучени за КК |  | 74 000 лица, обучени за ПК 63 000 лица, обучени за КК | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.4. Пилотно апробиране на австрийския опит за създаване на сдружения от малки и средни предприятия за предоставяне на по-добри възможности за обучение на заетите в тях лица | 74 000 лв. ДБ Проект „Сдружения за квалификация |  | 2014 г. | Обучени заети лица от фирмите, участващи в сдружението за квалификация |  | 0 |  | Обучени 200 заети лица | МТСП |  |  | фирми, участващи в сдружението за квалификация; Министерството на труда на Австрия, австрийска фирма OSB Consulting |
|  |  | 5.8.5. Предоставяне на ваучери за обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация | 4 000 000 лв.- индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Развитие" ОП РЧР |  | 2014 г. | Обучение и заетост общо на 54 970 лица |  | Обучени 53 977 безработни лица |  | Обучени 54 970 безработни лица | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.6. Обучение за придобиване на ключова компетентност "Умения за учене”; Обучение на работното място под ръководството на наставник | 30 000 000 лв. - индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Подкрепа за заетост" ОП РЧР |  | 2014 г. | Обучение и заетост на 26 000 безработни лица |  | Обучени 25 100 безработни лица |  | Обучени 26 000 безработни лица | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.7. Обучение на безработни младежи до 29 г. за професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности | 4 000 000 лв.- индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Ново работно място" ОП РЧР |  | 2014 г. | Обучение и заетост на 2 000 безработни лица |  | 0 |  | Обучени 2 000 безработни лица | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.8. Предоставяне на ваучери за обучение на безработни младежи до 29 г. за професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности. | 11 000 000 лв. -индикативен бюджет за 2014г. Схема "Първа работа" ОП РЧР |  | 2014 г. | Обучение и заетост на 2100 безработни лица |  | Обучени 2 064 безработни лица |  | Обучени 2 100 безработни лица | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.9. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; Стажуване при работодател за срок от 3 месеца на успешно завършилите обучението | 3 000 000 лв.-индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" ОП РЧР |  | 2014 г. | Обучение и заетост на 1 625 безработни лица |  | Обучени 1 343 безработни лица |  | Обучени 1 625 безработни лица | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.10. Обучение за професионална квалификация; Обучение за придобиване на ключови компетентности; Мотивационни обучения и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване. | 5 300 000 лв. индикативен бюджет за 2014 г. Схема "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда" ОП РЧР |  | 2014 г. | Обучение на 3 000 безработни лица за ПК и за придобиване на КК |  | 1 943 лица обучени за ПК 1 219 лица обучени по КК |  | Обучени 3 000 безработни лица | Агенция по заетостта |  |  |  |
|  |  | 5.8.11. Обучение за придобиване на професионална квалификация; Мотивационно обучение; Обучение по ключови компетентности; Осигуряване на заетост | 415 200 лв. Национално програма "КЛИО" НПДЗ 2014 г. |  | 2014 г. | Обучение и заетост на 100 безработни лица |  | 0 |  | Обучени 100 безработни; Субсидирана заетост на 100 безработни лица | МТСП, АЗ |  |  | Областни администрации; Общински и частни културни организации; музеи |
|  |  | 5.8.12. Обучение за придобиване на професионална квалификация; Мотивационно обучение; Обучение по ключова компетентност; Осигуряване на заетост | 3 019 940 лв. Проект "От обучение към заетост" НПДЗ 2014 г. |  | 2014 г. | Обучение на 1880 безработни лица; Субсидирана заетост за 506 лица, успешно завършили професионално обучение по проекта |  |  |  | Обучени 1 880 безработни лица; Субсидирана заетост на 506 безработни лица | АИКБ |  |  | Агенция по заетостта |
|  |  | 5.8.13. Професионално ориентиране; Обучение за придобиване на проф.квалификация; Мотивационно обучение; Обучение по ключова компетентност Осигуряване на заетост | 2 839 380 лв Проект "Компас" НПДЗ 2014 г. |  | 2014 г. | Обучение на 2 220 безработни лица и субсидирана заетост за 222 лица |  | 0 |  | Обучени 2 220 безработни лица; Субсидирана заетост за 222 безработни лица | КТ "Подкрепа" |  |  | Агенция по заетостта, Евроквалификационен център", "Национален образователен център" |
|  |  | 5.8.14. Обучение по ключова компетентност "Общуване на чужд език - български език"; Обучение за професионална квалификация; Субсидирана заетост | 370 600 лв. Програма за заетост и обучение на бежанци НПДЗ 2014 г. |  | 2014 г. | Обучение по ключова компетентност "Общуване на чужд език - български език" на 200 лица; осигуряване на субсидирана заетост на 100 лица, успешно завършили обученията по проекта |  | 0 |  | Обучени 200 безработни лица – бежанци; 100 лица, успешно завършили обученията по проекта | МТСП и АЗ |  |  | МОН, ДАБ, областни и общински администрации |
|  |  | 5.8.15. Мотивационно обучение; Обучение за ограмотяване Обучение за професионална квалификация; Обучение за придобиване на ключови компетентности | 350 000 лв. Програма за обучение на безработни лица на социално подпомагане НПДЗ 2014 г. |  | 2014 г. | Обучение на 2000 безработни лица |  | 0 |  | Обучени 2000 безработни лица | МТСП, АЗ и АСП |  |  | Общини |
|  |  | 5.8.16. Мотивационно обучение; Обучение за професионална квалификация; Обучение по ключови компетентности; Обучение на обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници | 3 038 905 лв. Проект „Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост” НПДЗ 2014 г. |  | 2014 г. | Обучение на 1550 безработни лица и обучение на 200 обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници |  | 0 |  | Обучени 1550 безработни лица и 200 обучаващи на възрастни | ДП БГЦПО |  |  | Агенция по заетостта |
|  |  | 5.8.17. Обучение на работното място и придобиване на квалификация по професия „Сътрудник по управление на индустриални отношения” | Проект по ОП РЧР |  | Декември 2014 г. | Обучение на 148 лица и сертифициране на знания, умения и компетентности на 300 лица, придобити на работното място |  | 900 |  | 148 обучени заети лица, 300 сертифицирани заети лица | КНСБ |  |  | - |
|  |  | 5.8.18. Обучение по ключови компетентности | 37570 Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОПРЧР |  | Юли, 2014 г. | Разработени програми за обучение, обучени преподаватели, обучени 150 заети |  |  |  | 150 лица, преминали обучение | БСК |  |  | КНСБ КТ „Подкрепа” |
| 5.9. | Въвеждане и развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование и в подкрепа на кариерното им развитие | 5.9.1. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на професионална квалификация „учител“ на учители по професионална подготовка | 778 562 лв. без ДДС ОП РЧР Проект BG051PO001–3.1.03-0001 Квалификация на педагогическите специалисти |  | 31 октомври 2014 г. | Успешно завършили 80% от включените в обучението |  | 120 |  | 120 | МОН |  |  | - |
| 5.10. | Разширяване на дейностите, които способстват за привлекателността на ПОО, вкл. ежегодно провеждане на Панорама на професионалното образование и обучение | 5.10.1. Провеждане на национални и регионални състезания по професии и Панорама на професионалното образование и обучение | 290 325 лв. След приемане на национална програма |  | 10 май 2014 г. | Популяризиране на професионалното образование и обучение след широката общественост и повишаване на информираността за избор на професия. в системата на ПОО |  | 21 национални състезания по професии |  | 21 национални състезания по професии | МОН |  |  | Професионални гимназии, СОУ с професионални паралелки, Браншови и организации |
| 5.11. | Подкрепа за участие на учещи в национални и международни конкурси, включително и на конкурси по предприемачество | 5.11.1. Подкрепа на организирането на национални и международни конкурси в България | Бюджет на МК |  | 31 декември 2014 г. | Развитие на младите таланти |  | 20 бр. конкурси |  | 25 бр. конкурси | МК |  |  | Училища по изкуствата, читалища, фондации |
|  |  | 5.11.2. Еднократно финансово подпомагане на ученици с изявени дарби за участие в национални или международни конкурси, майсторски класове и пленери | Бюджет на МК |  | 31 декември 2014 г. | Развитие на младите таланти |  | 22 бр. ученици |  | 35 бр. ученици | МК |  |  | Училища по изкуствата, читалища, фондации |
| 5.12. | Модернизация и развитие на образователната инфраструктура и изработване на национална образователна карта | 5.12.1. Подобряване на материално-техническата база на професионалните гимназии | След приемане на национална програма |  | 2014 г. | Обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници за осигуряване на високо качество на провежданото практическо обучение. |  | 36 професионални гимназии |  | 36 професионални гимназии | МОН |  |  | Професионални гимназии бизнес |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 6: Модернизиране на висшето образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осигуряване на реални възможности за повишаване на квалификацията и кариерното израстване на преподавателите във висшите училища. Поощряване на институциите да инвестират в професионалното развитие на научно-преподавателския състав | 6.1.1. Подкрепа за организацията и провеждането на дейности, водещи към повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища, осигуряване на образователната мобилност | Програма „Еразъм+”, друго проектно финансиране |  | Декември 2014 г. | Участие на преподавателите от висшите училища в различни форми на повишаване на квалификацията и образователната мобилност |  | Брой преподаватели, участвали в различни форми на повишаване на квалификацията | Брой мероприятия, насочени към повишаване на квалификацията на преподавателите |  | „Център за развитие на човешките ресурси” |  |  | Висши училища |
| 6.2. | Насърчаване прилагането на европейските инструменти, предназначени за подкрепа на мобилността с учебна цел и на ученето през целия живот | 6.2.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор |  | 2014 г. | Повишен брой участващи университети в дейностите за образователна мобилност на Програма "Еразъм+" |  | - (програмата стартира 2014) | 48 университети участници в дейността |  | ЦРЧР |  |  |  |
| 6.3. | Усъвършенстване на системата за акредитация чрез въвеждане на гъвкави акредитационни модели и външно оценяване на качеството на висшето образование (вкл. чрез институционализиране на Рейтинговата система за висшите училища в Република България) | 6.3.1. Кандидатстване по проект „Подобряване на ефективността на обслужването на потребителите чрез въвеждане на система за електронно администриране и управление в Националната агенция за оценяване и администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” | Проектно финансиране |  | Декември 2014 г. | Подобряване на ефективността на обслужването на потребителите |  | Изготвена спецификация на web-базирана информационна система за електронно администриране и управление на НАОА | 3 бр. документа за възлагане на дейности по ЗОП |  | НАОА |  |  |  |
| 6.4. | Усъвършенстване на модела за прием във висшите училища | 6.4.1. Разработване на вътрешни правила за начина на определяне на приема на студентите във висшите училища | В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция |  | Декември 2014 г. | Разработени вътрешни правила |  | 1 бр. усъвършенствана система за прием | 1 бр. вътрешни правила |  | МОН |  |  |  |
| 6.5. | Усъвършенстване на системата за управление на висшите училища и въвеждане на системи за наблюдение и контрол | 6.5.1. Координиране участието на България в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020, в частност тези, насочени по конкурсните схеми на Европейския съвет по научни изследвания и схемите, свързани с Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ | Бюджет на ЕС (1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“ за 2014 г.) |  | Декември 2014 г. | Подпомагане изследователите на всички етапи от тяхното професионално развитие, независимо от тяхната област на специализация и националност. |  | Насоки за участие на български учени по проекти на РП „Хоризонт 2020” | Подготов-ка на проектни предложе-ния по двете схеми на програма „Хоризонт 2020” |  | ЕК МОН |  |  | Научни организации и висши училища |
|  |  | 6.5.2. Изготвяне на Правилник за оценка на научните организации и висшите училища | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и организации |  | Декември 2014 г. | Урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания" |  | 0 | 1 бр. |  | МОН |  |  | Научни организации и висши училища |
| 6.6. | Прилагане модели на финансиране на системата за висше образование, ориентирани към резултатите от обучението и реализацията на студентите и докторантите | 6.6.1. Предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличаване на диференцираните нормативи за издръжка на обучението по приоритетни направления | 21.4 млн. лв. от Централния Бюджет |  | м. февруари 2014 г. | Предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличаване на диференцираните нормативи за издръжка на обучението по приоритетни направления |  |  | 33 държавни висши училища |  | МОН |  |  |  |
| 6.7. | Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти, специализанти и докторанти чрез развитие на модела за кредитиране, както и осигуряване на стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области и специални постижения в науката, иновациите, изкуството, културата и спорта | 6.7.1. Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на МОН условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност | 8 018 865 лв. Държавен бюджет |  | Февруари –Август 2014 г. | Стимулиране и създаване на условия за рационално използване на научния и художествено-творческия потенциал |  | 2 анализа | 33 висши училища |  | МОН |  |  | Висши училища |
|  |  | 6.7.2. Гарантиране на достъп до висше образование на лица, независимо от социалния им статус чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и Типовия договор. Изготвяне на РМС за издаване на държавна гаранция за 2014 г.по ЗКСД и РМС за одобряване на държавните гаранции по ЗКСД за следващата бюджетна година – 2015 г.; Сключване на споразумения за издаване на държавна гаранция за кредитиране на студенти и докторанти по ЗКСД за 2014 г. с банките, подписали типови договори; Публикуване на Покана към Банките за сключване на Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти в ДВ през 2014 г. | Държавни гаранции до 40 млн. лв. за 2014 г. Държавен бюджет |  | Постоянен | Очаква се през 2014 г. да бъдат предоставени 3 000 нови кредита на студенти и докторанти по ЗКСД |  | Размерът на договорените кредити по ЗКСД към 31.12.2013 г. е 68 023 651,52 лв. | Кредити по ЗКСД в общ размер до 19 190 000 лв. |  | МОН |  |  |  |
| 6.8. | Засилване участието на бизнеса в разработването и осъществяването на учебни планове и програми | 6.8.1. Актуализиране на учебните планове и програми с участието на представителите на бизнеса | Проект „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда по ОП РЧР |  | Декември 2014 г. | Повишено участие на бизнеса в разработването и осъществяването на учебните планове и програми |  | Актуализирани учебни планове и програми | 27 бр. ВУ - бенефициенти по проекта |  | ВУ |  |  | Бизнес организации - партньори на ВУ |
| 6.9. | Създаване на активни политики за трудовия пазар, насърчаващи наемането на завършващи висше образование, вкл. и чрез финансиране по европейски програми | 6.9.1. Българо-швейцарска програма за научен обмен на докторанти и постдокторанти | 276 682 лв. Бюджет на МОН |  | Декември 2014 г. | Повишаване на квалификацията на младите учени в приоритетни за икономиката области и предпоставка за изграждане на научни мрежи. |  | Процедура за провеждане на конкурс за научни изследвания и конкурс за стипендии Оценка на постъпилите проекти | Бр. подкрепени млади учени за научен престой в Швейцария |  | МОН |  |  | Научни организации и висши училища |
|  |  | 6.9.2. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор |  | текущо | Привличане на университети за участие в дейностите за Стратегически партньорства на Програма "Еразъм+" |  | - (програмата стартира 2014) | 7 университети участници в проекти |  | ЦРЧР |  |  |  |
| 6.10. | Подпомагане интегрирането на националните висши училища и научни институти в европейското изследователско пространство вкл. и чрез осигуряване на открит достъп до чуждестранни университетски и научни библиотеки | 6.10.1. Поддържане на базите данни и лиценз за реферирани научни издания | Бюджет на МОН |  | Декември 2014 г. | Повишен броя на публикациите, брой цитати. Увеличаване броя на български периодични издания, които се индексират в световни бази данни –SCOPUS, Web of Science |  | Брой ползватели, брой влизания и брой пълнотек-стови статии | Брой публикации, брой цитати |  | МОН |  |  | Научни организации и висши училища |
|  |  | 6.10.2. Създаване на условия за пълноценно и ефективно участието на България в конкурсите на Рамковите програми на Европейския съюз за засилване на присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти | 2 500 000 лв. Съфинансиране по VІІ Рамкова програма Бюджет на МОН |  | 2014 г. | Създадени условия за пълноценно и ефективно участието на България в конкурсите на Рамковите програми на Европейския съюз и засилване на присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти на Седма рамкова програма, програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз и Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и техниката – COST |  | Процедура за предоставяне на национално финансиране за подготовка и участие в РП на ЕС и COST | Бр. проекти |  | МОН |  |  | Научни организации и висши |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7: Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. нови възможности за добро качество на живот след приключване на трудовата кариера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Насърчаване на изграждането на мрежи за учене през целия живот на местно ниво, включващи държавни и местни власти и структури, фирми и предприятия, доставчици на образование и обучение, културни институции, предоставящи неформално обучение, неправителствени и доброволчески организации и други с цел споделяне на ресурси (не само финансови) и гарантиране на прозрачност, ефективност и ефикасност на проекти за учене на възрастни, осъществявани с публично съфинансиране при спазване на принципа на партньорство | 7.1.1. Да се изградят Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) на територията на областните градове Да се формират висококвалифицирани екипи за предоставяне на младежки услуги Да се организират и проведат обучения за млади хора за придобиване на личностни и социални компетенции Да се изградят информационни банки в МИКЦ (електронни бази данни, печатни и други ресурси с младежка информация) и споделяне на ресурси | 568 470 лв. Държавен бюджет | 01.07.2014 31.07.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. |  | Изграждане на национална мрежа от МИКЦ Подбор на експерти и формиране на работещи квалифицирани екипи Проведени обучения за млади хора Изградени информационни банки с младежки ресурси, споделени добри практики и опит | 1 нац. мрежа с участието на 31 МИКЦ 31 бр. екипи 217 обучения за 12 месеца през 2013 31 бр. инф. банки |  | 1 нац. мрежа с участието на 33 МИКЦ 33 бр. екипи 90 обучения за 5 месеца през 2014 33 бр. инф. банки |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти по НПМ |
| 7.2. | Подкрепа на работодатели за обучение на персонала на работното място, с особен акцент върху малките и средни предприятия, както и предприятията в малки населени места и селските райони | 7.2.1. Подкрепа на работодатели за обучение на персонала на работното място | ЕСФ | 2014-2015 |  | Подкрепени работодатели за обучение на персонала на работното място | 0 |  | 10 предприятия |  | АИКБ |  |  | Предприятия- членове на АИКБ |
|  |  | 7.2.2. Подкрепа на работодатели за осигуряване на Безопасни и здравословни условия на труд | ОП РЧР Проект BG051PO001–2.1.04 - „Подкрепа за достоен труд” | Януари – Октомври 2014 г. |  | Подобрени условия на труд и намален процент на трудови злополуки в предприятията на подкрепените работодатели | 0 |  | 144 бр. подкрепени работодатели |  | КТ „Подкрепа” |  |  |  |
| 7.3. | Осъществяването на кампании за информиране и повишаване на мотивацията на потенциалните възрастни учещи, включително на работното място и в социалната им среда, осъществявани в сътрудничество с работодатели, неправителствени и доброволчески организации | 7.3.1. Организиране на информационни кампании за възможности за валидиране на компетентности, придобити извън формалната система | Проект: BG 051PO001-4.3.03-0001, ОП «РЧР»; „Нова възможност за моето бъдеще“за изграждане и пилотно тестване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности“ – 360 000 лв. | 30.11.2014 г. |  | Повишена информираност на граждани и институции за възможности за валидиране на компетентности, придобити извън формалната система за ПОО; Повишаване мотивацията за включване в дейности за валидиране | Брой кръгли маси - 3 Брой пресконференции - 1 Брой национални кампании – 0 Брой информационни регионални събития - 0 Брой участници в дейности за информиране и популяризиране - 0 |  | 6 4 3 28 1200 |  | МОН |  |  | НАПОО |
|  |  | 7.3.2. Провеждане на конференции, кръгли маси, семинари по европейските инструменти за УЦЖ | 10 000 лв. Бюджет на НАПОО |  |  | Популяризиране на европейските инструменти за УЦЖ – ЕКР, ECVET, EQAVET, валидиране и др. Публикуване на информационни материали | Брой мероприятия0 Брой публикации -0 |  | 4 5000 |  | НАПОО |  |  | Социални партньори и институции за ПОО |
|  |  | 7.3.3. Да се информират младите хора за възможностите и ползите от неформално учене Да се популяризират обученията, провеждани от НЦЕМПИ, за млади хора и неправителствени организации Да се издаде информационна брошура за информиране и мотивация на младите хора | 2 076,00 лв. Държавен бюджет 3 000,00 лв. ДБ 1 400,00 лв. ДБ | 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. |  | Ежедневно актуализиран сайт www.mikc.bg с релевантна младежка информация и активно споделяне на информация в социалните мрежи – лесен достъп до целевата група Популяризирани обучения, организирани от НЦЕМПИ – анонси, систематизирана информация, заявки за участие и др. Разработена, издадена и разпространена брошура за информиране и мотивация на младите хора | 1 бр. електронна страница 22 бр. обучения 1 брошура, тираж 1 000 |  | 1 бр. електронна страница 23 бр. обучения 1 брошура, тираж 5 000 |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти и младежки неправителствени организации |
| 7.4. | Популяризиране и насърчаване на участието на възрастни в инициативи в рамките на новата програма на ЕС „Еразъм +” | 7.4.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК, предстои официално сключване на договор | Текущо 2014 г. |  | Привличане на организации, предоставящи образование на възрастни, за участие в дейностите за Стратегически партньорства на Програма "Еразъм+" | - (програмата стартира 2014) |  | 12 организации за възрастни участници в проекти |  | ЦРЧР |  |  |  |
| 7.5. | Насърчаване на доброволчеството сред населението с особен акцент върху младежите и хората в пенсионна възраст, с оглед взаимното им обогатяване и предаването на опит и знания между поколенията | 7.5.1. Популяризиране на доброволчеството и ползите от неформалното учене | 3 000,00 лв. ДБ | 31 декември 2014 г. |  | Популяризирана информация за възможности за доброволчески дейности в страната и чужбина, за организации, приемащи доброволци на национално ниво, споделяне на опит от активни доброволци (бивши и настоящи) в електронната страница на НПМ, социалните мрежи и по време на събития, организирани от НЦЕМПИ | 2 (интернет страница и социална мрежа ФБ) |  | 2 (интернет страница и социална мрежа ФБ) |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти и младежки неправителствени организации |
| 7.6. | Оценяване на доброволческия труд чрез система за валидиране на знанията, уменията и компетентностите | 7.6.1. Да се финансират и реализират проекти на неправителствени организации по подпрограма 3 на Национална програма за младежта – Младежка доброволчество и участие в доброволчески инициативи (МДУДИ) | 80 000,00 лв. ДБ | м. април, м. септември 2014 г. |  | Обявени покани за подаване на проектни предложения | 2 бр. покани |  | 2 бр. покани |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти и младежки неправителствени организации |
|  |  | 7.6.2. Да се валидират знания, умения и компетенции, получени посредством неформално учене чрез електронно сертифициране | 7 000,00 лв. ДБ | 31.12.2014 г. |  | Издадени електронни сертификати чрез www.mikc.bg | 2 198 ел. сертификата |  | 4 500 ел. сертификата |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти, неправителствени организации, съсловни организации |
| 7.7. | Целенасочени мерки за насърчаване на работата в мрежа на обществените библиотеки на местно и регионално ниво и утвърждаването им като центрове за придобиване на дигитални компетентности | 7.7.1. Да се организират и проведат мащабни тематични инициативи на национално ниво | 40 000,00 лв. ДБ | м. май, 12 август, м. октомври, 5 декември, 2014 г. |  | Проведени инициативи в страната и София по повод Европейска седмица на младежта, Международен ден на младежта, Европейска седмица за двигателна активност и Международен ден на доброволчеството | 4 бр. инициативи |  | 4 бр. инициативи |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти и младежки неправителствени организации |
|  |  | 7.7.2. Популяризиране на сертификатите – ползи за притежателите, припознаване и оценка от работодателите, мотивиране за сертифициране на неформалното образование | 10 000,00 лв. ДБ | 31.12.2014 г. |  | Проведени срещи с млади хора, организации, институции, работодатели и други заинтересовани лица | 64 бр. срещи |  | 70 бр. срещи |  | НЦЕМПИ |  |  | Бенефициенти, неправителствени организации, съсловни организации |
| 7.8. | Подобряване на условията в читалищата, музеите и библиотеките за повишаване на културната осведоменост на населението, за предоставяне на възможности за самостоятелно учене и неформално обучение на различни възрастови и целеви групи | 7.8.1. Оказване на методическа помощ, участие в регионални срещи | В рамките на бюджетите на отговорните институции и организации | Декември 2014 г. |  | Ускоряване на дигиталното приобщаване и електронното участие в България; Повишаване уменията на човешкия капитал в страната чрез обучение и учене през целия живот; Развиване на местните общности и подобряване качеството на живот. | 15 хил. обучени граждани |  | 20 хил. обучени граждани |  | МК, НСОРБ, |  |  | НДФ „13 века България”, ББИА, СНЧ, Общини, МТИТС |
|  |  | 7.8.2. Оказване на методическа помощ и участия в национални работни срещи, свързани с разработването на образователни програми в музеи и ХГ, свързани с културното наследство и създаване на условия за устойчиво развитие. | В рамките на бюджетите на отговорните институции и организации Целево финансиране на програми за подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства | Декември 2014 г |  | Разширяване на възможностите за учене през целия живот; обогатяване на тематичното съдържание на образователните програми в музеите и ХГ за увеличаване на възрастовата граница на потребителите. | 4 бр. национални срещи |  | 4 бр. национални срещи |  | МК, Национални, регионални и общински музеи и ХГ. |  |  | Сдружение „Български музеи”, национални, регионални и общински музеи, ХГ, НПО, университети и др. |
| 7.9. | Засилване на проактивната роля на читалищата, музеите и на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска активност на местно ниво посредством дейности за учене през целия живот | 7.9.1. Оказване на методическа помощ за разкриване на допълнителни възможности за подобряване на условията в читалищата и читалищните библиотеки, за търсене на сътрудничество с регионалните библиотеки, музеите и общините. | В рамките на държавната субсидия за читалищата. Общински бюджети. | Декември 2014 г. |  | Предоставяне на актуална информация за национални и международни програми за финансиране на дейности за подобряване на условията в читалищата, повишаване на партньорството между културните институции, развитие на проекти. | 28 регионални срещи |  | 28 регионални срещи |  | МК с 28 РЕКИЦ „Читалища” в страната и общински администрации |  |  | Народните читалища, музеи, библиотеки, НПО |
|  |  | 7.9.2. Оказване на методическа помощ, участия в регионални работни срещи, семинари, конференции и други форми за популяризиране на концепцията за учене през целия живот, стратегията и възможностите на читалищата за неформално и самостоятелно учене в сътрудничество с библиотеките и музеите. | Централен бюджет – чрез общинските бюджети на базата на стандарти за делегираните от държавата дейности. Общински бюджети. | Декември 2014 г. |  | Разширяване на възможностите за учене през целия живот; разнообразяване на формите, предлагани от читалищата; разширяване на възрастовите граници на потребителите; обмяна на опит и знания между поколенията и насърчаване на иновативни форми за учене, насърчаване на самостоятелното учене. | 6 бр. регионални обучения за работещите в сферата на читалищата |  | 28 бр. регионални обучения за работещите в сферата на читалищата |  | МК, РЕКИЦ „Читалища”, общински ръководства, |  |  | НСОРБ, СНЧ, ББИА, читалищни сдружения, творчески съюзи, народните читалища” |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 8: Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Нормативно определяне на правата и отговорностите на заинтересованите страни за планирането, изпълнението и мониторинга на политиката за учене през целия живот | 8.1.1. Създаване на Национален съвет за учене през целия живот (НСУЦЖ) | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | м. февруари 2014 г. | Приемане на ПМС за създаване на НСУЦЖ, като координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет при разработването и провеждането на държавната политика за учене през целия живот. Съветът ще съдейства за сътрудничеството, ще осъществява координацията и провежда консултации между държавните органи, органите на местно самоуправление, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище за реализиране на националната политика за учене през целия живот. |  | 0 |  | ПМС | МОН |  |  | МТСП, МК, АЗ, БСК, АИКБ, КНСБ, КТ „Подкрепа” |
|  |  | 8.1.2. Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба | 12 000 лв. Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОПРЧР |  | Октомври, 2014 г. | Подготвен цялостен пакет с предложения за законодателни промени. |  | 4 |  | 5 | БСК |  |  | КНСБ КТ „Подкрепа” |
| 8.2. | Разработване на система за комуникация между всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на политиката за учене през целия живот, вкл. създаване на мрежа от институции и организации на национално, областно и местно ниво | 8.2.1. Разработване на Комуникационен план за взаимодействие между заинтересованите страни при изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 214 – 2020 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | 30 юни 2014 г. | Реализиране на комуникационна политика, предоставяща навременна, разбираема и изчерпателна информация на всички заинтересовани страни. Планът ще съдържа основните цели и приоритети на комуникациите на национално ниво с цел постигане на оптимална публичност и информационна синергия на всички нива, както и отговорностите и задълженията на всички заинтересовани страни. |  | 0 |  | 1 бр. план, приет от НСУЦЖ | МОН |  |  | - |
| 8.3. | Създаване и прилагане на механизъм за мониторинг на политиката за УЦЖ | 8.3.1. Разработване на модел на Национална система за мониторинг в сектора за учене на възрастни (НСМС | 8 400 евро Програма „Учене през целия живот” на ЕС Проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-Grundtvig AL_Аgenda |  | 30 май 2014 г. | Създаден модел за мониторинг на НСМСУВ, който ще бъде консултиран със заинтересованите страни на национално и областно ниво чрез организиране на кръгли маси и електронен форум. |  | 0 |  | 2 кръгли маси с 40 бр. участници; Електронен форум – 2 000 бр. потребители; 200 бр. книжни тела с ръководство за прилагане на мониторинг | МОН |  |  |  |
| 8.4. | Изграждане на интегрирана информационна система за измерване на въздействието, в която да постъпват данни от отговорните институции, осигуряващи съпоставимост с индикаторите от международните и европейските изследвания | 8.4.1. Изграждане на Национална информационна система в сектора за учене на възрастни (НИССУВ) | 5 600 евро Програма „Учене през целия живот” на ЕС Проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-Grundtvig AL_Аgenda |  | 30 април 2014 г. | Изградена НИССУВ, която ще съдържа база по показатели, разпределени в данни 9 тематични области. Системата ще осигурява възможности за визуализация на данните при подготовка на оценки на процесите в този сектор и на доклади за напредъка. |  | 0 |  | 1 бр. информационна система с база данни | МОН |  |  | - |
|  |  | 8.4.2. Набиране, обработка и анализ на информация за дейността на ЦПО и ЦИПО | 27 000 лв. Бюджет на НАПОО |  | Март-април 2014 г. и текущо | Поддържане на единна система за ежегодна статистика на дейностите на ЦПО и ЦИПО – по методиката и в рамките на сключено споразумение с НСИ Осигуряване на надеждна информация за дейността на ЦПО и ЦИПО; Поддържане на Актуален годишен Регистър на ЦПО и ЦИПО |  | Брой подадени статистически справки от ИС на НАПОО към НСИ 0 |  | Брой справки 1 | НАПОО |  |  | НСИ |
|  |  | 8.4.3. Текущ мониторинг чрез ИС на НАПОО извършване на проверки на място от експерти на НАПОО; Въвеждане на външно оценяване на ЦПО и ЦИПО Съвместни действия с АЗ за мониторинг на ЦПО, предоставящи услуги за ПК на безработни и заети лица | 25 000 лв. Бюджет на НАПОО |  | 30 декември 2014 г. |  |  | Брой ЦПО/ЦИПО, регистриране в ИС на НАПОО - 810 Брой проверени ЦПО/ЦИПО 0 |  | 800 95 | НАПОО |  |  | Партньори – АЛЦПО, браншови организации др. |
| 8.5. | Разработване на изследователски механизми в областта на политиката за учене през целия живот, особено в контекста на нуждите на икономиката и пазара на труда | 8.5.1. Разработване на анализи и проучвания, свързани със състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони; оценяването на компетенциите на работната сила | 86 000 Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОПРЧР |  | Октомври, 2014 г. | Макроикономически анализи – 2014 – 2 бр. Пазар на труда – 2014 Секторни анализи – 2 бр. Анализ на основните проблеми на образователната система и системата за квалификация и преквалификация 2014 Проучване на действащи системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила 2014 Проучване на опита в страните от ЕС 2014 |  |  |  | 8 | БСК |  |  | КНСБ КТ „Подкрепа” |
| 8.6. | Организиране на обучения за повишаване на квалификацията на представители на заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво за планиране, мониторинг и оценка на политиката за учене през целия живот | 8.6.1. Организиране на обучения на представители на държавната администрация и социалните партньори за осъществяване на мониторинг в сектора за учене на възрастни | 3 200 евро Програма „Учене през целия живот” на ЕС Проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-Grundtvig AL_Аgenda |  | 30 април 2014 г. | Повишен административен капацитет за осъществяване на мониторинг на политиката за учене на възрастни |  | 0 |  | 30 бр. обучени | МОН |  |  |  |
|  |  | 8.6.2.Обучение на служителите в НАПОО | 55 000 лв. ОПАК, Проект: BG051PO002/12/2.2-08 |  | 30 май 2014 г. | Повишаване на капацитета на НАПОО |  | Брой обучени служители на НАПОО - 18 Брой обучения за повишаване капацитета 1 |  | 75 17 | НАПОО |  |  |  |

О

И

Целевата стойност е индикатор, който е заложен при стартирането на схемата.