| РАЗДЕЛИ И ЦЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛИ | ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛТА | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛТА |
| Раздел І Институционални и организационни мерки | Изграждане на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие | Стандартизиран подход в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІІ Превенция | Повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие | Разпознаваемост на явлението „домашното насилие” и обществена нетърпимост към проявленията му |
| Раздел ІІІ Обучение и квалификация | Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, отговорни за прилагане на мерките по превенция и защита от домашно насилие | Ефективност и висок стандарт в реализирането на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІV Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършители | Осигуряване на качествена защита на пострадалите лица и услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие | Предотвратени рецидиви на домашно насилие и предоставяне на качествени услуги за пострадалите |
| Раздел V Законодателни мерки | Усъвършенстване на законодателството в областта на защита от домашно насилие и социалната подкрепа на пострадалите и синхронизирането му с европейски законодателни практики | Промени в законови и подзаконови нормативни актове в посока своевременна и адекватна защита и помощ на пострадалите от домашно насилие |
| Раздел VІ Контрол и оценка | Изработване на механизми за мониторинг и оценка на резултатите от прилаганата политика по превенция и защита от домашно насилие | Изготвяне на препоръки за усъвършенстване на политиките по превенция и защита от домашно насилие |

| Приложение към т. 1 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2014 Г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ І. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| Раздел І | Подписване на Национален координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие | Отговорен орган: МП | Април 2014 г. | Приет Координационен механизъм за взаимодействие на институциите при случаи на домашно насилие | Не е необходимо финансиране |
| Раздел І | Разработване на механизъм за финансово обезщетение при нарушени права на лица по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените | Отговорен орган: МВнР, МП, МТСП, МВР Партньори: НПО | Декември 2014 г. | Изработен и приет механизъм за финансово обезщетение при нарушени права на лица по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените | Не е необходимо финансиране |
| Раздел І | Създаване на национална структура (съвет) за координиране на политиките по превенция и защита от домашно насилие | Отговорен орган: МС | Ноември 2014 г. | Налична структура за координиране на политиките по превенция на домашното насилие и насилието базирано на пола | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Раздел ІІ | Разпространение на инициативи, добри практики и доставчици на социални услуги и механизми за защита на пострадалите от домашно насилие чрез електронните страници на ангажираните институции. | Отговорен орган: МВР, МТСП, МП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП Партньори: НПО | постоянен | Улеснен достъп до информация за пострадалите от домашно насилие лица. | Не е необходимо финансиране |
| Раздел ІІ | Разработване и въвеждане на превантивни програми сред деца в различни възрастови групи | Отговорен орган: МОН, НПО | постоянен | Своевременно идентифициране на домашно насилие над деца. Заучаване на алтернативни на насилието модели на комуникация и поведение | По бюджета на МОН, проекти |
| Раздел ІІ | Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност към домашното насилие, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО | Юни 2014 г. | Публикуване на покана за набиране на проектни предложения. Оценка, финансиране, координиране и мониторинг върху изпълнението на проектите. | 240 000 Евро Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІ | Изследвания и събиране на емпирични данни за случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, включително и данни за ромско население и други уязвими групи | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО | Юни 2014 г. | Публикуване на покана за набиране на проектни предложения. Оценка, финансиране, координиране и мониторинг върху изпълнението на проектите. | 200 000 Евро Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІ | Информационни кампании, допринасящи за промените на обществените нагласи към домашното насилие | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО | Юни 2014 г. | Публикуване на покана за конкурс за набиране на проектни предложения. Оценка, финансиране, координиране и мониторинг върху изпълнението на проектите. | 170 588 Евро Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІ | Създаване на областни групи за превенция и психологическа подкрепа | Отговорен орган: МОН | Декември 2014г. | Познаване и прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, пострадали от насилие или в риск от насилие и при кризисни интервенции и подпомагане на училищни екипи за предотвратяване на агресията в училище, на училищния тормоз, на риска от насилие, в които няма психолози. | По бюджета на МОН |
| Раздел ІІ | Осъществяване на контрол в училищата по въвеждане на механизма за противодействие на училищния тормоз | Отговорен орган: МОН | Постоянен | Подпомагане на училищата за справяне с училищния тормоз и идентифициране на домашното насилие като фактор за поведението на агресорите и жертвите | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Раздел ІІІ | Разработване и публикуване на Обучителен наръчник за социални работници | Отговорен орган: МТСП | Декември 2014 г. | Обучена мрежа от специалисти, чиято работа да бъде насочена към подкрепа на жертвите на насилие; създадено устойчиво партньорство между самите специалисти и между институциите, които те представляват. Придобиване на умения от професионалистите, работещи в социалната сфера за разпознаване и оценка на проблемните ситуации, както и знания и компетентност да предприемат съответните действия. Повишена чувствителността и нетърпимостта на обществото към домашното насилие. | Норвежки финансов механизъм |
| Раздел ІІІ | Обучение за социални работници от Дирекции „Социално подпомагане” за прилагане на ЗЗДН и работа по случаи на ДН | Отговорен орган: АСП | Декември 2014 г. | Повишени умения и квалификация на социалните работници за изпълнение на ангажиментите на Дирекции „Социално подпомагане” по Закона за защита от домашно насилие. | В рамките на бюджета и по проекти |
| Раздел ІІІ | Обучение на доставчици на социални услуги за работа с хора преживели домашно насилие. | Отговорен орган: АСП | Юни 2014 г. | Повишена компетентност на доставчиците на услуги за работя с пострадали от домашно насилие. | Външно финансиране по проекти |
| Раздел ІІІ | Провеждане на обучение на медицински специалисти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за разпознаване на признаци на насилие, както следва: - За специалности „Обща медицина“ и „Хигиена на детско-юношеската възраст“ обучение за съдействие на деца, изпаднали в беда, изоставени, малтретирани и др. - В учебната програма по „Педиатрия“ - обучение за инциденти и злополуки, синдром на малтретираното дете; - „Акушерство и гинекология“ - обучение по отношение разпознаване на симптомите, свързани със сексуално посегателство и насилие; - „Детска психиатрия“ - разпознаване на деца, пострадали от насилие; - „Първични здравни грижи“ - обучение за социални сестрински грижи за маргинални групи, дискриминация, бедност, насилие; - „Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене“ - обучение за разпознаване насилие над деца (емоционално, физическо, сексуално, изоставяне) и домашно насилие. | Отговорен орган: МЗ съвместно с Медицинските университети | постоянен | Обучени медицински специалисти за разпознаване признаци на насилие с оглед превенция на последващо такова и осъществяване на бърз контакт с отговорните органи, както и последващо медицинско обслужване на лицата, в случай че е необходимо. | В рамките на бюджета на самите университети |
| Раздел ІІІ | Обучение на служители на МВР, относно прилагане на ЗЗДН и оказване на помощ/закрила на пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО | постоянен | Повишена компетентност за разпознаване, оценка и интервенция при случаи на домашно насилие. | Външно финансиране по проекти |
| Раздел ІІІ | Провеждане на дистанционно обучение на тема: „Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие“ | Отговорен орган: НИП Партньори: МП, НПО | Ноември-Декември 2014 г. | Повишаване на компетентността на магистрати за налагане на мерки за защита от домашно насилие и осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадалите от домашно насилие | По бюджета на МП, външно финансиране по проекти |
| Раздел ІІІ | Обучение на учители и педагогически съветници за работа с деца от уязвими групи и за справяне с агресията и насилието | Отговорен орган: МОН | Декември 2014 г. | По-устойчиво справяне в работата с деца от уязвимите групи и разпознаване на деца жертви или свидетели на насилие, разбиране на причинността за агресивното им поведение | По проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| РАЗДЕЛ ІV. ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ/РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ |  |  |  |  |  |
| Раздел ІV | Обявяване на конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл.6, ал.7 от ЗЗДН | Отговорен орган: МП | 31 Май 2014 г. | Реализиране на програми за превенция и защита от домашно насилие; програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие; специализирани програми за извършители на домашно насилие и обучение на лицата, извършващи защита по ЗЗДН | Целеви средства по бюджета на МП |
| Раздел IV | Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие | Отговорен орган: МП Партньори: НПО | Януари-Декември 2014 г. | Денонощно консултиране и насочване на жертви на домашно насилие | Целеви средства по бюджета на МП |
| Раздел ІV | Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. | Отговорен орган: МВР Партньори: МП, МФ, МТСП, НСОРБ, НПО | Юни 2014 г. | Публикуване на покана за набиране на проектни предложения във връзка със създаване на нови центрове за подслон на пострадали от домашно насилие или подкрепа за вече съществуващи такива. | 937 130 Евро Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІV | Услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО, НСОРБ | Юни 2014 г. | Публикуване на покана за набиране на проектни предложения. Оценка, финансиране, координиране и мониторинг върху изпълнението на проектите. | 300 000 Евро Програма BG 12 на НФМ |
| РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| Раздел V | Анализ на съответствието на българското законодателство с оглед необходимостта от подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, МТСП, Съвета на Европа | Декември 2014 г. | Изготвен анализ на състоянието на българското законодателство, уреждащо случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в сравнение с международните и европейски стандарти. Разработване на предложения за промени, с цел подобряване на българската правна рамка в областта на домашното насилие и насилие, основано на полов признак. | Норвежки финансов механизъм |
| РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |
| Раздел VІ | Мониторинг и оценка на приложението на ЗЗДН по области в страната | Отговорен орган: МВР | Декември 2014 г. | Събрани данни за брой и вид дела по Закона за защита от домашно насилие. Събиране и анализ на детайлна статистика за работата по ЗЗДН. | Не е необходимо финансиране |
| Раздел VІ | Осъществяване на контрол и оценка върху изпълнението на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МС | на шест месеца | Изготвен и публикуван доклад за изпълнението на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие; Изготвяне на препоръки и предложения за усъвършенстване на законодателството за защита и превенция от домашно насилие. | Не е необходимо финансиране |