Приложение към т.1

План за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.

| Наименование на мярката | Механизъм на въздействие (нормативни промени и действия) |  | Период на изпълнение на дейността |  | Необходими финансови ресурси в лв. | Източник на финансиране | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | край |  |  |  | текущ | целеви | водеща | партньор |
| Стратегическа цел 1. Ефективно управление и върховенство на закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Създаване на устойчива нормативна рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Регламентиране на извършването на оценките на въздействието на законодателство | Изготвяне на проект на Закон за нормативните актове |  | 2014 | 2014 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МП | Подобрен процес по разработване на законодателство и политики. Повишено качество на взетите решения. | Липса на нормативна регламентация | Приети закон и подзаконова нормативна уредба | МП | АМС Всички министерства |
| - Приемане от САР/МС на актуализирано Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателство. | Проект на решение |  | 2014 | 2014 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Подобрен процес по извършване на оценка на въздействието и въвеждане на стандартна практика в цялата администрация | Съществува Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието | Прието актуализирано ръководство | АМС | Всички министерства |
| - Осигуряване на публичност на всички постъпили предложения по подложени на обществено обсъждане проекти и въвеждане на задължение на вносителите да публикуват информация кои предложения приемат/отхвърлят | Изготвяне на проект на Закон за нормативните актове Портал за обществени консултации |  | 2014 | 2014 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Въведена публичност на процеса на консултации по разработваните политики чрез прилагане на стандартите за обществени консултации на едно място | Липса на нормативна регламентация | Създадена на нормативна регламентация – приет ЗИД на ЗНА | АМС – Д“МА“ | Всички министерства |
| - Диференциране на минималния задължителен срок за провеждане на обществени консултации според значимостта на проблема и засегнатите страни и стартиране на обществените консултации на възможно най-ранен етап от подготовката на нормативния акт/стратегически документ. | Изготвяне на проект на Закон за нормативните актове Изменения в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МП | Създадени предпоставки за намаляване на честотата на изменения на законодателство и стабилна законодателна рамка. | Съгласно ЗНА 14 дни за всички нормативни актове. | Въведени диференцирани срокове: За стратегически документи, нови кодекси и закони – 30 дни; За изменения и допълнения на законопроекти, за правилници и наредби – 14 дни с препоръчителен стандарт 30 дни. | МП | АМС Всички министерства |
| 1.2. Засилване на контрола за изпълнение на законите и ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ограничаване на предпоставките за корупция чрез намаляване на регулаторните режими, при които администрацията има право на преценка по целесъобразност | Изготвяне на анализ и предложения за промяна в нормативната уредба |  | 2014 | 2015 | 500 000 | ОПДУ | Брой предложени промени /мерки/, възпрепятстващи възникването на корупционна среда или възможности за корупционни практики. | Съществуващи регулаторни режими, при които администрацията има право на преценка по целесъобразност | Изготвен анализ; Намалени с 10% регулаторните режими, при които администрацията има право на преценка по целесъобразност | ЦППКОП | АМС |
| - Въвеждане на санкции за длъжностни лица, при нарушение на закон, както и при бездействие | Промяна в нормативната уредба |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на ЦППКОП | Брой съгласувани проекти; Създадени правила и мерки, пряко подпомагащи установяването и наказването на корупция. | 27 967 жалби срещу администрацията | Намален брой на жалбите с 10% | ЦППКОП МП | АМС – Главен инспекторат |
| 1.3. Усъвършенстване на планирането и на програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Законово регламентиране на процеса на разработване, обсъждане и утвърждаване на стратегически документи | Промяна в нормативната уредба | 2014 |  | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Подобрена стратегическа рамка. Интегрирани стратегически документи в контекста на прегледа на политиките, структуриране на нивата на стратегическите документи. | Липса на нормативна регламентация и стандарт за разработване на стратегически документи | Нормативно уреден процес по стратегическо планиране | АМС – Д“ИСП“, Съвет за развитие, МФ | Всички министерства |
| - Преглед за ефективността и ефикасността на бюджетните програми на първостепенните разпоредители с бюджет, прилагащи програмен формат на бюджет, в рамките на последния тригодишен период и публикуване на резултатите в интернет | Преглед | 2014 |  | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МФ | Оптимизирани бюджетни разходи и подобрено изпълнение на политиките на ПРБ | Не е приложимо | Извършен преглед | МФ |  |
| - Създаване на механизми за осигуряване на взаимообвързаност на областните и общинските стратегически документи с националните секторни стратегии | Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение в Закона за регионалното развитие и специалните закони | 2015 |  | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МРР | Подобрена координация между националните и регионалните стратегически документи | Липсва механизъм | Създаден механизъм | МРР, АМС, Съвет за развитие | НСОРБ; Областните управители |
| 1.4. Подобряване на институционалната структура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обобщаване на изводите и препоръките от извършените функционални прегледи в общините и промени в законодателството, регламентиращо структурата на общинската администрация | Анализ и подготовка на нормативни промени |  | 2015 | 2016 | 800 000 | ОПДУ | Създадена по-добра административна структура за изпълнение на общинските политики | Не е приложимо | Брой нормативни документи, в които се предлагат промени | НСОРБ, | МРР, МФ |
| - Изменение на Единната Методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация | Проект на решение |  | 2015 | 2015 | 80 000 | ОПДУ | Усъвършенстване на методологията, по която се провеждат функционалните анализи. Функционалните прегледи на администрациите се извършват на ниво публични политики и с акцент върху ефективността и ефикасността. | Не е приложимо | Изменена методология | АМС – Д “МА“, МФ | Министерствата, в чиито ресори са политиките, на които ще бъдат извършени функционални прегледи |
| 1.5. Подобряване на координацията и структурата на администрацията на областно ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промяна на статута и правомощията на областните съвети за развитие като органи за провеждане на държавната политика и осъществяване на регионална координация | Промяна в нормативната уредба |  | 2015 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МРР | Повишаване на отговорността на областните съвети и подобряване на ефективността им | Не е приложимо | Изменена нормативна уредба | МРР | АМС – О “АРК“ |
| 1.6. Подобряване на работата на контролните, регулаторни и приходни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подкрепа за изграждането на системи за оценка и управление на риска и за повишаване на капацитета за извършване на проверки, основани на риска | Преглед и подобряване на системите за оценка и управление на риска; обучение |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на съответните отговорни институции | Своевременни превантивни действия, намален рисков толеранс. Внедрен системен подход в управлението на риска | Не е приложимо | 10 подобрени системи | Регулаторни и контролни органи ЦППКОП | - |
| 1.7 Въвеждане на системи за управление и контрол на качеството, обвързани със системите за финансово управление и контрол в публичния сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление и контрол на качеството | - изготвяне на план за действие; - оценка на потребностите на потребителите на административни услуги и адаптиране на системите за управление на качеството. |  | 2014 | 2015 | - | Не е приложимо | Подобрена ефективност, ефикасност и контрол | Не е приложимо | Изготвен план за действие, изготвена оценка на потребностите | ИПА | Всички институции |
| - Поетапно въвеждане в практиката на модела на Общата рамка за оценка (CAF) в централната и териториалната администрация | Въведен модел на CAF |  | 2014 | Постоянен до 2016 г. | 500 000 | ОПАК | Подобряване на качеството на работа на институциите на централно и местно ниво в съответствие с практиката в ЕС | 3 администрации с въведен модел на Общата рамка за оценка | Брой институции с въведена Обща рамка за оценка | САР и ИПА | Релевантните институции на централно и териториално ниво |
| Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ефективен диалог с гражданите, техните организации и средствата за масово осведомяване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на изследване: „Отворено управление“ | Споделяне на добри практики |  | 2014 | 2015 | 25 000 | ОПАК | Поставена основа за по-широко въвеждане на инициативата | Не е приложимо | Идентифицирани добри практики | ИПА | МРР, Всички министерства |
| - Прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията |  |  | 2015 | 2016 | 1 200 000 | ОПДУ | Премахване на несвойствени функции в съдебната власт и облекчаване на процедурата по регистрация на юридически лица с нестопанска цел | Извършване на регистрация на юридически лица с нестопанска цел от съда | Извършване на регистрация на юридически лица с нестопанска цел от АВ | МП | АМС |
| - Изграждане на механизъм за финансиране на юридически лица с нестопанска цели осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество | Промени в ЗЮЛНЦ |  | 2014 г. | 2015 г. | - | В рамките на утвърдения бюджет на МП | Развитие на гражданското общество и създаване на гаранции за функциониране на юридическите лица с нестопанска цел. | Липсва регламентиран механизъм | Приет ЗИД на ЗЮЛНЦ | МП, МФ, САР | Всички министерства |
| - Разработване на технологична система за анализиране на жалби, предложения и сигнали на гражданите, контрол за тяхното третиране | Разработване на система |  | 2015 | 2015 | 600 000 | ОПДУ | Изградена система за анализ на постъпилите жалби, предложения и сигнали от гражданите | Не е приложимо | Разработена система | МВР |  |
| 2.2. Подобряване на процесите по предоставяне на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Създаване на възможност за подаване на искане за предоставяне на комплексни административни услуги пред всеки от органите, които участват в предоставянето на комплексна услуга | Изготвяне на анализ. Промяна на вътрешните правила, работни процедури, хартите на клиента във всички администрации, които участват в предоставянето на комплексна услуга. |  | 2014 | 2016 | 5 000 000 | ОПДУ | Създадена възможност за подаване на искане за предоставяне на услуги, пред всеки от органите, участващи в процедурата по предоставяне на услуга | Не съществува възможност за заявяване на услуга пред друг орган | Възможност за подаване на искането пред всеки орган, участващ в процедурата | Министерствата | Всички останали администрации |
| - Оптимизация и реинженеринг на работните процеси с оглед предоставянето на комплексни административни услуги по различни канали | Реинженеринг на работните процеси на административни услуги |  | 2015 | 2015 | 3 000 000 | ОПДУ | Повсеместно прилагане на процесния подход в администрациите. | Не е приложимо | Минимум 100 услуги с извършен реинженеринг на работните процеси. | Всички администрации |  |
| - Реализиране като комплексни услугите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Българската агенция по безопасност на храните, на които е направен реинженеринг по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване“ | Внедрени комплексни услуги |  | 2015 | 2015 | 750 000 | ОПДУ | Реализирани комплексни услуги | 30 услуги с изготвен реинженеринг | Реализирани 30 комплексни услуги | БАБХ ИАМА |  |
| - Регламентиране на таксите за вътрешни административни услуги и таксите за комплексно административно обслужване | Разработен проект на нов Закон за таксите, специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на таксите, Методика за определяне на размера на таксите на разходен принцип и Единна тарифа за таксите на типови административни услуги. Закон за електронното управление |  | 2014 | 2014 | 420 000 | ОПАК | Регламентиране на такса за комплексна услуга. Регламентиране на принципите и правилата за въвеждане на такси за обикновени, бързи и експресни услуги. Определяне на възможност центровете за комплексни услуги да събират такси от името на други администрации. | Разработена Концепция за нов Закон за таксите, включително оценка на въздействието на концепцията в бюджетен и социално-икономически аспект и отражение на Концепцията върху специалното законодателство. | Проект на нов Закон за таксите. Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на таксите, Методика за определяне на размера на таксите на разходен принцип и Единна тарифа за таксите на типови административни услуги. | АМС – Д „ИСП“; МТИТС | МФ, МИЕ |
| - Преглед на всички специални закони за съобразяване със ЗОАРАКСД и АПК за намаляване на административната тежест и въвеждане на комплексно административно обслужване | Изготвен преглед и проекти на нормативни промени |  | 2015 | 2015 | 500 000 | ОПДУ | Намалена административна тежест | Не е приложимо | Изготвен преглед | АМС, МИЕ | всички администрации |
| - Прекратяване на практиката да се изискват документи (доказателствени средства), за които са налице данни в същата администрация | # Изготвен преглед и проекти на нормативни промени, промяна на работни процеси, вътрешни правила, харти на клиента и др. |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на администрациите | Премахване на всички документи, които се изисква да бъдат предоставени на администрацията, която ги е издала по повод заявяване на административна услуга пред същата администрация | Не е приложимо | 0 администрации, изискващи предоставяне на доказателствени средства, за които са налице данни в същата администрация | АМС – Д МА“, Всички администрации, НСОРБ |  |
| - Съобразяване на проектите на закони и на подзаконови нормативни актове с Базисния модел на комплексно административно обслужване и измененията в АПК | Нормативни промени. Промяна на отчетните форми за събиране на информация за доклада за състоянието на администрациятаВключване на отделен компонент в оценката на въздействието |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Създадена устойчива практика за съобразяване на нормативните документи по предоставяне на административни услуги с Базисния модел на КАО и измененията в АПК. | 0 | Извършени нормативни промени | АМС | Всички администрации |
| - Изготвяне на концепция за регистрова реформа | Създаване на работна група със задача да предложи реформа на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в администрацията |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Изготвена концепция за реформа на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация. | Не е приложимо | Изготвена концепция | АМС | Всички министерства |
| - Анализ и проучване с цел нормативно регламентиране на центровете за комплексно административно обслужване | Проведено проучване; Изготвен анализ; Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване. |  | 2014 | 2015 | 20 000 | Осигурено финансиране по проект по ОПАК | Създадена нормативна регламентация за центрове за комплексно административно обслужване | Липса на нормативна регламентация на структурата и организацията на дейността на центровете | Проведено проучване; Изготвен анализ; Приети изменения в НАО | АМС | ИПА |
| - Осигуряване на възможност за заявяване на услуги и за получаване на готовите документи чрез лицензирани пощенски оператори | Промяна на работните процеси, вътрешните правила, хартите на клиента и др. на всички услуги |  | 2015 | 2015 | - | В рамките на утвърдените бюджети на администрациите | Създадена възможност за заявяване на услугата и за получаване на готовите документи чрез лицензирани пощенски оператори. |  | Възможност за заявяване на услугата и за получаване на готовите документи чрез лицензирани пощенски оператори във всички администрации. | АМС МТИТС НСОРБ | Всички администрации Лицензирани пощенски оператори |
| 2.3. Партньорство за по-добра регулаторна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса | Нормативни промени |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МИЕ | Анализирани специални закони, идентифицирани възможности за въвеждане на мълчаливо съгласие | Не е приложимо | 20 услуги с въведен принцип на мълчаливо съгласие | МИЕ | Всички министерства |
| - Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги на общинско ниво и създаване на референтен модел за ключови общински услуги | Нормативни промени |  | 2015 | 2017 | 1 300 000 | ОПДУ | Стандартизирани общински административни услуги по отношение на процедури, документация и срокове. | Не е приложимо | Брой стандартизирани общински услуги | АМС, НСОРБ | МИЕ |
| - Подобряване на средата за развитие на бизнес в България и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, с оглед показателите на България в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка. | Изготвяне на пакет от мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България. Приемане на пакета от Министерския съвет. Промяна на процедури Нормативни промени |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Повишена ефективност на процедурите, свързани със стартиране, развитие и прекратяване на бизнес дейност в България | Не е приложимо | Най-малко три оптимизирани процедури, съгласно индикаторите на доклада „Правене на бизнес“ | АМС | МФ, МП, МИЕ, МРР, МИП, МОСВ, НСОРБ |
| - Стартиране на прегледи по икономически сектори за намаляване на административната тежест | Прегледи по икономически сектори |  | 2015 | 2016 | 200 000 | ОПДУ | Намалена регулаторна и административни тежест в икономическите сектори | Не е приложимо | Извършен преглед в най-малко 3 икономически сектора. | МИЕ, АМС | Браншови организации |
| Стратегическа цел 3. Открито и отговорно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, отваряне на данни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Въвеждане на нормативно задължение за публикуване на наличната систематизирана информация в отворен формат. | Промени в Закона за достъп до обществена информация |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС и МТИТС | Създадени общи принципи и правила за повторна употреба на информацията, налична в обществения сектор. | Липсва нормативно основание | Извършени нормативни промени с оглед въвеждане на задължително публикуване на информацията в отворен формат | АМС, МТИТС | МФ ИПА, всички министерства |
| - Изготвяне на технически насоки за предоставяне на публичната информация, притежавана от институциите в отворен формат. | Изготвени насоки за предоставяне на публичната информация, притежавана от институциите в отворен формат. |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС и МТИТС | Изготвени и приети технически насоки за предоставяне на публичната информация в отворен формат. | Не е приложимо | Въведена практика за предоставяне на данните | АМС, МТИТС |  |
| - Публикуване на приоритизирана информация в отворен формат | Доклад за приоритизирани регистри, отчети, статистически данни и др., които могат да бъдат предоставени в отворен формат. Публикуване на информацията в отворен формат |  | 2015 | 2015 | 695 000 | ОПАК ОПДУ | Налична информация, структурирана, описана и публикувана в машинно четим формат, позволяващ повторна употреба. | Липсва публикувана информация | Изготвен доклад 30 регистъра (отчети) доклади) в отворен формат | АМС, МТИТС, Всички министерства и общини |  |
| - Провеждане на изследване за отворени данни | Обучителни програми |  | 2014 | 2014 | Осигурено финансиране по проект по ОПАК | ОПАК | Изследвани добри практики и създадени обучителни програми | Не е приложимо | Проведено изследване | САР ИПА |  |
| - Преминаване от хартиени към само електронни документи и опериране само с документи с електронно съдържание в администрациите и при взаимодействието помежду им | вътрешни правила за документооборот |  | 2015 | 2017 | - | В рамките на утвърдените бюджети на администрациите | Намаляване на времето за създаване, насочване, завеждане, предоставяне, търсене на документи. Многократно намаляване на времето и средствата за съхранение и архивиране на документи | 0 | 10% от документите по електронен път | МТИТС | ДАА Всички администрации |
| - Обмен на документи между администрацията, органите на съдебната власт, от една страна и физически и юридически лица от друга, само по електронен път | Създаване на електронни пощенски кутии |  | 2015 | 2015 |  | ОПДУ | Обмен на документи между администрацията, органите на съдебната власт, от една страна и физически и юридически лица от друга, само по електронен път | 0 | 5% от документите по електронен път | МТИТС Системен интегратор ВСС, МП | Всички администрации |
| Стратегическа цел 4. Професионално и експертно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оценка и планиране на потребностите от служители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подобряване на процеса по оценка и планиране на потребностите от специалисти в администрацията | Анализ и оценка на потребностите от специалисти в администрациите и налагане на единна методология за планиране на човешките ресурси |  | 2015 | 2016 | 500 000 | ОПДУ | Повишена ефективност при използването на наличните човешки ресурси; подобрена стабилност и приемственост в работата | Не е приложимо | Изготвен анализ и установен единен механизъм за оценка и планиране на потребностите от специалисти; изготвен анализ за оценка на потребностите от младши експерти | САР | ИПА |
| 4.2. Подобряване на подбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие на стажантски програми за създаване на стабилна връзка между университетите и администрацията | Приемане на наредба за студентските стажове; |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Изготвен анализ на резултатите от проведените студентски стажове в държавната администрация; утвърдени единни правила и практики за провеждане на стажове в администрацията | 3479 студенти преминали през стажантски програми през 2012 г. | Извършен анализ на проведените стажове; Приети законови промени; Увеличен брой на преминалите стаж в администрация с 5% | АМС, ДМА; | МОН ИПА |
| - Развитие на Програмата за студентски стажове в държавната администрация за създаване на стабилна връзка между университетите и администрацията | Приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация |  | 2014 | 2015 | Не е необходимо | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Изготвен анализ на резултатите от проведените студентски стажове в държавната администрация; утвърдени единни правила и практики за провеждане на стажове в администрацията | 586 студенти преминали през стажантски програми през 2012 г. | Извършен анализ на проведените стажове; Увеличен брой на преминалите стаж в администрация с 5% | АМС, ДМА; | МОН ИПА |
| - Доработка и развитие на Портала за студентски стажове в държавната администрация | Не са необходими нормативни промени |  | 2014 | 2015 | 15 000 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Създаване на допълнителни функционалности на портала за провеждане на дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина и осигуряване на публичност и прозрачност на архива на обявените и проведени стажове. | Създаден портал през 2012 г. | Обновен портал с нови функционалности през 2014 г. | АМС, ДМА |  |
| - Популяризиране на стажантските програми, конкурси и младежки инициативи | Не са необходими нормативни промени |  | 2014 | 2015 | 6000 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на АМС и ИПА | Информиране на по-голям брой студенти за възможностите за провеждане на стажове в държавната администрация на всички нива, както и за възможностите за участие в различни конкурси и младежки инициативи. Отпечатване и разпространение на информационни плакати, брошури, бюлетини, създаване на банери. | 1000 отпечатани Наръчника за успешно кандидатстване на студенти, разпространени по време на Дните на кариерата в България | Отпечатване на най.-малко 5000 Наръчника, най-малко 200 плаката за Програмата за летни студентски стажове, най-малко 200 плаката за конкурсите за студентски есета и най-малко 200 плаката за инициативата Търся експерт | АМС, ДМА, ИПА, МВнР, ДАБЧ, Българските посолства | Всички структури на държавната администрация, висшите училища, кариерните центрове към висшите училища, младежки организации, студентски съвети и общности на български студенти в чужбива |
| - Създаване и развитие на необходимите умения на служителите в държавната администрация (координатори ) за администриране на програмите за студентски стажове | Не са необходими нормативни промени |  | 2014 | 2015 | 5 000 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на ИПА и съответните административни структури | Изграждане на необходимите умения на служителите в държавната администрация за работа с Портала за студентски стажове. Провеждане на ежегодна среща на наставниците и координаторите по програмите за студентски стажове. | 0 проведени срещи 0 проведени обучения 0 обучени наставници и координатори за 2013 г. 40 обучени координатори за 2012 г. | 60 обучени координатори Проведена 1 годишна среща на координаторите и наставниците | АМС, ДМА, ИПА | Всички администрации |
| - Провеждане на централизиран конкурс за младши експерти | Проведена конкурсна процедура |  | 2015 | 2015 | 300 000 | ОПДУ | Унифицирани изисквания за постъпване на държавна служба чрез конкурс; повишена обективност, ефективност и прозрачност на подбора. Намалени разходи за провеждане на конкурси във всяка отделна администрация. | 0 проведени централизирани конкурси | Проведен централизиран конкурс; създадена база данни с успешни кандидати | ИПА | САР |
| - Подобряване на подбора на служители в администрацията | Промени в Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовата уредба |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Разработени проекти на нормативни актове; Повишена прозрачност; ограничаване на назначенията без конкурс | Не е приложимо | Публикувани резултати от отделните етапи на конкурсната процедура; Публично обявени длъжности за заемане по заместване; | САР | Министерствата |
| - Провеждане на инициативи за стимулиране на навлизането на млади и квалифицирани специалисти в администрацията | Изготвен анализ и предложения за нормативни промени |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на МТСП и АМС | Повишено качество на подбора по програмата „Старт на кариерата“; създадени механизми за задържане на успешните кандидати на работа в администрацията | Не е приложимо | Изготвен анализ; Брой назначени служители след преминаване на програмата „Старт на кариерата“ | МТСП, АМС, ИПА | МОН |
| 4.3. Политики за кариерно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изготвяне на анализ на приложението на новите модели на заплащане и оценка на изпълнението. | Изготвяне на анализ и на предложения за нормативни промени |  | 2014 | 2015 | Финансиране е осигурено по проект по ОПАК | ОПАК | Подобрена ефективност на моделите за заплащане и оценка на изпълнението в администрацията | Не е приложимо | Изготвен анализ; Извършени промени в моделите за заплащане и оценка на изпълнението | ИПА, АМС, САР | Всички институции от държавната администрация |
| - Изграждане на мрежа за обмен на опит между служители в администрацията | Разработване на концепция за функционирането на мрежата |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Създадена неформална среда за общуване и обмяна на опит между служителите | Не съществува мрежа за обмен на опит | Разработена концепция; създадена мрежа | ИПА |  |
| - Стимулиране мобилността на служителите във и между администрациите | Промени в Закона за държавния служител и усъвършенстване на подзаконовата уредба. |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Разработени проекти на нормативни актове. Развити възможности за мобилност на служителите | 285 служители, взели участие в програми за мобилност през 2012 г. | Реално действащ портал за мобилност.Увеличен брой служители, участващи в програми за мобилност с 10% | АМС, САР |  |
| - Осигуряване на приемственост за длъжностите в администрацията | Промени в подзаконовата уредба в областта на държавната служба |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Подобрена приемственост в работата на администрацията | Не е приложимо | Въведени механизми за идентифициране на ключови длъжности. Въведени програми за приемственост в най-малко 3 пилотни администрации | АМС - ДМА, САР |  |
| - Създаване на програма за обучение на висши държавни служители с ИПА - Ирландия и ЕНА Франция | Проект на ИПА |  | 2015 | 2015 | 350 000 | ОПАК | Създадена база данни с обучени висши ръководители | 0 обучени ръководители | 120 обучени ръководители на година | САР; ИПА |  |
| 4.4. Подобряване на уменията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Укрепване на капацитета на Института по публична администрация (ИПА) с цел създаване на капацитет за трансфер на добри практики. Превръщане на ИПА в информационен център и генератор на идеи за развитие на държавната служба | Концепция за развитие на ИПА, УП на ИПА |  | 2014 | 2015 | 440 000 | ОПДУ | Насърчено споделяне на добри практики, повишена на прозрачност в дейността на ИПА; повишена ефективност в работата на ИПА; Повишен капацитет на ИПА за разработване на анализи и политики | Не е приложимо | Изготвена концепция за развитие на ИПА; Повишен експертен капацитет на ИПА; брой заимствани добри практики | АМС, САР, ИПА |  |
| - Оценка на потребностите от обучение в държавната администрация | Провеждане на проучване и изготвяне на анализ на потребностите от обучение |  | 2014 | 2015 | 25 000 | ОПАК ОПДУ | Идентифицирани потребности и цели във връзка с обучението на служителите с оглед осъществяването на планираните приоритети |  | Изготвен анализ | ИПА |  |
| - Оценка и актуализация на съществуващите обучителни програми в ИПА и разработване на нови с оглед заложените приоритети | Анализ на ефективността на съществуващите обучителни програми и разработване на нови |  | 2014 | 2015 | Осигурено е финансиране по проект по ОПАК | ОПАК | Подобрени програми за обучение | Обучителни програми на ИПА, които не са съобразени в достатъчна степен с приоритетите на административната реформа | Актуализирани обучителни програми; разработени нови обучителни програми | ИПА |  |
| - Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения | Актуализация на интернет страницата на ИПА и създаване на е-портал и онлайн библиотека |  | 2014 | 2015 | Осигурено е финансиране по проект по ОПАК | ОПАК | Създадена възможност за онлайн използване на обучителните и информационните материали на ИПА; онлайн записване за обучения | Липса на платформа за онлайн обучения. | Преработена и актуализирана интернет страница на ИПА с електронна библиотека, „банка на знание“, хранилище за споделяне и разпространение на добри практики | ИПА |  |
| - Подобряване и развиване на уменията на служителите в администрацията на всички нива | Обучения |  | 2014 | 2015 | 8 800 000 | ОПДУ/ държавен бюджет | Проведени обучения на служителите в администрацията по приоритетни теми с оглед повишаване на професионалната им компетентност, включително и по въпроси на ЕС и европейските фондове | 44 104 обучени служители през 2012 г. | Повишен брой на обучените служители с 5% до 2015 г. | ИПА и външни обучителни институции |  |
| - Изграждане на вътрешен капацитет в администрациите за извършване на оценки на въздействието, включително на общинско ниво | Обучения |  | 2015 | 2015 | 1 300 000 | ОПДУ | Повишен капацитет на служителите за извършване на оценка на въздействието | 0 | 300 обучени служители от централната администрация и 1000 служители от общинската администрация | ИПА | Всички министерства НСОРБ |
| - Разработване на програма и провеждане на обучения по Закона за обществените поръчки | Обучения |  | 2014 | 2015 | 200 000 | ОПАК | Повишен капацитет на служителите за прилагане на Закона за обществените поръчки | 0 | 700 обучени служители | ИПА АОП АДФИ | Всички министерства НСОРБ |
| - Изграждане на вътрешен капацитет в администрациите за разработване на проекти на нормативни актове | Обучения |  | 2014 | 2015 | 1 300 000 | ОПДУ | Повишен капацитет на служителите за разработване на нормативни актове | 0 | 300 обучени служители от централната администрация и 1000 служители от общинската администрация | ИПА | Всички министерства НСОРБ |
| - Разработване с ЕИПА –Маастрихт на нов курс за последваща оценка на въздействието и провеждане на обучение по него | Изготвен учебен курс. Обучения. |  | 2014 | 2015 | Осигурено е финансиране по проект по ОПАК | ОПАК | Постигане на по-висока ефективност при изготвянето на последваща ОВ | 0 | Проведени обучения | ИПА НСОРБ |  |
| - Разработване на учебен курс: „Мениджмънт, ориентиран към резултати“, обучение на обучители и провеждане на обучение по него | Включване в каталог на ИПА |  | 2014 | 2015 | 30 000 | Държавен бюджет/ ЕК | Развити умения за разработване на бюджети за резултати | Няма в момента | Разработен курс, обучени обучители и брой проведени обучения | ИПА НСОРБ | Всички министерства |
| - Повишаване на аналитичния капацитет на служителите за по-добро регулиране на пазара и за ефективна защита на потребителите на услуги. | Обучения |  | 2014 | 2015 | 300 000 | ОПДУ | Развити умения на служителите за по-добро регулиране на пазара и за ефективна защита на потребителите на услуги. | 0 | 250 обучени служители | ИПА | Съответни-те регулаторни органи |
| - Провеждане на конкурси за добри практики и създаване на програма за споделяне на добри практики в доброто управление |  |  | 2014 | 2015 | 50 000 | Държавен бюджет | Възприети и приложени добри практики в управлението на администрациите | 0 | Идентифицирани най-малко 70 добри практики в областта на доброто управление и е-управлението; Проведени 2 форума | ИПА | Омбудс-ман НСОРБ МРР |
| - Съвместни обучения за повишаване ефективността на взаимодействието на приходните агенции и системата на правоохранителните органи – МВР, ДАНС, следствие, прокуратура, съд | Обучения |  | 2015 | 2015 | 750 000 | ОПДУ | Подобрено взаимодействие между приходните агенции и правоохранителните органи | 0 |  | МВР | ДАНС, ВСС |
| 4.5. Подобряване на капацитета за участие в процеса за вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Въвличане на бизнеса и заинтересованите страни на възможно най-ранен етап в консултациите по изготвянето на българските позиции в процеса по вземане на решения в ЕС | Развитие и популяризиране на електронно базиран консултативен център към web страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС |  | 2014 | 2015 | 10 000 | Работна програма за 2014 и за 2015 г. на Комуникационна стратегия, Бюджет на АМС | Засилване на публичността и прозрачността при изготвянето на българските позиции в процеса по вземане на решения в ЕС | Не е приложимо | Публикувани всички активни консултации на ЕК; изготвен информационен материал, проведени кръгли маси | АМС „КВЕС“ | Всички министерства, НПО, икономически и социални партньори |
| - Усъвършенстване на националните информационни системи по въпросите на ЕС за по-ефективно участие в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите | Надграждане на съществуващите функционалности на системите EUNet и Инфрасолв |  | 2014 | 2015 | 585 600 | Осигурено финансиране по проект по ОПАК | Подобряване на взаимодействието и координацията на институциите при участието на страната в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС | Съществуващи базови функционалности | Надградени функционалности | АМС „КВЕС“ | Всички министерства |
| - Създаване на ръководство за транспониране на директивите на ЕС и обучения за прилагането му | Разработване на ръководство за транспониране, обучения |  | 2014 | 2015 | 12 000 | Работна програма за 2014 и за 2015 г. на Комуникационна стратегия, Бюджет на АМС | Подобряване на практиките при транспониране на директиви на ЕС | Не е приложимо | Разработено ръководство, проведени обучения | АМС „КВЕС“ |  |
| - Повишаване на капацитета по въпросите на ЕС (фаза 1) | Анализ на необходимостта от обучения, изработване на програма за обучение, провеждане на обучения и стажове в държави членки и институции на ЕС |  | 2015 | 2016 | Бюджетът ще бъде уточнен при финализиране на проектното предложение | ОПДУ | Повишен капацитет, подобряване уменията на администрацията по отношение на анализ, разработване и прилагане на на политики на ЕС, подобряване на езиковите и нормотворческите умения, обмяна на опит с оглед подготовка на екип за българското ротационно председателство на Съвета на ЕС | Не е приложимо | Изготвен анализ, програма за обучение, брой обучени служители, проведени стажове в държави членки и институции на ЕС | АМС „КВЕС“, МВнР“ | Всички министерства |
| 4.6. Развитие на звената за човешки ресурси и въвеждане на нови технологии в работата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Актуализиране на изискванията за професионална компетентност на служителите от звената по управление на човешките ресурси | Въвеждане на стандарти за професионална компетентност на служителите в звената по човешки ресурси |  | 2014 | 2015 | - | В рамките на утвърдения бюджет на АМС | Повишен експертен капацитет на звената за управление на човешките ресурси. | Не е приложимо | Въведени стандарти за професионална компетентност в най-малко 50 администрации | САР | Всички администрации |

Използвани съкращения:

- АМС – администрация на Министерския съвет

- НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

- ИПА – Институт по публична администрация

- САР – Съвет за административната реформа

- ЦППКОП – Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

- АОП – Агенция за обществени поръчки

- АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция

- АМС – Д“МА“ – Администрация на Министерския съвет – дирекция „Модернизация на администрацията“

- АМС – Д“ИСП“ – Администрация на Министерския съвет – дирекция „Икономическа и социална политика“

- ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление“

- ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет“

- О”АРК”- отдел „Административна и регионална координация“

- БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните

- ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска администрация“

- ДАА – Държавна агенция „архиви“

- ЕИПА – Европейски институт по публична администрация