ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА

ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2011-2020 г. ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 ГОДИНА

| № | Описание на дейностите | Мерки | Отговорни институции | Срок за изпълнение на мярката | Индикатор за продукт (изпълнени дейности) и резултат | Индикатор за оказано въздействие (постигнати цели) | Възможна причина за неизпълнение | Финансови ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Осигуряване на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация на хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване качеството им на живот като условие за свободно и пълноценно включване в обществения живот на страната |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 1. Осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото; 2. Създаване на предпоставки за водене на самостоятелен, независим живот от хората с увреждания; 3. Постигане на ефективно социално включване на хората с увреждания чрез реализацията им на свободния пазар на труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигуряване на подходящи форми за квалификация и преквалификация | 1.1. Подготовка и въвеждане на обучителни програми; | МОН | 2014-2015 | 1.Повишаване на професионалните умения и квалификация на хора с увреждания. | Брой хора с увреждания повишили професионалните си умения и квалификации | Не са идентифицирани възможни причини за неизпълнение | В рамките на държавния бюджет или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  |  | МОН НАПО АЗ НПО | 2014-2015 | 2.Разработване на обучителни програми на база анализ на възможностите на хора с различни видове и степени на увреждане и функционални умения за заетост. | Разработени обучителни програми на хора с различни видове и степени на увреждане и функционални умения за заетост. | Не са идентифицирани възможни причини за неизпълнение | В рамките на държавния бюджет или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  |  | МОН, МЗ, НПО, | 2014-2015 | 3.Разработване и въвеждане на специфични и/или адаптирани програми за професионална квалификация на лица с увреждания. | Разработени и въведени специфични и/или адаптирани програми за професионална квалификация на лица с увреждания. Подобряване на работата с лица с увреждания | Недостиг на административен и финансов ресурс | В рамките на държавния бюджет или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  | 1.2. Изграждане на обучителни центрове; | МОН НПО | 2014-2015 | - Разкриване на специализирани центрове за професионално ориентиране и обучение. | Брой разкрити специализирани центрове за професионално ориентиране и обучение | Не са идентифицирани възможни причини за неизпълнение | В рамките на държавния бюджет или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  |  | МОН АЗ АХУ НПО | 2014-2015 | 2. Изграждане на областни обучителни центрове, които да прилагат обучителни програми на принципа на намиране на работно място на човека с увреждане, обучение на място и последваща подкрепа в трудовата дейност в съответствие с вид, степен на увреждане и функционални умения. | Изградени областни обучителни центрове, които са осигурили прилагането на обучителни програми. Осигурени са работни места и обучения на място. Осигурена е последваща подкрепа. | Неодобрени или неизпълнени проекти по ОПРЧР или и/или проект по друга програма с финансовата подкрепа на ЕСФ и/или др. | чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  | 1.3. Приспособяване на съществуващите центровете за адекватен обучителен процес; | МОН НПО | 2014 | Разработване на специфични и/или адаптирани програми за професионална квалификация на лица с увреждания, в т.ч. в нови професии, вкл. в ИТ сектора. | Разработена поне една специфична и/или адаптирана програма за професионална квалификация на лица с увреждания, в т.ч. в нови професии, вкл. в ИТ сектора. Подобряване работата с лица с увреждания | Недостиг на административен и финансов ресурс | В рамките на бюджета на МОН и НПО или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
| 2. | Осигуряване на подходящ форми на заетост |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Защитена заетост | А.1. Създаване на условия за въвеждане на тази форма на заетост; | АХУ МТСП | 2015 г. | 1.Проучване на европейския опит в областта на защитената заетост за хора с увреждания | Проучен европейски опит/разработен 1 бр. | Недостатъчен административен и финансов ресурс за прилагане на проучения европейски опит | ОПРЧР |
|  |  |  |  |  | 2.Разработване на 1бр. Наръчник със стъпки за прилагане на добрите европейски практики в защитената заетост на хората с увреждания | Разработен Наръчник със стъпки за прилагане на добрите европейски практики в защитената заетост на хората с увреждания | Недостатъчен административен и финансов ресурс за прилагане на проучения европейски опит | ОПРЧР |
|  |  | А.2. Разработване на механизъм за определяне на икономическите сектори за работа в защитени предприятия; | Съюз на българския бизнес Българска търговска промишлена палата НПО | 2014-2015 | Преглед на нормативната уредба и предложение за Регламентиране на икономическите сектори за работа в защитени предприятия | Осъществен Преглед на нормативната уредба и предложение за Регламентиране на икономическите сектори за работа в защитени предприятия | Недостатъчен административен капацитет | В рамките бюджета на НПО, Съюз на българския бизнес, Българска търговска промишлена палата или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  | А.3. Разработване на системи от стимули за общинските администрации за въвеждане на този вид заетост; | МТСП НСОРБ НПО | 2014-2015 | 1.Разработване на проект на система от стимули за общинските администрации при осъществяване на защитена трудова заетост | Разработен проект на система от стимули | Недостатъчен административен и финансов капацитет | В рамките на бюджета и/или финансиране от проект по програма с финансовата подкрепа на ЕСФ и/или др. |
|  |  |  | НСОРБ МТСП АХУ АЗ НПО | 2014-2015 | 2.Повишаване ангажираността на областните и общинските администрации , чрез провеждане на конференции и семинари, обучения и др. с оглед осигуряване на повече възможности за социално включване чрез заетост на хората с увреждания | Повишена ангажираност на областните и общинските администрации. Разширени възможности за социално включване чрез заетост на хората с увреждания, | Недостатъчен административен и финансов ресурс | ОПРЧР и/или финансиране от проект по програма с финансовата на ЕСФ и/или др.др. |
|  |  |  | НСОРБМФ НПО | 2014-2015 | 3. Разработване и преценка на възможността за прилагане на различни мерки за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства на местно ниво, когато развиват собствен бизнес и осигуряват работни места за други хора с увреждания; | Разработени и приложени на местно ниво различни мерки за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства. | Моля за попълване | В рамките на бюджета на общината и/или НПО или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  | А.4. Презентиране на тази нова форма на заетост | АХУ МТСП | 2014-2015 г. | 1 Презентиране на европейския опит в областта на защитената заетост на хора с уреждания | Презентиран европейски опит в областта на защитената заетост на хора с увреждания- извършени минимум 8 бр. презентации през заинтересовани страни и медии | Риск от логистични пречки | ОПРЧР или друг източник на финансиране |
|  |  | А.5. Въвеждане на индивидуален подход при определяне вида на работа за всеки човек в увреждане. | АЗ МТСП НПО | 2014-2015 | Разработване на Методология за индивидуален подход при определяне вида на работа Изготвяне на индивидуални планове за действие на регистрирани в ДБТ безработни лица с увреждания | Предоставени подходящи услуга по заетостта на регистрираните лица с увреждания Брой изготвени индивидуални планове за действие на регистрирани в ДБТ безработни лица с увреждания | Няма идентифицирани възможни причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  | Б. Подкрепена заетост |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.1 Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания | Б.1. 1. Анализ на съществуващата система на подкрепена заетост в специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания; | АХУ МТСП, | 2014-2015 | 1.Набиране на информация за заетите хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, формата на трудова заетост, видовете дейност, която упражняват. | 1.Набрана и анализирана информация за заетите хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, формата на трудова заетост, видовете дейност, която упражняват. | Недостатъчен човешки ресурс | Държавен бюджет |
|  |  |  | АСП МТСП, НПО, разкрили социални предприятия по ОПРЧР | 2014-2015 | Набиране на информация относно стартиране на нов вид подкрепена заетост –социални предприятия, които са финансирани по ОПРЧР и преценка на възможността за регламентиране в нормативна база на дейността им. | Анализиран опит на разкритите по ОПРЧР социални предприятия и създаване на законови възможности за функционирането им. | Недостатъчен човешки ресурс | Държавен бюджет |
|  |  | Б.1.2.Въвеждане на ясни правила за функциониране на специализираните предприятия и кооперации; | НПО, Специализирани предприятия и кооперации; | 2014-2015 | Разработване на проект на правила за функциониране на специализираните предприятия и кооперации, съобразени с действащото законодателство; | Разработени правила за функциониране на специализираните предприятия и кооперации; | Недостатъчен човешки ресурс | В рамките на бюджета на отговорните институции или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  | Б.1.3. Създаване на условия за укрепване и повишаване на конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации; | АХУ МТСП, | 2014-2015 | 1.Разкриване на нови работни места за хората с увреждания и въвеждане на нови технологии и оборудване чрез реализирани инвестиционни проекти на подкрепените специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. | 1.Брой разкрити работни места за хора с увреждания в специализирана работна среда. | Недостатъчен финансов ресурс Въвеждане на понятие „едно и също предприятие” в нов Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.за минималната помощ | Държавен бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2.Брой реализирани инвестиционни проекти за технологично обновяване, преоборудване и подобряване на конкурентните възможности. |  |  |
|  |  |  | МИЕ | 2014 | 2.Разкрити нови работни места в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания (бр.); | Повишена конкурентоспособност на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания чрез въвеждане на нови технологии и оборудване. | Финансов риск | В рамките на бюджета на отговорните институции или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  |  |  |  | 3. Реализирани инвестиционни проекти в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания. |  |  |  |
|  | Б.2. Обичайна работна среда | Б.2.1. Реализиране на програми за заетост на национално и местно равнище чрез реализиране на програми и мерки за създаване на трайни работни места с осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда; | АХУ МТСП, | 2014 –2015 | 1.Разкриване на нови работни места за лица с увреждания чрез финансиране на проекти на обичайни работодатели за осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работно място за лице с увреждане. | Брой разкрити работи места за лица с увреждания в обичайна работна среда. | Недостатъчен финансов ресурс | Държавен бюджет |
|  |  |  | АЗ МТСП | 2014 | Осигурена заетост на 1964 лица, от тях нововключени 100 лица по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания (НП ЗОХТУ) | Повишена пригодност за заетост на включените в програмата лица. | Няма идентифицирани причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  |  | Б.2.2. Реализиране на насърчителните мерки за работодателите към осигуряване на по-дългосрочна и качествена заетост; | АЗ АХУ МТСП, НПО | 2014-2015 | 1.Разработване и прилагане на мерки с икономически стимули за подкрепа на работодатели в обичайна работна среда, с цел създаване на работни места за хора с увреждания | Ново открити работни места във обичайна работна среда | Няма идентифицирани възможни причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  |  |  | АЗ АХУ МТСП, НПО | 2014-2015 | 2.Разработване на гъвкави форми на преференции за работодатели наемащи хора с увреждания на работа. | Работодатели, възползвали се от въведените гъвкави форми на преференции за работодатели наемащи хора | Няма идентифицирани възможни причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  |  |  | АЗ МТСП | 2014 | 3.1.Осигурена заетост на 96 безработни, от тях новонаети 50 лица за период не повече от 6 мес., по чл..36, ал.2 от ЗНЗ 3.2.Осигурена заетост на 282 безработни, от тях новонаети 100 лица за период не повече от 6 мес., по чл..52, ал.1 от ЗНЗ 3.3.Осигурена заетост на 469 безработни, от тях новонаети 100 лица за период не повече от 6 мес., по чл..52, ал.2 от ЗНЗ | 3.1.Осигурена заетост на безработни младежи до 29 год. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, младежи от социални заведения, завършили образованието 3.2.Устроени безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди 3.3.Устроени безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа | Няма идентифицирани причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  |  | Б.2.3. Осигуряване на допълнителни стимули за работодателите за приспособяване на работната среда спрямо нуждите на хората с увреждания; | АХУ МТСП | 2014.-2015 | Възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски на работодатели по чл. 26, ал. 1, т. 1, сключили договори по чл.25 от ЗИХУ. | Бр. обичайни работодатели и размер на средствата за възстановени 30 на сто от внесените осигурителни вноски. | Недостатъчен финансов ресурс | Държавен бюджет |
|  |  |  |  |  | Осигуряват средствата за 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски по чл. 40 от ЗИХУ | Брой осигурени средствата за 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за хора с увреждания |  |  |
|  | Б.3. надомна и дистанционна форма на заетост | Б.3.1. Създаване на условия за въвеждане на тази форма на заетост; | АЗ АХУ МТСП НПО | 2014-2015 | Проучване на европейския опит свързан със създаване на условия за въвеждане дистанционна форма на заетост | Проучен европейски опит | Недостатъчен финансов ресурс | В рамките на бюджета на отговорните институции или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  | В. Самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания | В.1. Разработване на гъвкава система за стимулиране на предприемачеството; | НПО, Работодателски организации, | 2014-2015 | Проучване на европейския опит в областта на социалното предприемачество | Приложимост на добрите практики от европейския опит. | Неодобрени или неизпълнени проекти по ОПРЧР и др. програми | В рамките на бюджета на НПО или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  |  | В.2. Създаване на по-добри условия за стартиране на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания; | АХУ МТСП, | 2014-2015 | Финансиране на проекти на хора с увреждания за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. | Бр. хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност | Недостатъчен финансов ресурс | Държавен бюджет |
|  |  | В.3. Създаване на условия за разширяване на стартиралата стопанска дейност | АХУ МТСП, | 2014-2015 | Финансиране на проекти на хора с увреждания за разширяване на самостоятелна стопанска дейност. | Бр. хора с увреждания, чиито проекти са финансирани за разширяване на самостоятелна стопанска дейност. | Недостатъчен финансов ресурс | Държавен бюджет |
| 3. | Осигуряване на достъпна среда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Преодоляване на архитектурни бариери | А.1. Разработване и въвеждане на механизъм за реализация на политиката на достъпна среда на различни нива; | АСП МТСП, | 2014-2015 | Брой подадени заявления-декларации за еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище. чл.50 ППЗИХУ | Брой лица с увреждания получили еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище | Кандидатите не отговарят на допълнителните условия за получаването на помощта. | Държавен бюджет |
|  |  | А.2. Разработване и въвеждане на механизъм за контрол и санкции при неизпълнение на разпоредбите в областта на достъпната среда; | МИП ДНСК | 2014-2015 | Разработен механизъм за контрол и санкции по отношение на достъпната среда | Подобрение в осъществявания контрол на достъпността на средата Подобрена достъпност за хора с увреждания и улесняване достигането на работните места | Недостиг на административен и/или финансов ресурс Липса на ангажираност по въпросите за достъпността на средата | В рамките на бюджета на отговорните институции или чрез средства на ЕС и други източници на финансиране |
|  | Б. Достъпен транспорт | Б.1. Осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; | АСП МТСП, | 2014-2015 | 1.Брой подадени заявления-декларации за целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв.; чл.48 ППЗИХУ | Брой лица с увреждания получили целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв.; | Кандидатите не отговарят на допълнителните условия за получаването на помощта; | Държавен бюджет |
|  |  |  |  |  | 2.Брой подадени заявления-декларации за издаване на безплатна едногодишна винетка за ползване на републиканските пътища Наредба № 19 от 2008 г | Брой лица с увреждания получили безплатна едногодишна винетка за ползване на републиканските | Кандидатите не отговарят на условия за получаването на винетен стикер. | Държавен бюджет |
|  |  |  | МВР НСОРБ Кметове на общини | 2014-2015 | Осигуряване на условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания | Подобрена достъпност И облекчен режима на паркиране за хора с увреждания | Недостиг на административен капацитет Неспазване на нормативните изисквания при движение, спиране и паркиране | В рамките на бюджета на отговорните институции |
|  |  | Б.2. Осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания; | МРР Кметове на общини | 2014-2015 | Насърчаване на ниско въглеродни стратегии за всички типове територии и особено градските райони. Насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки | Брой насърчени ниско въглеродни стратегии за всички типове територии и особено градските райони. Създаване на предпоставки за устойчива мултимодална градска мобилност | Недостатъчно одобрени и изпълнение проекти | ОПРР и/или др. |
|  | В. Достъпна информация и комуникационна стратегия | В.1. Анализ на състоянието на информационната и комуникационната среда, отнесена към различни групи хора с увреждания; | АХУ МТСП, | 2014-2015 | Събиране на информация от отговорните институции, след сключване на споразумения за предоставяне и обмен на данни (лични и стратегически за хора с увреждания), във връзка с разработената информационна система на АХУ. | Подобрен процес по разработка и повишаване ефективността от изпълнението и контрола по изпълнението на държавната политика за осигуряване заетост на хората с увреждания чрез, събрана и анализирана информация, отнесена към различни групи хора с увреждания. | Недостатъчен човешки ресурс Липса на изградени релевантни информационни системи. Празнини в законодателството, изразяващи се в липса на изрично посочване на институцията сред кръга на заинтересованите страни по чл.9, ал.3 от ЗИХУ. | Държавен бюджет |
|  |  | В.2. Осигуряване на достъп на всички етапи до цялата информация, отнасяща се до правата и задълженията на хората с увреждания, предлаганите услуги и програми. | АХУ МТСП, | 2014-2015 | Осигуряване на достъп до различна информация, касаеща различни групи хора с увреждания чрез информационната система на АХУ. | Осигурен достъп до информация, касаеща различни групи хора с увреждания чрез информационната система на АХУ. | Недостатъчен човешки ресурс | Държавен бюджет |
| 4 | Осигуряване на трудово посредничество | 4.4. Разработване на методология за оценка на възможностите за трудова реализация на хората с увреждания; | АЗ МТСП | 2014-2015 | Извършване на оценки на възможностите за работа на безработните лица с увреждания,за работа съгласно технологията за работа на ДБТ | Бр. извършени оценки на възможностите за работа на безработните лица с увреждания, съгласно технологията за работа на ДБТ | Няма идентифицирани възможни причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
| 5. | Осигуряване на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия | 5.1. Анализ на нуждите на хората с увреждания от помощни средства, приспособления, съоръжения | АСП АХУ МТСП | 2014-2015 | 1. Отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия | 1.брой лица получили целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия | Неизползвани по предназначение средства за ПСПС; Липса на медицински документ с назначение за ПСПС; Недобросъвестно получени ПСПС; Наличие на медицински документ, | Държавен бюджет |
|  |  |  | АСП АХУ МТСП МЗ | 2014-2015 | 2. Анализиране на механизма за отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия | Набелязване на проблемните зони при функциониране на механизма за отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия | Липса на единна информационна система | Държавен бюджет |
| 6 | Осигуряване на адекватна нормативна среда | 6.1. Анализ на действащата нормативна уредба отнасяща се до заетостта на хората с увреждания; | АЗ ИАГИТ АХУ МТСП НПО |  | 1.Извършване на преглед на нормативната уредба, свързана със заетостта на хората с увреждания. | 1.Набелязване на проблемните зони в нормативната уредба, свързана със заетостта на хората с увреждания | Не са идентифицирани възможни причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  |  |  | АЗ ИАГИТ АХУ МТСП НПО |  | 2.Анализ на действащата нормативна уредба отнасяща се до заетостта на хората с увреждания | 2.Предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба отнасяща се до заетостта на хората с увреждания | Не са идентифицирани възможни причини за неизпълнение | Държавен бюджет |
|  |  | 6.2. Разработване и приемане на промени в подзаконови нормативни | АСП АХУ МТСП | 2014-2015 | Разписване на механизъм на реда на възстановяване на недобросъвестно получени средства за месечни добавки и помощи по ЗИХУ от хора с увреждания: | Намаляване на недобросъвестно получените средства. Преустановяване на практиките за издаване на некоректни медицински документи и съставяне на документи, неотговарящи на действителното състояние на лицата с увреждания. | Недостатъчен човешки ресурс | Държавен бюджет |

Съгласувал:

Елеонора Пачеджиева – Директор на Дирекция ПХУРВСП

Костадина Пергелова – Началник на Отдел ИХУ, ДПХУРВСП

Изготвил:

Лиляна Кирчева-Арсова – главен експерт ОИХУ/ДПХУРВСП

03062014