Национална програма за закрила на детето 2014

| І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел: 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет |  |  | Срок за изпълнение |  |  |  | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности- |  |  |  |  |  |  | Целеви стойности- |  |  | Водеща/и институция/и |  | Партнираща/и институция/и |  |
| 1.1. Подобряване на нормативната уредба в областта на политиките за децата и семейството | 1.1.1. Предложение за промени в Закона за семейни помощи за деца | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Подобряване на нормативната уредба в областта на подкрепата на децата и семейството и синхронизирането й в съответствие с възникващи потребности от промени за осигуряване на адекватна подкрепа и правилното насочване на финансовите средства за семейно подпомагане. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. |  |  | МТСП |  | МОН, МРР, АСП |  |
| 1.2.Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда и на контакт и с двамата родители | 1.2.1.Актуализиране на стандарта за управление на случай | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | 2014 г. |  |  |  | Стандартът е съобразен с променящитесе условия и изисквания на практиката. |  |  | Съществува стандарт, който не включва план за работа с родителите. |  |  |  |  |  |  | Направено предложение за модулно обучение на работещите в системата за закрила на детето. |  |  | АСП, ДАЗД |  |  |  |
|  | 1.2.2.Въвеждане на единен системноориентиран подход в социалната работа с деца и семейства | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Социалната работа отговаря на европейския контекст за работа с деца и семейства. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Въведен единен подход и оценка в контекста на взаимоотношенията в средата, в която расте детето. |  |  | ДАЗД |  | АСП |  |
|  | 1.2.3. Развитие на мрежата от социални услуги за деца и семейства | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Равномерно разпределение и улеснен достъп до услуги в общността. |  |  | През 2013 г. – открити 33 нови социални услуги за деца и семейства, вкл. от резидентен тип. |  |  |  |  |  |  | Новооткрити социални услуги за деца и семейства през 2014 г. –20. |  |  | АСП |  | МТСП, МФ, Общини, НПО |  |
|  | 1.2.4. Разработване на методология за взаимодействие и работа на съда, дирекциите „Социално подпомагане” и услугите, при наличие на конфликт между родителите в ситуации на раздяла и развод | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Въведен единен подход за оценка в дирекциите „Социално подпомагане” и услугите. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Изготвен наръчник за взаимодействие; Въведени единни методики за изготвяне на социален доклад и оценка на родителския капацитет, които се прилагат и при двамата родители. |  |  | ДАЗД |  | АСП |  |
|  | 1.2.5. Определяне на минимален пакет дейности при предприемане на мерки за закрила: -превенция на изоставянето; - реинтеграция; -настаняване в семейство на роднини и близки; - настаняване в приемни семейства; -осиновяване | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | 2014 г. |  |  |  | Осигуряване правото на детето да живее в семейна среда и подкрепа на процеса по деинституционализация. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Определен е последователен и изпълнен с минимум необходими дейности алгоритъм на работа. |  |  | АСП/ ДСП ДАЗД |  | Всички останали органи по закрила на детето на национално и местно ниво |  |
|  | 1.2.6. Системни консултации за риска за здравето и развитието на децата, проблеми в поведението и от „синдрома на родителско отчуждаване” в ситуация на развод и раздяла на родителите | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Повишаване на информираността на родителите за риска от „синдрома на родителско отчуждаване” за здравето и развитието на децата и на родителските умения за действия в интерес на детето в ситуация на развод и раздяла. |  |  | 16 бр. консултации. |  |  |  |  |  |  | 24 бр. консултации. |  |  | НЦОЗА |  | НПО (ДИРОЗ, „Бащи за отговорно родителство” и др.) |  |
|  | 1.2.7. Разработване на насоки за работа на професионалистите за предварителна подготовка на децата за международно осиновяване. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Осигуряване на по-плавна адаптация на децата в осиновителните семейства. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Изготвени насоки за специалистите от ДСП, от социалните услуги за деца. |  |  | МП |  | ДАЗД, АСП |  |
| 1.3. Изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” | 1.3.1. Продължаване на процеса на реформа в институционалната грижа и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции чрез изпълнение на заложените в Плана за действие проекти | По Оперативни програми – средства от Европейските структурни фондове и в рамките на бюджета на отговорната институция. |  |  | 2014 г. |  |  |  | Разработени предложения за дейности и услуги, отговарящи на обществените потребности. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Извършен преглед на планираните дейности и услугите по петте проекта от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. |  |  | ДАЗД |  | МТСП, МОН, МЗ, АСП, Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца към НБУ |  |
|  | 1.3.2. Оценка на потребностите на децата от ДДЛРГ и създаване на алтернативни услуги, които да заменят институционалната грижа - по Проект „Детство за всички” | По проекти „Детство за всички” и „ПОСОКА: Семейство”, финансирани по ОП РЧР |  |  | 2014 г. |  |  |  | Извършена оценка на потребностите, приоритетно на децата с увреждания в ДДЛРГ, планиране и преместване в новопостроените резидентни и съпътстващи услуги. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Брой деца, на които е извършена оценка на потребностите; брой и вид планирани услуги. |  |  | ДАЗД, МЗ |  | АСП |  |
|  | 1.3.3. Обучение на персонала в специализираните институции: Провеждане на курс за следдипломно и продължаващо обучение на медицински и немедицински специалисти (психолози, педагози и др.) от ДМСГД | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Повишаване на квалификацията на персонала от ДМСГД по проблемите на ранното детско развитие, подобряване на грижите за децата и мотивацията за участие в деинституционализацията, като важен фактор за успешното осъществяване на този процес. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | 12-25 обучени специалисти. |  |  | НЦОЗА |  | МЗ |  |
|  | 1.3.4. Популяризиране на резултатите от проучване на последиците от институционализацията на деца в периода на ранно детство у нас, запознаване със създадения модел за деинституционализация на отглежданите в ДМСГД деца | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Повишаване на информираността на обществото и здравните специалисти по проблеми, свързани с деинституционализацията на децата от ДМСГД. |  |  | 1 брой материали |  |  |  |  |  |  | Брой издадени материали и запознати специалисти – 4 бр. материали; 100 бр. специалисти. |  |  | НЦОЗА |  | МЗ |  |
|  | 1.3.5. Закриване на 8-пилотни ДМСГД в рамките на проект „ПОСОКА: семейство“ | ОП РЧР и ОП РР |  |  | 2014 г. |  |  |  | Намаляване броя на децата, отглеждани в институция. |  |  | Брой деца при стартиране на проекта в края на 2011 г. – 342. |  |  |  |  |  |  | Минимален брой деца с тежки заболявания, настанени в специализирана резидентна грижа. |  |  | МЗ |  | ДАЗД, АСП, МТСП, НПО |  |
|  | 1.3.6. Разширяване броя на ДМСГД, включени в процеса на деинституционализация | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Намаляване броя на децата, отглеждани в институция. |  |  | 2 бр. ДМСГД, включени в процеса на деинституционализация. |  |  |  |  |  |  | Намален брой ДМСГД; Включване в процеса на деинституционализация на ДМСГД, предоставящи основно грижа за малък брой здрави деца. |  |  | МЗ |  | АСП, НПО |  |
| 1.4. Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище | 1.4.1. Мониторинг върху дейността на координаторите на областно ниво по социални услуги към РДСП | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” |  |  | 2014 г. |  |  |  | Повишаване на капацитета и подобряване на екипната работа на координаторите на областно ниво. |  |  | 4 посещения. |  |  |  |  |  |  | Регулярни посещения на работните места на областните координатори; Брой проведени работни срещи. |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
|  | 1.4.2. Оценка на нуждите от обучение на представителите от целевите групи и провеждане на обучения за всяка област поотделно за: мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги; оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции; контрол на качеството на предоставянето на социални услуги | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” |  |  | 2014 г. |  |  |  | Подобряване на взаимодействието на всички ангажирани и заинтересовани страни на областно ниво и повишаване на капацитета за планиране и предоставяне на различни видове услуги. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Обхванати в обучението 608 лица. |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
|  | 1.4.3. Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги | По Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” |  |  | 2014 г. |  |  |  | Придобиване на нови и разширяване на практическите умения за управление и контрол на социалните услуги и възлагане на управлението на социалните услуги на външни доставчици. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Включени 528 служители от общинските администрации, чиито преки задължения са свързани с администрирането, управлението и контрола на социалните услуги. |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
| 1.5. Развитие на услуги за семейства с деца в ранна възраст, с цел отглеждане в родното семейство и деинституционализация на грижата | 1.5.1. Съдействие за разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни услуги и мерки – и/или за подкрепа на семейството, чрез участие в работна група към Министерство на финансите | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | По-добра възможност за подкрепа на семействата и замяна на институционалната грижа с грижа в семейна среда. |  |  | Създадена работна група |  |  |  |  |  |  | Участие в работна група за разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата от институционалната грижа към новите алтернативни услуги и мерки. |  |  | МТСП |  | ДАЗД; АСП |  |
|  | 1.5.2. Стартиране на иновативните услуги по превенция на изоставянето в рамките на проект „ПОСОКА: семейство“ | ОП РЧР и ОП РР |  |  | 2014 г. |  |  |  | Подкрепа за семействата на малки деца с цел превенция на изоставянето. |  |  | Разработени методики за новите услуги |  |  |  |  |  |  | Разкрити 7 Семейно-консултативни центъра, 3 Центъра за приемна грижа, 5 Центъра за ранна интервенция, 3 Центъра за детско психично здраве, 8 Дневни центъра, 2 Звена „Майка и бебе“, 8 Центъра за майчино и детско здраве, 9 Центъра за настаняване от семеен тип. |  |  | МЗ, пилотни общини по проекта |  | АСП, НПО |  |
|  | 1.5.3. Обучение на персонала от ДМСГД за работа в иновативните здравно-социални услуги, създадени по проект „ПОСОКА: семейство“ | ОП РЧР |  |  | 2014 г. |  |  |  | Повишаване на знанията и уменията, подготовка за работа в иновативните услуги за превенция на изоставянето на малки деца. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Брой обучен персонал; Брой обучени специалисти в новите услуги; Брой проведени обучения. |  |  | МЗ, общини |  | АСП, ДАЗД, НПО |  |
|  | 1.5.4.Участие на МЗ, чрез регионалните здравни инспекции в екипите по деинституционализация на регионално ниво | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  | Извеждане на децата с увреждания от институция и настаняването им в среда, близка до семейната. |  |  | Участие на служители от РЗИ в подготовката и извеждането на децата от ДДУИ. |  |  |  |  |  |  | Брой служители от РЗИ, участвали в процесите на подготовка и извеждане на децата от ДДУИ. |  |  | ДАЗД |  | АСП, МЗ, РЗИ |  |
|  | 1.5.5. Мониторинг и контрол на процеса на деинституционализация на ДМСГД на национално и регионално ниво | ОП РЧР |  |  | 2014 г. |  |  |  | Финализиран процес на деинституционализация в рамките на проект „ПОСОКА: Семейство” при спазване най-добрия интерес на детето в пилотните домове по проекта. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Брой проведени супервизии; Брой проведени срещи; Брой посещения в пилотните области. |  |  | МЗ |  | АСП, ДАЗД, НПО |  |
| 1.6. Изпълнение на дейностите по проект „И аз имам семейство” | 1.6.1. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца | По проект „И аз имам семейство” |  |  | 2014 г. |  |  |  | Повишаване на знанията и уменията за грижа за настанените деца. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Брой издадени направления към Екипите по приемна грижа (ЕПГ) за работа със семейства на роднини и близки (обучение, супервизия, консултиране и участие в групи за самопомощ). |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
|  | 1.6.2. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ | По проект „И аз имам семейство” |  |  | 2014 г. |  |  |  | По-добра подкрепа на приемните семейства в отглеждането и грижата за настанените деца. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Брой проведени супервизии; Брой приемни семейства, включени в групи за самопомощ спрямо общия им брой. |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
|  | 1.6.3. Разработване на единен финансов стандарт за услугата приемна грижа | По проект „И аз имам семейство ” |  |  | 2014 г. |  |  |  | Осигуряване на устойчивост за услугата „приемна грижа”. |  |  | Създадена е работна група |  |  |  |  |  |  | Разработено предложение за единен финансов стандарт на услугата „приемна грижа”. |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
|  | 1.6.4. Информиране и публичност на дейностите и резултатите от проект „И аз имам семейство” | По проект „И аз имам семейство”. |  |  | 2014 г. |  |  |  | По-добра обществена осведоменост за същността и целта на приемната грижа. |  |  | Проведена информационна кампания при стартирането на проекта |  |  |  |  |  |  | Брой участия, срещи, материали в пресата и електронните медии. |  |  | АСП |  | МТСП, ДАЗД |  |
| 1.7. Подкрепа за родители, които сами отглеждат децата си и за семействата с деца до 3 год. възраст | 1.7.1. Разкриване на дневна забавачка за деца, чиито родители се обучават в Интеграционен център (ИЦ) | По проект на Европейски бежански фонд (ЕБФ) по Годишна програма (ГП) 2012 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  | Възможности за обучение и подготовка на децата за записване в подготвителни групи. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | 8 деца (3-5 год.) по проект „Да продължим заедно“ на ЕБФ по ГП 2012 г. Възможности за обучение и подготовка на децата за записване в подготвителни групи. |  |  | Фондация „Ви Арт“ |  | ДАБ |  |
|  | 1.7.2.Изпълнение на дейности по проект „Център за майчино и детско здраве“ на територията на област Шумен | В рамките на бюджета на отговорните организации (УНИЦЕФ) |  |  | 2014 г. |  |  |  | Подобрена грижа и подкрепа за бременни жени, новородени, малки деца, майките и техните семейства. |  |  | НП |  |  |  |  |  |  | Брой обхванати деца и семейства; Брой домашни посещения; Брой активно издирени потребители на услугата. |  |  | МЦ на МБАЛ-Шумен, УНИЦЕФ |  | МЗ |  |
|  | 1.7.3. Разширяване на дейностите по предоставяне на патронажни грижи чрез изграждане на центрове за майчино и детско здравеопазване (ЦМДЗ) | В рамките на бюджета на отговорните организации (УНИЦЕФ, ЛЗ) |  |  | 2014 г. |  |  |  | Подобрена организация и провеждане на профилактични дейности по отношение на бременните майки и малките деца. |  |  | Разкрит 1 ЦМДЗ на територията на област Сливен и 1 ЦМДЗ в гр. Шумен. |  |  |  |  |  |  | Създадени и функциониращи ЦМДЗ; Предложения за промени в нормативната база, включващи регламенти за функциониране на центрове за майчино и детско здраве. |  |  | МЦ към МБАЛ – Сливен, УНИЦЕФ |  | МЗ ,МТСП |  |
|  | 1.7.4. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от Закона за насърчаване на заетостта); Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца | В рамките на бюджета на отговорната институция – 480 653 лв. |  |  | 2014 г. |  |  |  | Осигуряване на заетост на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст. |  |  | Средно са работили 307 лица. |  |  |  |  |  |  | Заетост на 229 безработни лица, от които 100 новонаети. |  |  | МТСП, АЗ |  |  |  |
|  | 1.7.5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от Закона за насърчаване на заетостта); Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца | В рамките на бюджета на отговорната институция - 523 725 лв. |  |  | 2014 г. |  |  |  | Осигуряване на възможности за обучение и заетост на безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст. |  |  | Средно са работили 367 лица. |  |  |  |  |  |  | Заетост на 246 безработни лица, от които 100 новонаети; 50 – включени в обучение. |  |  | МТСП, АЗ |  |  |  |
| Стратегическа цел 2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца в системата за социална закрила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет |  |  | Срок за изпълнение |  |  |  |  | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи |  |  |  |  | Целеви |  |  | Водеща/и институция/и |  |  |  | Партн ираща/и институция/и |
| 2.1. Създаване на по-добри условия за гарантиране правата на детето на защита от насилие | 2.1.1 Създаване на Координационен механизъм за взаимодействие между органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани институции при работа с непридружени деца-бежанци | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Своевременно идентифициране на проблемите и вземане на конкретни решения. |  |  | Създадена работна група. |  |  |  |  | Създаден механизъм за бързи действия при случаи с непридружени, непълнолетни чужденци; Направени предложения за промени в законодателството. |  |  | ДАЗД |  |  |  | ДАБ, МТСП, АСП, МВР, МКБППМН |
|  | 2.1.2. Предоставяне на достъпна информация относно формите на насилие и провеждане на консултации със специалисти и родители | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Повишаване на чувствителността и разбирането на феномена „насилие“. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой проведени консултации: с родители; с професионалисти. |  |  | ДАЗД |  |  |  |  |
| 2.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на междуинституционалното сътрудничество при работа с уязвими групи деца | 2.2.1. Провеждане на специализирани обучения за работа с бежанци и уязвими групи на деца - бежанци | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Повишаване капацитета на служителите. |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведени специализирани обучения . |  |  | ЦКБППМН |  |  |  | МКБППМН |
|  | 2.2.2.Обучение на учители за съгласуване на действията и взаимодействията на СПИ и ВУИ с дирекциите „Социално подпомагане“ и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните | По НП „Квалификация“ за 2014 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Подобряване на междуинституционалното сътрудничество. |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 участници, включени в обучение. |  |  | МОН |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Провеждане на информационни кампании за разпознаване и сигнализиране на случаи на насилие над деца в изпълнение на задължението за съдействие – чл. 7. ЗЗД | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Повишена чувствителност на обществото и професионалистите, работещи с деца. |  |  | Медийни участия. |  |  |  |  | Целенасочени послания чрез брой публикации, интервюта. |  |  | ДАЗД, МОН, МВР, АСП |  |  |  | НСОРБ, медии |
|  | 2.2.4. Провеждане на съвместни обучения за работа на служители на полицията и социални работници от ОЗД за оценка на сигнали за насилие над дете, работа по случаи, в т.ч прилагане на ЗЗДН, в случаи на домашно насилие, при деца-свидетели, деца-жертва на психическо насилие | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Повишена компетентност на социалните работници и полицаите при работа по случаи на насилие над деца. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой обучени социални работници; Брой обучени полицаи. |  |  | АСП, МВР |  |  |  | ДАЗД, Общини |
|  | 2.2.5. Разкриване и пилотиране на нови услуги за деца и семейства – специализиран ЦОП – Травма център за деца и семейства – услуга, предлагаща подкрепа и възстановяване на деца и семейства, преживели травма от насилие; създаване на устойчиви добри практики в областта на директната подкрепа за деца и семейства | По Проект „Травма център за деца и семейства”, финансиран чрез Българо-швейцарска програма за сътрудничество |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Консултиране и терапия на деца и семейства с оглед възстановяване от преживяна травма и невъзпроизвеждане на агресивни модели на поведение. |  |  | НП |  |  |  |  | Очакван брой консултирани: 50 деца и 100 родители. |  |  | НПО (Фондация „Асоциация Анимус”) |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Провеждане на обучения за повишаване капацитета на екипа на Националната линия за деца 116 111 за оценка на случаи на деца в риск; подобряване на координацията между екипа на линията и органите по закрила на детето | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Подобрена консултативна функция и информиране на деца, оценка на риска, кризисна интервенция, сигнализиране на органите по закрила. |  |  | НП |  |  |  |  | Повишаване броя на успешно приключилите сигнали за деца в риск от НТЛД към ДСП/ОЗД. |  |  | ДАЗД, НПО (Фондация „Асоциация Анимус”) |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. Включване в овластяваща програма на момичета от институции. | По Проект „Овластяваща грижа” в България |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | Подобрено самочувствие и социални умения. |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 момичета, включени в програмата. |  |  | Фондация „Асоциация Анимус“ |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение - в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати/ефект |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи |  |  |  |  | Целеви | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 3.1. Спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца | 3.1.1.Разпространение на информационни материали за децата и семействата им за правата и законодателството в страната, достъпа до услуги и помощи |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  | Улесняване на процеса на адаптация и интеграция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Във всички РПЦ и техните поделения. | ДАБ |  |  | МКБППМН |  |  |
|  | 3.1.2. Извършване на проверки относно спазване правата на децата и спазване на стандартите за социални услуги за деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. |  | Гарантиране спазването на правата на децата, отстраняване на констатирани нарушения, подобряване на благосъстоянието на децата. |  |  |  |  |  | Брой извършени проверки |  |  |  |  | Брой проверки относно спазване правата на детето в държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, специализирани институции за деца. | ДАЗД |  |  |  |  |  |
| ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства в системата на здравеопазването |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойности | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1. Разширяване достъпа до услуги за майчино и детско здраве | 1.1.1. Разширяване пакета от дейности по рехабилитация, грижи и наблюдение на недоносените деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобрени грижи за недоносените деца. |  |  |  |  |  | НП |  |  |  |  | Разработване и приемане на Национална програма за проследяване и рехабилитация на недоносени деца. | МЗ |  |  | НПО, фондация „Нашите недоносени деца” и фондация „Искам бебе” |  |  |
|  | 1.1.2. Изпълнение на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване оралното здраве на децата до 18 г. |  |  |  |  |  | Провеждане на здравно-информационни мероприятия (беседи, регионални срещи, издадени здравно-обучителни материали); Силанизиране на първите постоянни молари на деца от 6 до 8 годишна възраст. |  |  |  |  | Брой проведени беседи и срещи, брой деца със силанизирани зъби; общ брой силанизирани зъби. | МЗ |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Създаване и обозначаване на Експертни центрове по редки болести, които ще се занимават с профилактика, диагностика, лечение, проследяване и рехабилитация на деца и възрастни с редки болести, често водещи до тежка инвалидизация |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобрен достъп до специализирана и квалифицирана медицинска помощ за деца с редки заболявания. |  |  |  |  |  | Изработване на Наредба за регистриране на редките заболявания и реда за обозначението и функционирането на експертни центрове за редки болести. |  |  |  |  | Изработена Наредба за обозначаване и функциониране на експертни центрове за редки болести; Обозначени ЕЦРБ. | МЗ, Национален консултативен съвет по редки болести |  |  | Медицински университети |  |  |
|  | 1.1.4. Осигуряване на достъпна и безплатна пренатална диагностика за бременните жени |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Ранна диагностика и превенция на раждането на деца с тежки заболявания и увреждания. |  |  |  |  |  | Подобрен достъп на бременните жени до специализирани превантивни медицински услуги. |  |  |  |  | Брой бременни жени, на които е извършен биохимичен скрининг за раждане на дете с увреждане. | Генетични лаборатории |  |  | МЗ, ЛЗ |  |  |
| 1.2. Подобряване на майчиното и детското здраве | 1.2.1. Разширяване обхвата на дейности по ранна диагностика и комплексно лечение и рехабилитация на деца с увреждания |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Осигуряване на условия за ранна рехабилитация на децата с неврологични заболявания (ДЦП, вродени парези и парализи, координационни разстройства) в по-голям брой лечебни заведения. |  |  |  |  |  | Функциониращи към ДМСГД дневни центрове за деца с увреждания – 17 бр. |  |  |  |  | Разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми за изграждане на центрове за рехабилитация на деца; Доразвиване и надграждане на функциониращите към ДМСГД дневни центрове за деца с увреждания. | МЗ, НЗОК |  |  | ЛЗБП |  |  |
|  | 1.2.2. Изпълнение на дейности, планирани за годината в „мерки за подобряване на грижите за лица с аутизъм”, утвърдени от министъра на здравеопазването, за цялостно решаване на проблемите с аутизъм от най-ранна възраст и техните семейства, чрез прилагане на комплексен подход и междуинституционално взаимодействие. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на грижите за децата с аутизъм и техните семейства и качеството на живот. |  |  |  |  |  | Изпълнение на планираните за годината дейности. |  |  |  |  | Брой извършени дейности от планираните в документа, брой участвали специалисти и потребители (деца и техните семейства). | МЗ, НЦОЗА, |  |  | МОН, МТСП, Детска психиатрична клиника „Александровска“ |  |  |
|  | 1.2.3. Повишаване на обхвата по програми „Детско здравеопазване“ и „Майчино здравеопазване“, включително в приложения № 13 и № 15 на Национален рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2014 г. |  | Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г. |  |  |  | 2014 г. | Повишаване на броя на децата с личен лекар. |  |  |  |  |  | НП |  |  |  |  | Брой здравноосигурени жени, включени в регистър „Майчино здравеопазване“ през 2013 г. - 96 156; Брой деца от 0 до 18 г., регистрирани при ОПЛ и лекар специалист („Педиатър“) през 2013 г. - 1 227 303. | НЗОК МЗ |  |  |  |  |  |
| 1.3. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата | 1.3.1. Организиране и провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „Не на цигарите” - 2014 |  | В рамките на бюджета на отговорната институция (Национална асоциация за борба с раковите заболявания -ANVОLT) |  |  |  | 2014 г. | Мотивиране на децата за изграждане на здравословни подходи, алтернативни на тютюнопушенето. |  |  |  |  |  | Конкурс – 1 бр. |  |  |  |  | Конкурс – 1 бр. | НЦОЗА, ANVОLT |  |  | МЗ, МОН, ММС, РЗИ |  |  |
|  | 1.3.2. Изготвяне на препоръки за практиката на базата на изводи от направено комплексно проучване в яслените групи на ОДЗ-гр. София и организиране на работна среща по проблемите с включените в проучването ОДЗ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на грижите за децата в яслените групи на ОДЗ. |  |  |  |  |  | Брой ОДЗ и брой деца |  |  |  |  | Брой ОДЗ и брой деца | НЦОЗА |  |  | ОДЗ, гр. София |  |  |
|  | 1.3.3. Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България |  | В рамките на бюджета на отговорната институция; Външно финансиране по програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария |  |  |  | 2009- 2014 г. | Повишаване на информираността на децата и учениците за тези заболявания и начините за предпазване. |  |  |  |  |  | Обучени по подхода „връстници обучават връстници” – 500 млади хора |  |  |  |  | Увеличаване на броя млади хора, обучени по подхода „връстници обучават връстници” с 5%;Брой деца от институции, достигнати чрез здравно образование, базирано на умения и услуги за превенция на ХИВ/СПИН; Брой проведени застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до здравно и сексуално образование в българското училище; Брой млади хора, включени в кампанийни и образователни дейности. | МЗ, НЦОЗА |  |  | МОН, ММС, Общини |  |  |
|  | 1.3.4. Провеждане на здравно-информационни мероприятия (кампании, беседи, видеопокази и др.) в детски заведения и училища за основните рискови за здравето фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, хранене и физическа активност и предимствата на здравословния начин на живот. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване знанията и уменията на децата по отношение на здравословен начин на живот. |  |  |  |  |  | НП |  |  |  |  | Брой проведени здравно информационни мероприятия (кампании, беседи, видеопокази и др.); брой обхванати лица. | МЗ, НЦОЗА, РЗИ |  |  | Медицински специалистии здравни медиатори |  |  |
|  | 1.3.5. Превенция на сексуално предавани инфекции /СПИ/, ХИВ/СПИН и на рисково поведение (сексуално насилие, употреба на алкохол и наркотици) |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване знанията на порастващите и младежите по отношение на рисковото сексуално поведение. |  |  |  |  |  | НП |  |  |  |  | Брой проведени кампании и образователни програми; Кампании за промоция на презервативи; Кампании за здравно образование и достигане по подхода „връстници обучават връстници”. | МЗ, НЦОЗА, НЦН, РЗИ |  |  | МОН, МТСП, ДАЗД, АСП, Лечебни заведения, ОПЛ, специалисти от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, общини, НПО |  |  |
| 1.4. Превенция на ранните раждания и абортите сред непълнолетните | 1.4.1. Разработване на Проект на Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве 2015-2019 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, Европейски програми |  |  |  | 2014/2015 | Повишаване здравната култура на подрастващите и младите хора в маргинализираните общности по проблемите на сексуалното и репродуктивното здраве. |  |  |  |  |  | Разработване на проект на Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве 2015-2019 г. |  |  |  |  | Изготвен проект на Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве 2015-2019 г. | МЗ |  |  | РЗИ, НЦОЗА, НПО, здравни медиатори |  |  |
| Стратегическа цел 2. Подобряване дейностите на лечебните заведения за идентифициране и подкрепа на дете в риск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойности |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 2.1. Повишаване знанията и уменията на медицинските кадри за адекватна и своевременна подкрепа на дете в риск | 2.1.1. Създаване на регламент за начините за взаимодействие в системата за закрила и формиране на мултидисциплинарни екипи в ЛЗБП, в които да бъдат включени медицински специалисти, психолози и социални работници от ОЗД. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 – 2016 г. | Осигуряване на компетентна подкрепа в лечебните заведения на деца в риск. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой превенции на изоставяне на дете в ЛЗ; Брой успешни превенции; Брой случаи на работа с деца в риск. |  |  |  | ДАЗД |  |  | МЗ, НПО АСП |  |  |
|  | 2.1.2. Обучение на медицинските и немедицински специалисти от детски заведения (детски ясли, ОДЗ, детски градини) и РЗИ, медицински специалисти от здравни кабинети в училища по линия на следипломно и продължаващо образование |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Разпознаване на белезите и превенция на насилието над деца, повишаване на капацитета за участие в междуинституционално взаимодействие. |  |  | 0 |  |  |  |  | 15-25 бр. специалисти, включени в обучение. |  |  |  | НЦОЗА |  |  | МЗ |  |  |
|  | 2.1.3. Обучителни курсове за факторите на риска за здравето и промоция на здравето за медицински специалисти от здравните кабинети в училищата, педагогически съветници, психолози и учители |  | Проект в рамките на Програмата за обществено здраве на ЕС „Намаляване на здравните неравенства: подготовка за планове за действие и проекти“ |  |  |  | 2013-2014 г. | Повишен капацитет на медицинските специалисти и партньори по проекта. |  |  | 0 |  |  |  |  | Обучителен курс – 2 бр.; Цикъл от лекции по фактори на риска за здравето – 2 бр.; Методично ръководство за работа с деца - 2 бр.; Предоставени образователни и информационни материали. |  |  |  | НЦОЗА |  |  | Община и РЗИ - Ловеч, институции и организации, ангажирани с проблемите на здравните неравенства |  |  |
|  | 2.1.4. Извършване на проверки относно спазване на правата на детето в лечебни заведения |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване на информираността на медицинските специалисти относно действащата нормативна уредба в сферата на закрилата на детето. Разпознаване на индикаторите на различните форми на насилие и своевременно уведомяване на органите за закрила на детето. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой проверки |  |  |  | ДАЗД |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране на всички права за децата в уязвимо положение - в институции, с увреждания, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона, в системата на здравеопазването |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойности |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 3.1. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение | 3.1.1. Участие в Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма (SEAN) за сътрудничество на страните от региона за решаване на проблемите на деца с аутизъм и техните семейства |  | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма; подобряване качеството на грижи и живот на децата с аутизъм в страните-членки на Мрежата. |  |  | 4 мероприятия (с участието на 410 специалисти, 60 родители). |  |  |  |  | Брой проведени мероприятия и участници (здравни и др. специалисти, родители, деца с аутизъм). |  |  |  | НЦОЗА |  |  | НПО |  |  |
|  | 3.1.2. Изпълнение на дейностите, планирани в документа, утвърден от министъра на здравеопазването: ”Мерки за подобряване на грижите за лица с аутизъм и техните семейства” за цялостно решаване на проблемите на децата с аутизъм от най-ранна възраст и техните семейства чрез прилагане на комплексен подход и междуинституционално взаимодействие |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на грижите за децата с аутизъм и техните семейства и качеството на живот. |  |  | 1 бр. |  |  |  |  | Брой извършени дейности от планираните в документа; Брой участвали специалисти и потребители (деца и техните семейства). |  |  |  | НЦОЗА |  |  | НПО, Университетски болници |  |  |
|  | 3.1.3. Достъпна и адаптирана архитектурна среда за деца с увреждания в извънболничната и болничната помощ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобрен достъп до здравни грижи |  |  | НП |  |  |  |  | Брой държавни лечебнизаведения с достъпна и адаптирана среда за деца с увреждания. |  |  |  | МЗ, лечебни заведения общини |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 1. Превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и отстраняване на опасностите в бита и житейската среда на детето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  | Целеви стойности |  |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1. Повишаване информираността на децата и родителите им за рисковете на средата в дома, на пътя и в превозното средство, на местата за игра, отдих и забавления | 1.1.1. Провеждане на Национална кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишена обществена информираност и ангажираност. |  |  | Създадена междуведомствена работна група |  |  |  |  | Брой проведени инициативи. |  |  |  | ДАЗД |  |  | МОН, МВР, МЗ, МК, МТСП, МИП, ММС, АСП, МКБППМН, КЗП, НЦОЗА, НСОРБ, СО, УНИЦЕФ, БЧК, НМД, СОМ, АР, Областни администрации, Общини |  |  |
|  | 1.1.2. Провеждане на Национален конкурс за деца за рисунка, фотография/ фотоколаж на тема: „Победи опасността!” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 23 април – 1 ноември 2014 г. | Повишена информираност на децата и правилна реакция за безопасно поведение. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой участвали деца; Издаден сборник с наградените творби; Популяризиране на дейността чрез интернет страниците на партньорите. |  |  |  | ДАЗД |  |  | МОН, МВР, МЗ, МК, МТСП, МИП, ММС, АСП, МКБППМН, КЗП, НЦОЗА, НСОРБ, СО, УНИЦЕФ, БЧК, НМД, СОМ, АР, Областни администрации, Общини |  |  |
|  | 1.1.3. Разработване и поддържане на специализирани електронни страници/рубрики със съвети за безопасност за деца и родители |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишени познания в областта на безопасността сред родителите и децата. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой новосъздадени тематични електронни страници/рубрики. |  |  |  | ДАЗД, МЗ, НЦОЗА |  |  | МОН, НПО, Областни администрации, Общини |  |  |
|  | 1.1.4. Разработване и разпространение на информационни материали, насочени към превенция на травматизма в детска възраст |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишени познания в областта на безопасността на децата сред родителите и децата. |  |  | 2 бр. |  |  |  |  | Разработени дипляни – 2 бр.; Разпространени дипляни -1000 бр. |  |  |  | НЦОЗА |  |  | ДАЗД |  |  |
|  | 1.1.5. Популяризиране на дейността чрез младежкия портал на ММС http://youth.mpes.gоvernment.bg/ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишена информираност. |  |  | НП |  |  |  |  | Публикувани информации за популяризаране на дейността. |  |  |  | ММС |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Провеждане на тематична информационна кампания за осигуряване на безопасност на децата при бедствия, пожари и извънредни ситуации |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | м. април – м. ноември 2014 г. | Повишаване на обществената информираност и ангажираност. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой проведени кампании; Брой обхванати деца. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
| 1.2. Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при деца в дома, на пътя и в превозното средство, на местата за игра, отдих и забавления | 1.2.1. Провеждане на Национален конкурс на тема „В подкрепа на детската безопасност” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 23 април – 20 ноември 2014 г. | Повишаване на ангажираността на обществото за реализиране на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на опасностите в битово-житейската среда. |  |  | 0 |  |  |  |  | Разработени от партньорите в Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа” форми и модели за превенция. |  |  |  | ДАЗД |  |  | МОН, МВР, МЗ, МК, МТСП, МИП, ММС, АСП, КЗП, НЦОЗА, НСОРБ, СО, УНИЦЕФ, БЧК, НМД, СОМ, АР, Областни администрации, Общини |  |  |
|  | 1.2.2. Изготвяне на анализ за нивото, структурата и динамиката на смъртността от непреднамерени травми в детска възраст в европейския регион на СЗО, а също и на добри практики за превенция |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Извършен анализ на смъртността от непреднамерени травми в детска възраст в европейския регион, а също и на добрите практики за превенцията им. |  |  | 0 |  |  |  |  | Анализ – 1 бр. |  |  |  | НЦОЗА |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Включване на децата от детските градини и техните родители в различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информираността на децата и родителите им за предпазване и реакция при инциденти и наранявания. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой деца и родители, преминали специализирано обучение. |  |  |  | Общини |  |  | МЗ, НЦОЗА, МОН, НПО |  |  |
|  | 1.2.4. Включване на децата от училищата и техните родители в различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информираността на децата и родителите им за предпазване и реакция при инциденти и наранявания. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой деца и родители, преминали специализирано обучение. |  |  |  | , Общини |  |  | МЗ, НЦОЗА, МОН, НПО |  |  |
|  | 1.2.5. Провеждане на тематични кампании на полицията: „Абитуриенти“, „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!“, „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | м. май 2014 г.; м. юни – м. август 2014 г.; м. септември 2014 г. | Повишаване сигурността на децата по време на празници, ваканционни дни и в началото на учебната година. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой проведени кампании – 3; Брой обхванати деца – абитуриентите от страната, децата във ваканция, децата, включени в учебен процес в учебни заведения. |  |  |  | МВР |  |  | МОН, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщеният, общини и др. |  |  |
|  | 1.2.6. Провеждане на тематична информационна кампания за осигуряване на безопасност на децата при бедствия, пожари и извънредни ситуации |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишена обществена информираност и ангажираност. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой подготвени и разпространени материали- 100. |  |  |  | МВР |  |  | МОН, ММС Общини НПО |  |  |
|  | 1.2.7. Провеждане на национални ученически състезания и конкурси, турнири и републикански състезания |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | м. април – м. октомври 2014 г. | Повишена информираност на децата и правилна реакция за безопасно поведение. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой проведени инициативи; Брой обхванати деца; Съгласувани с МОН и ММС правила, включени в Календара за извънучилищни дейности на МОН и Националния спортен календар. |  |  |  | МВР |  |  | МОН, ММС, Общини, НПО, СМИ и др. |  |  |
|  | 1.2.8. Разпространение на образователни програми за превенция на водния травматизъм сред децата в детски градини и училища и провеждане на практически обучения |  | В рамките на бюджета на отговорната институция /БЧК/ |  |  |  | м. април – м. август 2014 г. | Познаване на основните правила за водна безопасност и придобити начални плувни умения и познания за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент. |  |  | Брой издадени учебни помагала – 2 000; Брой обучени деца – над 5 000. |  |  |  |  | Брой издадени учебни помагала – над 3 500 и нагледни средства/ брошури – над 10 000; Брой обучени деца в различните възрастови групи. – над 60 000. |  |  |  | БЧК |  |  | МОН, ДАЗД, РИО към МОН, училища и детски градини, собственици на басейни, фирми – спонсори |  |  |
|  | 1.2.9. Реализиране на програми за превенция на водния травматизъм, насочени към родители на деца от детските градини |  | В рамките на бюджета на отговорната институция /БЧК/ |  |  |  | м. май – м. юни 2014 г. | Повишена информираност за опасностите в и около водата, и придобиване на знания и умения за оказване на първа долекарска помощ. |  |  | Брой обхванати детски градини – 15. |  |  |  |  | Брой обхванати детски градини - над 30; Брой проведени занятия – 180; Брой обучени родители – над 1 500. |  |  |  | БЧК |  |  | ДАЗД, РИО към МОН, детски градини |  |  |
|  | 1.2.10. Изпълнение на програма на ММС „Научи се да плуваш” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Придобити първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта плуване, първоначални знания и умения за спазване на правилата за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой обхванати деца, преминали начално обучение по плуване. |  |  |  | ММС |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.11. Организиране на водни празници и турнири с профилактична насоченост, с участието на деца от различни възрасти и родители |  | В рамките на бюджета на отговорната институция /БЧК/ |  |  |  | м. май – м. юни 2014 г. | Познаване на правилата за безопасно контактуване с водата. Популяризиране на водното спасяване. |  |  | Брой проведени турнири – 1турнир с 80 участника. |  |  |  |  | Брой проведени празници в страната - над 60; Брой проведени турнири – 4, с над 500 участника. |  |  |  | БЧК |  |  | РИО към МОН, спонсори, стопани на плажове, плувни клубове, Общини, фирми - спонсори |  |  |
|  | 1.2.12. Ангажиране на децата в дейности за повишаване на безопасността на пътищата, там където учат, живеят или се забавляват в свободното време |  | По проект „Застъпници за пътна безопасност” |  |  |  | 2014 г. | Участие на децата в откриването на проблемни елементи в цялостната пътна обстановка и чрез мултидисциплинарен подход и предлагане на решения за отстраняването им. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой привлечени деца; Брой проведени кампании. |  |  |  | Сдружение „Отворена младеж” |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.13. Създаване на условия за практикуване на спорт на територията на страната |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Придобити знания и умения за безопасно практикуване на спортни дейности. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой обхванати спортни клубове. |  |  |  | ММС |  |  | Спортни организаци, спортни клубове |  |  |
| 1.3. Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда | 1.3.1. Провеждане на регионални работни срещи по темата на Националния конкурс: „В подкрепа на детската безопасност” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване на ангажираността на обществото за реализиране на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на опасностите в битово-житейската среда. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой проведени тематични работни срещи. |  |  |  | ДАЗД, Областни адмистрации,Общини |  |  | МОН, МВР, МЗ, МИП, НПО, медии и др. |  |  |
|  | 1.3.2. Провеждане на национална и регионални кръгли маси на тема „Детската безопасност в и около водните площи“ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция /БЧК и партньори/ |  |  |  | м. април – м. май 2014г. | Привличане на партньори при осъществяване превенцията на водния травматизъм и подобряване на координацията. |  |  | 0 |  |  |  |  | Брой проведени кръгли маси по темата – около 9. |  |  |  | БЧК |  |  | ДАЗД, МОН, МВР, Областни и общински администрации, медии |  |  |
|  | 1.3.3. Оценка на показателите на детското и майчино здраве и структурите и дейностите по майчино и детско здравеопазване в страната |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Установяване наличие /неналичие/ на съществени различия в показателите за детско здраве в отделните области на страната. |  |  | НП |  |  |  |  | Провеждане на проучвания в различни региони на страната; Провеждане проучвания в селата и градовете. |  |  |  | МЗ, РЗИ, НЦОЗА |  |  | НЗОК |  |  |
|  | 1.3.4. Проучване на нормативните документи и стандарти за организацията на средата в различни институции за деца – детски ясли, детски градини, училища, социални услуги и изготвяне на препоръки за тяхната промяна с оглед гарантиране на безопасността на децата |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подбряване на сигурността на децата на обществени места. |  |  | 0 |  |  |  |  | Изготвени анализи и доклади с препоръки; Набелязани конкретни препоръки за промяна. |  |  |  | ДАЗД |  |  | Всички органи по закрила на детето |  |  |
|  | 1.3.5. По-ясно регламентиране на отговорността и контрола по отношение безопасността на децата в Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Създадени са ясни регламенти за отговорностите и контрола. |  |  | Съществуваща наредба |  |  |  |  | Създаване на работна група към МИП за изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Наредба № 1. |  |  |  | МИП |  |  | МВР, ДАЗД, др. |  |  |
|  | 1.3.6. Мерки за предотвратяване на инциденти с деца, ползващи общественодостъпни площадки за игра и забавления, разположени на закрито |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Регламентиране на квалификацията, правата и отговорностите на спортно-педагогическите кадри в системата на спорта. |  |  | 0 |  |  |  |  | Предложени промени в действащата нормативна уредба; Въведени специфични образователни и квалификационни изисквания към работещите пряко с деца. |  |  |  | ДАЗД, ММС |  |  | МТСП |  |  |
| Стратегическа цел 2: Защита на децата от сексуални посегателства през компютърни престъпления и превенция на онлайн-тормоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  |  | Целеви стойности |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 2.1. Поддържане на интернет Гореща линия за борба с детската порнография и сексуалните посегателства срещу деца онлайн и на консултативна телефонна линия 124 123 | 2.1.1. Приемане, обработване и препращане на съответните институции по компетенция на сигнали за посегателства срещу деца в интернет |  | Частично финансиране от ЕК |  |  |  | 2014 г. | Предотвратяване на сексуални посегателства и прекратяване на онлайн тормоз между връстници. |  |  | НП |  |  |  |  | Обработка и вземане на мерки по 200 сигнала. |  |  |  | Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ /ПИК/ |  |  | ДАНС, ДАЗД, ГДНП, АСП |  |  |
| 2.2. Превенция на онлайн рисковете за деца | 2.2.1. Обучения на учители, родители и деца за рисковете онлайн и избягването им |  | Частично финансиране от ЕК |  |  |  | 2014 г. | Провеждане на обучения в училищната мрежа. |  |  | НП |  |  |  |  | Проведени 10 обучения. |  |  |  | Фондация „ПИК“ |  |  | ДАНС, МОН, ДАЗД, ГДНП, МКБППМН |  |  |
| ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел:1. Развитие и популяризиране на подходящи образователни услуги за деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  |  | Бюджет |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойности |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1. Развитие на различни видове и форми на услуги за обхващане на децата в образователната система | 1.1.1. Приемане на Плана за 2014-2015 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) |  |  | Държавен бюджет, Национални програми за развитие на средното образование за 2014 г. и средства по ОП РЧР |  |  | 2014 г. | Намаляване на дела на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система. |  |  | Приета Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) (РМС от 30.10.2013 г.). |  |  |  |  | Приет План за 2014-2015 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020). |  |  |  | МОН |  |  | Заинтересовани страни |  |  |
|  | 1.1.2. Провеждане на занимателни дейности, стимулиращи училищната готовност и положителната нагласа към ученето на децата бежанци |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. | Увеличаване на включените в образователната система деца- бежанци. Съкращаване на срока за включване в подготвителни групи училище. |  |  | ИЦ на ДАБ обучение по български език - 2 групи, месечно по 25 деца; Явили се на тест в РИО – 9 деца; Съдействие за признаване на документи от страна на произход. |  |  |  |  | Две групи за обучение на 25 деца-бежанци от всяка група по български език в ИЦ на ДАБ (7-18 г.) и една група (8 лица) за непридружени и непълнолетни в кабинета за алтернативно обучение. |  |  |  | ДАБ |  |  | МОН, НПО |  |  |
| 1.2 Образование, достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система | 1.2.1. Квалификационен курс за обучение на учители, преподаващи на деца билингви от подготвителен клас/група на тема „Как да научим билингвите да учат“ |  |  | По НП „Квалификация“ за 2014 г. – 19 500 лв. |  |  | 2014 г. | Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри. |  |  | НП |  |  |  |  | 60 участници. |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Обучение на учители от детски градини, работещи с деца с обучителни трудности |  |  | По Национална програма „Квалификация“ за 2014 г. – 8 000 лв. |  |  | 2014 г. | Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри. |  |  | НП |  |  |  |  | 50 участници. |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда |  |  | По проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” |  |  | 2014 г. | Създаване на по-толерантна и приемаща среда в образователните институции. |  |  | 3 228 обучени участници. |  |  |  |  | Общ брой планирани участници - 4 500; Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри. |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Проучване на практики и опит в образованието на деца мигранти от чужди страни и тяхната интеграция в училищна среда |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция и по проекта |  |  | 2014 г. | Образователната система в по-голяма степен отговаря на потребностите на различните групи деца. |  |  | Разкрита е втора група за обучение на деца бежанци в ИЦ; Зелено училище по проект на ЕБФ „И аз мога да науча български“. |  |  |  |  | Подготовка на програма за деца по проект на „Каритас“ за бежанци и стандартизирани тестове за деца бежанци 5-8 клас. |  |  |  | НАЦИД, Фондация „Социални практики в общността” /СПО/, МОН |  |  | ДАБ, „Каритас” |  |  |
| 1.3. Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка | 1.3.1. Разработване на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. | Разработени програми за предучилищно възпитание и подготовка. |  |  | НП |  |  |  |  | 36 учебни програми. |  |  |  | МОН |  |  | РИО, детски градини |  |  |
| 1.4. Разработване на Национална стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността | 1.4.1. Разработване на медиен план за изпълнението на стратегията |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. | По-добра информираност за целите и възможностите, които дава разработената стратегия. |  |  | НП |  |  |  |  | Медиен план – 1брой. |  |  |  | МОН, БНТ, БТВ, НТВ, БНР |  |  | РИО, детски градини и училища |  |  |
| 1.5. Подобряване условията за спорт в образователната система | 1.5.1. Въвеждане на допълнителни спортни занимания за децата -бежанци. |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. | Подобряване на условията и материалната база в центровете на ДАБ. |  |  | Проекти на доброволци от „Каритас“ и „СиВиЕс“ за спортни занимания с деца-бежанци. |  |  |  |  | Подновяване на договори за сътрудничество между ДАБ и НПО. |  |  |  | ДАБ |  |  | НПО |  |  |
| 1.6. Подобряване дейностите на образователните заведения за идентифициране и подкрепа на дете в риск | 1.6.1. Разработване на специализиран модул – правата на детето, дете в риск, работа в мрежа и в мултидисциплинарен екип |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | 2014 г. | Повишаване на възможностите за ранно идентифициране на деца в риск в образователната система. |  |  | 0 |  |  |  |  | Разработен модул. |  |  |  | ДАЗД |  |  | МОН, общини |  |  |
| Стратегическа цел 2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца в образователната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  |  |  |  | Целева стойност |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 2.1. Създаване и развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие | 2.1.1. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и др. |  | По проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” |  |  |  | 2014 г. | Създадени са условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение. |  |  | 4 614 обучени участници. |  |  |  |  | Общ брой планирани участници -13 000. |  |  |  | МОН |  |  | МКБППМН |  |  |
|  | 2.1.2. Обучение на учители от СПИ и ВУИ за запознаване с видовете насилие и с индикаторите за разпознаването им |  | По НП „Квалификация“ за 2014 г. – 5 600 лв. |  |  |  | 2014 г. | Създаване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение. |  |  | Не може да бъде посочено. |  |  |  |  | Общ брой планирани участници – 21. |  |  |  | МОН |  |  | МКБППМН |  |  |
|  | 2.1.3. Областни мобилни групи за превенция и психологическа подкрепа към 28 регионални инспектората по образованието |  | В рамките на бюджета на отговорната институция /по програма № 4 „Развитие на способностите на децата и учениците” за дейност на Националната мобилна група за психологическа подкрепа. За 2014 и за 2015 г. са планирани по 60 000 лева годишно или общо 120 000 лв. |  |  |  | 2014 г. | Осигуряване на своевременна подкрепа на деца, жертви на насилие, при случаи на смърт или тежки наранявания; Осъществяване на дейности, насочени към превенцията на агресията в училище. |  |  | За 2012-2013 г. по време на интервениране на кризите е работено с 2 160 деца и ученици. Членовете на Националната мобилна група са работили по 32 кризисни ситуации. |  |  |  |  | Създаване на мобилни групи за превенция и психологическа подкрепа към 28 регионални инспектората по образованието. Разработване на механизъм за действие на мобилните групи. |  |  |  | МОН |  |  | РИО към МОН, МКБППМН, БЧК |  |  |
|  | 2.1.4. Индивидуална и групова терапевтична работа с деца-бежанци за справяне с преживените травми. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Оказване на своевремнна и адекватна подкрепа на децата- бежанци, преживели травматични събития. |  |  | Съдействие и насочване към психологически консултации и Арт терапия в ателието на ДАБ. |  |  |  |  | Създаден е инструментариум за ранно идентифициране и работа с деца, преживели травматични събития. |  |  |  | ДАБ |  |  | МКБППМН, НПО |  |  |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение - в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона в образователната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  |  |  |  | Целева стойност |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 3.1. Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със СОП в общообразователните училища | 3.1.1. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП |  | По проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” |  |  |  | 2014 г. | Повишаване компетентностите на учителите при работа с деца със СОП. |  |  | 4 800 обучени учители. |  |  |  |  | 4 491 общ брой планирани участници. |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |
| 3.2 Осигуряване на подкрепа за включващо обучение на учениците със специални образователни потребности | 3.2.1.Поетапно въвеждане на съвременна методика за определяне на образователните потребности на учениците |  | В рамките на бюджета на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР |  |  |  | 2014 г. | Създадени са по-добри условия за включване на децата със СОП в образователния процес. |  |  | Начало на въвеждането в 84 пилотни училища. |  |  |  |  | Успешно въведена методика в 84 пилотни училища. |  |  |  | МОН |  |  | Общообразователни училища |  |  |
| 3.3. Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на включващото обучение | 3.3.1. Изграждане на модел за успешно включване в образователната среда на ученици със специални образователни потребности |  | В рамките на бюджета на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ |  |  |  | 2014 г. | Образователната среда в по-голяма степен отговаря на потребностите на децата със СОП. |  |  | 84 училища |  |  |  |  | Увеличен брой специалисти, назначени в общообразователните училища. |  |  |  | МОН |  |  | Общообразователни училища |  |  |
| 3.4. Реформиране на училищата за деца с девиантно поведение | 3.4.1. Планиране и подготовка на учениците от СПИ за напускането на институцията |  | В рамките на проект на УНИЦЕФ „Подкрепа на децата в конфликт със закона, децата в риск и техните семейства” |  |  |  | 2014 г. | 0 |  |  | Подготовка на учениците от 2 СПИ за напускане. |  |  |  |  | Осъществено междуинституционално сътрудничество, с цел планирано напускане на учениците от СПИ. |  |  |  | МОН, УНИЦЕФ |  |  |  |  |  |
| 3.5. Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца, чиито майчин език е различен от български и на ученици от основната образователна степен с обучителни трудности | 3.5.1. Изпълнение на Национална програма „С грижа за всеки ученик” |  | 1,8 млн. лв. от бюджета за изпълнение на програмата |  |  |  | 2014 г. | Осигуряване на равен старт при постъпване в училище за деца, чиито майчин език е различен от български и преодоляване на обучителни трудности на ученици от основната образователна степен. |  |  | 8 853 деца и ученици, включени в дейности по програмата. |  |  |  |  | Най-малко 7 500 деца и ученици, включени в дейности по програмата. |  |  |  | МОН |  |  | РИО, детски градини и училища |  |  |
|  | 3.5.2. Обучение на учители за работа в мултикултурна среда |  | В рамките на Националния план по Работната програма за 2014 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз; /Планът е одобрен от МС/. |  |  |  | 2014 г. | Изграждане на умения за общуване с различни етноси и създаване на съзнателна толерантност чрез опознаване на различни културни модели. |  |  | 15 участници, включени в обучение. |  |  |  |  | 30 участници, включени в обучение. |  |  |  | МОН |  |  | ДАЗД, ВКБООН |  |  |
| V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 1: Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства в правораздавателната и съдебната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  |  |  |  | Целева стойност |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1 Популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства. | 1.1.1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца в досег до правораздавателната/съдебна система и проследяване на сигналите за деца по Националната телефонна линия за изчезнали деца 116 000 |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Развитие на подходящи услуги за деца в досег до правораздавателната/съдебна система |  |  | Проведени 4 семинара. |  |  |  |  | Популяризиране на т.л. 116 000 за изчезнали деца на сайтовете на различни организации на семинари и на работни срещи с професионалисти, работещи по проблемите на децата. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Реализиране на програма за работа с родители и деца с асоциално поведение |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подкрепени са родителите за разбиране и премахване на рисковите фактори в семейството. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой обхванати родители на деца с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН. |  |  |  | ЦКБППМН |  |  | ДАЗД, МВР, МТСП, МОН, АСП, общини, МКБППМН |  |  |
| Стратегическа цел 2: Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца в правораздавателната и съдебната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  |  |  |  | Целева стойност |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 2.1. Подобряване на формите за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете | 2.1.1. Провеждане на обучения за работа по Координационния механизъм за взаимодействие в случаите на насилие над дете |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на взаимодействието и ясно очертаване на полето на работа. |  |  | 4 |  |  |  |  | Проведени обучения Брой участвали в обученията служители. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
| 2.2. Актуализиране и развитие на Националната програма “Работа на полицията в училищата” | 2.2.1. Изготвяне на практическо помагало за полицейски служители, работещи с деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване капацитета на полицейските служители. |  |  | 0 |  |  |  |  | Отпечатани 300 бр. помагала. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Създаване на информационни материали – плакати и брошури |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информиранността на децата за опасностите от сексуално посегателство. |  |  | 0 |  |  |  |  | Отпечатани 300 броя плакати. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Изнасяне на лекции в 300 училища от 100 обучени полицейски служители |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информираността на децата за опасностите от сексуално посегателство. |  |  | 0 |  |  |  |  | Изнесени лекции в 300 училища. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Изготвяне на методическо помагало с актуализирани уроци по Националната програма “Работа на полицията в училищата” и създаване на информационни материали в подкрепа на програмата |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Единен подход и подобрено качество на обучението. |  |  | 0 |  |  |  |  | Изготвено помагало и информационни материали. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. Разработване на специализиран уебсайт за борба срещу и предотвратяване на насилието извършено от /над деца и детска престъпност |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информиранността на децата и родителите по отношение на детската престъпност. |  |  | 0 |  |  |  |  | Разработен уеб сайт. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Разработване на специална база –данни за регистрация на случаи на детска престъпност |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | По-пълно съответствие на информацията и индикаторите с изискванията на Комитета по правата на детето. |  |  | Създадена е работна група. |  |  |  |  | Направен е преглед на международните и националните изизсквания и потребности за индикаторите. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. Адаптиране на филмовата продукция “Футболни хамелеони“ в подкрепа на програмата |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване информиранността на децата за опасностите при футболното хулиганство. |  |  | НП |  |  |  |  | Адаптирана филмова продукция “Футболни хамелеони“ в подкрепа на програмата |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
| 2.3. Повишаване на административния капацитет на полицейските служители | 2.3.1. Организиране на курсове за актуализация на професионалната квалификация: - Специализирано изслушване на деца, жертви или в риск от насилие; - Разследване на престъпления с участие на деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Повишаване квалификацията на полицейските служители за работа с деца. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой проведени обучения; Брой преминали обученията служтели. |  |  |  | МВР |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона в правораздавателната и съдебната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  |  |  |  | Целева стойност |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 3.1. Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество | 3.1.1. Подготовка на предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс относно процедурата по разпит на малолетен и непълнолетен свидетел и пострадал от престъпление |  | В рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за непълнолетни“, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество; Средства на УНИЦЕФ и средства от ОП РЧР, ОП АК и ОП РР. |  |  |  | 2014 г. | Реформиране на системата за предотвратяване и противодействие на поведението на децата в конфликт със закона, при съобразяване с приетите от България международни правни стандарти. |  |  | Разработена „пътна карта“ за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013 – 2014 г.) |  |  |  |  | Подготвен ЗИД на НПК. |  |  |  | МП, МВР, МТСП, МОН, ДАЗД, АСП, ЦКБППМН |  |  | НПО, УНИЦЕФ, Омбудсман на Република България |  |  |
|  | 3.1.2. Изготвяне на доклад до министъра на правосъдието за необходимостта от специален закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведение на децата в конфликт със закона |  | В рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за непълнолетни“, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество; Средства на УНИЦЕФ и средства от от ОП РЧ, ОП АК и ОП РР. |  |  |  | 2014 г. | Реформиране на системата за предотвратяване и противодействие на поведението на децата в конфликт със закона, при съобразяване с действащите за България международни правни стандарти. |  |  | Разработена „Пътна карта“ за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013 – 2014 г.). |  |  |  |  | Подготвен доклад до министъра на правосъдието за необходимостта от специален Закон за децата в конфликт със закона. |  |  |  | МП, МВР |  |  | МТСП, МОН, ДАЗД, АСП, ЦКБППМН, НПО , УНИЦЕФ, Омбудсман на Република България |  |  |
| VI. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА Създаване на цялостна система от мерки за дългосрочно осъществяване - законодателство и политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойности |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1 Включване на децата в обучителни модули, свързани с правото им на изразяване на мнение по различни теми | 1.1.1. Участие на юношите от клубовете на обучители на връстници в процесите на вземане на решения по отношение на предоставяните услуги за достигане до младите хора в риск по подхода „Връстници обучават връстници” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Превенция на рискови сексуални поведения чрез овластяване на децата. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой местни кампании и инициативи за превенция на ХИВ, планирани с участието на младите хора. |  |  |  | МЗ |  |  | НЦОЗА, НПО, МКБППМН |  |  |
|  | 1.1.2. Разработаване на обучителни програми с различни модули за обучение на деца – бежанци с включване на децата |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Придобиване на нови езикови умения, свързани със здравни проблеми. |  |  | НП |  |  |  |  | Обучение на деца-бежанци чрез учебно помагало „Здравно езиково ръководство за имигранти и бежанци“. |  |  |  | ДАБ |  |  | Рекламна агенция „КУ ТУ- ООД“ |  |  |
|  | 1.1.3. Пилотиране на проекти, насърчаващи директното детско участие в развиването на услуги, предназначени за тях |  | Финансиране в рамките на Европейски структурни фондове |  |  |  | 2014 г. | Фокус група за детско участие; Методология за осигуряване и мониторинг на детското участие за развиване и оценка на линиите за деца. |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 деца, овластени да участват в развиването на услуги, предназначени за тях; Брой промени, които децата са реализирали по отношение на услуги, които ги касаят. |  |  |  | НПО,Фондация „Асоциация Анимус” |  |  |  |  |  |
| VІI. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойности |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1. Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт | 1.1.1. Реализиране на Програма „Спорт за деца с увреждания и деца в риск”. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта. |  |  | 46 одобрени и финансирани проекти; 35 вида спорт, по които се обучават децата; 1 539 занимаващи се деца с увреждания и деца в риск. |  |  |  |  | 39 одобрени и финансирани проекти; 29 вида спорт, по които се обучават децата; 1300 занимаващи се деца с увреждания и деца в риск. |  |  |  | ММС, Общини |  |  | МОН, МЗ, спортни федерации |  |  |
|  | 1.1.2. Изпълнение на Програма „Спорт за деца в свободното време” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта. |  |  | 199 одобрени и финансирани проекти; 48 спорта, по които се обучават децата; 10 000 обванати деца. |  |  |  |  | 203 одобрени и финансирани проекти на територията на 67 населени места в страната; 48 вида спорт, по които се обучават децата; Планираният общ брой на децата, които ще се включат в Програмата е над 10 700. |  |  |  | ММС |  |  | МОН, общини |  |  |
|  | 1.1.3. Продължаване на изпълнението на програма „Стани шампион” |  | От благотворителния сезон на предаването „Стани богат” |  |  |  | 2014 -2015 г. | Деинституционализация на грижата на децата от ДДЛРГ чрез обучение в спортни училища и получаване на спортни стипендии в размер на 90 лв. |  |  | 29 деца от ДДЛРГ, продължаващи спортни занимания и образование в спортните училища. |  |  |  |  | Деца от ДДЛРГ, продължаващи спортни занимания и образование в спортните училища. |  |  |  | ДАЗД, АСП |  |  | ММС, Нова телевизия |  |  |
|  | 1.1.4. Програма „Младежта в действие”и „Национална програма за младежта” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на здравословния начин на живот. |  |  | 300 обхванати в дейностите младежи. |  |  |  |  | Брой инициативи; Брой обхванати в дейностите младежи. |  |  |  | НЦЕМПИ |  |  | ММС |  |  |
| 1.2. Насърчаване изявата на децата с изявени дарби | 1.2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавните спортни училища и училищата към МК |  | В рамките на бюджета на отговорната институция /Размер на предвидените финансови средства 1 800 000 лв./ |  |  |  | 2014 г. | Повишаване броя на децата, участващи в заниманията по Програмата; Реализиране на децата с изявени дарби. |  |  | Брой предоставени стипендии- 142 обхванати деца от мерките за закрила на децата с изявени дарби; 38 бр. еднократно финансово подпомагане; Размер на изразходваните средства – 1 300 000 лв.; Брой обхванати деца от мерките, предоставени от всички министерства и общините – 812 стипендии. |  |  |  |  | Брой предоставени стипендии- 170 обхванати деца от мерките за закрила на децата с изявени дарби; Брой обхванати деца – 990. |  |  |  | ММС, МК |  |  | МОН, МЗХ общини, спортни организации |  |  |
| 1.3. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време | 1.3.1. Насърчаване на участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли, концерти, експозиции, конкурси и фестивали за деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Насърчаване посещението на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време. |  |  | НП |  |  |  |  | Брой деца, посетили културни институти с безплатен достъп - 312 053; Достъп с намалени цени на 1 003 316 деца до спектакли, концерти и музейни експозиции; 5 641 бр. реализирани проекти, спектакли, концерти, експозиции за деца, 245 конкурси и фестивали за деца. |  |  |  | МК, културни институти, общини |  |  | НПО, дарители, МКБППМН |  |  |
|  | 1.3.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласни дейности в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове, курсове и кръжоци чрез мрежата на читалищата,образователни проекти в културните институти |  | В рамкитe на бюджетите на училищата, обслужващите звена и културните институти, по национални програми, сесии за подкрепа на образователни проекти |  |  |  | До края на 2014 г. | Повишаване на броя на обхванатите деца в извънкласна дейности и на образователните проекти за деца. |  |  | НП |  |  |  |  | 2 401 бр. инвънкласни дейности в културните институти; 1 842 бр. образователни програми и проекти за деца, реализирани в културните институти. |  |  |  | МК |  |  | МОН, НПО, читалища, културни институти, общини |  |  |
|  | 1.3.3. Създаване на културен афиш за децата бежанци |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Създадена е възможност за междукултурен обмен и по-лесна интеграция. |  |  | 0 |  |  |  |  | Ежедневни занимания с деца-бежанци в Клуба по живопис към ИЦ на ДАБ. |  |  |  | Фондация „За нашите деца“, ДАБ |  |  | НПО |  |  |
| VІІI. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  |  |  | Срок за изпълнение | Очаквани резултати/ефект |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  |  |  | Целеви стойнисти |  |  |  | Водеща/и институция/и |  |  | Партнираща/и институция/и |  |  |
| 1.1. Повишаване капацитета на системата за закрила на децата | 1.1.1. Методическа подкрепа и супервизия на работата на органите по закрила на детето |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Подобряване на професионалното самочувстви и подкрепа. |  |  | 4 проведени супервизии, методически указания и консултации |  |  |  |  | Брой проведени супервизии, методически указания и консултации. |  |  |  | ДАЗД |  |  | АСП |  |  |
|  | 1.1.2. Разработен стандарт за качество на работата с деца и семейства в социалната сфера |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | По-добро съответствие на социалната работа с европейски стандарти и практики. |  |  | 0 |  |  |  |  | Изготвени и направени предложения на проект за „Стандарт за качество на социалната работа“. |  |  |  | ДАЗД |  |  | МТСП, АСП |  |  |
| 1.2. Адекватно представяне на политиката на България в областта на насърчаването и защитата на правата на детето. | 1.2.1.Сътрудничество с Комитета по правата на детето и други международни мониторингови механизми в областта на правата на човека по въпроси, свързани с насърчаването и защитата на правата на детето |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  |  | 2014 г. | Ефективно прилагане на Конвенцията за правата на детето и др. международноправни инструменти в областта на правата на човека. |  |  | НП |  |  |  |  | 1 бр. Консолидиран 3,4,5 доклад за прилагането на КООНПД. |  |  |  | МВнР |  |  | ДАЗД |  |  |

- СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП – Агенция за социално подпомагане

БНР – Българско национално радио

БНТ – Българска национална телевизия

БЧК – Български червен кръст

ВКБООН – Върховен комисариат на ООН за бежанците

ВУИ – възпитателни  училища-интернати

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция”

ГП – Годишна програма

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност”

ДИРОЗ – Фондация „Деца и родители - отново заедно”

ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителски грижи

ДДУИ – Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца

ДСП – Дирекции „Социално подпомагане”

ДЦП – детска церебрална парализа

ЕБФ – Европейски бежански фонд

ЕК – Европейска комисия

ЕПГ – екипи по приемна грижа

ЕС – Европейски съюз

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕЦРБ – експертни центрове за редки болести

ЗИД – Закон за изменение и допълнение

ЗЗД – Закон за закрила на детето

НПК – Наказателно-процесуален кодекс

ИЦ – Интеграционен център

КЗП – Комисия за защита на потребителите

КООНПД – Конвенцията на ООН за правата на детето

ЛЗ – лечебно заведение

ЛЗБП – лечебно заведение за болнична помощ

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МВР – Министерство на вътрешните работи

МВнР – Министерство на външните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МИП – Министерство на инвестиционното проектиране

МК – Министерство на културата

МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МП – Министерство на правосъдието

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

МЦ – Медицински център

НАЦИД – Национален център за информация и документация

НБУ – Нов Български Университет

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НМД – Национална мрежа за децата

НП – Национална програма

НПДОСЗ – Национална програма за действие по околна среда и здраве

НПО – неправителствени организации

НРД – Национален рамков договор

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НТВ – Нова телевизия

НЦЕМПИ – Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

НЦН – Национален център по наркомании

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи

ОДЗ – Обединени детски заведения

ОЗД – Отдел „Закрила на детето”

ОПЛ – общопрактикуващ лекар

ОП АК – Оперативна програма „Административен капацитет”

ОП РР – Оперативна програма „Регионално развитие”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

РИО – Регионален инспекторат по образованието

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РМС – Решение на Министерския съвет

РПЦ – Регистрационно-приемателен център

СМИ – Средства за масова информация

СО – Столична община

СОП – специални образователни потребности

СПИ – социално-педагогически интернати

УНИЦЕФ – Детски фонд на обединените нации

Фондация ПИК – Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Фондация СПО – Фондация „Социални практики в общността"

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ЦМДЗ – Център за майчино и детско здраве

ЦОП – Център за обществена подкрепа

ANVOLT - Национална асоциация за борба с раковите заболявания

SEAN - Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма

НП – Не е приложимо.

През м. март 2014 г. по условията на насърчителната мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 53 от ЗНЗ, средно са работили 307 лица.

През м. март 2014 г. по условията на насърчителната мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 53а от ЗНЗ, средно са работили 367лица.