НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ МУ

за 2014 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Подобряване на координация между ведомствата и организациите определени в Закона за борба с трафика на хора с оглед прилагането му, прилагането на международни актове, правото на ЕС и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |

Дейност 1: 	Изработване на Стратегия за борба с трафика на хора на Р България 2015-2020 г.

Отговорна институция: 	НКБТХ,

Партньори/съгласуване:	Министерства и държавни агенции, МКБТХ, МО и НПО, институции и еквивалентни механизми

Приемане:			МС

Прилагане:			НКБТХ

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ, привлечени външни средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Дългосрочна политика на Р България по предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му

Индикатори за изпълнение:	Проект на Стратегия за борба с трафика на хора на Р България 2015-2020 г., проведени срещи и консултации, бележки

Срок:				Октомври 2014 г.

Дейност 2: 	Създаване на механизъм по изпълнение на чл. 5 (4) от Закона за борба с трафика на хора

Отговорна институция: 	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Местна власт

Приемане: 			МС

Прилагане:			НКБТХ

Финансиране:			Не е необходимо

Очаквани резултати:		Изготвен и съгласуван механизъм

Индикатори за изпълнение:	Проведени срещи и консултации, взети решения, приет документ

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 3: 	Създаване на Местна комисия за борба с трафика на хора в област Плевен и/или област Кърджали

Отговорна институция: 	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Местната власт в съответните области

Приемане:	 		НКБТХ

Прилагане:			Съответната Община, МФ

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ и общинския бюджет

Очаквани резултати:		Административно създадена/и МКБТХ

Индикатори за изпълнение:	Решение на НКБТХ, заповед за създаване на МКБТХ

Срок:				Ноември 2014 г.

Дейност 4:	Оптимизиране на дейността на Местните комисии за борба с трафика на хора в изпълнение на националната политика и местните политики за борба с трафика на хора

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ, МКБТХ

Партньори/съгласуване:	НКБТХ, Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, МО и НПО

Приемане:			МКБТХ

Прилагане:			МКБТХ, Община

Финансиране:			От бюджета на съответните общини, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:		Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ

Индикатори за изпълнение:	Приет нормативен документ на Местната власт, идентифицирани рискови групи и проблеми на местно ниво, съотношение между брой получени и координирани сигнали за случаи на трафик на местни ниво, като водеща институция, брой консултирани граждани и/или жертви, брой самостоятелно организирани: кампании, събития, обучения, привлечено външно финансиране, месечни и годишни отчети на МКБТХ

Срок:				Целогодишен

Дейност 5:	Въвеждане на минимални стандарти за дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, създадени по ЗБТХ

Отговорна институция:	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Министерствата и държавни агенции, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ, МС

Прилагане:	Приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора, създадени по ЗБТХ

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Еднинно, нормативно заложено ниво на качеството на предоставяните услуги в приютите за временно настаняване, създадени по ЗБТХ

Индикатори за изпълнение:	Съгласуван и приет нормативен документ

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 6: 	Актуализация на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН)

Отговорна институция:	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Всички институции, МО и НПО, ангажирани в НМН

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:	НКБТХ, НПО

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Актуализиран на НМН

Индикатори за изпълнение:	Проект на НМН, решение за приемане на НКБТХ

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 7: 	Обучение и повишаване на информираността на педагогическите съветници, психолози и учители от филосовския цикъм по темата за трафик на хора

Отговорна институция:	МОН, НКБТХ

Партньори/съгласуване:	РИО

Приемане:			МОН

Прилагане:	МОН, РИО

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ

Очаквани резултати:	Провеждане на часове, в гимназиалния курс за борба с трафика на хора

Индикатори за изпълнение:	Модел, план за прилагане, проведени обучения за специалисти, брой участници

Срок:				Ноември 2014 г.

Дейност 9: 	Среща с представители на МТСП и МВР от задграничните представителства на Р България в страните членки на ЕС

Отговорна институция:	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	МТСП, МВР

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			Секретариат НКБТХ, МТСП, МВР

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, МТСП, МВР

Очаквани резултати:	Подобрена координацията на случаите на трафик на хора на български граждани в  страни от ЕС, обменен опит и актуална информация между участниците

Индикатори за изпълнение:	Проведени експертни срещи, брой координирани случай

Срок:				Юли - октомври 2014 г.

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, национално и местно ниво. |

Дейност 1: 	Надграждане на създадената мрежа от доброволци към МКБТХ, провеждане на лятна доброволческа академия и развиване на доброволчески дейности

Отговорна институция:	МКБТХ

Партньори/съгласуване:	НКБТХ, Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, ВУЗ, МОН, РИО

Приемане:			МКБТХ

Отговорен прилагане:		МКБТХ

Финансиране:			От бюджета на МКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Повишена информираност сред рисковите групи, надградени умения за извършване на доброволчески дейности и подпомагане дейностите на МКБТХ, по превенция трафика на хора

Индикатори за изпълнение:	Брой привлечени нови доброволци, брой активни доброволци, извършени дейности

Срок:				Юли, Ноември 2014 г.

Дейност 2: 	Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	МТСП, ИА „ГИТ”, АЗ, МВнР, МОН, ДАЗД, МКБТХ, НСлС, ЦКБППМН, МО, НПО и представители на бизнес сектор

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			Секретариат НКБТХ и партньори

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, за превенция или разпознаване  ситуация на трафик.

Индикатори за изпълнение:	Брой събития, брой и видове разпространени информационни материали, използвани комуникационни канали, брой публикувани и излъчени материали

Срок:				Целогодишен

Дейност 3: 	Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	МОН, ДАЗД, АСП, МЗ, МВР, МВнР, МОН, МКБТХ, НСлС, ЦКБППМН, МО, НПО

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			Секретариат НКБТХ и партньори

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ, допълнително привлечени средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Индикатори за изпълнение:	Брой събития, брой и видове разпространени информационни материали, използвани комуникационни канали

Срок:				Целогодишен

Дейност 4: 	Повишаване на информираността и чувствителността в обществото към трафика на хора и жертвите му

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Всички представени в НКБТХ институции, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			НКБТХ, МКБТХ и партньори

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Повишена информираност и чувствителност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора с цел непримиримост към престъплението

Индикатори за изпълнение:	Брой събития, брой и видове разпространени информационни материали, използвани комуникационни канали, брой публикувани и излъчени медйни материали

Срок:				Октомври - декември 2014 г.

Дейност 5:	Обучения на младежи в риск, ученици от гимназиален курс и деца, настанени в специализирани институции

Отговорна институция:	НКБТХ, МКБТХ

Партньори/съгласуване:	МОН, РИО, АСП, ДАЗД, ЦКБППМН, МЗ, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			НКБТХ, МКБТХ

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок:				Май-декември 2014 г.

Очаквани резултати:	Повишено внимание за разпознаване на ситуации на трафик и познания за предпазване сред целевата група от попадане в ситуация на трафик

Индикатори за изпълнение:	Брой обучения, брой обхванати представители на различните целеви група

Дейност 6:	Въвличане на частния сектор в идентификацията, превенцията на трафика на хора и ре-интеграция на жертвите на трафик

Отговорна институция:	Секретариата НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Представители и асоциации на бизнес сектора (вкл. превозвачи), ГДГП, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			Секретариата НКБТХ, МКБТХ, ГДГП

Финансиране:	Средства по проекти и програми, допълнително привлчени външни средства

Очаквани резултати:	Ангажираност и участие на частния сектор в идентификацията, превенцията и ре-интеграция на жертви

Индикатори за изпълнение:	Брой жертви, идентифицирани, постъпили на стаж или работа в бизнес компании, предприети дейности по превенция на трафика на хора, разпространени материали

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 7: 	Разработване на раздел за превенция на трафика за националния портал за превенция на престъпления срещу и от малолетни и непълнолетни

Отговорна институция:	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	ГДНП, МОН, ДАЗД, ЦКБППМН и НПО

Приемане:			ГДНП

Прилагане:			ГДНП

Финансиране:	Проект на ГДНП

Очаквани резултати:	Включване на информация за превенция на трафик за четири целеви групи – деца, тийнейджъри, родители и професионалисти

Индикатори за изпълнение:	Брой изготвени и публикувани материали

Срок:				Декември 2014 г.

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на експертния капацитет на служителите, структурите и членовете на НКБТХ. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение с цел изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
|  | - Надграждане експертиза и квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |
|  | - Повишаване на квалификацията на служители от институции, имащи отношение по проблема трафик на хора, за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |

Дейност 1: 	Мултидисциплинарни обучения по идентификация, превенция, закрила и насочване на случаи и жертви на трафик

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	МВР, ДАНС, НСлС, ВКП, ВКС, АСП, МКБТХ, НПО, ДАЗД

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			Секретариат НКБТХ, МВР, ДАНС, АСП

Финансиране:	Средства по проекти и програми, от бюджета на НКБТХ

Очаквани резултати:	Повишени умения за идентифициране и рефериране на случаи и осъществяване на превенция

Индикатори за изпълнение:	Брой обучения, брой обучени, обратна връзка

Срок:				Ноември 2014 г.

Дейност 2: 	Повишаване на административния и експертен капацитет на НКБТХ

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Представените в НКБТХ институции

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			НКБТХ

Финансиране:	От бюджетите на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок:				Ноември 2014 г.

Очаквани резултати:	Проведено минимум 1 обучение за НКБТХ

Индикатори за изпълнение:	Програма на обучението, списък с участници, обратна връзка

Дейност 3: 	Информационна сесия „Трафик на хора: причини, идентификация, обгрижване, рефериране и закрила на жертвите” на дипломатически и  консулски длъжностни лица, определени за задгранична работа, стажант-аташета, както и служителите от дирекция „Консулски отношения” рефериращи държавите- крайна дестинация на жертвите на трафик чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР

Отговорна институция:	МВнР – Дипломатически институт

Партньори/съгласуване:	НКБТХ, МВР, ДАЗД, МО и НПО

Приемане:			МВнР – Дипломатически институт

Прилагане:			МВнР – Дипломатически институт

Финансиране:	От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР

Очаквани резултати:	Придобити умения за идентифициране и рефериране на случаи на трафик на хора и осъществяване на превенция

Индикатори за изпълнение:	Проведена минимум 1 информационна сесия, участвали 25 души, обратна връзка

Срок:				Октомври 2014 г.

Дейност 4: 	Информационна сесия „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” със служители на МВР и ДАБ

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	ДАБ, МВР (дирекция „Миграция“, ГД „Гранична полиция, центрове за настаняване), ДАНС, ДАЗД, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ, ДАБ, МВР

Прилагане:			Секретариат НКБТХ, ДАБ, МВР

Финансиране:	Средства по Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа, от бюджета на НКБТХ, МВР и ДАБ

Очаквани резултати:	Повишена информираност на служителите на МВР и ДАБ за идентификация и рефериране на случаи на трафик на хора

Индикатори за изпълнение:	Проведена минимум една информационна сесия, програма на сесията, брой участници, обратна връзка

Срок:	Декември 2014 г.

Дейност 5: 	Обучение на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА ГИТ и социални работници

Отговорна институция:	МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП

Партньори/съгласуване:	Секретариат НКБТХ, АСП, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Приемане:			МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП

Прилагане:	МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП

Финансиране:	От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП, ЦРЧРРИ

Очаквани резултати:	Повишена информираност относно идентифицирането на потенциални или реални случаи на трафик на хора

Индикатори за изпълнение:	Брой обучения, брой обучени, обратни връзки

Срок:				Целогодишен

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора, реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за насочване на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните, ръководени от НПО. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез обучение и заетост. |

Дейност 1: 	Ръководство и контрол на дейността на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна и гр. Бургас

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	НПО

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:	Секретариат НКБТХ

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Жертви на трафик на хора, получили защита в приютите за временно настаняване, създадени по ЗБТХ

Индикатори за изпълнение:	Доклади и отчети за предоставени услуги и обгрижени жертви

Срок:				Целогодишен

Дейност 2: 	Изграждане на приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ, съответната местна власт

Партньори/съгласуване:	МФ

Приемане:			НКБТХ, Общински съвет

Прилагане:	Секретариат НКБТХ

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, бюджет местна власт, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Функциониращ приют

Индикатори за изпълнение:	Предоставено жилище решение ОбС, договор община, извършени дейности за подготовка на помещението, брой настанени и обгрижени жертви

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 3: 	Подготвителни дейности за изграждане на приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и кризисен център за деца в гр. София

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Столична Община, ДАЗД, АСП, МО и НПО, международни партньори

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:	Секретариат НКБТХ

Финансиране:			Средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Привлечено външно финансиране през 2014 г., уточнена локация

Индикатори за изпълнение:	Одобрен проект по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, подписан договор, проведени разговори със СО

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 4: 	Координация, мониторинг и контрол по прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина

Отговорна институция:	ДАЗД

Партньори/съгласуване:	Всички отговорни по Механизма институции и организации

Приемане:

Прилагане:	ДАЗД

Финансиране:			От бюджета на ДАЗД, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Прилагане на Координационния механизъм

Индикатори за изпълнение:	Бой реферирани деца-жертви на трафик

Срок:				Целогодишно

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Координиран механизъм за събиране на данни за жертвите на трафик от всички ведомства и НПО. |
|  | 2. Действащи бази данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора, създаване на връзка с разработвани и разработени бази данни от други институции. |

Дейност 1:	Приемане на обща методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора

Отговорна институция:	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	МО и НПО, МКБТХ

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:	НКБТХ, МО и НПО

Финансиране:	Средства по ОП „Административен капацитет”, НКБТХ

Очаквани резултати:	Приета методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора на национално ниво

Индикатори за изпълнение:	Проведена кръгла маса за дискусия, преведен на англ. език документ, брой отпечатани и разпространени копия

Срок:				Септември  2014 г.

Дейност 2: 	Създаване на база данни на случаите на трафик на хора, в секретариата на НКБТХ, в изпълнение на чл. 7 (4)

Отговорна институция:	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Минитерствата, чуждестранни държавни институции, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ

Прилагане:			НКБТХ

Финансиране:	От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Събиране на по-обширна и качествена информация

Индикатори за изпълнение:	Възстановяване и подържане на регистър на лица, станали жертва на трафик на хора

Срок:	Декември 2014 г.

Дейност 3: 	Координация на процеса по докладване по чл. 19 и чл. 20, Директива 2011/36 на Европейския Парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

Отговорна институция:		Секретариат НКБТХ

Партньори/съгласуване:	НКБТХ , институции имащи отношение към проблематиката, МКБТХ, МО и НПО

Приемане:			Неприложимо

Финансиране:			Средства по ОП „Административен капацитет”

Очаквани резултати:		Предаден доклад на Р България към Европейската комисия

Индикатори за изпълнение:	Събрани данни, изготвен и съгласуван доклад, превод на доклад

Срок:				Октомври 2014 г.

Дейност 4: 	Информационна сесия за специалисти работещи с данни за жертви на трафик на хора и извършители относно използване на разработена онлайн платформа за събиране на данни

Отговорна институция:	 	Секретариат НКБТХ

Партньори/участници:	Обсерватория по трафика на хора към МВР - Португалия, НКБТХ, МО и НПО

Отговорен приемане:		Неприложимо

Отговорен прилагане:		Секретариат НКБТХ

Финансиране:			По проект HOME/2011/ISEC/AG/THB/400002251 към ЕК

Очаквани резултати:		Създадена платформата за събиране на данни относно трафика на хора

Индикатори за изпълнение:	Списък на участниците, преведен и разпространен наръчник за използване на платформата, пилотно събрани данни

Срок:				Октомври 2014 г.

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | 1. Представяне на българското законодателство, добри практики. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора. |

Дейност 1: 	Редовни срещи на Неформалната мрежа на Националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора от страните в Европейския съюз

Отговорна институция:		Секретариат НКБТХ

Партньори:			Националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора

Финансиране:			ЕК, НКБТХ

Срок:				Май 2014 г., октомври 2014 г.

Очаквани резултати:	Координирано сътрудничество със страните от ЕС, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:	Проведени 2 срещи, участници, доклади и последващо двустранно сътрудничество

Дейност 2: 	Редовни срещи на Националните координатори за борба с трафика на хора от страните в Югоизточна Европа

Отговорна институция:	 	Секретариат НКБТХ

Партньори:	Националните координатори за борба с трафика на хора от страните в Югоизточна Европа

Финансиране:			ОССЕ Молдова, НКБТХ и средства по програми и проекти

Срок:				Юни 2014 г., декември 2014 г.

Очаквани резултати:	Координирано сътрудничество със страните от Югоизточна Европа, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:	Проведени 2 бр. срещи, участници, доклади и последващо двустранно сътрудничество

Дейност 3: 	Обмен на опит и полезни практики между ангажираните с противодействие на трафика на хора институции на централно ниво от България в гр. Виена, Австрия

Отговорна институция:	Секретариат НКБТХ

Партньори:	АСП, ДАНС, МВР, Община Виена

Финансиране:	От бюджетите на съответните институции

Срок:				Март - април 2014 г.

Очаквани резултати:	Повишена координация и сътрудничество с институции и НПО от Австрия, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:	Брой участници, обратна връзка

Дейност 4: 	Работни визити в страни на крайна дестинация за български жертви на трафик на хора с цел подобряване на сътрудничеството, споделяне на опит по превенцията, закрилата на жертвите и работата по случаи на трафик на хора

Отговорна институция:	 	Секретариат НКБТХ

Партньори:			Държавни институции от страните-партньори, МО и НПО

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Очаквани резултати:	Подобрено сътрудничество със страните на дестинация за български жертви

Индикатори за изпълнение:	Проведени визити и срещи, участници, програма, доклади и последващо двустранно сътрудничество, обмен на информация и успешни практики

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 5: 	Международна конференция „Трафик на хора, миграция и бежанци“ в България

Отговорна институция:	 	Секретариат НКБТХ

Партньори:			МОМ, ВКБООН, ДАБ, МВР, ДАНС, МТСП, фондация „Ханс Зайдел“

Финансиране:			Външно финансиране

Срок:				Октомври 2014 г.

Очаквани резултати:	Споделен опит и добри практики, подобрено сътрудничество

Индикатори за изпълнение:	Проведена конференция, участници, доклад

Дейност 6: 	Установяване на НКБТХ като търсен и надежден партньор от институции, международни и неправителствени организации

Отговорна институция:	 	Секретариат НКБТХ

Партньори:			Български и чужди институции, МО и НПО

Финансиране:			Средства по проекти и програми, съ-финансиране по проекти

Очаквани резултати:	Подобрено сътрудничество на България с чужди институции, МО и НПО

Индикатори за изпълнение:	Проекти, в които НКБТХ е поканена за партньор, подписани партньорски споразумения и договори, успешно изпълнени дейности, проведени срещи

Срок:				Декември 2014 г.

Дейност 7: 	Участие на НКБТХ в международни срещи и конференции в държавите-членки на Европейския съюз, в Съвета на Европа, в ООН, в ОССЕ, трети страни и др.

Отговорна институция:	 	Секретариат НКБТХ

Партньори:			НКБТХ институции, МО и НПО

Финансиране:			От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок:				Декември 2014 г.

Очаквани резултати:	Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики

Индикатори за изпълнение:	Проведени срещи, доклади

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти и препоръки по международни правни документи от Р България. |
|  | - Актуализиране на нормативната база, за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |

Дейност 1: 	Предложения за изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързани с тях актове

Отговорна институция:	 	НКБТХ

Партньори/съгласуване:	Министерствата, Местна власт, МО и НПО

Приемане:			НКБТХ, МС, НС

Прилагане:			НКБТХ, институции имащи отношение към прилагането на актовете, МО и НПО

Финансиране:			Не е необходимо

Очаквани резултати:	Отстранени несъответствия и неработещи механизми в нормативната база, в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите

Индикатори за изпълнение:	Изготвени предложения за изменение на Закона за борба с трафика на хора, Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързани с тях актове

Срок:				Ноември 2014 г.

Дейност 2: 	Предложение за изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Отговорна институция:	МП

Партньори:			НКБТХ, всички представени в НСПФКПП институции, НПО

Приемане:			МС, НС

Прилагане:			МП

Финансиране:			От бюджета на МП

Очаквани резултати:	Работещо прилагане на законодателството в областта на компенсацията за жертвите на трафик на хора

Индикатори за изпълнение:	Изготвени предложения за изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Срок:				Декември 2014 г. - индикативен

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА: ДЕФИНИЦИИ И АБРЕВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ВКП | Върховна касационна прокуратура |
| ВКС | Върховен касационен съд |
| ГДГП | Главна дирекция „Гранична полиция”, МВР |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДПС | Детска педагогическа стая |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ЕК | Европейска комисия |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБППМН | Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МС | Министерски съвет |
| МО | Международни организации |
| МОМ | Международна организация по миграция |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| МЦРМП | Международен център за развитие на миграционна политика |
| НС | Народно събрание |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НМН | Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик |
| НСПФКПП | Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора: колективен орган включващ в състава си заместник-министър на външните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник-председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, заместници на председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба |
| НПО | Неправителствени организации |
| НСлС | Национална следствена служба |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| ОЗД | Отдел за закрила на детето |
| ООН | Организация на обединените нации |
| ОП | Оперативна програма |
| РИО | Регионален инспекторат по образованието |
| СЕКРЕТАРИАТ НА НКБТХ | Администрация, която се ръководи от секретар, назначен от председателя на Националната комисия за борба с трафика на хора и подпомага осъществяването на дейностите и |
| СУПЕРВИЗИЯ | Методически структурирана рефлексия на професионалната дейност с цел да се осмислят както практическият опит и теоретичните знания в съответното професионално поле, така и съпътстващите ги емоционални състояния и преживявания |
| СУПЦ | Социални учебно-професионални центрове |
| ЦРЧРРИ | Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |