|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ |
| --- | --- |

Приложение

П Л А Н

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА РЕАГИРАНЕ

ПРИ ОЧАКВАН ЗАСИЛЕН МИГРАЦИОНЕН НАТИСК ПО ГРАНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПРИЛ-ДЕКЕМВРИ 2014 г.

СОФИЯ

2014 г.

ОБХВАТ НА ПЛАНА:

Планът определя целите, инициативите и допълнителните дейности за повишаване готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск и за овладяване на кризисна ситуация, при възникване на такава.

Този план е във връзка с мерките, изпълнявани по План за овладяване на кризисната ситуация, възникнала следствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България, приет с решение 45/06.11.2013 г. на Министерския съвет.

Периодът за изпълнение на плана е от м. април до м. декември 2014 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

- Ограничаване броя на нелегалните имигранти на територията на страната.

- Увеличаване на капацитета за настаняване на чужденци и създаване на хуманни условия за живот в местата за настаняване.

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

ПО ЦЕЛ № 1

1. Продължаване изграждането на инженерно възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км. на най-чувствителните участъци по линията на държавната граница в зоната за отговорност на РДГП Елхово.

2. Продължаване провеждането на Специализираната операция на МВР по българо-турската граница за усилено наблюдение и контрол.

3. Повишаване на граничния контрол.

4. Активно взаимодействие с Агенция „Фронтекс” за противодействие на незаконната миграция.

5. Постоянно и системно наблюдение на международните, регионалните и националните рискове и заплахи, произтичащи от процесите на средата за сигурност.

6. Разширяване на капацитета за настаняване на чужденци в ДМ, интензифициране изпълнението на процедурите по връщане и осигуряване на административния капацитет на ДАБ за провеждане на производство по ЗУБ.

7. Диалог с дипломатически представителства на страни по произход за незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци и действия за извеждане от територията на България.

8. Взаимодействие със структурите на Европейския съюз и отделни държави-членки на ЕС.

ПО ЦЕЛ № 2

9. Разширяване на капацитета на дирекция „Миграция“ - МВР и ДАБ за настаняване на чужденци.

10. Подобряване на условия за живот и гарантиране на сигурност в местата за задържане на ГДГП и в местата за настаняване на чужди граждани в центровете на ДАБ и в СДВНЧ и РЦ на ДМ.

11. Здравно и социално осигуряване на настанените в центровете и домовете чужди граждани.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ:

| ИНИЦИАТИВА | ДЕЙНОСТ | СРОК | ОРГАНИ-ЗАЦИЯ ИЗПЪЛ-НИТЕЛ | ОТГОВОР-НИК | НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЧОВЕШКИ (бр.) | ТЕХНИЧЕСКИ (бр.) | МАТЕРИАЛНИ | ФИНАНСОВИ | ИЗТОЧНИК НА ФИНАН-СИРАНЕ |
| 1. Продължаване изграждането на инженерно възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км. на най-чувствителните участъци по линията на държавната граница в зоната за отговорност на РДГП Елхово. | 1.1. Завършване на изграждането на инженерното съоръже-ние по българо-турската граница от Сухопътни войски на БА. | Съоръжението се предава при цялостното му завършване | МО | Командир на Сухопътни войски | Съгласно плана за операцията | Съгласно плана за операцията | не | не | не |
|  | 1.2. Упражняване на авторски и строителен надзор при изпълнение на СМР на инженерно възпрепятстващо съоръжение. | До окончателното изграждане на съоръжението | МВР | Директор на ГДГП | не | не | не | 10 000 лв. - задължение на ГДГП по сключени договори за надзор | Държавен бюджет |
|  | 1.3. Осигуряване на мобилни кабини с покрив (контейнери) за носене на службата от служители на ГДГП при охрана на инженерното съоръжение и границата. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | Транспорт | 20 броя кабини при прогнозна цена 5000 лв. на брой | 98 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 1.4. Въвеждане в експлоатация на изграденото инженерно възпрепятстващо съоръжение. | След цялостно изграждане на съоръжението от МО | МВР | Директор на ГДГП | не | не | не | не | не |
|  | 1.5. Възстановяване на пътища в община Болярово. | 31.12.2014 г. | община Болярово. | община Болярово. | не | не | не | 150 000 лв. | Държавен бюджет |
| 2. Продължаване провеждането на Специализираната операция на МВР по българо-турската граница за усилено наблюдение и контрол. | 2.1. Провеждане и осигуряване на Специализирана полицейска операция (СПО) от МВР за реализиране на усилена физическа охрана на най-чувствителните участъци по българо-турската граница и стиковия участък по границата с Гърция чрез развръщане на допълнителни сили и средства (техника и служебни кучета) от ГДГП и ОДМВР. | Ежемесечно | МВР | Директори на ГДГП, ГДНП, ОДМВР | Командиро-ване на до 1400 служители месечно | До 140 патрулни автомобила, компютърна и офис техника | Консумативи, медикаменти за служебни кучета | 13 760 000 (1 529 000 лв. месечно) | Държавен бюджет |
|  | - Логистично осигуряване на СПО (превоз при ротация на служителите, ремонти и резервни части за МПС за ротациите, техническо и документално осигуряване на въздухоплавателни средства, командироване на водачи на МПС, монтьори и др.) | 31.12.2014 г. | МВР | Директори на ГДНП, ГДГП ГДПБЗН ОДМВР, ДУССД | До 100 служителя средноме-сечно водачи на МПС, автомонтьори и др. | Автобуси, микробуси, верижна техника и техническо осигуряване | 400 000 л. гориво, резервни части | 1 700 000 лв. (189 000 лв. месечно) | Държавен бюджет |
|  | 2.3. Осигуряване на ГСМ за служебните превозни средства, непосредствено използвани за СПО, резервни части, консумативи и ремонт за тях. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДУССД | Осигуряване дейността на до 500 служителя на смяна | До 350 МПС | 116 000 л. гориво месечно, резервни части | 2 735 000 лв. (304 000 месечно) | Държавен бюджет |
|  | 2.4. Поддръжка на специализирано техническо оборудване за граничен контрол и наблюдение на българо-турската граница. | 30.11.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП | Съгласно техническа спецификация по проекта | Съгласно техническа спецификация по проекта | Съгласно техническа спецификация по проекта | 681 500 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 2.5. Осигуряване на допълнителни хранителни продукти за служителите, участващи в СПО. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | не | 2 смени по средно 400 човека на денонощие по 1.20 лв. съгласно норми за допълнителни хранителни продукти | 255 000 (28 000 лв. месечно) | Държавен бюджет |
| 3. Повишаване на граничния контрол. | 3.1. Реализация на проект за изграждане на интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница с финансиране по ГП 2012 по ФВГ. | 30.06.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП | Съгласно сключен договор | Съгласно сключен договор | Съгласно сключен договор | 10 736 381 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници – ГП 2012 |
|  | 3.2. Доставка на авиационно гориво за нуждите на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към ГДГП. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | 2 бр. вертолета | 9 000 л. гориво месечно | 176 000 (20 000 лв. месечно) | Държавен бюджет |
|  | 3.3. Осигуряване на гориво за служебните превозни средства на ГДГП, използвани за транспорт на задържаните нарушители до РДГП-Елхово и разпределителните центрове, както и предоставянето на резервни части, консумативи и ремонт за тях. | 30.11.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП, Директор ДУССД | не | Тежкотоварни автомобили и микробуси | ГСМ | 1 502 000 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 3.4. Осигуряване на мерките за контрол и наблюдение върху границите с Македония, Сърбия, Румъния, Гърция и синя граница. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | МПС и гранично-полицейски кораби | Резервни части и гориво МПС, гориво за гранично-полицейски кораби | 1 329 000 (148 000 лв. месечно- 118 000 лв. корабно гориво и 30 000 лв. гориво за МПС) | Държавен бюджет |
| 4. Активно взаимо-действие с Агенция „Фронтекс” за противодействие на нелегалната миграция. | 4.1. Организиране провеждането на съвместна операция “Посейдон - сухоземни граници” (координирана от А“Фронтекс“), в оперативната зона по българо-турската граница, чрез развръщането на гост-служители от държавите-членки. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | не | не | Съгласно плана за операцията | Агенция “Фронтекс” |
|  | 4.2. Изграждане на Централизиран офис за координация на връщането, обучение по установяването на незаконни имигранти без документи, обучение по засилване на връзките с посолствата и консулските служби и развръщане в оперативната зона по българо-турската граница на гост-служители (скрининг експерти и преводачи) в рамките СО “Атика”, осъществявана от Агенция Фронтекс. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | Съгласно плана за операцията | Съгласно плана за операцията | Съгласно плана за операцията | Съгласно плана за операцията | Агенция “Фронтекс” |
|  | 4.3. Съвместно с Агенция “Фронтекс” реализиране на пилотен проект за въздушно наблюдение по българо-турската граница. | 30.06.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | не | не | не | не |
| 5. Постоянно и системно наблюдение на международните, регионалните и националните рискове и заплахи, произтичащи от процесите на средата за сигурност. | 5.1. Прилагане на координирани мерки за добиване на изпреварваща информация за рискове и заплахи свързани с увеличения миграционен натиск. | Постоянен | ДАНС НРС СВИ-МО МВР | Ръководители на ведомства | 22 | не | не | не | не |
|  | 5.2. Събиране и анализ на информацията свързана с кризата. | Ежедневно | МВР | Ръков. на информац. група на НОЩ | 4 | не | не | не | не |
|  | 5.3. Постоянен обмен на информация с партньорските служби за заплахи от навлизане в страната на чужденци, съпричастни към терористична или екстремистка дейност. | Постоянен | ДАНС НРС СВИ-МО МВР | Ръководители на ведомства | 18 | не | не | не | не |
|  | 5.4. Постоянен здравен контрол и медицинско осигуряване на приеманите в страната бежанци и имигранти. | Постоянен | МЗ МВР МО | Зам.-министър на здравеопа-зването | не | не | не | не | не |
| 6. Разширяване на капацитета за настаняване на чужденци в ДМ, интензифициране изпълнението на процедурите по връщане и осигуряване на административния капацитет на ДАБ за провеждане на производство по ЗУБ. | 6.1. Увеличаване капацитета на СДВНЧ „Любимец“ за настаняване на незаконно пребиваващи чужденци с 400 места, чрез изграждане на фургонно селище. | 31.12.2014 г. | МВР | Директори ДМ и ДУССД | не | Транспорт и монтаж на 50 фургона | 50 броя фургона, средства за ел. захранване, водоснабдяване и канализация | 637 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 6.2. Развитие на дейността на дирекция „Миграция“ в посока насърчаване на доброволното връщане в страна на произход, в сътрудничество с МОМ и чрез взаимодействие с консулските и дипломатически отдели на трети страни. | Постоянен | МВР | Директор ДМ | не | не | не | не | не |
|  | 6.3. Осигуряване на еднопосочни самолетни билети, визи, документи за пътуване, медицински застраховки и изплащане на еднократна помощ за изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци. | Постоянен | МВР | Директор ДМ | За 1000 чужденци | не | не | 1 566 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 6.4. Осигуряване на средства за задгранични командировки на служителите, съпровождащи чужденци. | Постоянен | МВР | Директор ДМ | Служители на МВР за придружаване на 1000 чужденци | не | не | 1 950 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 6.5. Осигуряване на средства за ГСМ, ремонт и поддръжка на МПС, осигуряващи дейността на ДМ за съпровождане на чужденци. | Постоянен | МВР | Директори ДМ и ДУССД | не | не | не | 20 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 6.6. Осигуряване на ГСМ за нуждите на РЦ-Елхово. | Постоянен | МВР | Директори ДМ и ДУССД | не | не | не | 445 000 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 6.7. Осигуряване на условия за пребиваване на настанените в СДВНЧ към ДМ чужденци (вода, електроенергия, гориво за отопление, хигиенни материали и консумативи, канцеларски и строителни материали за поддръжка и комунално-битови услуги). | Постоянен | МВР | Директор на ДМ | За 940 чужденци | не | не | 196 000 лв. (176 000 лв. за ток и вода и 20 000 лв. гориво за отопление и др.) | Държавен бюджет |
|  | 6.8. Осигуряване на условия за пребиваване на настанените в СДВНЧ и РЦ-Елхово към ДМ чужденци (храна плюс приготвяне и доставка). | Постоянен | МВР | Директор на ДМ | За 900 чужденци по 7.00 лв. на ден (6330 лв. на ден, или 190 000 лв. на месец) | не | не | 1 666 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 6.9. Осигуряване на вода, електроенергия, гориво за отопление на настанените в РЦ-Елхово към ДМ чужденци. | 31.12.2014 г. | МВР | Директори ДМ и ДУССД | не | не | гориво за отопление | 350 000 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 6.10. Осигуряване на нормално провеждане на производството по предоставяне на закрила на настанените в центровете на ДАБ след приключване на „Спешните мерки“ на годишна програма ЕВФ 2013. | 01.05 - 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | 110 служителя (до 1100 лв. за заплати и осигурителни вноски на един служител на месец) | не | не | 882 000 лв. | Държавен бюджет |
| 7. Диалог с дипломатически представителства на страни по произход за незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци и действия за извеждане от територията на България. | 7.1. Подобряване на контактите с консулските служби на държавите, от които има миграционен натиск към страната и нямат дипломатическо представителство в България с цел преодоляването на откази от издаване на документи на незаконно пребиваващи чужденци. | Постоянен | МВнР | Дирекция “Консулски отношения” | не | не | не | не | не |
|  | 7.2. Активизиране на сътрудничеството с консулските и дипломатически представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността, издаване на документи за пътуване и оказване на съдействие за изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи техни граждани. | Постоянен | МВР | Директор ДМ | не | не | не | не | не |
|  | 7.3. Активни контакти с агенция „Фронтекс“ и консулски мисии на трети страни в България за организиране и участие в полети за извеждане на групи незаконно пребиваващи чужденци на терито-рията на България. | Постоянен | МВР | Директор ДМ | не | не | не | не | не |
| 8. Взаимодействие със структурите на Европейския съюз и отделни държави-членки на ЕС. | 8.1. Продължаване на усилията за осигуряване подкрепа, вкл. директна материална помощ от страна на ЕС. | Постоянен | МВнР | Министър на външните работи | не | не | не | не | не |
|  | 8.2. Активен диалог с представители на ЕК, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕАSО) и FRONTEX за продължаване на предприетите мерки и действия за справяне с кризата. | Постоянен | МВнР МВР ДАБ | Директори ДМС, ГДГП, Председател на ДАБ | не | не | не | не | не |
|  | 8.3. Активност на посланиците на България в страните- членки на ЕС и Постоянното представителство на България към Европейския съюз за финансово и материално подпомагане на страната, както и за релокация на бежанци. | Постоянен | МВнР | Посланици на РБългария с страните-членки на ЕС | не | не | не | не | не |
|  | 8.4. Поставяне на темата за ситуацията в България, мерките за справяне с нея и призив за съдействие при срещи на високо равнище на министър на външните работи, министър-председател, Президента и др. | Постоянен | МВнР | Министър на външните работи | не | не | не | не | не |
| 9. Разширяване на капацитета на дирекция „Миграция” - МВР и ДАБ за настаняване на чужденци. | 9.1. Осигуряване на компютърни конфигурации за оборудване на три работни места в СДВНЧ и РЦ-Елхово за осъществяване на видеоконферентна връзка за оптимизиране ползването на преводачески услуги и поставяне на три електронни информационни табла. | 30.09.2014 г. | МВР | Директор ДМ | не | 3 бр. компютърни конфигурации, 3 бр. информационни табла, софтуер и изграждане | не | 20 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 9.2. Увеличаване на капацитета на ДАБ за настаняване на лица, търсещи закрила до 6000 места, които отговарят на минималните стандарти след завършването на строително-ремонтните дейности в центровете в гр. Харманли и гр. София – Враждебна и Военна рампа. | 30.04.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | не | не | не | 10 927 054 лв. | Осигурени от спешни мерки на Европейски бежански фонд |
|  | 9.3. Проучване на възможността за наемане на жилища (държавна, общинска или частна собственост) за настаняване на лица, търсещи закрила. | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | не | не | не | не | не |
|  | 9.4. Създаване на фонд от 1000 бр. двуетажни легла и комплект постелъчни принадлежности към тях. | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | не | не | 1000 бр. двуетажни легла, 2000 дюшеци, 2000 възглавници и 2000 постелъчни комплекта | 294 000 лв. | Държавен бюджет |
| 10. Подобряване на условия за живот и гарантиране на сигурност в местата за задържане на ГДГП и в местата за настаняване на чужденци в центровете на ДАБ, СДВНЧ и РЦ на ДМ. | 10.1. Реконструкция и оборудване на санитарни помещения в СДВНЧ. | 30.09.2014 г. | МВР | Директор на ДМ | не | не | 3 бр. санитарни помещения | 15 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.2. Изграждане на собствен водоизточник в СДВНЧ-Любимец (за намаляване на разходите за ВиК със 100 000 лв. на годишна база). | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ДМ | не | не | Хидрофор, резервоар и сондаж | 49 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.3. Оптимизиране на системите за сигурност в СДНВЧ-София за по-ефективен контрол на настанените чужденци. | 31.12.2014 г. | МВР | Директори ДМ, ДКИС | не | не | Съгласно техническа спецификация | 45 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.4. Прилагане на препоръките в изготвената от ВКБООН Матрица на пропуските и действията на държавните институции за гарантиране на правата на лицата, търсещи закрила в страната. | Постоянен | ДАБ МВР | Председател на ДАБ | не | не | не | не | не |
|  | 10.5. Допълнително финансиране за текуща издръжка - вода, ел. енергия, гориво за отопление и транспорт и комунално-битови услуги за настанените чужденци в допълнително изградените центрове на ДАБ. | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | не | не | По договори за доставка на услуги | 2 500 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.6. Командироване на служители в РЦ-Елхово за осигуряване на охраната и за работа с настанените чужденци. | Постоянен | МВР | Директори ДМ, ГДНП, ОДМВР, ДУССД | 55 държавни служители | не | не | 196 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.7. Осигуряване на гориво за отопление в сградите на РДГП-Елхово в т.ч. и на помещенията за настаняване на задържаните лица. | 31.12.2014 г. | МВР | Директори на ГДГП и ДУССД | не | не | 46 000 л. гориво | 72 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.8. Осигуряване на гориво за отопление на местата за настаняване на задържани лица в помещения на ГДГП. | 31.12.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП | не | не | 14 000 л. гориво | 26 300 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 10.9. Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване на задържани лица. | 30.11.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП | Съгласно техническа спецификация | Съгласно техническа спецификация | Съгласно техническа спецификация | 508 800 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 10.10. Осигуряване на условия за пребиваване и задоволяване на основни нужди за настанени лица (комунални услуги, храна, почистване и др.). | 30.11.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП | не | не | Съгласно техническа спецификация | 206 160 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 10.11. Изграждане на централна отоплителна станция - комбиниран тип (компресиран газ метан/пелети) и сградни инсталации за 11 броя сгради в РПЦ - гр. Харманли. | 30.11.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | По разчети за СМР | По разчети за СМР | По разчети за СМР | 558 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.12. Изграждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система на 4 сгради в РПЦ - гр. Харманли | 30.9.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | не | не | По техническа спецификация | 88 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.13. Изграждане на системи за контрол на достъпа и придвижването в центровете в РПЦ - гр. Харманли и местата за настаняване на РПЦ - гр. София - Враждебна и Военна рампа | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | не | не | По техническа спецификация | 235 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 10.14. Доставка на IТ и офис оборудване за ГДГП и ДМ. | 30.11.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП, Директор ДМ | не | не | Обществена поръчка | 115 800 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 10.15. Предоставяне на преводачески услуги. | 30.11.2014 г. | МВР | Директор на ГДГП, Директор ДМП | не | не | Обществена поръчка | 1 010 000 лв. | Осигурени от европейския Фонд външни граници - „Спешни мерки” |
|  | 10.16. Провеждане на процедура за избор охрана на охранителна фирма, сключване на договор и дейност по вътрешна охрана в центровете на ДАБ. | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | По тръжна документация | По тръжна документация | По тръжна документация | 686 000 лв. | Държавен бюджет |
| 11. Здравно и социално осигуряване на настанените в центровете и домовете чужденци. | 11.1. Извършване на микробиологично и паразитологично изследване на лицата настанени в центровете на ДАБ и домовете на ДМ-МВР. | Постоянен | МЗ | Директори на РЗИ | не | не | Диагностикуми, консумативи, дезинфектанти лични предп. средства | 175 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 11.2. Здравен контрол в местата за настаняване на бежанци. | Един път седмично | МЗ | Директори на РЗИ | не | не | не | не | не |
|  | 11.3. Специализирана болнична медицинска помощ на лица настанени в домовете на ДМ-МВР, осигуряване на денонощно мед. обслужване в РЦ-Елхово. | При необходимост | МВР | Директор на медицински институт на МВР | Медицинско обслужване за 20 чужденци средно месечно. 2 лекари, 2 мед. сестри в РЦ-Елхово | не | Лекарствени средства | 220 000 (25 000 лв. месечно) | Държавен бюджет |
|  | 11.4. Ваксиниране на служители на МВР, намиращи се в непосредствен контакт с чужденци. | 30.07.2014 г. | МВР | Директор на медицински институт на МВР | 2000 служителя за втора ваксина и 400 за първа | не | 2800 бр. ваксини за Хепатит-А на прогнозна цена 44 лв. | 120 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 11.5. Осигуряване на медицинска, стоматологична и психологическа помощ на търсещите закрила, настанени в центровете на ДАБ. Назначаване на медицински персонал в центъра в гр. Харманли, местата за настаняване в гр. София - Враждебна и Военна рампа и в с. Ковачевци. | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | 4 терит. центъра, 12 кабинета, 24 човека медицински персонал и психолози | не | не | 343 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 11.6. Осигуряване на финансови средства за изплащане на месечни социални помощи на настанените в центровете на ДАБ. | 31.12.2014 г. | ДАБ | Председател на ДАБ | За 3400 чужденци по 65 лв. месечно | не | не | 1 960 000 лв. | Държавен бюджет |
|  | 11.7. Осигуряване на финансови средства за дейности, свързани с подпомагане на лицата, кандидатстващи за бежански статут, и на бежанците на територията на Република България. | 31.12.2014 г. | БЧК | БЧК |  | не | не | 300 000 лв. | Държавен бюджет |