- НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

- НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014-2020)

- Цели, дейности и инструменти за изпълнение на Националната стратегията за развитие на педагогическите кадри

Националният план (2014-2016) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, със Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”, с Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година (конкретно с тематичната цел за инвестиране в образованието, училищното и извънучилищното обучение и професионалната квалификация през целия живот), с Програмата за подкрепа за устойчива и качествена заетост и трудова мобилност и с проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж – 2020”.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

|  | Програма/Инструмент за изпълнение | Отговорни институции и организации |  | Срок за изпълнение | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водеща | Ангажирана |  |  |
| Дейност 1.1. Анализ на системите за подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сравнителен анализ на системите за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Република България, държавите членки на ЕС и трети страни | МОН | МОН висши училища НАЦИД БАН образователни институции РИО НПО | 2014 г. | 2 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 1.1.2. | Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системите за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Република България, в държавите членки на ЕС и други страни | МОН | МОН висши училища НАЦИД БАН образователни институции РИО НПО | 2015 г. | 10 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| Дейност 1.2. Привеждане на учебните планове и програми във висшите училища за придобиване на професионална квалификация „учител” и по специалности от професионалните направления на област на висшето образование „Педагогически науки”, в съответствие с държавните стандарти и професионалните профили и с акцент разширяване на практическото обучение |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища за придобиване на професионална квалификация „учител” и по специалности от професионалните направления на област на висшето образование „Педагогически науки”, с акцент разширяване на практическото обучение | Висши училища | Висши училища социални партньори НАОА | Начало на процеса 2016 г. | Не се изисква финансиране |
| Дейност 1.3. Повишаване на ефективността на образованието и обучението в системата на народната просвета чрез създаване и надграждане на компетентности у педагогическите кадри |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Осигуряване на условия за създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления | МОН | РИО образователни институции висши училища местна власт | 2015-2016 г. | 80 000 лв. на година (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 1.3.2. | Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на директори и помощник-директори на образователни институции и на специалисти с помощни и консултативни функции | МОН | МОН РИО образователни институции висши училища местна власт | 2015-2016 г. | 100 000 лв. на година (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 1.3.3. | Подобряване, развиване на уменията и повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на РИО и МОН, свързана с продължаващата квалификация на педагогическите кадри | МОН | МОН РИО | 2015-2016 г. | 10 000 лв. на година (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| Дейност 1.4. Въвеждане на модел за координация между университетската подготовка и продължаващата квалификация |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработване на правила за сътрудничество и координация на действията на заинтересованите страни за съгласуване на нуждите на средното образование с програмите на висшите училища между университетската подготовка и продължаващата квалификация | МОН | МОН висши училища РИО социални партньори образователни институции обучаващи организации | 2016 г. | Не изисква средства |
| Дейност 1.5. Въвеждане на модел за координация между университетската подготовка и продължаващата квалификация |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Разработване на учебни програми за продължаваща квалификация на педагогическите кадри за дистанционна форма | МОН | МОН висши училища | 2015 г. | Не изисква средства |
| Дейност 1.6. Утвърждаване на дистанционната форма на обучение и подготовка при продължаващата квалификация на педагогическите кадри |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Адаптиране на системата от изисквания на НАОА за дистанционното обучение към спецификата на продължаващата квалификация на педагогическите кадри | МОН | висши училища образователни институции обучителни институции и организации | 2016 г. | 103 500 лв. (в рамките на утвърдените бюджети на МОН, НАОА, висши училища) |
| Дейност 1.7. Провеждане на политики за включването на професията „учител” в Списъка на регулираните професии в Република България |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Включване на професията „учител“ в Списъка на регулираните професии | МОН | МС МОН МТСП висши училища НАОА НАЦИД | 2015 г. | Не изисква средства |
| 1.7.2. | Поемане на функциите на орган по признаване на професионалната квалификация „учител“ от съществуващо звено | МОН | НАЦИД | 2015-2016 г. | Не изисква средства |
| 1.7.3. | Доизграждане на информационната система на органа по признаване на професионалната квалификация „учител“ с оперативна съвместимост с информационната система на вътрешния пазар във връзка с издаването на Европейска професионална карта по професията | МОН | НАЦИД | 2016 г. | 300 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджета на МОН) |
| Дейност 1.8. Създаване на ефективна система за осигуряване и контрол на качеството на подготовката и продължаващата квалификация |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Създаване на нова наредба за провеждане на продължаващата квалификация на педагогическите кадри | МОН | Висши училища образователни институции местна власт РИО НПО | 2015 г. | Не изисква средства |
| 1.8.2. | Разширяване функциите на Постоянната комисия по педагогически науки към НАОА за оценка и акредитация на програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ и продължаваща квалификация | МОН | НАОА | 2016 г. | Не изисква средства |
| 1.8.3. | Разработване на концепция за организационно, структурно и функционално звено за контрол на качеството на продължаващата квалификация към МОН | МОН | МОН | 2015 г. | Не изисква средства |
| Дейност 1.9. Изграждане на информационна система с регистри на педагогическите кадри и обучаващите институции и организации |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Изготвяне на техническо задание за параметрите на информационната система | МОН | МОН | 2015 г. | Не изисква средства |
| 1.9.2. | Създаване на национален регистър за педагогическите кадри: - Изграждане на регистър на формите за продължаваща квалификация, с възможност за идентифициране на нуждите от такава, регистриране на предлагани квалификационни форми от обучаващи институции и проследяване на извършеното обучение; - Изграждане на регистър за продължаваща квалификация и квалификационно портфолио на педагогическите кадри, включващ изграждане на регистър на всички специалисти с професионална квалификация „учител“ чрез интегриране на данни с Информационната система на образованието Админ М – модули „средно образование“ и „висше образование“ и други информационни системи на държавната администрация, изграждане на регистър на квалификацията на педагогическите кадри, съдържащ информация за образованието и допълнителната квалификация на учителите, разработване на квалификационно портфолио на всеки учител; - Разработване на модул за оценка квалификацията на педагогическия персонал, състояща се в дефиниране на индикатори за оценка, разработване на модул за набиране и обобщаване на данните и измерване на индикаторите, разработване на модул за анализ и сравнение на постигнатите резултати по години | МОН | МОН РИО висши училища образователни институции НСИ НОИ | 2015 г. | За 2015 г. – 1 000 000 лв. (в рамките на ОП НОИР) |
| 1.9.3. | Изграждане на концепция (задание) за национална платформа за дистанционно обучение | МОН | Висши училища НПО | 2015 г. |  |
| 1.9.4. | Създаване на единна платформа за осигуряване на достъп до онлайн квалификационни програми за педагогическите кадри | МОН | МОН | 2015-2016 г. |  |
| Дейност 1.10. Създаване на национална информационна мрежа в подкрепа на кариерното развитие на учителите и уравленските кадри в системата на училищното образование |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Създаване на информационен портал за достъп до национални и световни информационни ресурси в сферата на образованието Национална мрежа за обмен на добри педагогически практики | МОН | НАЦИД | 2015 г. | 20 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 1.10.2. | Създаване на система от информационни продукти и услуги на основата на съществуващите информационни масиви | МОН | НАЦИД | 2015 г. |  |
| 1.10.3. | Актуализация на информационните ресурси на педагогическата библиотека | МОН | НАЦИД | 2016 г. | 19 000 лв.( в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2. СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

|  | Програма/Инструмент за изпълнение | Отговорни институции и организации |  | Срок за изпълнение | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водеща | Ангажирана |  |  |
| Дейност 2.1. Разработване на нормативни документи, регламентиращи системата за квалификация на педагогическите кадри |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработване на професионални стандарти, основани на професионални профили по степени на образование, вид подготовка, видове образователни институции и др. Пилотно въвеждане, апробиране и популяризиране на разработените стандарти | МОН | МОН МФ МТСП висши училища РИО социални партньори образователни институции местна власт | 2015-2016 г. | Не изисква средства |
| 2.1.2. | Разработване на единни държавни изисквания за обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ |  |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| 2.1.3. | Разработване на статут/стандарт за „стажант-учителя“ и „учителя-наставник“ Пилотно въвеждане, апробиране и популяризиране на разработения стандарт |  |  | 2015 г. | Не изисква средства |

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

|  | Програма/Инструмент за изпълнение | Отговорни институции и организации |  | Срок за изпълнение | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водеща | Ангажирана |  |  |
| Дейност 3.1. Създаване на критериална система за ускоряване на прехода от едно към друго квалификационно равнище при високи професионални постижения. Усъвършенстване на механизмите за професионално и кариерно развитие |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработване на система за продължаваща квалификация Утвърждаване на критерии за професионално и кариерно развитие, обвързано със заплащането на педагогическия труд Разработване на система за контрол на качеството на подготовката и повишаването на квалификацията на педагогическите кадри | МОН | МОН висши училища РИО социални партньори образователни институции външни експерти браншови организации НПО | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.1.2. | Разработване на система за контрол на качеството, обвързан с диференцирано заплащане и професионалното развитие - оценяване, атестиране и стимулиране | МОН |  | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.1.3. | Разработване на процедури за заемане на длъжности в образователните институции | МОН |  | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.1.4. | Разработване на механизми за валидиране на компетенции, придобити извън институциите за формално образование у нас и в чужбина | МОН |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| 3.1.5. | Въвеждане на система за квалификационни кредити | МОН |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| Дейност 3.2. Разработване и въвеждане на модел за атестиране, базиран на професионални стандарти, като основа за професионалното и кариерно развитие на учителите |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработване на механизъм за професионално и кариерно развитие, обвързан с атестирането и заплащането на педагогическия труд | МОН | МОН РИО образователни институции социални партньори родителски организации външни експерти | 2015-2016 г. | Не изисква средства |
| 3.2.2. | Разработване на Атестационна карта, базирана на професионалните стандарти |  |  | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.2.3. | Подбор на 60 пилотни училища, по 10 учители средно във всяко, в които да се апробира Атестационната карта | МОН | МОН РИО образователни институции социални партньори родителски организации външни експерти | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.2.4. | Провеждане на информационни сесии за директори на образователни институции и представители на педагогически екипи |  |  | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.2.5. | Обучение на атестаторите (опитни учители) |  |  | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.2.6. | Атестационен период № 1 |  |  | 2015 г. | Не изисква средства |
| 3.2.7. | Анализ на нуждите от обучение за атестираните след първа атестация |  |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| 3.2.8. | Изработване на обучителни модули, съобразени с нуждите |  |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| 3.2.9. | Обучителни модули – период № 1 |  |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| 3.2.10. | Атестационен период № 2 |  |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| 3.2.11. | Измерване на ефекта от повишаване квалификацията на учителите върху самата образователна система и върху резултатите на учениците |  |  | 2016 г. | Не изисква средства |
| Дейност 3.3. Разработване на държавен стандарт за заплащането |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Разработване на финансов механизъм за диференцирано заплащане | МОН | МОН МФ външни експерти синдикати работодатели | 2015 г. | Не изисква средства |
| Дейност 3.4. Обвързване на заплащането на труда с професионалното и кариерно развитие на педагогическите кадри, съответните регионалните особености, вида образователна институция и др. |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Създаване, въвеждане и прилагане на механизъм за финансово стимулиране на образователните институции, училищните екип и отделните педагогически кадри | МОН | МФ РИО ЦКОКУО местни власти образователни институции обучени атестатори пилотни образователни институции | 2016 г. | 9 500 000 лв. (Държавен Бюджет) |
| 3.4.2. | Пилотно тестване на система за диференцирано заплащане | МОН | РИО образователни институции външни експерти | 2015 г. | Не изисква средства |

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ,

ЗАДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ НА ВЪЗРАСТ ДО 35 ГОДИНИ И НА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ

В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

|  | Програма/Инструмент за изпълнение | Отговорни институции и организации |  | Срок за изпълнение | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водеща | Ангажирана |  |  |

| Дейност 4.1. Разработване на система от стимули за насочване на зрелостници към педагогически специалности и осигуряване на целеви стипендии за обучението им във висшите училища (вкл. чрез осигуряване на стипендии от местните и регионалните власти) Разработване и прилагане на механизъм за привличане, професионално развитие и задържане на педагогически кадри на възраст до 35 години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Разработване и прилагане на механизъм за бързо професионално развитие, привличане и задържане на млади педагогически кадри | МОН висши училища | МС висши училища медии бизнес външен експерт НПО | 2015 г. | Не изисква средства |
| 4.1.2. | Информационна кампания „Млад учител” след проведено проучване за нагласите сред практикуващи млади педагози и специалисти за работата в системата на народната просвета | МОН | висши училища МС медии бизнес обучители външни експерти НПО | 2015 г. | 10 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 4.1.3. | Анкетно проучване на очакванията за „подкрепяща среда“ сред практикуващите педагози до 35 г. | МОН | МС МФ МТСП областни и общински структури РИО образователни институции | 2015 г. | 10 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 4.1.4. | Изготвяне на тестове, провеждане на интервюта за установяване мотивацията и пригодността на кандидатите за обучение в педагогически специалности | МОН | Висши училища НПО | 2015 г. | Не изисква средства |
| 4.1.5. | Разработване на едногодишна магистърска програма, базирана на новите изисквания за придобиване квалификация „учител” | МОН висши училища | МОН висши училища | 2015 г. | Не изисква средства |
| 4.1.6. | Провеждане на пилотна магистърска програма за подготовка и квалификация на педагогически кадри | Висши училища | Висши училища МОН | 2016 г. | 164 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| Дейност 4.2. Осигуряване на възможност за педагогически стажове на български студенти от педагогически специалности в български и чуждестранни висши училища, включително в дистанционна форма, по национални и европейски програми |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Педагогически стажове на български студенти от педагогически специалности в български и чуждестранни висши училища | МОН | Висши училища | 2015 – 2016 г. | 50 000 лв. на година (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 4.2.2. | Осигуряване на възможности за чуждоезиково обучение на учителите | МОН | Висши училища РИО образователни институции Местна власт НПО | 2015 – 2016 г. |  |
| Дейност 4.3. Разработване на адаптационни програми за учители на възраст до 35 години според нуждите на области, общини и др. |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Регламентиране на директни финансови стимули | МОН | МС МФ общини педагогически кадри външни експерти НПО | 2016 г. | 1 000 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |
| 4.3.2. | Обучения за директори за ефективна работа с млади учители Разработване и реализация на информационни материали | МОН | МФ МС общини педагогически кадри външни експерти директори на образователни институции НПО | 2015 г. | 20 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |

*Допуска се прехвърляне на средства от една дейност в друга при условие, че преструктурирането на разходите е в рамките на утвърдените средства за съответната година.

**Част от дейностите ще се финансират от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като тяхната стойност ще бъде определена в рамките на утвърдените бюджети по съответните проекти (обучение на педагогически кадри за прилагане на съвременни методи за оценяване; студентски практики и стажове; студентски стипендии за привличане и насърчаване на студенти; изграждане на информационна система с регистри на педагогическите кадри и на обучаващите институции и организации; модел за атестиране, базиран на професионални стандарти, като основа за професионално и кариерно развитие на учителите ).

- Мониторинг и актуализация

| № | Програма/Инструмент за изпълнение | Отговорна институция | Срок за изпълнение | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Въвеждане на система за ежегодна оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията с цел актуализация на Плана за действие и заложените индикатори | МОН | Текущ | Държавен бюджет |
| 2. | Въвеждане на система за външна оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията с цел актуализация на Плана за действие и заложените индикатори | МОН | 2016г. | Държавен бюджет |

- Списък с показатели за измерване на постигането на целите и на изпълнението на мерките, заложени в Националната стратегията за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.)

| Оперативна цел | Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност – 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛ 1 | Изготвен сравнителен анализ с информация за актуалното състояние на системите за подготовка във висшите училища и продължаващата квалификация. Проучване с възможност за практическа приложимост на професионалните стандарти, основани на професионални профили по степен на образование, вид подготовка, образователни институции и др. | Брой | 0 | 1 |
|  | Aнализ на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища в Република България | Брой | 0 | 1 |
|  | Сравнителен анализ на нормативната уредба за подготовката и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Република България и ЕС | Брой | 0 | 1 |
|  | Сравнителен анализ на системата за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Република България, в държавите членки на ЕС и други страни | Брой | 0 | 1 |
|  | Национално представително изследване на състоянието на подготовката и продължаващата квалификация | Брой | 0 | 1 |
|  | Национално представително изследване и анализ на състоянието на съществуващата система за диференцирано заплащане на педагогическите кадри в страната | Брой | 0 | 1 |
|  | Анализ на потребностите на младите педагогически кадри | Брой | 0 | 1 |
|  | Анализ за ефективността, прилагане на добри практики за насърчаване на млади учители от други области | Брой | 0 | 1 |
|  | Увеличаване на процентния дял на практическото обучение като брой часове и брой кредити, както следва: – от приблизително 5 % се повишава на 20 % от общия хорариум - област на висшето образование „Педагогически науки“, от професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“; - от приблизително 8 % се повишава на 20-25 % от общия хорариум – от област на висшето образование „Педагогически науки“, професионално направление, 1.2. „Педагогика“ | Процент | 5% 8% | 20% 20-25% |
|  | Проведени обучения/ обучен педагогически кадри, според установените потребности от квалификация | Брой |  | 50/3000 |
|  | Проведени обучения/ обучен управленски персонал и педагогически кадри | Брой |  | 20/400 |
|  | Проведени обучения/ обучени експерти от РИО и МОН, съобразено с потребността от квалификация и конкретна функционалната компетентност на администрацията | Брой |  | 6/60 |
|  | Разработени и утвърдени правила за сътрудничество с административен акт от органа за осъществяване на държавната политика в областта на образованието | Брой |  | 1 |
|  | Изготвен годишен доклад за установените нужди от педагогически кадри | Брой |  | 2 |
|  | Изготвен годишен план за дейностите по осъществяване на университетската подготовка и продължаващата квалификация | Брой |  | 2 |
|  | Изготвен годишен отчетен доклад за резултатите от предприетите мерки, представен в Министерския съвет | Брой |  | 2 |
|  | Обучени педагогически кадри в дистанционна форма на обучение в продължаваща квалификация | Брой |  | 4000 |
|  | Създаден национален орган в изпълнение на Закона за признаване на професионални квалификации | Брой |  | 1 |
|  | Информационна система по признаване на професионалната квалификация „учител“ | Брой |  | 1 |
|  | Разработен национален регистър на педагогическите кадри, който включва следните подрегистри: - регистър на обучителните институции за квалификация на педагогическите кадри; - регистър на педагогическите кадри; - регистър на програмите за продължаваща квалификация | Брой |  | 1 |
|  | Разработена концепция за национална платформа за дистанционно обучение | Брой |  | 1 |
|  | Разработена и тествана единна платформа за осигуряване на достъп до онлайн квалификационни програми | Брой |  | 1 |
|  | Анализ на информационните потребности. | Брой |  | 1 |
|  | Създаден информационен портал, съдържащ възможности за неформално учене | Брой |  | 1 |
|  | Изградена платформа за обмен на опит и добри практики | Брой |  | 1 |
| ЦЕЛ 2 | Разработен стандарт за придобиване на професионална квалификация „учител“ | Брой |  | 1 |
|  | Разработен стандарт за продължаваща квалификация | Брой |  | 1 |
|  | Приети нормативни актове | Брой |  | 2 |
|  | Приета наредба за придобиване на професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ | Брой |  | 1 |
|  | Изменение и допълнение към Закона за народната просвета | Брой |  | 1 |
| ЦЕЛ 3 | Разработен стандарт за продължаваща квалификация | Брой |  | 1 |
|  | Разработен и приет стандарт за контрол на качеството | Брой |  | 1 |
|  | Разработена наредба за заемане на длъжности в образователните институции, включително и за заемане на длъжността „директор“ | Брой |  | 1 |
|  | Разработен нормативен акт за валидиране на компетенции, придобити извън институциите за формално образование у нас и в чужбина | Брой |  | 1 |
|  | Обучени педагогически кадри, в т.ч.в дистанционна и присъствена форма, обхванати в квалификационни форми на базата на установени потребности от обучение | Брой |  | 4 000/2 000 |
|  | Разработен инструмент за оценка резултатите, ефективността на работата и нивото на знания и умения | Брой |  | 1 |
|  | Разработена рамка от компетенции | Брой |  | 1 |
|  | Пилотна група от 600 учители за тестване на предложения механизъм | Брой |  | 1 |
|  | Обучени атестатори за апробиране на инструмента | Брой |  | 40 |
|  | Провеждане на информационни сесии | Брой |  | 3 |
|  | Разработена диагностична карта на квалификационните нужди в пилотните училища и мониторинг на качеството на работата на атестаторите | Брой |  | 1 |
|  | Обучителни сесии, съобразени с идентифицираните нужди | Брой |  | 20 |
|  | Проведени обучителни сесии на учителите в пилотните училища | Брой |  | 30 |
|  | Изготвяне на план за въвеждане на атестационния механизъм в образователни институции | Брой |  | 1 |
|  | Разработен стандарт за заплащане | Брой |  | 1 |
| ЦЕЛ 4 | Разработен пилотен модел за държавна педагогическа практика на студенти от педагогически специалности | Брой |  | 1 |
|  | Провеждане на информационни кампании за зрелостници и студенти, за привличане на млади хора към учителската професия | Брой |  | 4 |
|  | Проведено проучване на нагласите сред практикуващите млади учители | Брой |  | 1 |
|  | Анкетно проучване на очакванията за „подкрепяща среда“ сред заетите педагогически кадри на възраст до 35 години | Брой |  | 1 |
|  | Изработване на учебен план за обучение в магистърската програма, базирана на новите изисквания за придобиване квалификация „учител” | Брой |  | 1 |
|  | Обучени кадри в магистърската програма, базирана на новите изисквания за придобиване квалификация „учител” | Брой |  | 160 |
|  | Студенти от педагогически специалности на стаж в български и чуждестранни висши училища | Брой |  | 60 |
|  | Чуждоезикови обучения на учители | Брой |  | 30 |
|  | Повишаване на дела на заетите в системата на народната просвета са на възраст до 35 години | % |  | 12 % |
|  | Обучени директори | Брой |  | 200 |

Образователна институция се дефинира като вземащ самостоятелни решения център, който предоставя образователни услуги на отделни лица или организации и е създаден по установения в закона ред. Учебни образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Самообучаващите се лица и фирмите, провеждащи курсове за квалификация, езиково обучение и др., не попадат в обхвата на дефиницията на учебните образователни институции.