Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 751

от      5 ноември       2014 година

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма на 27 август и 3 октомври 2014 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на споразумението по т. 1.

3. Министърът на регионалното развитие да обнародва изменението на споразумението по т. 1 в „Държавен вестник” в 15-дневен срок от датата на ратифицирането му със закон.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Близнашки

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение 
„Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване 
и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма на 27 август и 
3 октомври 2014 г.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ……………..…... 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерството на регионалното развитие изпълнява „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ с индикативна стойност 101 млн. евро, финансиран с държавен инвестиционен заем № 7834-BG от Международната банка за възстановяване и развитие - на стойност 
81 млн. евро, и съфинансиране от държавния бюджет - на стойност 
20 199 375 евро.

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: Компонент 1 (Част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране, строителен надзор, одит, управление, обучение и др.; Компонент 2 (Част Б), касаещ изготвянето на 
51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и Компонент 3 (Част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и язовир „Нейковци”, пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена”.

Към момента може да се отчете успешното изпълнение на компонента за изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация. По компонентите, свързани с проектирането и строителството на язовирите, има закъснение, породено от необходимостта от реализация и процедиране на подробни устройствени планове за санитарно-охранителните зони и съпътстващата инженерна инфраструктура.

Изпълнението на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация не би могло да се осъществи в рамките на настоящия краен срок на Заемното споразумение - 31 декември 2015 г., като технологичното време за реалното им осъществяване предполага удължаване на заема с 24 месеца - до 31 декември 2017 г.

По отношение на финансовите параметри следва да отбележим, че след направените подробни обследвания на състоянието на площадките и изпълненото в миналото строителство за язовирите „Пловдивци” и „Луда Яна” и проучването на стената и прилежащите съоръжения на язовир „Студена” бяха изготвени идейните проекти, бяха избрани икономически и технически най-изгодни варианти за завършване на обектите, на базата на които изчислените индикативни стойности на строително-монтажните дейности за довършване на язовирите „Пловдивци” и „Луда Яна” и на пречиствателните станции към тях се вместват в предвидените, а тези за рехабилитация на язовир „Студена“ надхвърлят значително прогнозните суми по проекта. Във връзка с това с изменението на заемното споразумение ще се осигури преразпределение на финансовите средства и удължаване на срока за реализиране на проекта, като в обхвата му ще бъдат извършени: доизграждане на язовирите „Пловдивци” и „Луда Яна” с пречиствателни станции за питейни води към тях; рехабилитация на язовир „Студена”, проектиране и рехабилитация на ПСПВ „Перник”, която пречиства водата от язовир „Студена”, и само проектиране, без доизграждане на язовир „Нейковци”, и пречиствателна станция за питейни води към него, което води до намаляване на стойността на проекта и съответно на заема от Международната банка за възстановяване и развитие.

При така определения обхват на дейностите необходимият финансов ресурс за изпълнението на проекта е общо 87 449 375 евро. Това води до намаляване на заема от 81 млн. евро до 70 млн. евро и на държавното съфинансиране от 20,2 млн. евро до 17 449 375 евро. Средствата за трите компонента на проекта са разпределени, като е отчетен необходимият ресурс в съответствие с периода на удължаване за изпълнение на дейностите, както и включването на обект „Рехабилитация на ПСПВ „Перник“.

Министерският съвет предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Заемното споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(проф. Георги Близнашки)