План за действие за 2015 г.
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз

РГ 1 - Свободно движение на стоки	4

РГ 2 - Свободно движение на хора	16

РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги	17

РГ 4 - Дружествено право	18

РГ 5 - Конкуренция	19

РГ 7 - Земеделие	20

РГ 9 - Транспортна политика	30

РГ 10 - Данъчна политика	46

РГ 11 - Икономически и паричен съюз	48

РГ 13 - Социална политика и заетост	50

РГ 14 - Енергетика	56

РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания	63

РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии	71

РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията	76

РГ 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти	77

РГ 20 - Околна среда	78

РГ 21 - Защита на потребителите	90

РГ 22 - Здравеопазване	91

РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи	93

РГ 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество	96

РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика	97

РГ 26 - Финансови услуги	98

РГ 27 - Счетоводна политика и независим финансов одит	104

РГ 28 - Финансови и бюджетни въпроси	106

РГ 31 - Европа 2020	107

РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието	110

РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост	114

Заседания на Съвета на Европейския съюз	116

РГ 1 - Свободно движение на стоки

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия | МЗ, ИАЛ, МИ | 1 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32013R0920 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 920/2013. Разпоредбите на Регламента влизат в сила от 14.10.2013 г. |  |  |
| 2.Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МИ | 1 |  |  | 23.12.2014 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 29.05.2015 |  |  | Отстраняване на противоречие на отделни разпоредби от Закона за тютюна и тютюневите изделия с чл. 34-36 от ДФЕС Процедура за нарушение № 2014/4102 |  |  |
| 3.Проект на Закон за обществените поръчки | МИ, АОП | 1 | 01.08.2014 -30.01.2015 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 27.03.2015 | 08.04.2015 | 31.07.2015 | 18.04.2016 | 32014L0024,32014L0025 | Въвеждане изискванията на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС |  |  |
| 4.Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | МТИТС, ИААА | 1 | 05.01.2015 -10.03.2015 | 16.03.2015 | 25.03.2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 30.10.2015 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014 и Регламент (ЕС) № 901/2014. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г. |  |  |
| 5.Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ, КТИ | 1 | 05.01.2015 -31.03.2015 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 30.10.2015 |  | 32013R0167 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013. Регламентът следва да се прилага от 01.01.2016 г. |  |  |
| 6.Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ, ИАЛ | 1 | 05.01.2015 -10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.02.2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 27.07.2015 |  | 32014R0658 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 658/2014. Поет ангажимент във връзка със запитване на ЕК № 6175/14/ENTR, получено чрез системата EU Pilot, относно паралелния износ на лекарствени продукти. Проектозаконът подлежи на нотификация по реда на Директива 98/34/ЕО, която изисква период на отлагане приемането с 3 месеца от датата на нотификация. |  |  |
| 7.Проект на Закон за техническите изисквания към продуктите | МИ, ДАМТН | 1 | 05.01.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 30.04.2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 27.11.2015 | 19.04.2016 | 32014L0028,32014L0029,32014L0030,32014L0031,32014L0032,32014L0033,32014L0034,32014L0035 | Въвеждане на хоризонталните изисквания на Директиви 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС |  |  |
| 8.Проект на Закон за концесиите | МС | 1 | 16.03.2015-30.06.2015 | 31.07.2015 | 04.09.2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 15.01.2016 | 18.04.2016 | 32014L0023 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/23/ЕС. |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИ, ДАМТН | 1 |  |  | 19.12.2014 | 21.01.2015 | 28.01.2015 | 01.07.2015 | 32014L0079,32014L0081,32014L0084 | Въвеждане на изискванията на директиви 2014/79/ЕС, 2014/81/ЕС и 2014/84/ЕС, които изменят Директива 2009/48/ЕО |  |  |
| 9.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | ДАМТН, МИ | 01 |  |  |  |  |  | 21.12.2015 | 32014L0079,32014L0081,32014L0084 | Въвеждане на изискванията на директиви 2014/79/ЕС, 2014/81/ЕС и 2014/84/ЕС, които изменят Директива 2009/48/ЕО. |  |  |
| 10.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИ, ДАМТН | 1 |  | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 28.01.2015 | 04.02.2015 | 28.02.2015 | 32014L0068 | Въвеждане изискванията на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС, които ще се прилагат от 01.06.2015 г. |  |  |
| 11.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИ, ДАМТН | 1 |  |  | 05.01.2015 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 30.04.2015 | 32014L0058 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/58/ЕС, които ще се прилагат от 17.10.2016 г. |  |  |
| 12.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека | Чл. 4 от Закона за храните | МЗХ, БАБХ, МЗ, МИ | 1 | 05.01.2015-13.03.2015 | 20.03.2015 | 06.04.2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 24.06.2015 | 32014L0063 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/63/ЕС, които ще се прилагат от 24.06.2015 г. |  |  |
| 13.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 05.01.2015-13.02.2015 | 20.02.2015 | 27.02.2015 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | 30.06.2015 | 32013L0029 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/29/ЕС. Предвижда се допълнително въвеждане на правила за определяне на упълномощен представител на производителя, поради което проекта подлежи на нотификация по реда на Директива 98/34/ЕО, която изисква период на отлагане приемането с 3 месеца след датата на нотификация. |  |  |
| 14.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | Чл. 4б от Закона за храните | МЗ | 1 | 20.04.2015-11.05.2015 | 18.05.2015 | 03.06.2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО Запитване на ЕК № 6788/14/SNCО, получено чрез системата ЕU Pilot |  |  |
| 15.Проект на ПМС за приемане на правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки | Закон за обществените поръчки | МИ, АОП | 1 | 08.04.2015-31.07.2015 | 11.08.2015 | 17.08.2015 | 18.09.2015 | 30.09.2015 | 18.04.2016 | 32014L0024,32014L0025 | Въвеждане изискванията на Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. |  |  |
| 16.Проект на ПМС за приемане на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол | Чл. 28 от Закона за измерванията | МИ | 1 | 05.01.2015-22.05.2015 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 30.11.2015 | 32011L0017 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/17/ЕС. Предвижда се допълнително въвеждане на национални изисквания, поради което проекта подлежи на нотификация по реда на Директива 98/34/ЕО, която изисква период на отлагане приемането с 3 месеца след датата на нотификация |  |  |
| 17.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване | Чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. | ДАМТН, МИ | 1 | 01.04.2015-30.09.2015 | 16.10.2015 | 02.11.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 18.01.2016 | 32013L0053 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/53/ЕС |  |  |
| 18.Проект на ПМС за приемане на правилник за прилагане на Закона за концесиите | Закон за концесиите | МС | 1 | 30.06.2015-30.10.2015 | 30.12.2015 | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 18.04.2016 | 32014L0023 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/23/ЕС |  |  |
| 19.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривни вещества за граждански цели | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите | МИ, ДАМТН | 01 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0028 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/28/ЕС |  |  |
| 20.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдове под налягане | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0029 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/29/ЕС |  |  |
| 21.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0030 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/30/ЕС |  |  |
| 22.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0031 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/31/ЕС |  |  |
| 23.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0032 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/32/ЕС |  |  |
| 24.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/33/ЕС |  |  |
| 25.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/34/ЕС |  |  |
| 26.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението | Нов Закон за техническите изисквания към продуктите. | МИ, ДАМТН | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0035 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/35/ЕС |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. Проект(и) на Наредба(и) за отмяна на 49 наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Наредба № 62 от 2003 г.; Наредба № 63 от 2003 г.; Наредба № 64 от 2003 г.; Наредба № 65 от 2003 г.; Наредба № 67 от 2003 г.; Наредба № 68 от 2003 г.; Наредба № 69 от 2003 г; Наредба № 70 от 2003 г.; Наредба № 71 от 2003 г.; Наредба № 72 от 2003 г.; Наредба № 75 от 2003 г.; Наредба № 76 от 2003 г.; Наредба № 79 от 2004 г.; Наредба № 80 от 2004 г.; Наредба № 81 от 2004 г.; Наредба № 82 от 2004 г.; Наредба № 83 от 2004 г.; Наредба № 84 от 2004 г.; Наредба № 85 от 2004 г.; Наредба № 86 от 2004 г.; Наредба № 87 от 2004 г.; Наредба № 88 от 2004 г.; Наредба № 89 от 2004 г.; Наредба № 90 от 2004 г.; Наредба № 91 от 2004 г.; Наредба № 92 от 2004 г.; Наредба № 93 от 2004 г.; Наредба № 94 от 2004 г.; Наредба № 95а от 2006 г.; Наредба № 96 от 2004 г.; Наредба № 97 от 2004 г.; Наредба № 98 от 2004 г.; Наредба № 99 от 2004 г.; Наредба № 100 от 2004 г.; Наредба № 101 от 2004 г.; Наредба № 102 от 2004 г.; Наредба № 104 от 2004 г.; Наредба № 105 от 2004 г.; Наредба № 106 от 2004 г.; Наредба № 107 от 2004 г.; Наредба № 108 от 2004 г.; Наредба № 109 от 2004 г.; Наредба № 110 от 2004 г.; Наредба № 111 от 2004 г.; Наредба № 112 от 2004 г.; Наредба № 113 от 2004 г.; Наредба № 114 от 2004 г.; Наредба № 115 от 2004 г.; Наредба № 116 от 2004 г. | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС, ИААА, МИ | 1 |  |  | 30.01.2015 |  | 32009R0661 | Прилагане на член 19 от Регламент (ЕО) № 661/2009 |  |  |
| 28.Проект на НИД на Наредба № 31 от 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните | Чл. 5, ал. 1 от Закона за храните | МЗ, МЗХ, БАБХ, МИ | 1 |  |  | 30.01.2015 |  | 32006R1881 | Осигуряване прилагането на посочените регламенти и премахване на противоречия с националното законодателство |  |  |
| 29.Проект на Наредба за изискванията към използване на добавки в храните и за отмяна на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните | Чл. 6, ал. 2 от Закона за храните. | МЗ, МЗХ, БАБХ, МИ | 1 |  |  | 30.01.2015 |  | 32008R1333 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 1333/2008 и неговите изменения, и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 30.Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки | Чл. 6а, ал. 2 от Закона за храните. | МЗ, МЗХ, БАБХ, МИ | 1 |  |  | 30.01.2015 |  | 32011R1161,32014R0119 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1161/2011 и Регламент (ЕС) № 119/2014, и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 31.Проект на НИД на Наредба № 21от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни | Чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните. | МЗ, МЗХ, БАБХ, МИ | 1 | 12.05.2015-26.05.2015 | 03.06.2015 | 17.06.2015 |  | 32012R0231 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 231/2012 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 32.Проект на НИД на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните | Чл. 17, ал. 2 от Закона за храните. | МЗ, МЗХ, БАБХ, МИ | 1 | 15.05.2015-01.06.2015 | 08.06.2015 | 30.06.2015 |  | 32014R0579 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 579/2014 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 33.Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г. | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП. | МТИТС, ИААА, МИ | 1 | 15.07.2015-15.10.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014 и Регламент (ЕС) № 901/2014. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г. |  |  |
| 34.Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г. | Чл. 9, ал. 8 от ЗРКЗГТ. | МЗХ, КТИ, МИ | 1 | 15.07.2015-30.10.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 |  | 32013R0167 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013. Регламентът следва да се прилага от 01.01.2016 г. |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. | МИ | 1 | 05.01.2015-30.03.2015 | 31.03.2015 | 32008R0764 | В чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 764/2008 е определено изискване държавите членки да подготвят ежегодно доклад за прилагането на регламента. Крайният срок за докладване на ЕК е 31 март 2015 г. |  |  |
| 36.Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци | МЗХ, БАБХ | 1 | 03.08.2014-30.09.2014 | 01.10.2015 | 32006R1881 | Изискване на член 9, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1881/2006. |  |  |
| 37.Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин В1и В2, Т-2 и НТ-2 токсин | МЗХ, БАБХ | 1 | 03.08.2014-30.09.2014 | 01.10.2015 | 32006R1881 | Изискване на чл. 9, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1881/2006. |  |  |
| 38.Предоставяне на ЕК на статистически доклади за 2014 г. в съответствие с чл. 75 на Директива 2004/18/ЕО и чл. 67 на Директива 2004/17/ЕО | АОП | 1 | 01.06.2015-30.09.2015 | 30.10.2015 | 32004L0018,32004L0017 | В чл. 19, ал. 2, т. 19 на ЗОП е определена функция на изпълнителния директор на АОП за изпращане на Европейската комисия на ежегодни статистически отчети. Съгласно разпоредбите на двете директиви срокът за изпращане е 31 октомври. |  |  |
| 39.Разглеждане и приемане на национална програма за надзор на пазара за 2016 г. от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (ПМС 180/2005) и нотификация на програмата пред ЕК | МИ | 1 | 01.10.2015-29.12.2015 | 30.12.2015 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на програмите за 2016 г. е 31.12.2015 г. |  |  |

РГ 2 - Свободно движение на хора

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта | МВР, МТСП | 2 23 | 01.01.2015-30.10.2015 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 02.05.2016 | 30.09.2016 | 32014L003632014L005432014L0066 | Въвеждане на изискванията на директиви 2014/36/ЕС, 2014/54/ЕС, 2014/66/ЕС |  |  |
| 40.Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта | МВР, МТСП | 02, 23 |  |  |  |  |  |  | 21.05.2016 | 32014L0036,32014L0054,32014L0066 | Въвеждане на изискванията на директиви 2014/36/ЕС, 2014/54/ЕС, 2014/66/ЕС |  |  |
| 40.Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта | МВР, МТСП | 02, 23 |  |  |  |  |  |  | 29.11.2016 | 32014L0036,32014L0054,32014L0066 | Въвеждане на изискванията на директиви 2014/36/ЕС, 2014/54/ЕС, 2014/66/ЕС |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.Докладване на ЕК по изпълнението на ангажиментите на България съгласно Решение на ЕК 2012/733/ЕС относно мрежата „Европейски услуги за заетост - EURES” | АЗ-МТСП, МТСП | 2 | 02.01.2015-21.12.2015 | 21.12.2015 | 32011R0492,32012D0733 | Ангажиментът е във връзка с членството на България в мрежата EURES – „Европейски услуги по заетостта” и във връзка с изпълнение на Решение на ЕК от 26.11.2012 г. за изпълнение на Регламент 492/2011 относно реформиране на мрежата EURES. |  |  |
| 42.Въвеждане на електронен обмен на данни в областта на координацията на социалната сигурност | АЗ-МТСП, Други, МЗ, МТСП, НАП, НЗОК, НОИ | 2 | 02.01.2015-01.06.2016 | 01.06.2016 | 32004R0883,32009R0987,32011R1231 | Ангажиментът е в изпълнение на изискванията на Регламент 883/2004/ЕО, Регламент 987/2009/ЕО и Регламент 1231/2011/ЕС. |  |  |
| 43.Изпращане на ЕК на Доклад относно извършените през 2014 г. проверки за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трети държави | ГИТ, МТСП | 2 | 02.03.2015-30.06.2015 | 30.06.2015 | 32009L0052 | Член 14 от Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава |  |  |

РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.Проект на Закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол | МИ | 3 |  |  |  | 27.01.2015 | 28.01.2015 | 31.01.2015 |  |  | Привеждане в съответствие на закона с чл. 63 и чл. 49 от Договора за функционирането на ЕС Процедура за нарушение № 2012/4002 |  |  |
| 44.Проект на Закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол | МИ | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Привеждане в съответствие на закона с чл. 63 и чл. 49 от Договора за функционирането на ЕС Процедура за нарушение № 2012/4002 |  |  |

РГ 4 - Дружествено право

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър | МП | 4 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 07.07.2014 | 32012L0017 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/17/ЕС за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри Процедура за нарушение № 2014/0405 |  | Законопроектът е внесен в НС на 22.12.2014 г. |

РГ 5 - Конкуренция

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията | КЗК | 5 | 01.07.2015-30.11.2015 | 15.12.2015 | 29.07.2016 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | 15.12.2016 | 27.12.2016 | 32014L0104 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/104/ЕС относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на ЕС в областта на конкуренцията |  |  |

РГ 7 - Земеделие

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.Проект на ЗИД на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България | МЗХ | 7 | 29.09.2014-15.12.2014 | 15.12.2014 | 26.01.2015 | 27.02.2015 | 04.03.2015 | 03.04.2015 |  | 32006L0123 | Отстраняване на несъответствието на разпоредби на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България с чл. 49 и 56 от ДФЕС и чл. 15 и 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар Процедура за нарушение № 2013/2265 |  |  |
| 48.Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 | 05.01.2015-05.05.2015 | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 10.07.2015 | 24.07.2015 | 01.12.2015 | 29.12.2014 | 32013R0576 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Регламент (ЕС) № 576/2013 относно движението с нетърговска цел на домашни любимци. |  |  |
| 49.Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки | ИАЛВ, МЗХ, МИ | 7 | 30.12.2014 | 20.01.2015 | 04.02.2015 | 18.02.2015 | 25.02.2015 | 22.05.2015 |  | 32013R1308,32008R0555,32008R0110,32009R0436,32009R0606,32009R0607 | Осигуряване прилагането на регламентите Запитване на ЕК № 5919/13/AGRI, получено чрез системата EU Pilot |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.Проект на НИД на Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите-членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни | чл. 54 и чл. 56, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 |  |  | 24.01.2015 | 28.12.2014 | 32013L0031 32013D0518 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/31/ЕС и осигуряване прилагането на Решение 2013/518/ЕС |  |  |
| 51.Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване на дейностите по преработка и продажба на семена | чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХ | 7 | 05.01.2015-31.07.2015 | 01.08.2015 | 30.09.2015 |  | 32013R1308 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл.189, параграф 1, б. „в” от Регламент (ЕС) № 1308/2013 |  |  |
| 52.Проект на НИД на Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак | чл. 29, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХ | 7 | 05.01.2015-31.07.2015 | 01.08.2015 | 30.09.2015 |  | 32014R0809 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл.45 от Регламент (ЕС) № 809/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1306/2013 |  |  |
| 53.Проект на НИД на Наредба № 4 от 8.03.2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави-членки на Европейския съюз и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни | чл. 54 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 | 01.06.2015-30.09.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 18.01.2016 | 32014L0064 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/64/ЕС |  |  |
| 54.Проект на НИД на Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на ЕС | чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 01.05.2015-31.01.2016 | 31.03.2016 | 30.04.2016 | 31.12.2016 | 32014L0098 32014L0097 32014L0096 | Въвеждане изискванията на директиви за изпълнение 2014/96/ЕС, 2014/97/ЕС и 2014/98/ЕС |  |  |
| 55.Проект на Наредба за производство и търговия на предбазов, базов и сертифициран посадъчен материал от картофи от съответните класи на пазара на ЕС и отмяна на Наредба № 78 от 31.05.2006 г. | чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 05.01.2015-01.09.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32014L0020 32014L0021 | Въвеждане изискванията на директиви за изпълнение 2014/20/ЕС и 2014/21/ЕС |  |  |
| 56.Проект на НИД на Наредба № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на ЕС | чл. 29, ал. 6, т. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 05.01.2015-01.09.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32013L0063 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2013/63/ЕС |  |  |
| 57.Проект на НИД на Наредба № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите | чл. 11, ал. 3 от Закона за фуражите | БАБХ, МЗХ | 7 | 31.03.2015-30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 |  | 32012R0277 32012R0744 32013R0107 32013R1275 | Осигуряване прилагането на регламентите |  |  |
| 58.Проект на НИД на Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение | чл. 11, ал. 3 от Закона за фуражите | БАБХ, МЗХ | 7 | 31.03.2015-30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 |  | 32014R1123 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1123/2014 |  |  |
| 59.Проект на Наредба за фитосанитарен контрол | чл. 16, ал.2 от Закона за защита на растенията | БАБХ, МЗХ | 7 |  | 30.01.2015 | 27.02.2015 | 31.05.2014 | 32014L0019,32014L0078,32014L0083 | Въвеждане изискванията на директиви за изпълнение 2014/78/ЕС, 2014/83/ЕС и 2014/19/ЕС Процедури за нарушения: № 2014/0310 № 2014/0498 и № 2014/0499 |  |  |
| 59.Проект на Наредба за фитосанитарен контрол | чл. 16, ал.2 от Закона за защита на растенията | БАБХ, МЗХ | 07 |  |  |  | 30.09.2014 | 32014L0019,32014L0078,32014L0083 | Въвеждане изискванията на директиви за изпълнение 2014/78/ЕС, 2014/83/ЕС и 2014/19/ЕС Процедури за нарушения № № 2014/0310, 2014/0498 и 2014/0499 |  |  |
| 59.Проект на Наредба за фитосанитарен контрол | чл. 16, ал.2 от Закона за защита на растенията | БАБХ, МЗХ | 07 |  |  |  | 30.09.2014 | 32014L0019,32014L0078,32014L0083 | Въвеждане изискванията на директиви за изпълнение 2014/78/ЕС, 2014/83/ЕС и 2014/19/ЕС Процедури за нарушения № № 2014/0310, 2014/0498 и 2014/0499 |  |  |
| 60.Проект на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и за регистрацията на договорите за доставка на сурово мляко и упражняването на контрол | чл. 55 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС и чл. 7а от Закона за нормативните актове | МЗХ | 7 |  |  | 31.01.2015 |  | 32013R1308 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти |  |  |
| 61.Проект на НИД на Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от Приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и Приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от Приложение № 5 | чл. 51 от Закона за биологичното разнообразие | МЗХ, МОСВ | 7 |  |  | 31.01.2015 |  | 31992L0043 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна Процедура за нарушение № 2012/4067 |  |  |
| 62.Проект на НИД на Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България | чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 05.01.2015-06.04.2015 | 30.06.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2015 | 32014L0105 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2014/105/ЕС |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2014 г. | МЗХ | 7 | 05.01.2015-25.06.2015 | 30.06.2015 | 32004R0882 | Съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 една година след въвеждането на многогодишните национални планове за контрол и всяка следваща година държавите членки представят на Комисията доклад. Държавите членки приключват докладите си и ги предоставят на Комисията в срок от шест месеца след края на годината, за която се отнася докладът. |  |  |
| 64.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-31.03.2015 | 30.04.2015 | 32011D0884 | Като се има предвид фактът, че в Съюза не са разрешени генетично модифицирани оризови продукти, е целесъобразно да се разшири обхватът на мерките, предвидени в Решение 2008/289/ЕО, който се ограничава до генетично модифициран ориз „Bt 63“, и те да обхванат всички генетично модифицирани организми, открити в оризови продукти с произход от Китай или изпратени от тази държава. Всяка пратка с продукти, посочени в чл. 1 от Решение 2011/884/ЕС, се придружава от аналитичен доклад за всяка партида, както и от здравен сертификат в съответствие с образците, посочени в приложения III и IV, попълнен, подписан и заверен от упълномощен представител на Бюрото за входно-изходни инспекции и карантина на Китайската народна република (AQSIQ). Съгласно чл. 5, пар. 2 от Решение 2011/884/ЕС за изпълнение на Комисията, ако пратка от продукти, различни от описаните в чл. 4 пар. 2, не е придружена от здравен сертификат и от аналитичния доклад, предвиден в чл. 4, пратката се изпраща обратно в страната по произход или се унищожава. Съгласно пар. 3, ако дадена пратка е придружена от здравния сертификат и аналитичния доклад, предвидени в чл. 4, компетентният орган взема проба за анализ в съответствие с приложение II за наличие на неразрешени ГМО при честота от 100 %. Ако пратката се състои от няколко партиди, всяка партида се подлага на вземане на проби и анализ. Съгласно чл. 6, пар. 1 от Решението, на всеки три месеца държавите членки изготвят доклад, в който се отчитат всички резултати от всички извършени през предходните три месеца аналитични тестове на пратките с продукти, посочени в чл. 1, или продукти от ориз с произход или доставени от Китай. |  |  |
| 64.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 07 | 01.04.2015-30.06.2015 | 31.07.2015 | 32011D0884 | Като се има предвид фактът, че в Съюза не са разрешени генетично модифицирани оризови продукти, е целесъобразно да се разшири обхватът на мерките, предвидени в Решение 2008/289/ЕО, който се ограничава до генетично модифициран ориз „Bt 63“, и те да обхванат всички генетично модифицирани организми, открити в оризови продукти с произход от Китай или изпратени от тази държава. Всяка пратка с продукти, посочени в чл. 1 от Решение 2011/884/ЕС, се придружава от аналитичен доклад за всяка партида, както и от здравен сертификат в съответствие с образците, посочени в приложения III и IV, попълнен, подписан и заверен от упълномощен представител на Бюрото за входно-изходни инспекции и карантина на Китайската народна република (AQSIQ). Съгласно чл. 5, пар. 2 от Решение 2011/884/ЕС за изпълнение на Комисията, ако пратка от продукти, различни от описаните в чл. 4 пар. 2, не е придружена от здравен сертификат и от аналитичния доклад, предвиден в чл. 4, пратката се изпраща обратно в страната по произход или се унищожава. Съгласно пар. 3, ако дадена пратка е придружена от здравния сертификат и аналитичния доклад, предвидени в чл. 4, компетентният орган взема проба за анализ в съответствие с приложение II за наличие на неразрешени ГМО при честота от 100 %. Ако пратката се състои от няколко партиди, всяка партида се подлага на вземане на проби и анализ. Съгласно чл. 6, пар. 1 от Решението, на всеки три месеца държавите членки изготвят доклад, в който се отчитат всички резултати от всички извършени през предходните три месеца аналитични тестове на пратките с продукти, посочени в чл. 1, или продукти от ориз с произход или доставени от Китай. |  |  |
| 64.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 07 | 01.07.2015-30.09.2015 | 31.10.2015 | 32011D0884 | Като се има предвид фактът, че в Съюза не са разрешени генетично модифицирани оризови продукти, е целесъобразно да се разшири обхватът на мерките, предвидени в Решение 2008/289/ЕО, който се ограничава до генетично модифициран ориз „Bt 63“, и те да обхванат всички генетично модифицирани организми, открити в оризови продукти с произход от Китай или изпратени от тази държава. Всяка пратка с продукти, посочени в чл. 1 от Решение 2011/884/ЕС, се придружава от аналитичен доклад за всяка партида, както и от здравен сертификат в съответствие с образците, посочени в приложения III и IV, попълнен, подписан и заверен от упълномощен представител на Бюрото за входно-изходни инспекции и карантина на Китайската народна република (AQSIQ). Съгласно чл. 5, пар. 2 от Решение 2011/884/ЕС за изпълнение на Комисията, ако пратка от продукти, различни от описаните в чл. 4 пар. 2, не е придружена от здравен сертификат и от аналитичния доклад, предвиден в чл. 4, пратката се изпраща обратно в страната по произход или се унищожава. Съгласно пар. 3, ако дадена пратка е придружена от здравния сертификат и аналитичния доклад, предвидени в чл. 4, компетентният орган взема проба за анализ в съответствие с приложение II за наличие на неразрешени ГМО при честота от 100 %. Ако пратката се състои от няколко партиди, всяка партида се подлага на вземане на проби и анализ. Съгласно чл. 6, пар. 1 от Решението, на всеки три месеца държавите членки изготвят доклад, в който се отчитат всички резултати от всички извършени през предходните три месеца аналитични тестове на пратките с продукти, посочени в чл. 1, или продукти от ориз с произход или доставени от Китай. |  |  |
| 64.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 07 | 01.10.2015-31.12.2015 | 31.01.2016 | 32011D0884 | Като се има предвид фактът, че в Съюза не са разрешени генетично модифицирани оризови продукти, е целесъобразно да се разшири обхватът на мерките, предвидени в Решение 2008/289/ЕО, който се ограничава до генетично модифициран ориз „Bt 63“, и те да обхванат всички генетично модифицирани организми, открити в оризови продукти с произход от Китай или изпратени от тази държава. Всяка пратка с продукти, посочени в чл. 1 от Решение 2011/884/ЕС, се придружава от аналитичен доклад за всяка партида, както и от здравен сертификат в съответствие с образците, посочени в приложения III и IV, попълнен, подписан и заверен от упълномощен представител на Бюрото за входно-изходни инспекции и карантина на Китайската народна република (AQSIQ). Съгласно чл. 5, пар. 2 от Решение 2011/884/ЕС за изпълнение на Комисията, ако пратка от продукти, различни от описаните в чл. 4 пар. 2, не е придружена от здравен сертификат и от аналитичния доклад, предвиден в чл. 4, пратката се изпраща обратно в страната по произход или се унищожава. Съгласно пар. 3, ако дадена пратка е придружена от здравния сертификат и аналитичния доклад, предвидени в чл. 4, компетентният орган взема проба за анализ в съответствие с приложение II за наличие на неразрешени ГМО при честота от 100 %. Ако пратката се състои от няколко партиди, всяка партида се подлага на вземане на проби и анализ. Съгласно чл. 6, пар. 1 от Решението, на всеки три месеца държавите членки изготвят доклад, в който се отчитат всички резултати от всички извършени през предходните три месеца аналитични тестове на пратките с продукти, посочени в чл. 1, или продукти от ориз с произход или доставени от Китай. |  |  |
| 65.Информация относно декларациите за реколтите и запасите от ориз | МЗХ, НСЗФ | 7 | 15.10.2015-15.11.2015 | 15.11.2015 | 32003R1709 | Приложения І, ІІ и III на Регламент (ЕО) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз |  |  |
| 65.Информация относно декларациите за реколтите и запасите от ориз | МЗХ, НСЗФ | 07 | 15.11.2015-15.12.2015 | 15.12.2015 | 32003R1709 | Приложения І, ІІ и III на Регламент (ЕО) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 7 | 01.01.2015-10.01.2015 | 12.01.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.02.2015-10.02.2015 | 12.02.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.03.2015-10.03.2015 | 12.03.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.04.2015-10.04.2015 | 12.04.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.05.2015-10.05.2015 | 12.05.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.06.2015-10.06.2015 | 12.06.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.07.2015-10.07.2015 | 12.07.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.08.2015-10.08.2015 | 12.08.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.09.2015-10.09.2015 | 12.09.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.10.2015-10.10.2015 | 12.10.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.11.2015-10.11.2015 | 12.11.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 66.Информация относно зърнените запаси на Република България | МЗХ, НСЗФ | 07 | 01.12.2015-10.12.2015 | 12.12.2015 |  | Решение на експертната група по зърнени култури към Европейската комисия от 28 септември 2011 г. |  |  |
| 67.Програма за надзор на инфлуенца при домашните и дивите птици | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 68.Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 69.Програма за надзор на болестта син език при преживните животни | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 70.Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 71.Програми за контрол на салмонелоза при кокошките-носачки, бройлери, развъдни стада и пуйки | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 72.Програма за надзор на ТСЕ | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 73.Програма за контрол на заболяването шап по чифтокопитните животни | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.01.2015-20.12.2015 | 31.12.2015 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2015 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи |  |  |
| 74.Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2014 г. | МЗХ | 7 | 05.01.2015-31.01.2015 | 31.01.2015 | 32006R0885 32005R1290 | Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2014 година съгласно Регламент (ЕО) № 885/2006 и Регламент № (ЕО) 1290/2005 |  |  |
| 75.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни | БАБХ, МЗХ | 7 | 05.01.2015-29.01.2015 | 30.01.2015 | 32014R0884 | В чл. 13 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията е определено изискване държавите членки да предоставят на Комисията на всеки три месеца доклад за всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни. Посочените доклади се представят през месеца, следващ всяко тримесечие. |  |  |
| 75.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни | БАБХ, МЗХ | 07 | 01.04.2015-29.04.2015 | 30.04.2015 | 32014R0884 | В чл. 13 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията е определено изискване държавите членки да предоставят на Комисията на всеки три месеца доклад за всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни. Посочените доклади се представят през месеца, следващ всяко тримесечие. |  |  |
| 75.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни | БАБХ, МЗХ | 07 | 01.07.2015-30.07.2015 | 31.07.2015 | 32014R0884 | В чл. 13 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията е определено изискване държавите членки да предоставят на Комисията на всеки три месеца доклад за всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни. Посочените доклади се представят през месеца, следващ всяко тримесечие. |  |  |
| 75.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни | БАБХ, МЗХ | 07 | 01.10.2015-29.10.2015 | 30.10.2015 | 32014R0884 | В чл. 13 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията е определено изискване държавите членки да предоставят на Комисията на всеки три месеца доклад за всички резултати от анализи, проведени при официалния контрол на пратките с фуражи и храни. Посочените доклади се представят през месеца, следващ всяко тримесечие. |  |  |

РГ 8 - Рибарство

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.Докладване на данни за кораби с обща дължина над 15 m, кандидатствали за издаване на документи за стопански риболов през текущата година и недокладвани през предходни години, както и всяка промяна в данните на вече докладвани кораби | ИАРА | 8 |  | До 14 дни от подаване на заявлението | 32011R1343 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1343/2011 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.12.2014-31.12.2014 | 15.01.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.01.2015-31.01.2015 | 15.02.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.02.2015-28.02.2015 | 15.03.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.03.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.04.2015-30.04.2015 | 15.05.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.05.2015-31.05.2015 | 15.06.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.06.2015-30.06.2015 | 15.07.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.07.2015-31.07.2015 | 15.08.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.08.2015-31.08.2015 | 15.09.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.09.2015-30.09.2015 | 15.10.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.10.2015-31.10.2015 | 15.11.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.11.2015-30.11.2015 | 15.12.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2015-31.12.2015 | 15.01.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 78.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 01.01.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 78.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 08 | 01.04.2015-30.06.2015 | 15.07.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 78.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 08 | 01.07.2015-30.09.2015 | 15.10.2015 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 78.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 08 | 01.10.2015-31.12.2015 | 15.01.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 79.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | До28.02.2015 | 04.03.2015 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 79.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 08 | До25.05.2015 | 01.06.2015 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 79.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 08 | До25.08.2015 | 01.09.2015 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 79.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 08 | До25.11.2015 | 01.12.2015 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 80.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. на миналата година и периода 01.01. – 30.06.2015 г. | ИАРА | 8 | До10.03.2015 | 15.03.2015 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 80.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. на миналата година и периода 01.01. – 30.06.2015 г. | ИАРА | 08 | До01.09.2015 | 15.09.2015 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 81.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 8 | До28.02.2015 | 15.03.2015 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 81.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | До30.05.2015 | 15.06.2015 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 81.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | До30.08.2015 | 17.09.2015 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 81.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | До30.11.2015 | 17.12.2015 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 82.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. – 30.06.2015 г. | ИАРА | 8 | До25.02.2015 | 28.02.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК /CCSBT - Статистическа програма за южен червен тон/ |  |  |
| 82.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. – 30.06.2015 г. | ИАРА | 08 | До25.08.2015 | 30.08.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК /CCSBT - Статистическа програма за южен червен тон/ |  |  |
| 83.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на червен тон за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. | ИАРА | 8 | До05.09.2015 | 15.09.2015 | 32010R0640 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 640/2010 |  |  |
| 84.Изготвяне на годишен доклад за приложението на Препоръка на ICCAT 08-12 за червен тон за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. | ИАРА | 8 | До10.09.2015 | 20.09.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Препоръка на ICCAT 08-12 за червен тон |  |  |
| 85.Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | До23.03.2015 | 30.03.2015 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 85.Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | До25.09.2015 | 28.09.2015 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 86.Резолюция на GFCM /35/2011/1 за предаване на комбинирани данни относно риболовните кораби | ИАРА | 8 | 04.03.2015-23.03.2015 | 31.03.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Резолюция на GFCM/35/2011/1 |  |  |
| 86.Резолюция на GFCM /35/2011/1 за предаване на комбинирани данни относно риболовните кораби | ИАРА | 08 | 01.09.2015-23.09.2015 | 30.09.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Резолюция на GFCM/35/2011/1 |  |  |
| 87.Изготвяне на годишен доклад за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет на страната и възможностите за риболов | ИАРА | 8 | 01.04.2015-31.05.2015 | 31.05.2015 | 32013R1380 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 |  |  |
| 88.Изготвяне на доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 8 | До25.04.2015 | 01.05.2015 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Регламент (ЕО) № 1185/2003 |  |  |
| 89.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | До23.05.2015 | 31.05.2015 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 217/2009 |  |  |
| 90.Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5. | ИАРА | 8 | До25.05.2015 | 31.05.2015 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 762/2008 |  |  |
| 91.Докладване на дейността на риболовните кораби | ИАРА | 8 | До30.05.2015 | 30.05.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Резолюция GFCM 33/2009/3 |  |  |
| 92.Докладване на данни и информация за аквакултурите | ИАРА | 8 | До30.06.2015 | 30.06.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка GFCM/35/2011/6 |  |  |
| 93.Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 8 | До25.06.2015 | 30.06.2015 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| 94.Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан – STATLANT 37 | ИАРА | 8 | До25.06.2015 | 30.06.2015 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 216/2009 |  |  |
| 95.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | До25.06.2015 | 30.06.2015 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 218/2009 |  |  |
| 96.Докладване на данни до ICCAT риба тон и акула | ИАРА | 8 | До25.07.2015 | 31.07.2015 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК и ICCAT съгласно съответните Анекси на task I & II on Atlantic tunas and sharks |  |  |
| 97.Отчет до Комисията за целия улов, прилов и изхвърлен улов на треска за предходните 12 месеца в зона Б подучастъци на ICES 27 и 28 | ИАРА | 8 | До25.10.2015 | 31.10.2015 | 32007R1098 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1098/2007 |  |  |
| 98.Изпълнение на Многогодишна програма за събиране на данни | ИАРА | 8 | 01.01.2015-31.12.2015 | 31.12.2015 | 32008R0199,32008D0949,32008R1078,32014R0508 | Многогодишна програма за събиране на данни Регламент (ЕО) № 199/2008 Решение 2008/949/ЕО Регламент (ЕО) № 1078/2008 Регламент (ЕС) № 508/2014 |  |  |
| 99.Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник | ИАРА | 8 |  | 30.01.2015 | 32009R1224 | Изпълнение на задължението на България да осигури пряк обмен на данни за рибарството с другите държави членки в съответствие с чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството Процедура за нарушение № 2013/2149 |  |  |

РГ 9 - Транспортна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата | МВР | 9, 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 07.11.2013 | 32011L0082 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/82/ЕС за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата Процедура за нарушение срещу България № 2014/0023 |  | Законопроектът е внесен в НС от група н.п. на 12.12.2014 г. |
| 101.Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата | МТИТС | 9, 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 19.09.2014 | 32014L0037 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства Процедура за нарушение срещу България № 2014/0497 |  | Законопроектът е внесен в НС на 08.01.2015 г. |
| 102.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 25.02.2015 | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство |  |  |
| 103.Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32010R0255 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение и по-специално на чл. 15 от него Процедура за нарушение № 2013/2211 |  |  |
| 104.Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 02.02.2015-01.06.2015 | 08.06.2015 | 26.06.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 30.10.2015 |  | 32014R0376 | Установяване на система от санкции съгласно чл. 21 на Регламент (ЕС) № 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване. |  |  |
| 105.Проект на ЗИД на Закон за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | 09.03.2015-24.08.2015 | 28.08.2015 | 01.09.2015 | 23.09.2015 | 30.09.2015 | 30.12.2015 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 106.Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | До 30.12.2014 | 09.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 31.03.2015 |  | 32010R1177 31999R0718 | Предприемане на действия във връзка с получени запитвания от ЕК относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1177/2010 Запитване на ЕК № 6068/14/MOVE, получено чрез системата EU Pilot Прецизиране на разпоредбите на членове 6б до 6и от Глава първа, Раздел I с оглед приложното поле на Регламент (ЕО) № 718/1999 |  |  |
| 107.Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МРРБ, МТИТС | 9 | До 27.02.2015 | 03.03.2015 | 09.03.2015 | 20.03.2015 | 25.03.2015 | 30.06.2015 | 18.09.2016 | 32014L0089 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране |  |  |
| 108.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32004L0049 32012R0328 32013R1273 32013R0402 | Усъвършенстванe на правната уредба, въвеждаща Директива 2004/49/ЕО Процедура за нарушение № 2013/2076 Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1273/2013 за създаване на Национален център за контакт (NCP) във връзка с последващите дейности по прилагане на ТСОС „Телематични приложения за товарни и пътнически услуги“, Регламент (ЕС) № 328/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България | чл. 60 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 12.01.2015-10.07.2015 | 01.09.2015 | 02.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 18.11.2015 | 32014L0100 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/100/ЕС за изменение на Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.Проект на НИ на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 15.01.2015-15.07.2015 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 14.08.2015 | 32014L0093 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/93/ЕС за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване |  |  |
| 111.Проект на НИД на Наредба № 16/2006 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища | чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 20.01.2015-01.06.2015 | 10.06.2015 | 23.06.2015 | 30.06.2015 | 32014L0103 | Въвеждане изискванията Директива 2014/103/ЕС за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари |  |  |
| 112.Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи | Закон за автомобилните превози | ДАМТН, МИЕ | 9 | До10.12.2015 | 30.12.2015 | 05.02.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 113.Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 09 | До10.12.2015 | 30.12.2015 | 05.02.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 114.Проект на НИД на Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета | Чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | До 10.12.2015 | 30.12.2015 | 05.02.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 115.Проект на НИД на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари | Чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | 01.04.2015-20.04.2015 | 27.04.2015 | 18.05.2015 | 30.06.2015 | 32014L0103 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/103/ЕС за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари |  |  |
| 116.Проект на НИД на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка | Чл. 12б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | 01.07.2015-07.08.2015 | 17.08.2015 | 23.09.2015 |  | 32014R0361 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 361/2014за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 |  |  |
| 117.Проект на НИД на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари | Чл. 7, ал. 3, чл. 25, ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, ал. 2 и § 4а от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | 01.07.2015-07.08.2015 | 17.08.2015 | 23.09.2015 |  | 32014R0361 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 361/2014 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията |  |  |
| 118.Проект на НИД на Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях | Чл. 64, ал. 7 във връзка с § 6, ал. 1 от ЗГВ | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.05.2015-01.10.2015 | 15.10.2015 | 15.12.2015 |  | 32014R0083 32014R0379 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 година, както и на Регламент (ЕС) № 379/2014 на Комисията от 7 април 2014 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета |  |  |
| 119.Проект на НИД на Наредба № 39 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж | Чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33 и 37 от ЗГВ | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.04.2015-01.09.2015 | 10.09.2015 | 30.11.2015 |  | 32014R0070 32014R0245 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 245/2014 и Регламент (ЕС) № 70/2014 |  |  |
| 120.Проект на НИД на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия | Чл. 142, ал. 4 от ЗГВ | ГДГВА, МТИТС | 9 | 04.05.2015-01.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 |  | 32014R0376 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване |  |  |
| 121.Проект на НИД на Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване | § 6 от преходните и заключителни разпоредби на ЗГВ | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.06.2015-01.09.2015 | 09.09.2015 | 02.11.2015 |  | 32014R0448 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2014 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 чрез актуализиране на препратките към приложенията към Чикагската конвенция |  |  |
| 122.Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз | Чл. 5, т. 2 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 01.09.2015-30.09.2015 | 15.10.2015 | 30.11.2015 | 01.01.2016 | 32014L0106 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/106/ЕС за изменение на приложения V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността |  |  |
| 123.Проект на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари | Чл. 62, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 09.02.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 29.05.2015 | 30.06.2015 | 32014L0103 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/103/ЕС за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари |  |  |
| 124.Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 09.02.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 29.05.2015 | 30.07.2015 | 32014L0088 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/88/ЕС за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие |  |  |
| 125.Проект на НИД на Наредба № 42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари. | Чл.40 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 03.02.2015-27.02.2015 | 31.03.2015 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство |  |  |
| 126.Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура | Чл.29,ал.3 т.2 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 03.02.2015-27.02.2015 | 31.03.2015 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство. |  |  |
| 127.Проект на НИД на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи | Чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 |  |  | 30.01.2015 |  | 32013D0267 | Осигуряване прилагането на Решение 2013/267/ЕС |  |  |
| 128.Проект на НИД на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите | Чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 |  |  | 30.01.2015 | 31.03.2015 | 32013L0054 32013D0267 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/54/ЕС Осигуряване прилагането на Решение 2013/267/ЕС |  |  |
| 129.Проект на НИД на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели | чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 29.12.2014-09.01.2015 | 16.01.2015 | 27.02.2015 |  | 32014R0788,32014L0111 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение 2014/111/ЕС за изменение на Директива 2009/15/ЕО във връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси и свързаните с тях изменения в някои конвенции и протоколи Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 788/2014 за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 |  |  |
| 130.Проект на НИД на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите | Чл. 39, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 09.02.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 29.05.2015 | 01.07.2015 | 32014L0082 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/82/ЕС за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите професионални знания, медицинските изисквания и изискванията във връзка със свидетелство |  |  |
| 131.Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз |  | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  | 30.01.2015 | 01.01.2015 | 32014L0038 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/38/ЕС за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивото на допустимо шумово замърсяване |  |  |
| 132.Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА | 9 |  |  | 31.01.2015 |  | 32004L0049 | Усъвършенстванe на правната уредба, въвеждаща Директива 2004/49/ЕО Процедура за нарушение № 2013/2076 Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133.Изготвяне и предоставяне на информация на ЕК, съгласно Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно държавния пристанищен контрол | ИАМА, МТИТС | 9 | 03.02.2015-04.03.2015 | 01.04.2015 | 32009L0016 | Държавите членки предоставят на ЕК информацията, посочена в Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО, спазвайки честотата, установена в същото приложение. |  |  |
| 134.Изготвяне на доклад съгласно Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари | ИАМА, МТИТС | 9 | 25.02.2015-31.03.2015 | 31.03.2015 | 32000L0059 | Държавите-членки информират редовно, най-малко веднъж годишно, Комисията за предоставените освобождавания съгласно параграф 1: „Когато кораби извършват редовни морски превози, свързани с чести и редовни престои, и ако достатъчно доказателства установяват съществуването на споразумение по отношение на депонирането на отпадъците от експлоатацията на кораби и на плащането на съответните такси в дадено пристанище, намиращо се по маршрута на кораба, компетентните за съответните пристанища държави-членки могат да освободят тези кораби от задълженията, посочени в член 6, в член 7, параграф 1, и в член 8.”). |  |  |
| 135.Предоставяне на информация на ЕК за дейността на компетентните органи по прилагането на Регламент (ЕС) № 181/2011 | ИАМА, МТИТС | 9 | 16.02.2015-04.05.2015 | 20.05.2015 | 32011R0181 | Чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. |  |  |
| 136.Предоставяне на информация на ЕК за прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) № 3821/85 и Директива 2002/15/ЕО през 2013 г. и 2014 г. | ИААА, МТИТС, МТСП | 9, 13 | 15.06.2015-07.09.2015 | 18.09.2015 | 32006R0561 32002L0015 | Чл. 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Чл. 13 от Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. |  |  |
| 137.Предоставяне на информация на ЕК за извършените крайпътни проверки на търговски превозни средства през 2013 г. и 2014 г. | ИААА, МТИТС | 9 | 15.01.2015-10.03.2015 | 13.03.2015 | 32000L0030 | Чл. 6 от Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства. |  |  |
| 138.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-14.01.2015 | 19.01.2015 | 32009R1073 | Чл. 28, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006. |  |  |
| 139.Предоставяне на информация на ЕК за броя на издадените атестации за водач по Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-14.01.2015 | 19.01.2015 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. |  |  |
| 140.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1072/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-14.01.2015 | 19.01.2015 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. |  |  |
| 141.Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2014 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | ИААА, МТИТС | 9 | 01.10.2015-09.10.2015 | 15.10.2015 | 31995L0050 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари. |  |  |
| 142.Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | ГДГВА, МТИТС | 9 | 27.03.2015-28.05.2015 | 29.05.2015 | 32005R2150 32004R0551 | С този доклад се изпълняват изискванията на чл. 8 на Регламент(ЕО) 2150/2005 за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство, както и на чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 551/2004 относно организацията и използването на въздушното пространство в Единното европейско небе. |  |  |
| 143.Местен доклад за приемането на Единно европейско небе | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-30.03.2015 | 31.03.2015 | 32004R0549 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе. |  |  |
| 144.Изготвяне на Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-22.05.2015 | 01.06.2015 | 32013R0390 32013R0391 | Планът се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и чл. 7, ал. 4, чл. 9 и чл. 17, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. |  |  |
| 145.Изготвяне на доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-26.06.2015 | 30.06.2015 | 32010R0691 | С този доклад се изпълняват изискванията на чл. 17, т. 3 на Регламент (ЕС) 691/2010г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационно обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги. |  |  |
| 146.Годишен доклад за приемане на Единно европейско небе | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-30.03.2015 | 31.03.2015 | 32004R0549 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе. |  |  |
| 147.Годишен доклад за надзора на безопасността | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2015-23.01.2015 | 30.01.2015 | 32004R0549 32011R1034 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 |  |  |
| 148.Сключване на споразумение с Агенция „Митници“ в изпълнение на разпоредби в т. 6.3.1.8 от същия регламент за обмяна на данни между ГД ГВА и Агенцията | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.10.2014-23.02.2015 | 27.02.2015 | 32014R0678 | Прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2014 е осигурено чрез Националната програма за сигурност и в програмите на оператори и регулирани агенти |  |  |
| 149.Доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | ГДГВА, МТИТС | 9 | 03.02.2015-27.03.2015 | 31.03.2015 | 32010R0018 | С този доклад се изпълняват ангажименти по т. 18 от Приложение II на Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване. |  |  |
| 150.Предоставяне на информация на ЕК по чл.10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията | МРРБ, МТИТС | 9 | 15.06.2015-28.08.2015 | 01.10.2015 | 32013R0886 | С тази информация се изпълняват изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността. |  |  |
| 151.Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията | МРРБ, МТИТС | 9 | 15.06.2015-25.08.2015 | 01.10.2015 | 32013R0885 | С тази информация се изпълняват изискванията на чл.9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства |  |  |

РГ 10 - Данъчна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152.Проект на ЗИД на Закон за корпоративното подоходно облагане | МФ | 10 | 03.08.2015-28.08.2015 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 11.12.2015 | 31.12.2015 | 32014L0086 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/86/ЕС за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки |  |  |
| 153.Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ | 10 | 03.08.2015-28.08.2015 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 11.12.2015 | 31.12.2015 | 32014L0107 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/107/ЕС за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане |  |  |
| 154.Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност | МФ | 10 | 03.08.2015-28.08.2015 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 32006L0112 | Ангажимент за изменение на разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност, във връзка със запитване на ЕК № 7122/14/TAXU, получено чрез системата EU Pilot, относно изчисляване на коефициента на приспадане при частично приспадане на ДДС |  |  |
| 155.ЗИД на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици | МИ, МФ | 10 | 19.01.2015-17.04.2015 | 29.05.2015 | 07.09.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 11.12.2015 |  | 32004L0017,32004L0018,32013D0755 | Поет ангажимент по запитване на ЕК № 6765/14//MARK |  |  |

РГ 11 - Икономически и паричен съюз

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156.Проект на Закон за фискален съвет и корективни механизми | МФ | 11 |  | 09.01.2015 | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 21.01.2015 | 31.01.2015 | 31.12.2013 | 32011L0085 | Въвеждане изискванията на чл. 6 (1) от Директива 2011/85/ЕС относно осигуряването на ефективно и навременно наблюдение на спазването на фискалните правила, което се основава на надежден и независим анализ, извършван от независими органи или органи, които разполагат с функционална автономия по отношение на фискалните органи на държавите-членки Процедура за нарушение № 2014/0025 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157.Проект на РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на Република България за периода 2015 -2018 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ | 11 | 26.01.2015-30.03.2015 | 03.04.2015 | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 15.04.2015 |  | 32011R1175 | Koнвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент (ЕO) № 1466/1997 изменен с Регламент (ЕС) № 1175/2011, в рамките на цикъла „Европейски семестър” за подобрена координация на икономическите политики, както и в отговор на Препоръката на Съвета от 08.07.2014 г. относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г. |  |  |

РГ 13 - Социална политика и заетост

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158.Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация | МТСП | 13 |  |  |  |  | 17.12.2014 | 31.01.2015 |  | 32006L0054 | Запитване от ЕК № 4849/13/JUST, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 18.12.2014 г. |
| 158.Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация | МТСП | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 32006L0054 | Запитване от ЕК № 4849/13/JUST, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 18.12.2014 г. |
| 159.Проект на Закон за равнопоставенност на жените и мъжете | МТСП | 13 |  | 28.05.2015 | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | 31.12.2015 |  |  | Постигане на по-пълно съответствие на националното законодателство и практика с изискванията на ЕС и международни договори и документи, по които България е страна. Проектът е мярка в приетия с РМС № 438 от 25.07.2013 г. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Р България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160.Проект на РМС за одобряване на Доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставено-стта на жените и мъжете за 2014 г. |  | МТСП | 13 | 02.02.2015-27.03.2015 | 03.04.2015 | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 |  |  | Национална стратегия за насърчаване на равнопоставено-стта на половете за периода 2009 -2015 г. |  |  |
| 161.Проект на РМС за приемане на Отчет за 2014 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) |  | МТСП | 13 | 05.01.2015-01.08.2015 | 31.08.2015 | 17.08.2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 |  |  | Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на ЕС в областта на политиката за демографско развитие - Съобщение на Европейската комисия “Към Европа за всички възрасти”, Зелена книга за демографската промяна, «Водещи принципи на ЕС за active ageing” и др. |  |  |
| 162.Проект на РМС за одобряване годишен доклад на министъра на труда и социалната политика за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014-2015 г. за 2014 г. |  | МТСП | 13 | 12.01.2015-28.02.2015 | 13.03.2015 | 09.03.2015 | 20.03.2015 | 25.03.2015 |  |  | Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 |  |  |
| 163.Проект на РМС за приемане на План за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015 г. – 2020 г.) за очертаване на конкретните действия, които Република България следва да продължи, във връзка с прилагането на стандартите на Конвенцията |  | МТСП | 13 |  | 12.06.2015 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 |  |  | Прилагането на Конвенцията като част от вътрешното право изисква наличието и спазването на ясен план за изпълнение на поетите задължения. Конвенцията е свързана с утвърждаване на добра координация и ползотворен диалог между всички звена от изпълнителната власт и организациите на и за хора с увреждания за подобряване положението на хората с увреждания, които са значителна част от населението. |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164.Проект на НИД на Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МТСП | 13 | 26.01.2015-07.04.2015 | 17.04.2015 | 15.05.2015 | 01.06.2015 | 32014L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/27/EC за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси |  |  |
| 165.Проект на Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки | Кодекс на труда | МЗ, МТСП | 13 | 26.01.2015-07.04.2015 | 17.04.2015 | 15.05.2015 | 01.06.2015 | 32014L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/27/EC за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |
| 166.Проект на НИД на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години ( ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г.) | Кодекс на труда | МЗ, МТСП | 13 | 26.01.2015-07.04.2015 | 17.04.2015 | 15.05.2015 | 01.06.2015 | 32014L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/27/EC за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |
| 167.Проект на НИД на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ, МТСП | 13 | 26.01.2015-07.04.2015 | 17.04.2015 | 15.05.2015 | 01.06.2015 | 32014L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/27/EC за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |
| 168.Проект на НИД на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ, МТСП | 13 | 26.01.2015-07.04.2015 | 17.04.2015 | 15.05.2015 | 01.06.2015 | 32014L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/27/EC за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |

РГ 14 - Енергетика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169.Проект на Закон за енергийната ефективност | МЕ | 14 |  |  |  | 15.01.2015 | 21.01.2015 | 30.01.2015 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО Процедура за нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 170.Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства | МЕ | 14 |  |  |  | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 30.01.2015 |  | 32006L0021 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО Процедура за нарушение № 2013/2264 |  |  |
| 171.Проект на Закон за безопасността при проучването и добива на нефт и природен газ в териториалното море, континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море | МЕ, МОСВ | 14, 20 | 20.01.2015-27.02.2015 | 06.03.2015 | 10.03.2015 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 10.07.2015 | 19.07.2015 | 32013L0030 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/30/ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.Проект на ПМС за приемане на нова Наредба за управление на минните отпадъци | Чл. 22к от Закона за подземните богатства | МЕ | 14 | До27.03.2015 | 17.04.2015 | 30.04.2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 |  | 32006L0021 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО Процедура за нарушение № 2013/2264 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173.Проект на Наредба определяща критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство | Проект на нов Закон за енергийната ефективност | МЕ | 14 | До30.04.2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО Процедура за нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 174.Проект на НИД на Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия | чл.83, ал.3 от Закона за енергетиката | МЕ, МРРБ | 14 | До30.04.2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО Процедура за нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 175.Проект на НИД на Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия | чл.125, ал. 4 от Закона за енергетиката | МЕ, МРРБ | 14 | До30.04.2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО Процедура за нарушение № 2014/0307 |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.Публикуване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове | ДКЕВР | 14 |  | 30.01.2015 | 32013R0347 | Изискване на чл. 13, пар.6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 |  |  |
| 177.Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност | АУЕР, МЕ | 14 | До15.04.2015 | 30.04.2015 | 32012L0027 | Изискване на чл. 24, пар.1 и Приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС със срок до 30 април всяка година |  |  |
| 178.Анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство и оценява постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия, на основание чл.4, ал.2, т.11 от ЗЕ | МЕ | 14 | До15.12.2015 | 30.12.2015 | 32012L0027 | Изискване на чл.14, т.1 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |
| 179.Актуализация на оценка на риска | МЕ | 14 |  | 30.01.2015 | 32010R0994 | Изискване на чл. 9, пар 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 180.Актуализация на превантивен план за действия | МЕ | 14 |  | 30.01.2015 | 32010R0994 | Изискване на чл. 5, пар 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 181.Актуализация на План за действия при извънредни ситуации | МЕ | 14 |  | 30.01.2015 | 32010R0994 | Изискване на чл. 10, пар 2 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 182.Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия | ДКЕВР, МЕ | 14 | До15.06.2015 | 30.06.2015 | 32012L0027 | Изискване на чл.15, т.2 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |
| 183.Трети доклад относно напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници | МЕ | 14 | До14.12.2015 | 31.12.2015 | 32009L0028 | Изискване на чл.22, т.1 от Директива 2009/28/ЕС със срок до 31 декември на всеки две години, като първия е от 31 декември 2011г. |  |  |
| 184.Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МЕ | 14 | До22.07.2015 | 31.07.2015 | 32009L0073 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО със срок на изпълнение ежегодно до 31 юли |  |  |
| 185.Предоставяне на ЕК на обобщена информация по отношение на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура | МЕ | 14 | До15.07.2015 | 31.07.2015 | 32014R0256 | Изискване на чл.3 от Регламент № 256/2014 (ЕС, Евратом), заменящ Регламент № 617/2010 и Регламент 736/96, със срок до 31 юли 2015 г., и след това на всеки две години. |  |  |
| 186.Доклад за изпълнение на Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии | МЕ | 14 | До15.01.2015 | 02.02.2015 | 32006L0021 | Изискване на чл. 18 от Директива 2006/21/ЕО – докладите се предоставят на интервали от три години |  |  |
| 187.Публикуване и предоставяне на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и Европейската комисия на годишен доклад с резултати от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране | ДКЕВР | 14 | До15.07.2015 | 31.07.2015 | 32009L0072 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 37, т.1, „д”), Директива 2009/73/ЕО (чл. 41, т.1, „д”) |  |  |
| 188.Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция | ДКЕВР | 14 | До07.12.2015 | 21.12.2015 | 32009L0072,32009L0073 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 3, т .15) на всеки две години, Директива 2009/73/ЕО (чл. 3, т. 11) на всеки две години |  |  |
| 189.Доклад относно изпълнението на Директива 2011/70/Евратом на Съвета | АЯР, МЕ | 14 | До03.08.2015 | 24.08.2015 | 32011L0070 | Изискване на чл. 14 от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за първи път на 23.08.2015г. и на всеки три години след това |  |  |
| 190.Доклад до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия относно напредъка на проектите включени в списъка на ЕС с проекти от общ интерес | МЕ | 14 | До04.03.2015 | 31.03.2015 | 32013R0347 | Изискване на чл. 5 от Регламент(ЕС) № 347/2013 на ЕП и на Съвета – ежегодно до 31 март |  |  |
| 191.Публикуване на набор от индикатори и съответните референтни стойности за сравнение на единичните инвестиционни разходи за съпоставими проекти от категориите инфраструктура, включени в приложение II, точки 1 и 2 от Регламент 347/2013 | МЕ | 14 | До04.05.2015 | 15.05.2015 | 32013R0347 | Изискване на чл. 11, пар.7 от Регламент (ЕС) № 347/2013 |  |  |
| 192.Проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО | МЕ | 14 | До10.08.2015 | 24.08.2015 | 32011L0070 | Изискване на чл.5, чл.11 и чл.15 от Директива 2011/70/Евратом |  |  |
| 193.Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукт, обезпечаващи 81 дни среднодневен нетен внос, съгласно чл. 25, пар. 1 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО до м. ноември, 2014 г. и обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос, считано от 01.01.2015 г. | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 01.01.2015-31.12.2015 | 31.12.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 3, параграф 1 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти |  |  |
| 194.Представяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2015-23.01.2015 | 30.01.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 195.Представяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества към 31.12.2014 г. | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2015-20.02.2015 | 25.02.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.01.2015-20.01.2015 | 23.01.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.02.2015-20.02.2015 | 25.02.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.03.2015-20.03.2015 | 25.03.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.04.2015-20.04.2015 | 24.04.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.05.2015-20.05.2015 | 25.05.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.06.2015-22.06.2015 | 25.06.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.07.2015-20.07.2015 | 24.07.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.08.2015-20.08.2015 | 25.08.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.09.2015-21.09.2015 | 25.09.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.10.2015-20.10.2015 | 23.10.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.11.2015-20.11.2015 | 25.11.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 196.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.12.2015-21.12.2015 | 23.12.2015 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |

РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197.Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 | 15.01.2015-01.06.2015 | 05.06.2015 | 10.06.2015 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 10.12.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”, приета с ПМС № 109 от 19.05.2003 г. | чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование | КАБ, МОН, МРР | 16 | 15.01.2015-31.07.2015 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 199.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“, приета с ПМС № 136 от 18.06.2004 г. | чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование | МЗХ, МОН, НВМС | 16 | 15.01.2015-31.08.2015 | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 30.10.2015 | 04.11.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 200.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. | § 4, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 | 02.03.2015-20.10.2015 | 26.10.2015 | 02.11.2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 201.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с ПМС № 248 от 2005 г. | чл.177. от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование | МЗ, МОН | 16 | 10.02.2015-21.09.2015 | 25.09.2015 | 02.10.2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 202.Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност и за тяхното оценяване при признаване на професионална квалификация „Архитект“ | чл. 83, ал. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации и чл. 11 от Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране | КАБ, МОН | 16 | 20.01.2015-30.09.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 203.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „Архитект“, съответно „Инженер в инвестиционното проектиране“, придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС № 219 от 17.10.2005г. | чл. 11 от Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране | КАБ, КИИП, МОН | 16 | 15.01.2015-18.09.2015 | 25.09.2015 | 06.10.2015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 18.01.2016 | 32013L0055 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.Проект на Наредба за определяне на условията и реда за придобиване и за признаване на правоспособност за обучаване на водачи на моторни превозни средства | чл. 153, т. 2 от Закона за движението по пътищата | ИААА, МОН, МТИТС | 16 | 15.01.2015-23.10.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32014L0085 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/85/ЕС за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства |  |  |
| 205.Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории | чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата | МЗ, МТИТС | 16 | 15.01.2015-23.10.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32014L0085 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/85/ЕС за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства |  |  |

РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация | МТИТС | 17 | 03.02.2014-30.09.2014 | 15.10.2014 | 30.10.2014 | 15.01.2015 | 21.01.2015 | 03.07.2015 | 18.07.2015 | 32013L0037 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/37/ЕС за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор |  |  |
| 207.Проект на ЗИД на Закона за достъп до пространствени данни | ИАЕСМИС, МТИТС | 17 | 12.09.2013-21.02.2014 | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 21.01.2015 | 28.01.2015 | 29.05.2015 |  | 32007L0002 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2007/2/ЕО Запитване на ЕК № 4770/13/ENVI, получено чрез системата ЕU Pilot |  |  |
| 208.Проект на Закон за изграждане на високоскоростни широколентови мрежи | МТИТС | 17 | 05.01.2015-08.07.2015 | 15.07.2015 | 29.07.2015 | 26.08.2015 | 02.09.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2016 | 32014L0061 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи |  |  |
| 209.Проект на Закон за електронна идентификация | МТИТС | 17 | 02.02.2015-10.03.2015 | 16.03.2015 | 04.05.2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 30.10.2015 |  | 32014R0910 32014D0148 | Осигуряване прилагането на: - Решение 2014/148/ЕС за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО - Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО |  |  |
| 210.Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32012R0531,32009L0140 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/140/ЕО Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза Процедура за нарушение № 2012/2185 |  |  |
| 211.Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис | МТИТС | 17 | 02.02.2015-10.03.2015 | 16.03.2015 | 04.05.2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 30.10.2015 |  | 32014R0910,32014D0148 | Осигуряване прилагането на: - Решение 2014/148/ЕС за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО - Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212.Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен | Чл. 65а от ЗЕС | КРС | 17 | 01.11.2014-02.12.2014 | 07.01.2015 | 02.02.2015 | 10.02.2015 | 32014D0702 32014D0641 | Осигуряване прилагането на: - Решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността - Решение за изпълнение на Комисията относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза |  |  |
| 213.Изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства | Чл. 265, ал. 1 и 2 от ЗЕС | КРС | 17 | 01.11.2014-02.02.2015 | 07.01.2015 | 02.02.2015 | 10.02.2015 | 32014D0702 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/702/ЕС за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността |  |  |
| 214.Изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги | Чл. 32, т. 2 от ЗЕС | КРС | 17 | 02.02.2015-31.03.2015 | 25.05.2015 | 30.06.2015 | 15.07.2015 | 32014D0276 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/276/ЕС за изменение на Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400—3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността |  |  |

РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215.Проект на ЗИД на Закона за културното наследство | МК | 18 | 22.12.2014-01.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 05.06.2015 | 10.06.2015 | 01.12.2015 | 18.12.2015 | 32014L0060 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/60/ЕС за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 |  |  |

РГ 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216.Проект на Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика в областта на рибарството за 2014-2020 г. - фаза "Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите" | АМС - ПСЕС, МОСВ | 19 | Доnull | 31.01.2015 |  | Залагането на ясни, конкретни и измерими „зелени” критерии и индикатори е абсолютно задължително за реално прилагане на практика на хоризонталната политика по устойчиво развитие. Мерките по изменение на климата и ефективно използване на ресурсите са основните измерения на тази политика през следващия програмен период и са в изпълнение на: - Стратегия „Европа 2020” (COM (2010) 2020); - Бюджета за Стратегия „Европа 2020” (COM (2011) 500); - Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (СОМ (2011) 571); - Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (COM (2011) 244); - Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентноспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (СОМ (2011) 112) |  |  |

РГ 20 - Околна среда

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217.Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 14.02.2014 31.05.2015 | 32012L0018(чл. 30) 32012L0018 32001L004232004L003532012L0018 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III) Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща директиви 2001/42/ЕО и 2004/35/ЕО Процедура за нарушение № 2014/0232 Запитване на ЕК № 4236/12/ ENVI, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 218.Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 18.06.2014 | 32012L003332014R0517 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/33/ЕC за съдържанието на сяра в корабните горива Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 Процедура за нарушение № 2014/0308 |  |  |
| 219.Проект на ЗИД на Закона за водите | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32000L006032007L006032006L011832008L0105 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща директиви 2000/60/ЕО, 2008/105/ЕО, 2006/118/ЕО и 2007/60/ЕО Процедура за нарушение № 2009/2256 Запитвания на ЕК № № 4213/12/ENVI, 3095/12/ENVI и 3433/12/ENVI, получени чрез системата EU Pilot Изпълнение на препоръки на ЕК във връзка с оценката на ПУРБ 2010-2015 г. |  |  |
| 220. Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие | МОСВ | 20 | 03.08.2015-30.09.2015 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 30.12.2015 | 11.06.2015 02.01.2016 | 32014R051132014R1143 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза, и на Регламент (ЕС) № 1143/2014 предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове |  |  |
| 221.Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 | 05.01.2015-27.01.2016 | 06.02.2015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 04.03.2015 | 29.05.2015 |  | 32003L008732008L0101 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2003/87/ЕО, така както е изменена от Директива 2008/101/ЕО Запитване на ЕК № 6389/14/CLIMA, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 222.Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 04.03.2015-31.03.2015 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 05.06.2015 | 10.06.2015 | 30.09.2015 |  | 32008L009832013R1257 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2008/98/ЕО н относно отпадъците и за отмяна на определени директиви Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1257/2013 Запитване на ЕК № 7044/14/ENVI, получено чрез системата EU Pilot |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях | Проект на ЗИД на ЗООС за въвеждане изискванията на Директива 2012/18/ЕС | МОСВ | 20 | 31.10.2014-30.01.2015 | 16.02.2015 | 15.05.2015 | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 31.05.2015 | 32012L0018 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III) |  |  |
| 224.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори | Чл.13, ал.1 от ЗУО | МОСВ | 20 | 04.03.2015-31.03.2015 | 15.04.2015 | 15.05.2015 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 01.07.2015 | 32013L0056 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/56/ЕС за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията |  |  |
| 225.Проект на ПМС за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 и за отмяна на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове | Чл. 17 от ЗЧАВ Чл. 7а от ЗНА | МОСВ | 20 | 01.04.2015-01.06.2015 | 15.06.2015 | 30.06.2015 | 24.07.2015 | 29.07.2015 |  | 32014R0517 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 |  |  |
| 226.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители | Чл.135, ал.1, т.17 от Закона за водите | МОСВ | 20 | 02.02.2015-30.06.2015 | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 14.09.2015 | 32013L0039 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/39/ЕС за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227.Проект на НИД на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води | Чл.135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите | МЗ, МИ, МОСВ, МРРБ | 20 | 01.12.2014-30.10.2015 | 20.11.2015 | 29.01.2016 | 11.07.2016 | 32014L0080 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/80/ЕС за изменение на приложение II към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им |  |  |
| 228.Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците | Чл. 3, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 20 | 01.05.2015-15.05.2015 | 20.05.2015 | 01.06.2015 |  | 32000D0532 | Осигуряване прилагането на Решение на Комисията за изменение на Решение № 2000/532/ЕО, отнасящо се до списъка на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО |  |  |
| 229.Проект на НИД на Наредба № 1 за мониторинг на водите | Чл.135, ал.1, т.14 от Закона за водите | МОСВ | 20 | 29.12.2014-05.10.2015 | 16.11.2015 | 25.03.2016 | 20.05.2016 | 32014L0101 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/101/ЕС за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите |  |  |
| 230.Проект на НИД на Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води | Чл.135, ал.1, т. 9 от Закона за водите | МОСВ | 20 | 29.12.2014-05.10.2015 | 16.11.2015 | 18.03.2016 | 20.05.2016 | 32014L0101 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/101/ЕО за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите |  |  |
| 231.Проект на НИД на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини | Чл. 9 и чл. 9б от ЗЧАВ | МЗ, МИ, МОСВ, МРРБ, МТИТС | 20 | 01.04.2015-15.06.2015 | 15.09.2015 | 15.04.2016 | 12.05.2016 | 32014L0099 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/99/ЕС за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции |  |  |

РГ 21 - Защита на потребителите

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232.Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИ | 21 | 01.09.2014-05.01.2015 | 09.01.2015 | 16.02.2015 | 25.03.2015 | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 09.07.2015 | 32013L001132013R0524 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове и изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО |  |  |

РГ 22 - Здравеопазване

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. | ДАНС, МВР, МЗ, МИ, МОСВ | 22 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32012R0528,32012R0649,32012R0259,32013R0098,32014R0492,32014R0334 | Осигуряване прилагането на: 1.Регламент (ЕС) № 528/2012 2. Регламент (ЕС) № 649/2012 3. Регламент (ЕС) № 259/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 4. Регламент (ЕС) № 98/2013 5. Делегиран регламент (ЕС) № 492/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 528/2012. 6.Регламент (ЕС) № 334/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234.Заповед на министъра на здравеопазването за неодобряване включването на активно вещество, за което има решение на Европейския съюз за невключването в състава на биоциди | Чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МЗ | 22 | 05.01.2015-30.01.2015 | 13.02.2015 | 27.02.2015 |  | 32014D0227 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/227/ЕС за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета |  |  |
| 235.Заповед на министъра на здравеопазването за отлагане на датата на изтичане на одобрението на активно вещество, за което има решение на Европейския съюз за отлагане на датата на изтичане на одобрението на активното вещество | Чл. 14, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МЗ | 22 | 05.01.2015-15.01.2015 | 30.01.2015 | 20.02.2015 |  | 32014D0397 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/397/ЕС за отлагане на датата на изтичане на одобрението на дифетиалон и дифенакум за използване в биоциди за продуктов тип 14 |  |  |
| 236.Проект на НИД на Наредба № 9 от 25 април 2006г. за утвърждаване на медицински стандарт «Трансфузионна хематология» | чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането | ИАЛ, МЗ, НЦТХ | 22 | 15.01.2015-20.10.2015 | 30.10.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32014L0110 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/110/ЕС за изменение на Директива 2004/33/ЕО по отношение на критериите за временно отхвърляне на донори на алогенна кръв |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237.Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия за периода на предходната година относно всички получени съобщения за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти | ИАТ | 22 | 04.05.2015-15.09.2015 | 15.09.2015 | 32006L0086 | По силата на чл. 7 от Директива 2006/86/ЕО за прилагане на Директива 2004/23/ЕО относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне на човешки тъкани и клетки държавите членки представят на Комисията годишни доклади до 30 юни на следващата година, в които представят всички получени съобщения от компетентните органи за сериозни нежелани реакции и събития |  |  |

РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238.Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците | МВР | 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 21.12.2013 | 32011L009532013L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/95/ЕС и Директива 2013/33/ЕС Процедура за нарушение № 2014/0026 |  |  |
| 239.Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците | МВР | 23 |  |  |  |  |  |  | 20.07.2015 | 32011L0095,32013L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила и Директива 2013/33/ЕС за определянe на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила Процедура за нарушение № 2014/0026 |  |  |
| 239.Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия | МВР | 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32012R0258 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 258/2012 на за изпълнение на член 10 от Протокола на ООН срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност „Протокол за огнестрелните оръжия“, и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси |  |  |
| 240.Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците | МВР | 23 | До25.03.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 29.04.2015 | 13.05.2015 | 30.06.2015 | 20.07.2015 | 32013L0032 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г., приета с ПМС № 332 от 28.12.2007 г. | Чл. 67к от ЗУБ | МВР | 23 | До13.05.2015 | 20.05.2015 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 24.06.2015 |  | 32013R0604 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС)№ 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство |  |  |

2.Прeходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242.Привеждане на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система ЕВРОДАК в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 603/2013 на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. и EURODAC ICD v.3.4.1. | МВР | 23 | 01.01.2015-22.06.2015 | 20.07.2015 | 32013R0603 | Член 46 от Регламент (ЕС) № 603/2013 |  |  |

РГ 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243.Проект на ЗИД на Закона за митниците | АМ, МФ | 24 | 01.01.2015-25.01.2015 |  | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 25.02.2015 | 29.05.2015 |  | 32008R0450 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността |  |  |

РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244.Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МИ | 25 | 05.01.2015-06.04.2015 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 23.10.2015 | 20.05.2016 | 32014L0040 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/40/ЕС |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия | ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МЗ, МИ | 25 | 05.01.2015-06.04.2015 | 29.05.2015 | 30.10.2015 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 20.05.2016 | 32014L0109 | Въвеждане изискванията на Делегирана Директива 2014/109/EС за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС |  |  |

РГ 26 - Финансови услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246.Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките | МФ, ФГВБ | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 03.07.2015 | 32014L0049 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити Процедура за нарушение № 2014/2240 |  | Законопроектът е внесен в НС на 18.12.2014 г. |
| 247.Проект на ЗИД на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | МФ, КФН | 26 |  |  |  |  |  | 30.01.2015 | 21.12.2014 | 32013L0014 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/14/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2014 г. |
| 248.Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти | МФ, КФН | 26 | 01.08.2014-30.09.2014 | 20.10.2014 | 12.12.2014 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 27.02.2015 | 31.12.2013 | 32013L0036,32013R0575 | Въвеждане изискванията за инвестиционните посредници на Директива 2013/36/ЕС Осигуряване прилагането на изискванията за инвестиционните посредници във връзка с Регламент (ЕС) № 575/2013 Процедура за нарушение № 2014/0032 Запитване на ЕК № 6179/14/MARK, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 249.Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти | КФН, МФ | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 32013L0036,32013R0575 | Въвеждане изискванията за инвестиционните посредници на Директива 2013/36/ЕС Осигуряване прилагането на изискванията за инвестиционните посредници във връзка с Регламент (ЕС) № 575/2013 Процедура за нарушение № 2014/0032 Запитване на ЕК № 6179/14/MARK, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 249.Проект на Кодекс за застраховането | МФ, КФН | 26 | 01.09.2014-20.01.2015 | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 20.02.2015 | 25.02.2015 | 27.03.2015 | 31.03.2015 | 32009L0138,32013L0058,32014L0051 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/138/ЕС (Платежоспособност II), Директива 2013/58/ЕС за удължаване на срока за транспониране и прилагане на Директива 2009/138/ЕО и на Директива 2014/51/ЕС(Омнибус 2), изменяща директива 2009/138/ЕС |  |  |
| 250.Проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници | МФ, БНБ, КФН, ФГВБ | 26 | 01.08.2014-16.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | 20.03.2015 | 25.03.2015 | 29.05.2015 | 31.12.2014 | 32014L0059 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 |  |  |
| 251.Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | МФ, КФН | 26 | 01.01.2015-27.02.2015 | 16.03.2015 | 02.04.2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 30.09.2015 | 26.11.2015 | 32013L0050,32013R0346,32013R0345,32014R0909 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/50/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейските фондове за социално предприемачество, Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове на рисков капитал, Регламент (ЕС) № 909/2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в ЕС и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) 236/2012 |  |  |
| 252.Проект на Закон за кредитите относно недвижимо имущество | МФ, БНБ | 26 | 02.03.2015-01.09.2015 | 10.09.2015 | 15.09.2015 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 30.12.2015 | 21.03.2016 | 32014L0017 | Въвеждане на Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 |  |  |
| 253.Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | МФ, КФН | 26 | 01.09.2015-30.10.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 14.12.2015 | 06.01.2016 | 26.02.2016 | 18.03.2016 | 32014L0091 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/91/ЕС за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254.Проект на Наредба за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им | Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти | КФН | 26 | 01.01.2014-28.02.2014 | 05.03.2015 | 31.03.2015 | 31.12.2013 | 32013L0036,32013R0575 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/36/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници Процедура за нарушение № 2014/0032 |  |  |

РГ 27 - Счетоводна политика и независим финансов одит

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.Проект на Закон за счетоводството | МФ | 27 | 01.01.2014-28.02.2015 | 20.03.2015 | 26.03.2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 10.07.2015 | 20.07.2015 | 32013L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256.Проект на ПМС за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия | Проект на Закон за счетоводството | МФ | 27 | 01.01.2015-30.04.2015 | 15.05.2015 | 29.05.2015 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | 20.07.2015 | 32013L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО |  |  |

РГ 28 - Финансови и бюджетни въпроси

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257.Проект на акт на Народното събрание за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом) | МФ | 28 | 30.01.2015-29.05.2015 | 25.06.2015 | 15.07.2015 | 22.07.2015 | 02.09.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 | 32014D0335 | България следва да одобри Решение на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз - 2014/335/ЕС, Евратом в съответствие с изискванията на Конституцията на РБ |  |  |

РГ 31 - Европа 2020

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258.Проект на РМС за приемане на Национална програма за реформи на Република България (2015-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и План за действие към нея за периода 2015-2020 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 19.01.2015-20.03.2015 | 20.03.2015 | 25.03.2015 | 08.04.2015 | 15.04.2015 |  |  | В изпълнение на приетата на 17.06.2010 г. стратегия „Европа 2020”, в отговор на Препоръката на Съвета от 8 юли 2014 г. относно Националната програма за реформи на Република България от 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2014—2017 г. (2011/C 209/02) и съгласно провеждащата се инициатива за по-добра координация на икономическите политики - „Европейски семестър” за 2015 г. |  |  |
| 259.Проект на РМС за одобряване на Доклад с нови и актуализирани мерки в отговор на специфичните препоръки за 2015 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 13.07.2015-20.07.2015 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 12.08.2015 |  |  | Съгласно РМС № 406 от 20.06.2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър |  |  |
| 260.Отчет за изпълнението на мерките, заложени в НПР (2015-2020г.) и в Плана за действие към нея, съгласно РМС №406 от 20.06.2014 г. за периода 1 май -30 октомври 2015 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 02.11.2015-16.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 |  |  | Съгласно РМС № 406 от 20.06.2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър |  |  |

РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261.Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане | МП | 33 | До 16.01.2015 | 21.01.2015 | 26.01.2015 | 16.02.2015 | 25.02.2015 | 30.04.2015 | 01.12.2012 | 32009F0829 | Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане |  |  |
| 262.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 18.12.2013 | 32011L0092 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография Процедура за нарушение № 2012/2085 |  | Законопроектът е внесен в НС на 09.12.2014 г. |
| 263.Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания | МП | 33 |  |  |  | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 31.01.2015 | 20.02.2015 | 32009L0123 32005L0053 32008L0099 | Поети ангажименти по запитвания на ЕК № № 5658/13/JUST и 5626/13/JUST, получени чрез системата EU Pilot |  |  |
| 264.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 10.01.2015 | 32012R1215 32013R0606 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) №1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и Регламент (ЕС) №606/2013 на относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела |  | Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2014 г. |
| 265.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 11.01.2015 | 32012R1215 32013R0606 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) №1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и Регламент (ЕС) №606/2013 на относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела |  | Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2014 г. |
| 265.Проект на Закон за европейската заповед за защита | МП | 33 |  |  |  | 16.01.2015 | 21.01.2015 | 31.01.2015 | 11.01.2015 | 32011L0099 | Въвеждане изискванията на Директива 2011/99/ЕО относно европейската заповед за защита |  |  |
| 266.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 | До 06.03.2015 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 31.07.2015 | 17.08.2015 | 32012R0650 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването, и относно създаването на европейско удостоверение за наследство |  |  |
| 267.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 | До 13.04.2015 | 16.04.2015 | 20.04.2015 | 08.05.2015 | 13.05.2015 | 27.07.2015 | 04.09.2015 | 32013L0040 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета |  |  |
| 268.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 | До 13.04.2015 | 16.04.2015 | 20.04.2015 | 08.05.2015 | 13.05.2015 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 32012L0029 32009F0948 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/29/ЕС Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР за предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства |  |  |
| 269.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 15.06.2012 | 32012L0029 32009F0948 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР за предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства |  |  |
| 269.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 | До30.11.2015 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 30.04.2016 | 23.05.2016 | 32014L0057 32014L0062 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР и на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправни-те санкции за пазарна злоупотреба |  |  |
| 270.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 03.07.2016 | 32014L0057 32014L0062 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета и на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба |  |  |

РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270.Проект на Закон за ратифициране на Споразумението относно единен патентен съд | МИ, ПВ | 34 |  |  |  |  |  | 31.10.2015 |  |  | Подписаното на 05.03.2013 г. Споразумение относно единен патентен съд подлежи на ратификация съгласно чл.85 от Конституцията на Република България |  |  |
| 271.Проект на Закон за представителите по индустриална собственост | МИ, ПВ | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 |  | 32006L0123 | Привеждане на българското законодателство в съответствие с Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар във връзка със запитване на ЕК № 2357/11/МА/RK, получено чрез системата ЕU Pilot |  |  |
| 272.Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2015 | 29.10.2014 | 32012L0028 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/28/ЕС относно някои разрешени начини за използване на осиротели произведения Процедура за нарушение № 2014/0496 |  | Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2014 г. |
| 273.Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 | 01.08.2015-30.10.2015 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 31.01.2016 | 10.04.2016 | 32014L0026 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално-то лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар |  |  |

Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в СЕВ | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в МС | Изпълнен Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 09.01.2015 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 02.02.2015 | 04.02.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 21.01.2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 21.01.2015 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 |  |
| - Неформален съвет ПВР | МП/МВР | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 21.01.2015 | 29.-30.01.2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 30.01.2015 | 02.02.2015 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 23.02.2015 | 25.02.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 30.01.2015 | 02.02.2015 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 25.02.2015 |  |
| - Неформален Европейски съвет | МВнР | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 12.-13.02.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ | 20.02.2015 | 23.02.2015 | 25.02.2015 | 02.-03.03.2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 25.02.2015 | 26.02.2015 /неприсъствено/ | 04.03.2015 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 25.02.2015 | 26.02.2015 /неприсъствено/ | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 25.02.2015 | 26.02.2015 /неприсъствено/ | 04.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 25.02.2015 | 26.02.2015 /неприсъствено/ | 04.03.2015 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 12.-13.03.2015 | 23.03.2015 | 25.03.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 23.03.2015 | 25.03.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 30.03.2015 | 01.04.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 30.03.2015 | 01.04.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 30.03.2015 | 01.04.2015 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 13.03.2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 19.-20.03.2015 | 06.04.2015 | 08.04.2015 |  |
| - Неформален съвет Конкурентоспособност | МИ | 20.03.2015 | 23.03.2015 | 25.03.2015 | 26.-27.03.2015 | 20.04.2014 | 22.04.2015 |  |
| - Неформален съвет Околна среда | МОСВ | 03.04.2015 | 06.04.2015 | 08.04.2015 | 14.-15.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Неформален съвет Енергетика | МЕ | 03.04.2015 | 06.04.2015 | 08.04.2015 | 15.-16.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 9/14.04. 2015 | 14.04.2015 /неприсъствено/ | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 9/14.04. 2015 | 14.04.2015 /неприсъствено/ | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 9/14.04. 2015 | 14.04.2015 /неприсъствено/ | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 9/14.04. 2015 | 14.04.2015 /неприсъствено/ | 15.04.2015 | 20.-22.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Неформален съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 17.04.2015 | 20.04.2015 | 22.04.2015 | 24.-25.04.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 |  |
| - Съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 30.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | 07.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 |  |
| - Съвет Външни работи (Отбрана) | МВнР/МО | 30.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | 08.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 30.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 30.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 08.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 08.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 19.05.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт | МОН | 08.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 18.-19.05.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 |  |
| - Съвет Външни работи (Развитие) | МВнР | 15.05.2015 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ | 22.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 28.-29.05.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 |  |
| - Неформален съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 22.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 31.05-02.06.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 29.05.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| - Неформален съвет Кохезионна политика | Зам. министър-председател по европейски-те фондове и икономичес-ката политика | 29.05.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 9.-10.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации) | МТИТС | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 11.12.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 10.062015 | 15.-16.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост) | МТСП | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 19.06.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 19.06.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 22.06.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 23.06.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 19.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 25.-26.06.2015 | 13.07.2015 | 15.07.2015 |  |
| - Неформален съвет Спорт | ММС | 26.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | 06.-07.07.2015 | 20.07.2015 | 22.07.2015 |  |
| - Неформален съвет ПВР | МП-МВР | 03.07.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 09.-10.07.2015 | 20.07.2015 | 22.07.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 03.07.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 03.07.2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост/социална политика) | МТСП | 10.07.2015 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 16.-17.07.2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 |  |
| - Неформален съвет Конкурентоспособност | МИ | 10.07.2015 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 20.-21.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 10.07.2015 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 20.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 |  |
| - Неформален съвет Околна среда | МОСВ | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 22.07.2015 | 22.-23.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 22.07.2015 | 24.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 |  |
| - Неформален съвет Външни работи | МВнР | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 22.07.2015 | 23.-24.07.2015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 |  |
| - Неформална среща на министрите на външните работи | МВнР | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 02.09.2015 | 04.-05.09.2015 | 14.09.2014 | 16.09.2015 |  |
| - Неформален съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 11.-12.09.2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 |  |
| - Неформален съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 14.-15.09.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 |  |
| - Неформален съвет Енергетика | МЕ | 11.09.2015 | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 22.-23.09.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 11.09.2015 | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 24.-25.09.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 |  |
| - Неформален съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 17.09.2015 | 18.09.2015 /неприсъствено/ | 23.09.2015 | 28.-29.09.2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ | 25.09.2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 01.-02.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 25.09.2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 25.09.2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 |  |
| - Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 07.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 08.-09.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 09.10.2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 15.-16.10.2015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 16.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 22.-23.10.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 16.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 |  |
| - Съвет Външни работи (Развитие) | МВнР | 16.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 30.10.2015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 16.-17.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 |  |
| - Съвет Външни работи (Отбрана) | МВнР | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 17.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 17.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт (Образование и младеж) | МОН/ММС | 13.11.2015 | 16.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт (Култура и спорт) | МК/ММС | 13.11.2015 | 16.11.2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 |  |
| - Неформален съвет Териториално планиране | Зам. министър-председател по европейски-те фондове и икономичес-ката политика/ МРРБ | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 26.-27.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 30.11.-01.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 |  |
| - Съвет ПВР | МП-МВР | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 03.-04.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 07.-08.12.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 |  |
| - Неформален съвет Развитие | МВнР | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 09.-10.12.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации) | МТИТС | 04.12.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 10.-11.12.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 |  |
| - Съвет Външни работи | МВнР | 04.12.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |  |
| - Съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 04.12.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 04.12.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 14.-15.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | Зам. министър-председател по координация на европейски-те политики и институцио-налните въпроси/ МВнР | 04.12.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 17.-18.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |  |