Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  №  93

от     12 февруари     2015 година

ЗА приемане на Доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 януари 2015 г.

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 1, ал. 1, т. 7 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 януари 2015 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на мерките съгласно приложението към доклада по т. 1.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ЯНУАРИ 2015 Г.

От общо  59 мерки към 31 януари 2015 г. са изпълнени 14 мерки. Неизпълнените мерки са 45 (76.3 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ИАЛ, МЗ, МИ

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е одобрен на заседание на МС, проведено на 28.01.2015 г. Законопроектът е внесен в НС на 30.01.2015 г.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МИ

Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е одобрен на заседание на МС, проведено на 28.01.2015 г. Законопроектът е внесен в НС на 30.01.2015 г.

За несъответствие на отделни разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия с чл. 34 и чл. 36 от ДФЕС на 27.11.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

3. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.01.2015 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация: 01.07.2015 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Информация за хода на изпълнението:

Предстои проектът на ПМС е внесен за разглеждане в МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

4. Неизпълнена мярка № 27 / Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - ИААА, МИ, МТИТС

Проект(и) на Наредба(и) за отмяна на 49 наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап финализиране и след отразяване на бележките от междуведомственото съгласуван. Предстои подписване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

5. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Проект на НИД на Наредба № 31 от 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е предоставен за подпис от министъра на здравеопазването.

6. Неизпълнена мярка № 29 / Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Проект на Наредба за изискванията към използване на добавки в храните и за отмяна на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изпратен за публикуване в Държавен вестник.

7. Неизпълнена мярка № 30 / Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изпратен за становище от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет. След получаване на становището, проектът ще бъде изпратен за съгласуване от Министерството на земеделието и храните.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 44 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.01.2015 г./ - МИ

Проект на Закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 4 февруари 2015 г.

За несъответствие на § 8 от ПЗР на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол със заложените в ДФЕС принципи на свободно движение на капитали (член 63) и право на установяване (член 49) на 1 юни 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 22.03.2013 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 169 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 05.06.2014 г.

Проект на Закон за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 28.01.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

10. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.01.2015 г./ - МЕ

Проект на ЗИД  на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

За непълното и неточно транспониране на отделни разпоредби на Директива 2006/21/ЕО на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

11. Неизпълнена мярка № 176 / Краен срок-30.01.2015 г./ - ДКЕВР

Публикуване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове

Информация за хода на изпълнението:

В ДКЕВР е сформиран работен екип, включващ експерти от секторите електроенергетика и природен газ.  Внесен е доклад  за  Препоръката на ACЕR съгл. член 13, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 347/2013 за разглеждане от комисията. ДКЕВР очаква консултантска помощ за изпълнение на задачата в рамките на проект, финансиран от ЕБВР.

12. Неизпълнена мярка № 179 / Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на оценка на риска

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране на документа.

13. Неизпълнена мярка № 180 / Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на превантивен план за действия

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране на документа.

14. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на План за действия при извънредни ситуации

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране на документа.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 45 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 07.07.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за търговския регистър е внесен в Народното събрание на 22.12.2014 г. Законопроектът е приет на първо четене в следните парламентарни комисии: Комисия по правни въпроси, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по икономическа политика и туризъм и Комисия по труда, социалната и демографската политика. Предстои приемането му на първо четене в пленарна зала.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/17/ЕС на 29 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 262 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013 г.

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС на 09.12.2014 г. Законопроектът е приет на първо четене от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 17.12.2014 г. и от Комисията по правни въпроси на 21.01.2015 г.

Чрез законопроекта се отстранява несъответствие на българското законодателство в областта на налагането на санкции при нарушения на митническия режим с чл. 63 от ДФЕС, за което на 22.06.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

17. Неизпълнена мярка № 263 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 20.02.2015 г.

Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Информация за хода на изпълнението:

На 28.01.2015 г. законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

18. Неизпълнена мярка № 264 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 10.01.2015 г.

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2015 г.  Приет е на първо четене от Комисията по правни въпроси на 21.01.2015 г.

19. Неизпълнена мярка № 265 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.01.2015 г.

Проект на Закон за европейската заповед за защита

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за съгласуване в Работна група 33 и за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

20. Неизпълнена мярка № 61 / Краен срок за приемане-31.01.2015 г./ - МЗХ, МОСВ

Проект на НИД на Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от Приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и Приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от Приложение № 5

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е съгласуван повторно с всички заинтересовани страни. На 10.02.2015 г. е насрочена среща с представители на МОСВ. За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и чл. 16 на Директива 92/43/ЕИО, на 30.04.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

21. Неизпълнена мярка № 74 /Краен срок-31.01.2015 г./ - МЗХ

Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2014 г.

Информация за хода на изпълнението:

Докладът ще бъде изпратен на ЕК в срок до 15 февруари 2015 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

22. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок-30.01.2015 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

В момента България е минала процеса на тестове на електронната система за докладване с централния сървър на Европейската комисия  и  предстои окончателно преминаване към продукция, което се очаква да се случи до 31/01/2015 г.

За неизпълнение на задължението да осигури пряк обмен на съответна информация за рибарството с другите държави членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 21 ноември 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 11 юли 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 07.11.2013 г.

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС на 11.12.2014 г. от група народни представители. Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание на 29.01.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2011/82/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

24. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 19.09.2014 г.

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 08.01.2015 г.  Приет е на първо четене от Народното събрание на 29.01.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/37/ЕС на 25 ноември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

25. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - ГДГВА, МТИТС

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС  на 28 януари 2015 г. и е внесен в НС на 02.02.2015 г.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение, на 21.02.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

26. Неизпълнена мярка № 106 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и на 06.02.2015 г. e публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

27. Неизпълнена мярка № 108 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Предстои повторно внасяне на проекта за разглеждане на заседание на Министерския Съвет.

За непълно и неточно транспониране на Директива 2004/49/ЕО на 21 юни 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

28. Неизпълнена мярка № 132 / Краен срок за приемане-31.01.2015 г./ - ИАЖА

Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредбата е в пряка връзка с приемането на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 108). След приемането на проектозакона от НС проектът на НИД на Наредбата ще бъде предоставен за одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За непълно и неточно транспониране на Директива 2004/49/ЕО на 21 юни 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 206 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 18.07.2015 г.

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван в РГ 17. Предстои междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

30. Неизпълнена мярка № 207 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.01.2015 г./ - ИАЕСМИС, МТИТС

Проект на ЗИД на Закона за достъп до пространствени данни

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС с Решение № 31 от 20 януари 2015 г. и е внесен в НС на 21.01.2014 г.

31. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МТИТС

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС с Решение № 11 от 9 януари 2015 г. и е внесен в НС на 12.01.2015 г. На 21 януари 2015 г. е разгледан и приет на първо четене от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а на 28 януари 2015 г. – от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 21а от Директива 2002/21/ЕО и от чл. 10, параграф 3, буква а) от Директива 2002/20/ЕO, на 22.11.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 11 - Икономически и паричен съюз

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 156 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2013

Проект на Закон за Фискален съвет и корективни механизми

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 4 февруари 2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2011/85/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

33. Неизпълнена мярка № 246 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МФ, ФГВБ

Дата за нотификация: 03.07.2015 г.

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 18.12.2014 г.  Законопроектът е одобрен на първо четене от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 28.01.2015 г.

За непълно и неточно транспониране на Директива 94/19/ЕО (с последващите й изменения) на 26 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

34. Неизпълнена мярка № 247 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 21.12.2014 г.

Проект на ЗИД на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2014 г.  Законопроектът бе одобрен на първо четене от  Комисията по труда, социалната и демографската политика на 21.01.2015г., от Комисията по икономическа политика и туризъм на 28.01.2015 г., както и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 28.01.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/14/ЕС на 29 януари 2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

35. Неизпълнена мярка № 248 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.01.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.12.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 14.01. и е внесен в НС на 21.01.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/36/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 158 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.12.2014 г./ - МТСП

Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 18.12.2014 г. Проектът е разпределен в Комисията по вероизповеданията и правата на човека като водеща и в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове като участваща. На 29.01.2015 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо четене законопроекта.

Министерски Съвет

# Работна група  РГ 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

37. Неизпълнена мярка № 216 / Краен срок-31.01.2015 г./ - АМС - ПСЕС, МОСВ

Проект на Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика в областта на рибарството за 2014-2020 г. - фаза "Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите"

Информация за хода на изпълнението:

Насоките бяха актуализирани съгласно последните версии на Оперативните програми, изпратени за официално разглеждане на Европейската комисия в края на 2014 г. Предстои изпращане на Насоките за междуведомствено съгласуване.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 217 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.05.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е  в процес на  съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.  За нетранспониране в срок на изискванията на чл. 30 на Директива 2012/18/ЕС на 31.03.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

39. Неизпълнена мярка № 218 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 18.06.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Предстои вътрешноведомствено съгласуване на законопроекта.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/33/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

40. Неизпълнена мярка № 219 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за водите е в процес на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. За непълно и неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

41. Неизпълнена мярка № 233 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ДАНС, МВР, МЗ, МИ, МОСВ

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на ЗИД на ЗЗВВХВС, който е изпратен от МЗ  на МОСВ като съвносител за становище на 22.12.2014 г. Съгласно изпратения на 30.01.2015 г. отговор МОСВ поддържа изразяваното многократно отрицателно становище по така разработения законопроект, поради включването в проекта на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013. МОСВ предлага мерките за прилагане на спорния регламент да бъдат включени или в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, или в Закона за МВР чрез разписване на преходни разпоредби в проекта на ЗИДЗЗВВХВС, или в отделен нормативен акт. МИ, от чиято компетентност е регламентът, както и МЗ, поддържат становището, че мерките за прилагането му следва да бъдат именно в ЗИДЗЗВВХВС. В отговор на писмо от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси във връзка със закъснялото изпълнение на мярка № 233 от Плана за действие за 2015 г., МОСВ посочва, че са проведени разговори с министъра на здравеопазването за намиране на решение. На заседанието на СЕВ на 09.02.2015 г. стана ясно, че на тези разговори не е постигнат напредък. Предстои въпросите да се обсъдят и с МВР.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 238 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 21.12.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 07.11.2014 г. от народен представител.  На 16.12.2014 г. е одобрен на първо четене от Комисията по правни въпроси.

За нетранспониране в срок на Директива 2011/95/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира на процедура за нарушение срещу България.

43. Неизпълнена мярка № 239 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на вътрешноведомствено съгласуване в рамките на МВР. Предстои съгласуването му по чл. 32 от УПМСНА.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

44. Неизпълнена мярка № 271 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МИ, ПВ

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

В процес на отразяване на бележките и предложенията, получени в хода на междуведомственото съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

45. Неизпълнена мярка № 272 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МК

Дата за нотификация: 29.10.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС на 30.12.2014 г. На 30.01.2015 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/28/ЕС на 25 ноември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.