- ПРИЛОЖЕНИЕ

- към т. 1

- ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

- В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

| № по ред | Дейности за периода 2014 – 2020 г. | Задачи за 2015 г. | Размер и източници на финансиране | Срок |  | Очаквани резултати |  |  | Индикатори за изпълнение |  |  |  | Отговорни институции и организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |  |  | Целева стойност | Водеща |  |  |  |  | Участваща |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 1: Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Въвеждане на система за кредити в професионалното образование и обучение до 2016 г. и осигуряване на съвместимост със системата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование | 1.1.1. Изпълнение на проект ECVET | 79 405 лв. ЕК |  | Декември 2015 г. | Подобряване на информираността от ползите от въвеждането на системата и подкрепа за развитие на експертиза по нейното прилагане на национално ниво. |  |  |  | 0 |  | 5 бр. семинари и медийна кампания |  | ЦРЧР |  |  | - |  |
|  |  | 1.1.2. Осигуряване на информираност и взаимодействие между заинтересованите страни за ECVET (Европейска мрежа за създаване и развитие на европейска система за трансфер на кредити в ПОО) чрез Националната контактна точка | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО |  | Декември 2015 г. | Обмен на информация и опит, идентифициране и трансфер на политики и практики в ПОО; Повишено взаимодействие и сътрудничество между различните заинтересовани страни; Координира работата на Национална експертна група |  |  |  | 3 бр. заседания и дейности на ECVET мрежата 3 бр. проведени заседания на НКТ по ECVET 4 бр. публикации |  | 6 бр. участия в събития 6 бр. заседания на НКТ по ECVET 6 бр. публикации |  | НАПОО |  |  | МОН, МТСП, ЦРЧР МЗХ |  |
|  |  | 1.1.3. Подготовка за въвеждане на система за кредити в минимум два ЦПО | В рамките на собствените средства на отговорните организации |  | Декември 2015 г. | Разработени и апробирани пилотни модели за пет професии в два центъра за професионално обучение |  |  |  | 0 0 |  | 10 бр. разработени пилотни модели по професии |  | АИКБ АИКБ КОНСУЛТ ЕООД |  |  | ЦПО към АИКБ ЦПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД ЦПО към членове на АИКБ |  |
|  |  | 1.1.4. Изпълнение на проект QUAKE (Qualification Knowledge Ecvet)“ | 31 731 лв. ЕК |  | Декември 2015 г. | Подобряване на информираността за ползите от въвеждането на системата за кредити в ПОО и въвеждане на елементи от нея в професионалните училищата, финансирани от МЗХ |  |  |  | 0 |  | 1 бр. анкетно проучване 1 бр. анализ 2 бр. семинари |  | МЗХ |  |  | ПГ, финансирани чрез бюджета на МЗХ |  |
| 1.2. | Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране и развитие на умения за планиране на кариерата, както при учениците и студентите, така и при възрастните | 1.2.1. Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование чрез успешно приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по ОП РЧР. 1.2.2. Стартиране на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по ОП НОИР в рамките на м. ноември – декември 2015 г. | ОП РЧР 2007 – 2013 ОП НОИР 2015 – 2020 |  | Октомври 2015 Декември 2015 | Приключване и отчитане на изпълнението на проекта. Осигурена непрекъснатост на услугите по кариерно ориентиране в училищното образование през 2015 г. между двете оперативни програми. |  |  |  | 537 000 ученици, включени в Програма за обучение по кариерно ориентиране, от които 400 000 взели участие в дейности по кариерно ориентиране, а 137 000 – завършили програмата. 600 ученици, получили индивидуални консултации по кариерно ориентиране. |  | 502 779 ученици, включени в Програма за обучение по кариерно ориентиране, от които 378 732 взели участие в дейности по кариерно ориентиране, а 124 047 – завършили програмата. 600 ученици, получили индивидуални консултации по кариерно ориентиране |  | МОН МОН |  |  | РИО на МОН, училища РИО на МОН, училища |  |
|  |  | 1.2.3. Схема „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”: Създаване на центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица | 3 947 000 лв. – индикативен бюджет за 2015 г. ОП РЧР 2007-2013 г. |  | Октомври 2015 г. | Професионално информиране и консултиране на заети лица; Разработване на планове за кариерно развитие. |  |  |  | 0 |  | 10 000 заети лица получили професионална информация и ориентиране от кариерните центрове; 7 200 заети лица, на които са разработени планове за кариерно развитие. |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Програма "Еразъм +" Изпълнение на проект Euroguidance | 89 967 лв. Eвропейска комисия |  | Декември 2015 г. | Подобряване качеството на услугите за кариерно ориентиране |  |  |  | 60 бр. обучени кариерни консултанти в училищното образование; 1 информационна кампания |  | 70 бр. обучени кариерни консултан-ти в учи-лищното образова-ние; 1 инфор-мационна кампания |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Услуги чрез лицензирания ЦИПО на КНСБ | ОП РЧР 2007 – 2013 |  | Декември 2015 г. | Предлагане на качествени услуги по професионално ориентиране на 890 младежи и възрастни |  |  |  | 0 |  | 890 Младежи и възрастни, получили услуга за професионално ориентиране |  | КНСБ |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Подготовка и изграждане на ЦИПО | ЕСФ Собствени средства |  | Декември 2015 г. | Подготвена документация за изграждане на ЦИПО; Консултирани възрастни за формиране и развитие на умения за планиране на кариерата. |  |  |  | 1 0 |  | 1 ЦИПО 1920 консултирани лица минимум 40 бр. проведени групови и индивидуални консултации |  | АИКБ КОНСУЛТ ЕООД |  |  | ЦИПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД ЦПО към членове на АИКБ |  |
|  |  | 1.2.7. Стимулиране на кариерното развитие на заети лица | ОП РЧР 2007 – 2013 |  | Декември 2015 | Развитие на дейността на действащите центровете за кариерно развитие, насочена към заети лица |  |  |  | 0 |  | 29 бр. центрове за кариерно развитие |  | БТПП |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции, свързани с кариерното развитие | ОП РЧР 2007-2013 и чрез финансиране от обучаемите лица |  | Декември 2015 | Повишаване на уменията за планиране на кариерата |  |  |  | 3 бр. проведени обучения |  | 80 обучени лица, обучение по ключови компетенции. |  | БСК |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.9. Подобряване, развиване на уменията и повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на МОН и РИО на МОН, свързана с продължаващата квалификация на педагогическите кадри | 10 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджета на МОН) |  | Декември 2015 г. | Проведени обучения на служителите в администрацията по приоритетни теми |  |  |  | 0 |  | 3 бр. проведени обучения 30 обучени експерти |  | МОН |  |  | РИО на МОН |  |
| 1.3. | Разширяване използването на Европейската система за идентифициране, оценяване и сертифициране на знания, умения и компетентности – документите Европас и Европейски паспорт на уменията | 1.3.1. Изпълнение на проект Europass | 97 790 лв. Европейска комисия |  | Декември 2015 г. | Повишаване броя на издадени Europass документи |  |  |  | 409 000 бр. свалени бланки на документи от централния портал Европас |  | 475 000 бр. свалени бланки на документи от централния портал Европас |  | ЦРЧР |  |  | - |  |
|  |  | 1.3.2. Обучение за придобиване на базови умения в т.ч. подготовка на Europass документи – CV, езиков паспорт | НПДЗ-2015 |  | Декември 2015 г. | Обучение за придобиване на базови умения в т.ч. подготовка на Europass документи – CV, езиков паспорт |  |  |  | 0 |  | 1500 броя подготвени документа |  | АИКБ |  |  | ЦПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД, ТЦКП, ЦПО към ЕТ АМОС-СПОРТ –Слава Василева |  |
| 1.4. | Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с определени характеристики | 1.4.1. Схема „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”: Провеждане на изследване сред работодателите за определяне на потребностите от работна сила с определени характеристики Разработване на два доклада с прогноза за потребностите до 2020 г. | 446 932 лв. – индикативен бюджет за 2015 г. ОП РЧР 2007-2013 г. |  | Юни 2015 г. | Провеждане на изследване сред работодателите; Разработване на доклади с прогнози за потребностите от работна сила до 2020г. |  |  |  | 0 0 |  | проведено изследване изготвени 2 бр. доклади |  | МТСП Агенция по заетостта |  |  | работодатели |  |
|  |  | 1.4.2. Провеждане на изследване сред работодателите за определяне на потребностите от работна сила с определени характеристики | ОП РЧР 2007-2013 |  | Септември 2015 | Проведено изследване сред работодателите. Разработен доклад с резултати от изследването |  |  |  | 3 бр. изследвания, всяко, вкл. със 100 анкети към всяко от тях |  | 1 бр. изготвен доклад |  | БСК |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата за образование и обучение, вкл. насърчаване на лицата, необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от възможности за учене | 1.5.1. Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата на обучение, чрез разширяване на спектъра от възможности за учене | ЕСФ |  | Декември 2015 г. | Разработени и въведени гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата на обучение, чрез разширяване на спектъра от възможности за учене; Осигуряване на обучение чрез гъвкави форми на обучение |  |  |  | 0 0 |  | 3 бр. предприятия; 120 обучени лица |  | АИКБ |  |  | Предприятия членове на АИКБ |  |
|  |  | 1.5.2. Провеждане на обучения на безработни лица с цел адаптиране към изискванията на пазара на труда – теория и практика при работодател | НПДЗ-2015 |  | Декември 2015 г. | Повишена пригодност за заетост |  |  |  | 990 обучени лица |  | 372 лица, наети на работа |  | БСК |  |  |  |  |
| 1.6. | Развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда | 1.6.1. Ограмотяване и обучение на неграмотни и слабограмотни лица, които нямат завършен начален етап или завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование | ОП РЧР Проект BG051PO001-4.3.01– „Нов шанс за успех” |  | 30 юни 2015 г. | Включени лица над 16-годишна възраст в курсове за ограмотяване и за изучаване на учебното съдържание за клас от прогимназиалния етап |  |  |  | 16 370 обучени лица |  | 16 600 обучени лица |  | МОН |  |  | АЗ училища |  |
| 1.7. | Създаване на инструменти и платформи за електронно обучение за включване в учене на нови целеви групи, по-специално със специфични потребности и живеещи в отдалечени места | 1.7.1. Провеждане на електронно обучение на лица | Собствени средства |  | Декември 2015 г. | Изградена платформа за електронно обучение за включване в учене на нови целеви групи, по- специално със специфични потребности и живеещи в отдалечени места; Проведено електронно обучение на лица в т.ч. със специфични потребности и живеещи в отдалечени места. |  |  |  | 0 0 |  | 1 бр. платформа за дистанционно обучение; 100 обучени лица |  | АИКБ |  |  | ЦПО към АИКБ, ЦПО към членове на АИКБ |  |
| 1.8. | Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт, включително за създаване на учещи региони | 1.8.1. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт, в т.ч. създаване на учещи региони | Финансови инструменти на ЕС |  | Декември 2015 г. | Надграждане на партньорските взаимоотношения чрез включване на нови организации и реализиране на съвместни инициативи |  |  |  | 0 |  | 1 бр. надградена партньорска мрежа |  | АИКБ |  |  | предприятия, членове на АИКБ |  |
| 1.9. | Популяризиране на ученето през целия живот сред всички слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и социално включване | 1.9.1. Организиране и провеждане на Дни на ученето за възрастни, вкл. националнаконференция на тема „Приносът на България в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ | Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) 58 674 лв. |  | Май 2015 г. | Популяризиране на ученето за възрастни и повишаване на привлекателността на този сектор |  |  |  | 0 |  | Най-малко 300 бр. участници в Дни за учене през целия живот; 30 бр. професионални гимназии и колежи – участници в състезания и конкурси; 1 бр. информационен семинар за представители на медии; 1 бр. семинар със 60 бр. участници за обмен на добри практики; 100 бр. участници в национална конференция |  | МОН |  |  | всички заинтересовани страни |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2: Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработване на механизми за стимулиране на включването на децата в предучилищно възпитание и подготовка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска възраст, и особено за децата в неравностойно положение, от мигрантски или ромски произход или със специални образователни потребности, включително с увреждания | 2.1.1.Осигуряване на ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности в детските градини | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Осигурена подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности в детските градини |  | Осигурена е подкрепа от ресурсните центрове на общо 1910 деца в детските градини |  |  | Повишава не броя на децата с осигурена ресурсна подкрепа с 2% |  |  |  | МОН | Ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП |  |
|  |  | 2.1.2.Разработване на механизъм за определяне на защитени детски градини | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Постигане на по-висок обхват на подлежащи на обучение и осигуряване на достъп до образование на децата от малките населени места и гранични райони |  | 0 |  |  | Брой защитени детски градини |  |  |  | МОН | РИО на МОН, общини |  |
|  |  | 2.1.3. Разработване на механизъм за определяне на средищни детски градини | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Постигане на по-висок обхват на подлежащи на обучение и осигуряване на достъп до образование на децата от малките населени места и гранични райони |  | 0 |  |  | Брой средищни детски градини |  |  |  | МОН | РИО на МОН, общини |  |
|  |  | 2.1.4. Създаване на условия за разнообразяване на дейностите по интереси в полуинтернатните групи при целодневна организация на обучение | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Осигуряване на условия за извършване на дейности по интереси при целодневна организация на урочната работа за повишаване на образователните резултати |  | 0 |  |  | Брой групи ПИГ |  |  |  | МОН | РИО на МОН, общини |  |
| 2.2. | Осигуряване на двигателна активност на децата в предучилищна възраст, с цел хармонично личностно развитие | 2.2.1. Оптимизиране на условията за изграждане на умения и навици на децата от детските градини за активен двигателен режим, практикуване на спорт и спортна изява, здравословен начин на живот. | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и собствени средства на участващите организации |  | Декември 2014 г. |  | Осигурена двигателна активност; създадени условия за практикуване на спорт и спортна изява |  | 3 100 бр. деца |  |  | 3 300 бр. деца |  |  |  | ММС МОН | Спортни организации |  |
|  |  | 2.2.2. Оптимизиране на условията и възможности чрез формите и средствата на физическата култура и спорта, децата в детските градини да получат знания, умения и навици за системни занимания с физически упражнения, игри и спорт, които да ги съпътстват през всички етапи на образование и през целия живот | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и собствени средства на участващите организации |  | Юни 2015 г. |  | Осигурена двигателна активност; създадени условия за занимания с физически упражнения, игри и спорт; |  | Брой деца 3300 |  |  | Брой деца 4800 |  |  |  | ММС | МОН, спортни организации |  |
| 2.3. | Утвърждаване и прилагане на стандартизирана диагностика за училищна готовност | 2.3.1. Разработване на рамка за инструментариум за установяване на равнището на училищна готовност | 12 000 лв МОН, ЦКОКУО |  | Октомври 2015 г. |  | Разработена рамка за инструментариум за установяване на равнището на училищна готовност |  | 0 бр |  |  | 1 бр. разработена рамка |  |  |  | ЦКОКУО | МОН |  |
| 2.4. | Осигуряване на обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин, вкл. за децата на мигранти | 2.4.1. Реинтегриране на напусналите образователната система деца, чийто майчин език не е български език | след приемане на национални програми за развитие на средното образование |  | Декември 2015 г. |  | Осигуряване на условия за повишаване обхвата на реинтегрираните в училище ученици, чийто майчин език не е български |  | Брой реинтег рирани ученици |  |  | Брой реинтегрирани ученици |  |  |  | МОН РИО на МОН, общини | училища |  |
| 2.5. | Разработване на общински програми за модернизиране на съществуващите и изграждане на нови детски градини | 2.5.1. Провеждане на общинска политика за модернизиране на съществуващи и изграждане на нови детски градини, вкл. в изпълнение на Стратегията за развитие на средното образование на Столична община за 2015 г. | 13 млн. лв. от бюджета на Столична община |  | 31.12.2015 г. |  | Осигурен прием на 930 деца в 33 нови групи |  | 19 нови детски градини с осигурен прием на 1190 деца в 44 нови групи |  |  | 14 детски градини с осигурен прием на 930 деца в 33 нови групи- |  |  |  | Столична община | Районни администрации |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 3: Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование за осъществяване на включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията, стимулиране на екипната работа; осигуряване на гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала; индивидуална подкрепа за личностно развитие | 3.1.1. Прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците | Проект „Включващо обучение” по ОП РЧР 2007 – 2013 |  | Декември 2015 г. |  | Осъществена оценка на образователните потребности на децата и учениците в пилотните училища по методиката |  | 0 0 |  |  | 1 бр. методика 84 пилотни общообразователни училища |  |  | МОН, |  | пилотни общообразователни училища |  |
|  |  | 3.1.2. Осигуряване на ресурсно подпомагане на учениците със специални образователни потребности в общообразователните и професионалните училища | В рамките на утвърдения бюджет на МОН 2 200 000 лв. по Проект „Включващо обучение“ по ОП РЧР 2007 – 2013- за 2015 г. |  | Декември 2015 г. |  | Осигурена подкрепа от специалисти на учениците със специални образователни потребности в общообразователните и професионалните училища |  | Осигурена е подкрепа от 1660 ресурсни учители, логопеди, психолози, слухово-речеви рехабилитатори 13313 бр. ученици със СОП |  |  | Повишава не броя на учениците с осигурена ресурсна подкрепа с 5% |  |  | МОН |  | държавни и общински училища ресурсни центрове |  |
|  |  | 3.1.3. Осигуряване на достъп до образователната система съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Р България | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Осигурен достъп до образователната система на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила |  | 80 деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в училище 35 учители и други специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда |  |  | 100 деца и ученици, търсещи или получили международна закрила 40 учители и други специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда |  |  | МОН |  | Държавни и общински училища |  |
|  |  | 3.1.4. Управление на Програма „Еразъм +“ | ЕК |  | Декември 2015г. |  | Повишена квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в Ключова дейност 1: Образователна мобилност за гражданите. Въвеждане на иновативни педагогически подходи в класната стая в резултат на изпълнение на проекти в Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. |  | 270 бр. учители участници в мобилност |  |  | 300 бр. учители участници в мобилност 11 бр. финансирани проекти за разработване на иновативни подходи |  |  | ЦРЧР |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. Утвърждаване на стандартизиран инструментариум за провеждане на диагностика за наличието на образователен дефицит при връщане на децата и учениците в образователната система | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Стандартизиран инструментариум за провеждане на диагностика за наличието на образователен дефицит |  | 0 |  |  | 1 бр. стандартизиран инструментариум |  |  | МОН РИО на МОН |  | Училища |  |
| 3.2. | Въвеждане на модел за ранно оценяване на образователните потребности и за превенция и ранна интервенция на обучителните затруднения | 3.2.1. Определяне на езиковото развитие на децата на 4-, 5- и 6-годишна възраст и работа по програмите за деца в риск от обучителни затруднения в 25 бр. пилотни ЦДГ и ОДЗ | 212 000 лв. по Проект „Включващо обучение” по ОП РЧР 2007 – 2013 |  | Декември 2015 г. |  | Определено езиковото развитие на децата от 25 пилотни детски градини и работа с програмите за деца в риск от обучителни затруднения |  |  |  |  | Повишаване на на броя на децата, на които е осигурена подкрепа чрез програмите за работа с деца с обучителни затруднения, с 2 % |  |  | МОН |  | 25 пилотни ЦДГ и ОДЗ |  |
| 3.3. | Подкрепа на ученици и възрастни със специални образователни потребности и с девиантно поведение за продължаване на образованието или обучението | 3.3.1. Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца и младежи с увреждания и деца в риск, чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в безплатни спортни занимания, с цел подобряване качеството на живот, физическата им и психическа годност. | В рамките на бюджета на отговорната институция и собствени средства на участващите организации |  | Декември 2015 г. |  | Разширен достъп на деца с увреждания и деца в риск до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения; Създадени възможности за социална интеграция, личностна реализация на децата в риск и децата с увреждания, чрез участие в организирани спортни занимания |  | 0 |  |  | 1 680 деца |  |  | ММС |  | Спортни организации |  |
| 3.4. | Разширяване на възможностите за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин | 3.4.1. Организиране на допълнително обучение в детските градини за деца от подготвителните групи | В рамките на бюджета на МОН и след приемане на национални програми за развитие на средното образование |  | 30 ноември 2015 г. |  | Осигурено допълнително обучение по български език на деца от задължителните подготвителните групи, чиито майчин език е различен от българския |  | 1500 деца |  |  | 3632 деца |  |  | МОН |  | Детски градини |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 4: Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията на учещите и развитие на личността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Модернизиране на учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии, дистанционно обучение | 4.1.1. Управление на Програма "Еразъм +" Изпълнение на проект eTwinning. | 400 939 лв. ЕК |  | Декември 2015 г. |  | Повишаване броя на регистрираните в портала учители, училища, проекти. Регистриране на нови проекти по новата дейност Национален еTwinning. |  | 3800 учители 1800 училища 800 проекти |  |  | 3900 учители 1900 училища 900 проекта |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| 4.2. | Насърчаване на трансграничната мобилност на учителите и на останалите педагогически специалисти с цел повишаване на квалификацията и обмен на добър педагогически опит | 4.2.1. Управление на Програма "Еразъм+" чрез изпълнение на дейности в Ключова дейност 1: Образователна мобилност за гражданите и Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики | ЕК |  | Декември 2015 г. |  | Повишена квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в КД 1 и КД 2 |  | 300 учители, участници в мобилност |  |  | 350 учители, участници в мобилност |  | ЦРЧР |  |  | - |  |
|  |  | 4.2.2. Управление на Програма "Еразъм+" за подкрепа на мобилността с учебна цел | ЕК |  | Декември 2015 г. |  | Повишен брой лица, възползвали се от инструментите на Програма „Еразъм+", подкрепящи мобилността с учебна цел |  | 2 600 участници в мобилност |  |  | 2 700 участници в мобилност |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| 4.3. | Разработване и прилагане на стратегия за насърчаване и развитие на грамотността | 4.3.1. Разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и развитие на грамотността и създаване на координационен механизъм за отчитането й. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Март 2015 г. |  | Приет план за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и развитие на грамотността |  | 0 |  |  | 1 брой приет План |  | МОН |  |  | МК, МТСП, МТИС, ММС, НПО |  |
|  |  | 4.3.2. Популяризиране на рамките за оценяване на международните образователни изследвания за 11 годишните ученици PIRLS и TIMSS | 2000 лв. ЦКОКУО |  | за TIMSS: Февруари 2015 г. за PIRLS: Август 2015 г. |  | Разработени информационни пакети: математика, природни науки и четене |  | 0 |  |  | 3 бр. информационни пакети |  | ЦКОКУО |  |  |  |  |
| 4.4. | Подкрепа за участие на учениците в национални и международни конкурси и изяви | 4.4.1. Организиране на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади | След приемане на национални програми за развитие на средното образование |  | 30 ноември 2015г. |  | Осигурено допълнително обучение |  | 5000 ученици |  |  | 9463 ученици |  | МОН |  |  | Училища |  |
| 4.5. | Подкрепа за участие на учителите в електронната европейска платформа за училищно партньорство eTwinning | 4.5.1. Управление на Програма "Еразъм+" Изпълнение на Проект eTwinning | ЕК |  | Декември 2015 г. |  | Брой регистрирани учители, училища и проекти в портала |  | 3800 учители 1800 училища 826 проекти |  |  | 3960 учители 1920 училища 930 проекти |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| 4.6. | Актуализиране на изискванията към учебниците, съобразени с учебното съдържание и възрастовите особености на учещите | 4.6.1. Осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни помагала за децата от подготвителна група, учебници и учебни помагала за учениците I-IV клас и учебници за учениците V-VII клас; учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух (I-IV кл.) | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Осигурени за безвъзмездно ползване учебни помагала за децата от подготвителна група, учебници и учебни помагала за учениците I-IV клас и учебници за учениците V-VII клас; учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух (I-IV кл.) |  | 0 |  |  | 124 000 деца от ПГ 264 000 ученици I-IV кл. 185 000 ученици V-VII кл. 200 ученици със сензорни увреждания – с увреден слух |  | МОН |  |  | МК ММС МП МО МФ |  |
| 4.7. | Осигуряване на условия за активно включване на учениците в училищния живот чрез насърчаване на достъпа до форми, касаещи повишаване привлекателността на училищната среда, творческата активност и екипната работа на учениците | 4.7.1. Подобряване на общинска образователна инфраструктура от местно значение. | По инвестиционен приоритет „Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение“ на ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и ПО 2 „Подкрепа за периферни географски райони, най-силно засегнати от бедност“ на ОПРР 2014-2020, а заложеният финансов ресурс за 2015 г. е необходимо да бъде съобразен с определения индикативен бюджет за целия програмен период за подкрепа на общински образователни институции от местно значение възлизащ на 209 934 596 лв.. |  | Декември 2015 г. |  | Подобрена образователна инфраструктура от местно значение |  | 0 |  |  | брой общински образователни институции от местно значение |  | МРРБ, ГД ПРР и общини. |  |  |  |  |
|  |  | 4.7.2. Подобряване на държавна и общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение | по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, а заложеният финансов ресурс за 2015 г. е необходимо да бъде съобразен с определения индикативен бюджет за целия програмен период, с изключение на заделения за подкрепа на професионалните и висшите училища и възлиза на 42 310 455 лв. |  | Декември 2015 г. |  | Подобрена държавна и общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение. |  | 0 |  |  | брой държавни и общинска училища с национално и регионално значение |  | МРРБ ГД ПРР; МОН; МК; ММС; МЗХ, общини |  |  |  |  |
| 4.8. | Осигуряване на условия и възможности за допълнително обучение на учениците, съобразно индивидуалните им интереси и потребности, с цел развиване на творческите им способности и стимулиране на тяхната инициативност и предприемчивост | 4.8.1. Разработване на стандарт/ норматив за финансиране на извънучилищните педагогически учреждения (ИПУ) | В рамките на планираните средства по ЗДБ за 2015 г. |  | След приемане на нормативен акт |  | Развиване на творческите способности на учениците и стимулиране на личностното им развитие съобразно индивидуалните им интереси и потребности |  | 0 |  |  | 1 бр. приет нормативен акт |  | МОН |  |  |  |  |
|  |  | 4.8.2. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общински училища | След приемане на програмата от МС |  | Декември 2015 г. |  | Развиване на творческите способности на учениците и стимулиране на личностното им развитие съобразно индивидуалните им интереси и потребности |  | 449 деца и ученици с едногодишни стипендии и еднократно финансово подпомагане |  |  | 1130 деца и ученици с едногодишни стипендии и еднократно подпомагане |  | МОН МК МЗХ ММС |  |  | Общини |  |
| 4.9. | Разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители | 4.9.1. Осигуряване на условия за създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления | 80 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |  | Декември 2015 г. |  | Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване Актуализиране на знания, умения и компетентности по конкретна предметна област Утвърждаване на постигнатите резултати от образование и обучение по посока на практическата приложимост |  | 0 |  |  | 25 бр. проведени обучения 1500 обучени педагогически кадри |  | МОН |  |  | РИО на МОН, образователни институции, висши училища и органи на местната власт |  |
|  |  | 4.9.2. Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на директори и помощник-директори на образователни институции и на специалисти с помощни и консултативни функции | 100 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджета на МОН) |  | Декември 2015 г. |  | Повишен управленски капацитет на директори и помощник директори Подобрена квалификацията на педагогическите кадри |  | 0 |  |  | 10 бр. проведени обучения 200 обучени лица от управленски персонал и педагогически кадри |  | МОН |  |  | РИО на МОН, образователни институции, висши училища и общини |  |
|  |  | 4.9.3. Обучения за директори за ефективна работа с млади учители Разработване и реализация на информационни материали | 20 000 лв. (в рамките на утвърдения бюджет на МОН) |  | Декември 2015 г. |  | Подобрена удовлетвореност и мотивация на млади учители в пилотните училища Повишена удовлетвореност на директорите от работата на младите учители |  | 0 |  |  | 200 обучени директори |  | МОН |  |  | Образователни институции, общини, НПО |  |
|  |  | 4.9.4. Обучения на учители с насоченост към прилагане на различни методи за оценяване на учениците. Обучителните програми са разработени на база резултати и рамките за оценяване на националните външни оценявания и международните изследвания в областта на образованието, като PISA | Собствени финансови средства на заинтересованите страни |  | Ноември 2015 г. |  | Обучени учители в методи на оценяване на учениците |  | 1500 обучени учители |  |  | 3000 обучени учители |  | ЦКОКУО |  |  | РИО на МОН, училища |  |
| 4.10. | Насърчаване участието на училищата във всички форми и дейности на Европейската програма „Еразъм +” | 4.10.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК |  | Декември 2015 г. |  | Повишен брой участващи училища в дейностите на Програма "Еразъм+" в сравнение с броя на участващите училища в Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие |  | 0 |  |  | 100 бр. училища |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 5: Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Въвеждане на система за осигуряване на качеството на ПОО до края на 2015 г. | 5.1.1. Методическо осигуряване на дейността на ЦПО | 318 000 лв. по Проект „Подобряване качеството на услугите по ПО на възрастни, предоставяни от ЦПО“, ОП РЧР 2007 – 2013, бюджетна линия: BG051PO001-3.1.10-001 |  | 08.06.2015 г. |  | Популяризирани материали в мрежата от ЦПО, свързани с осигуряване на качество на ПО, предоставяно от ЦПО |  | Брой разпространени сред ЦПО Наръчници за управленския и преподавателския персонал |  |  | 5300 броя разпрос-транени сред ЦПО Наръчници за управленския и преподавателския персонал |  | НАПОО |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Участие в подготовката и провеждането на национални състезания по професии за възрастни | 2000 лв. бюджети на отговорните институции. |  | Декември 2015 г. |  | Повишаване атрактивността на ПО и мотивацията на възрастните за включване |  | 2 бр. състезания |  |  | 4 бр. състезания |  | ЦПО, институции за ПО |  |  | НАПОО |  |
|  |  | 5.1.3. Поддържане и прилагане на създадени модели и практики за обективно наблюдение и оценяване, вкл. за получаване на обективна информация и данни за функционирането на професионалните училища и на система за ПОО чрез регионални външни оценявания | 5000 лв. бюджет на ЦКОКУО и РИО на МОН |  | Октомври 2015 г. |  | Измерване степента на усвояване на ключови компетентности в три професионални направления чрез провеждане на регионални външни оценявания |  | 15 бр. регионални външни оценявания |  |  | 18 бр. регионални външни оценявания |  | ЦКОКУО |  |  | РИО на МОН |  |
|  |  | 5.1.4. Подпомагане при прилагането и осъществяването на оценяването в професионалните училища според националните стандарти и критериите на НКР и ЕКР чрез обучителни семинари с експерти и учители от професионалните училища | Собствени финансови средства на заинтересованите страни |  | Октомври 2015 г. |  | Обучени експерти и учители от професионалните училища |  | 0 обучени лица |  |  | 150 обучени лица |  | ЦКОКУО |  |  | Заинтересованите страни |  |
|  |  | 5.1.5. Разработване на рамка и критерии за инспектиране в ПОО | 5000 лв. Бюджет на ЦКОКУО |  | Декември 2015 г. |  | Разработена рамка и критерии за инспектиране в ПОО |  | 0 бр. рамка |  |  | 1 бр. рамка |  | ЦКОКУО |  |  | РИО на МОН |  |
|  |  | 5.1.6. Разработване на система за самооценка и управление на качеството на предоставяните услуги | Собствени финансови средства и/или средства по ОП |  | Декември 2015 г. |  | Разработване на система за самооценка и управление на качеството в професионалното обучение |  | 0 бр. |  |  | 1 система за самооценка и управление на качеството в ЦПО |  | АИКБ |  |  | ЦПО |  |
| 5.2. | Разработване и въвеждане на национална система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО към пазара на труда и към по-нататъшно образование и обучение | 5.2.1. Разработване на система за въвеждане на обратна връзка между преминалите през професионално обучение и ориентиране и по-нататъшната им реализация на пазара на труда | Европейски програми |  | Декември 2015 г. |  | Разработен механизъм за обратна връзка между обучени или ориентирани лица и доставчика на услугата за подобряване на предоставяната услуга |  | 0 бр. |  |  | 1 система за обратна връзка |  | АИКБ |  |  | ЦПО ЦИПО |  |
| 5.3. | Разработване и прилагане на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение | 5.3.1.Разработване/актуализиране на ДОИ ориентирани към единици резултати от учене (ЕРУ) | 45 000 лв. В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО |  | Декември 2015 г. |  | Повишаване качеството и съответствието на професионалните квалификации спрямо нуждите на икономиката; Повишаване прозрачността и съпоставимостта на професионалните квалификации и улесняване мобилността на обучавани и на заети лица |  | брой разработени/ актуализирани ДОИ - 0 |  |  | 15 броя разработени/ актуализирани ДОИ |  | НАПОО |  |  | МОН |  |
|  |  | 5.3.2. Разработване на модулни учебни планове и учебни програми, базирани на подхода „единици резултати от ученето“ | Проект: „H-Care”, “Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стажуването за продавач-консултанти в здравеопазването, помощните технологии и здравословното хранене“ 30934 евро (финансиране по Програма „Леонардо да Винчи“ с включено съфинансиране от НАПОО – 25 %) |  | Декември 2015 г. |  | Разработени модулни учебни планове и учебни програми, базирани на подхода „единици резултати от ученето“ и проведено обучение |  | 0 броя модулни програми |  |  | 9 броя модулни програми |  | НАПОО Загура – М, Пловдив |  |  | Национален директорат по образование (IMEM), Истанбул, Турция Европейска Медицинска Асоциация (EMA), Брюксел, Белгия Технически университет „Джордже Асачи“, Яш, Румъния Национален институт по професионално образование и обучение, Линц, Австрия |  |
|  |  | 5.3.3. Популяризиране на ползите от прилагането на кредити в системата на ПОО. Изготвяне на План за дейността на Национална координационна точка по прилагането на ECVET | Бюджет на НАПОО |  | Декември 2015 г. |  | Обмен на информация и опит, идентифициране и трансфер на политики и практики в ПОО; Повишено взаимодействие и сътрудничество между различните заинтересовани страни; |  | 0 0 |  |  | 3 броя заседания на НКТ по ECVET 1 бр. План за дейността на НКТ по прилагането на ECVET |  | НАПОО |  |  | МОН, МТСП, ЦРЧР |  |
|  |  | 5.3.4. Разработване на система за трансфер на кредити и проследяване на прехода на обучилите се в ПОО на пазара на труда и в образователната система | Собствени средства и/или средства по ОП |  | Декември 2015 г. |  | Разработена система за трансфер на кредити и проследяване на прехода на обучилите в ПОО на пазара на труда и в образователната система |  | 0. 0 |  |  | 1 система за управление за трансфер на кредити и проследяване на прехода 1 бр. проведено проучване |  | АИКБ |  |  | ЦПО, работодатели |  |
| 5.4. | Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение | 5.4.1. Стажуване за срок от 6 месеца на безработни младежи до 29г. със средно или висше образование и обучение по време на работа за период до 6 месеца на безработни младежи до 29г. със средно образование | Общо за схемата 35 млн. лв. 30 млн. лв. – индикативен бюджет за 2015 г. схема „Младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020г. |  | Продължителност на схемата 2014-2016 г. |  | Осигуряване на стажуване или обучение по време на работа на безработни младежи |  | 0 |  |  | 8000 безработни младежи до 29 г., включени в стажуване или в обучение по време на работа |  | Агенция по заетостта |  |  | Работодатели |  |
|  |  | 5.4.2. Професионално ориентиране, мотивиране, обучение за ключова компетенция „Работа в екип“, професионално обучение и стажуване за период от 3 месеца | Проект „Шанс за работа-2015” Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Предоставяне на професионално ориентиране, мотивационно обучение, професионално обучение, обучение за ключова компетенция „Работа в екип“ и стажуване за период от 3 месеца на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда (младежи до 24 г. и лица над 50 г.) |  | 0 |  |  | професионално ориентирани 947 безработни младежи; обучени 2233 безработни лица, от които 947 безработни младежи до 24 г. и 1286 безработни лица над 50 г.; стажували 893 безработни лица, от които 379 безработни младежи и 514 безработни лица над 50 г. |  | КНСБ, |  |  | Агенция по заетостта, обучаващи институции, работодатели |  |
|  |  | 5.4.3. Стажуване за срок от 9 месеца на безработни младежи до 29 г., завършили висше образование и без трудов стаж по завършената специалност, в публичната администрация | Програма „Старт на кариерата“ Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Осигуряване на стажуване на безработни младежи |  | 0 |  |  | стажували 1124 безработни младежи |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.4. Разработване на предложение за нормативни промени в Кодекса на труда във връзка с дуалното обучение | Собствени средства |  | Май 2015 г. |  | Приети изменение и допълнение на КТ |  | 0 |  |  | 1 бр. Разработен проект на промени в Кодекса на труда |  | МТСП БСК |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.5.Подобряване качеството на професионалното образование и обучение, чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на ПОО | Проект: BG051РО001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007 – 2013 |  | 14 септември 2015 г. |  | Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия на учениците от системата на ПОО |  | 0 |  |  | 9000 успешно приключили ученически практики и получили сертификат |  | МОН |  |  | Професио-нални гимназии, СОУ с професио-нални паралелки; Фирми/орга низации; Областни и общински администра-ции |  |
| 5.5. | Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане на по-голяма пригодност на обучаваните за трудова заетост | 5.5.1. Разширяване на обучението по предприемачество като ключова компетентност чрез учебно-тренировъчните фирми; Провеждане на панаира на УТФ „Млад предприемач“ | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции и собствени средства на участващите организации |  | 31 декември 2015 г. |  | Разширяване на мрежата от учебно-тренировъчни фирми Повишаване пригодността за заетост на обучаемите |  | 377 УТФ за 2013/2014 учебна година |  |  | Функциониращи 370 УТФ; Проведен Панаир на УТФ „Млад предприе-мач“ с междуна-родно участие |  | МОН Център за учебно-трениро-въчни фирми |  |  | Училища, МТСП,МИ, Сдружение „Българска тренировъч-на централа“, Български форум на бизнес лидерите, Междунаро-ден Панаир Пловдив, ВУЗФ |  |
|  |  | 5.5.2. Разширяване на обучението по предприемачество чрез създаване на тренировъчни предприятия в училища по изкуствата и спортни училища, вкл. обучение и менторство по предприемачество и защита на интелектуалната собственост | 50 000 лв. Държавен бюджет |  | 30.04.2015 г. |  | Повишаване на предприемаческата култура сред младите хора. |  | 0 0 0 |  |  | 4 бр. сключени договори с. училища по изкуствата 1 бр. договор със спортно училище; Създадени 10 бр. тренировъчни предприятия |  | МИ |  |  | ## Джуниър Ачийвмънт |  |
|  |  | 5.5.3. Насърчаване на ученици и студенти за осъзнаване на значението на интелектуалната собственост, вкл. търговската марка чрез създаване на тренировъчни предприятия (ТП) | Не изисква финансиране |  | 30.04.2015 г. |  | Постигната висока предприемаческа култура по отношение елементите на интелектуалната собственост и по-конкретно на търговската марка, нейната маркетингова и пазарна стойност както и възможности за протекция |  | 0 0 |  |  | най-малко 40 бр., създадени ТП 3 бр. наградени ТП |  | МИ |  |  | - |  |
|  |  | 5.5.4. Обучение на заети лица и предприемачи за развитие на бизнес със страни в и извън ЕС Обучение на предприемачи: „Общо представяне на стандартите GS1 и нови приложения в полза на потребителите“. | Собствени средства на БТПП GS1 България |  | Декември 2015г. |  | Стимулиране на развитието на предприемачески умения сред заети лица |  | 0 0 |  |  | 180 обучени лица 100 обучени лица |  | БТПП |  |  |  |  |
| 5.6. | Осигуряване на възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с потребностите на бизнеса и изисквания за преход към ресурсно ефективна нисковъглеродна и зелена икономика | 5.6.1. Предоставяне на ваучери за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за обучение за придобиване на ключови компетентности | 28 000 000 лв.- индикативен бюджет за 2015 г. Схема "Аз мога повече" ОП РЧР |  | Декември 2015 г. |  | 50 376 заети лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; За 2015 -4925 лица обучени за ПК; 64 569 заети лица, включени в обучение по чужд език или дигитална компетентност; За 2015г. – 2843 лица, обучени за КК |  | От началото на проекта до м.09 2014г 45 451 лица, обучени за ПК От началото на проекта до м.09 2014г 61726 лица, обучени за КК; |  |  | 50 376 лица, обучени за ПК 64 569 лица, обучени за КК |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.2. Обучение за придобиване на ключова компетентност "Умения за учене”; Обучение на работното място под ръководството на наставник | 49 700 000 лв. - индикативен бюджет за 2015 г. Схема "Подкрепа за заетост" ОП РЧР |  | Декември 2015 г. |  | Обучение и заетост на 26 000 безработни лица; За 2015г.-1000 обучение и заетост |  | От началото на проекта до м.09 2014г. обучени 32600 безработни Лица; |  |  | Обучени 31 900 безработни лица |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.3. Обучение на безработни младежи до 29 г. за професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности | 12 360 000 лв.- индикативен бюджет за 2015 г. Схема "Ново работно място" по ОП РЧР 2007-2013 г. |  | Декември 2015 г. |  | Обучение и заетост на 2 000 безработни лица; |  | За 2013 – 13 За 2014–1647 |  |  | Обучени 2 000 безработни лица, вкл. 119 – за 2015 г. |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.4. Предоставяне на ваучери за обучение на безработни младежи до 29г. за професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности. През 2015г. се реализира заетост на обучените младежи през 2014г. | 4 700 000 лв. -индикативен бюджет за 2015г. Схема "Първа работа" по ОП РЧР |  | Декември 2015 г. |  | Обучение и заетост на 2100 безработни лица |  | Обучени 3 325 безработни лица от 2012 до 2014г. |  |  | Обучение на 2 420 безработни лица и заетост на 2100 от обучените лица |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.5. Обучение на безработни лица за професионална квалификация | чл. 63 от ЗНЗ Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Обучение на безработни лица |  | 0 |  |  | 1020 безработни лица, обучени за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодател |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.6. Обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключови компетентности; осигуряване на субсидирана заетост | Национално програма "КЛИО" Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Обучение и заетост на безработни лица |  | 0 |  |  | обучени 96 безработни лица; работили 213 безработни лица |  | МТСП, Агенция по заетостта |  |  | Областни администрации; Общински и частни културни организации; музеи |  |
|  |  | 5.6.7. Професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключова компетентност „Управление на конфликти“; стажуване | Проект "Уча и успявам в България" Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Разработване на инструменти за професионално информиране и ориентиране и апробирането им при консултиране на безработни лица Предоставяне на професионално ориентиране, мотивационно обучение, професионално обучение, обучение по ключова компетентност, стажуване на безработни лица |  | 0 |  |  | Разработен инструментариум за професионално ориентиране Обучени 1920 безработни лица; стажували 384 безработни лица |  | АИКБ |  |  | Агенция по заетостта, обучаващи институции, работодатели |  |
|  |  | 5.6.8. Обучение за придобиване на професионална квалификация; субсидирана заетост | Проект „От професионално обучение към ефективна заетост“ Държавен бюджет |  | Декември 2015 |  | Предоставяне на професионално обучение и субсидирана заетост на безработни лица |  | 0 |  |  | обучени 792 безработни лица, включени в субсидирана заетост 317 безработни лица |  | БСК, |  |  | Агенция по заетостта, работодатели |  |
|  |  | 5.6.9. Професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключови компетентности; субсидирана заетост | Проект „Посоки“ Държавен бюджет |  | Декември 2015 |  | Предоставяне на професионално ориентиране, мотивационно обучение, професионално обучение, обучение по ключови компетентности, субсидирана заетост на безработни лица |  | 0 |  |  | обучени 2400 безработни лица, включени в субсидирана заетост 240 безработни лица |  | КТ „Подкрепа“ |  |  | Агенция по заетостта, обучаващи институции, работодатели |  |
|  |  | 5.6.10. Професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключови компетентности; обучение на обучаващи, вкл. наставници | Проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост“ Държавен бюджет |  | Декември 2015 |  | Предоставяне на професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключови компетентности на безработни лица; обучение на обучаващи, вкл. наставници |  | 0 |  |  | обучени 1844 безработни лица и 160 обучаващи, вкл. наставници |  | ДП БГЦПО |  |  | Агенция по заетостта |  |
| 5.7. | Въвеждане и развитие на система за непрекъснато актуализиране компетентностите на учителите по професионална подготовка чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и с висшите училища за провеждане на обучения в производствени условия, предоставени от бизнеса, във връзка с въвеждането на нови техники и технологии в съвременните производства | 5.7.1. Създаване на система за непрекъснато обновяване на знанията и компетентностите на преподавателския състав в ЦПО в съответствие с новите техники и технологии в производството | Собствени средства и/или по ОП |  | Декември 2015 г. |  | Обучение на преподавателския състав в ЦПО за непрекъснато обновяване на знанията и компетентностите на преподавателския състав в ЦПО в съответствие с новите техники и технологии в производството |  | 0 |  |  | 10 обучени лица |  | АИКБ |  |  | ЦПО |  |
| 5.8. | Разширяване на дейностите, които способстват за привлекателността на ПОО, вкл. ежегодно провеждане на Панорама на професионалното образование и обучение | 5.8.1. Провеждане на национални състезания по професии вкл. Панорама на професионалното образование и обучение | В рамките на планираните средства по ЗДБ за 2015 г. |  | 30 юни 2015 г. |  | Популяризиране на професионалното образование и обучение след широката общественост и повишаване на информираността за избор на професия. в системата на ПОО |  | 21 национални състезания по професии |  |  | 42 национални състезания по професии 1 олимпиада по техническо чертане |  | МОН |  |  | Професионални гимназии; СОУ с професионални паралелки, работодателски организации, фондации, висши училища |  |
| 5.9. | Модернизация и развитие на образователната инфраструктура и изработване на национална образователна карта | 5.9.1. Подобряване на материално-техническата база на професионалните гимназии | След приемане на националните програми за развитие на средното образование |  | Септември 2015 г. |  | Обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници за осигуряване на високо качество на провежданото практическо обучение. |  | 38 професионални гимназии |  |  | 73 професионални гимназии |  | МОН |  |  | ПГ и работодателски организации |  |
|  |  | 5.9.2. Подобряване на инфраструктурата на професионалните училища“ | по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, а заложеният финансов ресурс за 2015 г. е необходимо да бъде съобразен с определения индикативен бюджет за целия програмен период за инвестиции в професионални училища възлизащ на 139 095 126 лв. |  | Декември 2015 г. |  | Подобрена инфраструктура на професионалните училища |  | 0 |  |  | Брой професионални училища |  | МРРБ ГД ПРР; МОН; МЗХ общини |  |  |  |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 6: Модернизиране на висшето образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осигуряване на реални възможности за повишаване на квалификацията и кариерното израстване на преподавателите във висшите училища. Поощряване на институциите да инвестират в професионалното развитие на научно-преподавателския състав | 6.1.1. Подкрепа за организацията и провеждането на дейности, водещи към повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища, осигуряване на образователната мобилност | Програма „Еразъм +” или друго проектно финансиране |  | Декември 2015 г |  | Участие на преподавателите от висшите училища в различни форми на повишаване на квалификацията и образователната мобилност |  | Повишен брой преподаватели, участвали в различни форми на повишаване на квалификацията |  | 47 бр. събития, насочени към пови-шаване на квалификацията на преподава-телите |  |  | ЦРЧР |  |  | Висши училища |  |
| 6.2. | Насърчаване прилагането на европейските инструменти, предназначени за подкрепа на мобилността с учебна цел и на ученето през целия живот | 6.2.1. Управление на Програма "Еразъм+" | Програма "Еразъм+" |  | Декември 2015 г. |  | Повишен брой участващи университети в дейностите за образователна мобилност на Програма "Еразъм+" |  | 0 |  | 50 университети, участници в дейността |  |  | ЦРЧР |  |  | Висши училища |  |
|  |  | 6.2.2. Насърчаване сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа- програма SCOPES | В рамката на утвърдения бюджет на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS и швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC по прогама SCOPES |  | Декември 2015 г. |  | Подкрепа на участие в международни научни конференции, които се провеждат в Швейцария |  | 0 |  | Брой участия |  |  | МОН |  |  | Научни организаци и и висши училища |  |
| 6.3. | Осигуряване на подкрепа и подходяща архитектурна среда за студенти, специализанти и докторанти с увреждания | 6.3.1. Подобряване на инфраструктурата на висшите училища | по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, а заложеният финансов ресурс за 2015 г. е необходимо да бъде съобразен с определения индикативен бюджет за целия програмен период за инвестиции в висши училища възлизащ на 43 308 959 лв.. |  | Декември 2015 г. |  | Подобрена инфраструктура на висшите училища |  | 0 |  | брой висши училища |  |  | МРРБ |  |  | Висши училища |  |
| 6.4. | Усъвършенстване на системата за управление на висшите училища и въвеждане на системи за наблюдение и контрол | 6.4.1. Координиране участието на България в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", в частност тези, насочени по конкурсните схеми на Европейския съвет по научни изследвания и схемите, свързани с Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ | Бюджет на ЕС (1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“ за 2014 г.) |  | Декември 2015 г. |  | Подпомагане изследователите на всички етапи от тяхното професионално развитие, независимо от тяхната област на специализация и националност. |  | 0 |  | брой проекти по двете схеми на програма „Хоризонт 2020” |  |  | МОН |  |  | Научни организации, висши училища |  |
| 6.5. | Подкрепа на възможностите за прилагане на информационните и комуникационните технологии за целите на обучението през целия живот и разширяване на достъпа до информация и образователни услуги | 6.5.1.Стимулиране развитието на електронни форми за дистанционно обучение (съществуващи и нови) | В рамките на утвърдениябюджет на МОН и ЕСИФ, както и след одобрени проекти, представени от ВУ |  | Декември 2015 г. |  | Разширен достъп до знания и умения чрез нови технологии |  | Увеличаване броя на курсове и програми за обучение в дистанционна форма |  | брой проекти на ВУ привлечени нови категории студенти |  |  | Висши училища МОН |  |  | НАОА |  |
| 6.6. | Прилагане модели на финансиране на системата за висше образование, ориентирани към резултатите от обучението и реализацията на студентите и докторантите | 6.6.1. Предоставяне на средства за издръжка на обучението в държавните висши училища, въз основа на комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда | В рамките на планираните по ЗДБ за 2015 г. трансфери за ДВУ |  | Ежемесечно през 2015 г. |  | Предоставяне на средства за издръжка на обучението в държавните висши училища, въз основа на комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда |  | 33 държавни висши училища |  | 33 държавни висши училища |  |  | МОН |  |  |  |  |
| 6.7. | Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти, специализанти и докторанти чрез развитие на модела за кредитиране, както и осигуряване на стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области и специални постижения в науката, иновациите, изкуството, културата и спорта | 6.7.1. Гарантиране на достъп до висше образование на лица, независимо от социалния им статус чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и Типовия договор | Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2015 г. Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Очаква се през 2015 г. да бъдат предоставени 3 400 нови кредита на студенти и докторанти по ЗКСД |  | 3000 бр. сключени кредити |  | 3400-сключени кредити-индикативен брой за 2015 г. |  |  | МОН |  |  |  |  |
|  |  | 6.7.2. Изработване на проектно предложение за предоставяне на стипендии за студенти с цел стимулиране на обучението им в приоритетни за икономиката области | ЕСФ и държавен бюджет |  | Декември 2015 |  | Повишаване на интереса към обучението по професионални направления от приоритетни за икономиката области |  | 1 брой проектно предложение с приложения |  | брой студенти, получили стипендии |  |  | МОН |  |  | Висши училища |  |
| 6.8. | Засилване участието на бизнеса в разработването и осъществяването на учебни планове и програми | 6.8.1.Актуализиране на учебните планове и програми с участието на представителите на бизнеса | ОП НОИР 2014-2020 |  | Декември 2015 г. |  | Повишено участие на бизнеса в разработването и осъществяването на учебните планове и програми |  | 20 бр. разработени учебни планове и програми |  | 20 бр. учебни планове и програми, приложени във висши училища |  |  | Висши училища БСК |  |  | АИКБ в партньорство с КИА гр. Пловдив и ТУ гр. София |  |
| 6.9. | Насърчаване на висшите училища в използването на данни за трудовата реализация на завършилите и прогнозите за растежа при планирането на приема, образователни и обучителни курсове и програми | 6.9.1. Използване на прогнозите за търсенето и предлагането на работна сила в България при определянето на потребностите от специалисти с висше образование и планирането на приема във висшите училища | Държавен бюджет |  | Декември 2015 г. |  | Актуализиран модел за прием в съответствие с потребностите на пазара на труда и с реализацията на завършилите висше образование. (вътрешните правила са само елемент от модела). |  | Проект за РМС 1 бр. изготвен проект на актуализиран модел за прием |  | Оптимизиран прием във висшите училища |  |  | МОН |  |  | МТСП Висши училища |  |
| 6.10. | Създаване на активни политики за трудовия пазар, насърчаващи наемането на завършващи висше образование, вкл. и чрез финансиране по европейски програми | 6.10.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК |  | Декември 2015 г. |  | Привличане на университети за участие в дейностите за Стратегически партньорства на Програма "Еразъм+" |  | 0 |  | 3 бр. университети участници в проекти |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
|  |  | 6.10.2. Изготвяне на Правилник за оценка на научните организации и висшите училища | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и организации |  | Декември 2015 г. |  | Урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научно- изследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания" |  | 0 |  | 1 бр. изготвен правилник |  |  | МОН |  |  | Научни организации и и висши училища |  |
|  |  | 6.10.3. Българо-швейцарска програма за научен обмен на докторанти и постдокторанти | В рамките на бюджета на МОН и БШП |  | Декември 2015 г. |  | Повишаване на квалификацията на младите учени в приоритетни за икономиката области и предпоставка за изграждане на научни мрежи. |  | Процедура за провеждане на конкурс за научни изследвания Процедура за конкурс за стипендии Оценка на постъпилите проекти |  | 2 подкрепени млади учени за научен престой в Швейцария |  |  | МОН |  |  | Научни организации и висши училища |  |
|  |  | 6.10.1. Насърчаване на практическото обучение на студенти в реална работна средна чрез успешно приключване на проект „Студентски практики“ по ОП РЧР 6.10.2. Стартиране на проект „Студентски практики“ по ОП НОИР в рамките на втората половина на 2015 г. | ОП РЧР 2007-2013 ОП НОИР 2014-2020 |  | Юни 2015 г. Декември 2015 г. |  | Приключване и отчитане на практики по сключени договори. Осигурена непрекъснатост на услугата през 2015 г. между двете оперативни програми. |  | 70 000 бр. приключили практики |  | 71 000 бр. приключили практики |  |  | МОН МОН |  |  | Висши училища-партньори по проекта Висши училища-партньори по проекта |  |
| 6.11. | Подпомагане интегрирането на националните висши училища и научни институти в европейското изследователско пространство вкл. и чрез осигуряване на открит достъп до чуждестранни университетски и научни библиотеки | 6.11.1. Създаване на условия за пълноценно и ефективно участието на България в конкурсите на рамковите програми на Европейския съюз за засилване на присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти | Съфинансиране чрез бюджет на МОН |  | Декември 2015 г. |  | Създадени условия за пълноценно и ефективно участието на България в конкурсите на Рамковите програми на Европейския съюз и засилване на присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти на програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз и Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и техниката – COST |  | 0 |  | брой проекти |  |  | МОН, ФНИ |  |  | Научни организации и и висши училища |  |
|  |  | 6.11.2. Финансиране на подготвителни визити по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство | Общ бюджет: 127 127 лв.; 10 % национално съфинансиране (бюджет на МОН) |  | Декември 2015 г. |  | Финансирани общо 16 подготвителни визити (до 4000 евро / визита) на български висши училища и научни организации в сходни институции от ЕИП и обратно с цел създаване на контакти и полагане основите на бъдещо съвместно сътрудничество, както и развиване на съществуващо сътрудничество |  | 0 |  | 16 бр. подготвителни визити |  |  | МОН |  |  | Норвежки център за международно сътрудничество в образованието (SIU) Исландски център за изследвания (RANNIS) Агенция за международно образование на Лихтенщайн (AIBA) |  |
|  |  | 6.11.3. Предоставяне на стипендии за индивидуална мобилност по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – покани за набиране на кандидати № 2 - № 5 | Общ бюджет: 1 248 753 лв., 10 % от които национално съфинансира-не (бюджет на МОН) |  | Декември 2015 г. |  | Предоставени стипендии по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програмата - за индивидуална мобилност на студенти, докторанти и специализанти по компонент „Мобилност на студенти“ и на преподаватели, изследователи и административен персонал по компонент „Мобилност на академичен изследователски и административен персонал“ за обучение, преподавателска и изследователска дейност |  | 42 бр. стипендии |  | 355 бр. стипендии |  |  | МОН |  |  | Норвежки център за международно сътрудничество в образованието (SIU) Исландски център за изследвания (RANNIS) Агенция за международно образование на Лихтенщайн (AIBA) |  |
|  |  | 6.11.4. Финансиране на проекти за междуинституционално сътрудничество по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство | Общ бюджет: 1 466 850 лв.; 10 % от които национално съфинансира-не (бюджет на МОН); 10 % от бюджета на всеки проект – институционално съфинансиране |  | Декември 2015 г. |  | Финансирани минимум 3 проектни предложения, на обща стойност между 50 000 евро и 250 000 евро |  | 0 |  | 3 бр. финансирани проекта |  |  | МОН |  |  | Норвежки център за международно сътрудничество в образованието (SIU) Исландски център за изследвания (RANNIS) Агенция за международно образование на Лихтенщайн (AIBA) |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7: Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот след приключване на трудовата кариера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Насърчаване на изграждането на мрежи за учене през целия живот на местно ниво, включващи държавни и местни власти и структури, фирми и предприятия, доставчици на образование и обучение, културни институции, предоставящи неформално обучение, неправителствени и доброволчески организации и други с цел споделяне на ресурси (не само финансови) и гарантиране на прозрачност, ефективност и ефикасност на проекти за учене на възрастни, осъществявани с публично съфинансиране при спазване на принципа на партньорство | 7.1.1. Да се изградят Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) на територията на областните градове в цялата страна; Да се формират висококвалифицирани екипи за предоставяне на младежки услуги; Да се организират и проведат обучения за млади хора за придобиване на личностни и социални компетенции; Да се изградят информационни банки в МИКЦ (електронни бази данни, печатни и други ресурси с младежка информация). | 648 185 лв. Държавен бюджет | 15.12.2015 г. |  |  | Изградена мрежа от МИКЦ на територията на цялата страна Изградени квалифицирани екипи за предоставяне на услуги за младите хора. Проведени обучение на територията на цялата страна Изградени информационни банки | 31 МИКЦ 31 бр. екипи 217 бр. обучения 31 бр. инф. банки |  |  | 33 МИКЦ 33 бр. екипи 100 бр. обучения 33 бр. инф. банки |  |  | ММС |  |  | Бенефициенти по Национална програма за младежта (2011-2015), НПО, общини, общински структури, териториални структури на областна администрация |  |
| 7.2. | Подкрепа на работодатели за обучение на персонала на работното място, с особен акцент върху малките и средни предприятия, както и предприятията в малки населени места и селските райони | 7.2.1. Подкрепа на работодатели за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд | Фонд „Условия на труд“ | Декември 2015 г. |  |  | Подобрени условия на труд и намален процент на трудови злополуки в предприятията на подкрепените работодатели | 10 предприятия 900 участника в семинари. |  |  | 10 предприятия най-малко 1000 участника в семинари |  |  | АИКБ |  |  | Предприятия - членове на АИКБ |  |
|  |  | 7.2.2. Подкрепа на работодатели за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд | Фонд „Условия на труд” | Декември 2015 г. |  |  | Обучени лица | 500 обучени лица |  |  | 25 бр. проведени обучения |  |  | БСК |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.3. Подкрепа на работодатели за обучение на работното място | Собствени средства ОП РЧР 2007-2013 | Декември 2015 г. |  |  | Подкрепени работодатели за обучение на работното място | 50 обучени лица |  |  | 5 работодатели |  |  | БСК |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.4. Обучение на персонала чрез квалификационен куочинг | ОП РЧР 2007 – 2013 | Декември 2015 г. |  |  | Подобрена подкрепа за стратегическо управление на персонала чрез квалификационен куочинг | 0 0 0 0 |  |  | 1 бр. Модел на учебна програма 6 бр. семинари 240 лица, участници в семинарите 120 бр. индивидуални планове |  |  | КРИБ |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.5. Обучение на персонала в МСП: -от секторите: строителство, машиностроене, химическа промишленост; - от бранш „Текстил и облекло”, работещи в трансграничния регион Бъргария – Сърбия; -от банковия и застрахователен сектор, и сектор „Информационна сигурност и защита на лични данни“ - от научно изследователските среди „Права на интелектуална собственост“ и „Авторски и сродни права.” -от сектора на енергетиката „Енергийна ефективност и устойчиво развитие“ -от смесени палати „Програма Хоризонт 2020 и Инструмент за МСП“ | Energy Island ”Програма “Horizon 2020” Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия “V-ALERT” Програма LLP „ЕЕN”Програма „COSME” „ЕЕN”Програма „COSME” Собствени средства | Декември 2015 г. |  |  | Развитие на възможности за обучение на работното място, насочено приоритетно към персонала в малки и средни предприятия от системата на БТПП | 0 0 0 0 0 0 |  |  | 150 обучени лица 60 обучени лица 150 обучени лица 50 обучени лица 30 обучени лица 50 обучени лица |  |  | БТПП |  |  | Предприятия, членуващи в БТПП |  |
|  |  | 7.2.6. Обучение за ползите от медиация, вкл. умения за насочване към съдии | Mediation meets Judges Програма Civil Justice | Декември 2015 г. |  |  | Развити умения за насочване към съдии | 0 |  |  | 100 обучени лица |  |  | БТПП |  |  |  |  |
| 7.3. | Осъществяването на кампании за информиране и повишаване на мотивацията на потенциалните възрастни учещи, включително на работното място и в социалната им среда, осъществявани в сътрудничество с работодатели, неправителствени и доброволчески организации | 7.3.1. Да се информират младите хора за възможностите и ползите от неформално обучение чрез интернет страница на Национална програма за младежта (2011-2015) – www.mikc.bg; Да се информират младите хора чрез Национално-информационна система за младежта /НИСМ/ за: - конкурси, стажове, обучения в България и чужбина; - възможности за включване в младежки национални и международни форуми, конференции, кампании и инициативи; - получаване на информация за младежки организации и други ЮЛНЦ, осъществяващи дейности в полза на младите хора. | 2 000 лв. Държавен бюджет 2 000 лв. Държавен бюджет | 31.12.2015 г. 31.12.2015 г. |  |  | Повишена информираност на младите хора; Повишен брой млади хора, участвали в неформално обучение. Повишена информираност на младите хора; Повишен брой млади хора. Публикации Повишен брой участия в инициативи | бр. млади хора, участвали в обучения и инициативи брой генерирани посещения 200 бр. бр. млади хора |  |  | бр. млади хора, участвали в обучения и инициативи брой генерирани посещения 250 бр. бр. млади хора |  |  | ММС |  |  | Бенефициенти по Национална програма за младежта (2011-2015), НПО, международни организации |  |
| 7.4. | Популяризиране и насърчаване на участието на възрастни в инициативи в рамките на новата програма на ЕС „Еразъм +” | 7.4.1. Управление на Програма "Еразъм+" | ЕК | Декември 2015 г. |  |  | Привличане на организации, предоставящи образование на възрастни, за участие в дейностите за Стратегически партньорства на Програма "Еразъм+" | 0 |  |  | 3 бр. организации за възрастни, участници в проекти |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| 7.5. | Насърчаване на доброволчеството сред населението с особен акцент върху младежите и хората в пенсионна възраст, с оглед взаимното им обогатяване и предаването на опит и знания между поколенията | 7.5.1. Да се популяризира доброволчеството и ползите от неформалното учене чрез интернет страницата на Национална информационна система за младежта /НИСМ/; Да се популяризира доброволчеството и ползите от неформалното учене чрез интернет страницата на Национална програма за мласежта (2011-2015) – www.mikc.bg. | 2 000 лв. Държавен бюджет 2 000 лв. Държавен бюджет | Декември 2015 г. Декември 2015 г. |  |  | Публикувани инициативи, кампании, обучения и обяви за участия на национално и международно ниво, свързани с доброволчеството. Публикувани инициативи, кампании, обучения и обяви за участия на национално и международно ниво, свързани с доброволчеството. | 20 бр. публикации 20 бр. публикации |  |  | 50 бр. публикации 50 бр. публикации |  |  | ММС |  |  | Бенефициенти по Национална програма за младежта (2011-2015), НПО, международни организации. |  |
| 7.6. | Оценяване на доброволческия труд чрез система за валидиране на знанията, уменията и компетентностите | 7.6.1. Реализация на проекти по Национална програма за младежта (2011-2015), подпрограма 3 „Младежко доброволчество и участие в младежки инициативи“; Сертифициране на компетенциите, придобити чрез неформално образование. | 42 343 лв. от ДБ чрез Национална програма за младежта (2011-2015) | Декември 2015 г. |  |  | Одобрени и реализирани проекти на бенефициенти по Национална програма за младежта (2011-2015); Повишен брой млади хора положили доброволчески труд; Издадени сертификати за придобити компетенции. | 80 бр. одобрени и реализирани проекти |  |  | 5 бр. одобрени и реализирани проекти |  |  | ММС |  |  | Бенефициенти по Национална програма за младежта (2011-2015), НПО |  |
| 7.7. | Подобряване на условията в читалищата, музеите и библиотеките за повишаване на културната осведоменост на населението, за предоставяне на възможности за самостоятелно учене и неформално обучение на различни възрастови и целеви групи | 7.7.1. Оказване на методическа помощ и участия в национални работни срещи, свързани с разработването на образователни програми в музеи и ХГ, свързани с културното наследство и създаване на условия за устойчиво развитие. | В рамките на бюджетите на отговорните институции организации. | Декември 2015 г. |  |  | Разширяване на възможностите за учене през целия живот; обогатяване на тематичното съдържание на образователните програми в музеите и ХГ за увеличаване на възрастовата граница на потребителите. | 4 бр. национални срещи |  |  | 4 бр. национални срещи |  |  | МК, национални, регионални и общински музеи и художествени галерии. |  |  | Сдружение „Български музеи”, национални, регионални и общински музеи, ХГ, НПО, университети и др. |  |
| 7.8. | Засилване на проактивната роля на читалищата, музеите и на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска активност на местно ниво посредством дейности за учене през целия живот | 7.8.1. Оказване на методическа помощ; участия в регионални работни срещи, семинари, конференции и други форми за популяризиране на стратегията и възможностите на читалищата за неформално и самостоятелно учене, както и за ново качество на живот след трудовата кариера. | В рамките на бюджетите на отговорните институции и организации | Декември 2015 г. |  |  | Насърчаване на разнообразяването на предлаганите в читалищата форми, разширяване на възрастовите граници на потребителите, обмяна на опит и знания между поколенията, на самостоятелното учене; обмяна на добри практики и реализирани проекти. | 6 бр. регионални срещи |  |  | 6 бр. регионални срещи |  |  | МК, РЕКИЦ „Читалища”; ББИА |  |  | Народните читалища |  |
|  |  | 7.8.2. Оказване на методическа помощ; популяризиране на добри практики чрез информационен сайт „Читалища” | В рамките на бюджета на МК | Декември 2015 г. |  |  | Популяризиране на ефективни дейности, насърчаване на активната роля на културните институции като местен потенциал | Регулярно публикуване на информации |  |  | Регулярно публикуване на информации |  |  | МК, РЕКИЦ „Читалища” |  |  | Народните читалища |  |
| ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 8: Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Нормативно определяне на правата и отговорностите на заинтересованите страни за планирането, изпълнението и мониторинга на политиката за учене през целия живот | 8.1.1. Разработване и приемане на Работен план на Националната координационна група за учене през целия живот (НКГУЦЖ) за периода юли 2015 г.-юли 2016 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | Юли 2015 г. |  | Определяне на приоритетните дейности на национално равнище за управление и изпълнение на политиката за УЦЖ, вкл. за подпомагане на националния координатор за учене на възрастни |  | 0 |  |  | 1 бр. приет план |  | МОН |  |  | Заинтересованите страни, представени в състава на НКГУЦЖ |  |
|  |  | 8.1.2. Осигуряване на многостепенна координация чрез номиниране и определяне на областни координатори за учене през целия живот | Общ бюджет: 10 365 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Март 2015 г. |  | Обединени и координирани действия на областните администрации и на териториалните структури на МОН за ефективно и ефикасноизпълнение на политиката за учене на възрастни на областно равнище на управление. Изградена Национална мрежа за учене на възрастни (НМУВ; |  | 0 |  |  | 28 бр. обучени областни координатори; 1 бр. списък на институциите в мрежата; 1 бр. електронна платформа за участниците в мрежата. |  | МОН |  |  | Областни администрации; РИО на МОН |  |
|  |  | 8.1.3. Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба | Собствени средства Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” по ОП РЧР 2007-2013 |  | Декември 2015 г. |  | Подготвен цялостен пакет с предложения за законодателни промени |  | 1 пакет с предложения за законодателни промени |  |  | 10 предложения |  | БСК |  |  |  |  |
| 8.2. | Създаване и прилагане на механизъм за мониторинг на политиката за УЦЖ | 8.2.1. Разработване на Анализ на състоянието на формалната образователна система за учене на възрастни | Общ бюджет: 40 798 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Април 2015 г. |  | Създадена пълна картина за участието на възрастни в различни форми и степени на училищната система, вкл. идентифициране на бариерите, които следва да се преодолеят за осигуряване на достъп до качествено образование и обучение на възрастни |  | 0 |  |  | 1 бр. анализ; 500 бр. брошури с анализа; 130 бр. участници в събития за обсъждане на резултатите от анализа. |  | МОН |  |  | Всички заинтересованите страни, изпълняващи политиката за УЦЖ |  |
|  |  | 8.2.2. Изграждане на електронна платформа за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година | Общ бюджет: 11 340 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Май 2015 г. |  | Свързване на всички участници в изпълнението на стратегията и постигане на съгласувани действия на институциите и организациите за изпълнение на годишните планове |  | 0 |  |  | 1 бр. създадена платформа |  | МОН |  |  | Всички заинтересованите страни, изпълняващи политиката за УЦЖ |  |
|  |  | 8.2.3. Разработване и приемане на Годишен мониторингов доклад на Плана за действие за 2014 г., приет в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  | 30 юни 2015 г. |  | Изследване на ефективността и ефикасността на предприетите през 2014 г. действия за изпълнение на политиката за УЦЖ |  | 0 |  |  | 1 бр. доклад, приет от МС на РБ |  | МОН |  |  | Всички заинтересованите страни, изпълняващи политиката за УЦЖ |  |
| 8.3. | Изграждане на интегрирана информационна система за измерване на въздействието, в която да постъпват данни от отговорните институции, осигуряващи съпоставимост с индикаторите от международните и европейските изследвания | 8.3.1. Подобряване на функционалността на Националната информационна система в сектора за учене на възрастни (НИССУВ) и съдържащите се в нея база с данни | Общ бюджет: 15 000 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Август 2015 г. |  | Подобрено качество на информацията за мониторинг и оценка на напредъка в областта на образованието и обучението на възрастни |  | 1 |  |  | 1 бр. надградена информационна система с база данни |  | МОН |  |  | - |  |
|  |  | 8.3.2. Набиране, обработка и анализ на информация за дейността на ЦПО и ЦИПО | 27 000 лв. Държавен бюджет |  | Март-април 2015 г. и текущо |  | Поддържане на единна система за ежегодна статистика на дейностите на ЦПО и ЦИПО – по методиката и в рамките на сключено споразумение с НСИ Осигуряване на надеждна информация за дейността на ЦПО и ЦИПО; Поддържане на Актуален годишен регистър на ЦПО и ЦИПО |  | 1 брой подадени статистически справки от ИС на НАПОО към НСИ |  |  | 2 броя подадени статистически справки от ИС на НАПОО към НСИ |  | НАПОО |  |  | НСИ |  |
|  |  | 8.3.4. Текущ мониторинг чрез Информационната система на НАПОО, вкл. извършване на проверки на място | 25 000 лв. Бюджет на НАПОО |  | Декември 2015 г. |  | Осигуряване на надеждна информация за дейността на ЦПО и ЦИПО Поддържане на Актуален годишен Регистър на ЦПО и ЦИПО |  | 95 бр. проверени ЦПО/ЦИПО |  |  | 100 бр. проверени ЦПО/ ЦИПО |  | НАПОО |  |  | АЛЦПО, браншови организации др. |  |
|  |  | 8.3.5. Повишаване на информираността на гражданите за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация Обмен на информация за центровете за професионално обучение и предоставяните от тях обучения | 358238,24 лв. по Проект: Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002/13/3.2-04– |  | Юли 2015 г. |  | Интегриране на базите данни на НАПОО и АЗ за обмен на информация Разработване на актуализирана Интернет страница на НАПОО, даваща възможност за нови интерактивни услуги, включително за незрящи лица и от лица неговорещи български език Предоставяне на нови интерактивни е-услуги и въвеждане на е-механизми за предоставяне на обратна информация от граждани, бизнес, структури на държавната администрация, групи в неравностойно положение и др. |  | 0 |  |  | 1 брой интегрирани информационни системи 4 бр. нови електронни услуги |  | НАПОО |  |  | АЗ |  |
| 8.4. | Разработване на изследователски механизми в областта на политиката за учене през целия живот, особено в контекста на нуждите на икономиката и пазара на труда | 8.4.1. Разработване на анализи и проучвания, свързани със състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони; оценяването на компетенциите на работната сила | Собствени средства ОП РЧР 2007-2013 |  | Декември 2015 г. |  | Подобряване на състоянието на пазара на труда |  | 3 бр. анализи и проучвания |  |  | 4 бр. анализи и проучвания |  | БСК |  |  |  |  |
| 8.5. | Стимулиране на научните изследвания в областта на ученето през целия живот | 8.5.1. Организиране и провеждане на конференция с международно участие „Education and (un)equal transitions“ въз основа на резултати от проведени научни изследвания | Проект „Social disparities and regional differences in school-to-work transitions in Bulgaria”, финансиран о Bulgarian-Swiss Research Programme. |  | Декември 2015 |  | По-добро осмисляне на причините и факторите, определящи участието в ученето през целия живот |  | 0 0 |  |  | 1 бр. аналитичендокумент с препоръки 70 бр. участници в конференцията |  | ИИОЗ при БАН |  |  | Научни организации и висши училища |  |
|  |  | 8.5.2. Анализиране на участието във форми на учене през целия живот на основата на резултати от проведено национално изследване | Проект „Social disparities and regional differences in school-to-work transitions in Bulgaria”, финансиран о Bulgarian-Swiss Research Programme. |  | Декември 2015 |  | По-добро осмисляне на причините и факторите, определящи участието в ученето през целия живот |  | 0 |  |  | 1 бр. анализ |  | ИИОЗ при БАН |  |  | Научни организации и висши училища |  |
|  |  | 8.5.3. Разработване на препоръки за стимулиране професионалното развитие на обучителите в предприятията на базата на резултати от сравнително международно изследване с участието на България | Проект „In-company trainers’ professional development”, финансиран от CEDEFOP |  | Декември 2015 |  | По-голяма обществена видимост на ролята на обучителите в предприятията и по-активно ангажиране на работодателите с тяхното развитие |  | 0 |  |  | 1 бр. документ с препоръки |  | ИИОЗ при БАН |  |  | Научни организации и висши училища |  |
| 8.6. | Прилагане на гъвкав механизъм за докладване на резултатите от изпълнението на политиката за УЦЖ на национално и регионално ниво и подготовка на ежегоден национален доклад за напредъка | 8.6.1. Подготовка на Доклад за напредъка в сектора за учене на възрастни за 2014 г. | Общ бюджет: 6 500 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Юли 2015 г. |  | Анализиране на постигнатия напредък по отношение на задачите и индикаторите за резултат в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 г-2020 година, вкл. техния общ принос за изпълнението на европейските цели и показатели за образованието и обучението на възрастни |  | 0 |  |  | 1 бр. доклад, изпратен до ЕК |  | МОН |  |  | Всички заинтересовани страни |  |
| 8.7. | Разработване на иновативни форми на изграждане на контакти, сътрудничество и партньорство между доставчиците на образование и обучение и широк кръг от заинтересовани страни | 8.7.1. Осигуряване на многостепенно ниво на координация на сектора за учене на възрастни | Общ бюджет: 10 365.74 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Април 2015 г. |  | Изградена Националната мрежа за учене на възрастни (НМУВ), която ще обединява усилията на областните администрации, РИО и училища за увеличаване на участието в УЦЖ. |  | 0 |  |  | 1 бр. мрежа |  | МОН |  |  | Доставчици на дейности за учене на възрастни |  |
| 8.8. | Подкрепа за мрежи от доставчици на образование и обучение с цел популяризиране на нови методи за организация на ученето (образователни ресурси със свободен достъп, вкл. за образование и обучение на работното място), изграждане на капацитет и организационно развитие | 8.8.1. Изпълнение на Националната комуникационна стратегия (НКС) за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) | Безвъзмездна финансова помощ на Европейската програма „Еразъм +“-239 781 лв. и национално съфинансиране – 59 945 лв. |  | 31.12.2015г. |  | Приближаване на EPALE до общността за образование и обучение на възрастни в страната и мотивиране на тази общност за активно ангажиране с платформата. |  | 0 |  |  | Съгласно одобрената от ЕК система от индикатори, определени в НКС |  | МОН Национална служба за подкрепа на EPALE |  |  | Всички заинтересовани страни |  |
|  |  | 8.8.2. Поддържане на електронна платформа за дистанционно обучение чрез самостоятелно учене | Собствени средства на отговорната организация |  | Декември 2015 |  | Проведени обучения по ключови компетентности |  | 8 броя проведени обучения |  |  | 12 броя проведени обучения |  | КТ „Подкрепа” |  |  |  |  |
|  |  | 8.8.3. Обучения на Комитетите и Групите по условия на труд | Собствени средства на отговорната организация |  | Декември 2015 |  | Проведени обучения на представителите на Комитетите и Групите по условия на труд |  | 650 обучени лица |  |  | 750 обучени лица |  | КТ „Подкрепа” |  |  |  |  |
|  |  | 8.8.4. Разработване на платформа за онлайн обучение и тестване на информационната сигурност на организацията. | Проект V-ALERT Програма LLP |  | Декември 2015 |  | Създадени условия за обучение и тестване на информационната сигурност на организациите |  | 0 |  |  | 1 бр. създадена платформа |  | БТПП |  |  |  |  |
|  |  | 8.8.5. Насърчаване на използването на електронните ресурси на платформата „Социална академия” за целите на самообучението и самоинформираността | ОП РЧР |  | Декември 2015 |  | Повишена степен на самообучение и самоинформираност по отношение на трудово-правното и осигурителното законодателство |  | 0 |  |  | 1 бр. платформа |  | БТПП |  |  |  |  |
| 8.9. | Организиране на обучения за повишаване на квалификацията на представители на заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво за планиране, мониторинг и оценка на политиката за учене през целия живот | 8.9.1. Организиране на обучения на областните координатори за учене през целия живот за придобиване на умения за планиране, мониторинг и оценка на политиката за учене на възрастни | Общ бюджет: 11 700 лв. Програма „Еразъм +“ на ЕС (75%); МОН (25%) |  | Март 2015 г. |  | Повишен административен капацитет на областно равнище на управление за планиране, мониторинг и оценка на политиката за учене на възрастни |  | 0 |  |  | 28 бр. обучени областни координатори |  | МОН |  |  |  |  |

О

И