#### Приложение

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 28 февруари 2015 Г.

От общо 75 мерки към 28 февруари 2015 г. са изпълнени 27 мерки. Неизпълнените мерки са 48 (64 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 /Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ИАЛ, МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е одобрен на заседание на МС, проведено на 28.01.2015 г. Законопроектът е внесен в НС на 30.01.2015 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

2. Неизпълнена мярка № 27 /Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - ИААА, МИ, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект(и) на Наредба(и) за отмяна на 49 наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предстои обнародване в Държавен вестник.

3. Неизпълнена мярка № 30 /Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е съгласуван в РГ 1 и с дирекция „КВЕС“ на МС. Предстои съгласуване с МЗХ.

- Работна група 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

4. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол

Информация за хода на изпълнението:

С Решение № 80 от 5 февруари 2015 г., Министерският съвет одобри ЗИ на ЗПСК и на 6 февруари 2015 г., внесе законопроекта в 43-то Народно събрание. На 18.02.2015 г. проектът на ЗИ на ЗПСК беше приет на първо четене от водещата парламентарна комисия - Комисията по икономическа политика и туризъм.

За несъответствие на § 8 от ПЗР на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол със заложените в ДФЕС принципи на свободно движение на капитали (член 63) и право на установяване (член 49) на 1 юни 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 22.03.2013 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на правосъдието

# Работна група 4 - Дружествено право

Проекти на закони

5.Неизпълнена мярка № 45 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 07.07.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за търговския регистър е внесен в Народното събрание на 22.12.2014 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 12.02.2015 г. За нетранспониране в срок на Директива 2012/17/ЕС на 29 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 261 /Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.12.2012 г.

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Информация за хода на изпълнението:

Предстои приключване на работата по законопроекта и изпращането му за съгласуване в Работна група 33.

7. Неизпълнена мярка № 262 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013 г.

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС на 09.12.2014 г. Законопроектът е приет на първо четене от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 17.12.2014 г. и от Комисията по правни въпроси на 21.01.2015 г. На 19 февруари 2015 г. стартира обсъждането на законопроекта на първо четене в пленарна зала.

Чрез законопроекта се отстранява несъответствие на българското законодателство в областта на налагането на санкции при нарушения на митническия режим с чл. 63 от ДФЕС, за което на 22.06.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

8. Неизпълнена мярка № 263 /Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 20.02.2015 г.

Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван в рамките на Работна група 33, както и по чл. 32 УПМСНА.

9. Неизпълнена мярка № 264 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 10.01.2015 г.

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2015 г. Приет е на първо четене от Комисията по правни въпроси на 21.01.2015 г.

10. Неизпълнена мярка № 265 /Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.01.2015 г.

Проект на Закон за европейската заповед за защита

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван в рамките на Работна група 33, както и по чл. 32 от УПМСНА.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 - Земеделие

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 49 /Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Направено искане за удължаване на срока за съгласуване в рамките на Работната група от представители на бранша, предвид точното прецизиране на предложенията по проекта.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

12. Неизпълнена мярка № 59 /Краен срок за приемане-27.02.2015 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация: 31.05.2014 г.

Проект на Наредба за фитосанитарен контрол

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е подписана от министъра на земеделието и храните и на 27.02.2015 г. е изпратена за обнародване в ДВ. За нетранспониране в срок на Директиви 2014/19/ЕС, 2014/78/ЕС и 2014/83/ЕС на 22.07.2014 г. и на 25.11.2014 г., съответно, ЕК стартира процедури за нарушения срещу България. На 27.02.2015 г. ЕК прие мотивирано становище поради продължаващото неизпълнение на задължението за транспониране на Директива 2014/19/ЕС.

13. Неизпълнена мярка № 61 /Краен срок за приемане-31.01.2015 г./ - МЗХ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от Приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и Приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от Приложение № 5

Информация за хода на изпълнението:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от Приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и Приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от Приложение № 5 е изпратена за публикуване в Държавен вестник на 5 март 2015 г.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и чл. 16 на Директива 92/43/ЕИО, на 30.04.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

14. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок-28.02.2015 г./ - ИАРА

Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. – 30.06.2015 г.

Информация за хода на изпълнението:

По технически причини има забавяне на докладването на данните, които са подготвени за изпращане. До седмица ще бъдат изпратени на ЕК.

15. Неизпълнена мярка № 99 /Краен срок-30.01.2015 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Достигната е последна фаза на тестове, при която се обменя информация едновременно с други държави членки и Европейската комисия.

За неизпълнение на задължението да осигури пряк обмен на съответна информация за рибарството с другите държави членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 21 ноември 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 11 юли 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 100 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 07.11.2013 г.

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание на 29.01.2015 г. На 27.02.2015 г. законопроектът е приет на второ четене в пленарна зала.

За нетранспониране в срок на Директива 2011/82/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

17. Неизпълнена мярка № 101 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 19.09.2014 г.

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание на 29.01.2015 г. На 27.02.2015 г. законопроектът е приет на второ четене в пленарна зала.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/37/ЕС на 25 ноември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

18. Неизпълнена мярка № 102 /Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015 г.

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и е на етап вътрешноведомствено съгласуване.

19. Неизпълнена мярка № 103 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е обсъден и приет на първо четене от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения (12.02.2015 г.) и от Комисията по бюджет и финанси (18.02.2015 г.). На 06.03.2015 г. законопроектът е приет на първо четене от НС.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение, на 21.02.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

20. Неизпълнена мярка № 106 /Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и на 06.02.2015 г. e публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На 05.03.2015 г. законопроектът е внесен за разглеждане в Министерски съвет.

21. Неизпълнена мярка № 108 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван в РГ 9. Предстои отразяване на бележките.

За непълно транспониране на изискванията на Директива 2004/49/ЕО на 20 юни 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 27.02.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

22. Неизпълнена мярка № 129 /Краен срок за приемане-27.02.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

23. Неизпълнена мярка № 132 /Краен срок за приемане-31.01.2015 г./ - ИАЖА

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредбата е в пряка връзка с приемането на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 108). След приемането на проектозакона от НС, проектът на НИД на Наредбата ще бъде предоставен за одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За непълно транспониране на изискванията на Директива 2004/49/ЕО на 20 юни 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 27.02.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

# Работна група 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

24. Неизпълнена мярка № 206 /Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 18.07.2015 г.

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Приключи съгласуването по чл. 32 от УПМСНА. Становищата са в процес на отразяване.

25. Неизпълнена мярка № 210 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 12.02.2015 г. Предстои разглеждането му на второ четене в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на 04.03.2015 г.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 21а от Директива 2002/21/ЕО и от чл. 10, параграф 3, буква а) от Директива 2002/20/ЕO, на 22.11.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

26. Неизпълнена мярка № 212 /Краен срок за приемане-02.02.2015 г./ - КРС

Дата за нотификация: 10.02.2015 г.

Изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

Информация за хода на изпълнението:

На 2 януари 2015 г. приключи общественото обсъждане на проекта. Получените становища са в процес на отразяване.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 158 /Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация

Информация за хода на изпълнението:

На 18.02.2015 г. законопроектът е приет от Народното събрание на първо четене в пленарна зала.

Министерство на енергетиката

# Работна група 14 - Енергетика

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 169 /Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  - 05.06.2014 г.

Проект на Закон за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание на 19.02.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

29. Неизпълнена мярка № 170 /Дата за разглеждане на заседание на МС-28.01.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

Приключи процедурата по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и предстои съгласуване в рамките на РГ 14 и РГ 20.

За непълно и неточно транспониране на Директива 2006/21/ЕО на 23 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

30. Неизпълнена мярка № 176 /Краен срок-30.01.2015 г./ - ДКЕВР

Публикуване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно писмо на ДКЕВР се предвижда мярката да бъде финализирана до края на м.март 2015 г.

31. Неизпълнена мярка № 179 /Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на оценка на риска

Информация за хода на изпълнението:

Продължава процедурата по финализиране на документа.

32. Неизпълнена мярка № 180 /Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на превантивен план за действия

Информация за хода на изпълнението:

Продължава процедурата по финализиране на документа.

33. Неизпълнена мярка № 181 /Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на План за действия при извънредни ситуации

Информация за хода на изпълнението:

Продължава процедурата по финализиране на документа.

34. Неизпълнена мярка № 186 /Краен срок-02.02.2015 г./ - МЕ

Доклад за изпълнение на Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е разработен. Предстои одобрение и изпращането му на ЕК.

Министерски Съвет

# Работна група 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

35. Неизпълнена мярка № 216 /Краен срок-31.01.2015 г./ - АМС-ПСЕС, МОСВ

Проект на Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика в областта на рибарството за 2014-2020 г. - фаза "Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите"

Информация за хода на изпълнението:

Актуализираните Насоки бяха изпратени за вътрешноведомствено съгласуване с компетентните дирекции на МОСВ. Насоките са в процес на съгласуване от ръководството на МОСВ, след което предстои УО на ОПОС да изпрати материала за междуведомствено съгласуване с УО на програмите за периода 2014-2020 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 - Околна среда

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 217 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.05.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е одобрен от Министерския съвет на 04.03.2015 г.

За нетранспониране в срок на изискванията на чл. 30 на Директива 2012/18/ЕС на 31.03.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

37. Неизпълнена мярка № 218 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 18.06.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Предстои разглеждане на Колегиум на МОСВ.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/33/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

38. Неизпълнена мярка № 219 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за водите е внесен в Министерския съвет на 10.02.2015 г. Не е разгледан до момента поради възникнали въпроси по финансовата обосновка към проекта.

За непълно и неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на здравеопазването

# Работна група 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

39. Неизпълнена мярка № 233 /Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ДАНС, МВР, МЗ, МИ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Информация за хода на изпълнението:

В отговор на писмо (изх. № 02.43-33/27.01.2015 г.) от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси  във връзка със закъснялото изпълнение на мярка № 233, МОСВ поддържа изразяваното многократно отрицателно становище по така разработения законопроект, поради включването в проекта на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013. МОСВ предлага мерките за прилагане на спорния регламент да бъдат включени или в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, или в Закона за МВР чрез разписване на преходни разпоредби в проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС, или в отделен нормативен акт. МИ, от чиято компетентност е регламентът, както и МЗ, поддържат становището, че мерките за прилагането му следва да бъдат в ЗИД на ЗЗВВХВС. В рамките на СЕВ (вкл. и на заседанието на 09.02.2015 г.) не е постигнато съгласие между МОСВ, МЗ и МИ.  На 11. 02. 2015 г. министърът на здравеопазването  изпрати  писмо  до министъра на вътрешните работи  за становище относно предложението на МОСВ за въвеждането на мерките за прилагане на Регламент № 98/2013 в Закона за МВР или в ЗОБВВПИ. Получено е писмо от МВР  (изх. № 12-00-401/04.03.2015 г.), в което не се подкрепя становището на МОСВ и се предлага прилагането на Регламент (ЕС) № 98/2013 да бъде осигурено със ЗВВХВС. В писмо (вх. № към 02.43.-33/27.02.2015г.) МИ  също не подкрепя предложението на МОСВ и счита, че прилагането на регламента следва да се уреди със ЗИД на ЗВВХВС. Към момента се изготвят предложения за намиране на решение по въпроса с оглед становищата на отговорните  министерства и  приетите решения на Министерския съвет.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 238 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 21.12.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 07.11.2014 г. от народен представител. Разпределен е на 4 комисии, като до момента е одобрен на първо четене в две от тях - по правни въпроси и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. За нетранспониране в срок на Директива 2011/95/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

41. Неизпълнена мярка № 239 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е преминал вътрешноведомствено съгласуване в рамките на МВР и е изпратен  на междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА.

Министерство на финансите

# Работна група 11 – Икономически и паричен съюз

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 156 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МФ

Дата за нотификация:  - 31.12.2013 г.

Проект на Закон за Фискален съвет и корективни механизми

Информация за хода на изпълнението:

# На 18 февруари 2015 г. Законопроектът за Фискален съвет и корективни механизми е одобрен на първо четене от Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание.

# За нетранспониране в срок на Директива 2011/85/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество

Проекти на закони

43. Неизпълнена мярка № 243 /Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - АМ, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за митниците

Информация за хода на изпълнението:

Проект на ЗИД на Закона за митниците е изпратен до министъра на финансите с писмо № 32-17479 /29.01.2015 г.

# Работна група 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

44. Неизпълнена мярка № 246 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МФ, ФГВБ

Дата за нотификация: 03.07.2015 г.

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът e приет на първо четене от НС в пленарна зала на 19.02.2015 г.

За непълно и неточно транспониране на Директива 94/19/ЕО (с последващите й изменения) на 26 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

45. Неизпълнена мярка № 247 /Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 21.12.2014 г.

Проект на ЗИД на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът e приет на първо четене от НС в пленарна  зала на 19.02.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/14/ЕС на 29 януари 2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

46 Неизпълнена мярка № 248 /Краен срок за приемане от НС-27.02.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.12.2013

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът e приет на първо четене от НС в пленарна  зала на 19.02.2015 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/36/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

47. Неизпълнена мярка № 249 /Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.03.2015 г.

Проект на нов Кодекс за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът и таблиците на съответствие са изпратени за съгласуване в рамките на Работна група 26 „Финансови услуги“.

Патентно Ведомство

# Работна група 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 271 /Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

В процес на отразяване на бележките и предложенията, получени при съгласувателната процедура.