#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2015 Г.

От общо  94 мерки към 31 март 2015 г. са изпълнени 51 мерки. Неизпълнените мерки са 43 (45,7 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ИАЛ, МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в Народното събрание на 30.01.2015 г. На 18.03.2015 г. е приет на първо четене в пленарна зала.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

2. Неизпълнена мярка № 30 / Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е съгласуван в РГ 1 и с дирекция „КВЕС“ на МС. Предстои съгласуване с МЗХ.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

3. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на  Закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол

Информация за хода на изпълнението:

На 19.03.2015 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. За несъответствие на § 8 от ПЗР на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол със заложените в ДФЕС принципи на свободно движение на капитали (член 63) и право на установяване (член 49) на 1 юни 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 22.03.2013 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

4. Неизпълнена мярка № 47 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.03.2015 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗСОВЛБ е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.  За несъответствие на разпоредби на Закона за съсловната организация на  ветеринарните лекари в България с чл. 49 и 56 от Договора за функционирането на ЕС и с чл. 15 и 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар на 21.02.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26.09.2014 г. ЕК прие мотивирано становище поради продължаващото неизпълнение на задълженията.

5. Неизпълнена мярка № 49 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Очакват се бележки от представителите на Работната група по окончателния вариант на проект на нов ЗВСН

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

6. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок-28.02.2015 г./ - ИАРА

Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. – 30.06.2015 г.

Информация за хода на изпълнението:

Предстои докладване

7. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок-30.01.2015 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Все още се очаква отговор от ЕК за потвърждаване функционирането на системата. За неизпълнение на задължението да осигури пряк обмен на съответна информация за рибарството с другите държави членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 21.11.2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 11.07.2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 102 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изготвен и е на етап вътрешноведомствено съгласуване.

9. Неизпълнена мярка № 106 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване е одобрен от Министерския съвет с Решение № 168 от 17 март 2015 г. Внесен е в Народното събрание на 17 март 2015 г.

10. Неизпълнена мярка № 107 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2015 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Сформиран е екип между Изпълнителна агенция „Морска администрация“АМА и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който разработва проекта на Закон.

11. Неизпълнена мярка № 108 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е пуснат отново за съгласуване в РГ 9 в срок до 6 април 2015 г. с цел изчистване на получените бележки от предходното съгласуване.   За непълно транспониране на изискванията на Директива 2004/49/ЕО на 20 юни 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 27.02.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

12. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане-27.02.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с обнародването в Държавен вестник на Кодекса за признатите организации, проектът на НИД на Наредба № 4 е на етап допълнително вътрешноведомствено съгласуване, като в най-кратък срок ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

13. Неизпълнена мярка № 132 / Краен срок за приемане-31.01.2015 г./ - ИАЖА

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредбата е в пряка връзка с приемането на ЗИД на Закона за железопътния транспорт. След приемането на проектозакона от НС, проектът на НИД на Наредбата ще бъде предоставен за одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  За непълно транспониране на изискванията на Директива 2004/49/ЕО на 20 юни 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 27.02.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

14. Неизпълнена мярка № 143 / Краен срок-31.03.2015 г./ - ГДГВА, МТИТС

Местен доклад за приемането на Единно европейско небе

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Доклад, който е на етап вътрешноведомствено съгласуване. Докладът ще бъде изпратен на ЕК в срок до средата на месец април 2015 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 206 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 18.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и предстои внасяне в Министерски съвет.

16. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

На 25.03.2015 г. законопроектът е обсъден и гласуван на второ четене от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Предстои внасяне в пленарна зала за приемане на второ четене.  За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 21а от Директива 2002/21/ЕО и от чл. 10, параграф 3, буква а) от Директива 2002/20/ЕO, на 22.11.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 11 - Икономически и паричен съюз

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2013

Проект на Закон за Фискален съвет и корективни механизми

Информация за хода на изпълнението:

На 26 март 2015 г. законопроектът за Фискален съвет и корективни механизми е одобрен на второ четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. За нетранспониране в срок на Директивa 2011/85/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

# Работна група  РГ 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 243 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - АМ, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за митниците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за митниците е преминал междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Получените бележки са отразени и документите са изпратени към Министерство на финансите за внасяне в МС.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

19. Неизпълнена мярка № 246 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МФ, ФГВБ

Дата за нотификация: 03.07.2015

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът e приет на първо четене от НС в пленарна зала на 19.02.2015 г. За непълно и неточно транспониране на Директива 94/19/ЕО (с последващите й изменения) на 26 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

20. Неизпълнена мярка № 248 / Краен срок за приемане от НС-27.02.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.12.2013

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът се очаква да бъде приет на второ четене в пленарна зала в периода 1 – 3 април 2015 г.  За нетранспониране в срок на Директива 2013/36/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

21. Неизпълнена мярка № 249 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.03.2015

Проект на нов Кодекс за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов Кодекс за застраховането е разработен и приет на първо четене от КФН. Проектът е съгласуван в РГ 26, а КФН са провели публични консултации със заинтересованите страни, по време на които са получени огромен по обем коментари, които в момента се обработват и анализират. След отразяването им, проектът ще бъде предложен за гласуване на второ четене от КФН и ще бъде изпратен официално в Министерство на финансите за внасянето му за одобрение от МС.

22. Неизпълнена мярка № 250 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2015 г./ - БНБ, КФН, МФ, ФГВБ

Дата за нотификация: 31.12.2014

Проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на специално създадената междуведомствена работна група с участието на МФ, БНБ, КФН и ФГВБ се изготвя законопроекта за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.    За нетранспониране в срок на Директива 2014/59/ЕС на 29 януари 2015 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

23. Неизпълнена мярка № 254 / Краен срок за приемане-31.03.2015 г./ - КФН

Дата за нотификация: 31.12.2013

Проект на Наредба за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

Информация за хода на изпълнението:

Приемането на Наредбата зависи от приемането на проекта на ЗИД  на Закона за пазарите на финансови инструменти, който е внесен в Народното събрание на 21.01.2015 г.  и приет на първо четене в пленарна  зала на 19.02.2015 г. (мярка № 248 от Плана за действие за 2015 г.) За нетранспониране в срок на Директива 2013/36/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

24. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на Закон за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от Комисията по енергетика на 26 март 2015 г. Предстои приемането му на второ четене в пленарна зала.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

25. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.01.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

В момента се отразяват приетите бележки и предложения, получени в процеса на съгласуване на законопроекта в РГ 14 и РГ 20 и се актуализира таблицата за съответствие. Предстои внасяне за разглеждане на заседание на Министерския съвет. За непълно и неточно транспониране на Директива 2006/21/ЕО на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

26. Неизпълнена мярка № 176 / Краен срок-30.01.2015 г./ - ДКЕВР

Публикуване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове

Информация за хода на изпълнението:

КЕВР очаква консултантска помощ за изпълнение на задачата. Комисията е подготвила задание за проект, финансиран от ЕБВР, включващ изготвянето на анализ „разходи-ползи“, който се очаква да стартира през м. юли т. г., като се има предвид графика за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. Информацията е получена с писмо на ДКЕВР в отговор на наше запитване.

27. Неизпълнена мярка № 179 / Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на оценка на риска

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране, което включва приема на последни редакции и съгласуване с организации представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти - Българска асоциация природен газ (БАПГ), Българска петролна и газова асоциация (БПГА), Асоциация на топлофикационните дружества в България (АТДБ) и Българска национална асоциация активни потребители (БНААП). Провеждане на консултации на регионално ниво със съседни държави-членки за проверка на съвместимостта на плановете и мерките при извънредни ситуации.

28. Неизпълнена мярка № 180 / Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на превантивен план за действия

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране, което включва приема на последни редакции и съгласуване с организации представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти - Българска асоциация природен газ (БАПГ), Българска петролна и газова асоциация (БПГА), Асоциация на топлофикационните дружества в България (АТДБ) и Българска национална асоциация активни потребители (БНААП). Провеждане на консултации на регионално ниво със съседни държави-членки за проверка на съвместимостта на плановете и мерките при извънредни ситуации.

29. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок-30.01.2015 г./ - МЕ

Актуализация на План за действия при извънредни ситуации

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране, което включва приема на последни редакции и съгласуване с организации представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти - Българска асоциация природен газ (БАПГ), Българска петролна и газова асоциация (БПГА), Асоциация на топлофикационните дружества в България (АТДБ) и Българска национална асоциация активни потребители (БНААП). Провеждане на консултации на регионално ниво със съседни държави-членки за проверка на съвместимостта на плановете и мерките при извънредни ситуации.

30. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок-02.02.2015 г./ - МЕ

Доклад за изпълнение на Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е одобрен и подготвен за изпращане на ЕК.

Министерски Съвет

# Работна група  РГ 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

31. Неизпълнена мярка № 216 / Краен срок-31.01.2015 г./ - АМС - ПСЕС, МОСВ

Проект на Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика в областта на рибарството за 2014-2020 г. - фаза "Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите"

Информация за хода на изпълнението:

През месец март 2015 г., проектът на „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.” беше изпратен до управляващите органи на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. за коментари и предложения. Получените бележки, са в процес на отразяване в проекто-варианта на Насоките за ПОС и ПИК.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 217 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.05.2014

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е внесен в НС на 11.03.2015 г. Законопроектът е подкрепен на първо гласуване от следните постоянни комисии в НС - Комисията по околната среда и водите, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроектът е включен в програмата за работа на НС за периода 1 - 3 април 2015 г.  За нетранспониране в срок на изискванията на чл. 30 на Директива 2012/18/ЕС на 31.03.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

33. Неизпълнена мярка № 218 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 18.06.2014

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е разгледан и приет на Колегиум на МОСВ на 30 март 2015 г. Предстои стартиране на съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/33/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

34. Неизпълнена мярка № 219 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за водите е одобрен на заседание на МС на 01.04.2015 г. Предстои внасянето му в Народното събрание.  За непълно и неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 233 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ДАНС, МВР, МЗ, МИ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Информация за хода на изпълнението:

МОСВ ще изпрати по официален път до Министерството на здравеопазването подписани доклад до МС за разглеждане на проект на Решение за приемане на законопроекта, оценка на въздействие и финансова обосновка. След получаване на документите по официален път, пакетът ще бъде изпратен и за междуведомствено съгласуване. По молба на МОСВ съвносител ще бъде и МВР.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 238 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 21.12.2013

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

На 20 март 2015 г. е приет на първо чете в пленарна зала. За нетранспониране в срок на Директива 2011/95/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

37. Неизпълнена мярка № 239 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

На 25 март 2015 г. законопроектът е  приет от МС и е внесен в НС на 26 март 2015 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 261 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.12.2012

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Информация за хода на изпълнението:

Предстои приключване на работата по законопроекта и изпращането му за съгласуване в Работна група 33.

39. Неизпълнена мярка № 262 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС на 09.12.2014 г. Законопроектът е приет на първо четене от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 17.12.2014 г. и от Комисията по правни въпроси на 21.01.2015 г. На 19.02.2015 г. е внесен за приемане на първо четене в планарна зала. Чрез законопроекта се отстранява несъответствие на българското законодателство в областта на налагането на санкции при нарушения на митническия режим с чл. 63 от ДФЕС, за което на 22.06.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

40. Неизпълнена мярка № 263 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 20.02.2015

Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерски съвет на заседанието на 11.03.2015 г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 16.03.2015 г. На 01.04.2015 г. законопроектът е приет на първо четене от Комисията по правно въпроси на Народното събрание.

41. Неизпълнена мярка № 264 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 10.01.2015

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в Народното събрание на 25.03.2015 г.

42. Неизпълнена мярка № 265 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.01.2015

Проект на Закон за европейската заповед за защита

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерски съвет на заседанието на 18.03.2015 г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 21.03.2015 г. . На 01.04.2015 г. законопроектът е приет на първо четене от Комисията по правно въпроси на Народното събрание.  За нетранспониране в срок на Директива 2011/99/ЕС на 27 март 2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

43. Неизпълнена мярка № 271 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Отразени са бележките и предложенията, получени в резултат на съгласувателната процедура. Предстои внасяне в МС.