| РАЗДЕЛИ И ЦЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛИ | ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛТА | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛТА |
| Раздел І Институционални и организационни мерки | Изграждане на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие (ДН) | Стандартизиран подход в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІІ Превенция | Повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие | Разпознаваемост на явлението „домашното насилие” и обществена нетърпимост към проявленията му |
| Раздел ІІІ Обучение и квалификация | Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, отговорни за прилагане на мерките по превенция и защита от домашно насилие | Ефективност и висок стандарт в реализирането на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІV Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършители | Осигуряване на качествена защита на пострадалите лица и услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие | Предотвратени рецидиви на домашно насилие и предоставяне на качествени услуги за пострадалите |
| Раздел V Законодателни мерки | Усъвършенстване на законодателството в областта на защита от домашно насилие и социалната подкрепа на пострадалите и синхронизирането му с европейски законодателни практики | Промени в законови и подзаконови нормативни актове в посока - своевременна и адекватна защита и помощ на пострадалите от домашно насилие |
| Раздел VІ Контрол и оценка | Изработване на механизми за мониторинг и оценка на резултатите от прилаганата политика по превенция и защита от домашно насилие | Изготвяне на препоръки за усъвършенстване на политиките по превенция и защита от домашно насилие |

| НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2015 Г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание на мярката | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| РАЗДЕЛ І ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| Раздел І | Подписване на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, МТСП, МОН, ММС, МЗ, ДАЗД, АСП | Декември 2015 г. | Приет Координационен механизъм за взаимодействие на институциите при случаи на домашно насилие. | Не е необходимо финансиране |
| Раздел І | Сформиране на работна група за промяна на Методическите указания за действията на полицейските органи по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) (утвърдени със Заповед № Із-717/05.04.2012 г. на министъра на вътрешните работи). | Отговорен орган: МВР Партньори: МП, МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, НИП, НСОРБ, НПО | Декември 2015 г. | Променени Методически указания за действията на полицейските органи по Закона за защита от домашното насилие с цел унифициране на подхода и на методите на работа на полицейските служители по прилагането на ЗЗДН и Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие (ППЗЗДН). | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ ІІ ПРЕВЕНЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Раздел ІІ | Разпространение на инициативи, добри практики и информация относно доставчици на социални услуги чрез електронните страници на ангажираните институции. | Отговорен орган: МТСП, МВР, МП, МЗ, МОН, ММС ДАЗД, АСП Партньори: НПО | Постоянен | Улеснен достъп до информация за пострадалите от домашно насилие. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІ | Поддържане и популяризиране на Национална телефонна линия за деца 116 111. | Отговорен орган: ДАЗД Партньори: НПО | Постоянен | Осигурен 24-часов безплатен достъп до информация, консултация и възможност за подаване на сигнал. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІ | Провеждане на информационни кампании, повишаващи обществената чувствителност със специален фокус върху ромите и други уязвими групи. | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО | Декември 2015 г. | Проведени информационни кампании за превенция на насилието основано на полов признак и домашното насилие. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІ | Провеждане на социологическо проучване (съвместно с НИКК-МВР) за наличието на домашно насилие и насилие, основано на полов признак в страната. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, НПО | Декември 2015 г. | Събиране на статистическа информация за регистрираните случаи на домашно насилие, неговата латентност и тенденции с цел гарантиране устойчивост на резултатите на Проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, Договор № 812108-38/10.11.2014 г. | Програма BG 12 на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) |
| Раздел ІІ | Въвеждане на програми сред деца в различни възрастови групи и включване на Програма „Съдебна власт и информиран избор и гражданско доверие”. | Отговорен орган: МОН | Декември 2015 г. | Обучени 2800 ученици от Х клас. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІ | Осъществяване на контрол в училищата по въвеждане на механизма за противодействие на училищния тормоз. | Отговорен орган: МОН | Декември 2015 г. | Изграждане на единна система за противодействие на училищния тормоз. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІ | Създаване на условия за разпространение на различни инициативи и практики за защита на пострадалите деца и ученици от домашно насилие. | Отговорен орган: МОН | Декември 2015 г. | Ефективна защита на деца и ученици от домашно насилие. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІ | Организиране на национални конференции на тема: „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”. | Отговорен орган: МВР, НПО Партньори: МТСП, МП, МЗ, МОН, ДАЗД, НСОРБ | Постоянен | Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на домашното насилие и подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействието между държавните органи и НПО. | Програма BG 12 на НФМ |
| РАЗДЕЛ ІІІ ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Раздел ІІІ | Провеждане на дистанционно обучение без присъствена среща на тема „Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие”. | Отговорен орган: НИП Партньори: МП, НПО | Март- Април 2015 г. | Повишаване компетентността на магистратите за налагане на мерки за защита от домашно насилие и осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадалите от домашно насилие. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІІ | Провеждане на съвместни обучения на ангажираните институции на местно ниво относно прилагането на ЗЗДН и осигуряване на помощ и закрила на пострадалите от домашно насилие. | Отговорен орган: АСП, МВР, НСОРБ Партньори: НПО | постоянен | Апробирана методология за съвместни обучения. Повишена квалификация и координация. | В рамките на бюджета |
| Раздел ІІІ | Разработване и публикуване на Обучителен наръчник за социални работници | Отговорен орган: МП Партньори: МТСП, Съвета на Европа | Декември 2015 г. | Разработен и публикуван Обучителен наръчник за социални работници при работата им по случаи на домашно насилие; създаване на инструмент, съдържащ полезна информация, както за професионалистите, работещи в социалната сфера, за жертвите на домашно насилие, самите извършители и свидетели, така и за обществото като цяло. Повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото към домашното насилие. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІІ | Провеждане на шест двудневни обучителни семинара за служители в дирекция ”Социално подпомагане” и на специалистите в Кризисните центрове | Отговорен орган: МП Партньор: МТСП | Декември 2015 г. | Придобиване на умения от професионалистите, работещи в социалната сфера, за разпознаване и оценка на проблемните ситуации, както и на знания и компетентности да предприемат съответните действия. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІІ | Тридневно обучение за обучители | Отговорен орган: МП Партньор: МТСП | Декември 2015 г. | Обучена мрежа от специалисти, чиято работа да бъде насочена към подкрепа на жертвите на насилие; създадено устойчиво партньорство между самите специалисти и между институциите, които те представляват. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІІ | Обучение за социални работници от дирекциите „Социално подпомагане” за прилагане на ЗЗДН и работа по случаи на ДН. | Отговорен орган: АСП Партньори: НПО | Декември 2015 г. | Повишени умения и квалификация на социалните работници за изпълнение на ангажиментите на дирекциите „Социално подпомагане” по Закона за защита от домашно насилие. | В рамките на бюджета и по проекти |
| Раздел ІІІ | Провеждане на две обучения на 28 обучители (полицейски служители от СДВР и ОДМВР), които в последствие ще трябва да предадат своя опит. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, НПО | Септември 2015 г. | Изградена мрежа от полицейски служители с готовност за предаване на знания и умения за разпознаване, оценка и интервенция при случаи на домашно насилие. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІІ | Провеждане на 4 семинара с участието на по 58 полицейски служители от СДВР и ОДМВР. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, НПО | Ноември 2015 г. | Повишена професионална квалификация на полицейски служители за разпознаване, оценка и интервенция при случаи на домашно насилие. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІІ | Разработване на наръчник за обучители и обучаеми, който ще се използва при провеждане на обучения по превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, НПО | Декември 2015 г. | Изготвени и разпространени методически пособия за провеждане на обучения по превенция и защита от домашно насилие. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел ІІІ | Продължаване изпълнението на дейностите в съответствие с нормативната уредба (Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването). | Отговорен орган: МЗ съвместно с медицинските университети | Постоянен | Обучени медицински специалисти за разпознаване признаци на насилие с оглед превенция на последващо такова и осъществяване на бърз контакт с отговорните органи, както и последващо медицинско обслужване на лицата, в случай че е необходимо. | В рамките на бюджета на самите университети |
| РАЗДЕЛ ІV ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ |  |  |  |  |  |
| Раздел ІV | Услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие. | Отговорен орган: общините Партньори: АСП, НПО | Декември 2015 г. | Осигуряване на подкрепа на лицата, включително деца и техните родители, пострадали от домашно насилие чрез предоставяне на социалните услуги – „Кризисен център”, Звено „Майка и бебе”, Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип, Приемна грижа. | Размерът на предвидения за 2015 г. стандарт за финансиране на социалната услуга „Кризисен център” като делегирана от държавата дейност е 8 251 лв.; за Звено „Майка и бебе“ е 7 267 лв.; за Центъра за обществена подкрепа е 2 865 лв.; за Центъра за работа с деца на улицата е 6 950 лв.; за Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания е 8 633 лв. В рамките на определения държавен бюджет по Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда” и средства по проекти |
| Раздел ІV | Обявяване на конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН. | Отговорен орган: МП | 31 Март 2015 г. | Реализиране на програми за превенция и защита от домашно насилие; програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие; специализирани програми за извършители на домашно насилие и обучение на лицата, извършващи защита по ЗЗДН. | Целеви средства по бюджета на МП |
| Раздел ІV | Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньори: НПО | Януари-Декември 2015 г. | Денонощно консултиране и насочване на жертви на домашно насилие. | Целеви средства по бюджета на МП |
| Раздел ІV | Поддържане и управление на Кризисни центрове. | Отговорен орган: общините | Януари-декември 2015 г. | Осигуряване на финансови средства за подържане и управление на дейността на центровете за осигуряване на спешна помощ и настаняване на жени, пострадали от домашно насилие. | Държавно делегиран бюджет |
| Раздел ІV | Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. | Отговорен орган: МВР Партньори: НПО | Декември 2015 г. | Създаване на нови Кризисни центрове или подкрепа за вече съществуващи такива с цел гарантиране на устойчивост на услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. | Програма BG 12 на НФМ |
| РАЗДЕЛ V ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| Раздел V | Анализ на съответствието на българското законодателство с оглед на необходимостта от подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, МТСП, Съвета на Европа, НПО | Септември 2015 г. | Изготвен анализ на състоянието на българското законодателство, уреждащо случаи на домашно насилие и на насилие, основано на полов признак, в сравнение с международните и европейските стандарти. Разработване на предложения за промени с цел подобряване на българската правна рамка в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. | Програма BG 12 на НФМ |
| Раздел V | Разработване на предложение за промени в ЗЗДН и ППЗЗДН, с цел устойчивост на планиране и финансиране на дейностите от Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори: МП, МТСП, МФ и НПО | Ноември 2015 г. | Направени промени в ЗЗДН и ППЗЗДН и устойчивост на планирането и финансирането на дейностите от Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Не е необходимо финансиране |
| Раздел V | Осигуряване на механизъм за преглед и промяна на законодателството в тази област на годишна база в зависимост от нуждите за защита и динамиката на явлението. | Отговорен орган: МП Партньори: МВР, МТСП, НСОРБ, НПО | Постоянен | Създаден механизъм за преглед и промяна на законодателството. | Не е необходимо финансиране |
| РАЗДЕЛ VІ КОНТРОЛ И ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |
| Раздел VІ | Събиране на информация, отчет и анализ за изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори: МП, МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, НИП, НСОРБ, ММС, НПО | Постоянен | Събрани данни за брой и вид дела по Закона за защита от домашно насилие. Периодично предоставяне на информация от страна на ангажираните институции с изпълнение на конкретни дейности от програмата. Изготвяне на отчети и анализи с цел планиране на дългосрочни инициативи и дейности по превенция на домашното насилие. | Не е необходимо финансиране |
| Раздел VІ | Изготвяне и разпространение на независими мониторингови доклади от НПО на годишна база. | Отговорен орган: НПО Партньори: МП, МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, НИП, НСОРБ | Постоянен | Изготвени и разпространени независими мониторингови доклади от НПО на годишна база. | По външни проекти |