Приложение

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката на страната в областта на  предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия.

Настоящият план се изготвя на основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 6, т. 11 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 2015 г.

Основна цел на плана е подобряване на превантивната дейност на защитата при бедствия, предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности.

Основни задачи на Годишния план за 2015 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са:

- оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск;

- приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на риска;

- подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия;

- подготовка за защита при бедствия в системата на средното образование.

Дейностите за предотвратяване или намаляване на последствията от природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни направления:

- 1. Дейности за намаляване на последиците от земетресения;

- 2. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения съгласно Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и за провеждане на ефективна превантивна дейност;

- 3. Дейности за намаляване на последствията при радиационна авария;

- 4. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията при свлачища;

- 5. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от големи пожари;

- 6. Дейности по намаляване загубите в селското стопанство в следствие на биологично заразяване на животни и растения и на неблагоприятни климатични въздействия

- 7. Дейности по осигуряване на единната спасителна система.

- Дейностите за научноизследователската дейност във висшите училища и БАН, свързани с предотвратяване или намаляване на рисковете от природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни направления:

- Анализ и оценка на мулти-риска от природни и предизвикани от човека бедствия;

- 2. Идентифициране и картиране на следи от земетръсни разломи;

- 3. Палеосеизмоложки изследвания на активни разломи;

- 4. Анализ, оценка, картографиране и разработване на методика за оценка на сеизмичния риск;

- 5. Разработване на единна методика за оценка на последствията от средни и силни земетресения;

- 6. Изработване на методика за оценка на геоложкия риск, извършване анализ и оценка, и картографиране на геоложкия риск.

1. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2013 г.

| Министерство/ ведомство | Превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия, които са реализирани през 2013 г. | Пореден номер на дейността в Годишен план за 2013 г. | Осигурено финансиране – в лева |  |  |  |  |  | ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собствен бюджет |  | Оперативни програми на ЕС | Други източници | МКВП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МИЕ | Анализ и оценка на риска за обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика, включително – генериращи мощности, ел.преносна система, газо-преносна система, големи хидроенергийни мощности, национален въгледобив: „ЕСО” ЕАД, „Булгартранс газ” ЕАД, -Предприятие „Язовири и каскади” | № 90 . |  |  | - | - | 680 000 436 940 лв., без ДДС - |  | „ЕСО“ ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД, поради недостатъчно финансиране, се очаква част от дейностите да бъдат изпълнение през 2014 г. и 2015 г. през 2013г. не e Предприятие „Язовири и каскади”: -подводно монтиране на предпазно устройство на яз. Искър;- на стойност 48000.лв. -изграждане на сеизмична мониторингова система- 162000.лв ; -проверка/анализ на състоянието на основния изпускател на яз. Кърджали - 13 940 лв. -за ремонт и възстановяване на облицовката на тунела на ГНД за ВЕЦ-Девин -163 500 лв. -проект за възстановяване на конструктивната и обща устойчивост на водовземната кула на яз. р-н Батак –ВЕЦ Пещера -29 500 лв. - повишаване на пропускателната способност ВВС - съоръжение н яз. Розов кладенец – на стойност 20 хил.лв. |
| МИЕ | Изграждане на сеизмична мониторингова система на каскада „АРДА” (вкл. яз. стени на яз. Кърджали Студен кладенец и Ивайловград) - „НЕК“ ЕАД | № 91 |  | 1млн. | - | - | - |  | Предприятие „Язовири и каскади” –дейностите не са изпълнени през 2013г. поради липса на финансиране. Предложено е дейностите по тази точка да бъдат включени в НПЗБ-2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МИЕ | Анализ и оценка на състоянието на земно-насипните стени на потенциално опасни хвостохранилища от системата на МИЕ с цел изграждане на сеизмична мониторингова система на същите: -проект „Неотложни възстановителни работи на стената на хвостохранилище „Бухово” - 592 263 лв ; -проект „Ремонт на отводнителния канал № 1 към лагуната за утайки на хвостохранилище „Бухово” - 151 852 лв; -проект „Отвеждане на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере на хвостохранилище „Бухово” 268 550 лв.; -запълване на образувалите се каверни и изследване на общата устойчивост на откосите при хвостохранилище „Устрем-4” - 191 040 лв. | № 92 |  | 1 203 705 | - | - | - |  | Средствата по проект „Неотложни възстановителни работи на стената на хвостохранилище „Бухово” поради обжалвания на процедурата по ЗОП са намалени и препланирани както следва: 310 х. лв. за 2014 г. и 150 х. лв. за 2015 г. За проект „Ремонт на отводнителния канал №-1 към лагуната за утайки на хвостохранилище „Бухово” - поради удължаване на времето на процедурата по ЗОП, дейността ще бъде изпълнена до края на 2014г и е на стойност от 99 000.00 лв. За проект „Отвеждане на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере на хвостохранилище „Бухово” на стойност 178 000 лв. поради преразпределение на средствата според приоритетите на предприятието са препланирани за 2015 г. Запълване на образувалите се каверни и изследване на общата устойчивост на откосите при хвостохранилище „Устрем-4” от планираните 191 040 лв. са усвоени 25 608 лв. Работата продължава и през 2014г. |
| МИЕ | Доизграждане на системата за мониторинг на Системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудниците на комплекс „Мини Марица Изток” ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД: -„Мини Марица Изток” ЕАД - 100 000 лв; -„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД - 100 000 лв; - - Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД-100 000 лв. | № 93 |  | 300 000 680 000. | - | - |  |  | -„Мини Марица Изток” ЕАД - от планираните 100 000 лв; за дейността са усвоени - 63710.лв. Изградена е компютърна информационна система за мониторинг и превенция на водоотливната система на рудник Трояново-1 в с. Трояново и рудник Трояново Север в с. Ковачево. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД са планирани 100 000 лв. Завършен е първи етап от „Изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрична компютърна инф.система за мониторинг и превенция на водоотливната система;-усвоени са 66 000 лв. Работата продължава и през 2014г. Постигнато е усъвършенстване на системите за мониторинг и определяне на риска за възникване на бедствия.чрез използване на нови технически средства. От предприятие „Язовири и каскади” ЕАД към момента са изразходвани 688 000 лв. за ремонт на водния откос на яз. стена на яз. „Скалица” и запълване на старото речно корито, яз. район „Овчарица”. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МИЕ | Подобряване на условията за работа на ръководството на МИЕ по време на кризисни ситуации: - подмяна на системите за климатизация и очистване на въздуха в специалните обекти на МИЕ (филтър вентилационни уредби) - 250 000 лв.; - подмяна средствата за индивидуална защита на служителите от МИЕТ - 12 000 лв. | № 94 |  | 250 000. лв. | - | - | - |  | От планираните средства са усвоени 67 526 лв. както следва: - за изграждане на АИС за работа с класифицирана информация - 40 000 лв. - за автоматизирана система за оповестяване-22 526 лв. -ремонт на система за видеонаблюдение-5 000 Подобрени са условията за работа на ръководството на МИЕ и ведомствения щаб. Подмяната на средствата за индивидуална защита на служителите от МИЕ не извършена поради липса на средства. |
| МО | Утилизиране на снети от употреба боеприпаси на съхранение в артилерийски бази на Българската армия |  |  |  |  |  | 650 000 | Изразходвани 79 641 лв. по договор УД 12-44/2013г. с ТЕРЕМ „Цар Самуил”. Останалите средства са върнати на МКВП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МОН | Провеждане на състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец“ | № 16 | 900 |  |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания и умения, възпитаване на отношение към темата |  |
| МОН | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи” |  | 2 000 |  |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания, възпитаване на отношение към темата |  |
| МОН | Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” | № 17 | 300 |  |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания, възпитаване на отношение към темата |  |
| МОСВ | Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕС |  |  |  |  |  | 108000 | Методиката е разработена в две части и утвърдена от МОСВ. Приложен е унифициран подход при определяне на РЗПРН в цялата страна и разработване на картите на заплахата и риска от наводнения. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МОСВ | Разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница. |  |  |  |  |  | 25 920 лева, представляващо 30% от цената на Договора \86400 | През 2014 г. се очаква, междуведомствената комисия по осигуряване на текущ контрол и приемане изпълнението на договора да приеме изпълнението на етап І , включващ окончателен вариант във фаза идеен проект (с определени технологични етапи за реализация) и ПУП. |  |
| МВР | Организиране и провеждане на обучителни и разяснителни семинари и курсове с кметовете на общините за доброволните формирования за защита при бедствия от служителите на ГД ПБЗН | № 12 | Собствен бюджет на общини и ГДПБЗН - МВР |  |  |  |  | Семинарите се проведоха със съдействието и методическата помощ на териториалните звена на ГДПБЗН. Изяснени бяха въпроси свързани, както с взаимодействието на доброволните формиро-вания с основните части на ЕСС, така и с функциите на изпълнителната власт по планирането на защитата при бедствия на местно ниво. Активизираха се процесите, свързани с участието на доброволци в дейности свързани със защитата на населението. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МТИТС | Обучение на служители във връзка с превозите на опасни товари с жп транспорт, съгласно Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID | № 102 | 1240 |  |  |  |  | Обучаване на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с жп транспорт. |  |
| МТИТС | Укрепване на необлицовани кампади в тунели с № 1 и № 2 в междугарието Самоводене - В. Търново по ІV главна жп линия Русе - Ст. Загора – Подкова | №96 |  |  |  | 237 743 |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. |  |
| МТИТС | Укрепване на тунел № 25 в междугарието Радунци - Дъбово по 4-та жп линия | № 96 |  |  |  | 120 163 |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. |  |
| МТИТС | Геодезическо заснемане на тунели № 12, 15, 16, 17, 20, 21 и 22 по 4-та жп линия Русе - Ст. Загора – Подкова | № 96 | 22 320 |  |  |  |  | Превантивна дейност за недопускане на инциденти. |  |
| МТИТС | Обследване на деформациите в тунели № 23 и 25, междугарие Радунци - Дъбово. | № 96 |  |  |  | 47 088 |  | Превантивна дейност за недопускане на инциденти. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МТИТС | Механизиран ремонт на железен път и съоръжения в междугарието Плачковци - Кръстец от км 190+510 до км 192+935 (включително тунел № 12), от км 195+950 до км 197+914 (в това число тунели № № 15, 16 и 17) и подновяване и реконструкция гара Кръстец | №96 |  |  |  | 18 767 936 |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| МТИТС | Механизирано подновяване на железен път в междугарие Кръстец - Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели № № 20, 21 и 22) по ІV-та главна жп линия | № 96 |  |  |  | 14 196 093 |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| МТИТС | Изграждане на оптична линия Каспичан Провадия - 2013г. | № 96 |  |  |  | 1 230 748 |  | Осигуряване на устойчивост на работата на съобщителните свръзки и гарантиране безопасността на жп превозите. Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| МТИТС | Изграждане оптична линия Синдел-Юнак-Величково 2013 г. | № 96 |  |  |  | 1 214 806 |  | Осигуряване на устойчивост на работата на съобщителните свръзки и гарантиране безопасността на жп превозите. Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МТИТС | Изграждане на оптична линия Долни Дъбник-Плевен - 2013 г. | № 96 |  |  |  | 1 368 064 |  | Осигуряване на устойчивост на работата на съобщителните свръзки и гарантиране безопасността на жп превозите. Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| МТИТС | Подновяване на съоръженията по контактна мрежа - 2012-2013 г. | № 96 | 1 100 000 |  |  | 15 615 909 |  | Повишаване на устойчивостта на съоръженията на контактната мрежа Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| МТИТС | Подновяване на съоръжения в тягови подстанции (ТПС) и основни секционни постове (СП)- 2012-2013 г. | № 96 | 150 000 |  |  | 2 872 950 |  | Повишаване на надеждността на съоръженията в тягови подстанции и секционни постове. Работата по изпълнението на дейността продължава. |  |
| Община град Добрич | Предотвратяване на вредното въздействие на водите | № 108 | 58 999 52 900 |  |  |  |  | Третиране на водната растителност на 8 659 м. от коритото на р. Добричка. Изградени са 2 бр. плочести водостоци по протежението на реката. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Община град Добрич | Предотвратяване на вредното въздействие на водите | № 108 |  |  | 553 972 |  |  | Реализиран е последния етап от проект „ Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка. |  |
| МТСП | Планирани средства за обезщетения при бедствия и за превантивни и организационни мероприятия. на основание чл. 16 от ППЗСП | № 83 |  |  |  |  |  | Изплатени еднократни помощи и обезщетения на семействата на загинали миньори в мина „Ораново“. Акт на МС - ПМС № 163 от 09.08.2013 г. и ПМС № 166 от 12.08.2013 г. отпуснати 149 750 лв. за наследниците на петимата починали миньори, и допълнителни бюджетни средства за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала в размер на 99750 лв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МРРБ | Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи” от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен | №47, № 48, № 49 и №50 | 864 055 |  |  |  | С доклад изх.№ 70-00-1027/30.09.2013 г. до МКВП са поискани 588 818 лв. Допълващо финансиране към одобрения бюджет на МРРБ за превантивна дейност но същите не са отпуснати. | Съгласно извършения мониторинг от геозащитните дружества – Варна, Плевен и Перник, общият брой на регистрираните свлачищни райони в страната към 31.12.2013 г. в Република България са 1 786 бр. свлачища с обща площ 208 461 dka. Изпълнени са следните превантивни дейности: - 1447 хидрогеоложки, инклинометрични, геодезически измервания и промерни работи на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Бургас, Аксаково, Балчик, Оряхово, Вълчедръм, Лом, Гулянци, Кнежа, Никопол, Червен бряг, Свищов, Тутракан, Перник, Трън, Сатовча, Симитли, Белово, Куклен, Смолян, Доспат и инженерно-геоложки обследвания в 54 общини; - 147 консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 80 общини; - 14 изградени, възстановени или ремонтирани контролно-измервателни системи в 9 свлачища в следните общини – Столична – район „Банкя”, Оряхово, Никопол, Аксаково, Варна, Балчик; - контрол и осигурена нормалната експлоатация на 33 изградени водопонизителни дренажни съоръжения в 13 свлачища, находящи се в общини Варна, Аксаково и Балчик; - дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини; |  |
| МРРБ | Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси |  | 803 354 |  |  |  |  | През отчетния период бяха извършени следните дейности: оценка за съответствието на инвестиционен проект за брегоукрепване на района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол със съществените изисквания към строежите;изработен І етап от геодезическо заснемане на свлачища между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с. Осеново, община Аксаково и прилежащите им брегоукрепителни съоръжения; изпълнен І етап от предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“, община Шабла; започна изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания на обект „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”; инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване свлачище в гр. Оряхово“; инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване свлачище в с. Толовица”, община Макреш. С Разрешение за ползване № СТ-05-948/06.06.2013 г. на ДНСК, беше въведен в експлоатация обект: „Аварийно брегоукрепване и отводняване на къмпинг „Космос”, с. Дуранкулак, община Шабла. Изградени са укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване абразионните и ерозионните процеси в района. Бяха предприети действия за размразяване на два обекта, с подписан Акт (Образец 10). Изпълнени бяха строително-монтажни работи на преходни обекти „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап и „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“, като на обект „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“ строително-монтажните работи са завършени и е подписан Акт (Образец 15). |  |
| МРРБ | Община Поморие - брегоукрепване къмпинг Европа-нос Лахна-ПС на МО - първи участък | № 51 | 12 765 |  |  |  |  | Община Поморие - брегоукрепване къмпинг Европа-нос Лахна-ПС на МО - първи участък |  |
| МРРБ | Брегоукрепване Западна промишлена зона - 800 м, гр. Силистра | № 51 | 36.00 |  |  |  |  | Брегоукрепване Западна промишлена зона - 800 м, гр. Силистра |  |
| МРРБ | Брегозащита Силистра и брегозащита и укрепване на свлачища в Поморие | № 51 | 167 536 |  |  |  |  | Брегозащита Силистра и брегозащита и укрепване на свлачища в Поморие |  |
| МРРБ | Възстановяване на административна сграда на „В и K“ ООД, гр. Перник, засегната при земетресение. |  |  |  |  |  | 60 001 | Възстановяване на административна сграда на „В и K“ ООД, гр. Перник. |  |
| МРРБ | „Републикански път ІІІ-108 „(І-1) - Петрич”, аварирало мостово съоръжение при км 2+000” |  |  |  |  |  | 5 564 160 | Възстановяване на „Републикански път ІІІ-108 „(І - 1) - Петрич”, аварирало мостово съоръжение при км 2+000”. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МРРБ | Републикански път III-8081 „Долни Главанак – Малки Воден“, разрушено мостово съоръжение при км 19+185 | - | - |  | - | - | 116 726 | Републикански път III-8081 „Долни Главанак – Малки Воден“, разрушено мостово съоръжение при км 19+185. |  |
| МРРБ | Републикански път ІІІ-401 „Изворче – Ловеч – Петко Славейков” - стоманобетонов мост над р. Осъм при км 26+840” на територията на област Ловеч |  |  |  |  |  | 462 215 | Републикански път ІІІ-401 „Изворче – Ловеч – Петко Славейков” - стоманобетонов мост над р. Осъм при км 26+840” на територията на област Ловеч. |  |
| МРРБ | Възстановяване на нанесени щети на републикански път ІІІ - 9901 „Царево - Ахтопол” от км 8+000 до км 14+000 |  |  |  |  |  | 159 220 | Възстановяване на нанесени щети на републикански път ІІІ - 9901 „Царево - Ахтопол” от км 8+000 до км 14+000. |  |
| МЗ | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване - 4500 лв. | № 32 | 4 500 |  |  |  |  | Дава възможност за оповестяване на ръководния състав на Министерство на здравеопазването и второстепенни разпоредители с бюджетни кредите, при бедствия, аварии, катастрофи и др. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| МЗ | Поддържане на денонощно дежурство от дежурни експерти за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. |  | 65 000 |  |  |  |  | Дава възможност за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и оповестяване на ръководния състав на Министерство на здравеопазването и второстепенни разпоредители с бюджетните кредите |  |
| МЗ | Провеждане на семинар с директорите на РЗИ ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия | № 30 | 5 000 |  |  |  |  | Дава възможност за създаване на организация и подобряване качеството на медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи |  |
| МЗ | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия - | № 33 | 5 000 |  |  |  |  | Дава възможност за създаване на организация, обучение на ръководния състав и персонала за действие при медицинско обслужване на населението в условията на бедствия, аварии, катастрофи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| БЧК | Актуализиране на националния и регионалните планове на БЧК за действие при бедствия |  | 1 000 |  |  |  |  | Актуализирани планове |  |
| БЧК | Актуализиране и поддръжка на базата данни на действащите доброволни екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи | № 102 | 1 000 |  |  |  |  | Актуализирана базата данни на действащите доброволни екипи |  |
| БЧК | Поддържане картотека на професионални психолози, доброволци на БЧК за оказване на първа психологична помощ на пострадали при бедствия на централно и областно ниво. | № 103 | 1 000 |  |  |  |  | Поддържане актуалността на картотеката за професионални психолози |  |
| БЧК | Провеждане на семинари и обучения на щатни специалисти и доброволци за оказване на помощ на бедстващи | № 105 | 18 000 |  |  |  |  | Проведени семинари |  |
| БЧК | Национално учение на доброволни екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи | № 104 | 18 000 |  |  |  |  | Проведено учение за повишаване капацитета на доброволните екипи |  |
| БЧК | Поддържане в готовност за работа в бедствена ситуация на екипите на ВСС и ПСС | № 105 | 45 000 |  |  |  |  | Повишен капацитет за работа при бедствени условия на екипите на ВСС и ПСС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| БЧК | Ораганизиране и провеждане на тренировъчни курсове на екипите за спасяване при наводнения | № 105 | 8 000 |  |  |  |  | Проведени тренировъчни курсове |  |
| БЧК | Поддържане на регистър за наличните складови площи и имущество за бедстващи в ОбС на БЧК | № 106 | 1 000 |  |  |  |  | Поддържане на регистъра с актуални данни за имущество |  |
| БЧК | Екипировка и дооборудване на екипите за работа при бедствия | № 102 | 10 000 |  |  |  |  | Екипирани и оборудвани доброволни екипи |  |
| БЧК | Поддържане и текуща профилактика на наличната техника и съхраняваното имущество за незабавно подпомагане на бедстващо население | № 106 | 3 5000 |  |  |  |  | Поддържане на наличната техника в готовност за незабавна реакция при бедствия |  |
| БЧК | Попълване на бедствения резерв | № 106 |  |  |  | 50 000 (държавна субсидия) 36 000 Фонд за незабавно подпомагане на МФЧК/ЧП |  | Попълнен резерв |  |

2. Мониторинг на изпълнение на дейностите за защита при бедствия, заложени в Годишния план за 2014 г. за изпълнение на НПЗБ 2014-2018 г.

Министерствата, ведомствата и общините изпълняват дейностите, свързани със защитата при бедствия и заложени в Годишния план 2014 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014 – 2018 г. както следва:

Министерство на образованието и науката

Дейности, свързани с обучението за действие при бедствия и аварии на учениците, учителите и администрацията в МОН, както и обучение за оказване на първа долекарска помощ.

Министерство на околната среда и водите

Дейности, свързани с картиране на заплахата и управление на риска от наводнения, както и дейности, свързани с адаптацията към климатичните промени.

Министерство на вътрешните работи

Дейности, свързани с оборудване на силите на ЕСС и доброволните формирования за действия при бедствия и пожари. Провеждане на обучения, тренировки и учения за усвояване на плановете за защита при бедствия.

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

Дейности, свързани с повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози, както и на надеждността на съоръженията на националната железопътна инфраструктура. Провеждане на обучения и тренировки за прилагане на плановете за защита при бедствия и безопасното превозване на опасни товари.

Министерство на здравеопазването

Дейности, свързани с повишаване на компетентността на органите, организиране обучението на ръководния състав и служителите за действие при  медицинско обслужване на населението в условията на бедствия, аварии

Министерство на труда и социалната политика

Дейности, свързани с изплащане на обезщетения и подпомагане на семействата на загинали при бедствия, изплащане на помощи на населението засегнато от бедствия, както и изплащане на възнаграждение на допълнително наети хора за подпомагане на пострадали при бедствия, за евакуация, за ликвидиране на последствията и за възстановяване на засегнатите инфраструктури.

Министерство на отбраната

Дейности, свързани с разработване на документи за организиране на дейността по защитата при бедствия, както и дейности, свързани с подготовка на органите за управление и определените военни формирования за оказване на помощ на населението при бедствия.

Министерство на икономиката и енергетиката

Дейности, свързани с поддържане на хидротехническите съоръжения и прилежащите им територии в изправно състояние, за да могат да проведат висока вълна. Изграждане на системи за мониторинг в обекти от системата на енергетиката, както и ремонт и изграждане на хидротехнически съоръжения свързани със защитата от вредното въздействие на водите. Дейности, свързани с повишаване на безопасността на АЕЦ „Козлодуй” и ДПРАО „Нови хан”.

Министерство на земеделието и храните

Дейности, свързани с поддържане на хидротехнически съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. Дейности по прилагане на мерки на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района на басейново управление в периода 2013-2021 г. Дейности по изпълнение на мерки за защита на селскостопанските животни и растенията вследствие на радиоактивно замърсяване. Превантивни мероприятия за защита на горите от пожари.

Български Червен кръст

Дейности за намаляване на риска от бедствия, дейности по превенция, готовност и реагиране в случай на бедствия, което определено води до значително намаляване на човешките, социални и икономически и природни щети и загуби.

В тази връзка:

- продължава процеса по изграждане, обучение и оборудване на Доброволните екипи за действие при бедствия към Областните съвети на БЧК;

- изградени са нови доброволни екипи към областните съвети на БЧК в Плевен, Пазарджик, Търговище, Силистра, Сливен и Шумен с което общия брой на екипите достигна 18 екипа;

- продължи организирането и провеждането на тренировъчни и обучителни курсове на доброволните екипи на БЧК за действие при бедствия;

- с щатния състав бяха проведени три обучения;

- пред завършване е изготвянето на Ръководство за подготовка на общност за действие в бедствена ситуация. Издаден е учебник по първа долекарска помощ;

- продължава окомплектоването с подходяща екипировка на доброволните екипи за действие при бедствия;

- поддържа се и се разшири обхвата на радио комуникационната мрежа на БЧК за действие в бедствена обстановка;

- Актуализиран е Планът на БЧК за действие при бедствия на всички нива;

- съвместно с партньори БЧК взе участие в подготовката и провеждането на 4 международни и 5 национални учения и тренировки;

- продължава попълването на бедствен резерв на БЧК разходван, след възникналите бедствените ситуации в страната.

Мониторинг на изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2014 г.

| Минис-терство/ ведом-ство/ | Превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия, които се реализират през 2014 г. | Поре-ден номер на дейно-стта в Годи-шен план за 2014 г. | Осигурено финансиране – в лева |  |  |  | ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собствен бюджет | Опера-тивни програми на ЕС лв. | Други източници. | МКВП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОН | Актуализиране на Плана на МОН за защита при бедствия. | т. 44 |  |  |  |  | До края на 2014 г. |
| МОН | Обучение на групата за евакуация, санитарните екипи/групи и отговорниците по етажи в МОН за оказване на първа долекарска помощ при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации. | т. 48 | 3 500 |  |  |  | До края на 2014 г. Целта е обучаемите да придобият умения и практически навици за адекватно реагиране при оказване на първа долекарска помощ при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОН | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита от бедствия, аварии и катастрофи”. | т. 49 | 2 000 |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания, възпитаване на отношение към темата |
| МОН | Провеждане на състезанията на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. | т. 50 | 900 |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания и умения, възпитаване на отношение към темата |
| МОН | Подобряване на готовността чрез организиране и провеждане на национално пълномащабно учение „Защита 2014” от 06 до 08 ноември | т. 25 |  |  |  |  | Целта е да се проверят готовността на МОН за реагиране при радиационни бедствия и кризисни ситуации, актуализиране на процедурите за действие на ведомствения щаб, организацията и поддържането на непрекъснато денонощно дежурство. |
| МОН | Пилотно обучение за учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици” по Национална програма „Квалификация” | т. 43 | 10 000 |  |  |  | До края на 2014 г. Целта е обучаемите да придобият умения за адекватно реагиране при различни инциденти с деца и ученици до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ |
| МОН | Обучение за учители на тема „Превенция на бедствия и авариите” във връзка с изпълнение на Дакарската рамка „Образование за всички” по Национална програма „Квалификация” | т. 43 | 11 866 |  |  |  | До края на 2014 г. Целта е обучаемите да придобият знания и умения за провеждане на превантивни дейности и адекватно реагиране при различни бедствия и кризисни ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОСВ | Разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница. |  |  |  |  | 25 920 лева, представля-ващо 30% от цената на Договора \86400 | През 2014 г. се очаква, междуведомствената комисия по осигуряване на текущ контрол и приемане изпълнението на договора да приеме изпълнението на етап І, включващ окончателен вариант във фаза идеен проект (с определени технологични етапи за реализация) и ПУП, след което е предвидено междинно плащане. |
| МОСВ | Картиране на заплахата и риска от наводнения | т. 1 |  |  |  |  | Разработени технически задания в 4-те БД. В БДЧР е избран изпълнител |
| МОСВ | Проектиране и изграждане на национална система за управление на водите в реално време | т. 2 |  | 15 |  |  | Разработено задание за първи етап. |
| МОСВ, МЗХ, МИЕ, кметове областни управите-ли, собстве-ници на съоръже-ния | Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения и/или съоръжения изгубили първоначалното си предназначение | т. 3 |  |  |  |  |  |
| МОСВ | Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения | т. 139 |  |  |  |  | Избран изпълнител. Срок за изпълнение на договора - октомври 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОСВ | Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в ПУРН | т. 140 |  |  |  |  | Процедура по избор на изпълнител. |
| МОСВ | Разработване и приемане на Национална стратегия за адаптация към климатичните промени | част VІII, т.1 от НПЗБ 2014-2018 |  |  | 1 | 2 | В началото на м. юни 2014 г. е изготвен рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени” като първи етап от разработването на Национална стратегия за адаптация към климатичните промени. Стратегията следва да се разработи до края на 2017 г. съвместно с всички компетентни ведомства. |
| МВР | Подготовка и учения с модулите регистрирани в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК | т. 21 | 500 |  |  |  | проведени са две учебни тренировки за активиране на модула на гасене на горски пожари с наземни средства. В резултат на което е постигнато повишаване готовността на този модул за реагиране при необходимост |
| МВР | Преоборудване на силите със съвременна техника и екипировка | т. 22 |  |  |  |  | Продължават доставките на техника, закупена по оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие". |
| МВР | Осигуряване на въздухоплавателни средства за гасене на горски пожари | т. 24 |  |  |  |  | При гасенето на горски пожари са осигурени въздухоплавателни средства от МО. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МВР | Подобряване на готовността на ЕСС и органите за управление чрез организиране и провеждане на Национални пълномащабни учения „Защита” - за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия | т. 25 | 1500 |  |  | 189 400 | Подготовка за провеждане на Национално пълномащабно учение ЗАЩИТА 2014. Освен повишаване на готовността за реагиране на силите и органите за управление при авария в АЕЦ се извършва и проиграване на Външния авариен план на АЕЦ. |
| МВР | Самостоятелно и/или съвместно провеждане на обучения, тренировки, състезания и учения на Доброволните формирования със съставните части на ЕСС на национално и международно ниво. | т. 26 |  |  |  |  | Повишена е квалификацията на доброволците, подобрено е взаимодействието между доброволните формирования и основните части на Единната спасителна система, но не са осигурени целеви финансови средства. |
| МВР | Ресурсно осигуряване на доброволните формирования за съвместни действия с основните части на ЕСС. | т. 27 |  |  |  |  | 25 доброволни формирования са окомплектовани със защитни облекла, с възможност за извършване на съвместни действия с основните части на ЕСС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МТИТС | Обрушване, замрежаване и укрепване на скални откоси, застрашаващи сигурността на влаковото движение по 16-та жп л-я Септември - Варвара - Добринище. Междугарията Велинград - Цветино, Варвара - Долене и гара Якоруда. | т. 99 | 141 556 |  |  |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. |
| МТИТС | Възстановяване на отводнителната система и подмяна на дренаж от км. 112+075 до км. 113+000 в тунел №9, междугарие Стряма - Клисура, по 3-та жп л-я. | т. 99 |  |  | 72 000 |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. |
| МТИТС | Възстановяване на отводнителната система и подмяна на дренаж от км. 112+075 до км. 113+000 в тунел №9, междугарие Стряма - Клисура, по 3-та жп линия. | т. 99 |  |  | 72 000 |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. |
| МТИТС | Възстановяване на отводнителната система и подмяна на дренаж от км. 111+150 до км. 112+075 в тунел №9, междугарие Стряма - Клисура, по 3-та жп л-я. | т. 99 | 72 000 |  |  |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. Работата по изпълнението на дейността продължава. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МТИТС | Обезопасяване чрез изграждане на дренажни системи в тунели №17 и №19, междугария Черниче - Пейо Яворов - Кресна по 5-та жп л-я. | т. 99 | 271 885 |  |  |  | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози. Работата по изпълнението на дейността продължава. |
| МТИТС | Изместване на съоръжения на ОТ и ТК от гара Подуяне Разпределителна 2014 г. | т. 99 |  |  |  |  | Предпазване на апаратура от посегателства и кражби Работата по изпълнението на дейността продължава. |
| МТИТС | Подновяване на съоръженията по контактна мрежа- 2014 г. | т. 101 | 16 253 400 |  |  |  | Повишаване на устойчивоста на съоръженията на контактната мрежа. Работата по изпълнението на дейността продължава. |
| МТИТС | Подновяване на съоръжения в тягови подстанции (ТПС) и основни секционни постове (СП)- 2014 г. | т. 101 | 7 862 000 |  | 8 948 909 |  | Повишаване на надежността на съоръженията в тягови подстанции и секционни постове. Работата по изпълнението на дейността продължава. |
| МТИТС ИА "Морска администрация" | Тренировки на екипите на морските аварийно-спасителни отряди във Варна и Бургас. | Част І. т. 11 | 15 000 |  |  |  | Подобряване на координацията и повишаване ефективността на операциите по търсене и спасяване на море. |
| МЗ | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване |  | 4 500 |  |  |  | Дава възможност за оповестяване на ръководния състав на Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредите, при бедствия, аварии, катастрофи и др. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗ | Поддържане на денонощно дежурство от дежурни експерти за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. |  | 65 000 |  |  |  | Дава възможност за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и оповестяване на ръководния състав на Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. |
| МЗ | Провеждане на семинар с директорите на РЗИ ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия |  | 2 000 |  |  |  | Дава възможност за създаване на организация и подобряване качеството на медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи. |
| МЗ | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия -Учение "ЗАЩИТА 2014" на тема "Достигане на тежка авария в АЕЦ Козлодуй - управление на последиците от аварията". | т. 25 |  |  |  | 2 100 | Дава възможност за създаване на организация, обучение на ръководния състав и персонала за действие при медицинско обслужване на населението в условията на бедствия, аварии, катастрофи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МТСП | Планирани средства за социална помощ, обезщетения при бедствия и за превантивни и организационни мероприятия. социална помощ на основание чл. 16 от ППЗСП | т. 55 | 705 090 280 039 |  | Акт на МС по ПМС № 176/26.06.2014 г. и ПМС № 192/10.07.2014 г. са начислени и изплатени еднократни помощи |  | Изплатени еднократни помощи и обезщетения на семействата на загинали при бедствия. Изплатени заплати на допълнително наети по НП ОЗПОС за евакуация и за ликвидиране на последствията. |
| МО | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | т. 60 |  |  |  |  | Продължава изпълнението |
| МО | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | т. 61 |  |  |  |  | Изпълнено |
| МО | Постигане на определеното от министъра на отбраната Ниво на амбиция за използване на военните формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. | т. 62 | да |  |  |  | Продължава изпълнението |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МО | Поддържане на готовност чрез участие в международни и национални учения и тренировки по изпълнение на Националния план за защита при бедствия. | т. 63 | да |  |  |  | Продължава изпълнението |
| МО | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия. | т. 64 | да |  | да |  | Продължава изпълнението |
| МО | Организиране и провеждане на изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия на МО. | т. 66 |  |  |  |  | Изпълнено |
| МИЕ | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на речни легла в урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | т. 5 | 560 000 |  |  |  | Поречията на реките на разстояние 500 м след язовирните стени, поддържани от „Язовири и каскади“ са в изправно състояние и имат нужната проводимост. |
| МИЕ | Анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация с риск за предизвикване на наводнения.. | т. 7 | 460 000 |  |  |  | Водохващанията и мерилните участъци от вътрешно-ведомствената мрежа се поддържат в изправно техническо състояние и изпълняват предназначението си. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МИЕ | Подобряване на готовността чрез организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | т. 25 | финансови средства в рамките на бюджета на МИЕ |  |  |  | Планирано участие в две учения през 2014 г. До сега е проведено едно. В ход е подготовката за второ учение. Подобряват се уменията на участниците за справяне с кризисни ситуации. |
| МИЕ | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, рекултивация, пречистване на води, поддръжка и др. в сектор „Природни ресурси и концесии” (хвостохранилища, сгуроотвали, шламохранилища, хидротехнически съоръжения, рудници, руднични води и др.). | т. 70 | 50 000 |  |  |  | Изграден първи етап от дейностите по изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрия на компютърна система за мониторинг и превенция на водоотливната система във водосборната зона на ММИ-2. завършени 72ч проби 12-15.09.2014 г. |
| МИЕ | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и др. в сектор “Енергетика” (електроенергийна система, вкл. добив на въглища за енергийни нужди, газопреносна система и др.). | т. 71 | 66 000 |  |  |  | Стартирала е тръжна процедура за надграждане на съществуваща система за мониторинг ТЕЦ Марица изток-2. Работата ще продължи и през 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МИЕ | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и др. в АЕЦ Козлодуй и държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци". | т. 72 | 300 000 |  |  |  | Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй - АЕЦ - с. Хърлец и възможността за осигуряване достъп на техника и персонал до АЕЦ Козлодуй при бедствия и аварии. |
| МИЕ | Ремонтни дейности на язовирни стени на яз. Искър, яз. Кърджали, яз. Белмекен, яз. Христо Смирненски, яз. Студена и на хидротехническите съоръжения от системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-Север". Привеждане на яз. „Скалица” в изправно състояние | т. 73 | 100 000 |  |  |  | Поради не осигурено финансиране дейността е препланирана за 2015г. |
| МИЕ | Оценка на техническото състояние и технико-икономическа оценка на целесъобразността от ремонт или ликвидация - проект за ремонт (реконструкция) или ликвидация, изпълнение на проекти | т. 74 | 1 600 000 |  |  |  | Системен непрекъснат технически мониторинг на всички хидро-технически съоръжения с помощта на контролно-измерителни системи и прибори, както и визуални огледи. Дейността се осъществява по утвърдени програми за технически контрол, като се спазват изискванията на нормативните документи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МИЕ | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, ЛСО, WEB базирана система за оперативни измервания на язовири и резервен център за управление на (ЕЕС) в ТДУ „Юг”. | т. 75 | 50 000 |  |  |  | Средствата са за поддържане на пунктовете за управление и радиопредавателните центрове - компютърна техника и мултифункционално устройство. |
| МИЕ | Установяване, анализ и оценка на риска от бедствия за критичната инфраструктура и обектите й в системата на МИЕ. Провеждане на мерки за намаляване уязвимостта от бедствия на ВЕЦ "Зареница" и МВЕЦ "Черна" и др. енергийни обекти | т. 76 | 500 000 |  |  |  | Техническо обезпечаване на дейностите за пожарна безопасност в "Мини Марица-изток" ЕАД - Доставка на технологична механизация - 3/три/ броя противопожарни автомобили с висока проходимост, колесна формула 6 х 6, съобразени с условията на работа в "Мини Марица-изток" ЕАД. |
| МЗХ | Учение "ЗАЩИТА 2014" на тема "Достигане на тежка авария в АЕЦ „Козлодуй” - управление на последиците от аварията" | т. 25 и т. 82 |  |  |  | 9 800 ПМС 116/15.05.2014 г. | Средствата са изразходвани за окомплектоване на екипите на Изпитателната лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към ИПАЗР "Н. Пушкаров" и ЦЛВСЕЕ към БАБХ. Изготвено и отпечатано "Ръководство за селскостопанската дейност при възникване на радиационна авария". Хардуерно осъвременяване на системата за международен обмен при ядрена авария - "RODOS". |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗХ | Дига на р. Дунав - Козлодуй - ремонтно-възстановителни работи на дига - землище на гр. Козлодуй и с. Хърлец, община Козлодуй | т. 4 |  |  |  | 2 149 654 ПМС 116/15.05.2014 г. | Предпазване населението, селскостопанските земи и инфраструктурните съоръжения в близост до дигата от наводнение при пролетно-есенното покачване на нивото на р. Дунав. |
| МЗХ | Почистване на основно образувание на ляв бряг на заливаемата тераса на корекцията на р. Янтра с участък от смесието на реката до мост на км 4+400 на път ІV-0495 с. Горски Долен Тръбмеш - с. Върбица | т. 4 |  |  |  | 518 927 ПМС 116/15.05.2014 г. | Дейността продължава и през 2015г. |
| МЗХ | За осигуряване на противоградови ракети за ИА "Борба с градушките" | т. 84 |  |  |  | 2 560 000 ПМС 180/03.07.2014 г. | За защита на реколтата и агротехническите мероприятия в райони застрашени от градушки. |
| МЗХ | Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+664м 15+219 до км 15+631, землище на с. Злокучене, общ. Септември | т. 4 |  |  |  | 334 105 ПМС 180/03.07.2014 г. | Предпазване населението, селско-стопанските земи и инфраструктурните съоръжения от наводнения. |
| МЗХ | Ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на учебно-административна сграда на ПГМСС „Н.Й.Вапцаров”, с. Средище, община Кайнарджа |  |  |  |  | 145 099 ПМС 180/03.07.2014 г. | Възстановен учебен процес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗХ | Списък на потенциално опасните язовири I, II, III и IV клас, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД и електронни карти на потенциално заливаемите площи в случаи на тяхното разрушаване. Анализ и оценка на щетите. | т. 3 |  |  |  |  | Приложение №4 към Плана за защита при бедствия на МЗХ и Националния план за защита. |
| МЗХ | Изпълнение на Програмите от мерки при прилагане на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района на басейново управление в периода 2013-2021 г. | т. 8 |  |  |  |  | Отговорни от МЗХ -Дирекция "Хидромелиорации" съвместно с четирите басейнови дирекции в страната.Дейността продължава и през 2015г. |
| МЗХ | Поддържа се проводимостта на речните корита в урбанизираните територии и на 500 м. след язовирните стени. | т. 5 |  |  |  |  | Изпълнява се от подразделенията на "Напоителни системи" ЕАД. |
| МЗХ | Корекцията на р. Лесновска, р. Войнишка, ОПС „Кутово“, р. Бистрица, ОПС „Капитан Андреево-1“ и р. Каламица. | т. 92-97 |  |  |  |  | Поради прекратено финансиране "Напоителни системи" ЕАД е преустановило дейностите от План 2014 т. 92-97. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗХ | Дейности по поддръжка и експлоатация на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите . | т. 98 |  |  |  |  | Част от отводнителните помпени станции се нуждаят от обновяване и ремонт на остарялата техника. |
| МЗХ | Изграждане на мрежа от пунктове за контрол и наблюдение, пробоотбор и замърсени източници по обекти и агрорайони. | т.77 и т. 78 |  |  |  |  | Отговорни за дейността са екипите на Изпитателната лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към ИПАЗР "Н. Пушкаров" на Селскастопанската академия към МЗХ. |
| МЗХ | Участие в обмен на информация на международно ниво –конференция. | т. 79 |  |  |  |  | Представител на лабораторията участва със свой научен доклад в тридневна международна конференция (май т.г., Ниш , Сърбия). |
| МЗХ | Определяне на радиационен статус на почви, води, растения и животни и произвежданата от тях продукция. | т. 80 |  |  |  |  | Това е постоянна и задължителна контролна дейност на лабораториите на института "Пушкаров" и изпитателната лаборатория на БАБХ. |
| МЗХ | Изпълнение на мерки за защита на селскостопанските животни и растенията вследствие на радиоактивно замърсяване. | т. 82 | да |  |  |  | Изготвена е брошура - "Ръководство за селскостопанската дейност и животните при възникване на радиационна авария". Същата ще бъде разпространена до отделните кметствата в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй". |
| МЗХ | Изпълнение на мерки за защита на селскостопанските животни и растенията вследствие на биологично заразяване. | т. 83 |  |  |  | 2 339 960 лв., с ПМС №239/31.07.2014 г. и №274/04.09.2014 г.). | За борбата със "синия език" на БАБХ са отпуснати тези средства за закупуване на инсектицидни препарати и ваксини за животните. До 10.10.2014 г. са изразходвани 689 000 лв. за инсектициди и предстои заявка на ваксини. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗХ | Продължава изграждането на пожаронаблюдателни вишки, лесокултурни и бариерни прегради, както и поставянето на табели и оборудване на противопожарни депа. | по т. 86-91 | 2 797 000 лв. |  |  |  | Средствата за тези дейности са от собствения бюджет на ИАГ-Държавните горски предприятия, като за 2014 г. са изразходвани 1 369 048 лв. от заделените общо 2 797 000 лв. |
| МРРБ | Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен | т. 9 | 746 792,91 | - | - |  | Резултатите от изпълнените превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност са следните: 1 455 бр. инженерно-геоложки обследвания, хидрогеоложки, инклинометрични и геодезически измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Балчик, Каварна, Долни Чифлик, Бургас, Несебър, Поморие, Котел, Сливен, Твърдица, Малко Търново, Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Никопол, Червен бряг, Свищов, Велико Търново, Габрово, Севлиево, Столична община – Район „Банкя“, „Панчарево“, Гоце Делчев, Сандански, Сатовча, Симитли, Дупница, Кочериново, Белово, Ковачевци, Перник, Трън, Куклен, Родопи, Доспат, Неделино, Етрополе, Своге. 159 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 60 общини; 4 бр. изградени/възстановени контролно-измервателни системи в свлачища в общини Балчик и Симитли; дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини; |
| МРРБ | Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. | т. 8 | 70 200 |  |  |  | С разработената Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. е създадена стратегическата основа за планиране на дейностите по геозащита |
| МРРБ | Методика за оценка на геоложкия риск | т. 13 | 23 886 |  |  |  | В изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г. е разработената и одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за оценка на геоложкия риск. |
| МРРБ | Изработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони | т. 12, т. 14 |  |  |  |  | За стартираната през 2014 г. обществена поръчка за разработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони предстои да бъде сключен договор през 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Актуализация на инженерно-геоложко проучване за обект „Свлачище път ІV-90023-сп. „Спортпалас“ – „Трифон Зарезан“ („Укрепване на свлачище „Трифон Зарезан“ – общински път VAR 1082, гр. Варна) | т. 15 |  |  |  |  | Стартираната обществена поръчка за изработване на Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“ е прекратена. |
| МРРБ | Инженерно-геоложко проучване за свлачище с рег. № 06.5402.02.23, (VRC31.54020.02.23) на склона под водоем "Средна зона" от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово | т. 8 |  |  |  | 119 000 | Проведено е инженерно-геоложко проучване за свлачището на склона под водоем „Средна зона“ от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово. Стартирана е процедура за провеждане на обществена поръчка за възлагане на техническа експертиза за извършените строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово. - завършено и предадено инженерно-геоложко проучване за свлачище с рег. № 06.402.02.23 на склона под водоем „Средна зона“ от водоснобдителната мрежа на гр. Оряхово. |
| МРРБ | Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово - ІІ етап | т. 16 | 299 273 |  |  | 130 000 | Продължи работата по изграждане на обект „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап, като бяха доизградени пилотно-анкерни укрепителни конструкции на обекта и започна довършването на отводнителната система. След възникване на проблеми с довършване на обекта, установени на място, беше стартирана процедура по ЗОП за извършване на техническа експертиза на изградените съоръжения. Бяха предоставени целеви средства на община Оряхово от републиканския бюджет за превантивни дейности и мерки за отстраняване на повреди по водопонизителната система на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово. |
| МРРБ | Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси | т. 15 | 688 382 | - | - |  | Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“ и обектът беше въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1134/28.07.2014 г. на ДНСК. Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Възстановяване на брега на река Дунав при гробищен парк в с. Ряхово”, община Сливо поле, като беше продължена процедурата за изключване на поземлени имоти, които попадат в горски територии. Предстои въвеждането в експлоатацията на обекта през 2015 г. Завършено и предадено геодезическо заснемане на свлачища между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с. Осеново, община Аксаково и прилежащите им брегоукрепителни съоръжения; Завършени и предадени предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“, община Шабла; Завършено изпълнението на предварителни (прединвестиционни) проучвания на обект „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”; Приключени са и съдебните дела и са окончателно разплатени дължими финнасови средства за обект „Укрепване брега на р. Дунав в района на градска част на гр. Лом“. С приключването на обекта са предотвратени рисковете от бедствени ситуации, свързани с повишаване на водното ниво на р. Дунав и наводнения на населеното място. |
| МРРБ | Създаване на регистър анализ и оценка, и, на потенциално опасни съоръжения и/или съоръжения, изгубили първоначалното си предназначение | т. 3 |  |  |  |  | Поради ограничения финансов ресурс до момента не са изпълнени дейности. |
| МРРБ | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци и речни легла на разстояние до 500 м след яз. Стени | т. 5 |  |  |  |  | Дейността е в процес на изпълнение от ВиК дружествата, стопанисващи водоснабдителни язовири. |
| МРРБ | Анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително невъведени в експлоатация с риск за предизвикване на наводнения | т. 7 |  |  |  |  | Направен е оглед на състоянието на недовршеното строителство на язовир Кюстендил, и е взето решение за финансиране почистване на речното легло 500м след съоръжението през 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Ремонтни дейности на язовирни стени | т. 73 | 4 608 |  |  | 329 733 | Изпълнени са дейностите: • сключени са договори за оценка на съответствието и технически контрол на част „Конструктивна” на изготвените проекти за язовир „Христо Смирненски”, финансирани от Държавния бюджет; • изготвяне и приемане на технически проект, провежда се процедура за избор на изпълнител на строителен надзор за реконструкцията на язовирната стена на яз. „Студена”, финансирани от Световна банка. |
| МРРБ | Община Поморие – брегоукрепване къмпинг Европа-нос Лахна-ПС на МО - първи участък |  | 1 392,00 | - | - | - | Община Поморие - брегоукрепване къмпинг Европа-нос Лахна-ПС на МО - първи участък |
| МРРБ | Обслужващ път с мостови конструкции за премостване и пресичане на р. Джевизлийска до 5-и кладенец - ремонт на 5 бр. мостови конструкции в района на водосборна система Батова, възстановяване на трошенокаменна настилка, почистване на дере и корекция на речно корито | - | - | - | - | 707 538,79 | С Постановление № 256 от 22.08.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 1 059 897,00 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени по Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Средствата са предназначени за "Водоснабдяване и канализация - Варна" - ООД, гр. Варна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Канална помпена станция с предварително пречистване "Аспарухово" | - | - | - | - | 40 181,69 | С Постановление № 256 от 22.08.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 31 733,00 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени по Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Средствата са предназначени за "Водоснабдяване и канализация - Варна" - ООД, гр. Варна. |
| МРРБ | Път за площадка на ПСОВ - "Златни пясъци", на кота 215 | - | - | - | - | 239 051,15 | С Постановление № 256 от 22.08.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 504 281,00 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени по Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Средствата са предназначени за "Водоснабдяване и канализация - Варна" - ООД, гр. Варна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Разходи за доставка на чиста вода за разтвор за реагенти, на допълнителни количества коагулант, флокулант, дезинфектант, дозаторни помпи и разход на електроенергия за промивки на филтрите на ПСПВ „Енчец” |  |  |  |  | 42 900,00 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 42 900,00 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени по Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Средствата са предназначени за "Водоснабдяване и канализация" - ООД, гр. Кърджали |
| МРРБ | Обезопасителни дейности на хидровъзел "Боровица" – издърпване и изваждане на дървета от водното езеро, нарязване на същите и разчистване на подхода към язовир "Боровица" |  |  |  |  | 15 981,06 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 62 370,00 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени по Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Средствата са предназначени за "ВиК" - ООД, гр. Кърджали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Републикански път ІІІ - 102 (Димово - Ружинци), Бела - Белоградчик - Монтана в участъка от км 9+180 до км 9+210, на територията на област Видин |  |  |  |  | 181 019,35 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 18 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Републикански път ІІІ - 1102 Арчар - Мали Дреновец - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница РБ в участъка от км 5+400 до км 5+430, на територията на област Видин |  |  |  |  | 91 742,89 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 18 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Републикански път ІІ - 37 "Пещера - Батак" в участъка от км 152+470 до км 160+675, на територията на област Пазарджик |  |  |  |  | 1 620 849 | Републикански път ІІ - 37 "Пещера - Батак" в участъка от км 152+470 до км 160+675, на територията на област Пазарджик. |
| МРРБ | Републикански път І - 8 „Пазарджик - Пловдив”, мост над р. Луда Яна при км 195+230, на територията на област Пазарджик. |  |  |  |  | 2 327 048,92 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 18 от Правилника на комисията) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Републикански път ІІІ - 623 "Бобов дол - Жедна - Извор - Земен" при км 23+020, на територията на ОПУ Перник |  |  |  |  | 122 775,26 | Републикански път ІІІ - 623 "Бобов дол - Жедна - Извор - Земен" при км 23+020, на територията на ОПУ Перник. (По реда на чл. 18 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Републикански път ІІІ - 8611 "Белица - Загражден - Давидково" от км 10+430 до км 18+431, на територията на ОПУ Пловдив |  |  |  |  | 500 000,00 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (По реда на чл. 18 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Неотложни аварийно - възстановителни дейности на територията на ОПУ Видин (път ІІІ - 102) , проливни дъждове месец април |  |  |  |  | 129 538,64 | Постановление № 367 от 06.11.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (По реда на чл. 15 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Неотложни аварийно - възстановителни дейности на територията на ОПУ Видин (ІІІ - 121 км 23+166) , проливни дъждове месец май |  |  |  |  | 12 498,00 | Постановление № 367 от 06.11.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (По реда на чл. 15 от Правилника) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Неотложни аварийно - възстановителни дейности на територията на ОПУ Видин водосток при км 6+318 на път ІІІ - 1142, проливни дъждове месец май |  |  |  |  | 11 492,00 | Постановление № 340 от 27.10.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 15 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Неотложни аварийно - възстановителни дейности на територията на ОПУ Добрич по републикански път І - 9 и ІІ - 71, проливни дъждове месец юни |  |  |  |  | 70 819,00 | Постановление № 367 от 06.11.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 15 от Правилника на комисията) |
| МРРБ | Отстраняване на повреди по пътно съоръжение от републикански път ІІІ - 9009 "Бургас - Малко Търново - Ново Паничарево - Ясна поляна - Приморско" при км 6+169 над р. Ропотамо |  |  |  |  | 60 000,00 | Постановление № 367 от 06.11.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 15 от Правилника на комисията) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Републикански път ІІІ - 8081 "Долни Главанак - Малки Воден", разрушено мостово съоръжения при км 19+185, на територията на област Хасково |  |  |  |  | 744 813,00 | Постановление № 116 от 15.05.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 18 от Правилника на комисията). |
| МРРБ | Републикански път ІІІ - 401 "Изворче - Ловеч - Петко Стайково", стоманобетонов мост над река Осъм при км 26+840" на територията на област Ловеч |  |  |  |  | 1 404 663,00 | Постановление № 116 от 15.05.2014 г. на Министерския съвет са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2 раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда на чл. 18 от Правилника на комисията) |

3. Планирани дейности по защитата при бедствия за 2015 г.

| № | Дейности по изпълнението на НПЗБ | Връзка с НПЗБ 2014-2018 г. Приложение 2 | Ведомство заявител | Планирано финансиране* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по бюджетна програма/ от собствен бюджет | по програми на ЕК и др. източници |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, рекултивация, пречистване на води, поддръжка и др. в сектор „Природни ресурси и концесии” и „Енергетика”. | част III, т. 12 | МИ, МЕ и собствениците/ операторите на обекти | по бюджетна програма |  |  |
| 2. | Ремонтни дейности на язовирни стени ( яз. Искър, яз. Кърджали, яз. Белмекен, яз. Христо Смирненски, яз. Студена и др.) и хидротехническите съоръжения от системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-Север" яз. Скалица яз р-н Овчарица. Привеждане на язовири в експлоатационно състояние. Локална система за оповестяване (ЛСО) на яз. Искър Изграждане WEB базирана .SCADA в ценртално управление -София. | част III, т. 13 | МЕ и собствениците/ операторите на обекти; ЕСО-ЕАД; НЕК-ЕАД | по бюджетна програма |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3. | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на речни корита в урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | част III, т. 14 | МЕ и собствениците/ операторите на обекти; НЕК-ЕАД | по бюджетна програма |  |  |
| 4. | Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация и/ или съоръжения изгубили първоначалното си предназначение Общи превантивни дейности по обекти от системата икономиката и енергетиката. | част III, т. 16 | МЕ, МИ и собствениците/ операторите на обекти |  |  |  |
| 5. | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и др. в АЕЦ Козлодуй и държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци". | част ІV т. 1 | МЕ и собствениците/ операторите на обекти;АЕЦ, ДПРАО | по бюджетна програма |  |  |
| 6. | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | част ІХ. т. 1 | МЕ, МИ и собствениците/ операторите на обекти | по бюджетна програма |  |  |
| 7. | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, локални системи за оповестяване, WEB базирана система за оперативни измервания. | част ІХ т. 12 | МЕ, МИ и собствениците/ операторите на обекти | по бюджетна програма |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 8. | Актуализиране на Плановете за защита при бедствия в системата на МИЕ и разработване на разчети за евакуация и разсредоточаване към него, съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г | част Х. т. 4 | МЕ, МИ и собствениците/ операторите на обекти |  |  |  |
| 9. | Съфинансиране за участие в проектите на ЕС и други международни програми, имащи отношение към защитата при бедствия. | част Х. т. 3 | МЕ, МИ и собствениците/ операторите на обекти |  |  |  |
| 10. | Разработване на документи и програми, свързани със защитата при бедствия в сферата на икономиката и енергетиката | част Х. т. 6 | МИ и МЕ и собствениците/ операторите на обекти |  |  |  |
| 11. | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | Част Х. т. 6, | МО |  |  |  |
| 12. | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | Част Х. т. 6 | МО, ДАНС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 13. | Постигане на определеното от министъра на отбраната Ниво на амбиция за използване на военните формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. | Част І. т. 16 | МО |  |  |  |
| 14. | Поддържане на готовност чрез участие в международни и национални учения и тренировки по изпълнение на Националния план за защита при бедствия. | Част І. т. 11 | МО, ДАНС |  |  |  |
| 15. | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия. | Част І. т. 19 | МО, ведомства,общини |  | Бюджети на органи на изпълнителната власт |  |
| 16. | Провеждане на редовни заседания на Щаба за защита при бедствия на Министерството на отбраната. | Част І. т. 19 | МО |  |  |  |
| 17. | Организиране и провеждането на изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия на МО. | Част І. т. 19 | МО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 18. | Осигуряване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия с индивидуални средства за защита, предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия: - тежко защитно облекло за EOD оператора. | Част І. т. 16 | МО |  |  |  |
| 19. | Поддържане на експлоатационна годност на специалното оборудване за гасене на пожари и евакуация на вертолети AS 532 AL „Кугар“ и Ми-17: -поддръжка на експлоатационна годност на лебедките за подкачване на оборудване; - резервни части за лебедките за подкачване на оборудване; - осигуряване на аварийно – спасително оборудване. | Част І. т. 16 | МО |  |  |  |
| 20. | Оценка на техническото състояние и риск от наводнения от язовири. Технико-икономическа оценка на целесъобразността от ремонт или ликвидацията им. | Част ІІІ. т. 1 | Собственици на язовири |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 21. | Рехабилитация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - предпазни диги на р. Дунав, корекции на вътрешни реки, съоръжения за отводняване и язовири | Част ІІІ. т. 9 | МЗХ |  |  |  |
| 22. | Разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница. | Част ІІІ. т. 8 | МОСВ |  |  |  |
| 23. | Картиране на заплахата и риска от наводнения | част III, т. 2 | МОСВ |  | Европейски програми |  |
| 24. | Разработване на планове за управление на риска от наводнения. | част III, т. 3 | МОСВ |  | ОПОС |  |
| 25. | Проектиране и изграждане на национална система за управление на водите в реално време-пилотен проект р. Искър | част III, т. 7 | МОСВ |  | Европейски програми |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 26. | Обучение на педагогически кадри на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици” по Национална програма „Квалификация”. | част I т. 21 | МОН, МВР и др. компетентни органи | Национална програма „Квалификация“ (след утвърждаване от Министерски съвет ежегодно) |  |  |
| 27. | Обучение на педагогически кадри за обучители по темата „Превенция на бедствия и авариите” във връзка с изпълнение на Дакарската рамка „Образование за всички” по Национална програма „Квалификация”. | част I т. 21 | МОН, МВР и др. компетентни органи | Национална програма „Квалификация“ (след утвърждаване от Министерски съвет ежегодно) |  |  |
| 28. | Финансиране на подготовката на проектни предложения за участие в проекти на ЕС, имащи отношения на защитата към бедствия | Част Х т. 3 | МОН | По бюджетна програма |  |  |
| 29. | Разработване и въвеждане на „Инструкция за провеждане на обучение за действия при пожари, бедствия и за оказване на първа помощ в училищата и детските градини. | Част Х, т.1 | МОН, съгласувано с МВР и др. компетентни органи | по бюджетна програма |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 30. | Дейности по разработване и въвеждане на нови, съвременни учебни материали, методически помагала, аудио – видео материали, интерактивни пособия и други за целите на обучението по защита при бедствия. | Част I, т. 23 | МВР, НПО и др., съгласувано с МОН | по бюджетна програма | Европейски програми |  |
| 31. | Участие в разработване на стандарти/минимални изисквания за обзавеждане на общински/районни центрове за обучение на децата, учениците, персонала и други за действие и поведение при терористичен акт (интерактивни кабинети, полигони/площадки за практически трейнинги и занятия и т.н). | част I, т. 24 | МОН, МВР, общини и др. компетентни органи | по бюджетна програма | Европейски програми |  |
| 32. | Създаване на инфраструктура за пространствени данни за хидротехническите съоръжения за нуждите на оценката на заплахата и риска от наводнения | част III, т. 19 | БАН, висши училища |  | Фонд „Научни изследвания” Европейски фондове |  |
| 33. | Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” - 3 кръга. | част I, т. 11 | МВР, МОН | Бюджетна програма |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 34. | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации - в 3 кръга | част I, т. 11 | МВР, МОН | Бюджетна програма |  |  |
| 35. | Провеждане на състезанията на ХVI републикански младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” - 3 кръга. | част I, т. 11 | МВР, МОН | Бюджетна програма |  |  |
| 36. | Планиране, организиране и осигуряване на мероприятия при евакуация: по издирване, приемане, настаняване и психологическо обслужване на лицата, пострадали от бедствия, от МТСП, регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. | Част Х. т. 5 | МТСП |  |  |  |
| 37. | Подготовка и осигуряване с храна, вода и вещи от първа необходимост на лица пострадали от настъпили бедствия, както и други социални дейности свързани със защитата им. | Част Х. т. 5 | МТСП |  |  |  |
| 38. | Предварителна организация и определяне на реда и начина за изхранване и осигуряване на пострадалите от настъпили бедствия със съдействието на областния управител и кмета на общината. | Част Х. т. 5 | МТСП, общини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 39. | Планиране и организация на мероприятия за получаване, съхранение, разпределение, транспортиране и отчитане на хуманитарни помощи съвместно с БЧК. | Част Х. т. 5 | МТСП, БЧК |  |  |  |
| 40. | Планиране и организиране на раздаването на социални помощи на пострадалото население при настъпило бедствие. | Част Х. т. 5 | МТСП |  |  |  |
| 41. | Подготовка за извършване на други социални дейности за ликвидиране на последствията от настъпили бедствия, определени със закон или акт на Министерски съвет. | Част Х. т. 5 | МТСП |  |  |  |
| 42. | Планиране на организацията за пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за сформиране на аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията при настъпили бедствия от МТСП и регионалните структури на АЗ съвместно с ОбЩЗБ. | Част Х. т. 5 | МТСП, общини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 43. | Планиране на организацията за пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за отстраняване на щети на инфраструктурата възникнали при бедствия от регионалните структури на АЗ съвместно с общинските щабове за защита при бедствия. | Част Х. т. 5 | МТСП, общини |  |  |  |
| 44. | Организиране на методически занятия с регионалните структури на АСП, АЗД и АЗ по въпросите: за действие при възникване на бедствия и ликвидиране на последствията, оказване на социална помощ на населението, взаимодействие с областните и общински структури на местната администрация. | Част Х. т. 5 | МТСП, общини |  |  |  |
| 45. | Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи” от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен. | Част VI, т. 4 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 46. | Паспортизация на брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения и изпълнение на превантивни дейности за тях. | Част VI, т. 5 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 47. | Актуализация на инженерно-геоложко проучване за обект: „Община Аксаково – участък „Фара" | Част VI, т. 8 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 48. | Обект „Укрепване свлачище в кв. Изток, гр. Оряхово | Част VI, т. 8 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 49. | Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.23 на склона под водоем "Средна зона" от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово - изработване на работен проект. | Част VI, т. 8 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 50. | Анализ и оценка на геоложкия риск и картиране на геоложкия риск | Част VI, т. 6 | МРРБ , БАН-ГИ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” | фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 51. | Регистър на свлачищните райони и районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие | Част VI, т. 7 | МРРБ | Програма „Ефективна администрация и координация” |  |  |
| 52. | Укрепване свлачище парк Росенец, община Бургас | Част VI, т. 8 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 53. | Град Балчик - свлачище на ул. "3-та", ул. "4-та" и ул. "12-та", м. "Фиш-Фиш" - изграждане на контролно-измервателна система и проекто-проучвателни работи | Част VI, т. 8 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 54. | Община Аксаково - свлачища сп. „Кипарис - юг“ - сп. „Кипарис - север“ - прединвестиционни проучвания | Част VI, т. 8 | МРРБ | Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 55. | Изпълнение на геозащитни мерки и дейности за ограничаване и предотвратяване на свлачищните процеси, финансирани от ОПОС 2014-2020 г. | Част VI, т. 8 | МРРБ |  | ЕФРР чрез ОПОС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 56. | Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация и/ или съоръжения изгубили първоначалното си предназначение. | част ІІІ, точка 16 | МРРБ, МОСВ |  | Европейски програми |  |
| 57. | Поддържане на проводимостта на коригирани речни участъци, на речни легла в урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | част ІІІ, точка 14 | МРРБ | Средствата са осигурени от ВиК операторите. |  |  |
| 58. | Ремонтни дейности на язовирни стени на водоснабдителни язовири - Студена и Христо Смирненски | част ІІІ, точка 13 | МРРБ | Собствен бюджет | Други средства |  |
| 59. | Оценка на техническото състояние и риска от язовири. Технико-икономическа оценка на състоянието на язовирните стени на язовирите, стопанисвани от В и К дружества с държавно участие. | част ІІІ, точка 13 | МРРБ | Средствата са осигурени от ВиК операторите. |  |  |
| 60. | Изместване на съществуваща ВиК инфраструктура от райони, с активни свлачищни процеси. | част VІ, точка 8 | МРРБ |  |  |  |
| 61. | Методика за оценка на сеизмичния риск и анализ и оценка на сеизмичния хазарт | Част ІI, т. 5 | МРРБ , БАН-НИГГГ |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 62. | Изграждане на нови и следене на съществуващи контролно - измервателни системи за мониторинг на геодинамични процеси, засягащи републиканската пътна мрежа | Част VI, т. 4 | МРРБ |  | Други средства |  |
| 63. | Изпълнение на превантивни дейности в участъци с повишена концентрация на свлачищни процеси от републиканската пътна мрежа | Част VI, т. 4 | МРРБ |  | Други средства |  |
| 64. | Провеждане на обучение по превенция и аварийно - възстановителни работи при възникване на извънредни ситуации по пътната инфраструктура за служителите на АПИ | Част І т. 19 | МРРБ |  | Други средства |  |
| 65. | Поетапна промяна на транспортните средства и оборудването, използвани от аварийните екипи при действие в случай на радиационна авария | Част I, т. 20 | МЗ |  |  |  |
| 66. | Поетапна подмяна на апаратура за радиационни измервания | Част IV, т. 3 | МЗ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 67. | Подобряване и поддържане на материалната база и поддържане на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия. | Част I, т. 20 | МЗ |  |  |  |
| 68. | Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на МЗ, и на силите за реагиране за действие при възникване на бедствени ситуации. | Част I, т. 17 и т. 18 | МЗ |  |  |  |
| 69. | Изпълнение на мерките за защита на населението вследствие на биологично заразяване | Част IV, т. 6 | МЗ |  |  |  |
| 70. | Поддържане на резерв от диагностикуми, консумативи и лекарствени средства за екстрена профилактика и ранна терапия, и препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация | Част I, т. 20 | МЗ |  |  |  |
| 71. | Осигуряване на ваксини (хепатит А и др.) за имунизиране на населението в засегнати райони при бедствия. | Част IV, т. 6 | МЗ |  |  |  |
| 72. | Превантивни дейности на сграден фонд, машини, съоръжения, апаратура и др. | Част I, т. 20 | МЗ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 73. | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване. | Част І, т. 20 | МЗ |  |  |  |
| 74. | Поддържане на денонощно дежурство от дежурни експерти за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. | Част І, т. 20 | МЗ |  |  |  |
| 75. | Провеждане на семинар с директорите на РЗИ ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия | Част І, т. 19 | МЗ |  |  |  |
| 76. | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия – | Част І, т. 11 | МЗ |  |  |  |
| 77. | Осигуряване на финансови средства за участията на доброволците в обучения. | Част І, т. 13 | органите на местната власт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 78. | Изпълнение на основните дейности за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях чрез самостоятелни действия от доброволни формирования и/или подпомагане на основните съставни части на ЕСС. | Част І, т. 13 | органите на местната власт, МВР |  |  |  |
| 79. | Организиране и провеждане на семинари с органите на местната власт по линия на доброволните формирования. | Част І, т. 13 | органите на местната власт, МВР |  |  |  |
| 80. | Създаване на информационна среда за популяризиране на доброволните формирования чрез издаване на обучително -информационни материали – брошури, флаери, листовки. | Част І, т. 13 | МВР |  |  |  |
| 81. | Национална целогодишна информационна кампания за повишаване нивото на информираност, разясняване на рисковете, обучение и правилно поведение на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки. | Част І, т. 6 | МВР, МОН, МТСП, МОСВ, МЗХ, БЧК и органи на местната и изпълнителна власт |  | Европейски програми и други източници |  |
| 82. | Оборудване на регистрираните модули в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК | Част І, т. 14 | МВР |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 83. | Подготовка и учения с модулите регистрирани в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК | Част І, т. 11 | МВР |  | По европейски фондове |  |
| 84. | Преоборудване на силите със съвременна техника и екипировка | Част І, т. 15 | МВР |  |  |  |
| 85. | Осигуряване на въздухоплавателни средства за гасене на горски пожари и за спасителни операции при бедствия | Част V, т. 4 | МВР |  |  |  |
| 86. | Подобряване на готовността на ЕСС и органите за управление чрез организиране и провеждане на Национални пълномащабни учения „Защита” - за усвояване на части от НПлЗБ. | Част І, т. 11 | Ведомства |  |  |  |
| 87. | Подобряване на готовността на силите за реагиране чрез провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на нова квалификация и специалности. | Част І, т. 11 | МВР |  |  |  |
| 88. | Участие на Ведомствения щаб (ВЩ) и подчинените структури на МЗХ в национални и международни учения и тренировки свързани със защитата при бедствия. | Част I, т. 11 | МЗХ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 89. | Организиране и провеждане на тренировки и учения на ВЩ с ВЩ на подчинените структури на МЗХ. | Част I, т. 17 | МЗХ |  |  |  |
| 90. | Осигуряване на ИСЗ за служителите и работниците от администрацията на ведомствата и подчинените му структури. | Част I, т. 22 | Ведомства |  |  |  |
| 91. | Изпълнение на Програмите от мерки при прилагане на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района на басейново управление в периода 2013-2021 г. | Част III, т. 8 | МЗХ |  |  |  |
| 92. | Рехабилитация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - предпазни диги на р. Дунав, корекции на вътрешни реки, съоръжения за отводняване и язовири: -спешен ремонт на основен изпускателен кран на яз. "Домлян"(обл.Пловдив); - корекцията на р. Лесновска , р. Войнишка (Дунавци, обл. Видин), р. Бистрица (Кюстендилско) и р. Каламица. | Част III, т. 9, Част IX, т. 1 | МЗХ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 93. | Изграждане и поддръжка и експлоатация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите: отводнителната помпена станция-ОПС „Кутово“ и ОПС „Капитан Андреево-1“. | Част III, т. 10 и т. 11 | МЗХ |  |  |  |
| 94. | Привеждане на язовири в експлоатационно състояние | Част III, т. 13 | МЗХ | По бюджетна програма |  |  |
| 95. | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на речни корита извън урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | Част III, т. 14 | МЗХ, Министерски съвет |  |  |  |
| 96. | Подмяна на апаратура за радиационни измервания използвана от двете лаборатории (на института "Пушкаров" и на БАБХ) при действие в случай на радиационна авария | Част IV, т. 3 | МЗХ |  |  |  |
| 97. | Изпълнение на мерките за защита на населението селскостопанските животни водите,почвите, и растенията при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване. - за закупуване на изотопи за лабораторни изследвания в двете лаборатории на МЗХ; - за борба със заболяването Син език по двукопитните животни; - Национална програма от мерки за контрол при каламитет на марокански и италиански скакалец 2014-2015 г. ; - Национална програма от мерки за контрол при гъботворка 2014-2015 г. | Част IV, т. 6 | МЗХ |  | Европейски фондове |  |
| 98. | Разширяване на системата за противоградова защита и осигуряване на противоградови ракети. | Част VIII, т. 2 | МЗХ |  |  |  |
| 99. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на влаковото движение - железен път и съоръжения | Част VI, т. 2 | МТИТС |  | Други източници |  |
| 100. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на сигнализацията и телекомуникациите на железопътната инфраструктура | Част VI, т. 2 | МТИТС |  | Други източници |  |
| 101. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на електроразпределението на железопътната инфраструктура | Част VI, т. 2 | МТИТС |  | Други източници |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 102. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на управлението на движението на влаковете и капацитета | Част VI, т. 2 | МТИТС |  | Други източници | други източници |
| 103. | Повишаване на готовността на МТИТС за реакция при бедствия | Част I, т. 11, 17,19 | МТИТС |  | Други източници |  |
| 104. | Обучение във връзка с превозите с опасни товари с автомобилен или железопътен транспорт, съгласно изискванията на Международната спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID | Част VII, т. 1 | МТИТС |  | Други източници |  |
| 105. | Анализ и оценка на мулти - риска от природни бедствия в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част Х, т. 2 | БАН |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 106. | Развитие, усъвършенстване и обслужване на националните системи за сеизмичен мониторинг. | Част ІІ, т. 1 | БАН |  | Европейски програми и други източници |  |
| 107. | Разработване на единна методика за оценка на последствията от средни и силни земетресения | Част ІІ, т. 2 | БАН |  | Европейски програми и други източници |  |
| 108. | Обучение на експерти за определяне на опасността от земетресения и последиците от тях | Част ІІ, т. 3 | БАН |  | Европейски програми и други източници |  |
| 109. | Сформиране и оборудване на екипи за оценка на последствията от силни земетресения. | Част ІІ, т. 4 | БАН |  | Европейски програми |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 110. | Усъвършенстване и обслужване на системите за мониторинг на геомагнитното поле в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част VIІІ, т. 4 | БАН |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски програми и други |  |
| 111. | Идентифициране и картиране на следи от земетръсни разломи в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част ІІ, т. 6 | БАН |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 112. | Палеосеизмоложки изследвания на активни разломи в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част ІІ, т. 7 | БАН |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 113. | Създаване и поддържане на общодостъпна база-данни на активните разломи в България в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част ІІ, т. 8 | БАН |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 114. | Оценка и моделиране на уязвимостта от земетресения в урбанизирани територии в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част ІІ, т. 9 | БАН, Висши училища |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 115. | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения в населените места във връзка с въвеждане на част „Наводнение” от плановете за защита при бедствия в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част ІІІ, т. 17 | БАН общини |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 116. | Разработване на методика за оптимизиране на разходите за поддръжка на малки язовири с оглед максимална продължителност на срока на нормална експлоатация в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. | Част ІІІ, т. 18 | БАН, Висши училища |  | Фонд „Научни изследвания”, Европейски фондове |  |
| 117. | Дейности по информирането и работа с общностите (с най-уязвимите, с децата, младите хора, възрастните и тези с увреждания). Обучение на населението по първа помощ | Част І, т. 1 | БЧК |  |  |  |
| 118. | Дейности по поддържане на сили и средства за незабавно реагиране. (изграждането на човешкия ресурс, набирането, обучението и подготовката на подготвени екипи) | Част І, т. 1 | БЧК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 119. | Дейности по изграждане, натрупване и възстановяване на бедствения резерв. | Част І, т. 2 | БЧК | държавна субсидия |  |  |
| 120. | Поддържане на складова база за оказване помощ на населението при бедствия. | Част І, т. 2 | БЧК |  |  |  |
| 121. | Участие в национално учение "Защита 2015" | Част І, т. 11 | ВМА |  |  |  |
| 122. | Изпълнение на дейности от програми за планово почистване на некоригирани участъци от реки. | Част ІІІ, т. 14 и т. 15 | Министерски съвет, кметове на общини | Бюджетна програма |  |  |
| 123. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: - Съставяне на тарирани за водосборите на реките модели на връзката валеж – високи води в избрани пунктове за прогнозиране и ранно предупреждение за преминаване на висока вълна; - Обследване, оценка на риска от преливане и разрушение на опасните за наводнения малки язовири и поддържане язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние; - Обследване и изграждане на смесени канализационни системи за дъждовни води и поддържане на съществуващите в изправно техническо състояние; - Обследване и осигуряване проводимост на отвеждащите канали на язовирите в участъци, общинска собственост или регулация; - Обследване, проектиране и поддържане на мостови съоръжения в изправно състояние във връзка с осигуряване на проводимост на речните легла; - Обследване, проектиране и поддържане на дигите в населените места в изправно техническо състояние; - Обследване, контрол и изграждане на съоръжения за брегоукрепване във връзка с ограничаване на ерозийни и абразивни процеси по брегови ивици; - Обследване и последващ контрол във връзка с ограничаване на ерозийни процеси по скатове; - Изграждане на охранителни канали за предпазване от скатни води и поддържане на съществуващите в изправно техническо състояние; - Изграждане на дренажни системи и съоръжения в населени места с високи подпочвени води за понижаване нивото им; - Привеждане в изправно техническо състояние на отводнителните съоръжения от общинската пътната инфраструктура; - Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение; - Обследване, проектиране, укрепване и почистване на речни корита за предпазване на населените места и инфраструктура | Част ІІІ. т. 1, 8, 9, 10, 14, 16, 17, | Общини |  | Европейски средства |  |
| 124. | Предотвратяване на последствия, от събития или инциденти с техногенен или природен характер, в това число: - Събиране, обработка и регистриране на база данни за икономически, обществени, учебни и социални обекти на територията на община за осигуряване изпълнението на общински и областни планове за защита при бедствия и СНАВР; - Изготвяне на експертизи за поражения върху сградния фонд, общинска собственост (с масово пребиваване на хора), при възникване на непреодолими обстоятелства от природен или техногенен характер на бедствие; - Мониторинг на потенциално опасни терени, трасета, райони, обекти и други от линейната, инженерната, социалната и комуникационната инфраструктура на територията на населено място; - Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер | Част І,т.10, Част ІІ, т.9; Част ІХ, т.1; | Общини |  | Европейски средства |  |
| 125. | Готовност за провеждане на мероприятия за защита при бедствия и аварии, в това число: - Осигуряване и поддържане на дежурните стаи в общините; - Поддържане на наличните средства за индивидуална защита и поетапната им подмяна, като се започне от ЗНЗМ около АЕЦ „Козлодуй”; - Окомплектовка на доброволните формирования; - Окомплектоване и поддържане в актуалност сили и средства за действие при възникване на бедствия (техника, екипи) | Част І. т. 13, 19, 22 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 126. | Повишаване на административен капацитет на органите за управление и действие при бедствия и аварии в това число: - Обучения за повишаване на квалификацията на общинските администрации; - Обмен на добри практики между общините по въпросите на работа и отговорностите по защитата | Част І. т. 5, 6, 19 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 127. | Поддържане проводимостта на речните корита и дерета в регулационните граници на населените места. | Част ІІІ. т. 14 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 128. | Определяне на аварийни прагови стойности за нивата на реките в градовете с особена важност и първа група, съгласно категоризацията на чл. 8 от ЗЗБ при необходимост | Част ІІІ. т. 17 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 129. | Организиране и провеждане на курсове по обучения за защита при бедствия на членовете на доброволните формирования, включително и пътни разходи | Част І. т. 13 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 130. | Организиране и провеждане на курсове по обучения за защита при бедствия на ръководители на доброволните формирования в учебните центрове на ГДПБЗН включително и пътни разходи | Част І. т. 13 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 131. | Изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с предотвратяване на риска от бедствия и включени в приети от общински съвети програми за защита при бедствия | Част Х. т. 6 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 132. | Обследване на водовземните съоръжения по чл. 112, ал .2, т. 3 от Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в градовете особенна важност по чл. 8, т. 1 от ЗЗБ | Част І. т. 26 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 133. | Изработване на листовки, брошури, плакати и други нагледни материали за правила на поведение и мерки за защита на населението при възникване на бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации | Част І. т. 6 | Общини |  | Европейски средства |  |
| 134. | Доизграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на областно ниво и ниво общински център, с цел осигуряване на над 70 % от населението на страната с възможност за оповестяване | Част І. т. 3 | МВР |  |  |  |
| 135. | Доизграждане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на населението в населените места от районите с риск от наводнение от реките, преминаващи през територията на Столичната община и оптимизация на съществуващата система в гр. София | Част І. т. 4 | МВР и Столична община |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 136. | Доизграждане на системата за мониторинг - Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), с цел подпомагане на превантивната дейност за осигуряване защитата на населението при бедствия и извънредни ситуации | Част І. т. 3 | МВР |  |  |  |
| 137. | Доизграждане на комуникационната инфраструктура по ТЕТРА стандарт, използвана от реагиращите структури на МВР при опазване на обществения ред, реагиране при аварии, бедствия и извънредни ситуации и взаимодействие с други национални органи | Част І. т. 3 | МВР |  | Европейски средства |  |

4. Източници за финансиране на дейностите за 2015 г.

Източниците за финансиране по Годишния план 2015 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са държавният бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и други източници.

Когато финансирането е за сметка на държавния бюджет, съгласно Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Годишния план 2015 г. се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства и взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Всяко министерство и ведомство и органите за местно самоуправление, отговарящи за определена дейност по Годишния план за 2015 г., трябва да разполагат с актуални разчети за разходите за дейностите в сферата на техните ангажименти за изпълнението на Плана. Необходимо е всяко ведомство да уточни по кои политики и програми ще бъде осъществявано финансирането на дейностите, като определи приоритетите си.

Необходимите финансови средства за изпълнение на Плана, разчитащи на финансиране или дофинансиране от държавния бюджет, трябва да бъдат заложени в бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет. Те се заявяват от министерствата и ведомствата в хода на бюджетната процедура, за да бъдат включени в Закона за държавния бюджет за съответната година.

На основание чл. 18, ал. 4 на Закона за защита при бедствия, би следвало, да се търси финансиране или съфинансиране и от други източници, каквито са фондовете на Европейския съюз.

Заключение

Настоящият Годишен план за 2015 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия (2014 - 2018 г.) се приема за календарната 2015 г.

В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне:

- оценяване и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск:

- оценяване на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на риска;

- подготвеност на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия;

- подготвеност за защита при бедствия в системата на средното образование.