Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 503

от       3   юли       2015 година

ЗА одобряване на нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление”, приет с Решение № 530 на Министерския съвет от 2014 г.

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление”, приет с Решение № 530 на Министерския съвет от 
2014 г., съгласно приложението.

2. Възлага на компетентните министерства и ведомства да предприемат необходимите мерки за изпълнение на новите ангажименти, заложени в плана по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 1

Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“ (ПОУ)

| Ангажимент УСЪВЪРШЕНСТВАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водеща институция |  | Министерството на правосъдието, Министерския съвет (МС) |  |  |  |  |
| Други включени действащи лица | Правителство | Да |  |  |  |  |
|  | Гражданско общество, частен сектор |  |  |  |  |  |
| Статукво или проблем/въпрос, който трябва да бъде адресиран |  | Настоящата система предвижда сравнително тесен кръг от лица, които са задължени да подават декларации за конфликт на интереси и имущество, както и недостатъчен обем информация, събиран чрез декларациите. Липсва последователна практика за проверка на декларираните данни |  |  |  |  |
| Основна цел |  | По-висока степен на превенция на възникване на конфликт на интереси |  |  |  |  |
| Предизвикателство пред ПОУ, което трябва да бъде адресирано посредством съответен ангажимент |  | Засилване на обществения морал |  |  |  |  |
| Ангажиментът има ли връзка с извършването на напредък по отношение на: |  | Прозрач-ност | Отговорност (отчетност) |  | Обществено участие |  |
|  |  | Да | Да |  | Да |  |
| Проверими и измерими мерки (цели) за изпълнение на ангажимента |  |  | Нов или съществуващ ангажимент | Начална дата |  | Крайна дата |
| Въвеждане на нова структура за обработка на декларациите за конфликт на интереси и на имущество, която включва следните основни нови принципи и елементи: - Пълна електронизация на обработката на двата вида декларации; - Обхващане чрез електронни декларации на държавните служители от централната власт и териториалната администрация; - Разширяване на обема информация, събирана чрез декларациите, с цел подобряване на анализа на риска и разкриване на корупционни деяния; - Възлагане на отговорности по събиране и първоначална обработка на декларациите на инспекторатите и на областната администрация; - Правомощия за одит и проверка на декларациите на висшите държавни длъжности, както и разширени правомощия за данъчни и банкови тайни; - Възлагане на одитиране на декларациите с установен риск на НАП - за държавните служители |  |  | Да | 01.12.2015 г. |  | 31.12.2016 г. |

| Ангажимент ВЪВЕЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА НА СЪДИЛИЩА, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водеща институция |  |  |  | Министерството на правосъдието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Други включени действащи лица |  | Правителство |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гражданско общество, частен сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статукво или проблем/въпрос, който трябва да бъде адресиран |  |  |  | Българският съд оставя усещането за „технократско“, по „буквата на закона“ правораздаване. Независимо, че последиците от съдебното решение излизат извън пределите на съда, той не е интегриран с другите местни публични институции, от които зависи ефективната защита на уязвимите социални групи и преодоляването на социалното неравенство – здравеопазване, социална работа, публичен ред, образование, култура и др. Липсват умения у съдиите за адекватно третиране на представители на различни уязвими социални групи (например: деца, наркозависими, лица, страдащи от душевни заболявания, и др.), участващи в съдебния процес или, ако са налице такива умения, то те са интуитивно развити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основна цел |  |  |  | Необходимост от осъзнаване на разбирането за съда като организация в определен социален контекст. Това важи особено силно за първоинстанционните съдилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предизвикателство пред ПОУ, което трябва да бъде адресирано посредством съответен ангажимент |  |  |  | Подобряване на обществените услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ангажиментът има ли връзка с извършването на напредък по отношение на: |  |  |  | Прозрачност |  |  | Отговорност (отчетност) |  |  |  | Обществено участие |  |  |  |
|  |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  |  | Да |  |  |  |
| Проверими и измерими мерки (цели) за изпълнение на ангажимента |  |  |  |  |  |  | Нов или съществуващ ангажимент |  | Начална дата |  |  |  | Крайна дата |  |
| Изработване на методология за работа на съдии с лица от уязвими социални групи, основана на емперични проучвания и знания, предоставени от американски експерти/съдии по модела на т.нар. „съдилища, ориентирани към решаването на проблеми“ (problem-solving courts). Конкретни измерими индикатори могат да бъдат: - Брой участващи експерти; - Брой участващи съдии; - Налична методология; |  |  |  |  |  |  | Да |  | 01.06.2015 г. |  |  |  | 31.12. 2016 г. |  |
|  | Ангажимент ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водеща институция |  |  |  | Министерството на икономиката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Други включени действащи лица |  | Правителство |  | Да МТИТС, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, МС, ЕСМИС, НСОРБ и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гражданско общество, частен сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статукво или проблем/въпрос, който трябва да бъде адресиран |  |  |  | Настоящата система за провеждане на обществени поръчки носи риск от злоупотреби поради все още силния субективен елемент, недостатъчна прозрачност и липса на стандартизирани работни процеси при осъществяване на определени етапи от процедурите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основна цел |  |  |  | Улеснен достъп и намалени бюрократични изисквания и разходи за участие в процедури за обществени поръчки за бизнеса и създаване на възможност за ефективен публичен контрол с цел избягване на злоупотреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предизвикателство пред ПОУ, което трябва да бъде адресирано посредством съответен ангажимент |  |  |  | Подобряване на обществените услуги По-ефективно управление на публичните средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ангажиментът има ли връзка с извършването на напредък по отношение на: |  |  |  | Прозрачност | Отговорност (отчетност) |  |  |  | Обществено участие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |  |  |  |
|  | Проверими и измерими мерки (цели) за изпълнение на ангажимента |  |  |  |  | Нов или съществуващ ангажимент |  | Начална дата |  |  |  | Крайна дата |  |  |
|  | Промени в Закона за обществените поръчки, регламентиращи провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по електронен път |  |  |  |  | Нов |  | 01.03.2015 г. |  |  |  | 01.03.2016 г. |  |  |
|  | Въвеждане на Единен национален портал за електронни обществени поръчки, поетапно въвеждане на различните стадии от процеса на електронно възлагане Въвеждане на модул за електронно обявяване |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 г. |  |  |  | 31.12.2016 г. |  |  |

| Ангажимент ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛЗВАЕМОСТТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водеща институция |  | Министерството на финансите, МС |  |  |  |  |
| Други включени действащи лица | Правителство | Да |  |  |  |  |
|  | Гражданско общество, частен сектор |  |  |  |  |  |
| Статукво или проблем/въпрос, който трябва да бъде адресиран |  | Публикуваните в момента данни са в разнороден формат и представят твърде обобщена картина на плащанията, което представлява бариера за ползването им от по-широк кръг потребители, тъй като изисква допълнителна експертиза и ресурс за вторична обработка |  |  |  |  |
| Основна цел |  | Постигане на по-високо равнище на фискална прозрачност и отчетност |  |  |  |  |
| Предизвикателство пред ПОУ, което трябва да бъде адресирано посредством съответен ангажимент |  | Засилване на обществения морал По-ефективно управление на публичните средства |  |  |  |  |
| Ангажиментът има ли връзка с извършването на напредък по отношение на: |  | Прозрачност | Отговорност (отчетност) |  | Обществено участие |  |
|  |  | Да | Да |  | Да |  |
| Проверими и измерими мерки (цели) за изпълнение на ангажимента |  |  | Нов или съществуващ ангажимент | Начална дата |  | Крайна дата |
| Въвеждане на единен формат на публикуване на данните от различните ведомства и единна точка за сваляне на данните |  |  | Нов в рамките на инициативата | 01.06.2015 г. |  | 31.12.2015 г. |
| Ангажимент ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА УНИФИЦИРАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПРАКТИКА ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Водеща институция |  | Министерство на финансите, АДФИ |  |  |  |  |
| Други включени действащи лица | Правителство | Да |  |  |  |  |
|  | Гражданско общество, частен сектор |  |  |  |  |  |
| Статукво или проблем/въпрос, който трябва да бъде адресиран |  | Твърде разнородна практика на последващ контрол и липса на последователно усилие за анализ на установените нарушения с оглед на очертаване на зони на висок риск и адресиране на повтарящи се нарушения |  |  |  |  |
| Основна цел |  | Подобряване на последващия контрол върху дейността по възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки и въвеждане на унифицирана последователна практика за контрол и отчетност |  |  |  |  |
| Предизвикателство пред ПОУ, което трябва да бъде адресирано посредством съответен ангажимент |  | Подобряване на обществения морал По-ефективно управление на публичните средства |  |  |  |  |
| Ангажиментът има ли връзка с извършването на напредък по отношение на: |  | Прозрачност | Отговорност (отчетност) |  | Обществено участие |  |
|  |  | Да | Да |  | Да |  |
| Проверими и измерими мерки (цели) за изпълнение на ангажимента |  |  | Нов или съществуващ ангажимент | Начална дата |  | Крайна дата |
| Разработване на ръководство за унифициране на последващия контрол (избягване припокриването на проверките и еднакво третиране на нарушенията от контролните органи) |  |  | Нов в рамките на инициативата | 01.06.2015 г. |  | 31.12. 2015 г. |
| Анализ на установените нарушения (включително конфликт на интереси) във връзка с възлагането на обществени поръчки и наложените санкции в тази връзка |  |  | Нов в рамките на инициативата | 01.06.2015 г. |  | 31.12.2015 г. |
| Въвеждане на индикатори и система за периодично отчитане на нарушенията в практиката по наложените административни наказания |  |  | Нов в рамките на инициативата | юли 2014 г. |  | декември 2016 г. |