ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 юни 2015 Г.

От общо  164 мерки към 30 юни 2015 г. са изпълнени 101 мерки. Неизпълнените мерки са 63 (38, 4 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-29.05.2015 г./ - МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е одобрен на заседание на МС, проведено на 28.01.2015 г. Законопроектът е внесен в НС на 30.01.2015 г. За несъответствие на отделни разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия с чл. 34 и чл. 36 от ДФЕС на 27.11.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.04.2015 г./ - АОП, МИ

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

На 29.06.2015 г. приключи  междуведомственото съгласуване и съгласуването в РГ 1 на изготвения законопроект. След отразяване на постъпилите бележки той ще бъде внесен за разглеждане на заседание на МС.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.04.2015 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗДП е в процес на финализиране. Предстои да бъде изпратен за вътрешноведомствено съгласуване в МТИТС и за съгласуване в РГ 1.

4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.05.2015 г./ - КТИ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Информация за хода на изпълнението:

От страна на МЗХ е поет ангажимент, че работата по законопроекта ще бъде възобновена след приемане от НС на техния проект на ЗИД на ЗРКЗГТ, с който се целят структурни промени. Очаква се това да стане до края на м. юли.

5. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2015 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация: 19.04.2016

Проект на Закон за техническите изисквания към продуктите

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е анализ за идентифициране на разпоредбите, които ще се транспонират в закона и на тези, които ще се транспонират в подзаконови актове. Изготвен е първоначален проект, който се обсъжда на експертно ниво.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

6. Неизпълнена мярка № 30 / Краен срок за приемане-30.01.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е съгласуван в РГ 1 и с дирекция „КВЕС“ на МС. Проектът на Наредба се преработва предвид бележките, получени от МЗХ.

7. Неизпълнена мярка № 31 / Краен срок за приемане-17.06.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 21от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни

Информация за хода на изпълнението:

Предстои сформиране на МРГ, която да разработи Проект на НИД.

8. Неизпълнена мярка № 32 / Краен срок за приемане-30.06.2015 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните

Информация за хода на изпълнението:

Предстои финализиране на Проекта на НИД и изпращането му в дирекция „Правна“ на МЗ.

Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 232 / Краен срок за приемане от НС-30.06.2015 г./ - МИ

Дата за нотификация: 09.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

На 24 юни, проектът на ЗИД на ЗЗП бе разгледан и  приет  на второ гласуване от водещата Комисия по икономическа политика и туризъм към НС.

Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 244 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.06.2015 г./ - МИ

Дата за нотификация: 20.05.2016

Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е на междуведомствено съгласуване, което приключва на 03.07.2015 г.

Министерство на земеделието и храните

Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 49 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Председателят на Националната лозаро-винарска камара пое ангажимент до 15.06.2015 г. да представи на работната група окончателни текстове по спорните въпроси между членовете на бранша, които да бъдат включени в проекта на нов ЗВСН. Към момента, текстовете все още не са представени за обсъждане в работната група.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

12. Неизпълнена мярка № 63 / Краен срок-30.06.2015 г./ - МЗХ

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2014 г.

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Получената информация се анализира, но тъй като е непълна, предстои нейното допълване с липсващите части по контролни системи.

Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

13. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок-30.01.2015 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Системата е във фаза на продукция на базата на push and pull source (при поискване от ЕК, съответното съобщение се генерира от българска страна и се изпраща), като все още се очаква официално писмено потвърждение от Комисията.

За неизпълнение от страна на България на задължението й да осигури пряк обмен на съответна информация за рибарството с другите държави членки в съответствие с член 111 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, Европейската комисия стартира срещу България процедура за нарушение, която се намира на етап мотивирано становище.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 102 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Към момента се отразяват бележки по текста на проекта, постъпили в хода на вътрешноведомствено съгласуване, като следва проектът да бъде съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“ във възможно най-кратък срок. Предприети са спешни действия в посока на изпълнение на мярката.

15. Неизпълнена мярка № 107 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2015 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Създаден е междуведомствен екип с участието на експерти от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който разработва проекта на закон.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

16. Неизпълнена мярка № 111 / Краен срок за приемане-23.06.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2015

Проект на НИД на Наредба № 16/2006 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Информация за хода на изпълнението:

На 26.06.2015 г. проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като след изтичане на срока за обществено обсъждане проектът следва в кратък срок да бъде одобрен от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

17. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане-18.05.2015 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2015

Проект на НИД на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Етапът на вътрешноведомствено съгласуване е приключил, като се отразяват постъпилите бележки. До средата на месец юли 2015 г. следва да бъде изпратено писмо до Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите с молба за становище по текста на проекта на НИД на Наредбата.

18. Неизпълнена мярка № 124 / Краен срок за приемане-29.05.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.07.2015

Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обединена с мярка № 132. Проектът е изготвен. Към момента е на етап вътрешноведомствено съгласуване, като следва в кратък срок да бъде одобрен от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

19. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане-01.06.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015

Проект на НИД на Наредба № 42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредбата е в пряка връзка с обнародването в ДВ на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 102). След приемане на ЗИД на Закона за железопътния транспорт от НС проектът на НИД на Наредбата ще бъде предоставен за одобрение от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

20. Неизпълнена мярка № 126 / Краен срок за приемане-01.06.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015

Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредбата е в пряка връзка с обнародването в ДВ на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 102). След приемане на ЗИД на Закона за железопътния транспорт от НС проектът на НИД на Наредбата ще бъде предоставен за одобрение от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

21. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане-27.02.2015 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Информация за хода на изпълнението:

На 19.05.2015 г. беше получено писмо от Министерство на външните работи, в което е уточнено, че Кодексът за признатите организации на IMO, с който е свързано и публикуването на НИД на Наредба № 4 в ДВ, следва да бъде обнародван заедно с изменения в някои конвенции и протоколи. Срокът, посочен в чл. 2, параграф 1 на Директива за изпълнение 2014/111/ЕС, ще бъде спазен. В тази връзка Изпълнителна агенция „Морска администрация“ има спешен ангажимент по предоставянето на превод на посочените от Министерство на външните работи документи, с оглед на обнародването им в Държавен вестник.

22. Неизпълнена мярка № 130 / Краен срок за приемане-29.05.2015 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 01.07.2015

Проект на НИД на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и е на етап вътрешноведомствено съгласуване, като най-късно до средата на месец юли 2015 г. ще бъде предоставен за съгласуване в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“ и в кратък срок ще бъде одобрен от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

23. Неизпълнена мярка № 132 / Краен срок за приемане-31.01.2015 г./ - ИАЖА

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обединена с мярка № 124. Проектът е изготвен. Към момента е на етап вътрешноведомствено съгласуване, като следва в кратък срок да бъде одобрен от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 27.02.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

24. Неизпълнена мярка № 209 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за електронна идентификация

Информация за хода на изпълнението:

В момента се провеждат консултации с МВР във връзка с изготвянето на финансовата обосновка.

25. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2015 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

Със Заповед РД-08-01/05.01.2015 г. е създадена работна група, с цел разработване на проект на закон.

Министерство на труда и социалната политика

Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 159 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.06.2015 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за равнопоставенност на жените и мъжете

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за равнопоставеността се съгласува с членовете на РГ 13 СПЗ.

Министерство на енергетиката

Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

На 11.06.2015 г. законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание. На 25.06.2015 г. е одобрен от Комисията по енергетика (водеща) за разглеждане на второ четене от Народното събрание. За непълно и неточно транспониране на Директива 2006/21/ЕО на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 30 април 2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

28. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.04.2015 г./ - МЕ, МОСВ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на Закон за безопасността при проучването и добива на нефт и природен газ в териториалното море, континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Информация за хода на изпълнението:

По предложение на народни представители в проекта на ЗИД на ЗПБ, приет на първо четене на 11.06.2015 г. (м. 170), ще се включат разпоредби, създаващи условия Директива 2013/30/ЕС да бъде транспонирана в подзаконов нормативен акт - наредба, която е в процес  на разработване от междуведомствена работна група.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

29. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на нова Наредба за управление на минните отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен, но ще бъде приет след приемане и обнародване на ЗИД на ЗПБ (мярка № 170).  За непълно и неточно транспониране на Директива 2006/21/ЕО на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 30 април 2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

30. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане-27.05.2015 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на Наредба определяща критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство

Информация за хода на изпълнението:

Предстои публикуване за обществено обсъждане. В хода на работа по проектите на наредби за транспониране изисквания на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (Мерки № 173, 174, 175) и допълнителен анализ на законодателството в областта е преценено, че трите мерки биха могли да бъдат обединени. С разработването на проекта на Наредба определяща критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство се предвижда да бъдат включени и текстовете, предвидени за транспониране с Наредба 14 и Наредба 15.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

31. Неизпълнена мярка № 174 / Краен срок за приемане-27.05.2015 г./ - МЕ, МРРБ

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на НИД на Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Информация за хода на изпълнението:

С разработването на проекта на Наредба по м.173 се предвижда да бъдат включени и текстовете, предвидени за транспониране с Наредба № 14.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

32. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане-27.05.2015 г./ - МЕ, МРРБ

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на НИД на Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Информация за хода на изпълнението:

С разработването на проекта на Наредба по м.173 се предвижда да бъдат включени и текстовете, предвидени за транспониране с Наредба № 15.  За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27 ноември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

33. Неизпълнена мярка № 176 / Краен срок-30.01.2015 г./ - ДКЕВР

Публикуване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове

Информация за хода на изпълнението:

КЕВР очаква консултантска помощ за изпълнение на задачата. Комисията е подготвила задание за проект, финансиран от ЕБВР, включващ изготвянето на анализ „разходи-ползи“, който се очаква да стартира през м. юли т. г., като се има предвид графика за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

34. Неизпълнена мярка № 182 / Краен срок-30.06.2015 г./ - ДКЕВР, МЕ

Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия

Информация за хода на изпълнението:

Няма получена информация от Работната група.

35. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок-15.05.2015 г./ - ДКЕВР

Публикуване  на набор от индикатори и съответните референтни стойности за сравнение на единичните инвестиционни разходи за съпоставими проекти от категориите инфраструктура, включени в приложение II, точки 1 и 2 от Регламент 347/2013

Информация за хода на изпълнението:

Подготовката за разработване на документа е стартирала в края на м.април с изпращането от КЕВР на въпросник до ЕСО, с който е изискана необходимата информация.

Министерство на културата

Работна група  РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 215 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.06.2015 г./ - МК

Дата за нотификация: 18.12.2015

Проект на ЗИД на Закона за културното наследство

Информация за хода на изпълнението:

Предвидено е законопректът да бъде внесен за разглеждане на заседанието на МС на 8 юли 2015 год.

Министерски Съвет

Работна група  РГ 19 - Регионална политика и координация на структурните инструменти

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

37. Неизпълнена мярка № 216 / Краен срок-31.01.2015 г./ - АМС - ПСЕС, МОСВ

Проект на Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика в областта на рибарството за 2014-2020 г. - фаза "Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите"

Информация за хода на изпълнението:

През месец юни 2015 г. проектът на Насоки за интегриране на ПОС и ПИК, фаза II, беше внесен за разглеждане на заседание на Колегиума на Министерството на околната среда и водите. Проектът на Насоки за интегриране на ПОС и ПИК, фаза II беше одобрен от членовете на Колегиума на 30 юни 2015 г. Като последващи стъпки в процеса е планирано проектът да бъде представен за одобрение от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, а впоследствие - за одобрение от Министерския съвет.

Министерство на околната среда и водите

Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 217 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.05.2014

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е внесен в НС на 11.03.2015 г. На 09.04.2015 г. законопроектът е приет на първо четене в планарна зала. Предстои разглеждането му на второ четене в Комисията по околната среда и водите За нетранспониране в срок на изискванията на чл. 30 на Директива 2012/18/ЕС на 31.03.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

39. Неизпълнена мярка № 218 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 18.06.2014

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) е разгледан и приет от Министерския съвет на 17 юни 2015 г. и съответно внесен за одобряване в Народното събрание на 23 юни 2015 г. За нетранспониране в срок на Директива 2012/33/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Във връзка с процедура за нарушение № 2010/2109 се наложи изготвянето на допълнителни промени в ЗЧАВ.

40. Неизпълнена мярка № 219 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за водите е внесен в Народното събрание на 07.04.2015 г. На 30.04.2015 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала.  За непълно и неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

41. Неизпълнена мярка № 222 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.06.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е в процес на разработване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

42. Неизпълнена мярка № 223 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.06.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.05.2015

Проект на ПМС  за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е в процес на разработване. Приемането му е обвързано с приемането на проекта на ЗИД на ЗООС (мярка № 217). За нетранспониране в срок на Директива 2012/18/ЕС на 31.03.2014 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.

43. Неизпълнена мярка № 224 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2015

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е приет на Колегиум на МОСВ на 30 юни 2015 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

44. Неизпълнена мярка № 228 / Краен срок за приемане-01.06.2015 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД  на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението: Проектът на Наредба № 2 е в процес на изготвяне.

Министерство на здравеопазването

Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

45. Неизпълнена мярка № 233 / Краен срок за приемане от НС-30.01.2015 г./ - ДАНС, МВР, МЗ, МИ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Информация за хода на изпълнението:

На 22.06.2015 г. МВР изпрати отговор, в който посочва, че отказва да бъде съвносител на законопроекта, с мотива, че съгласно разпоредбата на § 5 от Преходни и заключителни разпоредби на действащия ЗЗВВХВС изпълнението на този закон е възложено на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите. Следва да се подчертае, че МВР бе предложено за съвносител по искане на МОСВ, тъй като МВР ще бъде националната точка за контакт за докладване на подозрителни транзакции на прекусрсори. На 26.06.2015 г. с писмо с Рег. № 12-00-401 на министъра на здравеопазването законопроектът бе изпратен за ново съгласуване от МОСВ.

Министерство на вътрешните работи

Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 238 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 21.12.2013

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

На 29 април е започнало разглеждането на законопроекта на второ четене във водещата комисия, като то ще продължи и на следващото заседание на комисията. За нетранспониране в срок на Директива 2011/95/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

47. Неизпълнена мярка № 239 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

На 29 април законопроектът е приет на първо четене в Пленарна зала. На 27 май законопроектът е приет на второ четене от водещата комисия. Очаква се внасяне на законопроекта за второ четене в зала.

48. Неизпълнена мярка № 240 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация: 20.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Проведено е междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Предстои внасянето му в Министерски съвет.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

49. Неизпълнена мярка № 241 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.06.2015 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г., приета с ПМС № 332 от 28.12.2007 г.

Информация за хода на изпълнението:

Работната група е сформирана със заповед на Директора на ДАБ с № 0369/29.01.15 г.

Министерство на финансите

Работна група  РГ 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество

Проекти на закони

50. Неизпълнена мярка № 243 / Краен срок за приемане от НС-29.05.2015 г./ - АМ, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за митниците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за митниците е между първо и второ четене в НС, като за водеща е определена Комисията по бюджет и финанси, а за участващи Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси.

Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

51. Неизпълнена мярка № 246 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МФ, ФГВБ

Дата за нотификация: 03.07.2015

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът e приет на първо четене от НС в пленарна зала на 19.02.2015 г. За непълно и неточно транспониране на Директива 94/19/ЕО (с последващите й изменения) на 26 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

52. Неизпълнена мярка № 249 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.02.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 31.03.2015

Проект на нов Кодекс за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов Кодекс за застраховането е приет на второ четене от Комисията за финансов надзор и е изпратен на Министерството на финансите за съгласуване и внасянето му за одобрение от Министерския съвет.

За нетранспониране в срок на изискванията на Директива 2014/51/ЕC и на Директива 2009/138/ЕО на 28.05.2015 г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушения.

53. Неизпълнена мярка № 250 / Краен срок за приемане от НС-29.05.2015 г./ - БНБ, КФН, МФ, ФГВБ

Дата за нотификация: 31.12.2014

Проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници бе одобрен на заседание на МС на 3 юни 2015 г. и внесен в НС.  До края на юни 2015 г. законопроектът бе приет на първо четене в следните комисии в НС: Комисия по бюджет и финанси (водеща), Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по правни въпроси и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Очаква се законопроектът да бъде разгледан на първо четене в пленарна зала в НС в началото на месец юли 2015 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/59/ЕС в края на месец януари 2015 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение. В края на месец май 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата за нарушение.

54. Неизпълнена мярка № 251 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.04.2015 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 26.11.2015

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Комисията за финансов надзор прие на 19 юни 2015 г. на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и го публикува за обществено обсъждане със срок за становища до 06.07.2015 г.  Законопроектът е изпратен на 22 юни 2015 г. за съгласуване и в рамките на Работна група 26 към Съвета по европейските въпроси.

Работна група  РГ 27 - Счетоводна политика и независим финансов одит

Проекти на закони

55. Неизпълнена мярка № 255 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.04.2015 г./ - МФ

Дата за нотификация: 20.07.2015

Проект на Закон за счетоводството

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов Закон за счетоводството е изпратен за съгласуване в работна група 27 "Счетоводна политика и независим финансов одит", както и на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

56. Неизпълнена мярка № 256 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.06.2015 г./ - МФ

Дата за нотификация: 20.07.2015

Проект на ПМС за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Информация за хода на изпълнението:

Стандартите ще бъдат приети с Постановление на Министерски съвет след публикуването в Държавен вестник на Закона за счетоводството.

Министерство на правосъдието

Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

57. Неизпълнена мярка № 261 / Краен срок за приемане от НС-30.04.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.12.2012

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 10.06.2015 и е внесен в НС на 16.06.2015 г.

58. Неизпълнена мярка № 262 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС на 09.12.2014 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 25. 06. 2015 г. Чрез законопроекта се отстранява несъответствие на българското законодателство в областта на налагането на санкции при нарушения на митническия режим с чл. 63 от ДФЕС, за което на 22.06.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

59. Неизпълнена мярка № 263 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 20.02.2015

Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от Комисията по правни въпроси на 17. 06. 2015 г.

60. Неизпълнена мярка № 264 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 10.01.2015

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от Комисията по правни въпроси на 03. 06. 2015 г.

61. Неизпълнена мярка № 267 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Предприети са стъпки за създаването на работна група към Министерство на правосъдието, която да извърши анализ на съответствието на Директивата и българското законодателство и при необходимост да предложи законодателни изменения.

62. Неизпълнена мярка № 268 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2015 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван междуведомствено по чл. 32 УПМСНА, както и в РГ-33.

Патентно Ведомство

Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

63. Неизпълнена мярка № 271 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2015 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

След проведена среща между представители на МИ, ПВ и КВЕС, по предложение на Министерството на икономиката законопроектът е преработен, като основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото в законопроекта задължително членство в Камарата. Законопроектът е качен за обществено обсъждане със срок 3 юни 2015 г.