НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

за 2015 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1 | Укрепване дейността на Местните комисии за борба с трафика на хора за изпълнение на националната политика и на местните политики за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции и НПО |
| Финансиране | НКБТХ, От бюджета на съответните общини, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ |
| Индикатори за изпълнение | Приет нормативен документ на Местната власт; идентифицирани рискови групи и проблеми на местно ниво, брой координирани сигнали на трафик на местно ниво, брой самостоятелно организирани: кампании, събития, обучения, привлечено външно финансиране, месечни и годишни отчети на МКБТХ. |

| Дейност 2 | Надграждане на създадената мрежа от доброволци към МКБТХ и развиване на доброволчески дейности. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОН, Регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, ВУЗ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Развита мрежа от доброволци и подпомагане дейностите на НКБТХ и МКБТХ |
| Индикатори за изпълнение | 90 активни доброволци |

| Дейност 3 | Актуализиране на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Фондация „Асоциация Анимус“, всички институции и организации, ангажирани в НМН |
| Финансиране | Средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Актуализиран НМН |
| Индикатори за изпълнение | Проект на НМН, приет на заседание МС |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чуствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, национално и местно ниво. |
| Дейност 1 | Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МТСП, ИА „ГИТ”, АЗ, МВнР, НПО и бизнес сектор |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Март – Май, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация |
| Индикатори за изпълнение | 5 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространение |

| Дейност 2 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, МОН, ДАЗД, МЗ, МВР, ЦКБППМН, НПО и бизнес сектор |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни – Септември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите свързани с трафика на хора с цел сексуална експлоатация |
| Индикатори за изпълнение | 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали |

| Дейност 3 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, МОН, ДАЗД, МЗ, МВР, МВнР, МТСП, АЗ, ИА „ГИТ”, ЦКБППМН, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Октомври – Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора |
| Индикатори за изпълнение | 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали |

| Дейност 4 | Провеждане на информационни обучителни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на ромските етнически общности. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | МОН, МВР и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за рисковете от трафик сред гражданите от ромската етническа общност |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой информационни срещи и разяснителни дейности |

| Дейност 5 | Развиване на мрежата от доброволци към Местните комисии чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МКБТХ, НКБТХ |
| Партньори | МОН, ДАЗД, МВР, и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юни, 2015 г. |
| Очаквани резултати | 54 новопривлечени и обучени доброволци; общо 72 доброволци-участници |
| Индикатори за изпълнение | 1 Академия за доброволци, 5 обучения, брой обхванати деца и младежи, брой обхванати училища |

| Дейност 6 | Създаване на Национална гореща телефонна линия за жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, А21 |
| Партньори | МВР, А21 и други институции членове на НКБТХ |
| Финансиране | Средства по проекти и програми |
| Срок | Август, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Национално достъпна и безплатна при набиране гореща телефонна линия. |
| Индикатори за изпълнение | Национален номер, изградена централа и работеща телефонна линия. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |
|  | - Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници, ангажирани в сферата на борба с трафика на хора. |

| Дейност 1 | Провеждане на обучителния модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и военни аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МВнР, Дипломатическият институт на МВнР |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната |
| Срок | Април-юли, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |
| Дейност 2 | Специализирани обучения за служители на МВР. |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МВР, ВКП, ВКС, НИПНСлС, фондация „Ханс Зайдел” и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми. |
| Срок | Март – Юли, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите |
| Индикатори за изпълнение | 2 обучения, брой обучени |

| Дейност 3 | Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА „ГИТ“ и социални работници |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП |
| Партньори | НКБТХ, ЦРЧРРИ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ. |
| Срок | Март – Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки |

| Дейност 4 | Обучения на педагогически съветници и учители за начините на превенция на трафика на хора в училищна среда. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МОН |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и умения за представяне на темата от учители и педагогически съветници |
| Индикатори за изпълнение | 2 бр. обучения, 80 обучени от 8 области в страната |

| Дейност 5 | Информационни сесии и обмяна на опит със служители на ДАБ за първоначална идентификация на жертви на трафика на хора сред търсещите статут на бежанец. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | ДАБ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и умения за първоначална идентификация на случаи на трафик |
| Индикатори за изпълнение | 1 бр. обучения, 20 обучени служители |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 1 | Закрила и подкрепа на жертви на трафик в приютите за временно настаняване и цебтровете за помощ и закрила на жертви на трафик в гр. Варна и гр. Бургас |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | НПО, МТСП |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращи ПВНЖТХ. Обгрижени жертви на трафик на хора |
| Индикатори за изпълнение | Процедура на обществена поръчка за ръководство и контрол на дейността на двата приюта. Подписани договори с НПО |

| Дейност 2 | Реинтеграция и овластяване на жертви на трафик на хора |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, МТСП, МКБТХ |
| Партньори | Община Бургас, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, бюджет местна власт, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Работеща трета програма за реинтеграция и овластяване на ЖТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Предоставено жилище - решение ОбС, договор община, извършени дейности за подготовка на помещението, протоколи за брой настанени и обгрижени жертви |

| Дейност 3 | Координация, мониторинг и контрол по прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД, МВР |
| Партньори | Всички отговорни по Механизма институции и организации |
| Финансиране | От бюджетите на ДАЗД, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Прилагане на Координационния механизъм |
| Индикатори за изпълнение | Брой реферирани деца-жертви на трафик |

| Дейност 4 | Създаване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Р България, включително търсещи или получили международна закрила. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД |
| Партньори | Всички отговорни по Механизма институции и организации |
| Финансиране | От бюджетите на ДАЗД, средства по проекти и програми |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Прилагане на Координационния механизъм |
| Индикатори за изпълнение | Бой реферирани деца-жертви на трафик |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Създаване на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |
|  | - Събиране на данни за жертвите на трафик след напускането на приютите и кризисните центрове. |

| Дейност 1 | Въвеждане на уеб-платформа и система за мониторин MoSy, в рамките на най-добрите практики по отношение на хармонизиране на процедурите за събиране, третиране, анализ и обмен на информация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции и международни партньорски организации |
| Финансиране | Средства по програми и проекти |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на по-обширна и качествена информация |
| Индикатори за изпълнение | Поддържане на регистър на лица, станали жертва на трафик на хора. Изготвени и сключени споразумения с институции и организации за събиране и предоставяне на данни. |

| Дейност 2 | Работна група за въвеждане на методика за събиране и анализ на данните за потърпевшите и извършителите на престъплението трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ и всички институции-членки на Комисията |
| Партньори | Министерствата, чуждестранни държавни институции, международни и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Работещ механизъм; въведени и анализирани данни. |
| Индикатори за изпълнение | Сключени споразумения и подадени данни |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора, |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | 1. Представяне на българското законодателство и добри практики. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3.Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 1 | Участие на НКБТХ в международни срещи и конференции в държавите-членки на Европейския съюз, в Съвета на Европа, в ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Международни парньори, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи, доклади |

| Дейност 2 | Обмяна на опит, добри практики и развиване на сътрудничеството между НКБТХ и сходни структури, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора, в държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети страни. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Всички представени в НКБТХ институции, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети страни |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи и реализирано двустранно сътрудничество |

| Дейност 3 | Изпълнение на проект „Подобряване на сътрудничеството на национално и регионално ниво по отношение на противодействието на трафика на деца в ЮИЕ“ |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Посолство на Франция в България, UNODC, институции-членки на НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | НКБТХ, средства по програми и проекти. |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Създаване на план на действие за засилване на националното и регионалното наказателно правосъдие |
| Индикатори за изпълнение | Брой срещи и участвали специалисти |

| Дейност 4 | Провеждане на международна конференция „Преодоляване на предизвикателства свързани с миграцията, бежанците и трафик на хора“ |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | МВР, институции-членки на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдел“, МОМ, НПО |
| Финансиране | НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Май, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с държавните институции, ангажирани с предоставяне закрила и подкрепа на търсещите убежище бежанци, обмяна на опит и добри практики от Съвета на Европа за идентификация на потенциални жертви на трафик на хора сред мигрантите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | - Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 1 | Изготвяне на предложение за изменение на Закона за борба с трафика на хора |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ и НПО |
| Финансиране | НКБТХ |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество между институциите на национално и местно ниво; по-добра закрила за жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Представено предложение за изменение на ЗБТХ |

| Дейност 2 | Изменения и допълнения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МП |
| Партньори | НКБТХ, всички представени в НСПФКПП институции, НПО |
| Финансиране | От бюджета на МП |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Приет ЗИД на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви на трафик на хора, компенсирани по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. |

| Дейност 3 | Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързаните с тях ненормативни актове. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Институции-членки на НКБТХ и НПО |
| Финансиране | НКБТХ |
| Срок | Септември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени правила касаещи правомощията и отговорностите на НКБТХ, МКБТХ и операторите на приюти. |
| Индикатори за изпълнение | Приети изменения и допълнения в актовете. |

| Дейност 4 | Въвеждане на минимални стандарти за дейността на приютите за временно настаняване и центровете за помощ и закрила на жертви на трафик на хора, създадени по ЗБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Декември, 2015 г. |
| Очаквани резултати | Еднинно, нормативно заложено ниво на качеството на предоставяните услуги в приютите за временно настаняване, създадени по ЗБТХ |
| Индикатори за изпълнение | Приет поднормативен документ |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ВКП | Върховна касационна прокуратура |
| ВКС | Върховен касационен съд |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДПС | Детска педагогическа стая |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МФ | Министерство на финансите |
| МОН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОЗД | Отдел за закрила на детето |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РИО | Регионален инспекторат по образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| МКБППМН | Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните |