Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020

| Дейност/и |  | Срок | Индикатори за изпълнение |  | Източници на финансиране |  |  | Водеща/и институция/и | Партньор/и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет № 1 Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодателя при условията и по реда на чл. 63 от ППЗНЗ |  | 2015-2016 г. | Обучение на 1 020 безработни лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи организации |  |
| Организиране от АЗ на обучение на възрастни чрез насочване в ЦРЧРРИ |  | 2015-2016 г. | Обучение на 230 лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ЦРЧРИИ | АЗ |  |
| Проект ПРО ШАНС (БГЦПО) – обучение |  | 2015 г. | Обучение на 2 004 лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДП БГЦПО | АЗ |  |
| Проект „Информационна политика и обучение“ |  | 2015 г. | Организиране и провеждане на рекламно-информационни кампании. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Общински и областни администрации, социални партньори |  |
| Европейски интеграционен фонд Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество |  | 2015 г. | Обучение на 213 лица – граждани на трети страни, в рамките на изпълняваните през 2015 г. 5 проекта по Годишна програма 2013 – Компонент 3 „Курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи, работа и условията на живот в България”. |  | ЕИФ |  |  | АЗ |  |  |
| Схема по ОП РЧР „Безопасен труд“ - Фаза 2 |  | 2015 г. | Обучение за подобряване на условията на труд на заети лица. |  | ЕСФ/ОП РЧР |  |  | АЗ |  |  |
| Схема по ОП РЧР 2014- 2020 г. „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвими групи на пазара на труда и работодателите“ |  | 2015 г. | Обучение за подобряване на качеството на заетостта. |  | ЕСФ/ОП РЧР |  |  | АЗ |  |  |
| Професионална ориентация, квалификация и преквалификация за срок до 1 година за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила |  | 2016 г. | Брой лица, участващи в мерките. |  | Национален бюджет |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Мярка: Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта |  | 2015 г. | Разширяване на обхвата и ефективността на активната политика по заетостта; увеличаване на периода на субсидиране; повишаване качеството на предоставяните посреднически услуги. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Изпълнение на дейности, включени в НПИЕГМ |  | 2016 г. | Определяне на трудов посредник във всяка дирекция „Бюро по труда”, специализиран за работа с младежи (фокусни точки); всички новорегистрирани в бюрото по труда безработни младежи, на които в рамките на 4 месеца от регистрацията, ще им бъде предложена най-подходящата за настоящите им потребности посредническа услуга. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | АСП |  |
| Организиране и провеждане на младежки трудови борси |  | 2015-2016 г. | През 2015 г. и 2016 г. провеждане по 35 трудови борси за младежи. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | АЗ | РИО, национално представени организации на работниците и служителите и на работодателите, подкрепящи организации |  |
| Организиране и провеждане на трудови борси в териториалните поделения на ДАБ при МС за лицата, получили международна закрила, и търсещи закрила лица, които имат право да работят |  | 2016 г. | Брой проведени трудови борси; Брой наети лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | АЗ, ДАБ при МС | БЧК, ВКБООН, Каритас-България |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) |  | 2015 г. | 950 продължително безработни лица, включени в заетост; 850 продължително безработни лица, включени в обучение. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки с деца (чл. 53 и чл. 53а от ЗНЗ) |  | 2015 г. | Заетост на 200 безработни лица, от тях 200 новонаети лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | АЗ | Работодатели |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат лица в предпенсионна възраст – над 50 г. (Национална програма „Помощ за пенсиониране”, чл. 55а от ЗНЗ) |  | 2015 г. | Заетост на 311 лица, в т.ч. 300 нововключени лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат хора с трайни увреждания (Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, чл. 52, ал. 1 и 2 от ЗНЗ, Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания“) |  | 2015 г. | Заетост на 1 923 лица, от тях нова заетост на 320 лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ |  | 2015-2016 г. | Заетост на 2 700 лица, от тях 2 700 лица новонаети лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | АСП |  |
| Насърчаване на работодателите за наемат на работа безработни лица, регистрирани в бюрата по труда (Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Национална програма „Сигурност“, Национална програма „Активиране на неактивни лица”, Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора“, Национална програма за обучение и заетост на бежанци, Национална програма „Клио”, Програма „Мелпомена“, регионални програми за обучение и заетост, чл. 46, чл. 50, чл. 51, чл. 55г, чл. 55д от ЗНЗ, схеми по ОП РЧР 2007-2013 – „Подкрепа за заетост”) |  | 2015-2016 г. | Заетост на 23 511 лица, от тях 4 314 новонаети лица; Обучение на 417 лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция; ОП РЧР 2007-2013 |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |  |
| Реализиране на проекти за обучение и заетост на социалните партньори, включени в НПДЗ: Проект „Посоки“ (КТ „Подкрепа“) Проект „Шанс за работа – 2015 г.“ (КНСБ) Проект „От професионално обучение към ефективна заетост“ Проект „Уча и успявам в България“ |  | 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. | 2 400 безработни лица, включени в обучение; 2 400 безработни лица включени в професионално ориентиране; 240 безработни лица, включени в субсидирана заетост; 30 % - включително в несубсидирана заетост. 2 233 безработни лица, включени в обучение; 947 безработни лица, включени в професионално ориентиране; 893 лица, включени в стажуване. Обучение на 792 безработни лица за придобиване на професионална квалификация по една от професиите „продавач-консултант“, „офис секретар“, „помощник-възпитател“ или „работник в озеленяването“; Осигуряване на субсидирана заетост на 317 безработни лица, завършили обучение. 1 920 безработни лица, включени в обучение; 1 920 безработни лица, включени в професионално ориентиране; Осигуряване на субсидирана заетост на 384 лица; Осигуряване на несубсидирана заетост на 20 % от успешно завършилите обучение лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция и съфинансиране от КНСБ и партньорите В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | КТ „Подкрепа“ КНСБ БСК АИКБ | АЗ, обучаващи институции, работодатели АЗ, Сдружение „Колеж за работническо обучение“, работодатели АЗ, работодатели АЗ, обучаващи институции, работодатели |  |
| Провеждане на информационни срещи за работодатели по отношение профила на лицата, търсещи и получили международна закрила – образователен ценз, професии |  | 2016 г. | Брой проведени срещи с работодатели. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | Работодатели |  |
| Създаване и поддържане на специализирана база данни с квалификациите на търсещите и получилите международна закрила, както и база данни за работодатели, с цел посредничество за реализация на първичния пазар на труда, насочване и включване в програми за заетост и обучение, включително по проекти на ОП РЧР в съответствие с НПДЗ 2015 г. |  | 2016 г. | Брой осъществени посредничества; Брой лица включени в програми за заетост. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МТСП, АЗ, ДБТ, работодатели, НПО |  |
| Мярка: Реинтеграция на преждевременно напусналите образователната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обмен на информация между МОН и МТСП за ранно отпаднали от формалната образователна система младежи по реда на сключено споразумение между двете институции |  | 2016 г. | Ежегодно за периода 2014 – 2020 г. получени 2 справки относно младежите, били в образование, но не продължили или отпаднали и за завършилите определена образователна степен, но не продължили в следващата. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, МОН | АЗ |  |
| Изпълнение на проект „Нов шанс за успех”, схема BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” |  | 2015 г. | 15 000 възрастни, включени в програми за ограмотяване и в курсове за завършване на класове от основното образование. |  | ОП РЧР 2007-2013 |  |  | МОН | АЗ |  |
| Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище |  | 2016 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките. |  | ОП НОИР |  |  | МОН |  |  |
| Изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране в различните възрастови групи за мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация |  | 2015 г. | Брой ученици, включени в програми за кариерно ориентиране. |  | Схема по ОП РЧР BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ - 6 млн. лв., 2014 и 2015 г. |  |  | МОН | РИО, регионални центрове за кариерно ориентиране, директори, ученици, учители, родители и други заинтересовани страни |  |
| Разработване на учебни планове за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия |  | 2015 г. | Брой разработени учебни планове за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН | МТСП, РИО, МК, МЗХ, ММС, организации на работодатели и социални партньори |  |
| Стартиране на пилотен проект по прилагане на системи за ранно предупреждение в детските градини и училищата - „Индивидуален образователен номер” - Идентифициране на ученици, отпаднали преди една и повече години |  | 2015 г. | 1 пилотен проект. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН | Училища в Северозападна и Югоизточна България, подбрани за участие |  |
| Максимално обхващане на децата в риск от отпадане в занимания по интереси |  | Учебна 2015/2016 г. | Брой ангажирани деца в риск, обхванати в занимания. |  | В рамките на Национална програма „Училището – територия на учениците” - 2014 година, модул „Международни ученически олимпиади и състезания” – 2014 година – 1 249 745 лв.; В рамките на Национална програма „С грижа за всеки ученик”- модул 1 – 1 200 000 лв.; Схема по ОП РЧР BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ - 14,5 млн. лв. за 2014 и 2015 г.; Бюджет на ММС: 200 000 лв. по програма „Спорт за децата с увреждания и децата в риск“; със средства от ЕСФ през новия програмен период. |  |  | МОН | МК, ММС, МЗХ, общини, училища, ръководителите на занимания и други заинтересовани страни |  |
| Създаване на условия в професионалните училища за придобиване на квалификация по професии на лица, отпаднали или преждевременно напуснали |  | Учебна 2015/2016 г. | Брой придобили квалификация по професия. |  | По делегирания бюджет на училището |  |  | МОН | МТСП, МК, МЗХ, ММС, бизнес организации и други заинтересовани страни |  |
| Гарантиране възможностите за включване в образование и обучение на лишените от свобода |  | Учебна 2015/2016 г. | Брой включени в образование и обучение, лишени от свобода. |  | По делегирания бюджет; Със средства на ЕСФ през новия програмен период |  |  | МОН | МП, училища към затворите, МТСП и др. заинтересовани страни |  |
| Мярка: Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилагане модели на финансиране на системата за висше образование, ориентирани към резултатите от обучението и реализацията на студентите и докторантите |  | Постоянен | 33 държавни висши училища. |  | В рамките на планираните по ЗДБРБ за 2015 г. трансфери за ДВУ |  |  | МОН |  |  |
| Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти, специализанти и докторанти чрез прилагане на модела за кредитиране, както и осигуряване на стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области и специални постижения в науката, иновациите, изкуството, културата и спорта |  | Постоянен | Предоставени 3 400 нови кредита на студенти и докторанти по ЗКСД (през 2015 г.). |  | Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2015 г. В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН |  |  |
| Мярка: Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стартиране и изпълнение на операция „Активно включване“ | 2015-2016 г. |  |  | Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги; Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете. |  | ОП РЧР 2014-2020 г. | Общини, НПО |  |  | Общини, НПО |
| Предоставяне на курсове по български език в местата на постоянно пребиваване на получилите международна закрила и граждани на трети държави, легално пребиваващи в страната – 600 часа за 6 месеца с цел постигане равнище А-2 или В-1 по Европейската езикова рамка в зависимост от образователното ниво | 2016 г. |  |  | Брой организирани курсове по български език; Брой включени в обучението лица; Брой лица, постигнали равнище А-2 или В-1 по Европейската езикова рамка в зависимост от образователното ниво. |  | Национален бюджет/Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | ДАБ при МС, МВР |  |  | НПО |
| Мярка: Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Създаване интернет среда за мрежа на социалните предприятия |  | 2016 г. | Специфична функционалност на интернет страница. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | НПО |  |
| Схема по ОП РЧР „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ Компонент 2 |  | 2015 г. | 1 134 сключени договори, от които 209 новосключени договори. |  | ОП РЧР 2007-2013 |  |  | АЗ |  |  |
| Насърчаване на предприемачеството сред безработни лица (чл. 42а; чл. 47, ал. 1 и ал. 4; чл. 49, ал. 1 и ал. 4, чл. 49б от ЗНЗ) |  | 2015 г. | Заетост на 246 лица, от тях 210 новонаети лица. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Мярка: Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяне на адекватен размер на минималната работна заплата |  | Постоянен | Актуализиран размер на минималната работна заплата. |  | Неприложимо |  |  | МТСП | МФ, социални партньори |  |
| Схема по ОП РЧР „По-близо до работа” |  | 2015 г. | 3 850 лица, ползвали транспорт от и до работното място. |  | ОП РЧР 2007-2013 |  |  | АЗ | Работодатели |  |
| Схема по ОП РЧР „На път“ |  | 2015 г. | Служебен транспорт от и до работното място. |  | ОП РЧР 2007-2013 |  |  | АЗ | Работодатели |  |
| Схема по ОП РЧР „Аз мога повече“ |  | 2015 г. | Обучение на 11 150 заети лица, от тях 744 нови лица. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2007-2013 |  |  | АЗ |  |  |
| Схема по ОП РЧР „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда, чрез активни действия на социалните партньори” |  | 2015 г. | Обучение на заети лица. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2007-2013 |  |  | АЗ |  |  |
| Схема по ОП РЧР „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда“ /заети лица, получили консултантски услуги/ |  | 2015 г. | 10 000 консултирани заети и самонаети лица. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2007-2013 |  |  | АЗ |  |  |
| Мярка: Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за млади безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст (Програма „Старт на кариерата”, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, чл. 36а, чл. 36б, чл. 41, чл. 41а от ЗНЗ, схеми по ОП РЧР – „Първа работа, „Ново работно място”, „Младежка заетост) |  | 2015-2016 г. | Заетост на 12 478 безработни младежи, от тях 9 357 новонаети младежи. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | АЗ | Работодатели |  |
| Приоритет № 2 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка на децата и осигуряване на допълнителна подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила) |  | 2016 г. | Брой деца, участващи в мерките. |  | Програмно финансиране; ОП НОИР; Проекти на ЦОИДУЕМ |  |  | МОН | ДАБ, НПО |  |
| Допълнително обучение по български език за ученици (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин |  | 2016 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките. |  | Програмно финансиране; ОП НОИР; Проекти на ЦОИДУЕМ |  |  | МОН | ДАБ, НПО |  |
| Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от уязвими етнически групи и търсещи или получили международна закрила |  | 2016 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките. |  | Програмно финансиране; ОП НОИР; Проекти на ЦОИДУЕМ |  |  | МОН | НПО |  |
| Назначаване на помощник на учителя за работа в мултикултурна среда |  | 2016 г. | Процент детски градини и училища с назначени помощници на учителите. |  | В рамките на делегираните бюджети |  |  | МОН |  |  |
| Разработване на професионален профил на учител за езикова подкрепа в часовете за допълнително обучение и подкрепа |  | 2016 г. | Брой профили на учител. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН |  |  |
| Подобряване на условията за модерни образователни услуги |  | 2016 г. | Брой деца, облагодетелствани от подкрепената образователна инфраструктура; Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Образователна инфраструктура“ и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | МОН, МЗХ, МК, ММС, общини |  |
| Мярка: Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони, от семейства с ниски доходи и други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила, чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали до училище в рамките на населеното място) |  | 2016 г. | Брой деца, участващи в мерките. |  | ОП НОИР |  |  | МОН | ДАБ, НПО |  |
| Подкрепа за семейства от уязвими етнически групи/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст |  | 2016 г. | Брой деца, участващи в мерките. |  | ОП НОИР |  |  | МОН | НПО |  |
| Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище) |  | 2016 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките. |  | ОП НОИР |  |  | МОН | НПО |  |
| Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от квартали/махали в градовете до училище) |  | 2016 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките. |  | ОП НОИР |  |  | МОН | ДАБ, НПО |  |
| Подобряване на достъпа до образование чрез осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване до завършване на VII клас |  | 2016 г. | Брой деца и ученици, вкл. от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН |  |  |
| Осигуряване на ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности |  | 2015-2016 г. | Брой деца и ученици, на които е осигурено ресурсно подпомагане. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция; ОП НОИР |  |  | МОН | Ресурсни центрове, детски градини и училища |  |
| Осигуряване на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища |  | Постоянен | 383 334 броя подпомогнати деца от подготвителните групи и ученици от І-ІV клас на държавни и общински детски градини и училища (натурални показатели, съгл. РМС № 276/2015 г.). |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН, МК, общини |  |  |
| Провеждане на срещи с родители на деца, търсещи или получили международна закрила, с цел мотивация и оказване на съдействие за включване в българската образователна система |  | 2016 г. | Брой проведени срещи; Брой включени деца в българската образователна система. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | Български държавни и общински училища |  |
| Организиране на 3-месечни курсове по български език за децата, получили закрила, и деца, на граждани на трети държави, легално пребиваващи в страната, с цел достигане на необходимото ниво за явяване на изпит пред РИО за определяне на клас в общообразователните училища |  | 2016 г. | Брой включени в обучение деца; Брой деца, явили се на изпит пред РИО; Брой деца, успешно преминали изпит пред РИО. |  | Национален бюджет / Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | МОН, РИО, НПО |  |
| Обмен на информация между ДАБ при МС и МОН за броя на децата в училищна възраст, търсещи или получили международна закрила, настанени в териториалните поделения на агенцията, по реда на споразумение между двете институции |  | 2016 г. | Брой справки за броя на настанените деца в училищна възраст; Брой справки за броя на децата, посещаващи курсове по български език; Брой включени деца в българската образователна система. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МОН, РИО |  |
| Мярка: Развитие на социални услуги в подкрепа на продължаване на училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкрепа на ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование |  | 2016 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките. |  | ОП НОИР |  |  | МОН | НПО |  |
| Предоставяне на грижа за непридружени малолетни и непълнолетни деца, получили международна закрила – осигуряване на правна помощ и консултации, както и специализирано интеркултурно обучение на работещите с тях |  | 2016 г. | Брой подпомогнати лица; Брой проведени обучения; Брой включени в обучение служители. |  | Национален бюджет/ Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Предоставяне на грижа за непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи и получили международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, включително организиране на курсове за изучаване на български език за преодоляване на езиковата бариера и предоставяне на помощни услуги като писмен и устен превод |  | 2016 г. | Брой подпомогнати лица; Брой лица, преминали обучение по български език. |  | Национален бюджет/ Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Мярка: Приоритетно участие на деца от рискови групи в целодневна организация на учебния ден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на обхвата и насърчаване на посещаемостта чрез целодневната организация на учебния ден |  | 2016 г. | Брой ученици в целодневна организация на учебния ден, вкл. от ромски произход. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН | НПО |  |
| Финансово осигуряване на поетапното въвеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците в държавните и общински училища и за пътуващите ученици в средищните училища |  | Постоянен | Брой ученици от І-VІ клас, обхванати в целодневната организация на учебния ден за учебната 2015/2016 г. и брой ученици І-VІІІ, обхванати в целодневната организация на учебния ден в средищните училища. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН, | МК, общини |  |
| Приоритет № 3 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифициране на населени места, в които има нужда от здравни медиатори и избор на подходящи хора |  | 2015-2016 г. | Разширена мрежа от здравни медиатори. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ, РЗИ, общини | Национална мрежа на здравни медиатори |  |
| Обучение на здравни медиатори за придобиване на необходимите знания и умения |  | 2015-2016 г. | Брой здравни медиатори. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МФ, МЗ | Национална мрежа на здравни медиатори |  |
| Мярка: Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към хроничните незаразни болести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на обучителни мероприятия и предоставяне на здравно информационни материали за повишаване нивото на информираност за основните рискови фактори: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, хранене, физическа активност. |  | 2015-2016 г. | Проведени кампании, семинари, лекции, дискусии, видеопокази, свързани с превенция на основните рискови фактори; Издадени и разпространени здравно информационни материали. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ, РЗИ, НЦОЗА | Медицински специалисти, общопрактикуващи лекари (ОПЛ), Национална мрежа на здравни медиатори, общини, регионални инспекторати по образование, средства за масова информация |  |
| Мярка: Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести |  | Постоянен | Осигурени и разпределени ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на България; Постигане и поддържане на имунизационен обхват при 95% от подлежащите на основни планови имунизации деца и 75% обхват при подлежащите на реимунизации лица над 18 годишна възраст; Недопускане възникването и разпространението на епидемии от ваксино-предотвратими заразни болести. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ, РЗИ | ОПЛ, НЗОК |  |
| Приоритет № 4 Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на потребителите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подобряване на индивидуалната социална работа с потребителите на социални услуги |  | 2016 г. | Осъществена промяна в законодателството. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Облекчаване на регистрационния и лицензионния режим за предоставяне на услуги |  | 2015-2016 г. | Осъществена промяна в законодателството. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Осигуряване на необходимата финансова устойчивост за предоставяне на социални услуги за деца, в т.ч. на новооткритите социални услуги по проекти |  | 2015-2016 г. | Брой финансирани услуги от държавния бюджет. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МФ, МТСП | АСП, общини |  |
| Разработване на проект на Закон за социалните услуги |  | 2016 г. | Разработен проект на Закон. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Актуализиране на областните и общинските стратегии за развитие на социалните услуги |  | 2015-2016 г. | Актуализирани стратегии. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | Областни администрации, общини |  |  |
| Стартиране и изпълнение на операция „Нови стандарти за социални услуги“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 2015-2016 г. | Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | МТСП | МЗ, АСП |  |
| Предоставяне на дейности по социална медиация, идентифициране и насочване към социални услуги, медицинска и психологическа помощ на уязвими лица, получили международна закрила, в периода на първоначална интеграция |  | 2016 г. | Брой включени лица; Брой лица, насочени към социални услуги. |  | Национален бюджет/ Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Мярка: Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализиране на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деиституционализация на децата в Република България” с акцент върху превенцията на разделянето на децата от семействата |  | 2016 г. | Актуализиран План за действие. |  | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | Междуведомствена работна група по деинституционализация на високо ниво |  |  |
| Изготвяне на анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и хора с увреждания |  | 2015 г. | Изготвен анализ. |  | ОП РЧР 2007-2013 г.; |  |  | АСП |  |  |
| Разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа |  | 2016 г. | Разработен проект на План за действие. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Прилагане на мерки за закрила на дете в риск |  | Постоянен | Брой успешни случаи по превенция на изоставянето; Брой успешни случаи по реинтеграция в биологичното семейство; Брой деца, настанени в семейството на роднини и близки; Брой деца, настанени в приемно семейство; Брой утвърдени приемни семейства. |  | Съгласно ЗДБРБ |  |  | АСП |  |  |
| Стартиране и изпълнение на операция „Приеми ме 2015“ |  | 2015-2016 г. | Деца, настанени в приемни семейства. |  | ОП РЧР 2014-2020 |  |  | АСП | Общини, райони на общини |  |
| Стартиране и изпълнение на операция „НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 2015-2016 г. | Участници с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги. |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АСП | Общини, райони на общини |  |
| Стартиране и изпълнение на операция „Независим живот“ |  | 2015-2016 г. | Участници с увреждания и участници над 65 г., в не-възможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги. |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Общини, райони на общини | Доставчици на социални услуги, НПО |  |
| Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и хора с увреждания |  | 2016 г. | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация; Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 5‚ Регионална социална инфраструктура); ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Мярка: Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 г. възраст и техните семейства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните семейства |  | 2015-2016 г. | 66 общини, предоставящи услуги за ранно детско развитие. |  | Държавен инвестиционен заем №7612 BG между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие; ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | МТСП, общини |  |  |
| Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите от първичната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие |  | 2016 г. | Проведени обучения. |  | НППМДЗ |  |  | МЗ |  |  |
| Обучение на медицинските специалисти за консултиране и ефективна комуникация с родителите и децата |  | 2016 г. | Брой обучени специалисти. |  | НППМДЗ |  |  | МЗ |  |  |
| Мярка: Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изграждане на пилотни центрове за Майчино и детско здраве |  | 2015-2016 г. | Брой създадени центрове. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ |  |  |
| Развитие на интегрирани здравно-социални услуги |  | 2015-2016 г. | Разработени и приети нормативни промени |  | В бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ, МТСП |  |  |
| Мярка: Продължаващо въвеждане на добрите практики при деинституционализацията на пациенти с психични заболявания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработване на политика за психично здраве |  | 2016 г. | Приет документ. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ |  |  |
| Приоритет № 5 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на социални помощи |  | Постоянен | Средномесечен брой отпуснати социални помощи. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | МФ, АСП |  |
| Предоставяне на целеви помощи за отопление |  | Постоянен | Брой отпуснати целеви помощи за отопление. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | МФ, АСП |  |
| Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания |  | Постоянен | Средномесечен брой подпомогнати лица с увреждания по ЗИХУ. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | МФ, АСП |  |
| Осигуряване на хранителни пакети и топъл обяд на лица и семейства, подпомагани със социални помощи |  | 2015-2016 г. | Брой лица, подпомагани със социални помощи, на които са осигурени хранителни пакети и топъл обяд. |  | Оперативна програма по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица |  |  | АСП |  |  |
| Мярка: Подпомагане на семейства с деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подобряване на модела за предоставяне на семейни помощи за деца и повишаване на тяхната ефективност |  | 2015-2016 г. | Нормативни промени в ЗСПД и ППЗСПД. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Предоставяне на семейни помощи за деца |  | Постоянен | Брой деца, подкрепени по ЗСПД. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АСП | МФ |  |
| Оказване на финансова подкрепа на деца и семейства |  | Постоянен | Брой деца, подкрепени по ЗЗД. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АСП | МФ |  |
| Мярка: Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осъвременяване на пенсиите на основание разпоредбата на чл. 100 от КСО – по т.нар. „швейцарско правило“ (за 2015 г. - 1,9%) |  | Ежегодно - 1 юли | Коефициент на заместване на дохода. |  | ДБ; ДОО |  |  | МТСП, МФ, НОИ |  |  |
| Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на КСО, с който се предлага пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел |  | 2015 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на КСО. |  | ДБ; ДОО |  |  | МТСП, МФ, НОИ |  |  |
| Приоритет № 6 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изграждане на логистични мрежи при обслужване на деца с хронични болести и специални потребности |  | 2015-2016 г. | Изготвени алгоритми за поведение и взаимодействие между структурите и институциите. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ | МТСП |  |
| Изграждане на консенсус, обмен на добри практики и система за комуникация между заинтересованите институции, НПО по въпросите на майчиното и детското здраве |  | 2015-2016 г. | Обмен на добри практики. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ | НЦОЗА, НПО |  |
| Провеждане на проучвания за съществените различия в показателите за детско здраве в отделните области на страната, а така също и между селата и градовете и изработване на планове за действие по региони за преодоляване на негативните тенденции. |  | 2015-2016 г. | Изготвени проучвания с планове за индивидуални мерки според причините. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ |  |  |
| Провеждане на проучвания за знанията, нагласите и поведението на подрастващите за собственото им здраве |  | 2015-2016 г. | Проведени проучвания. |  | Оперативни програми |  |  | МЗ |  |  |
| Изпълнение на процедура „Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/“ |  | 2015-2016 г. | Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда. |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | МТСП | АЗ, АСП |  |
| Приоритет № 7 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради |  | 2016 г. | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради; Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергийно потребление. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради“); ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт |  | 2016 г. | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - група дейности „Развитие на екологично устойчив градски транспорт”); ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Подобряване на качеството на градската среда |  | 2016 г. | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони; Обществени сгради, построени или обновени в градските райони. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Подобряване на качеството на градската среда“); ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Мярка: Осигуряване на достъп до информация и комуникация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” |  | 2015-2016 г. | Брой обхванати малки и слабо населени места с изградена инфраструктура за широколентов достъп |  | ОП РР; ПРСР и национално съфинансиране |  |  | МТИТС, ИА ЕСМИС | Общини |  |
| Организиране на часове за запознаване със социалната система в страната, политическото устройство, културните традиции и обичаи, за получилите международна закрила и граждани на трети държави, легално пребиваващи в страната |  | 2016 г. | Брой включени лица. |  | Национален бюджет/Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Мярка: Осигуряване на достъп до публични услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на административна и правна помощ на лицата, получили международна закрила, и граждани на трети страни, легално пребиваващи в страната, при контакти с институции, включително предоставяне на писмен и устен превод |  | 2016 г. | Брой подпомогнати лица. |  | Национален бюджет/Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Социална медиация, идентифициране и насочване към социални услуги и психологическа помощ на уязвими лица, търсещи и получили международна закрила, в периода на първоначална адаптация и интеграция, като дейностите ще се извършват във всички териториални поделения на ДАБ при МС |  | 2016 г. | Брой подпомогнати лица. |  | Национален бюджет/Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Мярка: Осигуряване на достъп до култура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на мерките, заложени в Концепцията за промени в нормативната база във връзка с прилагането на чл. 30 – участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт, от Конвенцията за правата на хората с увреждания |  | 2016 г. | Брой нормативни промени в изпълнение на Концепцията. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МК, ММС | МОН, МТСП |  |
| Изпълнение на Програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск“ |  | Постоянен | Брой утвърдени проекти; Брой обхванати участници; Брой спортове; Брой ангажирани специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, лицензирани спортни организации и техни членове |  |
| Изпълнение на Програма „Спорт за деца в детските градини“ |  | Постоянен | Брой утвърдени проекти; Брой обхванати участници; Брой спортове; Брой ангажирани специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, лицензирани спортни организации и техни членове |  |
| Провеждане на ученически игри за учениците от общообразователните училища |  | Постоянен | Брой обхванати участници; Брой спортове. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС, МОН | БАСУ |  |
| Провеждане на ученически игри за учениците от специалните училища |  | Постоянен | Брой обхванати участници; Брой спортове. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС, МОН | СФГБ, БПА |  |
| Изпълнение на Програма „Развитие спорта на учащите“ |  | Постоянен | Брой обхванати участници; Брой спортове. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | БСФДЛРГ |  |
| Подобряване на условията и възможностите за участие за участие на хора от уязвимите групи в занимания с физически упражнение и спорт, с цел социално включване |  | Постоянен | Хора с увреждания, участници в двигателна активност и спортни занимания; Участия в държавен и международен спортен календар; Реализирани спортни прояви. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Лицензирани спортни организации и техни членове, организации на хора със специални потребности |  |
| Интеграция на уязвимите групи и създаване на възможности за участие и изява в спортни дейности и прояви от държавен и международен спортен календар |  | Постоянен | Хора с увреждания, участници в двигателна активност и спортни занимания; Участия в държавен и международен спортен календар; Реализирани спортни прояви. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Лицензирани спортни организации и техни членове, организации на хора със специални потребности |  |
| Подобряване на качеството на живот чрез създаване на благоприятна и здравословна среда за гарантиране на личното и общественото здраве |  | Постоянен | Подпомагане на дейности, свързани с изграждане; Модернизация и оборудване на спортни обекти и съоръжения, ремонти и реконструкция на съществуващата спортна инфраструктура; Повишаване размера на средствата, които се предоставят за изграждане и модернизация на спортните обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм, като се създават условия за ползването им от всички граждани, включително от хора с увреждания. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Лицензирани спортни организации и техни членове, държавни и общински администрации |  |
| Подпомагане на спортните организации |  | Постоянен | Повишаване на използваемостта на спортните обекти, ползвани от спортните организации, както от организирани отбори, така и за свободен достъп на деца, ученици и студенти, включително на хора със специални потребности. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Лицензирани спортни организации и техни членове, общински администрации |  |
| Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, програми и инициативи, финансирани по Национална програма за младежта |  | Постоянен | Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години; Брой предоставени услуги; Видове предоставени услуги. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС |  |  |
| Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете |  | 2016 г. | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Културна и спортна инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини, МК, ММС и организации, изпълняващи финансови инструменти. |  |
| Приоритет № 8 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Осигуряване на достъп до жилищно настаняване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи от населението, включително ромите |  | 2016 г. | Население, обхванато от подобрените социални услуги; Брой лица от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната социална инфраструктура. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Социална инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Осигуряване на средства за плащане на наем за срок до една година при прехвърляне на лица, получили международна закрила, от центровете за настаняване на външни адреси |  | 2016 г. | 800 лица, получили международна закрила. |  | Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - спешни мерки съгласно сключено споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с ЕК |  |  | ДАБ при МС | БЧК |  |
| Приоритет № 9 Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Подобряване на информационното осигуряване на политиката за борба с бедността и социалното изключване от гледна точка на техните причини, измерения и проявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на проект BG051PO001 – 6.2.01 „Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване” |  | 2015 г. | Разработена и внедрена информационна система и база данни |  | ОП РЧР |  |  | АСП |  |  |
| Събиране на информация и създаване на регистър относно социалния и професионалния профил на получилите международна закрила с цел насочване към социални услуги и прилагане на интеграционни мерки |  | 2016 г. | Създаден регистър; Брой насочени лица към социални услуги и прилагане на интеграционни мерки. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция; Национален бюджет/Фонд „Убежище, миграция и интеграция |  |  | ДАБ при МС | ДАЗД, АСП, АЗ, общински и областни администрации, местни власти, НПО |  |
| Мярка: Проучване и обмен на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” |  | 2015-2016 г. | 4 партньорски проверки. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | НСОРБ, НПО |  |
| Стартиране на процедура „Транснационални партньорства“ |  | 2015-2016 г. | Трансферирани иновативни практики. |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Всички заинтересовани страни | Всички заинтересовани страни |  |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АИКБ – Асоциация на индустриалния капитал в България

АЗ – Агенция по заетостта

АСП – Агенция за социално подпомагане

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БАН – Българска академия на науките

БАСУ – Българска асоциация „Спорт за учащи”

БСК – Българска стопанска камара

БСФДЛРГ – Българска спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи

БТПП – Българска търговско промишлена палата

БЧК – Български червен кръст

ВКБООН – Върховен комисариат на ООН за бежанците

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДБ – държавен бюджет

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ДВУ – държавни висши училища

ДП БГЦПО – Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”

ДОО – Държавно обществено осигуряване

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗДБРБ – Закон за държавния бюджет на Република България

ЗЗД – Закон за закрила на детето

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания

ЗКСД – Закон за кредитиране на студенти и докторанти

ЗОАРАКСД – Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

ИА ГИТ – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

ИА ЕСМИС – Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

ИКТ – информационни и комуникационни технологии

КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България

КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

КСО – Кодекс за социално осигуряване

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МИ – Министерство на икономиката

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НОИ – Национален осигурителен институт

НПИЕГМ – Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

НПО – неправителствени организации

НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

НСИ – Национален статистически институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦОЗА – Национален център за опазване на общественото здраве

ОПЛ – общопрактикуващи лекари

ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

РЗИ – Регионални здравни инспекции

РИО – Регионални инспекторати по образованието

СФГБ – Спортна федерация на глухите в България

ЦЗСП –центрове за заетост и социално подпомагане

ЦОИДУЕМ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства