Приложение

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

2015 Г.

| І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет |  | Срок за изпъл-нение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  |  |  | Отговорни институции |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности |  |  | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партни-ращи институции |
| 1.1. Подобряване на политиките в областта на децата и семейството | Актуализиране на Националната стратегия за детето 2008-2018 | В рамките на бюджета на отговорна-та институция |  | 2015 |  | Прецизиране на целите и въвеждане на индикатори за изпълнение на НСД с оглед подобряване на благосъстоя-нието на децата в Република България |  | 0 |  |  | 1 |  | ДАЗД |  | МТСП, МЗ, МОН, МП, МВР, МК, ММС, ДАБ, АСП, НПО, УНИЦЕФ, общини |
| 1.2. Изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” | 1.2.1. Предприемане и изпълнение на мерки за закрила по реда на ЗЗД спрямо деца, настанени в специализирани институции | В рамките на бюджета на отговорна-та институция |  | 2015 |  | Подобряване положението на децата, намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции. Гарантиране правото на детето да живее в семейна или в близка до семейната среда |  | Към края на 2014 г. общия брой на успешно приключили случаи по превенция на изоставянето е 2 894; Брой успешно приключили случаи по реинтеграция в биологичното семейство е 1 157; Общ брой деца, настанени в семейството на роднини и близки е 1 208; Общ брой деца, настанени в приемни семейства е 1 279; Общ брой утвърдени приемни семейства е 492; Общ брой осиновени деца е 672 |  |  | Брой успешни случаи по превенция на изоставянето; Брой успешни случаи по реинтеграция в биологичното семейство; брой деца, настанени в семейството на роднини и близки; брой деца, настанени в приемно семейство; брой утвърдени приемни семейства; брой осиновени деца |  | АСП |  |  |
|  | 1.2.2. Оказване на финансова подкрепа на деца и семейства в риск по реда на ЗЗД (помощи за превенция и реинтеграция и помощи при настаняване в семейства на роднини и близки и приемни семейства) | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Подобряване положението на семейството и детето |  | За 2014 г. 5 615 средно месечен брой случаи, при които е оказана финансова подкрепа |  |  | 7 400 средно месечен брой случаи, при които е оказана финансова подкрепа |  | АСП |  | МТСП |
|  | 1.2.3. Закриване на специализирани институции за деца и разкриване на социални услуги в общността, включително и такива от резидентен тип | В рамките на бюджета на отговорната институция и със средства по ОП РЧР от програмен период 2007 г. – 2013 г. и по ОП РР 2007 – 2013 |  | 2015 |  | Подобряване качеството на грижа за децата чрез предоставяне на услуги |  | През 2014 г. 8 са закритите институции, а новоразкритите услуги са 33, в т.ч. 16 услуги от резидентен тип, с общ капацитет 641 места. |  |  | Брой закрити специализирани институции за деца; Брой разкрити социални услуги в общността, включително и такива от резидентен тип |  | Общини, АСП |  | ДАЗД, МРРБ |
|  | 1.2.4. Закриване на домове за медико-социални грижи за деца и разкриване на иновативни интегрирани здравно-социални услуги за деца | В рамките на бюджета на отговорната институция и със средства по ОП РЧР и ОП РР 2007 – 2013 |  | 2015 |  | Подобряване качеството на грижа за деца от 0-3 г. и деца с увреждания |  | 29 ДМСГД Липса на регламентация на интегрирани здравно-социални услуги |  |  | Закрити 10 ДМСГД Разкрити центрове, предоставящи здравно-социални услуги за деца и семейства в осем областни центъра |  | МЗ, МТСП, АСП |  | Общини, МРРБ |
| 1.3. Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище | 1.3.1. Разпространение на Стратегическия план за управление на интегрирани услуги | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Утвърден модел за подкрепа на детето и семейството |  | 0 |  |  | Н/П |  | ДАЗД |  |  |
| 1.4. Подкрепа за родители, които сами отглеждат децата си и за семействата с деца до 3 год. възраст | 1.4.1. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от Закона за насърчаване на заетостта); Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца | През 2015 г. от бюджета на МТСП за активна политика са предвидени 242 454 лева за реализация на насърчителната мярка |  | 2015 |  | Подкрепа за постигане на по-добър баланс между професионалните, семейните и личните задължения |  | По данни на Агенцията по заетостта към 31.05.2015 г. постъпилите на работа лица от целевата група са 61, а изразходваните средства са в размер на 2 371 лева |  |  | През 2015 г. се предвижда включване в заетост на 100 безработни лица от целевата група |  | МТСП, АЗ |  | Работодатели |
|  | 1.4.2. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от Закона за насърчаване на заетостта); Периодът на субсидиране е не повече от 6 месеца | През 2015 г. от бюджета на МТСП за активна политика са предвидени 257 439 лева за реализация на насърчителната мярка |  | 2015 |  | Подкрепа за постигане на по-добър баланс между професионалните, семейните и личните задължения |  | По данни на Агенцията по заетостта към 31.05.2015 г. постъпилите на работа лица от целевата група са 69, а изразходваните средства са в размер на 3 317 лева |  |  | През 2015 г. се предвижда включване в заетост на 100 безработни лица от целевата група и включване в обучение на 50 безработни лица от целевата група |  | МТСП, АЗ |  | Работодатели |
| ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 2.1. Подобряване на майчиното и детското здраве | 2.1.1.Разработване на нормативни промени за разширяване на обхвата на дейностите по майчино и детско здраве в основния пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК в извънболничната и болнична помощ |  | В рамките на утвърдения бюджет |  | 2015 |  | Разширен пакет от здравни дейности за деца |  | Основен пакет здравни дейности, регламентиран с действащата нормативна уредба | Приет пакет нормативни промени |  | МЗ |  | НЗОК |  |
|  | 2.1.2.Приемане на нормативен регламент за създаване на иновативен тип лечебно заведение, което да осигурява комплексно медицинско обслужване на деца с увреждания и подкрепа на техните семейства, както и да подпомага взаимодействието и координацията между отделните структури осигуряващи грижи за деца |  | В рамките на утвърдения бюджет |  | 2015 |  | Осигуряване комплексно медицинско обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания |  | Изготвен проект на ЗИД на ЗЛЗ | Приет нормативен регламент |  | МЗ |  | МТСП, АСП, БЛС, пациентски организации, НПО-сектор |  |
|  | 2.1.3. Статистическо проучване и анализ на показателите за детско здраве в отделните области на страната, а също така и между селата и градовете |  | Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 |  | 2015 |  | Подобрени възможности за планиране на здравните дейности по детско здравеопазване по региони |  | 0 | Изработена Карта на заболеваемостта при децата по групи заболявания и по области |  | НЦОЗА |  | МЗ, общини |  |
|  | 2.1.4. Въвеждане на слухов скрининг за новородени с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха |  | Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 |  | 2015 |  | Ранна диагностика и лечение при децата със слухови проблеми, с цел осигуряване на нормално развитите |  | Налична апаратура за ранна диагностика в 23 лечебни заведения с родилни и неонатологични отделения | Въведен слухов скрининг в ЛЗ с налична апаратура |  | ЛЗ, МЗ |  | Научни дружества |  |
|  | 2.1.5. Разработване на алгоритъм за проследяване и рехабилитация при недоносени деца |  | Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 |  | 2015 |  | Подобрена организация и качество на грижите за недоносените деца |  | 0 | Разработен алгоритъм |  | СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София |  | МЗ |  |
| 2.2. Разширяване достъпа до услуги за майчино и детско здраве | 2.2.1.Разработване на модел и апробиране на здравно-консултативни центрове за подобряване на майчиното и детското здраве в ЛЗБП, включително логистична и психологическа подкрепа и организиране на мобилни посещения от медицински специалисти в домашна среда за деца с увреждания, хронични заболявания, недоносени и др. след оценка на състоянието и установена консултация в дома на детето |  | Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 |  | 2015 |  | Подобрен достъп до здравни услуги за деца и бременни |  | Утвърдена Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 | Разработен модел Апробиран модел в поне 2 ЛЗ |  | МЗ |  | ЛЗБП |  |
|  | 2.2.2. Изработване и прилагане на методика за изготвяне на индивидуален „медико-социален план“ за поведение при деца с тежки хронични заболявания като диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза, недоносени деца, онкологични заболявания, ДЦП |  | Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 |  | 2015 |  | Подобрен модел на грижи за деца с тежки хронични заболявания |  | 0 | Разработена методика Приложена методика в поне 2 ЛЗ |  | НЦОЗА |  | БПА, МЗ |  |
| 2.3. Промотиране на здравето сред децата | 2.3.1. Провеждане на обучителни семинари за повишаване информираността за превенция на поведенческите рискови за здравето фактори |  | Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. |  | 2015 |  | Подобрена информираност на децата за вредата от тютюнопушене, алкохол и нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот |  | Н/П | Брой проведени обучителни семинари; Брой обхванати деца |  | МЗ, РЗИ, НЦОЗА |  | МОН |  |
|  | 2.3.2. Провеждане на Национален ученически конкурс за ограничаване на тютюнопушенето |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишаване знанията за вредата от активното и пасивното тютюнопушене за човешкото здраве |  | Н/П | Брой представени проекти; Брой участници в конкурса |  | МЗ |  | МОН, ММС, МК, ПЕКБ |  |
|  | 2.3.3.Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020 г. Провеждане на здравни беседи в детски заведения и училища за повишаване нивото на информираност за профилактика на оралните заболявания Издаване и разпространение на информационни и обучителни материали |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Подобрена информираност на децата за поддържане на лична устна хигиена, здравословно хранене и др. |  | Н/П | Брой проведени здравни беседи; Брой издадени информационни и обучителни материали |  | МЗ, БЗС |  | МОН, РЗИ |  |
| ІІІ. Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 3.1. Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при деца | 3.1.1. Провеждане на национални ученически състезания и конкурси, турнири и републикански състезания |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишена информираност на децата и правилна реакция за безопасно поведение |  | 0 | Брой проведени състезания; Брой обхванати деца |  | ММС, МОН |  | Общини, спортни организации, спортни клубове |  |
|  | 3.1.2 Изпълнение на програма на ММС „Научи се да плуваш” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Придобити първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта плуване, първоначални знания и умения за спазване на правилата за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата |  | 0 | Брой обхванати деца, преминали начално обучение по плуване |  | ММС |  | Спортни клубове |  |
|  | 3.1.3.Създаване на условия за практикуване на спорт на територията на страната |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Придобити знания и умения за безопасно практикуване на спортни дейности |  | 0 | Брой обхванати деца |  | ММС |  | общини |  |
|  | 3.1.4. Реализиране на Проект „Пази детето!” |  | В рамките на бюджета на Столична община |  | 2015 |  | Повишаване информираността на децата за рисковете, които крие градската среда |  | 0 | Брой обхванати деца |  | Столична община |  | ГДНП, Столичен куклен театър |  |
|  | 3.1.5. Организиране на общински, областни и републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” |  | 15 000 лв. по Програма „Спорт за всички“ на ММС |  | 2015 |  | Повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации |  | 0 | Брой проведени общински, областни и републикански състезания |  | МВР-СД/РДПБЗН |  | Общини |  |
|  | 3.1.6. Организиране на национално детско състезание –викторина „Да играем безопасно!” в гр. Варна |  | В рамките на бюджета на НП “Работа на полицията в училищата“ |  | 2015 |  | Повишаване на знанията на децата за безопасни игри през свободното време |  | 0 | Брой обхванати деца |  | ГДНП, община Варна |  |  |  |
|  | 3.1.7. Провеждане на тематични кампании на полицията: „Абитуриенти“, „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!“, „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишаване сигурността на децата по време на празници, ваканционни дни и в началото на учебната година |  | 0 | Брой обхванати деца |  | МВР - ГДНП |  |  |  |
|  | 3.1.8. Провеждане на общински, областен и национален етап на конкурс за детска рисунка с международно участие: „С очите си видях бедата” |  | 3 000 лв. по Програма ЮРО-ПА на МВнР |  | 2015 |  | Повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации |  | 0 | Брой проведени конкурси; Брой обхванати деца |  | МВР - СД/РДПБЗН |  | МОН, общини |  |
|  | 3.1.9. Провеждане на общински, областен и национален етап на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” |  | 5 000 от Бюджета на ГДПБЗН |  | 2015 |  | Повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации |  | 0 | Брой проведени състезания; Брой обхванати деца |  | МВР - СД/РДПБЗН |  | МОН, общини |  |
| 3.2. Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда | 3.2.1. Провеждане на национална кампания за отбелязване на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност в Република България |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Привличане вниманието на обществото към необходимостта от по-добра защита на децата и набелязване на мерки за опазване живота и здравето на младите хора като участници в пътното движение на национално и местно ниво |  | 0 | Брой проведени инициативи; Публикувани информации за популяризиране на дейностите |  | МВР, ДАЗД |  | МОН, областни администрации, общини, НПО |  |
|  | 3.2.2. Популяризиране на дейностите чрез младежкия портал на ММС http://youth.mpes.gоvernment.bg/ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишена информираност |  | Н/П | Публикувани информации за популяризиране на дейностите |  | ММС |  |  |  |
| 3.3. Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при деца | 3.3.1. Пилотно обучение за учители на тема: „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Подобряване на междуинституционалното сътрудничество |  | 0 | 510 учители |  | МОН |  |  |  |
|  | 3.3.2. Обучение на учители на тема: „Превенция на бедствията и авариите“ във връзка с изпълнение на Дакарската рамка „Образование за всички“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри |  | 0 | 360 учители |  | МОН |  |  |  |
|  | 3.3.3. Обучения на учители на тема „Превенция на негативните прояви в българското училище“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Развиване и надграждане на ключови професионални компетентности и осигуряване на условия за подкрепа на педагогическите кадри |  | 0 | 223 учители |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
| ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 4.1. Развитие на различни видове и форми на услуги за обхващане на децата в образователната система | 4.1.1. Реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2016-2017 г. |  | Национални програми за развитие на средното образование за 2015 г. и средства по ОП РЧР и ОП НОИР; в рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Намаляване на дела на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система |  | Проведени 4 регионални срещи (през 2014 г.) със заинтересованите страни за изпълнение на мерки и дейности за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система | Брой проведени срещи със заинтересованите страни; Брой Изготвени и публикуван и становища; Подписано Споразумение за изпълнението на Стратегията; Създадена уеб базирана платформа на страницата на МОН за изпълнението на Стратегията; Изготвена оценка на изпълнението на Плана |  | МОН |  | Заинтересовани страни |  |
|  | 4.1.2. Разработване на проект на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2016-2017 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Намаляване на дела на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система |  | 0 | Разработен проект на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2016-2017 г. |  | МОН |  | Заинтересовани страни |  |
|  | 4.1.3. Реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства; Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства |  | 0 | Изграждане на електронна платформа и популяризиране на добри практики по разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства |  | МОН |  | Заинтересовани страни |  |
|  | 4.1.4. Обучение на детски и начални учители на тема: „Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Осигуряване на допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите кадри |  | 0 | 100 учители |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
|  | 4.1.5. Обучение на директори, помощник-директори и учители на тема: „Взаимодействието: семейство-училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Укрепване на административния капацитет чрез развиване и надграждане на ключови професионални компетентности на директори, помощник-директори и на специалисти с помощни и консултативни функции, за които не са предвидени други дейности |  | 0 | 198 педагогически кадри |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
|  | 4.1.6. Организиране на Национална конференция: „Водим бъдещето за ръка” |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики |  | 0 | 400 експерта |  | МОН |  |  |  |
| 4.2 Образование, достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система | 4.2.1. Разработване на държавни образователни стандарти за общообразователната подготовка и за учебния план |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | В съответствие със сроковете, определени в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование |  | Изготвени държавни образователни стандарти за общообразователна подготовка и за учебния план |  | Н/П | 2 броя стандарти |  | МОН |  |  |  |
|  | 4.2.2. Обучение на директори, помощник-директори и учители на тема „Организация на педагогическата учебна среда“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Укрепване на административния капацитет чрез развиване и надграждане на ключови професионални компетентности на директори, помощник-директори и на специалисти с помощни и консултативни функции, за които не са предвидени други дейности |  | 0 | 329 педагогически кадри |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
|  | 4.2.3. Обучения на учители на тема: „Работа с деца и ученици в неравностойно положение“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Придобиване на нови знания за работа с деца в неравностойно положение с оглед предотвратяване на ранното им отпадане от училище, както и с цел по-добра координация с дирекциите „Социално подпомагане“ по места. |  | 0 | 123 учители |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
| 4.3. Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка | 4.3.1. Разработване на държавен образователен стандарт за предучилищно образование |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | В съответствие със сроковете, определени в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование |  | Изготвен държавен образователен стандарт за предучилищно образование |  | Н/П | 1 брой стандарт |  | МОН |  |  |  |
|  | 4.3.2. Обучение на учители по гражданско образование на тема „Права на малцинствата, стереотипизация и политики на толерантност“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Подобряване на междуинституционалното сътрудничество |  | 0 | 60 учители |  | МОН |  |  |  |
|  | 4.3.3. Обучение на учители от начален етап на тема „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Повишаване ефективността на образованието и обучението в системата на народната просвета чрез продължаваща квалификация на педагогическите кадри, отговаряща на изискванията и очакванията за по-качествено образование на младите хора |  | 0 | 267 начални учители |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
| 4.4. Подобряване дейностите на образователните заведения за идентифициране и подкрепа на дете в риск | 4.4.1. Обучения на екипи от педагогически специалисти от СПИ и ВУИ, насочени към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца с агресивно, девиантно и делинквентно поведение и с деца, жертви на емоционално пренебрегване, злоупотреба, насилие и експлоатация |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение |  | 0 | 24 |  | МОН |  | НПО |  |
|  | 4.4.2. Обучения на учители на тема „Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите“ |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Подобряване на взаимодействието между учителите, родителите и другите специалисти при идентифициране на риск от отпадане на децата от училище |  | 0 | 22 |  | МОН, НИОКСО |  |  |  |
| 4.5. Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със СОП в общообразователните училища | 4.5.1. Изграждане на подкрепяща среда за осъществяване на включващото обучение |  | 1. В рамките на бюджета на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ 2. В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Осигурена подкрепяща среда в тези училища и осигурена качествена подкрепа на учениците със специални образователни потребности |  | 84 училища по Дейност 2 от проекта; 15 училища по дейност 6 от проекта | 84 училища по Дейност 2 от проекта; 20 училища по дейност 6 от проекта |  | МОН |  |  |  |
|  | 4.5.2. Обучения на учители, насочени към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със специални образователни потребности – аутизъм, хиперактивност, сензорна дезинтеграция, дислексия и други |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри |  | 0 | 30 |  | МОН |  |  |  |
| 4.6. Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на включващото обучение | 4.6.1.Осигуряване на по-голям брой специалисти, подпомагащи процеса на включващото обучение;Обучения на специалисти, които подкрепят процеса на включващото обучение |  | В рамките на бюджета на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ |  | 2015 |  | Повишен капацитет на общообразователните училища за изграждане на подходяща образователна среда |  | 84 училища; 343 специалисти | Увеличен брой специалисти, назначени в общообразователните училища |  | МОН |  | Общообразователни училища |  |
| 4.7. Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца, чиито семеен език е различен от български и на ученици от основната образователна степен с обучителни трудности | 4.7.1. Изпълнение на модули 2, 3 и 4 от Националната програма „С грижа за всеки ученик“ |  | Национална програма „С грижа за всеки ученик“ |  | 2015 |  | Подкрепа за деца, чийто семеен език е различен от български, и на ученици от основната образователна степен с обучителни трудности |  | Н/П | Брой деца |  | МОН |  | РИО |  |
|  | 4.7.2. Обучения на учители, насочени към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца от различни малцинствени групи и деца, търсещи или получили международна закрила |  | НП „Развитие на педагогическите кадри“ |  | 2015 |  | Създаване на по-толерантна и приемаща среда в образователните институции |  | 0 | 24 |  | МОН |  |  |  |
| V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, приятел на детето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 5.1.Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество | 5.1.1. Изработване на Закон за наказателно правосъдие за деца (работно заглавие) |  | В рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество |  | 2015 |  | Промяна на законодателната и институционална рамка, която да гарантира съответствие на съвременната наказателна политика на Република България с поети задължения по международни актове, като се отчитат едновременно правата и интересите на детето в конфликт със закона, правата и интересите на пострадалото лице и общественият интерес |  | 0 | Подготвен проект на Закон за наказателно правосъдие за деца |  | МП, МВР, МТСП, МОН, ДАЗД, АСП, ЦКБПП,МН |  | Висш адвокатски съвет, Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, НПО, УНИЦЕФ, Омбудсман |  |
| 5.2. Превенция на рисковото поведение сред децата и подобряване на координацията между правораздавателната, социалната, здравната и образователната система | 5.2.1. Провеждане на обучение на органите на разследването /съгласно ЗМВР/ и инспекторите ДПС по разработена и утвърдена програма: „Специализирано изслушване на деца, жертви или в риск от насилие” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишаване на знанията и уменията за работа с деца и семейства, като част от квалификацията на тези служители |  | 0 | Брой служители, преминали обучението |  | МВР, АМВР |  |  |  |
|  | 5.2.2. Изграждане на информационна база –данни за регистрация на случаи на детска престъпност |  | Бюджет по проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество |  | 2015 |  | Оптимизиране на работата на специализираните полицейски служители за работа с деца и по-пълно съответствие на информацията и индикаторите с изискванията на Комитета за правата на детето |  | 0 | Създадена база-данни |  | МВР |  | ДАЗД, МП, АСП |  |
| VІ. ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 6.1. Подобряване на формите за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете | 6.1.1. Разпространение на програма SCREАM* Защита на детските права чрез образование, изкуство и музика |  | 10 000 лева, осигурени по проект |  | В рамките на учебната 2015/2016 година |  | Подобряване ефективността за защита на учениците от всички форми на експлоатация |  | 10 училища в България | 1 000 ученика |  | ФПСПС |  | ДАЗД |  |
|  | 6.1.2. Реализиране и представяне пред учениците на филмовата продукция “Футболни хамелеони“ |  | Бюджет по проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество |  | 2015 |  | Повишаване информираността на децата за опасностите при футболното хулиганство |  | 0 | Брой обхванати деца; Изработена филмова продукция |  | МВР - ГДНП |  |  |  |
|  | 6.1.3. Изработване и стартиране на специализиран уеб сайт за борба срещу и предотвратяване на насилието извършено от /над деца и детска престъпност |  | Проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество |  | 2015 |  | Повишаване информираността на децата, специалистите и родителите по отношение на превенцията на детската престъпност |  | 0 | Изработен и пуснат в експлоатация специализиран сайт |  | МВР - ГДНП |  |  |  |
|  | 6.1.4. Реализиране на кампания „Кукли срещу насилието“ |  | Бюджет, осигурен от Сдружение с нестопанска цел „Театър цвете“ и Столична община |  | 2015 |  | Изграждане у децата на умения и превантивни поведенчески способности за това как да се държат в обществото, как да реагират в определени ситуации, как да решават конфликти на улицата |  | 0 | Брой обхванати училища и деца |  | ГДНП |  | Столична община |  |
|  | 6.1.5. Реализиране на Кампания ”Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” |  | Бюджет, осигурен от Съюза на пивоварите в България |  | 2015 |  | Разработване и реализиране на програма за превенция на престъпленията и правонарушенията, извършвани от подрастващите под мотото ”Спортът е по-добрият начин децата да пораснат ” и „Родители, Вие можете да повлияете – научете децата да спортуват” |  | 0 | Брой обхванати деца и родители; Брой проведени събития |  | ГДНП, СДВР и ОДМВР в страната |  |  |  |
| 6.2. Подобряване на сътрудничеството и взаимодействието при случаи на насилие над дете | 6.2.1. Разработване на стратегически документ за подобряване на сигнализирането и сътрудничеството по случаи на насилие над деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Постигане на съгласие с институциите и организациите за структурата, целите и времевата рамка на новия стратегически документ |  | 0 | Създадена рамка на нов стратегически документ с цел превенция на насилието над деца и подобряване на сигнализирането и действията на институциите и организациите при случаи на насилие над дете |  | ДАЗД |  | МВР, МТСП, МОН, АСП, МЗ, НПО |  |
|  | 6.2.2. Организиране и провеждане на проверки в образователните институции за деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Спазване на правото на защита на децата от насилие |  | 0 | Брой получени сигнали; Брой извършени проверки и дадени предписания |  | ДАЗД |  |  |  |
| 6.3. Повишаване на административния капацитет на специалистите, работещи с деца | 6.3.1. Провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения на служителите от ОЗД |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишаване квалификацията на служителите при работа по случаи на деца и семейства в риск |  | 0 | Брой проведени обучения |  | АСП |  | ДАЗД, НПО |  |
|  | 6.3.2. Обучение за директорите на училища и детски градини на територията на в гр. София с цел подобряване на сигнализирането и сътрудничеството в случаите на насилие над деца и повишаване на уменията за разпознаване на индикациите за наличие на различните видове насилие над деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишаване на уменията на специалистите, както и на механизма за сигнализиране и подобряване на сътрудничеството между специалистите при случаи на насилие над деца в образователните институции |  | 0 | Брой обхванати специалисти |  | МОН, РИО на МОН, ДАЗД |  | МВР, АСП |  |
| 6.4. Подобряване на координацията в случаите, свързани със случаи на деца в риск | 6.4.1. Изработване, подписване и въвеждане в практиката на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Република България, включително, търсещи или получили международна закрила |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Одобрение и въвеждане в практиката на ефективен механизъм за работа с непридружените деца бежанци |  | 0 | Създаден и приет механизъм |  | ДАЗД |  | ДАБ, МВР, МТСП, НПО, АСП |  |
|  | 6.4.2. Координация, мониторинг и контрол по прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Подобряване на сътрудничеството с българските и чуждите институции и организации в случаите, свързани с български деца в чужбина |  | 0 | Брой сигнали; Брой Репатрирани деца от чужбина; Брой наложени мерки по чл. 76 а от ЗБЛД |  | ДАЗД и МВР |  | Всички институции и организации, свързани с изпълнението на Координационния механизъм |  |
|  | 6.4.3. Мониторинг на изпълнението на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Анализ и препоръки за подобряване на сътрудничеството между институциите в случаи, свързани с насилие над деца |  | 0 | Брой Случаи; Брой срещи на мултидисциплинарните екипи; Изготвен анализ |  | ДАЗД |  | МВР, АСП, общини |  |
| VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 7.1 Включване на децата в обучителни модули, свързани с правото им на изразяване на мнение по различни теми | 7.1.1. Кампания „Детско полицейско управление“ |  | Бюджет, осигурен от училищата и общините на местно ниво |  | 2015 |  | Изработване и разпространение на методическо пособие за работа на полицейските служители по Програмата „Детско полицейско управление“ (ДПУ), създаване на ДПУ към РУП на МВР в страната |  | 0 | Брой привлечени деца; Брой създадени детски полицейски управления |  | МВР - ГДНП |  | Общини училища |  |
| 7.2 Насърчаване на детското участие в България | 7.2.1 Провеждане на заседания на Съвета на децата |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Децата са овластени за участие в живота на общността и държавата |  | 1 | 2 заседания |  | ДАЗД |  |  |  |
|  | 7.2.2. Анализ на форми и практики за детско участие |  | Външно финансиране |  | 2015 |  | Създаване на карта на детското участие |  | 0 | Създадена карта |  | ДАЗД |  |  |  |
|  | 7.2.3 Организиране на среща със заинтересовани лица по темата за детското участие |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Изграждане на единно разбиране за понятието „детско участие“ |  | 0 | 1 среща |  | ДАЗД |  |  |  |
| VІІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 8.1.Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт | 8.1.1. Реализиране на Програма „Спорт за деца с увреждания и деца в риск” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта |  | 0 | Одобрени и финансирани проекти; Брой спортове, по които се обучават децата; Брой обхванати деца с увреждания и деца в риск |  | ММС, Общини |  | МОН, МЗ, спортни федерации |  |
|  | 8.1.2. Изпълнение на Програма „Спорт за деца в свободното време” |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта |  | 0 | Брой одобрени и финансирани проекти; брой населени места в страната; брой спортове, по които се обучават децата |  | ММС |  | МОН, общини, спортни организации |  |
| 8.2. Насърчаване изявата на децата с изявени дарби | 8.2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавните спортни училища, училищата към МК, от държавните общински училища и училищата на МЗХ |  | 1 800 000 по постановление на МС за целево финансиране на отговорните министерства и общини |  | 2015 |  | Повишаване броя на децата, участващи в заниманията по Програмата; Реализиране на децата с изявени дарби |  | 949 | 1 146 Брой обхванати деца от мерките за закрила на децата с изявени дарби; Брой еднократно финансово подпомогнати със стипендия; Размер на изразходваните средства |  | МОН, МК, ММС, МЗХ |  | Общини |  |
| 8.3. Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време | 8.3.1. Насърчаване участието на децата и учениците в извънкласните и извънучилищните дейности в областта на науката, изкуството и спорта в училищата и обслужващите звена |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Повишаване броя на обхванатите деца и ученици в извънкласните и извънучилищните дейности в училищата и обслужващите звена |  | 0 | Брой проведени инициативи; Брой участващи деца и ученици |  | МОН, МК, ММС, общини |  | Културни институти, общини |  |
| ІХ. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности |  | Бюджет |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне |  | Индикатори |  |  | Отговорни институции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  | Водеща |  | Партниращи институции |  |
| 9.1. Мониторинг на системата за закрила на децата | 9.1.1. Провеждане на мониторинг на новооткритите услуги за деца |  | В рамките на бюджета на институциите |  | 2015 |  | Изготвяне на методически указания за подобряване на качеството на грижата за настанените деца, за подкрепа на екипите на новите услуги относно разработване на правила и процедури, съобразно действащата нормативна уредба |  | 0 | Изготвено методическо указание |  | ДАЗД |  | АСП |  |
|  | 9.1.2. Оказване на методическа подкрепа на ОЗД при възникнали казуси на деца в риск |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Подобряване качеството на работа по случаи на деца в риск |  | 0 | Брой методически указания |  | АСП, ДАЗД |  |  |  |
|  | 9.1.3. Изготвяне на модел на социален доклад, който да се представя в съдебно производство и който включва необходимия минимум от данни, събрани посредством методика от количествени и качествени показатели за изследване на родителския капацитет, конкретните области за проучване, насоки за спазване при социалното изследване на потребностите на детето, оценка на ресурсите на родителите и подкрепящата среда, както и източниците на информация |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Ограничаване субективизма и за унифициране практиката на служителите в отделите „Закрила на детето” в страната по случаи на родителски конфликти и родителско отчуждение |  | 0 | Изготвен и утвърден модел на социален доклад |  | ДАЗД, АСП |  | МТСП |  |
| 9.2. Представяне на политиката на България в областта на насърчаването и защитата на правата на детето | Подготовка за предоставяне на допълнителна информация пред Комитета по правата на детето, свързана с процедурата по защита на представения ІІІ, ІV и V консолидиран национален доклад |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Изработване на актуални данни по изпълнението на доклада |  | 0 | Изготвена допълнителна информация |  | МВнР |  | ДАЗД |  |
| 9.3 Спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца | 9.3.1. Изработване на процедура за достъп на доброволци до специализирани институции и услуги от резидентен тип за деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Уеднаквяване на изискванията за достъп и гарантиране сигурността на децата |  | 0 | Изработена процедура |  | ДАЗД |  | Заинтересовани страни |  |
| 9.4. Развитие на иновативни услуги за деца | 9.4.1. Лицензиране на доставчици за предоставяне на иновативни социални услуги за деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | 2015 |  | Осигуряване на подкрепяща среда на деца и семейства |  | 0 | 90 лицензирани доставчици на социални услуги за деца; 110 социални услуги за деца; 10 иновативни социални услуги за деца |  | ДАЗД |  |  |  |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АМВР – Академия на министерството на вътрешните работи

АСП – Агенция за социално подпомагане

АЗ – Агенция по заетостта

БЗС – Български зъболекарски съюз

БПА - Българска Психиатрична Асоциация

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция”

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЗЗД – Закон за закрила на детето

ЗБЛД - Закон за българските лични документи

ЛЗ – лечебно заведение

ЛЗБП – лечебно заведение за болнична помощ

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МВР – Министерство на вътрешните работи

МВнР – Министерство на външните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МП – Министерство на правосъдието

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

НП  – Национална програма

НИОКСО - Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи

ОДМВР – Областна дирекция на министерство на вътрешните работи

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОП РР – Оперативна програма „Регионално развитие“

ПЕКБ - Представителството на Европейската комисия в България

РДПБЗН - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

РИО – Регионален инспекторат по образованието

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РПУ – Райно полицейско управление

СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи

СДПБЗН – Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”ФПСПС - Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

* SCREAM – Save Children Rights trough Education, Art and Music

Защита на детските права чрез образование, изкуство и музика

Програмата е предоставена от Международната организация на труда,  прилагана е пилотно от фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ и е имала много добър успех. Това е методическо пособие, което съдържа три основни модула(образование, изкуство и музика), чрез които всеки учител може да провежда дейности, свързани с превенция срещу всички форми на експлоатация