## Общо описание
Отчет към 30.06.2015 г. на втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г.
N по ред | Код на предложението | N в доклада | Закон | Правно основание/Право на ЕС | Отговорни институции | Мерки | Име на ЗИ | Срок | Статус | Информация от съответните институции | Намаление* на АТ (лв.) | Намаление* на АТ(%)
* Абсолютната и относителната стойност на намалението на административната тежест (в лева и като процент), посочени в последните две колони на таблицата, трябва да се разглеждат задължително в комбинация. Формулата за определяне на административната тежест включва брой фирми, изпълнили задължението през базовата календарна година. Когато нито една фирма не е изпълнила задължението през базовата година, стойността автоматично става нула, но това не означава, че задължението не създава тежест, защото нормативното изискване за неговото изпълнение остава за следващите години. Затова, в случаите, когато абсолютната стойност в лева е 0, водещ трябва да бъде процентът на намаление на тежестта, който се постига с изпълнението на мярката.
17.2. | ПР0103ЗИ002 | 3.2.4. | 03_ЗКПО, Чл. 92 (1) (3) | ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка | НАП | 17.2. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на годишна данъчна декларация и годишния отчет за дейността | Срок за извършване на анализ: декември 2012 г. | Изпълнена. | НАП: Виж т.1.2.9 и т.1.2.10. |  | 0%
17.3. | ПР0103ЗИ002 | 3.2.5. | 03_ЗКПО, Чл. 92 (1) (3) | ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка | НАП | 17.3. Част от комплексната мярка - разработване на инструкции | Подаване на годишна данъчна декларация и годишния отчет за дейността | Срок за извършване на анализ: декември 2012 г. | Изпълнена. | НАП: Виж 1.2.9 и т.1.2.10. |  | 0%
56. | ПР0108ЗИ046 | 8.2.23. | 08_ЗЧАВ, Чл. 30и (2) |  | МОСВ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за вписване в регистър | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | МОСВ: С Решение № 466 от 23 юни 2015г. на Министерския съвет е приет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. | 0 | 29.97%
57. | ПР0108ЗИ047 | 8.2.24. | 08_ЗЧАВ, Чл. 30и (2) |  | МОСВ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на декларация за поддържане на регистрация | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | МОСВ: С Решение № 466 от 23 юни 2015г. на Министерския съвет е приет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. | 0 | 29.97%
58. | ПР0108ЗИ048 | 8.2.25. | 08_ЗЧАВ, Чл. 30и (5) |  | МОСВ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на декларация за заличаване от регистър | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | МОСВ: С Решение № 466 от 23 юни 2015г. на Министерския съвет е приет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. | 0 | 30.96%
74. | ПР0111ЗИ010 | 11.2.7. | 11_КСО, чл.40 (5) чл. 57 (3) чл.63 чл.66, т.3 НАРЕДБА (1) за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; НАРЕДБА (2) за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки; НАРЕДБА (3) за реда за съобщаване, регистриране, потвъ Н1 - Чл. 9 (1) 10 (1) ,11, 8 ; Н2 - Чл. 4; Н3 - Чл. 6(8) |  | НОИ, МЗ, МТСП, МТИТС, НЗОК | Комплексна мярка: 74.1. Подаване на сведения по електронен път 74.2. Опростяване на терминологията | Представяне пред ТП на НОИ на документи за отпускане и изчисляване на парични обезщетения и помощи на осигурените (болнични) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: По отношение подаване на данните от болничните листове по електронен път, включително и за трудова злополука мярка 74.1 е изпълнена - приети са нормативните документи и е внедрен съответният софтуер. По отношение данните от съпътстващите болничния лист документи, подавани от осигурителите е одобрено финансиране по програма ОПАК и е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка със срок до 14.07.2015 г. Подготвен е и проект на нова Наредба с оглед окончателно приключване изпълнението на мярката до края на 2015 г. | 66441159 | 90%
74.1. | ПР0111ЗИ010 | 11.2.8. | 11_КСО, чл.40 (5) чл. 57 (3) чл.63 чл.66, т.3 НАРЕДБА (1) за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; НАРЕДБА (2) за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки; НАРЕДБА (3) за реда за съобщаване, регистриране, потвъ Н1 - Чл. 9 (1) 10 (1) ,11, 8 ; Н2 - Чл. 4; Н3 - Чл. 6(8) |  | НОИ, МЗ, МТСП, МТИТС, НЗОК | 74.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Представяне пред ТП на НОИ на документи за отпускане и изчисляване на парични обезщетения и помощи на осигурените (болнични) | Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. | НОИ: Виж 11.2.7.
74.2. | ПР0111ЗИ010 | 11.2.9. | 11_КСО, чл.40 (5) чл. 57 (3) чл.63 чл.66, т.3 НАРЕДБА (1) за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; НАРЕДБА (2) за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки; НАРЕДБА (3) за реда за съобщаване, регистриране, потвъ Н1 - Чл. 9 (1) 10 (1) ,11, 8 ; Н2 - Чл. 4; Н3 - Чл. 6(8) |  | НОИ, МЗ, МТСП, МТИТС, НЗОК | 74.2. Част от комплексната мярка - опростяване на терминологията | Представяне пред ТП на НОИ на документи за отпускане и изчисляване на парични обезщетения и помощи на осигурените (болнични) | Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. | НОИ: Виж 11.2.7.
75. | ПР0111ЗИ013 | 11.2.10. | 11_КСО, чл. 50 (1) чл.51 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4 |  | НОИ | Комплексна мярка: 75.1. Подаване на сведения по електронен път 75.2. Намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя относно правото на паричните обезщетения при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 2 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Изпълнена относно част от документите.През 2012 г. е отменено изискването за представяне на удостоверение за раждане на детето и изискването за вписване на законоустановеното работно време.Обсъжда се намаляване обема на изискваната информация. Одобрено е финансиране по програма ОПАК и е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка със срок до 14.07.2015 г. Подготвен е и проект на нова Наредба с оглед окончателно приключване изпълнението на мярката до края на 2015 г. | 2356402 | 50.37%
75.1. | ПР0111ЗИ013 | 11.2.11. | 11_КСО, чл. 50 (1) чл.51 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4 |  | НОИ | 75.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Попълване на данни от осигурителя относно правото на паричните обезщетения при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 2 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
75.2. | ПР0111ЗИ013 | 11.2.12. | 11_КСО, чл. 50 (1) чл.51 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4 |  | НОИ | 75.2. Част от комплексната мярка - намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя относно правото на паричните обезщетения при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 2 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
76. | ПР0111ЗИ015 | 11.2.13. | 11_КСО, чл. 50 (6) НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4а |  | НОИ | Комплексна мярка: 76.1. Подаване на сведения по електронен път 76.2. Намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 13 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Изпълнена относно част от документите. През 2012 г. отпадна изискването за попълване на реквизита - законоустановеното работно време. Обсъжда се намаляване обема на изискваната информация. Одобрено е финансиране по програма ОПАК и е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка със срок до 14.07.2015 г. Подготвен е и проект на нова Наредба с оглед окончателно приключване изпълнението на мярката до края на 2015 г. | 560664 | 50.79%
76.1. | ПР0111ЗИ015 | 11.2.14. | 11_КСО, чл. 50 (6) НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4а |  | НОИ | 76.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 13 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
76.2. | ПР0111ЗИ015 | 11.2.15. | 11_КСО, чл. 50 (6) НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4а |  | НОИ | 76.2. Част от комплексната мярка - намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 13 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
77. | ПР0111ЗИ017 | 11.2.16. | 11_КСО, чл. 50 (7) НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4б |  | НОИ | Комплексна мярка: 77.1. Подаване на сведения по електронен път 77.2. Намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 14 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Изпълнена относно част от документите. През 2012 г. е отменено изискването за представяне на удостоверение за раждане на детето и изискването за вписване на законоустановеното работно време. Обсъжда се намаляване обема на изискваната информация. Одобрено е финансиране по програма ОПАК и е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка със срок до 14.07.2015 г. Подготвен е и проект на нова Наредба с оглед окончателно приключване изпълнението на мярката до края на 2015 г. | 1134 | 52.57%
77.1. | ПР0111ЗИ017 | 11.2.17. | 11_КСО, чл. 50 (7) НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4б |  | НОИ | 77.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 14 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
77.2. | ПР0111ЗИ017 | 11.2.18. | 11_КСО, чл. 50 (7) НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 4б |  | НОИ | 77.2. Част от комплексната мярка - намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни (Заявление-декларация по приложение 14 на НИИПОПДОО) | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
78. | ПР0111ЗИ019 | 11.2.19. | 11_КСО, чл.53 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5 |  | НОИ | Комплексна мярка: 78.1. Подаване на сведения по електронен път 78.2. Намаляване обема на изискваната информа-ция | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете (Заявление-декларация по приложение 3 на НИИПОПДОО) на основание чл. 53 КСО | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Изпълнена относно част от документите. През 2012 г. е отменено изискването за представяне на удостоверение за раждане на детето.Обсъжда се намаляване обема на изискваната информация. Одобрено е финансиране по програма ОПАК и е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка със срок до 14.07.2015 г. Подготвен е и проект на нова Наредба с оглед окончателно приключване изпълнението на мярката до края на 2015 г. | 1532082 | 50.59%
78.1. | ПР0111ЗИ019 | 11.2.20. | 11_КСО, чл.53 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5 |  | НОИ | 78.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете (Заявление-декларация по приложение 3 на НИИПОПДОО) на основание чл. 53 КСО | Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
78.2. | ПР0111ЗИ019 | 11.2.21. | 11_КСО, чл.53 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5 |  | НОИ | 78.2. Част от комплексната мярка - намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете (Заявление-декларация по приложение 3 на НИИПОПДОО) на основание чл. 53 КСО | Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
79. | ПР0111ЗИ021 | 11.2.22. | 11_КСО, чл.54 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5 |  | НОИ | Комплексна мярка: 79.1. Подаване на сведения по електронен път 79.2. Намаляване обема на изискваната информа-ция | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете (Заявление-декларация по приложение 4 на НИИПОПДОО) на основание чл. 54 КСО | Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Изпълнена относно част от документите. През 2012 г. е отменено изискването за представяне на удостоверение за раждане на детето.Обсъжда се намаляване обема на изискваната информация. Одобрено е финансиране по програма ОПАК и е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка със срок до 14.07.2015 г. Подготвен е и проект на нова Наредба с оглед окончателно приключване изпълнението на мярката до края на 2015 г. | 348414 | 51.14%
79.1. | ПР0111ЗИ021 | 11.2.23. | 11_КСО, чл.54 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5 |  | НОИ | 79.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете (Заявление-декларация по приложение 4 на НИИПОПДОО) на основание чл. 54 КСО | Декември 2012 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
79.2. | ПР0111ЗИ021 | 11.2.24. | 11_КСО, чл.54 НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5 |  | НОИ | 79.2. Част от комплексната мярка - намаляване на обема на изискваната информация | Попълване на данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете (Заявление-декларация по приложение 4 на НИИПОПДОО) на основание чл. 54 КСО | Декември 2012 г. | В процес на изпълнение. | НОИ: Може да бъде осъществено до края на 2012 г. (Изпълнено относно част от документите.)
88. | ПР0113ЗИ001 | 13.2.1. | 13_ЗЕ, Чл.9, ал.1, 2 |  | МЕ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Изготване и предаване на планове за за рехабилитация, за предприемане на мерки за подобряване ефективността на съществуващите производствени мощности и мрежи, за изграждане при минимални разходи на нови мощности и мрежи | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 7.56%
89. | ПР0113ЗИ002 | 13.2.2. | 13_ЗЕ, Чл.9, ал. 1, 1, ал.2, ал.3 НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределе Чл.2, Чл.3 (1) | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО; ДИРЕКТИВА 2005/89/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 януари 2006 година относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции | МЕ | Комплексна мярка: 89.1. Подаване на сведения по електронен път 89.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Изготвяне и представяне на прогнозна информация | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | В процес на изпълнение. Изготвено техническо задание, предстои разработване на софтуер | 89.1 Инициирани са действия по реализиране на проект, чието изпълнение ще създаде възможност за последващо подаване на информацията по електронен път. 89.2 Неприложимо поради спецификата на информацията, която се подава от бизнеса към МЕ и към другите държавни ведомства | 20510 | 8.89%
93.1. | ПР0113ЗИ002 | 13.2.3. | 13_ЗЕ, Чл.9, ал. 1, 1, ал.2, ал.3 НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределе Чл.2, Чл.3 (1) | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО; ДИРЕКТИВА 2005/89/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 януари 2006 година относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции | мие | 93.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Изготвяне и представяне на прогнозна информация | Декември 2013 г. | Планирана.
93.2. | ПР0113ЗИ002 | 13.2.4. | 13_ЗЕ, Чл.9, ал. 1, 1, ал.2, ал.3 НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределе Чл.2, Чл.3 (1) | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО; ДИРЕКТИВА 2005/89/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 януари 2006 година относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции | мие | 93.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Изготвяне и представяне на прогнозна информация | Декември 2013 г. | Планирана.
90. | ПР0113ЗИ003 | 13.2.5. | 13_ЗЕ, Чл. 9 (1), (3) НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. Чл.2, Чл.3 (1) |  | МЕ | Комплексна мярка: 90.1. Подаване на сведения по електронен път 90.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Изготвяне и предаване на отчетна информация | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. Изготвено техническо задание, предстои разработване на софтуер | 90.1 Инициирани са действия по реализиране на проект, чието изпълнение ще създаде възможност за последващо подаване на информацията по електронен път. 90.2 Неприложимо поради спецификата на информацията, която се подава от бизнеса към МЕ и към другите държавни ведомства | 15067 | 7.19%
94.1. | ПР0113ЗИ003 | 13.2.6. | 13_ЗЕ, Чл. 9 (1), (3) НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране Чл.2, Чл.3 (1) |  | мие | 94.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Изготвяне и предаване на отчетна информация | Декември 2013 г. | Планирана.
94.2. | ПР0113ЗИ003 | 13.2.7. | 13_ЗЕ, Чл. 9 (1), (3) НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране Чл.2, Чл.3 (1) |  | мие | 94.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Изготвяне и предаване на отчетна информация | Декември 2013 г. | Планирана.
92. | ПР0113ЗИ009 | 13.2.9. | 13_ЗЕ, Чл. 36, ал.3 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за утвърждаване на необходими приходи, цени и тарифни структури | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 217 | 5.17%
93. | ПР0113ЗИ010 | 13.2.10. | 13_ЗЕ, Чл. 36, ал.3 НАРЕДБА за регулиране на цените на природния газ, приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г. Чл.3 (1), Чл.26 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на информация при извършване на регулаторен преглед | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 10.73%
94. | ПР0113ЗИ011 | 13.2.11. | 13_ЗЕ, Чл. 36, ал.3 НАРЕДБА за регулиране на цените на природния газ, приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г. Чл.26б |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за утвърждаване на коригирани приходи и/или цени | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 32.73%
95. | ПР0113ЗИ015 | 13.2.12. | 13_ЗЕ, Чл. 38 (1) |  | КЕВР | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Предаване на годишен финансов отчет и отчетна информация по видове дейности | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 20802 | 100%
96. | ПР0113ЗИ017 | 13.2.13. | 13_ЗЕ, Чл. 40 (1), Чл. 41 (1), (2) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г. Чл.13 |  | КЕВР | Комплексна мярка: 96.1. Подаване на сведения по електронен път 96.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за откриване на процедура за издаване на лицензия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 387 | 6.48%
100.1. | ПР0113ЗИ017 | 13.2.14. | 13_ЗЕ, Чл. 40 (1), Чл. 41 (1), (2) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл.13 |  | ДКЕВР | 100.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на заявление за откриване на процедура за издаване на лицензия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
100.2. | ПР0113ЗИ017 | 13.2.15. | 13_ЗЕ, Чл. 40 (1), Чл. 41 (1), (2) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл.13 |  | ДКЕВР | 100.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за откриване на процедура за издаване на лицензия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
97. | ПР0113ЗИ018 | 13.2.16. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл.19, Чл. 21 | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО | КЕВР | Комплексна мярка: 97.1. Подаване на сведения по електронен път 97.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за издаване на лицензия преди изграждането на енергийния обект | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 249 | 6.08%
101.1. | ПР0113ЗИ018 | 13.2.17. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл.19, Чл. 21 | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО | ДКЕВР | 101.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на заявление за издаване на лицензия преди изграждането на енергийния обект | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
101.2. | ПР0113ЗИ018 | 13.2.18. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл.19, Чл. 21 | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО | ДКЕВР | 101.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за издаване на лицензия преди изграждането на енергийния обект | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
98. | ПР0113ЗИ019 | 13.2.19. | 13_ЗЕ, Чл. 47 (2) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., НАРЕДБА № 6 Чл.36 (1), Чл.37 (1); Чл.48,49,51 | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО | КЕВР | Комплексна мярка: 98.1. Подаване на сведения по електронен път 98.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за издаване на лицензия чрез конкурс | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 438 | 8.28%
102.1. | ПР0113ЗИ019 | 13.2.20. | 13_ЗЕ, Чл. 47 (2) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. НАРЕДБА № 6 Чл.36 (1), Чл.37 (1); Чл.48,49,51 | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО | ДКЕВР | 102.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на заявление за издаване на лицензия чрез конкурс | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
102.2. | ПР0113ЗИ019 | 13.2.21. | 13_ЗЕ, Чл. 47 (2) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. НАРЕДБА № 6 Чл.36 (1), Чл.37 (1); Чл.48,49,51 | ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО | ДКЕВР | 102.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за издаване на лицензия чрез конкурс | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
99. | ПР0113ЗИ020 | 13.2.22. | 13_ЗЕ, Чл. 51 (1), (5) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл.59 (2), Чл. 61(1), (2) |  | КЕВР | Комплексна мярка: 99.1. Подаване на сведения по електронен път 99.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на искане за изменение и/или допълнение на лицензия при извеждане от експоатация | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 54 | 16.91%
103.1. | ПР0113ЗИ020 | 13.2.23. | 13_ЗЕ, Чл. 51 (1), (5) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл.59 (2), Чл. 61(1), (2) |  | ДКЕВР | 103.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на искане за изменение и/или допълнение на лицензия при извеждане от експоатация | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
103.2. | ПР0113ЗИ020 | 13.2.24. | 13_ЗЕ, Чл. 51 (1), (5) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл.59 (2), Чл. 61(1), (2) |  | ДКЕВР | 103.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на искане за изменение и/или допълнение на лицензия при извеждане от експоатация | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
100. | ПР0113ЗИ021 | 13.2.25. | 13_ЗЕ, Чл. 55 (1), Чл. 58 (1) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл. 68(1), (2) |  | КЕВР | Комплексна мярка: 100.1. Подаване на сведения по електронен път 100.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на искане за прекратяване на лицензия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 30 | 45.84%
104.1. | ПР0113ЗИ021 | 13.2.26. | 13_ЗЕ, Чл. 55 (1), Чл. 58 (1) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл. 68(1), (2) |  | ДКЕВР | 104.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на искане за прекратяване на лицензия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
104.2. | ПР0113ЗИ021 | 13.2.27. | 13_ЗЕ, Чл. 55 (1), Чл. 58 (1) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл. 68(1), (2) |  | ДКЕВР | 104.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на искане за прекратяване на лицензия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
101. | ПР0113ЗИ022 | 13.2.28. | 13_ЗЕ, Чл. 56 (1) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл. 64(1), (2),(3) |  | КЕВР | Комплексна мярка: 101.1. Подаване на сведения по електронен път 101.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление до комисията за продължаване на срока на лицензията | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 49.27%
105.1. | ПР0113ЗИ022 | 13.2.29. | 13_ЗЕ, Чл. 56 (1) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл. 64(1), (2),(3) |  | ДКЕВР | 105.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на заявление до комисията за продължаване на срока на лицензията | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
105.2. | ПР0113ЗИ022 | 13.2.30. | 13_ЗЕ, Чл. 56 (1) НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 5.02.2008 г. Чл. 64(1), (2),(3) |  | ДКЕВР | 105.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление до комисията за продължаване на срока на лицензията | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
102. | ПР0113ЗИ025 | 13.2.31. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с ПМС №124 от 11.06.2004 г. чл.21(1) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Представяне на документи от лицето, получило лицензия преди изграждането на енергийния обект при въвеждането му в ескпоатация | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 258 | 6.88%
103. | ПР0113ЗИ027 | 13.2.32. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл.51 (1) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Ежегодно предоствяне на информация на ДКЕВР | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 258 | 6.09%
104. | ПР0113ЗИ031 | 13.2.33. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г. Чл.57 (1),(2),(3) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за извършването на сделки на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 0 | 5.32%
105. | ПР0113ЗИ033 | 13.2.34. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл.82 (1) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за разрешение по чл.82, ал.1 от НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 11 | 4.56%
106. | ПР0113ЗИ038 | 13.2.35. | 13_ЗЕ, Чл. 60 НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката (редакция от 05.02.2008 г.) Приета с ПМС № 124 от 11.06.2004 г., Чл.112 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичните регистри | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | КЕВР: По електронен път. | 0 | 26.86%
107. | ПР0113ЗИ057 | 13.2.40. | 13_ЗЕ, чл. 83 ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия Чл. 39(7) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Уведомяване при установяване на загуба на данни от измерване или неточни данни от измервателната система | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 32.73%
108. | ПР0113ЗИ061 | 13.2.41. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 69 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предоставяне на отчетни данни на електроенергийния системен оператор | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 10.58%
109. | ПР0113ЗИ062 | 13.2.42. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предоставяне на прогнозни данни за целите на инвестиционното планиране | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 12.11%
110. | ПР0113ЗИ063 | 13.2.43. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предоставяне на електроенергийния оператор на прогнозни данни за целите на годишното и/или месечното планиране | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 13.02%
111. | ПР0113ЗИ064 | 13.2.44. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 75 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Изпращане на нови данни при промяна на месечните прогнозни данни от ползвател на електропреносната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 47.19%
112. | ПР0113ЗИ065 | 13.2.45. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 76 (2) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Уведомяване на електроенергийния системен оператор от разпределителните предприятия и потребителите, присъединени към електропреносната мрежа за дните на максимално и минимално натоварване | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 32.73%
113. | ПР0113ЗИ066 | 13.2.46. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 76 (3) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Представяне на електроенергийния системен оператор на информация от пазарните участници - ползватели на електропреносната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 16.41%
114. | ПР0113ЗИ067 | 13.2.47. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 87 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предоставяне за целите на годишното и месечното планиране на месечни данни за следващата година на електроенергийния системен оператор | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 0.94%
115. | ПР0113ЗИ068 | 13.2.48. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 87 (5) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Информиране на електроенергийния системен оператор за възникнали изменения в информацията предоставена за целите на годишното и месечното планиране | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 5.42%
116. | ПР0113ЗИ069 | 13.2.49. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 89 (2) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Заявяване на предложения за балансиране от ползвателите-производители, ползвателите-потребители и общественият доставчик пред електроенергийния системен оператор | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 3.59%
117. | ПР0113ЗИ073 | 13.2.50. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 201 т. 2 |  | КЕВР | Комплексна мярка: 117.1. Подаване на сведения по електронен път 117.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на молба до ДКЕВР с копие до електроенергийния системен оператор за освобождаване от задължение за изпълнението на определени условия от ползвател на електропреносната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 0 | 36.79%
122.1. | ПР0113ЗИ073 | 13.2.51. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 201 т. 2 |  | ДКЕВР | 122.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на молба до ДКЕВР с копие до електроенергийния системен оператор за освобождаване от задължение за изпълнението на определени условия от ползвател на електропреносната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 0%
122.2. | ПР0113ЗИ073 | 13.2.52. | 13_ЗЕ, Чл. 83 (1) т. 4 Правила за управление на електроенергийната система Чл. 201 т. 2 |  | ДКЕВР | 122.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на молба до ДКЕВР с копие до електроенергийния системен оператор за освобождаване от задължение за изпълнението на определени условия от ползвател на електропреносната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 0%
118. | ПР0113ЗИ123 | 13.2.53. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.12 |  | КЕВР | Комплексна мярка: 118.1. Подаване на сведения по електронен път 118.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Предоставяне на информация за планиране на развитието на преносната електрическа мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 72 | 27.57%
123.1. | ПР0113ЗИ123 | 13.2.54. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.12 |  | ДКЕВР | 123.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Предоставяне на информация за планиране на развитието на преносната електрическа мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
123.2. | ПР0113ЗИ123 | 13.2.55. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.12 |  | ДКЕВР | 123.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Предоставяне на информация за планиране на развитието на преносната електрическа мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана.
119. | ПР0113ЗИ124 | 13.2.56. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.13 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предаване на месечни данни за следващата година на разпределителното предприятие | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 75 | 16.41%
120. | ПР0113ЗИ126 | 13.2.57. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.44, Чл.45 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Разработване на годишна програма и графици за техническо обслужване и планови ремонти на съоръженията на електроразпределителната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 12.5%
121. | ПР0113ЗИ127 | 13.2.58. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.49 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Изпращане на електроенергийния системен оператор на заявките за техническо обслужване и ремонти на съоръжения | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 43 | 60.22%
122. | ПР0113ЗИ133 | 13.2.59. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.89 (2) |  | КЕВР | Комплексна мярка: 122.1. Подаване на сведения по електронен път 122.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Предоставяне на информация за събитията, регистрирани в бюлетина за нарушенията на нормалната работа на съоръженията | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. Извършва се и в момента по е-мейл. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 86.96%
127.1. | ПР0113ЗИ133 | 13.2.60. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.89 (2) |  | ДКЕВР | 127.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Предоставяне на информация за събитията, регистрирани в бюлетина за нарушенията на нормалната работа на съоръженията | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. Извършва се и в момента по е-мейл.
127.2. | ПР0113ЗИ133 | 13.2.61. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.89 (2) |  | ДКЕВР | 127.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Предоставяне на информация за събитията, регистрирани в бюлетина за нарушенията на нормалната работа на съоръженията | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. Извършва се и в момента по е-мейл.
123. | ПР0113ЗИ134 | 13.2.62. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл. 90. |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Уведомяване на ТДУ при електроенергийния системен оператор за съгласуване на изискваните мерки | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. Извършва се и в момента по е-мейл. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 32.73%
124. | ПР0113ЗИ136 | 13.2.63. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл. 95. (1) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на писмено уведомление за съгласуване на плана за възстановяване на електроенергийната система | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изгражване и усъвършенстване на информационната система | 0 | 32.73%
125. | ПР0113ЗИ137 | 13.2.64. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл. 95 (2) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Отправяне на мотивирано предложение за промени в плана за възстановяване на електроенергийната система | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 30.14%
126. | ПР0113ЗИ138 | 13.2.65. | 13_ЗЕ, чл. 83, ал. 1, т. 5 ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи Чл.97 |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Изработване и изпращане на местен план за действията на оперативния персонал | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 20.37%
129. | ПР0113ЗИ164 | 13.2.68. | 13_ЗЕ, Чл. 90 |  | МЕ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни планова за развитие на разпределетилната мрежа от разпределителните предприятия | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 6.28%
130. | ПР0113ЗИ167 | 13.2.69. | 13_ЗЕ, чл. 91, ал. 2 ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия Чл. 6. (1), (2) |  | ДКЕВР | Комплексна мярка: 130.1. Подаване на сведения по електронен път 130.2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за регистрация на пазара на балансираща енергия | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 0 | 54.91%
135.1. | ПР0113ЗИ167 | 13.2.70. | 13_ЗЕ, чл. 91, ал. 2 ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия Чл. 6. (1), (2) |  | ДКЕВР | 135.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Подаване на заявление за регистрация на пазара на балансираща енергия | Декември 2013 г. | Планирана.
135.2. | ПР0113ЗИ167 | 13.2.71. | 13_ЗЕ, чл. 91, ал. 2 ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия Чл. 6. (1), (2) |  | ДКЕВР | 135.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | Подаване на заявление за регистрация на пазара на балансираща енергия | Декември 2013 г. | Планирана.
131. | ПР0113ЗИ177 | 13.2.72. | 13_ЗЕ, Чл. 113а (4), 186а (4), 190а (4) |  | ДКЕВР | Опростяване на терминологията, намаляване на сложността на нормативните разпоредби | Изготвяне на годишен отчет за мерки за осигуряване на независимостта | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. | КЕВР: По електронен път и на хартиен носител. | 0 | 50%
132. | ПР0113ЗИ197 | 13.2.78. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, Чл. 11 |  | МЕ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Мотивирано предложение за изменение на алгоритмите за пресмятане на режимни фактори и на количеството електрическа енергия при настъпвяне на нови обстоятелства | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 9.38%
133. | ПР0113ЗИ198 | 13.2.79. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, Чл. 12 |  | МЕ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Представяне на допълнителна информация към предложенията си по чл. 8 , 9 и 11 от НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. при поискване | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 16.41%
134. | ПР0113ЗИ199 | 13.2.80. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. Чл.21 |  | МЕ | Комплексна мярка: 134.1 Подаване на сведения по електронен път 134.2. Намаляване на честотата на подаване на информация | Изготвяне и представяне на месечни отчети | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. |  | 0 | 69.24%
135. | ПР0113ЗИ200 | 13.2.83. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 4 НАРЕДБА за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, Чл.4(1),(2),(3),(4),(5),(7) | ДИРЕКТИВА 2004/8/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на писмено заявление за издаване на сертификат за произход | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 166 | 6.04%
136. | ПР0113ЗИ201 | 13.2.84. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 4 НАРЕДБА за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин Чл.4(6) | ДИРЕКТИВА 2004/8/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Уведомление при настъпване на промени в данните и обстоятелствата в подадено заявление за издаване на сертификат за произход | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 32.73%
137. | ПР0113ЗИ202 | 13.2.85. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 4 НАРЕДБА за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, Чл. 8 (3) | ДИРЕКТИВА 2004/8/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО | КЕВР | Намаляване на честотата на подаване на информацията | Представяне на информация, необходима за текущо наблюдение и последващото издаване на сертификат за произход | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | В процес на изпълнение. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 75%
138. | ПР0113ЗИ221 | 13.2.86. | 13_ЗЕ, Чл.192 НАРЕДБА № 12 от 10.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи Чл.8 (2) |  | МЕ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предоставяне на данни от измерванията на операторите на газопреносна мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Декември 2015 г. | Планирана. | Част от информацията и сега се подава по ел.и мрежови път. | 155 | 16.41%
139. | ПР0113ЗИ225 | 13.2.87. | 13_ЗЕ, Чл.196 НАРЕДБА № 7 от 9.06.2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи Чл. 2. (1), Чл. 8 (2), (3) |  | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Подаване на заявление за присъединяване към преносната мрежа | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 155 | 32.66%
134. | ПР0113ЗИ199 | 13.2.80. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (редакция от 08.04.2008 г.) Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, Чл.21 |  | мие | 142.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | Изготвяне и представяне на месечни отчети | Декември 2013 г. | Планирана.
134. | ПР0113ЗИ199 | 13.2.80. | 13_ЗЕ, чл. 162, ал. 3 НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (редакция от 08.04.2008 г.) Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, Чл.21 |  | мие | 142.2. Част от комплексната мярка - намаляване на честотата на подаване на информация | Изготвяне и представяне на месечни отчети | Декември 2013 г. | Планирана.
140. | ПР0113ЗИ226 | 13.2.88. | 13_ЗЕ, Чл.196 НАРЕДБА № 7 от 9.06.2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи Чл. 12 | Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ | КЕВР | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Предоставяне на задание за инвестиционен проект и становище по проекта на договора | Декември 2013 г. Нов срок: Юни 2014 г. Нов срок: Дек 2015 г. | Планирана. | Предприети са действия по изграждане и усъвършенстване на информационната система | 0 | 7.5%
166. | ПР0120ЗИ016 | 20.2.6. | 20_ЗИ, Чл. 45 т.2 |  | МИ | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | Заявяване на средствата за измерване в Българския институт по метрология за последваща проверка след ремонт. | Декември 2014 г. Нов срок - Декември 2015 г. | Планирана. | Предстои да започне работа по изготвянето на ЗИД на Закона за измерванията (ЗИ), който се предвижда да бъде приет до края на 2015 г. Към момента е предвидено подаване на заявление за извършване на последващи проверки по електронен път в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. За средствата за измерване, които подлежат на проверки от Българския институт по метрология (БИМ), такава възможност е предвидена, като е изграден и функционира портал за електронни услуги на интернет страницата на БИМ. | 282502 | 100%
153.2. | ПР0113ЗИ245 | 13.2.97. | 13_ЗЕ, чл. 200, ал. 3 НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи Чл. 99. (1),(2) |  | МИ, ДАМТН | 153.2. Част от комплексната мярка - намаляване на обема на изискваната информация | Подаване на заявление за регистрация | Декември 2013 г. | В процес на изпълнение.