## Общо описание
Проект
Отчет към 30.06.2015 г. на трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г.
№ по ред | Код на предложението | Име на задължението за информиране (ЗИ) | Мерки | Име на задължението за информиране (ЗИ) | Закон/Правно основание | № в доклада/ Код на ЗИ | Отговорни институции | Срок | Статус | Информация от съответните институции | Намаление* на АТ (лв.) | Намаление на АТ(%)
I. |  | ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ЗАДС) ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
A. Намаляване на срока на следните услуги в ЗАДС:
1. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.22, ал.2 от ЗАДС | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.22, ал.2; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.6а, чл.6б, чл.10, чл.11, ал.1, чл.12 | 1.2.2. ПР0201ЗИ02 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 11894.44 | 50%
2. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.22, ал.3 и 5 от ЗАДС | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.22, ал.3 и 5; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.7, чл.8, чл.10, чл.11, ал.1, чл.12, ал.2 | 1.2.4. ПР0201ЗИ03 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 5947.22 | 50%
3. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.22, ал.4 от ЗАДС | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.22, ал.4; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.9, чл.10, чл.11, ал.2, чл.12 | 1.2.6. ПР0201ЗИ04 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 6690.62 | 50%
4. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.23, ал.2 от ЗАДС | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.23, ал.2; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.10, чл.11, ал.1, чл.12, чл.12а | 1.2.8. ПР0201ЗИ05 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 123.9 | 50%
5. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.24ж, ал.1 от ЗАДС | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.24ж, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.21а | 1.2.13. ПР0201ЗИ08 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 77.46 | 50%
6. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.26, ал.1 от ЗАДС | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.26, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.23 - чл.26 | 1.2.15. ПР0201ЗИ09 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 3.87 | 50%
7. |  | Искане за възстановяване на недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз | Намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.27, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.126 | 1.2.17. ПР0201ЗИ11 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 1963.05 | 50%
8. |  | Искане за възстановяване на акциз на основание чл.24ж, ал.1 от ЗАДС | Намаляване от тримесечен на двумесечен на срока за произнасяне по искане за възстановяване на платен акциз за електрическа енергия |  | ЗАДС, чл.24ж, ал.1, ал.2; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.21а | 1.2.12. ПР0101ЗИ08 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 77.46 | 33.35%
* Абсолютната и относителната стойност на намалението на административната тежест (в лева и като процент), посочени в последните две колони на таблицата, трябва да се разглеждат задължително в комбинация. Формулата за определяне на административната тежест включва брой фирми, изпълнили задължението през базовата календарна година. Когато нито една фирма не е изпълнила задължението през базовата година, стойността автоматично става нула, но това не означава, че задължението не създава тежест, защото нормативното изискване за неговото изпълнение остава за следващите години. Затова, в случаите, когато абсолютната стойност в лева е 0, водещ трябва да бъде процентът на намаление на тежестта, който се постига с изпълнението на мярката.
9. |  | Искане за издаване на разрешение за дообработка на акцизни стоки в случаите на прекратяване действието на лиценза | Намаляване на сроковете за издаване на разрешение или на мотивиран отказ от 14 на 7-дневен |  | ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.48б, ал.3 | 1.2.29. ПР0101ЗИ28 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 205.21 | 50%
10. |  | Искане за въвеждане на акцизни стоки с платен акциз в данъчен склад | Намаляване на сроковете за издаване на разрешение или на мотивиран отказ от 14 на 7-дневен |  | ЗАДС, чл.66, ал.5; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.49а, ал.4 | 1.2.30. ПР0101ЗИ30 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 18259.83 | 50%
11. |  | Искане за издаване на разрешение в случаите по чл.20, ал.2, т.6 от ЗАДС | Намаляване на сроковете за издаване на разрешение или на мотивиран отказ от 14 на 7-дневен |  | ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.49б, ал.2 | 1.2.31. ПР0101ЗИ31 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 1347.42 | 50%
12. |  | Искане за унищожаване на акцизни стоки и стоки по чл.21, ал.6, чл.21, ал.1, т.1 и чл.25б, ал.1 от ЗАДС | Намаляване на срока за установяване на автентичността на бандеролите от 3 на 2 месеца |  | ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.53а, ал.4 и чл.536 | 1.2.32. ПР0101ЗИ32 | МФ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Виж мярка 1. | 631.36 | 33.02%
Б. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи по ЗАДС за:
13. |  | Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител | 1. Обмен по служебен път между Агенция "Митници" (АМ) и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.24а, ал.4 във вр. с чл.24а, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.14, ал.1 | 1.2.9. ПР0101ЗИ06 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 824.71 | 50%
14. |  | Искане за издаване на ново удостоверение при промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението на освободения от акциз краен потребител | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.24в, във вр. с чл.24а - 24б | 1.2.10. ПР0101ЗИ07 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 910.5 | 80%
15. |  | Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на годишните финансови отчети по чл.48, ал.2, т.10 от ЗАДС във връзка със задължението за публикуването им в Търговския регистър. |  | ЗАДС, чл.48, ал.1 във вр. чл.47, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.27 - чл.33 | 1.2.18. ПР0101ЗИ12 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2 и 3: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 2067.08 | 100%
16. |  | Искане за издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.57б, ал.1 и 2 във вр. с чл.57а, ал.1, т.1-3; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.37а | 1.2.23. ПР0101ЗИ18 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 7687.7 | 100%
17. |  | Искане за издаване на удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.57б, ал.3 във вр. с чл.57а, ал.1, т.4; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.37а, ал.3 | 1.2.24. ПР0101ЗИ20 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 7.74 | 100%
18. |  | Искане за издаване на разрешение за временно регистриран получател | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.58а, ал.2 във вр. с чл.58а, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.37в | 1.2.26. ПР0101ЗИ24 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 2221.92 | 100%
19. |  | Искане за издаване на удостоверение за регистрация на регистриран изпращач | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.58г, ал.1 във вр. с чл.58в, ал.1; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.37г | 1.2.27. ПР0101ЗИ25 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 6.19 | 100%
20. |  | Искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия | 1. Обмен по служебен път между АМ и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗАДС, чл.90в, ал.1 във вр. с чл.90а; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.114 | 1.2.35. ПР0101ЗИ37 | МФ НАП АМ | 30.09.2015 г. нов срок 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. Т.1 от мярката е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Служители на АМ имат осигурен достъп до услугата. Т.2: Предвижда се при следващото изменение на ЗАДС и последващо изменение на ППЗАДС да бъде извършена съответната промяна за изпълнение на планираната мярка. | 472955.85 | 100%
В. Разработване и публикуване на интернет страницата на Агенция "Митници" на указания относно:
21. |  | Предоставяне на електронен административен документ на митническите органи чрез компютърната система, съгласно чл.73б, ал.2 от ЗАДС | Разработване на указания за попълване на електронния административен документ |  | ЗАДС, чл. 73б, ал.2; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.55а, ал.1 | 1.2.34. ПР0101ЗИ36 | АМ | 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. | 102878091.19 | 50%
22. |  | Подаване на акцизна декларация чл.87, ал.2-3 | Разработване на указания за попълване на акцизната декларация |  | ЗАДС, чл.87, ал.2-3; ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, чл.82, ал.1 | 1.2.36. ПР0101ЗИ41 | АМ | 31.12.2015 г. | Планирана. | МФ е одобрило мярката с писмо № 04-17-874/13.12.2014 г. | 681661.41 | 50%
II. |  | ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (ЗТИП) НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията НАРЕДБИ по чл.31 от ЗТИП
Б. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи по ЗТИП за:
23. |  | Заявления за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзoр | 1. Обмен по служебен път между ДАМТН и НАП на информация за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 2. Отпадане на задължението по закона за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, но не по-рано от изпълнението на т.1. |  | ЗТИП, чл.10 и чл.11 | 3.2.19 3.2.23 3.2.25 3.2.28 3.2.31 3.2.34 3.2.37 3.2.40 3.2.43 3.2.46 3.2.49 3.2.52 3.2.55 3.2.58 3.2.61 3.2.64 3.2.67 3.2.70 3.2.80 3.2.82 | МИ ДАМТН НАП | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Т.1 от мярката от страна на НАП е изпълнена. НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“. Подписана е инструкция №3/07.04.2015 г. между НАП и ДАМТН за взаимодействие и обмен на информация. Т.2: Подготвя се проект на нов ЗТИП, в който ще се направят необходимите промени, след което ще се измени и подзаконовата нормативна уредба. | 77709.15 | 100%
24. |  | Искане за получаване на лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност | Отпадане на задължение за представяне на удостоверение за актуално състояние. |  | ЗТИП, чл.34а; НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, чл.6, чл.7-12 | 3.2.8. ПР0203ЗИ10 | МИ ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 723.69 | 66.79%
25. |  | Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност | Отпадане на задължение за представяне на удостоверение за актуално състояние и на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър |  | ЗТИП, чл.36 | 3.2.11. ПР0103ЗИ13 | МИ ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 2288.15 | 22%
В. Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН относно:
26. |  | Уведомление за промяна на лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации | Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН |  | ЗТИП, чл.34в | 3.2.10. ПР0203ЗИ12 | ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 3715.2 | 50%
27. |  | Заверяване на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност (СПО), за които няма наредби по чл.7 | Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН |  | ЗТИП, чл.35, ал.1.т.1 | 3.2.12. ПР0103ЗИ14 | ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 40657.13 | 50%
28. |  | Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност в частта, в която се отнасят за съоръженията с повишена опасност (СПО) | Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН |  | ЗТИП, чл.35, ал.1.т.2 | 3.2.13. ПР0103ЗИ15 | ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 13606.15 | 50%
29. |  | Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност (СПО) | Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН |  | ЗТИП, чл.35, ал.1.т.3 | 3.2.14. ПР0103ЗИ16 | ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 14679.29 | 50%
30. |  | Искане за издаване на разрешение за пускане в експлоатация на СПО, за които няма наредби по чл.7 | Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН |  | ЗТИП, чл.40 | 3.2.16. ПР0103ЗИ18 | ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. Виж мярка 23.2. | 575.86 | 50%
Г. Създаване на възможност за подаване на документи (по глава 5 от ЗТИП) по електронен път:
31. |  | Искане за получаване на лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗТИП, чл.34а; НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, чл.6, чл.7-12 | 3.2.7. ПР0103ЗИ10 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 723.69 | 66.79%
32. |  | Уведомление за промяна на лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗТИП, чл.34в | 3.2.9. ПР0103ЗИ12 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 5944.32 | 80%
33. |  | Задължение за регистрация и представяне на техническата документация пред органите за технически надзор от ползвателя на съоръжение с повишена опасност | Подаване на документи по електронен и мрежов път. Въвеждане в наредбите по чл.31 от ЗТИП на възможност за подаване на заявлението по електронен път. |  | ЗТИП, чл.39, ал.1; НАРЕДБИТЕ по чл.31 от ЗТИП | 3.2.15. ПР0103ЗИ17 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 26653.45 | 70%
34. |  | Задължение за уведомяване от ползвателя на СПО за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на СПО | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗТИП, чл.46, ал.1, т.7 | 3.2.17. ПР0103ЗИ22 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 1002.33 | 70%
35. |  | Заявление за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП на лицата, които извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, чл.35, ал.1 | 3.2.83. ПР0103ЗИ85 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 1779.42 | 70%
36. |  | Заявление за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП на лица за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, чл.124, ал.1 | 3.2.84. ПР0103ЗИ86 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 33986.4 | 70%
37. |  | Заявление за вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, чл.117, ал.1 | 3.2.85. ПР0103ЗИ99 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 161.84 | 70%
38. |  | Заявление за вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения по чл.1а | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, чл.375, ал.1 | 3.2.86. ПР0103ЗИ105 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 151.73 | 70%
39. |  | Заявление за вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, чл.209, ал.1 | 3.2.87. ПР0103ЗИ112 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 758.63 | 70%
40. |  | Заявление за вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, чл.284, ал.1 | 3.2.88. ПР0103ЗИ121 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 3034.5 | 70%
41. |  | Заявление за вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на ацетиленови инсталации и съоръженията към тях | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, чл.301, ал.1 | 3.2.89. ПР0103ЗИ129 | ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 121.38 | 70%
Г. Въвеждане на система за комплексно административно обслужване в ДАМТН, даваща възможност за подаване на документи по електронен път:
42. |  | Заявления за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзoр | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗТИП, чл.10 и чл.11; НАРЕДБИ по чл.31 от ЗТИП | 3.2.1 3.2.18 3.2.22 3.2.24 3.2.27 3.2.30 3.2.33 3.2.36 3.2.39 3.2.42 3.2.45 3.2.48 3.2.51 3.2.54 3.2.57 3.2.60 3.2.63 3.2.66 3.2.69 3.2.79 3.2.81 3.2.3 3.2.20 | ДАМТН | 30.06.2017 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 55104.53 | 70%
43. |  | Задължение за предоставяне на годишен доклад за дейността от Нотифицираните органи с приложения по съответните наредби | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗТИП, чл.14а НАРЕДБИ по чл.31 от ЗТИП | 3.2.5 3.2.21 3.2.26 3.2.29 3.2.32 3.2.35 3.2.38 3.2.41 3.2.44 3.2.47 3.2.50 3.2.53 3.2.56 3.2.59 3.2.62 3.2.65 3.2.68 3.2.71 3.2.74 | ДАМТН | 30.06.2017 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 8949.99 | 70%
43.
44. |  | Задължения за уведомяване от страна на Нотифицираните органи при промени | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗТИП, чл.14б | 3.2.6. ПР0103ЗИ06 | ДАМТН | 30.06.2017 г. | Планирана. | ДАМТН е одобрила мярката с писмо № 04-07-252-1/29.12.14 г. | 193.86 | 66.66%
III. |  | ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ЗПБ)
Г. Подаване на документи по електронен път:
45. |  | Задължение за уведомяване от операторите за настъпили събития, застрашаващи стабилността на съоръжението за минни отпадъци и/или човешкото здраве и околната среда | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗПБ, чл.22в, ал.5 | 5.2.8. ПР0105ЗИ06 | МЕ, дирекция "ПРК" | 30.06.2016 г. | Планирана. | Дирекция "Природни ресурси и концесии" е одобрила мярката с писмо № 93-00-2399/23.12.14 г. | 8.13 | 70%
46. |  | Заявление за издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по право | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗПБ, чл.51 - чл.53 | 5.2.16. ПР0105ЗИ11 | МЕ, дирекция "ПРК" | 30.06.2016 г. | Планирана. | Дирекция "Природни ресурси и концесии" е одобрила мярката с писмо № 93-00-2399/23.12.14 г. | 21355.51 | 70%
IV. |  | ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ЗПЗП) НАРЕДБА № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
Б. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи по ЗПЗП за:
47. | ПР0101ЗИ002 | Подаване на заявление за признаване на междубраншова организация | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. Обмен на информация между институциите. |  | ЗПЗП, чл.9; НАРЕДБА № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци, издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г.Глава трета, Приложение № 2 | 8.2.4. ПР0108ЗИ06 | МЗХ ДФЗ | 30.06.2016 г. | Изпълнена. | МЗХ е одобрило мярката с писмо № 0401-378/03.12.2014 г. Наредбата е отменена (ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г.) | 1018.77 | 80%
48. | ПР0101ЗИ004 | Подаване на заявление за кредит - Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. Обмен на информация между институциите - ГФО, СБ, ОПР от АВп. |  | ЗПЗП, чл.12; НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, Раздел втори | 8.2.7. ПР0308ЗИ09 '8.2.8. ПР0408ЗИ09 | МЗХ ДФЗ | 30.06.2016 г. | Изпълнена. | МЗХ е одобрило мярката с писмо № 0401-378/03.12.2014 г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители е приета през месец април 2015 г. (ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г.). | 4481470.34 | 100%
49. |  | Подаване на заявление за подпомагане - държавна помощ "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните". | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗПЗП, чл.12 | 8.2.17. ПР0208ЗИ12 | МЗХ ДФЗ | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение. | МЗХ е одобрило мярката с писмо № 0401-378/03.12.2014 г. Прилагането на тази помощ е съгласувано с ЕК за периода 2015-2020 г. Указанията за прилагането са изготвени от ДФЗ и ще бъдат одобрени от УС на ДФЗ до края на първото полугодие на 2015 г. | 87139.7 | 100%
Г. Подаване на документи по електронен път:
50. | ПР0101ЗИ003 | Подаване на заявление за кредит - Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство | Подаване на документи по електронен и мрежов път. |  | ЗПЗП, чл.12; НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, Раздел втори | 8.2.5. ПР0108ЗИ09 | МЗХ ДФЗ | 31.12.2016 г. | Изпълнена. | МЗХ е одобрило мярката с писмо № 0401-378/03.12.2014 г. Виж т.48 (ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г.). За подаване на документи по електронен път е необходимо електронен подпис на земеделски стопани, повечето от които нямат такъв и не могат да се възползват от това облекчение. | 1568516.17 | 70%
Д. Обмен на информация между институциите по служебен път:
51. |  | Регистриране на земеделските производители | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. |  | ЗПЗП, чл.7; Приложение № 2 от НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, чл.3, ал.4; чл.4, чл.5, чл.8. | 8.2.1. ПР0108ЗИ01 | МЗХ ДФЗ |  | Изпълнена. | Изготвени са указания от МЗХ до Областните дирекции "Земеделие", свързани с прилагането на разпоредбите на действащите нормативни и поднормативни актове. | 8445344.06 | 100%
52. |  | Подаване на Заявление за подпомагане - държавна помощ "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" за 2013 г. | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. |  | ЗПЗП, чл.12 | 8.2.13. ПР0108ЗИ11 | МЗХ ДФЗ |  | Изпълнена. | Информацията се получава служебно от системата ИСАК и регистрите на БАБХ. | 20976.47 | 100%
53. |  | Подаване на Заявление за подпомагане - държавна помощ "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните" | Обмен на информация по служебен път между БАБХ, МЗХ и ДФ „Земеделие”. |  | ЗПЗП, чл.12 | 8.2.16. ПР0108ЗИ12 | МЗХ ДФЗ БАБХ ИА "СРЖ" | 31.12.2017 г. | В процес на изпълнение. | На 01.10.2014 г. ИА "СРЖ" сключи договор за изпълнението на проект „Ефективно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в ИАСРЖ". След приключването на проекта ще е възможно да се обменя информация между различните информационни системи, поддържани от БАБХ, МЗХ и ДФ "Земеделие". Прилагането на тази помощ е съгласувано с ЕК за периода 2015-2020 г. Указанията за прилагането са изготвени от ДФЗ и ще бъдат одобрени от УС на ДФЗ до края на първото полугодие на 2015 г. | 543632.19 | 50%
54. |  | Подаване на заявления за кредит - Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство; Подаване на заявления за подпомагане - държавна помощ | Обмен на информация по служебен път между ДФ „Земеделие” и НАП. |  | ЗПЗП, чл.12; НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, Раздел втори | 8.2.6 8.2.18 8.2.23 8.2.27 | МЗХ ДФЗ НАП | 31.12.2016 г. | В процес на изпълнение. | МЗХ е одобрило мярката с писмо № 0401-378/03.12.2014 г. Работи се по проект на инструкция за взаимодействие и обмен на информация мужду двете ведомства (ДФЗ и НАП). | 2584314.57 | 100%
55. |  | Спазване на предложенията за намаляване на административната тежест при разработването на Наредбите за условията и реда за кандидастване по схемите и мерките от Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 г. | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурите. Подаване на документи по електронен и мрежов път. |  | Наредбите за условията и реда за кандидастване по схемите и мерките от Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 г. |  | МЗХ ДФЗ | 31.12.2016 г. | Отпаднала. | МЗХ е одобрило мярката с писмо № 0401-378/03.12.2014 г.
V. |  | ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ЗАП) НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари НАРЕДБА № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България НАРЕДБА № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г. НАРЕДБА № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за унифициране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт НАРЕДБА № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
А. Въвеждане или промяна на срока на следните услуги по ЗАП:
56. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България | Увеличаване срока на валидност на лиценза от 5 на 10 години. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял трети - Обществен превоз на пътници, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, чл.73 и следв., Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 5 – Заявление по образец | 9.2.5. ПР0109ЗИ04 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 19479.2 | 50%
57. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари | Увеличаване срока на валидност на лиценза от 5 на 10 години. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози и образец приложение № 3, приложение № 6, № 9а и образец приложение № 10а и № 11а | 9.2.9. ПР0109ЗИ05 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 5747.25 | 50%
58. |  | Подаване на заявление за издаване на карта за квалификация на водача | Намаляване срока на услугата от 30 на 15 дни. |  | ЗАП, чл.7б; НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., Глава пета, Приложение №6 | 9.2.14. ПР0109ЗИ08 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 1191488.03 | 50%
59. |  | Подаване на заявление за продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България | Увеличаване срока на валидност на лиценза от 5 на 10 години. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял втори - Обществен превоз на пътници, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, чл.11, ал.3, Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 6в – Заявление по образец | 9.2.18. ПР0109ЗИ11 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 537.04 | 50%
60. |  | Подаване на заявление за продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България | Увеличаване срока на валидност на лиценза от 5 на 10 години. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял трети - Обществен превоз на товари, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на товари, Чл.80, ал.3, Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 6в – Заявление по образец | 9.2.21. ПР0109ЗИ12 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 789.07 | 50%
61. |  | Подаване на заявление за преиздаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари | Увеличаване срока на валидност на лиценза от 5 на 10 години. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози – чл.10, ал.3 и образец приложение № 3 – справка за финансова стабилност, приложение № 9а и образец заявление: приложение №11д | 9.2.24. ПР0109ЗИ13 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 883.29 | 50%
62. |  | Подаване на заявление за преиздаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус | Увеличаване срока на валидност на лиценза от 5 на 10 години. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози – чл.10, ал.3 и образец приложение № 3 – справка за финансова стабилност, приложение № 9а и образец заявление: приложение №11д | 9.2.26. ПР0109ЗИ14 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 301.5 | 50%
63. |  | Подаване на заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България | Въвеждане на нормативно определен срок - 30 дни. |  | ЗАП, чл.10, ал.1; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, чл.10, ал.2 и Приложение № 6а – Заявление по образец | 9.2.28. ПР0109ЗИ15 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 1295.49 | 50%
64. |  | Подаване на заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България | Въвеждане на нормативно определен срок - 30 дни. |  | ЗАП, чл.10, ал.1; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Чл.79, ал.2 и Приложение № 6а – Заявление по образец | 9.2.29. ПР0109ЗИ16 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 1648.8 | 50%
65. |  | Подаване на заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари | Въвеждане на нормативно определен срок - 30 дни. |  | ЗАП, чл.10, ал.1; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.9, ал.4 и Приложение № 11б – Заявление по образец | 9.2.30. ПР0109ЗИ17 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 1996.23 | 50%
66. |  | Подаване на заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници | Въвеждане на нормативно определен срок - 30 дни. |  | ЗАП, чл.10, ал.1; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.9, ал.4 и Приложение № 11б – Заявление по образец | 9.2.31. ПР0109ЗИ18 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 1065.84 | 50%
67. |  | Подаване на заявление за разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари | Увеличаване срока на валидност на разрешението от 5 на 10 години или неговото отпадане. |  | ЗАП, чл.14а; НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Наредба № 40), Глава трета, раздел първи | 9.2.43. ПР0109ЗИ32 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 588.86 | 50%
68. |  | Подаване на заявление за получаване на разрешение за таксиметров превоз | Увеличаване срока на валидност на разрешителното и уеднаквяване на режима. |  | ЗАП, чл.24 и чл.24а; НАРЕДБА № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Раздел пети | 9.2.46. ПР0209ЗИ35 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 75348.63 | 80%
69. |  | Подаване на заявление за получаване на разрешение за таксиметров превоз | Въвеждане на нормативно определен срок за издаване на разрешителното - 7 дни. |  | ЗАП, чл.24 и чл.24а; НАРЕДБА № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Раздел пети | 9.2.47. ПР0309ЗИ35 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 47088.63 | 50%
70. |  | Задължения по регистрация на електронни таксиметрови апарати с фискална памет /ЕТАФП/ | Въвеждане на нормативно определен срок за регистрация на ЕТАФП. |  | ЗАП, чл.24 и чл.24б; НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (Наредба № 35), чл.14-19 | 9.2.48. ПР0109ЗИ36 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 25800 | 50%
71. |  | Подаване на заявление за получаване на Разрешителни за международни превози на товари без предварително резервиране | Въвеждане на нормативно определен срок за получаване на разрешителното. |  | ЗАП, чл.25; НАРЕДБА № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.26-29, Приложение № 15а | 9.2.50. ПР0109ЗИ39 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 516 | 50%
72. |  | Подаване на заявление за издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи | Намаляване срока на услугата от 30 на 15 дни. |  | ЗАП, чл.89б; НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, чл.37 | 9.2.63. ПР0209ЗИ59 | МТИТС ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 87720 | 50%
73. |  | Подаване на искане за временно спиране или прекратяване на регистрацията за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи | Въвеждане на нормативно определен срок - 7 дни. |  | ЗАП, чл.89в; НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, чл.38, ал.2 | 9.2.66. ПР0309ЗИ60 | МТИТС ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 87720 | 50%
Б. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи по ЗАП за:
74. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял втори - Обществен превоз на пътници, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, чл.4 и следв., Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 5 – Заявление по образец | 9.2.1. ПР0109ЗИ03 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 127168.25 | 50%
75. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози и образец приложение № 3 (Справка за финансова стабилност), приложение № 6, № 9а и образец приложение № 10 и № 11 | 9.2.11. ПР0109ЗИ06 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 2084.56 | 50%
76. |  | Подаване на заявление за издаване на удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗАП, чл.7в и чл.7г; НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, чл.8 и следв., Приложение № 3 | 9.2.16. ПР0109ЗИ09 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 941.96 | 80%
77. |  | Подаване на заявление за получаване на разрешение за таксиметров превоз | Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗАП, чл.24 и чл.24а; НАРЕДБА № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Раздел пети | 9.2.45. ПР0109ЗИ35 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 75348.63 | 80%
В. Разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страниците на ИА"АА" и ДАМТН относно:
78. |  | Задължение за уведомяване при превоз на пътници и товари за собствена сметка | Разработване на инструкции и публикуването им на интернет страницата на ИА "АА". |  | ЗАП, чл.12б и пар.1; НАРЕДБА № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, чл.1-3, чл.17-19 | 9.2.41. ПР0109ЗИ29 | МТИТС ИА "АА" | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 516 | 50%
79. |  | Предварително уведомяване за извършване на случаен превоз на пътници | Разработване на инструкции и публикуването им на интернет страницата на ИА "АА". |  | ЗАП, чл.23; НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Глава шеста | 9.2.44. ПР0109ЗИ33 | МТИТС ИА "АА" | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 61920 | 50%
80. |  | Подаване на заявление за издаване на дигитална карта на водач | Публикуване на сайта на ИА „Автомобилна администрация” на актуална информация относно критериите за формиране на цената на картата и нормативното основание. |  | ЗАП, чл.89; НАРЕДБА № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 от 20 декември 1985 г. и Регламент (ЕО) № 561/2006 н от 15 март 2006 г., Глава четвърта, Раздел първи, Приложение №4; НАРЕДБА № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, Раздел седем и осем /издаване на карти/, приложение № 8 | 9.2.54. ПР0309ЗИ54 | МТИТС ИА "АА" | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 301424.1 | 50%
81. |  | Подаване на искане за временно спиране или прекратяване на регистрацията за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи | Разработване на инструкции и публикуването им на интернет страницата на ДАМТН. |  | ЗАП, чл.89в; НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, чл.38, ал.2 | 9.2.64. ПР0109ЗИ60 | МТИТС ИА "АА" ДАМТН | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 87720 | 50%
Г. Подаване на документи по електронен път:
82. |  | Подаване на заявление за издаване на карта на превозвач | Подаване на информация по електронен и мрежов път. |  | ЗАП, чл.89; НАРЕДБА № Н-3 от 7.04.2009 г., Глава четвърта, Раздел първи, Приложение №4; НАРЕДБА № 12 от 5.01.2007 г. , Раздел седем и осем /издаване на карти/, приложение № 8 | 9.2.56. ПР0209ЗИ55 | МТИТС ИА "АА" | 31.12.2016 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 100933.67 | 70%
83. |  | Задължение за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при прекратяване на правоотношенията на служителите, на които са издадени карти на превозвач | Подаване на информация по електронен и мрежов път. |  | ЗАП, чл.89; НАРЕДБА № Н-3 от 7.04.2009 г., чл.18, ал.3; | 9.2.59. ПР0109ЗИ56 | МТИТС ИА "АА" | 31.12.2016 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 122808 | 70%
84. |  | Задължение за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при прекратяване на правоотношенията на служителите, на които са издадени карти за монтаж и настройки | Подаване на информация по електронен и мрежов път. |  | ЗАП, чл.89; НАРЕДБА № Н-3 от 7.04.2009 г., чл.22, ал.3; | 9.2.60. ПР0109ЗИ57 | МТИТС ИА "АА" | 31.12.2016 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 122808 | 70%
85. |  | Подаване на заявление за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи | Подаване на информация по електронен и мрежов път. |  | ЗАП, чл.89; НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, чл.33-43, Приложение № 2 към чл.34, ал.1 | 9.2.61. ПР0109ЗИ58 | МТИТС ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 122808 | 70%
86. |  | Подаване на заявление за издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи | Подаване на информация по електронен и мрежов път. |  | ЗАП, чл.89б; НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, чл.37 | 9.2.62. ПР0109ЗИ59 | МТИТС ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 122808 | 70%
87. |  | Подаване на искане за временно спиране или прекратяване на регистрацията за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи | Подаване на информация по електронен и мрежов път. |  | ЗАП, чл.89в; НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, чл.38, ал.2 | 9.2.65. ПР0209ЗИ60 | МТИТС ДАМТН | 31.12.2016 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 122808 | 70%
Д. Обмен на информация по ЗАП между институциите по служебен път:
88. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България | 1. Обмен по служебен път с АВп на годишните финансови отчети (ГФО). 2. Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на ГФО във връзка със задължението за публикуването им в Търговския регистър. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял втори - Обществен превоз на пътници, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, чл.4 и следв., Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 5 – Заявление по образец | 9.2.2. ПР0209ЗИ03 9.2.3. ПР0309ЗИ03 9.2.4. ПР0409ЗИ03 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. т.1 По т.2: - НАП е разработила електронната услуга „Информация относно наличие или липса на задължения“; - разработва се услуга за информация за трудовите договори; - работи се по проект на споразумение за обмен на информация между двете ведомства (ИА "АА" и НАП). т.3 | 762976.29 | 100%
89. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози и образец приложение № 3, приложение № 6, № 9а и образец приложение № 10а и № 11а | 9.2.10. ПР0209ЗИ05 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 11491.01 | 100%
90. |  | Подаване на заявление за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори. |  | ЗАП, чл.6 и чл.7; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози и образец приложение № 3 (Справка за финансова стабилност), приложение № 6, № 9а и образец приложение № 10 и № 11 | 9.2.12. ПР0209ЗИ06 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 4167.85 | 100%
91. |  | Подаване на заявление за издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе (розов сертификат) | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори. |  | ЗАП, чл.7 и чл.7а; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.57а | 9.2.13. ПР0109ЗИ07 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 941.96 | 80%
92. |  | Подаване на заявление за издаване на карта за квалификация на водача | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗАП, чл.7б; НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., Глава пета, Приложение №6 | 9.2.15. ПР0209ЗИ08 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 2390396.65 | 100%
93. |  | Подаване на заявление за продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България | 1. Обмен по служебен път с АВп на годишните финансови отчети (ГФО). 2. Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на ГФО във връзка със задължението за публикуването им в Търговския регистър. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял втори - Обществен превоз на пътници, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, Чл.11, ал.3, Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 6в – Заявление по образец | 9.2.19. ПР0209ЗИ11 9.2.20. ПР0309ЗИ11 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. т.1 т.2: Виж мярка 88.2. т.3 | 2147.5 | 100%
94. |  | Подаване на заявление за продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България | 1. Обмен по служебен път с АВп на годишните финансови отчети (ГФО). 2. Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на ГФО във връзка със задължението за публикуването им в Търговския регистър. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Дял трети - Обществен превоз на товари, Глава първа - Лиценз за извършване на обществен превоз на товари, Чл.80, ал.3, Приложение № 3 – справка за финансова стабилност, Приложение № 3а – за съответствие с изискванията за установяване и Приложение № 6в – Заявление по образец | 9.2.22. ПР0209ЗИ12 9.2.23. ПР0309ЗИ12 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. т.1 т.2 Виж мярка 88.2. т.3 | 3155.32 | 100%
95. |  | Подаване на заявление за преиздаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози – чл.10, ал.3 и образец приложение № 3 – справка за финансова стабилност, приложение № 9а и образец заявление: приложение №11д | 9.2.25. ПР0209ЗИ13 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 1766.04 | 100%
96. |  | Подаване на заявление за преиздаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори. |  | ЗАП, чл.8, ал.3; НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Глава втора - Лиценз за извършване на международни превози – чл.10, ал.3 и образец приложение № 3 – справка за финансова стабилност, приложение № 9а и образец заявление: приложение №11д | 9.2.27. ПР0209ЗИ14 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 602.81 | 100%
97. |  | Задължение за предоставяне на документи за доказване на финансова стабилност при обществен превоз на пътници | 1. Обмен по служебен път с АВп на годишните финансови отчети (ГФО). 2. Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на ГФО във връзка със задължението за публикуването им в Търговския регистър. | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | ЗАП, чл.11, т.1, буква е); НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, чл.7, ал.7 и Приложение № 3 | 9.2.32. ПР0109ЗИ19 9.2.33. ПР0209ЗИ19 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. т.1 т.2 Виж мярка 88.2. т.3 | 93234.48 | 100%
98. |  | Задължение за предоставяне на документи за доказване на финансова стабилност при обществен превоз на товари | 1. Обмен по служебен път с АВп на годишните финансови отчети (ГФО). 2. Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на ГФО във връзка със задължението за публикуването им в ТР. |  | ЗАП, чл.11, т.1, буква е); НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, чл.76, ал.7 и Приложение № 3 | 9.2.34. ПР0109ЗИ20 9.2.35. ПР0209ЗИ20 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. т.1 т.2 Виж мярка 88.2. т.3 | 766710.76 | 100%
99. |  | Задължение за предоставяне на документи за доказване на финансова стабилност при международен автомобилен превоз на пътници и товари | 1. Обмен по служебен път с АВп на годишните финансови отчети (ГФО). 2. Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 3. Отпадане на изискването за предоставяне на ГФО във връзка със задължението за публикуването им в ТР. |  | ЗАП, чл.11, т.1, буква е); НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.6, ал.7 и Приложение № 3 | 9.2.36. ПР0109ЗИ21 9.2.37. ПР0209ЗИ21 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. т.1 т.2 Виж мярка 88.2. т.3 | 5302524.34 | 100%
100. |  | Подаване на заявление за издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕИО) № 684/92 | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. |  | ЗАП, чл.12б; НАРЕДБА № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, чл.4, ал.2, чл.5-9, Приложение № 2 | 9.2.42. ПР0109ЗИ30 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 51.6 | 50%
101. |  | Подаване на заявление за издаване на Сертификат за водач на моторно превозно средство | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. |  | ЗАП, чл.25, чл.29, чл.31; НАРЕДБА № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.57а, ал.1, Приложение № 29 | 9.2.51. ПР0109ЗИ51 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 330240 | 80%
102. |  | Подаване на заявление за издаване на карта на превозвач | Обмен по служебен път с НАП на информация за трудовите договори и за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. |  | ЗАП, чл.89; НАРЕДБА № Н-3 от 7.04.2009 г., Глава четвърта, раздел първи, Приложение №4; НАРЕДБА № 12 от 5.01.2007 г. , Раздел седем и осем /издаване на карти/, приложение № 8 | 9.2.57. ПР0309ЗИ55 | МТИТС ИА "АА" НАП | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. Виж мярка 88.2. | 143349.61 | 100%
Е. Разработване на стандартни дефиниции в законодателството:
103. |  | Подаване на заявление за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България | Разработване на стандартни дефиниции в законодателството |  | ЗАП, чл.11 | 9.2.38. ПР0109ЗИ22 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 223.97 | 20%
104. |  | Подаване на заявление за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността | Разработване на стандартни дефиниции в законодателството |  | ЗАП, чл.11; НАРЕДБА № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, чл.131, ал.2 | 9.2.39. ПР0109ЗИ23 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 265.94 | 20%
105. |  | Подаване на заявление за прекратяване на регистрацията за извършване на таксиметров превоз на пътници | Разработване на стандартни дефиниции в законодателството |  | ЗАП, чл.12, ал.8, т.2; НАРЕДБА № 34 за таксиметров превоз на пътници, чл.13, т.2 | 9.2.40. ПР0109ЗИ27 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 108.44 | 20%
106. |  | Задължения по регистрация на електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) | Разработване на стандартни дефиниции в законодателството |  | ЗАП, чл.24 и чл.24б; НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (Наредба № 35), чл.14-19 | 9.2.49. ПР0209ЗИ36 | МТИТС | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТИТС е одобрило мярката с писмо № 04-17-331/19.12.2014 г. | 25800 | 50%
VI. |  | ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ЗЛПХМ)
А. Намаляване на срока на следните услуги по ЗЛПХМ:
107. |  | Подаване до ИАЛ на заявление за производството на всички видове лекарствени продукти по смисъла ЗЛПХМ и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване | Намаляване срока на услугата по чл.155 от 90 на 60 дни. |  | ЗЛПХМ, чл.150 и сл. във вр. с чл.146 | 13.2.15. ПР0113ЗИ52 | МЗ, ИАЛ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение. | ИАЛ е одобрила мярката с писмо № IAL-51494/28.11.14 г. | 191.93 | 33.33%
108. | ПР0101ЗИ006 | Подаване на заявление до ИАЛ за извършване търговия на едро с лекарствени продукти | Намаляване срока на услугата по чл.202 от 90 на 60 дни. |  | ЗЛПХМ, чл.195 и сл. | 13.2.16. ПР0113ЗИ93 | МЗ, ИАЛ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение. | ИАЛ е одобрила мярката с писмо № IAL-51494/28.11.14 г. | 1.92 | 33.33%
VII. |  | ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ) НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Г. Предоставяне на електронни услуги за бизнеса:
109. | ПР0101ЗИ015 | Подаване на заявление за регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, чужбина и на моряци | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност | НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, чл.7 и чл.11 | 14.2.2. ПР0214ЗИ01 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Изпълнена. | Разработена е информационно-комуникационна система за взаимодействие на АЗ с частните трудови посредници. Системата поддържа електронна форма за подготовка на формуляр и подаване на онлайн заявка за регистрация на посредници. | 3301.29 | 70%
110. |  | Задължение на работодателя да уведоми Агенцията по заетостта за датата на действително започване на работа на чужденеца | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗНЗ, чл.72а, ал.2 | 14.2.3. ПР0114ЗИ09 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Планирана. | В процес на проучване на възможности за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС. | 404.66 | 70%
111. |  | Подаване на документи от работодателя за регистрация на краткосрочна заетост, без издаване на разрешения за работа | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, чл.4, ал.2 и чл.15а, ал.1 | 14.2.5. ПР0214ЗИ10 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Планирана. | В процес на проучване на възможности за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС. | 186143.7 | 70%
112. |  | Подаване на документи – декларация до Агенция по заетостта за регистрация на краткосрочна заетост до 3 месеца | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, чл.4, ал.3 и ал.4 и чл.15а, ал.2 | 14.2.7. ПР0214ЗИ11 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Планирана. | В процес на проучване на възможности за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС. | 690.12 | 70%
113. | ПР0101ЗИ021 | Регистрация в Агенцията по заетостта за извършване на дейност по осигуряване на временна работа | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност | ЗНЗ, чл.74е | 14.2.9. ПР0214ЗИ13 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Планирана. | В процес на проучване на възможности за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС за надграждане на съществуващата информационно-комуникационна система за фирми посредници. | 87.8 | 70%
114. | ПР0101ЗИ024 | Уведомление в Агенция по заетостта при изменение и/или допълнение на вписани обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗНЗ, чл.74л, ал.3 | 14.2.10. ПР0114ЗИ14 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Планирана. | В процес на проучване на възможности за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС за надграждане на съществуващата информационно-комуникационна система за фирми посредници. | 394.55 | 70%
115. | ПР0101ЗИ031 | Подаване на писмено заявление до Агенция по заетостта за прекратяване на регистрацията за извършване на дейност на предприятие, което осигурява временна работа | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност | ЗНЗ, чл.74м, ал.1, т.1 | 14.2.13. ПР0114ЗИ17 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | Планирана. | В процес на проучване на възможности за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС за надграждане на съществуващата информационно-комуникационна система за фирми посредници. | 108.37 | 70.3%
116. | ПР0102ЗИ002 | Уведомление в Агенция по заетостта при изменение и/или допълнение на документите, послужили като основание за регистрация вписани обстоятелства в документите за регистрация за извършване на посредническа дейност | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, чл.26, ал.1 | 14.2.15. ПР0114ЗИ20 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | В процес на изпълнение | Разработена е информационно-комуникационна система за взаимодействие на АЗ с частните трудови посредници. Системата поддържа електронна форма за подготовка на формуляр и подаване на онлайн заявка за промяна на обстоятелства за регисрирани посредници. Подготовка на документация за регистрация на електронна административна услуга. | 1262.54 | 70%
117. | ПР0103ЗИ001 | Уведомление от посредника до Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при промяна на адреса на офиса за извършване на посредническа дейност, както и за откриването на офиси в населени места извън мястото на регистрацията му | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, чл.26, ал.3 | 14.2.16. ПР0114ЗИ21 | МТСП АЗ | 31.12.2017 г. | В процес на изпълнение | Разработена е информационно-комуникационна система за взаимодействие на АЗ с частните трудови посредници. Системата е интегрирана с информационната система на ИА "ГИТ". От 1.03.2015 г. е стартирала процедура за тестване на обмена на данни между АЗ и ИА "ГИТ". | 1262.54 | 70%
118. | ПР0103ЗИ001 | Реализиране на проект "Разработване на специализиран софтуер за подобряване взаимодействието между частните трудови посредници, Агенция по заетостта и ИА "ГИТ" и работодателите" | Подаване на документи по електронен и мрежов път. |  |  |  | МТСП ИА "ГИТ" АЗ | 31.12.2017 г. | Изпълнена | Разработена и внедрена в експлоатация от 01.03.2015 г. информационно-комуникационна система за взаимодействие на АЗ с частните трудови посредници. Системата създава възможност за предоставяне на електронни услуги за частните посредници. Извършват се интеграционни тестове между системите на ИА "ГИТ" и АЗ.
Д. Обмен на информация между институциите по служебен път:
119. | ПР0101ЗИ012 | Подаване на заявление за регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, чужбина и на моряци | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, чл.7 и чл.8 | 14.2.1. ПР0114ЗИ01 | МТСП АЗ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение | Подготвен е проект на споразумение с НАП за обмен на информация по служебен път. | 4683.65 | 100%
120. | ПР0101ЗИ016 | Подаване на документи от работодателя за регистрация на краткосрочна заетост, без издаване на разрешения за работа | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, чл.4, ал.2 и чл.15а, ал.1 | 14.2.4. ПР0114ЗИ10 | МТСП АЗ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение | Подготвен е проект на споразумение с НАП за обмен на информация по служебен път. | 265907.7 | 100%
121. | ПР0101ЗИ018 | Подаване на документи – декларация до Агенция по заетостта за регистрация на краткосрочна заетост до 3 месеца | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. | ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност | НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, чл.4, ал.3 и ал.4 и чл.15а, ал.2 | 14.2.6. ПР0114ЗИ11 | МТСП АЗ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение | Подготвен е проект на споразумение с НАП за обмен на информация по служебен път. | 985.8 | 100%
122. | ПР0101ЗИ020 | Регистрация в Агенцията по заетостта за извършване на дейност по осигуряване на временна работа | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. | ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност | ЗНЗ, чл.74ж, ал.2 | 14.2.8. ПР0114ЗИ13 | МТСП АЗ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение | 1. Подготвен е проект на споразумение с НАП за обмен на информация по служебен път. 2. МТСП разработи и внесе в МС проект на ЗИД на ЗНЗ с необходимите промени по чл.74ж, ал.2. Съгласно Протокол №24, т.25 от 17 юни 2015 г. от заседанието на МС в окончателния текст на ЗИД на ЗНЗ е взето предвид становището на МФ, промените в чл.74ж,ал.2, т.2 и 3 и чл.74л, ал.4 да отпаднат от проекта. Промените ще бъдат направени след приемане и влизане в сила на промените в ДОПК. | 125.42 | 100%
119. | ПР0101ЗИ012 | 1.2.7. | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | МТСП, АЗ | 6.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | МТСП, АЗ | 31.12.2015 г. | Планирана. | МТСП е одобрило мярката с писмо: № 0429-5/11.12.2014 г. АЗ е одобрила мярката с писмо № 10-00-5585#1/13.12.2014 г. |  | 0%
123. | ПР0101ЗИ025 | Представяне в Агенцията по заетостта на удостоверение от териториална дирекция на Националната агенция за приходите, от съответната община по регистрация на предприятието или от компетентен орган в държавата по регистрация за наличието или липсата на задължения към държавата или към общината по смисъла на чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗНЗ, чл.74л, ал.4 | 14.2.11. ПР0114ЗИ15 | МТСП АЗ | 31.12.2015 г. | В процес на изпълнение | 1. Подготвен е проект на споразумение с НАП за обмен на информация по служебен път. 2. МТСП разработи и внесе в МС проект на ЗИД на ЗНЗ с необходимите промени по чл.74ж, ал.2. Съгласно Протокол №24, т.25 от 17 юни 2015 г. от заседанието на МС в окончателния текст на ЗИД на ЗНЗ е взето предвид становището на МФ, промените в чл.74ж,ал.2, т.2 и 3 и чл.74л, ал.4 да отпаднат от проекта. Промените ще бъдат направени след приемане и влизане в сила на промените в ДОПК. | 878.65 | 100%
VIII. |  | ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ЗСП) ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
Г. Подаване на документи по електронен път:
124. | ПР0103ЗИ002 | Незабавно уведомяване на дирекция "Социално подпомагане" когато са налице следните случаи: 1. Лице, пострадало от домашно насилие, което отправи молба за настаняване в "кризисен център", 2. Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, ненавършило 3 години, и е в риск да изостави детето си | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка | ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за социално подпомагане, чл.40, ал.7 | 15.2.2. ПР0115ЗИ03 | МТСП АСП | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение | АСП е одобрила мярката с писмо № 04-538/15.12.2014 г. След внедряване на Интегрираната информационна система (ИИС) на АСП. АСП изпълнява проект BG051PO001-6.2.01 "Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни...". Дейностите по проекта са в процес на изпълнение. Изпълнява се договор за разработване и внедряване на ИИС на АСП с три модула: "Социално подпомагане", "Закрила на детето" и "Социални услуги". Разработена е финалната версия на ИИС, проведени са обучения на 180 служители и предстои мигриране на данните от ползваните към момента софтуери, обучение на останалите служители и реалното внедряване на системата в териториалните структури. | 6348.43 | 70%
17.1. | ПР0103ЗИ002 | 15.2.2. | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка | МТСП, АСП | 15.2.2. ПР0115ЗИ04 | МТСП АСП | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение | АСП е одобрила мярката с писмо № 04-538/15.12.2014 г. |  | 0%
17.2. | ПР0103ЗИ002 | 15.2.2. | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка | МТСП, АСП | 15.2.2. ПР0115ЗИ05 | МТСП АСП | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение | АСП е одобрила мярката с писмо № 04-538/15.12.2014 г. |  | 0%
17.3. | ПР0103ЗИ002 | 15.2.2. | Подаване на документи по електронен и мрежов път | ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка | МТСП, АСП | 15.2.2. ПР0115ЗИ06 | МТСП АСП | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение | АСП е одобрила мярката с писмо № 04-538/15.12.2014 г. |  | 0%
125. | ПР0103ЗИ007 | Подаване на заявление до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за вписване в регистъра | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за социално подпомагане, чл.43 | 15.2.4. ПР0115ЗИ11 | МТСП АСП | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение | АСП е одобрила мярката с писмо № 04-538/15.12.2014 г. След внедряване на ИИС на АСП. Виж мярка 124. | 4729.93 | 70%
126. | ПР0103ЗИ011 | Писменно уведомяване на Агенцията за социално подпомагане за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за социално подпомагане, чл.45 | 15.2.6. ПР0115ЗИ12 | МТСП АСП | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение | АСП е одобрила мярката с писмо № 04-538/15.12.2014 г. След внедряване на ИИС на АСП. Виж мярка 124. | 4183.34 | 70%
Д. Обмен на информация между институциите по служебен път:
127. |  | Представяне в Агенцията за социално подпомагане на копие от договора, сключен въз основа на заповед по чл.39, ал.1 от ППЗСП, между кмета на общината и кандидата, класиран на първо място | Обмен на информация между институциите по служебен път. |  | ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за социално подпомагане, чл.39а | 15.2.1. ПР0115ЗИ01 | МТСП АСП |  | Изпълнена. | Кметът на общината представя копие на този договор в АСП. | 2308.06 | 50%
IX. |  | ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА (ЗС) Национална статистическа програма за 2013 г., приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г., Обн., ДВ, бр. 23 от 08.03.2013 г.
Д. Обмен на информация между институциите по служебен път:
128. | ПР0104ЗИ006 | Изграждане на единна информационна система между НСИ, НАП и Агенцията по вписванията, даваща възможност за еднократно попълнената информация в електронния документ, подаден в НСИ, автоматично да послужи и за целите по публикуването на годишния финансов отчет, подлежащ на обявяване в Търговския регистър. | Обмен на информация между институциите по служебен път. Опростяване на процедурата. Отпадане на изискуеми документи. |  | ЗС, чл.20, ал.4; Национална статистическа програма за 2013 г., приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г. | 16.2.1. ПР0116ЗИ02 | НСИ НАП АВп | 31.12.2016 г. | В процес на изпълнение. | НСИ е одобрил мярката с писмо № 04-11-33/15.12.2014 г. Със заповед на Министерския съвет Р-44/18.02.2015 г. е създадена Междуведомствена работна група за присъединяване на Агенция по вписванията към изградената Единна входна точка между НСИ и НАП. Разработени са няколко предложения за изпълнение на задачата: предложение за изменение на нормативни актове; становище на методолозите; техническо задание; предварителна финансова оценка; оценка на риска на разработвания софтуер. | 9032527.81 | 100%
81. | ПР0104ЗИ006 | 16.2.1. | 16_ЗС, Чл.20, ал.4 Национална статистическа програма за 2013 г., приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г., Обн., ДВ, бр. 23 от 08.03.2013 г. |  | НАП | 20.1. Част от комплексната мярка - подаване на сведения по електронен път | НСИ |  | Планирана. | НСИ е одобрил мярката с писмо № 04-11-33/15.12.2014 г.
81. | ПР0104ЗИ006 | 16.2.1. | 16_ЗС, Чл.20, ал.4 Национална статистическа програма за 2013 г., приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г., Обн., ДВ, бр. 23 от 08.03.2013 г. |  | НАП | 20.2. Част от комплексната мярка - събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | НСИ |  | Планирана. | НСИ е одобрил мярката с писмо № 04-11-33/15.12.2014 г.
129. | ПР0104ЗИ007 | Задължение за предоставяне на данни | Разработване на информационни и комуникационни решения и услуги, в това число подаване на сведения по електронен и мрежов път |  | ЗС, чл.20, ал.1; Национална статистическа програма за 2013 г., приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г. | 16.2.9 16.2.10 16.2.23 16.2.24 16.2.37 | НСИ | 30.06.2016 г. | В процес на изпълнение. | НСИ е одобрил мярката с писмо № 04-11-33/15.12.2014 г. Разработени са електронни формуляри за статистика на селското и горското стопанство. В момента се разработва електронен дневник за разходите и доходите на домакинствата и електронен формуляр за структурата на работните заплати. | 28688.8 | 70%
130. |  | Задължение за предоставяне на данни | Подаване на документи по електронен и мрежов път |  | ЗС, чл.20, ал.1; Национална статистическа програма за 2013 г., приета от Министерски съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г. | 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.12 16.2.13 16.2.14 16.2.15 16.2.16 16.2.18 16.2.19 16.2.20 16.2.21 16.2.22 | НСИ |  | Изпълнена. | От 2012 г. е въведено използването на електронен формуляр. | 114102.27 | 70%
[10 empty] | ОБЩО: | 144561537.61