| ОТЧЕТ на частично изпълнените мерки от първия План за действие (2010-2012) за намаляване на административната тежест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| към 30 юни 2015 г. І. Общи задължения на всички институции по Плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса 1. При изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие, всяко ведомство следва да се ръководи от предложенията за намаляване на административната тежест и техните мотиви, одобрени с Решение № 867 от 2009 г. 2. Там, където не е указано друго, ЗИД на закон по отношение на мерките в раздели ІІ. „Обмен на информация между институциите” и ІV. „Комплексна мярка” трябва да включва следните законодателни промени: където е приложимо, да отпадне задължението за представяне от лицата на удостоверение за актуално съдебно състояние, регистрация по БУЛСТАТ, свидетелство за съдимост, удостоверение за първоначална данъчна регистрация, удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата и съответно да се предвиди разпоредба, по силата на която информацията, съдържаща се в изброените документи, да се обменя между институциите по искане на даденото ведомство. 3. В допълнение към задължението по т. 2 да се предвиди сключване на споразумения за текущ обмен на информация, където е необходимо, между институциите, ангажирани в изпълнението на Плана за действие. 4. Там, където не е указано друго, ЗИД на закон по отношение на мерките в раздели ІІІ. „Подаване на сведения по електронен и мрежов път” и ІV. „Комплексна мярка” трябва да включва следните законодателни промени: където е приложимо, в текста изрично да се упомене предоставянето на възможност за подаване на информацията и по електронен път, а не само писмено. 5. Сроковете за законодателни промени, свързани със ЗИД на закон, обозначават крайния срок за изготвяне на законопроект и внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. 6. Там, където е необходимо, предвидените законодателни промени да бъдат съобразени с разпоредбите на Закона за електронното управление и с наредбите към него: Наредбата за електронните административни услуги, Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги, Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи, както и с Наредба № 7 от 2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни и Наредбата за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи. 7. Отчетност на Плана за действие: отчетите за изпълнението на мерките се изпращат по електронна поща в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на всеки 3 месеца, съответно до 31 март, 30 юни, 30 септември и 20 декември. Обобщеният отчет се внася в едномесечен срок, съответно до края на април, юли, октомври и януари, в Министерския съвет. Координацията се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.. |  |  |
|  | ІІ. Обмен на информация между институциите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението | Правно основание |  | Отговорна институция |  | Тип препоръка | Мерки | Срок | Статус |  |  |  |
| 19. | ПР0125ЗИ03П01 Заявление за придобиване право на ползване | 25_Закон за сдружения за напояване (ЗСН), чл.3(1) от Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателни промени: ЗИД на ЗСН и в Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението: от публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел да се проверяват изискуемите съдебно решение и удостоверение за актуално състояние. Уставът да отпадне, защото екземпляр от него се съхранява в досието на сдружението. 2. Създаване на техническа възможност в електронната страница на МЗХ да се подават сведения по електронен път. | Нов срок 31.12.2016 г. Нов срок 31.12.2013 г. 31.12.2010 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Изготвен е ЗИД на Закона за сдруженията за напояване, който ще бъде внесен за разглеждане от МС през първото полугодие на 2016 г. МЗХ очаква окончателен вариант на Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, разработван от Световната банка за възстановяване и развитие. |  |  |  |
| 20. | ПР0125ЗИ05 Предоставяне на копие от договор | 25_ЗСН, чл.7 от Наредба за придобиване и отнемане… |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | - Законодателни промени: ЗИД на ЗСН, при които копие от договора да се изиска от търговското дружество при подписването на приемателно-предавателния протокол от представителя на надзорния орган. | Нов срок 31.12.2016 г. Нов срок 31.12.2013 г. 31.12.2010 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.19. |  |  |  |
| 21. | ПР0125ЗИ12 Задължение за представяне на протоколи | 25_ЗСН, чл.35 от Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса | 1. Законодателни промени: ЗИД на ЗСН, при който протоколът да се изготвя от МЗХ и да се подписва от ръководителя на експлоатационното звено. | Нов срок 31.12.2016 г. Нов срок 31.12.2013 г. 31.12.2010 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.19. |  |  |  |
|  | ІІІ. Подаване на сведения по електронен и мрежов път |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението | Правно основание |  | Отговорна институция |  | Тип препоръка | Мерки | Срок | Статус |  |  |  |
| 26. | ПР0102ЗИ15 Предоставяне на допълнителна информация и документи на КФН | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 48(8) от Наредба №11 за ЛИДРП |  | КФН |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Създаване на техническа възможност за предоставяне на информацията по електр. път. 2. Доработване на съществу-ващата електронна система. | 31.03.2010 г. 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена по т.1. Забавена по т.2. Изпълнен първи етап от изграждането и внедряването на инф. система. Вторият етап, който предвижда възможността, чрез която ще бъде изпълнена мярката е замразен временно, поради ограничен финансов ресурс. |  |  |  |
| 65. | ПР0125ЗИ06П02 Подаване на заявление за финансиране | 25_ЗСН, чл.10(1),(3) от Наредба № 2 от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна на ЗСН и Наредба № 2 от 21.01.2002 г. - Създаване на техническа възможност на електронната страница на МЗХ за предоставяне на информацията по електронен път. | Нов срок 31.12.2016 г. Нов срок 31.12.2013 г. 31.12.2010 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.19. |  |  |  |
| 77. | ПР0129ЗИ02П01 Заявление за регистрация на оптика | 29_Закон за здравето (ЗЗ), чл.26б, ал.1 |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗ. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 31.03.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Приет е ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ, бр.98, 2010 г. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. В регионалните здравни инспекции електронните услуги са в начален етап на прилагане – на сайтовете им са публикувани образци на документи, които могат да се подават по електронна поща с електронен подпис. В РЗИ – Пловдив е реализиран проект за електронен портал, включително с плащане по Интернет. През портала могат да се заявяват всички услуги, предоставяни от РЗИ – Пловдив и да се проследява техния статус. |  |  |  |
| 78. | ПР0129ЗИ03 Уведомление при започване на дейността на обекти с обществено предназначение | 29_ЗЗ, чл.2 от Наредба 9 от 21.03.2005 г. (на осн.чл.36 ал.3 ЗЗ) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. | Изпълнена. Приета е НИД на Наредба № 9, където с чл.3а изрично се създава възможност за подаване на сведения по електронен път. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 79. | ПР0129ЗИ04 Уведомление при започване на дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение | 29_ЗЗ, чл.3 от Наредба 9 от 21.03.2005 г. (на осн.чл.36 ал.3 ЗЗ) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. | Изпълнена. Приета е НИД на Наредба № 9, където с чл.3а изрично се създава възможност за подаване на сведения по електронен път. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 80. | ПР0129ЗИ06 Уведомление при настъпване на промяна в обстоятелствата на извършваната дейност | чл.5 от Наредба 16 от 25.04.07 за условията и реда за издаване на разрешение на лечеб-ните заведения за извършване на дей-ности по асистирана репродукция на осн.чл.131 ал.1 |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне на проект на ЗИД на ЗЗ. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение на НАРЕДБА 16 от 25.04.07 за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Наредбата е променена с ДВ бр.95 от 2011 г. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. В Министерство на здравеопазването електронните услуги са в начален етап на прилагане – на сайта на министерството са публикувани образци на документи, които могат да се подават по електронна поща с електронен подпис. |  |  |  |
| 81. | ПР0129ЗИ09П02 Данни за лицата работещи в среда на йонизиращи лъчения предоставяни от работодателя | 29_ЗЗ, Наредба 28 от 09.09.2005 (на осн. чл.71 ЗЗ) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. 30.06.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. |  | Изпълнена. Наредбата е изменена с § 9 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (ДВ, бр. 27 от 2013 г.). Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |
| 82. | ПР0129ЗИ10 Предоставяне на резултатите от редовен мониторинг | 29_ЗЗ, чл. 72 (1.3) от ЗЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗ. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 31.03.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Приет е ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ, бр.98, 2010 г. Забавена по т.2. Виж т. 80. |  |  |  |
| 83. | ПР0129ЗИ11П03 Уведомяване на компетентните контролни органи при откриване на компютърни и интернет зали | 29_ЗЗ, чл.3 Наредба 2 от 05.02.2007 г. (на осн. чл.34, ал.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. |  | Изпълнена. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |
| 84. | ПР0129ЗИ14П05 Заявление за издаване на здравен сертификат за износ | 29_ЗЗ, чл.4 от Наредба 14 от 02.07.2008г. (на осн. чл.37 ал.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2 юли 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 15.09.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. |  | Изпълнена. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (ДВ, бр. 27 от 2013 г.). Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 80. |  |  |
| 85. | ПР0129ЗИ15 Периодично предоставяне на информация на контролните органи | 29_ЗЗ, чл.23 от Наредба 30 от 31.10.2005г. (на осн.чл.65, ал.1, т.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. |  | Изпълнена. Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване - обн. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г., в Забавена по т.2. Виж т. 80. |  |  |
| 86. | ПР0129ЗИ17 Подаване на заявление за регистрация за извършване на изпитване на радиологична апаратура | 29_ЗЗ, чл.45, ал.4 от Наредба 30 от 31.10.2005г. (на осн.чл.65, ал.1, т.2) |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. 2. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 30.10.2010 г. 30.09.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. |  | Изпълнена. Наредбата е изменена с § 10 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 80. |  |  |
| 87. | ПР0129ЗИ19 Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи | 29_ЗЗ, чл.170 във връзка с чл.167 от ЗЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | 1. Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗ. 2. Изготвяне и утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 3. Създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път. | 31.03.2010 г. 30.10.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Приет е ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ, бр.98, 2010 г. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 95. | ПР0130ЗИ27 Справка за обслужените лица и предоставените услуги | 30_ЗЗО, чл.102(2) от ЗЗО |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.89. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. |  |  |  |
| 96. | ПР0130ЗИ28 Задължение за представяне на статистически информация | 30_ЗЗО, чл.102(3) от ЗЗО |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЗО. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 30.06.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.89. Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 97. | ПР0131ЗИ01 Предоставяне на информация за извършваната медицинска дейност | 31_Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ), чл.6, ал.3 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Т.1 от мярката е изпълнена с приемането на §75 в ПЗР на ЗИД на ЗЛЗ, обн. ДВ бр.98 от 2010 г. в сила от 30.09.2011 Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 98. | ПР0131ЗИ02 Уведомление за определяне на заместник | 31_ЗЛЗ, чл.13, ал.4 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 99. | ПР0131ЗИ03П01 Заявление за регистрация на хоспис и заведение за извънболнична помощ | 31_ЗЛЗ, чл.40, ал.1 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 100. | ПР0131ЗИ04П02 Уведомление за настъпили промени в регистрацията на лечебното заведение | 31_ЗЛЗ, чл.43 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 77. |  |  |  |
| 101. | ПР0131ЗИ05 Заявление за разрешение за осъществяване на дейност на лечебни заведения за болнична помощ | 31_ЗЛЗ, чл.47 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 80. |  |  |  |
| 102. | ПР0131ЗИ06 Уведомление за промяна в регистрационна информация | 31_ЗЛЗ, чл.50 от ЗЛЗ |  | МЗ |  | Подаване на сведения по електронен и мрежов път | - Законодателна промяна: изготвяне на ЗИД на ЗЛЗ. - Създаване на техническа възможност за електронно подаване на сведения. | 15.12.2010 г. Нов срок по т.2 31.12.2016 г. | Изпълнена. Виж т.97 Забавена по т.2. В процес на изпълнение. Виж т. 80. |  |  |  |
|  | ІV. Комплексна мярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението | Правно основание |  | Отговорна институция |  | Тип препоръка | Описание на предложението | Срок | Статус |  |  |  |
| 108. | ПР0102ЗИ03П01 Заявление за издаване на лиценз | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 11(1) от ЗДСИЦ и чл. 9(1), 39, 40, 41, 42 и 43 от НАРЕДБА № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар |  | МФ, КФН |  | Комплексна мярка | 1. Електронен обмен на информ. между КФН и Агенция по вписванията за получаване на информация при извършване на промяна в обстоятелств. по партидите на дружествата. 2. Законодателна промяна: ЗИД на ЗДСИЦ за получаване на информация от Националната агенция за приходите относно данъчни задължения на ДСИЦ. 3. Създаване на електронни връзки между КФН и базите данни на съдилищата и предоставяне на съответните нива на достъп. 4. Преразглеждане и промяна на вътрешните правила на КФН относно предаване на документите в един екземпляр, вместо в оригинал и две копия. 5. Доработване на съществуващата в КФН система за подаване на интернет базирана информация. | 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок по т.2 31.12.2015 г. 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок по т.5 31.12.2016 г. | Изпълнена по т.1 Инфо от КФН: Мярката по т.2 ЗИД на ЗДСИЦ е предвиден в нормативната програма на КФН за второ полугодие на 2015 г. Създадена е вътрешна работна група със заповед на председателя на КФН, която работи по ЗИД на ЗДСИЦ. Изпълнена по т.3 Изпълнена по т.4 Инфо от КФН по т.5: Изпълнен е първи етап от изграждането и внедряването на инф. система. Вторият етап, който предвижда възможността, чрез която ще бъде изпълнена мярката е замразен временно, поради ограничен финансов ресурс. |  |  |  |
| 109. | ПР0102ЗИ05 Искане за одобрение на КФН в случай на промяна в устава/ банката депозитар/ обслужващото дружество | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 15(2) |  | МФ, КФН |  | Комплексна мярка | 1. Доработване на съществуващата в КФН система за подаване на интернет базирана информация. | 31.12.2011 г. Нов срок 31.12.2013 г. Нов срок 31.12.2016 г. | По т.1 Виж мярка 108, т. 5 |  |  |  |
|  | V. Премахване на задължения за информиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код и име на предложението |  | Правно основание |  | Отговорна институция | Тип препоръка | Описание на предложението | Срок | Статус |  |  |  |
| 117. | ПР0102ЗИ03 Уведомление към КФН за вписване в търговския регистър |  | 02_Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 5(4) |  | МФ, КФН | Премахване на ЗИ | 1. Законодателна промяна: ЗИД за обединение на процедурите по лицензиране и регистриране на ДСИЦ. 2. Подписване на споразумение за служебна обмяна на информация между КФН и Агенция по вписванията във връзка с т.1. 3. Законодателна промяна: ЗИД на ЗДСИЦ за отмяна на задължението. | 30.06.2012 г. Нов срок по т.1 и 3 31.12.2015 г. 30.06.2012 г. 31.12.2012 г. | В процес на изпълнение. По т. 1 и 3 виж т.108.2. Т.2 е изпълнена. |  |  |  |
|  | VІ. Други – намаляване на честотата, опростяване на терминологията, разработване на инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ПР0125ЗИ04 Подаване на заявление за нов договор |  | 25_ЗСН, чл.6(2) от Наредба за придобиване и отнемане… |  | МЗХ, д-я „Хидромелиорации” | Опростяване на терминологията намаляване на сложността на нормативните разпоредби | 1. Нормативна промяна: изменение на Наредбата, като задължението се ограничи само със заявление и констативен протокол, а останалите документи се съхраняват в досието на сдружението или да се събира служебна информация от публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел. | Нов срок 31.12.2016 г. Нов срок 31.12.2013 г. 31.12.2010 г. | Забавена. В процес на изпълнение. Виж т.19. |  |  |  |